## HMG GJKT SO01
HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY GYMNÁZIUM J.K.TYLA HRADEC KRÁLOVÉ | rok | 2012 | [47 empty] | 2013 | [51 empty] | 2014
| měsíc | ÚNOR |  |  |  | BŘEZEN |  |  |  |  | DUBEN |  |  |  | KVĚTEN |  |  |  |  | ČERVEN |  |  |  | ČERVENEC |  |  |  | SRPEN |  |  |  |  | ZÁŘÍ |  |  |  | ŘÍJEN |  |  |  | LISTOPAD |  |  |  |  | PROSINEC |  |  |  | LEDEN |  |  |  |  | ÚNOR |  |  |  | BŘEZEN |  |  |  | DUBEN |  |  |  | KVĚTEN |  |  |  |  | ČERVEN |  |  |  | ČERVENEC |  |  |  | SRPEN |  |  |  |  | ZÁŘÍ |  |  |  | ŘÍJEN |  |  |  |  | LISTOPAD |  |  |  | PROSINEC |  |  |  | LEDEN
| týden | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4
čerpání
GYMNÁZIUM J.K.TYLA v HRADCI KRÁLOVÉ - 360 DNÍ | 07.05.2012 02.05.2013 | bar: KVĚTEN 19 to KVĚTEN 18
PŘEJÍMKA STAVENIŠTĚ PRO OBJEKT - SO01 | bar: KVĚTEN 19
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ | bar: KVĚTEN 19 to KVĚTEN 21
SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍHO OBJEKTU VČ. SCHODŮ | bar: KVĚTEN 19 to KVĚTEN 18
ZEMNÍ PRÁCE | bar: KVĚTEN 19 to SRPEN 31
ZAKLÁDÁNÍ | bar: ČERVEN 23 to ŘÍJEN 40
SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE | bar: ČERVEN 23 to ZÁŘÍ 37
VODOROVNÉ KONSTRUKCE | bar: ČERVEN 26 to ŘÍJEN 40
ÚPRAVY POVRCHŮ, PODLAHY, OSAZENÍ | bar: ČERVENEC 28 to LEDEN 2
TRUBNÍ VEDENÍ | bar: ZÁŘÍ 36 to LISTOPAD 44
KOMPLETNÍ KONSTRUKCE
OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE - BOURÁNÍ | bar: KVĚTEN 19 to LISTOPAD 48
LEŠENÍ | bar: ČERVENEC 28 to LEDEN 1
PŘESUN HMOT HSV | bar: KVĚTEN 19 to KVĚTEN 18
IZOLACE PROTI VODĚ, VLHKOSTI A PLYNŮM | bar: ČERVEN 24 to SRPEN 31
POVLAKOVÉ KRYTINY | bar: ZÁŘÍ 36 to ŘÍJEN 40
IZOLACE TEPELNÉ | bar: ČERVEN 26 to LISTOPAD 48
AKUSTICKÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ | bar: LEDEN 1 to DUBEN 14
ZDRAVOTECHNIKA VNITŘNÍ | bar: KVĚTEN 19 to KVĚTEN 18
ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ | bar: KVĚTEN 19 to KVĚTEN 18
KONSTRUKCE TESAŘSKÉ | bar: PROSINEC 49 to DUBEN 14
KONSTRUKCE SUCHÉ VÝSTAVBY | bar: ZÁŘÍ 37 to BŘEZEN 10
KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ | bar: ČERVENEC 28 to PROSINEC 50
KONSTRUKCE TRULÁŘSKÉ | bar: KVĚTEN 21 to ZÁŘÍ 36; ÚNOR 7 to DUBEN 17
DŘEVĚNÉ VÝROBKY | bar: KVĚTEN 21 to ZÁŘÍ 36; ÚNOR 7 to DUBEN 17
DŘEVĚNÉ DVEŘE HISTORICKÉ POŽÁRNÍ VČ.POŽADAVKU "EKU" A "EPS" | bar: KVĚTEN 21 to ZÁŘÍ 36; ÚNOR 7 to DUBEN 17
DŘEVĚNÉ DVEŘE HISTORICKÉ VČ.POŽADAVKU "EKU" A "EPS" | bar: KVĚTEN 21 to ZÁŘÍ 36; ÚNOR 7 to DUBEN 17
DŘEVĚNÉ DVEŘE NOVÉ POŽÁRNÍ VČ.POŽADAVKU "EKU" A "EPS" | bar: KVĚTEN 21 to ZÁŘÍ 36; ÚNOR 7 to DUBEN 17
DŘEVĚNÉ DVEŘE NOVÉ VČ.POŽADAVKU "EKU" A "EPS" | bar: KVĚTEN 21 to ZÁŘÍ 36; ÚNOR 7 to DUBEN 17
DŘEVĚNÉ DVEŘE PŮVODNÍ NOVODOBÉ | bar: BŘEZEN 11 to DUBEN 17
KONSTRUKCE DOPLŇKOVÉ KOVOVÉ | bar: ZÁŘÍ 36 to LISTOPAD 48
OCELOVÁ OKNA | bar: KVĚTEN 21 to DUBEN 17
HLINÍKOVÉ VÝROBKY | bar: SRPEN 32 to ŘÍJEN 40
OSTATNÍ VÝROBKY | bar: ÚNOR 9 to DUBEN 17
PODLAHY Z DLAŽDIC | bar: ŘÍJEN 41 to BŘEZEN 10
PODLAHY Z KAMENE | bar: ZÁŘÍ 38 to LISTOPAD 46
KONSTRUKCE Z UMĚLÉHO KAMENE
PODLAHY SKLÁDANÉ (PARKETY, VLYSY, LAMELY) | bar: PROSINEC 49 to BŘEZEN 10
PODLAHY POVLAKOVÉ | bar: ÚNOR 6 to DUBEN 14
PODLAHY LITÉ | bar: ŘÍJEN 41 to BŘEZEN 10
DOKONČOVACÍ PRÁCE - OBKLADY KERAMICKÉ | bar: PROSINEC 49 to BŘEZEN 10
DOKONČOVACÍ PRÁCE - NÁTĚRY | bar: ÚNOR 6 to DUBEN 16
DOKONČOVACÍ PRÁCE - MALBY | bar: ÚNOR 6 to DUBEN 16
DOKONČOVACÍ PRÁCE - ZASKLÍVÁNÍ
ELEKTROMONTÁŽE | bar: KVĚTEN 19 to KVĚTEN 18
MONTÁŽE OZNAMOVACÍCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ | bar: KVĚTEN 21 to DUBEN 17
MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ | bar: ŘÍJEN 41 to DUBEN 17
VÝTAHY | bar: ÚNOR 6 to DUBEN 14
PŘEDÁNÍ DÍLA INVESTOROVI | 2013-05-02 | bar: KVĚTEN 18
v HRADCI KRÁLOVÉ, dne 10.04.2012 |  | ÚNOR 7: vypracoval: MATĚJČEK ZDENĚK, PRIMA spol. s r.o., Hradec Králové

## HMG GJKT SO02
HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY GYMNÁZIUM J.K.TYLA HRADEC KRÁLOVÉ | rok | 2012 | [47 empty] | 2013 | [51 empty] | 2014
| měsíc | ÚNOR |  |  |  | BŘEZEN |  |  |  |  | DUBEN |  |  |  | KVĚTEN |  |  |  |  | ČERVEN |  |  |  | ČERVENEC |  |  |  | SRPEN |  |  |  |  | ZÁŘÍ |  |  |  | ŘÍJEN |  |  |  | LISTOPAD |  |  |  |  | PROSINEC |  |  |  | LEDEN |  |  |  |  | ÚNOR |  |  |  | BŘEZEN |  |  |  | DUBEN |  |  |  | KVĚTEN |  |  |  |  | ČERVEN |  |  |  | ČERVENEC |  |  |  | SRPEN |  |  |  |  | ZÁŘÍ |  |  |  | ŘÍJEN |  |  |  |  | LISTOPAD |  |  |  | PROSINEC |  |  |  | LEDEN
| týden | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4
čerpání
GYMNÁZIUM J.K.TYLA v HRADCI KRÁLOVÉ - 360 DNÍ | 07.05.2012 02.05.2013 | bar: KVĚTEN 19 to KVĚTEN 18
PŘEJÍMKA STAVENIŠTĚ PRO OBJEKT - SO02 | bar: KVĚTEN 19
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ | bar: KVĚTEN 19 to KVĚTEN 20
SO 02 - OPRAVA OPLOCENÍ | bar: KVĚTEN 19 to KVĚTEN 18
ZEMNÍ PRÁCE | bar: ČERVENEC 28 to SRPEN 33
ZAKLÁDÁNÍ | bar: ČERVENEC 30 to SRPEN 35
SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE | bar: SRPEN 32 to ZÁŘÍ 39
ÚPRAVY POVRCHŮ, PODLAHY, OSAZENÍ | bar: SRPEN 33 to ŘÍJEN 41
OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE - BOURÁNÍ | bar: ČERVENEC 30 to ZÁŘÍ 39
PŘESUN HMOT HSV | bar: ČERVENEC 28 to LISTOPAD 44
IZOLACE PROTI VODĚ, VLHKOSTI A PLYNŮM | bar: SRPEN 34 to ZÁŘÍ 39
KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ | bar: ZÁŘÍ 39 to LISTOPAD 44
KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ | bar: ZÁŘÍ 38 to ŘÍJEN 43
DOKONČOVACÍ PRÁCE - NÁTĚRY | bar: ZÁŘÍ 39 to LISTOPAD 44
DOKONČOVACÍ PRÁCE - MALBY | bar: ZÁŘÍ 39 to LISTOPAD 44
PŘEDÁNÍ DÍLA INVESTOROVI | 2013-05-02 | bar: KVĚTEN 18
v HRADCI KRÁLOVÉ, dne 10.04.2012 |  | ÚNOR 8: vypracoval: MATĚJČEK ZDENĚK, PRIMA spol. s r.o., Hradec Králové

## HMG GJKT SO04
HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY GYMNÁZIUM J.K.TYLA HRADEC KRÁLOVÉ | rok | 2012 | [47 empty] | 2013 | [51 empty] | 2014
| měsíc | ÚNOR |  |  |  | BŘEZEN |  |  |  |  | DUBEN |  |  |  | KVĚTEN |  |  |  |  | ČERVEN |  |  |  | ČERVENEC |  |  |  | SRPEN |  |  |  |  | ZÁŘÍ |  |  |  | ŘÍJEN |  |  |  | LISTOPAD |  |  |  |  | PROSINEC |  |  |  | LEDEN |  |  |  |  | ÚNOR |  |  |  | BŘEZEN |  |  |  | DUBEN |  |  |  | KVĚTEN |  |  |  |  | ČERVEN |  |  |  | ČERVENEC |  |  |  | SRPEN |  |  |  |  | ZÁŘÍ |  |  |  | ŘÍJEN |  |  |  |  | LISTOPAD |  |  |  | PROSINEC |  |  |  | LEDEN
| týden | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4
čerpání
GYMNÁZIUM J.K.TYLA v HRADCI KRÁLOVÉ - 360 DNÍ | 07.05.2012 02.05.2013 | bar: KVĚTEN 19 to ZÁŘÍ 38; ŘÍJEN 41 to KVĚTEN 18
PŘEJÍMKA STAVENIŠTĚ PRO OBJEKT - SO04 | bar: KVĚTEN 19
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ | bar: KVĚTEN 19 to KVĚTEN 20
SO 04 - STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNÍCH PLOCH A ZPEVNĚNÝCH PLOCH | bar: KVĚTEN 19 to ZÁŘÍ 38; ŘÍJEN 41 to KVĚTEN 18
SO 04a - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ | bar: SRPEN 32 to ZÁŘÍ 38
ZEMNÍ PRÁCE | bar: SRPEN 32 to ZÁŘÍ 38
OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE - BOURÁNÍ | bar: SRPEN 33 to ZÁŘÍ 38
SO 04b - ZPEVNĚNÉ PLOCHY | bar: SRPEN 34 to ZÁŘÍ 38; ŘÍJEN 41 to LISTOPAD 47
ZEMNÍ PRÁCE | bar: SRPEN 34 to ZÁŘÍ 38; ŘÍJEN 41
SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE | bar: ZÁŘÍ 38; ŘÍJEN 41 to LISTOPAD 47
KOMUNIKACE | bar: ZÁŘÍ 38; ŘÍJEN 41 to LISTOPAD 44
TRUBNÍ VEDENÍ | bar: ŘÍJEN 41 to LISTOPAD 44
OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE - BOURÁNÍ | bar: ŘÍJEN 41 to LISTOPAD 45
SO 04c - ODVODNĚNÍ | bar: SRPEN 34 to ZÁŘÍ 38; ŘÍJEN 41 to ŘÍJEN 43
ROZVODY KANALIZACE SYSTÉM KG, ZEMNÍ PRÁCE, MONTÁŽE VNĚ OBJEKTU | bar: SRPEN 34 to ZÁŘÍ 38
REVIZNÍ ŠACHTY | bar: SRPEN 35 to ZÁŘÍ 38
ODVODŇOVACÍ ŽLABY | bar: ZÁŘÍ 36 to ZÁŘÍ 38; ŘÍJEN 41 to ŘÍJEN 43
OSTATNÍ | bar: ZÁŘÍ 38; ŘÍJEN 41 to ŘÍJEN 43
PŘEDÁNÍ DÍLA INVESTOROVI | 2013-05-02 | bar: KVĚTEN 18
v HRADCI KRÁLOVÉ, dne 10.04.2012 |  | ÚNOR 7: vypracoval: MATĚJČEK ZDENĚK, PRIMA spol. s r.o., Hradec Králové

## HMG GJKT SO05
HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY GYMNÁZIUM J.K.TYLA HRADEC KRÁLOVÉ | rok | 2012 | [47 empty] | 2013 | [51 empty] | 2014
| měsíc | ÚNOR |  |  |  | BŘEZEN |  |  |  |  | DUBEN |  |  |  | KVĚTEN |  |  |  |  | ČERVEN |  |  |  | ČERVENEC |  |  |  | SRPEN |  |  |  |  | ZÁŘÍ |  |  |  | ŘÍJEN |  |  |  | LISTOPAD |  |  |  |  | PROSINEC |  |  |  | LEDEN |  |  |  |  | ÚNOR |  |  |  | BŘEZEN |  |  |  | DUBEN |  |  |  | KVĚTEN |  |  |  |  | ČERVEN |  |  |  | ČERVENEC |  |  |  | SRPEN |  |  |  |  | ZÁŘÍ |  |  |  | ŘÍJEN |  |  |  |  | LISTOPAD |  |  |  | PROSINEC |  |  |  | LEDEN
| týden | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4
čerpání
GYMNÁZIUM J.K.TYLA v HRADCI KRÁLOVÉ - 360 DNÍ | 07.05.2012 02.05.2013 | bar: KVĚTEN 19 to KVĚTEN 18
PŘEJÍMKA STAVENIŠTĚ PRO OBJEKT - SO05 | bar: KVĚTEN 19
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ | bar: KVĚTEN 19 to KVĚTEN 20
SO 05 - SADOVÉ ÚPRAVY | bar: KVĚTEN 19 to KVĚTEN 18
PŘÍPRAVA PŮDY PŘED VÝSEVEM TRÁVNÍKU | bar: BŘEZEN 11 to DUBEN 15
PŘÍPRAVA PŮDY PŘED VYSADBOU | bar: BŘEZEN 11 to DUBEN 15
VÝSADBY KEŘŮ | bar: DUBEN 15 to DUBEN 17
VÝSADBY STROMŮ | bar: DUBEN 15 to DUBEN 17
VÝSEV TRÁVNÍKU | bar: DUBEN 15 to DUBEN 17
PŘEDÁNÍ DÍLA INVESTOROVI | 2013-05-02 | bar: KVĚTEN 18
v HRADCI KRÁLOVÉ, dne 10.04.2012 |  | ÚNOR 7: vypracoval: MATĚJČEK ZDENĚK, PRIMA spol. s r.o., Hradec Králové