Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

| Registrační číslo | CZ.1.07/1.2.01/02.0008 |
| --- | --- |
| Název projektu | Zvyšování kvality ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami |
| Příjemce | Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové |
| Datum zahájení realizace | 1. 9. 2009 |
| Datum ukončení realizace | 31. 1. 2012 |
| Partneři projektu | Občanské sdružení rodičů při speciálních školách Asociace pomáhající lidem s autismem – Východní Čechy |

###### Stručný popis průběhu realizace projektu

Během projektu se podařilo zrealizovat všechny plánované aktivity v předpokládaném rozsahu a dosáhnout jejich plánovaných výstupů. Šlo o tyto aktivity: KA1 - Zavádění nových forem a metod výuky v návaznosti na školní vzdělávací programy V úvodu projektu byly zakoupeny nové výukové pomůcky a zavedeny do praxe školy (interaktivní tabule, počítačová učebna, tkalcovské stavy, resuscitační model, posilovací stroje pro aktivní trávení přestávek dětí s ADHD, PC s velkoplošnou klávesnicí), a to jak v ZŠ praktické, tak na ZŠ speciální. Učitelé byli proškoleni pro využívání interaktivních tabulí a tvorbu prezentací pro tyto tabule. Následně byla vytvořena Příručka dobré praxe pro využívání interaktivních tabulí (1 nový produkut), kde jsme shrnuli základní zkušenosti, tipy a dobrou praxi z využívání interaktivních tabulí ve výuce. Aktivitou bylo podpořeno za dobu trvání projektu celkem 244 dětí a žáků. KA2 - Rozvoj speciálně pedagogických a psychologických služeb Po celou dobu trvání projektu probíhala canisterapie 2x 2 hodiny týdně. Snoezelen byl budován v období od listopadu 2009 a slavnostně byl otevřen v únoru 2010, od této doby je pak využíván převážně žáky ZŠ speciální. Obě metody vedou k rozvoji schopností a stimulaci vnímání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Novými speciálně pedagogickými metodami bylo v projektu podpořeno 117 dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Současně byl vytvořen jeden nový produkt – Snoezelen. KA3 - Krajský koordinátor pro autismus Krajská koordinátorka pro autismus zajišťovala individuální speciálně-pedagogickou práci s klienty, které má dlouhodobě v péči, osobní i telefonické konzultace pro rodiče a pedagogické pracovníky speciálních škol, diagnostiku nových klientů, zpracovávala zprávy do dokumentace klientů. Do této aktivity byl zapojen i jeden z partnerů projektu - Asociace pomáhající lidem s autismem Východní Čechy. Partner taktéž poskytoval odborné konzultace rodičům dětí a žáků s PAS z celého KH kraje a zajišťoval individuální práci s vybranými klienty. Konzultace byly v zásadě doplňkem ke speciálně-pedagogickým konzultacím poskytovaným krajskou koordinátorkou pro autismus (poradenství v oblasti právní, sociální a sociálně-právní), dále partner zajišťoval další vzdělávání rodičů dětí a žáků s PAS, rozvojové volnočasové aktivity pro děti s PAS a osvětovou činnost. Aktivitou bylo podpořeno celkem 104 dětí. V aktivitě byl vytvořen jeden nový produkt – informační letáček o autismu. KA4 - Sport jako účinný nástroj podpory rozvoje schopnosti žáků ZŠ speciální a praktické Díky projektu došlo k rozšíření sportovních aktivit pro žáky naší školy. Během projektu pravidelně probíhaly tyto sportovní aktivity: plavání (2x týdně), stolní tenis (2-3x týdně), cyklistika, tenis (1x týdně – nepravidelně), košíková, míčové hry, pálkové hry, florbal, sportovní hry (vše 1x týdně). Za celou dobu trvání projektu bylo v této aktivitě podpořeno 116 dětí, některé z nich i v několika různých sportech. Současně bylo počátkem projektu zakoupeno sportovní vybavení, které je využívání jak v rámci běžné výuky, tak v zájmových útvarech – běžky, florbalové hole, oštěp, nahrávací nařízení na stolní tenis. KA5 - Vzdělávání pedagogických pracovníků pracujících s dětmi a žáky se spec. vzděl. potřebami Během projektu jsme zrealizovali soubor pěti přednášek pro pedagogické pracovníky, vycházející z aktuálních vzdělávacích potřeb cílové skupiny. Šlo o přednášky v rozsahu 4 až 8 hodin na tato témata: 1. Komunikace v zátěžových situacích (26.1.2010, 43 účastníků) 2. Patopsychologie pro pedagogy (25.5.2010, 48 účastníků) 3. Vedení lidí koučováním (17.12.2010, 40 účastníků) 4. Aktivizační metody k rozvoji čtenářské gramotnosti (29.6.2011, 45 účastníků) 5. Prevence sociálně patologických jevů na škole (10.1.2012, 40 účastníků) Dále jsme v prostorách školy zrealizovali Zážitkový seminář speciálně pedagogických a podpůrných metod využívaných v multisenzorickém prostředí (snoezelen) v rozsahu 16 vyučovacích hodin, který byl určen hlavně pro pedagogické asistenty a učitele ze ZŠ speciální, kteří s dětmi chodí do Snoezelenu. Semináře se zúčastnilo 19 pracovníků. V květnu 2011 také proběhla exkurze 10ti pedagogických pracovníků do tří dánských speciálních škol. V této aktivitě bylo za celou dobu trvání projektu podpořeno celkem 76 pedagogických pracovníků. Výstupem této aktivity jsou také dva nové produkty: Manuál dobré praxe ze stáže a soubor pěti přednášek pro pedagogické pracovníky. KA6 - Dětský den pro rodiny se sociokulturním znevýhodněním Za dobu trvání projektu proběhly dva dětské dny pro rodiny se sociokulturním znevýhodněním. Dětské dny byly zaměřeny jak na práci s dětmi (našimi žáky), tak na práci s jejich rodinami, protože většina našich žáků pochází ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Cílem akcí bylo přijatelnou a srozumitelnou formou informovat rodiče o nabízených službách naší školy a speciálně pedagogického centra, o výhodách zapojení svých dětí do přípravného ročníku, nabízely možnost navštívit výuku přímo v třídách a další doprovodné aktivity pro rodiče s dětmi, např. arteterapie, textilní výtvarné techniky, canisterapie, Snoezelen – bazální stimulace, muzikoterapie, relaxace a rehabilitace – gymball, trénink paměti, dílna na pracovní výchovu – výstava výrobků, keramická dílna, pracovní činnosti – batika, ubrousková technika, dramaterapie, interaktivní tabule – ukázka práce s dětmi, ukázka práce v rekondičním a relaxačním centru. Na nádvoří byly připraveny sportovní soutěže, grilování a občerstvení pro účastníky a v otevřených prostorách školy (vestibul, chodby) byly připraveny zejména pro rodiče prodejní a osvětové stánky. Každé akce se zúčastnilo cca 300 osob, které však nebyly zahrnuty do hodnot monitorovacích indikátorů, protože se jedná o aktivitu, která je doplňkem dalších speciálně-pedagogických činností v rámci projektu. KA7 - Rozšíření nabídky a zkvalitnění asistenčních služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Pro děti, které vyžadují vyšší míru pomoci při úkonech spojených s pohybem, sebeobsluhou, hygienou apod. jsme v projektu zajistili osobní asistenty. Jejich zapojení prokazatelně vedlo ke zvýšení kvality péče o tyto děti v naší škole. Asistence byla zajištěna dodavatelsky Českým červeným křížem. V této klíčové aktivitě došlo také ke zvýšení odbornosti dvou pedagogických asistentek, které absolvovaly kvalifikační kurz Asistent pedagoga v rozsahu 128 vyučovacích hodin. Za dobu trvání projektu bylo touto aktivitou podpořeno 61 dětí a žáků a 2 pedagogičtí pracovníci.

###### Dosažené cíle projektu

Došlo k naplnění hlavního cíle projektu, tedy ke zkvalitnění a zefektivnění výuky na škole za využití zavádění nových forem výuky, zkvalitnění stávajících forem výuky a za podpory rozvoje dalšího profesního vzdělávání pedagogických pracovníků. Dílčími cíli projektu bylo: 1) Zkvalitnění a rozšíření výuky pomocí zavedení nových forem a metod práce s žáky a využívání moderních a nových (dosud nepoužívaných) výukových pomůcek – cíle bylo DOSAŽENO prostřednictvím KA1 (zavedení využívání interaktivních tabulí, PC s velkoplošnou klávesnicí, tkalcovských stavů, resuscitační model, vybavení PC učebny) 2) Zavedení nových speciálně pedagogických metod - vybudování a využívání relaxačně-stimulační místnosti Snoezelen a rozšíření lekcí canisterapie - cíle bylo DOSAŽENO prostřednictvím KA2 (Snoezelen byl dokončen v únoru 2010 a od té doby je intenzivně využíván cílovou skupinou, canisterapie byla zajištěna po celou dobu trvání projektu; prostřednictvím Snoezelenu nebo canisterapie bylo podpořeno celkem 117 dětí a žáků) 3) Rozšíření a zkvalitnění funkce krajského koordinátora pro autismus – cíle bylo DOSAŽENO prostřednictvím KA3 (po celou dobu v projektu působila krajská koordinátorka pro autismus, díky ní bylo podpořeno 104 dětí a žáků s PAS z celého KH kraje, stejně jako velké množství rodičů dětí s PAS a pedagogických pracovníků formou odborných konzultací) 4) Pravidelné další vzdělávání pedagogických pracovníků formou seminářů/přednášek a získání nových poznatků a trendů ve vzdělávání dětí s mentálním postižením formou exkurze pro 10 pedagogických pracovníků v severské speciální škole – cíle bylo DOSAŽENO prostřednictvím KA5 (v projektu bylo realizováno 5 tematických přednášek šitých na míru našim pedagogickým pracovníkům; současně v květnu 2011 proběhla exkurze 10 pedagogických pracovníků ve 3 dánských speciálních školách; také proběhl dvoudenní zážitkový seminář na téma Snoezelen; celkem bylo tímto způsobem podpořeno 76 pedagogických pracovníků) 5) Rozšíření a zkvalitnění nabídky sportovních aktivit – cíle bylo DOSAŽENO prostřednictvím KA4 (během projektu byly zajištěny tyto sportovní aktivity: plavání, stolní tenis, košíková, florbal, míčové hry, pálkové hry, tenis, cyklistika; tímto způsobem bylo podpořeno celkem 116 dětí a žáků) 6) Účinnější nakontaktování rodičů a dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí formou dvou dětských dnů – cíle bylo DOSAŽENO prostřednictvím KA6 (v září 2010 a v září 2011 proběhly v projektu 2 dětské dny pro děti a rodiny se sociokulturním znevýhodněním; každé z akcí se zúčastnilo kolem 300 osob) 7) Rozšíření a zkvalitnění asistenčních služeb pro žáky se spec. vzděl. potřebami – cíle bylo DOSAŽENO prostřednictvím KA7 (dva asistenti během projektu absolvovali kvalifikační kurz Asistent pedagoga; formou osobní asistence bylo podpořeno celkem 61 dětí a žáků). Všechny klíčové aktivity směřovaly ke společnému cíli, a to ke zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na naší škole, což se díky projektu nepochybně podařilo.

###### Zpětná vazba od cílových skupin

Žáci velmi oceňovali zavádění nových výukových pomůcek a metod do výuky – zejména díky interaktivním tabulím a PC s velkoplošnými klávesnicemi byla výuka ze strany dětí hodnocena jako zajímavější, zábavnější a názornější. Pobyt ve Snoezelenu, stejně jako canisterapie představují alternativní speciálně pedagogické působení, které je mezi dětmi dlouhodobě oblíbené, kapacita obou aktivit je dlouhodobě plně využita. Pozitivně byla hodnocena také práce krajské koordinátorky pro autismus jak ze strany rodičů dětí s PAS, tak pedagogických pracovníků. Speciálně pedagogické poradenství takto úzkého zaměření totiž dosud v KH kraji chybělo. Díky projektu se stalo dostupnějším pro větší počet dětí a žáků z celého KH kraje. Široké možnosti sportovního vyžití na naší škole jsou kvitovány jak ze strany žáků, tak jejich rodičů a pedagogických pracovníků. Tento typ aktivit přispívá ke smysluplnému trávení volného času těmito dětmi, z nichž značná část pochází z rodin se sociokulturním znevýhodněním a jsou více ohroženy výskytem sociálně patologických jevů. Tyto možnosti nabývají významu i vzhledem ke stále vyšší nedostupnosti (kapacitní i ekonomické) sportovních aktivit pro děti. Velmi pozitivně byl hodnocen také zážitkový seminář pro pedagogické pracovníky (Snoezelen) – formou hodnotících dotazníků. Stejně tak bylo oceňováno rozšíření a zkvalitnění asistenčních služeb – větší počet dětí, které mohly mít osobního asistenta vedl k prokazatelnému zvýšení kvality poskytovaných výchovně-vzdělávacích služeb v naší škole.

| Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Název ukazatele | Plánovaná hodnota | Dosažená hodnota |
| Počet nově vytvořených/inovovaných produktů | 5 | 5 |
| Počet nově vytvořených/inovovaných produktů – SVP | 3 | 3 |
| Počet podpořených osob celkem | 493 | 720 |
| Počet osob v počátečním vzdělávání – žáci | 428 | 642 |
| Počet osob v počátečním vzdělávání – žáci – chlapci | 250 | 462 |
| Počet osob v počátečním vzdělávání – žáci – dívky | 178 | 180 |
| Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb | 17 | 36 |
| Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání | 65 | 78 |
| Počet osob v dalším vzdělávání – pracovníci – muži | 11 | 10 |
| Počet osob v dalším vzdělávání – pracovníci – ženy | 54 | 68 |

###### Poznámky / zdůvodnění nedosažení plánovaných hodnot

Plánované hodnoty monitorovacích indikátorů jsme buď naplnili (nové produkty), nebo jsme je (v některých případech i výrazně) překročili (počty podpořených osob v počátečním vzdělávání a počty podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání). Jediný indikátor, jehož plánované hodnoty jsme nedosáhli, je indikátor Počet osob v dalším vzdělávání – pracovníci – muži (plánovaná hodnota 11, dosažená hodnota 10) – zde jsme bohužel nedokázali hodnotu ovlivnit; v době realizace projektu se na naší škole vyskytovalo pouze 10 pedagogických pracovníků - mužů a žádnou z pedagogických pracovnic se nám nepodařilo přesvědčit ke změně pohlaví. O to více však bylo proškoleno pedagogických pracovníků – žen, takže celkový počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání jsme taktéž oproti plánu překročili.

| ###### Publicita projektu |  |
| --- | --- |
| Publicitu projektu jsme naplnili v souladu s projektovou žádostí následujícím způsobem: Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech Na všech tištěných výstupech a dokumentech projektu (smlouvy, prezenční listiny, výkazy práce, dohody, korespondence, prezentace) byla umístěna informace o spolufinancování projektu Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR a logolink v souladu s pravidly pro publicitu OPVK. Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie, prezenční listiny, certifikáty atd.) V KA3 byl vytvořen a distribuován informační letáček o problematice poruch autistického spektra. Tento letáček byl a nadále je distribuován ve Speciálně pedagogickém centru při naší škole, prostřednictvím partnera projektu APLA Východní Čechy, při výjezdech krajské koordinátorky pro autismus do škol a na odborně zaměřené akce (např. konference, hradecký festival sociálních služeb). Letáček je současně umístěn na webových stránkách projektu. Dále byla v KA1 vytvořena Příručka dobré praxe pro využívání interaktivních tabulí ve výuce a v KA5 účastníci stáže v Dánsku zpracovali Manuál dobré praxe shrnující zkušenosti, poznatky a náměty z této stáže. Oba materiály jsou volně ke stažení na webových stránkách projektu. Ve všech materiálech je současně uvedena informace o projektu a jeho spolufinancování Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, včetně povinných log v souladu s podmínkami pro publicitu OPVK. Internetové stránky projektu Již na počátku projektu jsme vytvořili webové stránky projektu - jako samostatnou sekci webu příjemce (www.specialnihk.cz --- vlevo odkaz Projekt EU č. 1).Jsou zde uvedeny základní informace projektu i podrobnější informace o průběhu jednotlivých klíčových aktivit. Současně jsou zde uveřejňovány výstupy projektu (nové produkty). Jiné formy zajištění publicity projektu Vybavení a zařízení zakoupené z projektu bylo viditelně označeno samolepkami s názvem projektu, informací o spolufinancování projektu Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR a logolinkem splňujícím podmínky publicity OPVK. Během projektových akcí jsou v dané místnosti využívány stojánkové vlaječky ČR a EU. Oznámení ve všech mediálních prezentacích Ve všech mediálních prezentacích projektu - webové stránky, tisk formou placené inzerce - jsme informovali o spolufinancování projektu Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Tam, kde to bylo možné, jsme uvedli i logolink v souladu s podmínkami pro publicitu OPVK. Oznámení ve všech vzdělávacích materiálech Ve všech vzdělávacích materiálech, které vznikly v průběhu projektu, jsme informovali o spolufinancování projektu Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, včetně uvedení logolinku v souladu s podmínkami pro publicitu OPVK. Šlo např. o tyto vzdělávací materiály: informační letáček o autismu (KA3), Příručka dobré praxe pro práci s interaktivními tabulemi (KA1), Manuál dobré praxe ze stáže v Dánsku (KA5), prezentace pro práci na interaktivních tabulích (KA1). Propagační předměty Pro účely propagace projektu jsme nechali potisknout drobné propagační předměty ? hrnky, nožíky, balzámy na rty, USB flash disky a mikrotužky; na všech předmětech je uveden povinný logolink v plné nebo zkrácené podobě (podle velikosti předmětu) v souladu s pravidly pro publicitu OPVK. Předměty byly distribuovány mezi cílovou skupinu a sociální partnery, stejně jako během exkurzí a návštěv v naší škole, aby o projektu byla informována i širší laická a odborná veřejnost. Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců Příjemce poskytl souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců. Uvědomění příjemců pomoci Během projektových aktivit byli příjemci pomoci ústně informováni o spolufinancování probíhajících aktivit Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Během konání akcí v rámci projektu je v místnosti umisťován stojánek s vlaječkami EU a ČR. Viditelné umístění trvalé informační desky U vstupu do nově vytvořené relaxačně-stimulační místnosti Snoezelen byla umístěna trvalá informační tabulka s informací o spolufinancování projektu Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR vč. příslušných log. Vyvěšení vlajky na místě realizace projektu v průběhu týdne, na který připadá 9. květen V týdnu připadajícím na 9. května byla v prostorách školy vyvěšena vlajka EU. Zvláštní tiskové a mediální zprávy Dvakrát v průběhu projektu jsme uveřejnili placenou inzerci v Deníku, kde jsme informovali širokou veřejnost o projektu, jeho aktivitách i dosavadních výstupech. Současně jsme uvedli i informaci o spolufinancování projektu Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR a logolink v souladu s podmínkami pro publicitu OPVK. Také byla uveřejněna tisková zpráva o slavnostním otevření Snoezelenu a rehabilitačně-kondičního centra na webových stránkách kraje a školy. O otevření Snoezelenu vyšly také další tiskové zprávy v MF DNES (http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?r=mfvychodcech&v=050&idc=1343412) a Hradeckém deníku (http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/relaxacni_mistnost_specialni_skola_20100225.html). Dále vyšel článek o oslavách 100 let od vzniku školy, jejichž součástí byl i dětský den pro rodiny se sociokulturním znevýhodněním (aktivita 6) – Učitelské noviny, č. 36/2010, strana 20; článek byl uveřejněn bezplatně. Nad rámec plánované publicity: - během slavnostního otevření Snoezelenu a rehabilitačně-kondičního centra byli všichni přítomní informováni o spolufinancování projektu Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR - projekt byl prezentován také během oslav stoletého výročí vzniku školy – při vstupu do budovy byl umístěn informační panel, na kterém byly vyvěšeny základní informace o projektu, včetně povinných log a doprovodných textů - o spolufinancování projektu Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR informovali také účastníci zahraniční stáže partnerské dánské speciální školy - výstupy zahraniční stáže v Dánsku jsme prezentovali na krajské poradě ředitelů speciálních škol - během dětských dnů byly informace o projektu včetně povinné publicity OPVK vyvěšeny u vchodu na nástěnce; prezenční listiny pro účastníky byly také opatřeny informací o spolufinancování projektu z EU a státního rozpočtu ČR. |  |
| ###### Webové stránky projektu | www.specialnihk.cz --- vlevo záložka Projekt EU č. 1 |

###### Udržitelnost projektu

KA1 – zakoupené vybavení a nové moderní výukové pomůcky, stejně jako nově zavedené metody práce (např. využívání interaktivních prezentací) budou i nadále využívány ve výuce na ZŠ speciální, ZŠ praktické a Praktické škole KA2 – v projektu vybudovaná relaxačně-stimulační místnost Snoezelen bude i nadále využívána dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami; canisterapie zůstane zachována ve stejném rozsahu, a to díky návaznému projektu ESF a další podpoře Sdružení rodičů KA3 – v rámci návazného projektu ESF bude zachována (a inovována) funkce a práce krajské koordinátorky pro autismus KA4 – sportovní vybavení zakoupené v projektu bude i nadále využíváno žáky naší školy jak v rámci běžné a volitelné výuky, tak v zájmových útvarech; provoz zájmových útvarů bude pro příští cca 3 roky zajištěn v obdobném rozsahu v návazném projektu ESF KA5 – poznatky a zkušenosti, které získali pedagogičtí pracovníci díky dalšímu vzdělávání v projektu, budou těmito pracovníky i nadále využívány v jejich každodenní přímé práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami při výuce i při volnočasových aktivitách KA6 – dětský den pro děti a rodiny se sociokulturním znevýhodněním bychom chtěli pořádat i v dalších letech, zřejmě z vlastních prostředků školy KA7 – činnost osobních asistentů bude zčásti zajištěna v návazném projektu (ovšem pouze během aktivit projektu jako doprovodné opatření), v ostatních časech na ni bude přispívat Občanské sdružení rodičů.

###### Problémy při realizaci

Žádný z problémů při realizaci projektu nebyl natolik závažný, že by vedl k nenaplnění plánovaných cílů, výsledků a výstupů projektu, nebo k nezrealizování některých aktivit. Během realizace jsme řešili spíše dílčí problémy tohoto typu: - nutnost změn harmonogramu – některé aktivity se nedařilo realizovat přesně v souladu s harmonogramem uvedeným v projektové žádosti, proto jsme museli poměrně často harmonogram měnit; všechny klíčové aktivity se však nakonec podařilo zrealizovat v plánovaném rozsahu - nutnost předfinancování aktivit projektu po určitou dobu – několikrát se nám stalo, že jsme poskytnutou zálohu na realizaci projektu vyčerpali dříve, než jsme obdrželi další zálohu, proto bylo nutné aktivity projektu předfinancovat z vlastních zdrojů, což byl problém zejm. v případě zádržného ve výši 10 % dotace, jehož předfinancování časově spadlo do konce účetního období a škola neměla v té době dostupné žádné finanční rezervy – nakonec jsme řešili půjčkou od KH kraje - nutnost podstatných změn projektu – ta vyplynula z měnících se podmínek a aktuálních potřeb cílové skupiny (nutnost zajištění asistence i v MŠ, tedy nutnost rozšíření cílové skupiny), stejně jako z chybného naplánování v projektové žádosti (naplánování nákladů na osobní asistenci do osobních nákladů, načež jsme zjistili, že pokud nejsme registrovaní jako poskytovatel sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., nemůžeme osobní asistenci tímto způsobem zajišťovat; dále nutnost přesunu drobných stavebních úprav do křížového financování); žádná z těchto změn však neměla vliv na dosažení plánovaných cílů a výstupů projektu.

| ###### Horizontální témata |  |
| --- | --- |
|  | ###### Rovné příležitosti |
|  | Veškeré aktivity projektu byly zaměřeny na podporu rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zavedení nových a moderních výukových pomůcek a metod, stejně jako rozšíření odborných speciálně pedagogických služeb a sportovního vyžití pro děti přispělo ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávacího procesu této cílové skupiny a potažmo tedy i k jejich integraci do společnosti a později i na trh práce. |
|  | ###### Udržitelný rozvoj |
|  | Projekt je k horizontálnímu tématu udržitelného rozvoje neutrální. |

| ###### Výstupy/produkty projektu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Typ | ###### Název | ###### Stručný popis | ###### Dostupnost |
| ###### 1 | ###### Dokument - příručka | ###### Příručka dobré praxe pro využívání interaktivních tabulí | ###### V příručce jsou shrnuty základní informace o interaktivních tabulích, a jak fungují, jejich dostupnosti, výhodách a nevýhodách zakoupených výukových SW, je popsán způsob přípravy vlastní prezentace. Dále je uvedena dostupnost výukových materiálů pro IT tabule na internetu, jaké jsou výhody a nevýhody práce s IT tabulí a doporučení pro práci s touto tabulí ve výuce. Datová část příručky obsahuje příklady vytvořených prezentací v programu Smart Board. | ###### Na webových stránkách projektu – www.specialnihk.cz --- vlevo záložka „Projekt EU č. 1“ |
| ###### 2 | ###### Místnost – speciálně pedagogická metoda | ###### Relaxačně-stimulační místnost Snoezelen | ###### Snoezelen je speciální místnost určená k poskytnutí pozitivně naladěného prostředí, které má funkci relaxační, poznávací a interakční. Snoezelen nabízí poznání odlišných senzorických zkušeností, atmosféru vzájemné důvěry a bezstarostného uvolnění. Prožívání působení bezprostředního okolí a příjemné pasivní vychutnávání jsou již cíle samy o sobě. Tento způsob stimulace smyslovými podněty přispívá k rozvoji schopností a vnímání osob s těžším mentálním postižením a má tak velmi pozitivní dopad na jejich vzdělávání. | ###### V místě realizace projektu – Hradecká 1231, Hradec Králové |
| ###### 3 | ###### Dokument – informační leták | ###### Informační leták pro rodiče dětí s autismem | ###### Letáček (skládačka 29*59 cm) je určen zejm. pro rodiče dětí s PAS – obsahuje základní informace o autismu a jeho projevech a dostupných službách, na které se rodiče mohou obrátit o pomoc, pro radu nebo pro odbornou péči. | ###### Na webových stránkách projektu; fyzicky v prostorách školy a SPC |
| ###### 4 | ###### Cyklus přednášek | ###### Cyklus pěti přednášek/ seminářů pro pedagogické pracovníky | ###### Šlo o cyklus pěti přednášek či seminářů, jejichž tematické zaměření vycházelo z aktuálních vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků naší školy. | ###### Již zrealizováno; přehled je uveřejněn na webových stránkách projektu |
| ###### 5 | ###### Dokument - příručka | ###### Manuál dobré praxe ze stáže | ###### V manuálu shrnuli účastníci zahraniční stáže v Dánsku, během které navštívili tři dánské speciální školy, své zkušenosti, poznatky a postřehy ze speciálního školství v Dánsku. Manuál slouží také jako inspirace pro zavádění nových výukových metod, nebo netradičního využití výukových pomůcek u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dokument obsahuje i fotografie ze stáže. | ###### Na webových stránkách projektu |