Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

| Registrační číslo | CZ.1.07/1.2.01/03.0009 |
| --- | --- |
| Název projektu | Nové metody a formy výuky podporující rovný přístup ke vzdělávání v Masarykově základní škole |
| Příjemce | Masarykova základní škola, Broumov, Komenského 312, okres Náchod |
| Datum zahájení realizace | 1.9.2010 |
| Datum ukončení realizace | 29.2.2012 |
| Partneři projektu | Dům dětí a mládeže ULITA Broumov, Začít spolu o.s. Broumov |

###### Stručný popis průběhu realizace projektu I.

Projekt byl zahájen 1.9.2010. Pedagogům a zaměstnancům školy byly představeny nové dvě asistentky pedagoga a zaměstnanec partnera projektu – terénní pracovník. Všem byla vysvětlena jejich náplň práce a postup při realizaci projektu. Učitelé prvního stupně začali vytypovávat žáky, u kterých je potřeba zvýšená pozornost při vyučování a rozdělily si asistentky pedagoga tak, aby ve stěžejních předmětech mohly být přítomny při vyučování. Jejich práce byla soustředěna především na hodiny psaní, čtení a počty. Počet žáků se podle potřeby stále měnil a k ustálení došlo až ve druhém čtvrtletí školního roku, tedy někdy začátkem prosince 2010/2011. Asistentky pedagoga pracovaly při přímé asistenci při vyučování do konce školního roku celkem 43 hodin týdně, při kterých se věnovali 78 žákům z toho individuálně 46 žákům. V měsících červenci a srpnu si asistentky čerpaly dovolenou a koncem srpna se začaly připravovat na nový školní rok. V období od září 2011 do konce projektu tzn. do února 2012 se jedna z asistentek věnuje především žákyni, která je po těžkém úrazu a proto i počet žáků, se kterými asistentky pracují je nižší. V době od září 2011 do února 2012 asistentky pracují při přímé asistenci celkem 42 hodin týdně s 57 žáky z toho individuálně s 31 žáky. Již výše uvedená čísla dokazují, že jejich práce je velmi důležitá a je oceňována nejen samotnými pedagogy, kterým jejich asistence velmi pomáhá, ale především je kladně hodnocena rodiči dětí. Díky této aktivitě bylo během projektu celkově podpořeno - Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem 115, z toho 54 dívek a 61 chlapců.

###### Stručný popis průběhu realizace projektu II.

Učitelé druhého stupně soustředili svou pozornost na terénního pracovníka, který se stal prostředníkem mezi školou a rodinou žáků. Jeho práce v prvním týdnu od zahájení projektu spočívala především v tom, že zajistil účast všech rodičů žáků 6. tříd na mimořádné třídní schůzce, která byla zaměřena především na informace týkající se adaptačních pobytů. První adaptační pobyt se konal již od 9. září a bylo třeba rodičům vysvětlit průběh a význam AP včetně jejich účasti na AP. V průběhu realizace projektu byl terénní pracovník využíván všemi pedagogy včetně odloučeného pracoviště v Olivětíně, k řešení vzniklých situací, které by v případě odkladu mohly vést k mnohem složitějším problémům žáků. Terénní pracovník nejen, že pomáhal pedagogům, ale jeho pomoc byla soustředěna i opačně a to pokud někdo z rodičů potřeboval něco řešit ve škole, sjednával schůzky s výchovnou poradkyní, třídními učiteli či s ředitelkou školy. Těchto jednání se účastnil a tak velmi pomohl k proboření bariér mezi školou a rodiči žáků. Terénní pracovník doprovázel děti na doučování do nízkoprahového zařízení Začít spolu. Během projektu bylo zjištěno, že práci terénního pracovníka pro školu je potřeba v některých případech koordinovat s prací ostatních organizací pracujících ve městě a proto byly sjednané pracovní schůzky s OSPOD a Romodromem. Oběma institucím byla vysvětlena potřeba zavedení terénního pracovníka pro školu a nastavená pravidla vzájemné spolupráce. Zavedením terénního pracovníka pro školu došlo k částečnému odbourání bariér mezi rodiči dětí z vyloučených lokalit a školou. Díky této aktivitě bylo během projektu celkově podpořeno - Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem 326. Partner projektu Ulita zajišťoval všechny čtyři adaptační pobyty. Děti před odjezdem obdrželi propozice AP a rozvrh plánovaných činností, aby rodiče byli informováni včas a mohli se AP svých dětí i účastnit. Během pobytů se podařilo realizovat všechny naplánované aktivity a i účast rodičů byla velmi vysoká. Díky této aktivitě bylo během projektu celkově podpořeno - Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem 194. Počet osob – poskytovatelé služeb se v průběhu realizace aktivity podílelo celkem 4. K realizaci aktivity – inovace třídních schůzek - začátkem projektu byly vytvořeny poptávkové listy a hledány vhodné firmy, které by tuto aktivitu mohly realizovat. Celkem bylo vybráno a osloveno 8 firem. Vedením školy byla vybrána jedna, se kterou jsme začali spolupracovat. Firma provedla průzkum stávajících třídních schůzek pomocí pozorování a dotazníkovým průzkumem. Tento průzkum zhodnotila a výsledky představila pedagogům. Na základě šetření a semináře s pedagogy vytvořila metodiku, která zahrnuje nový přístup k třídním schůzkám. Před třídními schůzkami uspořádaných podle nové metodiky byl workshop pro pedagogy, při kterém si praktickým způsobem vyzkoušeli komunikaci s rodiči různého typu a s různým pohledem na význam a důležitost vzdělání. Začátkem projektu byly vytvořeny i poptávkové listy k naplnění aktivity - Systém individuálního přístupu k dětem ohroženým předčasným odchodem ze vzdělávání. Celkem bylo osloveno 6 firem, na naše požadavky přistoupila jedna firma, která splňovala naše představy. Firma si vytvořila pracovní skupinu sestavenou z asistentek pedagoga, terénního pracovníka a pedagogů, se kterou začala pracovat a učit je vytvářet individuální plány. Firma na základě získaných zkušeností vypracovala pracovní verzi metodiky, kterou dostali všichni pedagogové k prostudování a připomínkování. Na základě předložených připomínek byla vytvořena konečná verze metodiky tvorby individuálních vyrovnávacích plánů a vzorové plány, které byly pedagogům při pracovním semináři předány a podrobně dovysvětleny hlavní principy tvorby a práce s žáky. Celkově bylo vytvořeno 68 individuálních plánů, pro 35 chlapců a 33 děvčat. Poskytovatelé služeb – počet podpořených osob u výše popsané aktivity byl 27.

###### Dosažené cíle projektu

Projektem bylo dosaženo rozšíření asistentů pedagoga, kteří spolupracují při vyučování s žáky dle požadavků pedagoga. Projekt umožnil vyzkoušet pozici a poslání terénního pracovníka a na základě jeho práce a požadavků školy vytvořit metodiku práce terénního pracovníka pro školu. Uskutečnění adaptačních pobytů - realizace jednotlivých činností za účasti lektorů umožnilo pedagogům během pobytu sledovat své žáky v průběhu jednotlivých aktivit a tak je lépe diagnostikovat. Díky prostředkům projektu se adaptačních pobytů mohli zúčastnit opravdu všichni žáci, což byl největší přínos, neboť nejvíce to potřebují děti, které by si to jinak z finančních důvodů nemohli dovolit. Díky projektu byl pedagogům umožněn náhled na jejich práci z pohledu nezávazné firmy a bylo poukázáno na nedostatky při vedení třídních schůzek. Díky práci dodavatelské firmy a na základě jejich pozorování byla vytvořena nová metodika, která přispěje k zlepšení vztahu mezi rodiči a pedagogy. Projekt nám umožnil i nový pohled na žáka jako na jedince, který vyrůstá a je vychováván mnohdy pro školu v naprosto neznámém prostředí. Tento pohled odbourává a žákům pomáhá vytvoření individuálního vyrovnávacího plánu, podle kterého se s žákem individuálně pracuje nad rámec běžné výuky. Někdy se jedná o několik málo hodin navíc, jindy o dlouhodobější práci s žákem a rodiči. Plán bude sloužit i k lepší znalosti žáka, neboť především při přechodu z prvního na druhý stupeň dochází k velké anonymitě žáka a může tím čas, který je potřeba k poznání žáka být někdy i pro žáka katastrofálně dlouhý. Předáním si individuálního plánu a způsobu práce s žákem se vše urychluje a práce s žákem může být zaměřena na jeho potřeby.

###### Zpětná vazba od cílových skupin

Na závěr projektu byl distribuován dotazník k zhodnocení realizovaného projektu. Dotazník byl rozdán v celkovém počtu 369. Zpět se vyplněných dotazníků vrátilo 213 z nichž bylo 15 vyřazeno. Zbývající dotazníky byly zpracovány a to : Všechny aktivity projektu byly velmi kladně přijímány cílovými skupinami. V případě asistentek pedagoga se jedná o zlepšení prospěchu žáků a tím k snadnějšímu postupu do dalších tříd, což oceňují nejen pedagogové, ale především jejich rodiče. Z dotazníků vyplývá, že spokojeno je 95% rodičů. Celkem 55% rodičů, kteří vyplnili dotazník, hodnotí kladně změnu v přístupu k třídním schůzkám.

Práce terénního pracovníka pro školu byla pilotní a měla velký úspěch neboť odstranil bariéru v komunikaci a včasném řešení problému mezi školou a rodiči dětí žijících v sociálně vyloučených lokalitách v Broumově a okolí. S jeho prací bylo spokojeno celkem 98% respondentů a nespokojená pouhá 2%. Velmi kladně a pozitivně (99%) reagují rodiče na individuální plány, neboť přístup k jejich dětem považují za vstřícný krok. Velký úspěch mezi dětmi, rodiči i pedagogy zaznamenaly adaptační pobyty. Celkem bylo spokojeno 96% rodičů, 2% byla částečně nespokojena a jen 2% byla nespokojena.

| Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Název ukazatele | Plánovaná hodnota | Dosažená hodnota |
| Počet nově vytvořených / inovovaných produktů | 3 | 3 |
| Počet podpořených osob - celkem | 724 | 818 |
| Počet úspěšně podpořených osob | 724 | 818 |

###### Poznámky / zdůvodnění nedosažení plánovaných hodnot

| ###### Publicita projektu |  |
| --- | --- |
| Publicita konaného projektu byla dosažena informacemi, které byly umístěny na webových stránkách jak příjemce podpory, tak i partnerů projektu a to po celou dobu realizace projektu. V době zahájení realizace projektu byl vytisknut článek v regionálním tisku o zahájení projektu. Účastníci adaptačních pobytů dostali CD s fotkami, které bylo zajímavé nejen pro ně samotné, ale i pro ostatní členy rodiny a známé, které si je prohlédly. Pro širokou veřejnost potom byl vystaven panel s vybranými fotkami v jedné z výloh v centru města. Jednalo se o výběr fotek z adaptačních pobytů, které se konaly v září a říjnu 2010. Během projektu byli žáci a jejich rodiče o průběhu realizace projektu informováni ve školním měsíčníku „ Komenďáčku“ a to dvakrát, vždy po realizování adaptačních pobytů. Jedenkrát byla informována i široká veřejnost v speciálním čísle „Komenďáčku“, který se dává zdarma volně do oběhu po celém městě před zápisy do prvních tříd. O závěru projektu byla veřejnost informována v regionálním tisku Domácí listy, které vychází jako internetové noviny. Prostory příjemce podpory byly označeny tabulkou o realizaci projektu a partneři projektu Dům dětí a mládeže Ulita i Začít spolu o.s. mají své budovy označeny tabulkou o partnerství projektu. Všechny akce, které se konaly v rámci realizace projektu a byly mimo prostory školy, byly označeny banerem s označením projektu. V průběhu realizace projektu, v dny státních svátků, byly na budově školy vyvěšeny vlajky ČR a EU. Klienti terénního pracovníka obdrželi letáčky o realizaci projektu a pomocný letáček „Jak mít ve škole úspěšného žáčka“. Informativní letáček o realizaci projektu byl dodán i do všech mateřských školek, aby byli rodiče informováni o aktivitách školy ještě před nástupem jejich dětí do školy. „Jak mít ve škole úspěšného žáčka“ obdrželi i všichni rodiče prvních tříd při rodičovské schůzce a všichni rodiče, kteří byli s dětmi na zápisu do prvních tříd. |  |
| ###### Webové stránky projektu | Informace o projektu a partnerství byly na webových stránkách příjemce podpory na www.zsbroumov.cz, informace o partnerství v projektu na www.zacit-spolu.cz a na www.ulita.org |

###### Udržitelnost projektu

Po ukončení projektu budou ve škole zachovány dvě nově vzniklé pracovní pozice – asistentky pedagoga. Adaptační pobyty budou uskutečněny za pomoci dotace od krajského úřadu popřípadě zřizovatele školy. Třídní schůzky budou pedagogové připravovat podle nové metodiky a individuální vyrovnávací plány budou tvořeny dle potřeb žáků a pedagogů na základě metodiky tvorby IP. V případě dlouhodobé práce s žákem dle plánu bude plán i s postupy práce s žákem postupovat do vyšších ročníků. V rámci udržitelnosti projektu vznikla i metodika práce terénního pracovníka pro školu.

###### Problémy při realizaci

Během realizace projektu nebyly zaznamenány žádné problémy při realizaci jednotlivých klíčových aktivit.

| ###### Horizontální témata |  |
| --- | --- |
|  | ###### Rovné příležitosti |
|  | Jednotlivé aktivity projektu byly zaměřeny na zvýšení rovných příležitostí v přístupu ke vzdělání a zařazení žáků především ze sociálně vyloučených lokalit. V rámci projektu byli žáci a jejich rodiče aktivně zapojovány do procesu vzdělávání. Záměrem aktivit bylo navýšením počtu pedagogických asistentů, zavedením terénního pracovníka a individuálním přístupem odstranit nerovnosti, se kterými děti do školy přicházejí. Aktivity se snažily odstranit vzniklou barieru mezi školou a rodiči žáků a navázat užší kontakt mezi rodinami těchto dětí, aby se zvýšila jejich šance na získání kvalitního vzdělání. |
|  | ###### Udržitelný rozvoj |
|  | Aktivity projektu mají velmi kladný dopad na udržitelný rozvoj, neboť byl zaměřen převážně na žáky ze sociálně slabých a sociálně vyloučených lokalit. Téměř individuální práce s žáky umožňuje jejich zlepšení prospěchu potažmo větší šance na následující studium a tím také šance na lepší uplatnění na trhu práce. Žáci vzděláním získávají i kompetence a odvahu k opuštění sociálního vyloučení, což může znamenat celkové snížení počtu lidí žijících v sociálním vyloučení nebo lidí se sklonem spadnout do šedé ekonomiky. |

| ###### Výstupy/produkty projektu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Typ | ###### Název | ###### Stručný popis | ###### Dostupnost |
| ###### 1 | ###### metodika | Metodika tvorby individuálních vyrovnávacích plánů | ###### Metodika zahrnuje popis problémů žáka, návrhy k jejich napravení, zodpovědné osoby/subjekty. Konkrétní individuální vyrovnávací plán pak je realizován za pomoci školy a dalších spolupracujících subjektů. | ###### CD, tištěná podoba |
| ###### 2 | ###### metodika | Nové třídní schůzky | ###### Metodika klade větší důraz na participaci rodičů a na vytvoření nestigmatizujícího prostředí. Metodika popisuje nejen nový postup vedení třídních schůzek, ale také samotný proces jejich tvorby, který je založen na společné práci pedagogů, pedagogických asistentů a rodičů dětí. | ###### CD, tištěná podoba |
| ###### 3 | ###### metodika | Metodika práce terénního pracovníka pro školu | ###### Metodika obsahuje zejména, pravidla pro práci s klienty a zaměstnanci školy, okruhy řešených problémů, kompetence TP a etický kodex. Přílohou metodiky jsou vzorové dokumenty vhodné k práci terénního pracovníka. | ###### CD, tištěná podoba |
| ###### 4 |  |  |  |  |
| ###### 5 |  |  |  |  |