Zpráva o realizaci Projektu podpory etického vzdělávaní KHK pro období 2009 – 2012 v období od 9. 7. 2009

9. 7. 2009

Nově vyhlášen Projekt podpory etického vzdělávaní KHK pro období 2009 – 2012, navazující na předcházející aktivity. Součástí vyhlášení byla přednáška pro příslušné vedoucí představitele kraje, následný seminář a tisková konference.

15. 9. 2009

Proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků Programu podpory EtV NFJL, jehož byl Královéhradecký kraj hostitelem. V jeho rámci se uskutečnila přednáška se seminářem pro ředitele základních a středních škol a tisková konference.

prosinec  2009

Proběhly přednášky pro pracovníky školského odboru kraje, byla poskytnuta finanční podpora účastníkům kurzů pořádaného KEV při UHK a EF ČR

16. 12. 2009

Radou kraje schválena úprava projektu č. 1, ta zohledňuje nejpodstatnější poznatky z půlroční realizace „startovacího“ Projektu podpory EtV KHK pro období 2009 – 2012, schváleného Radou Královéhradeckého kraje dne 24. 6. 2009 (RK/20/902/2009). Byly v ní využity zkušenosti a náměty spolupracujících subjektů, lektorů, školících pracovníků i samotných účastníků motivačních přednášek, škol a pedagogů. Změny spočívají především v rozšíření oblastí a způsobů podpory tak, aby mohla být pružně a efektivně poskytována tam, kde je to momentálně nejvíce potřeba. V současnosti se jedná především o osvětu, motivaci a propagaci EtV, včetně vydávání prakticky zaměřených publikací. Rovněž se touto úpravou otevírá širší prostor pro podporu potřebného výzkumu, vzdělávání i konkrétních škol, zabývajících se EtV. Pravomoc schvalovat jednotlivé výdaje a stanovit priority a pružně tak reagovat na aktuální potřeby podpory poskytované v rámci schváleného celkového ročního rozpočtu projektu mají hejtman a gestor projektu.

leden a únor 2010

Na základě poznatků z realizace krajského projektu byla zpracována a krajem vydána metodická příručka pro školy (i jako informace pro veřejné představitele) Etická výchova PROČ A JAK? Ta již reflektuje rozhodnutí ministryně školství, kterým je EtV od 1. 1. 2010 nově zahrnuta do RVP jako doplňující vzdělávací obor pro základní vzdělávání. Materiál byl distribuován všem základním a středním školám kraje a vybraným veřejným představitelům. Dále proběhly koordinační schůzky k realizaci projektu, distribuci materiálů a přípravě nabídky speciálně zaměřených kurzů pro školy (ve spolupráci se školským odborem kraje a Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje)

6. 3. 2010

Vystoupení krajského koordinátora na celorepublikové konferenci „Fórum etiků“ pořádané MŠMT v Praze19. 3. 2010. Představení a předání zkušeností z realizace projektu EtV KHK.

březen 2010

Ministryně školství Miroslava Kopicová zaslala náměstkovi ing. Dernerovi dopis, ve kterém oceňuje metodický materiál vydaný krajem a děkuje jemu i všem, „kteří v královéhradeckém kraji pomáhají ministerstvu se začleňováním EtV do školní výuky.“

duben – srpen 2010

Ve spolupráci se školským odborem a Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje proběhla příprava a realizace 3 speciálně zaměřených kurzů (21. 4., 1. 6., a 11. 6.), které byly pro účastníky z kraje z 50% dotovány. Zúčastnilo se jich cca 41 pedagogů z 21 škol. Dále probíhala motivační a informativní setkání s řediteli základních a středních škol a starosty některých obcí, a to i jako součást průzkumu. Připravuje se a zahajuje odborné asistence – odborná pomoc při začleňování EtV do výuky na školách (KEV při PdF UHK).

V srpnu dále proběhla ve spolupráci MŠMT a KEV UHK v Hradci Králové celostátní letní škola EtV pro pedagogy z celé ČR.

září 2010

Je připraven pro předložení do rady kraje program podpory implementace EtV na školách a zpracován podklad pro politickou deklaraci o podpoře v oblasti etiky. Schváleno radou kraje dne 29. 9. 2010

Program podpory implementace EtV na školách pro rok 2010 / 2011

Je výsledkem vyhodnocení poznatků, konzultací a zkušeností získaných v rámci Projektu podpory etického vzdělávaní KHK pro období 2009 – 2012. Jeho cílem je posílit vedení a pedagogy škol v rozhodnutí zabývat se systematicky etickou výchovou a školám, které tak již učinily, poskytnout podporu. Z dosavadních poznatků je zřejmé, že o prospěšnosti EtV na školách nikdo nepochybuje, přesto vůle k jejímu zavádění je nízká. Ředitelé i pedagogové jsou frustrováni mnoha vyžadovanými a často pouze formálně přijímanými jednorázovými projekty. Další náročné aktivity se často spíše obávají. Nepokládají ji v souboji o žáka za prioritní a tedy ani podstatnou záležitost. Nebrání se však cíleným formám proškolení pedagogů (pokud možno časově a finančně nenáročným) v metodách EtV, kdy většinou chápou, že mohou přispět ke zvládání výchovných problémů, kterým musí často s problémy čelit. V letošním roce jim proto byla nabídnuta série celkem šesti krátkých kurzů. Jejich cílem bylo poskytnutí základních informací o cílech a metodách výuky. Je předpoklad, že do konce roku 2010 bude takto a obdobnými dalšími formami proškoleno min 100 pedagogů v kraji. Lze tedy očekávat, že, i přes shora uvedené, se některé školy odhodlají k experimentu, který hodláme programem plně podpořit.

3. listopadu 2010

komise ve složení ing. Vladimír Derner, PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. a Mgr. Jan Šimáček vyhodnotila výsledky soutěže škol přihlášených do Programu podpory implementace etické výchovy na školách pro rok 2010 – 2011. Do soutěže se přihlásilo celkem pět škol. Komise v souladu s kritérii soutěže určila pořadí škol takto:

- místo a příspěvek 30 tis. Kč získávají

Základní a Mateřská škola, Smidary

MŠ a ZŠ Hradec Králové – Svobodné Dvory

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové

- místo a příspěvek 20 tis. Kč získávají

ZŠ Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou

Základní škola, Broumov, Hradební 244

říjen – prosinec 2010

Ve spolupráci se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje Probíhají další 3 dotované speciální kurzy EtV 14. 10., 10. 11. a 9. 12. Celkem se těchto kurzů a dalšího podporovaného vzdělávání zúčastnilo více než 100 pedagogů z KHK.

Členové Kabinetu etického vzdělávání při PdF UHK (KEV) dr. Vacek a dr. Švarcová vystoupili na celorepublikových konferencích k EtV pořádaných MŠMT ČR.

13. 12. 2010

Přednáška senátora JUDr. Antla  „Trestněprávní prevence jako součást etické výchovy“ spojená se slavnostním vyhlášením deklarace politických  a veřejných institucí KHK za účasti vedení kraje.

v průběhu roku 2010

KEV dále kraje uskutečňoval výzkum úrovně EtV na školách. Probíhal a byl završen krajem podporovaný projekt Rubikon (výchovný program na školách pomocí počítačové hry s etickými prvky).

leden 2011

koordinační schůzka k určení priorit podpory pro rok 2011 a ujasnění předpokládaných požadavků na rozpočet.

Zpracoval:

Mgr. Jan Šimáček

koordinátor programu EtV