Příloha č. 1

Spolupráce Královéhradeckého kraje s vybranými zástupci turisticky významných území v rámci projektu „Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku“:

V rámci veřejné zakázky bude vybrán za každé TVÚ vždy jeden zástupce, který bude zajišťovat realizaci projektových aktivit na území příslušného TVÚ a spolupracovat s Královéhradeckým krajem.

Na dobu realizace každé projektové aktivity bude vždy utvořena pracovní skupina, sestávající z jednoho pracovníka delegovaného za každé území vybranými zástupci  TVÚ a zástupců Královéhradeckého kraje

Na konci každého měsíce bude vždy  zástupci  jednotlivých TVÚ vypracována hodnotící zpráva o aktuálním stavu realizace dané projektové aktivity (aktivit). Zpráva bude zástupcům Královéhradeckého kraje předložena nejpozději do 7. dne v měsíci (případně prvního pracovního dne následujícího po tomto datu), následujícím po měsíci, za který je zpráva předkládána. K 10. dni v měsíci bude zpráva zástupci kraje zhodnocena a v případě neshledání nedostatků bude do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení zprávy bezhotovostním převodem na účet vybraných zástupců TVÚ odměna – měsíční paušál převedena. V případě shledání nedostatků bude příslušný zástupce vyzván k jejich nápravě ve lhůtě stanovené zadavatelem (komitentem), jejíž délka je závislá na charakteru nedostatků. Měsíční paušál bude v tomto případě vyplacen až po odstranění zmíněných nedostatků a opětovném odsouhlasení zástupci kraje. V případě, že nedostatky nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny nebo budou opětovně shledány v další měsíční zprávě, vyhrazuje si zadavatel právo  ustoupit od výplaty paušálu a odstoupit od smlouvy.

Rozsah povinností zástupců jednotlivých TVÚ v rámci realizace projektových aktivit se liší v závislosti na turistické exponovanosti a velikosti jednotlivých území a jejich přesahů do sousedních krajů. V souvislosti s uvedeným bude zástupcem TVÚ Krkonoše a Podkrkonoší nebo TVÚ Český ráj (v závislosti na charakteru a období realizace aktivity) vykonávána metodická a koordinační činnost v rámci jednotlivých pracovních skupin, utvořených pro účely bezproblémové realizace dané projektové aktivity. Zástupce, vykonávající v rámci dané projektové aktivity funkci metodika a koordinátora pracovní skupiny, bude zadavateli odpovědný za koordinaci realizace činností zástupců jednotlivých TVÚ a výsledné předání komplexního, kvalitně zpracovaného a za jednotlivá TVÚ vzájemně srovnatelného výstupu dle předem stanovených požadavků. Požadavky na charakter výstupu budou stanoveny vždy na první pracovní a informační schůzce pracovní skupiny, vytvořené pro účely realizace dané projektové aktivity.

Zástupci TVÚ Orlické hory a Podorlicko, TVÚ Kladské pomezí a TVÚ Hradecko jsou povinni řídit se pokyny metodika a koordinátora z řad TVÚ Krkonoše a Podkrkonoší či TVÚ Český ráj v závislosti na dané projektové aktivitě.

Pracovníci, jmenovaní zástupci jednotlivých TVÚ pro danou projektovou aktivitu, budou povinni účastnit se pracovní informační schůzky, konané vždy první týden v  měsíci v rámci každé aktuálně realizované projektové aktivity.

Zadavatel (komitent) si vyhrazuje v závislosti na aktuálních podmínkách právo svolání mimořádné pracovní schůzky.

Popis jednotlivých projektových aktivit a výčet povinností zástupců jednotlivých TVÚ, plynoucích z jejich realizace:

- organizace press (fam) tripu

Cíl: seznámení odborníků v oblasti cestovního ruchu s atraktivitami a novinkami jednotlivých turisticky významných území

Účastníci: novináři, touroperátoři, příp. další odborníci v oblasti CR

Předpokládaný termín konání: jedenkrát za dobu trvání projektu, spolupráce v rámci organizace:

- TVÚ Krkonoše a Podkrkonoší + Český ráj (jaro 2010)

- Kladské pomezí + Orlické hory a Podorlicko + Hradecko (podzim 2009)

Délka trvání jednoho tripu: 3 dny

Předpokládaný počet účastníků: max. 40

Povinnosti zástupce TVÚ:

  - ve spolupráci s dalším(i) příslušným(i) TVÚ vytvořit program tripu

  - oslovení potencionálních zájemců a zajištění jejich účasti

  - zajistit ubytování a stravování účastníků

  - zajistit průvodce a dopravce

  - zajistit doprovodný program

Náklady na ubytování, stravování a dopravu účastníků, úhrada služeb průvodce a dopravce hradí přímo zadavatel (komitent).

- inzerce v tiskovinách

Cíl: inzerce v odborných tiskovinách, zaměřených na problematiku cestovního ruchu, resp. nabízející možnost účelné prezentace a propagace aktivit a atraktivit Královéhradeckého kraje dle aktuální nabídky.

Povinnosti zástupce TVÚ:

  - zpracování části inzerce, odpovídající zastupujícímu regionu

Náklady na úhradu samotné inzerce hradí přímo zadavatel (komitent).

III.  aktualizace a doplnění fotobanky

Cíl: vytvoření k propagaci mnohostranně využitelné (tiskoviny, bannery, velkoplošné tisky atd.) komplexní fotobanky, obsahující kvalitní fotografie v tiskovém rozlišení.

Povinnosti zástupce TVÚ:

  - nasdílení fotobanky TVÚ (týká se fotografií s ošetřenými autorskými právy) s fotobankou krajskou

  - vypracování souhrnu potřebných fotografií, jimiž TVÚ v odpovídající kvalitě prozatím nedisponuje

  - spolupráce při získávání kontaktů na potenciální dodavatele potřebných fotografií

Náklady za obstarání či použití fotografií od dodavatele hradí přímo zadavatel (komitent).

IV.  aktualizace DVD a elektronické vizitky

Cíl: aktualizace multimediální (audiovizuální) prezentace Královéhradeckého kraje a jednotlivých turisticky významných území.

Předpokládaný termín realizace: 2009

Povinnosti zástupce TVÚ:

  - úprava, aktualizace a doplnění obsahové stránky multimediální prezentace za dané TVÚ

  - ve spolupráci s ostatními zástupci TVÚ a krajem případný návrh nové grafické úpravy

Náklady na provedení grafického zpracování, tvorbu a vylisování jsou v režii zadavatele (komitenta).

V.  Prezentace Královéhradeckého kraje a jeho TVÚ formou infovláčku

Cíl aktivity:

- podpoření domácího cestovního ruchu,

- seznámení potenciálních návštěvníků s aktivitami a atraktivitami, nacházejícími se a realizovanými na území Královéhradeckého kraje.

Způsob realizace:

- specielně upravený vagon – „pojízdné informační centrum“

- návštěva 13 krajských měst

- zástupce TVÚ Krkonoše a Podkrkonoší – účast ve 4 městech, zástupce TVÚ Český ráj - účast ve 3 městech

- zástupce TVÚ Kladské pomezí, TVÚ Orlické hory a Podorlicko a TVÚ Hradecko – každý účast ve 2 městech

- 3 dny zastávka v každém městě

- po dobu prezentace ubytování v hotelu v daném městě

Předpokládaný termín realizace: květen/červen 2009

Povinnosti zástupce TVÚ:

  - osobní účast vždy jednoho zástupce TVÚ na prezentaci v daném městě (společně s 1 zástupcem kraje a brigádníky)

  - spolupráce při přípravě grafiky a návrhu řešení vagónu

  - spolupráce při návrhu a realizaci propagace této aktivity

  - doprava do místa aktuální prezentace v případě, že nebude zajištěna krajem

Náklady na úpravu a pronájem a přesun vagónu  hradí přímo zadavatel (komitent).

VI.  příprava tematických propagačních brožur

Cíl: Zpracování brožur za jednotlivá TVÚ takovým způsobem, aby byly využitelné jak samostatně pro TVÚ, tak jako souborný (komplexní) materiál za Královéhradecký  kraj

(s výjimkou brožury Gastrospeciality a tradiční výrobky)

Plánovaná témata:

- Relaxace v Královéhradeckém kraji

  - Jazykové mutace: ČJ + PJ, AJ + RJ, NJ + HLJ

  - Předpokládaný počet stránek za jedno TVÚ: 20

  - Předpokládaný termín realizace: 9-12/2008

- Ekoturistika, agroturistika a hippoturistika v Královéhradeckém kraji

  - Jazykové mutace: ČJ + PJ, AJ + NJ

  - Předpokládaný počet stránek za jedno TVÚ: 30

  - Předpokládaný termín realizace: 2009

- Gastrospeciality a tradiční výrobky – souborný celokrajský materiál

  - Jazykové mutace: ČJ + PJ, AJ + NJ

  - Předpokládaný počet stránek: 25

  - Předpokládaný termín realizace: 2009

- Tipy na víkendy a prodloužené víkendy – nepředpokládán tisk, záměr umístění na webu a pravidelná aktualizace

  - Jazykové mutace: ČJ + PJ, AJ + NJ

  - Předpokládaný termín realizace: 2010

- Aktivní dovolená v Královéhradeckém kraji

  - Jazykové mutace: ČJ + PJ, AJ + RJ, NJ + HLJ

  - Předpokládaný počet stránek za jedno TVÚ: 30

  - Předpokládaný termín realizace: 2010

Povinnosti zástupce TVÚ:

  - zpracování obsahové části jednotlivých tematických brožur za dané TVÚ

  - spolupráce a součinnost s ostatními zástupci TVÚ

  - spolupráce na přípravě grafického vzhledu a faktického provedení (druh papíru, vazba, barevnost atd.)

Náklady na realizaci grafické úpravy, překlady a tisk hradí přímo zadavatel (komitent).

VII. účast na zahraničních veletrzích

Povinnosti zástupce TVÚ:

  - osobní účast jednotlivých zástupců TVÚ na jednotlivých veletrzích dle níže uvedené tabulky

    - za každé TVÚ se bude účastnit vždy jeden zástupce

    - v případě účasti více TVÚ v rámci jednoho veletrhu je počet hodin osobní přítomnosti zástupců v jednotlivých dnech veletrhu redukován

Náklady v režii zadavatele (komitenta):

      - úhrada prezentační plochy (pult, odpovídající zázemí),

      - úhrada tvorby grafiky na límec a grafického označení pultu,

      - úhrada zápisu do katalogu,

      - úhrada spedice materiálů z Hradce Králové do zahraničí,

      - doprava z Hradce Králové do místa veletrhu v případě, že bude zajišťována krajem (viz poznámka k tabulce)

|  | Krkonoše a Podkrkonoší | Český ráj | Hradecko | Kladské p. | Orlické hory a Podorlicko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utrecht /leden 09, 10/*, x 6 dní ** | X |  |  |  |  |
| Drážďany /leden 09, 10/, 3 dny | X |  | X |  |  |
| Hamburk /únor 09, 10/, 5 dní | X |  |  | X |  |
| Brusel /únor 09, 10/ , 5 dní |  | X | X |  | X |
| Mnichov /únor 09, 10/, 5 dní |  |  |  | X |  |
| Berlín /březen 09, 10/, 5 dní | X | X |  |  |  |
| Moskva /březen 09, 10/*, 4 dny |  |  | X |  |  |
| Budapešť /březen 09, 10/, 4 dny |  | X |  | X | X |
| Katovice /březen 09, 10/, 5 dní |  |  |  | X | X |
| Varšava /září 08, 09/, 3 dny |  | X |  | X | X |
| Utrecht 50+ /září 08, 09/*, 5 dní |  |  | X |  |  |
| Poznaň /říjen 08, 09/, 3 dny | X |  |  |  | X |
| Lipsko /listopad 08, 09/, 5 dní |  | X |  |  |  |

* doprava letecky

** počet dnů konání veletrhu

Finanční rámec: 21 měsíců (druhá polovina září 2008 – první polovina června 2010)

Krkonoše a Podkrkonoší:

- Měsíční paušál: 24 025,30

- Zahraniční cestovní výlohy za celou dobu realizace projektu: max. do výše 304 910,-

Český ráj:

- Měsíční paušál: 23 575,10

- Zahraniční cestovní výlohy za celou dobu realizace projektu: max. do výše 263 386,-

Kladské pomezí:

- Měsíční paušál: 16 914,90

- Zahraniční cestovní výlohy za celou dobu realizace projektu: max. do výše: 237 050,-

Orlické hory a Podorlicko

- Měsíční paušál: 18 536,80

- Zahraniční cestovní výlohy za celou dobu realizace projektu: max. do výše 237 050,-

Hradecko:

- Měsíční paušál: 16 848,20

- Zahraniční cestovní výlohy za celou dobu realizace projektu: max. do výše 274 138,-