## prejezdy_01
ID projektu | okres | číslo silnice | název stavby | staničení | začátek omezení | konec omezení | uzavírka
P4144 | RK | MK | Vamberk - Rokytnice v O.h. | 19.306 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | 3 dny
P4124 | RK | III/01115 | Vamberk - Rokytnice v O.h. | 3.109 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | 3 dny
P4038 | RK | III/3164 | Doudleby n.O. - Vamberk | 64.614 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 3 dny
P5402 | JC | III/32510 | Hněvčeves - Hořice | 25.338 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 5 dní
P3136 | JC | II/286 | Jičín - Libuň | 0.484 | 2025-04-12 | 2025-04-15 | 3 dny
P4538 | TU | I/16 | Hostinné - Pilníkov | 109.724 | 2025-05-12 | 2025-05-21 | 4 dny
P4556 | TU | I/16 | Pilníkov - Trutnov | 118.051 | 2023-05-12 | 2025-05-23 | 4 dny
P3986 | HK | UK | Chlumec n.C. - Hradec Králové | 9.793 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 3 dny
P4105 | RK | UK | Častolovice - Solnice | 7.495 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 4 dny
P5117 | NA | III/30122 | Police n.M. - Teplice n.M. | 75.741 | 2025-09-01 | 2025-10-26 | 28 dní
P3129 | JC | III/32842 | Ostroměř - Jičín | 9.738 | 2025-09-08 | 2025-09-17 | 4 dny
P3131 | JC | III/32840 | Ostroměř - Jičín | 13.05 | 2025-09-08 | 2025-09-17 | 4 dny
P5380 | HK | III/03535 | Hradec Králové - Všestary | 5.803 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 5 dní
P5389 | HK | I/35 | Všestary - Hněvčeves | 14.713 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2 dny
P5368 | HK | MK | Hradec Králové - Opatovice n.L.-Pohřebačka | 17.855 | 2025-09-10 | 2025-09-13 | 4 dny
P5130 | NA | III/3024 | Meziměstí - Broumov | 1.82 | 2025-10-01 | 2025-10-12 | 2 dny
P5137 | NA | MK | Meziměstí - Broumov | 9.103 | 2025-10-01 | 2025-10-12 | 2 dny
P5138 | NA | MK | Meziměstí - Broumov | 9.307 | 2025-10-01 | 2025-10-12 | 2 dny
P5139 | NA | II/302 | Meziměstí - Broumov | 9.853 | 2025-10-01 | 2025-10-12 | 8 dní
P5368 | HK | MK | Hradec Králové - Opatovice n.L.-Pohřebačka | 1.109 | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 4 dny
P5450 | NA | III/30416 | Starkoč - Červený Kostelec | 18.748 |  |  | 5 dní
P4485 | JC | III/28412 | Nová Paka - Stará Paka | 71.389 |  |  | 4 dny
P5474 | NA | III/01417 | Červený Kostelec - Malé Svatoňovice | 33.665 |  |  | 4 dny

## mmhk_01
NAZEV_STAV | ROK_REAL | CIS_SIL | OKRES | STANICENI | PROJEKT_ID | STAVBA_ID | ZAC_OMEZ | KON_OMEZ | STANIC_ZAC | STANIC_KON | UZAVIRKA
Kuklenská ul. | 2025 | MK | HK |  | M-HK01 | M-HK01
ČSA | 2025 | MK | HK |  | M-HK02 | M-HK02
Veverkova | 2025 | MK | HK |  | M-HK03 | M-HK03
Markova | 2025 | MK | HK |  | M-HK04 | M-HK04
Severní | 2025 | MK | HK |  | M-HK05 | M-HK05

## CIRI
ID stavby | okres | číslo silnice | název stavby | zdroj financování | začátek staničení | konec staničení | začátek omezení | konec omezení | uzavírka
C-RK01 | RK | I/14 | I/14 Solnice obchvat | CIRI
C-RK02 | RK | II/318 | II/318 Častolovice, obchvat | CIRI

## SUS_all
ID stavby | okres | číslo silnice | název stavby | zdroj financování | začátek staničení | konec staničení | začátek omezení | konec omezení | uzavírka
HK01 | HK | III/32436 | III/32436 Stěžery - Bříza | SFDI-D11 | 0 | 3.052 | 12.5.2025 | 3.8.2025 | úplná
HK02 | HK | II/299 | Most ev.č. 299-002 Třebechovice pod Orebem | FRR | 0.841 | 0.853 | 31.3.2025 | 17.8.2025 | úplná, lávka pro pěší
HK04 | HK | III/3253 | III/3253 Světí | FRR+SFDI | 1.257 | 3.417 | 5.5.2025 | 27.7.2025 | úplná
HK05 | HK | III/3252 | III/3252 Neděliště, křiž. s III/3254 - Sendražice, křiž. s III/32531 | SFDI-D11 | 2.586 | 4.521 | 14.7.2025 | 2.11.2025 | úplná
HK07 | HK | III/30813 | III/30813 křiž. s I/33 - Rodov, křiž. s III/3089 | FRR-SFDI | 0 | 1.913 | 18.8.2025 | 26.10.2025 | úplná
HK10a | HK | II/323 | Most ev.č. 323-007 a ev.č. 323-008 Nechanice, vč. komunikace | FRR+SFDI | 21.992 | 21.992 | 31.3.2025 | 24.8.2025 | částečná, provizorium
HK10b | HK | II/323 | Most ev.č. 323-007 a ev.č. 323-008 Nechanice, vč. komunikace | FRR+SFDI | 22.084 | 22.084 | 31.3.2025 | 24.8.2025 | částečná, provizorium
HK10c | HK | II/323 | Most ev.č. 323-007 a ev.č. 323-008 Nechanice, vč. komunikace | FRR+SFDI | 21.58 | 22.166 | 31.3.2025 | 24.8.2025 | částečná, provizorium
HK11 | HK | II/327 | II/327 Zábědov - Nový Bydžov | IROP | 33.39 | 35.965 | 31.3.2025 | 2.11.2025 | úplná
HK13 | HK | III/32414 | III/32414 Lužec nad Cidlinou - křiž. s II/324 | FRR+SFDI | 8.361 | 10.969 | 18.8.2025 | 2.11.2025
HK14 | HK | III/3089 | III/3089 Smiřice křiž. s I/33 - Hořiněves křiž. s III/32531 | SFDI-D11 | 8.164 | 14.965 | 31.3.2025 | 10.6.2025 | úplná
HK15 | HK | II/308 | II/308 Nehodová lokalita Lipová | SFDI-NL | 0.628 | 0.881 | 2.6.2025 | 29.6.2025 | úplná
HK16 | HK | III/29810 | III/29810 Nehodová lokalita V Mlejnku | SFDI-NL | 13.8 | 14.25 | 2.6.2025 | 29.6.2025 | částečná
JC01 | JC | II/280 | II/280 Libáň - Kopidlno, II. etapa - 1. část (Ledkov - Kopidlno)L | IROP | 22.404 | 24.648 | 28.4.2025 | 10.8.2025 | úplná
JC02 | JC | II/501 | II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad - Svatojanský Újezd - II. etapa | FRR+SFDI | 7.11 | 8.46 | 2.6.2025 | 19.10.2025 | úplná
JC03 | JC | III/2868 | Most ev.č. 2868-1 Železnice | FRR+SFDI | 0.539 | 1.029 | 21.7.2025 | 12.10.2025 | částečná
JC04a | JC | III/2861 | III/2861 Těšín - Soběraz - Radim, II. etapa | FRR+SFDI | 4.232 | 5.782 | 14.4.2025 | 31.8.2025 | úplná
JC04b | JC | III/2861 | III/2861 Těšín - Soběraz - Radim, II. etapa | FRR+SFDI | 5.102 | 5.102 | 14.4.2025 | 31.8.2025 | úplná
JC05 | JC | II/284 | II/284 Nová Paka, ul. Lomnická | FRR+SFDI | 19.046 | 19.607 | 31.3.2025 | 2.11.2025 | úplná
JC06 | JC | III/28038 | III/28038 Sekeřice - Hlušičky | FRR+SFDI | 0 | 5 | 31.3.2025 | 17.8.2025 | úplná
JC07 | JC | III/32523 | III/32523 Rašín - intravilán | FRR | 1.916 | 2.698 | 31.3.2025 | 27.4.2025 | úplná
JC10 | JC | II/502 | II/502 Jičín - Ruská a Poděbradova, I. etapa | IROP | 3.85 | 5.05 | 29.7.2024 | 1.12.2025 | úplná, na části
NA01a | NA | II/304 | II/304 a III/28517 Česká Skalice- ul. Zelená - křiž. s I/33 | IROP | 18.546 | 18.909 | 5.5.2025 | 19.10.2025 | úplná
NA01b | NA | III/28517 | II/304 a III/28517 Česká Skalice- ul. Zelená - křiž. s I/33 | IROP | 5.471 | 5.795 | 5.5.2025 | 19.10.2025 | úplná
NA02 | NA | III/28526 | III/28526 Jizbice - opěrná zeď | FRR+SFDI | 12.508 | 12.98 | 12.5.2025 | 28.9.2025 | úplná
NA03 | NA | III/30413 | III/30413 Studnice - Lhotky | FRR+SFDI | 0.35 | 2.4 | 30.6.2025 | 24.8.2025 | úplná
NA04 | NA | II/303 | II/303 Velké Poříčí - Hronov, II. etapa | IROP | 8.032 | 8.2 | 14.4.2025 | 5.10.2025 | úplná
NA05 | NA | III/3038 | III/3038 Červený Kostelec, ul. Sokolská | FRR+SFDI | 0.023 | 0.583 | 31.3.2025 | 29.6.2025 | úplná
NA06 | NA | II/303 | II/303 Přeložka silnice Běloves - Velké Poříčí | IROP | 0 | 3.65 | 1.1.2025 | 31.12.2025 | částečná
NA07 | NA | III/28510 | III/28510 Velichovky - Rožnov | SFDI-D11 | 0.01 | 3.78 | 31.3.2025 | 11.5.2025 | úplná
NA08 | NA | II/304 | Česká Skalice - nestabilní silniční těleso v km 19,010-19,190 | FRR+SFDI | 19.01 | 19.19 | 31.3.2025 | 27.4.2025 | úplná
NA09 | NA | II/303 | II/303 Nehodová lokalita Náchod | SFDI-NL | 0.176 | 0.242 | 21.7.2025 | 10.8.2025 | částečná
RK02 | RK | II/308 | II/308 Králova Lhota - Bohuslavice | IROP | 14.176 | 15.826 | 12.5.2025 | 3.8.2025 | úplná
RK04 | RK | II/305 | II/305 Týniště n. O. - Albrechtice n.O. | IROP | 0.03 | 0.54 | 31.3.2025 | 31.12.2025 | úplná
RK05a | RK | III/3165 | III/3165+III/3169 Doudleby nad Orlicí - Potštejn | FRR+SFDI | 0 | 0.797 | 25.8.2025 | 2.11.2025 | úplná
RK05b | RK | III/3169 | III/3165+III/3169 Doudleby nad Orlicí - Potštejn | FRR+SFDI | 1.432 | 3.733 | 25.8.2025 | 2.11.2025 | úplná
TU02 | TU | III/3012 | III/3012 Radeč - Úpice, II. etapa | FRR+SFDI | 8.174 | 10.613 | 1.9.2025 | 26.10.2025 | bez uzavírky
TU04 | TU | III/30018 | Most ev.č. 30018-7 Staré Buky | FRR+SFDI | 9.5 | 9.575 | 16.6.2025 | 26.10.2025 | úplná
TU05 | TU | III/29932 | Most ev.č. 29932-2 Pilníkov | FRR+SFDI | 0 | 0.107 | 7.7.2025 | 26.10.2025 | úplná
TU06 | TU | II/296 | II/296 Horní Maršov - Temný Důl, opěrná zeď | FRR+SFDI | 6.59 | 6.922 | 2.6.2025 | 2.11.2025 | částečná
TU08b | TU | III/3041 | III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace, II. a III. etapa, most ev.č. 304-002 Libňatov | FRR+SFDI | 1.08 | 4.97 | 31.10.2025 | 2.11.2025 | úplná
TU09 | TU | III/29923 | III/29923 Choustníkovo Hradiště | FRR+SFDI | 0 | 1.187 | 1.1.2025 | 31.8.2025 | úplná
TU10 | TU | II/567 | II/567 Rtyně v Podkrkonoší | IROP | 2.06 | 3.2155 | 25.8.2025 | 2.11.2025 | úplná
TU11 | TU | III/30012 | III/30012 Dvůr Králové n.L. - Nové Lesy - křiž. s II/325, II. etapa | FRR+SFDI | 2.123 | 4.948 | 25.8.2025 | 2.11.2025 | úplná
TU12 | TU | III/32553 | III/32553 Úprava křiž. I/16xIII/32553 Dolní Kalná - směr Slemeno | FRR+SFDI | 0 | 0.086 | 1.9.2025 | 5.10.2025 | úplná
TU13 | TU | II/295 | II/295 Herlíkovice, stabilizace sklaního svahu v km 14,020-14,411 (Nad Úpravnou) | FRR+SFDI | 14.02 | 14.411 | 21.4.2025 | 27.4.2025 | částečná

## RSD_all
ID stavby | okres | číslo silnice | název stavby | zdroj financování | začátek staničení | konec staničení | začátek omezení | konec omezení | uzavírka
R-HK01 | HK | I/35 | I/35 směr Holice - po hr. kraje, oprava silnice | ŘSD | 110.19 | 113.14 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | částečná
R-HK02 | HK | III/32513 | D35 Hořice - Sadová - Klenice-Horní Černůtky | ŘSD | 0 | 2.62 | 2025-04-01 | 2025-12-23 | úplná
R-HK03 | HK | I/33 | I/33 Plotiště, most ev.č. 33-002 | ŘSD | 1.046 | 1.046 | 2025-05-01 | 2025-10-31 | úplná
R-HK04 | HK | III/3258 | D35 Sadová - Plotiště - Horní Dohalice | ŘSD | 3.2 | 5.38 | 2024-10-15 | 2025-12-15 | úplná
R-HK05 | HK | III/32539 | D35 Hořice - Sadová - Sovětice | ŘSD | 6.55 | 7.71 | 2025-01-01 | 2025-05-31 | částečná
R-HK06 | HK | I/33 | I/33 Hradec Králové, od žel. přejezdu - za křiž. s III/3254, oprava silnice | ŘSD | 0.23 | 3.77 | 2025-04-01 | 31.07.2025 | částečná/úplná
R-HK07 | HK | III/3258 | D35 Sadová - Plotiště - Čistěves | ŘSD | 2.21 | 3.2 | 2024-11-16 | 2025-12-15 | úplná
R-HK08 | HK | III/3255 | D35 Sadová - Plotiště - Dlouhé Dvory | ŘSD | 3.056 | 3.87 | 2025-02-01 | 2025-11-07 | úplná
R-HK09 | HK | III/32339 | D35 Sadová - Plotiště - Všestary - Střezetice | ŘSD | 6.8 | 9.5 | 2025-11-08 | 2027-03-31 | úplná
R-HK10 | HK | II/324 | D11 1105/2 - Opravy objízdných tras, po realizaci dálnice | ŘSD |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-14
R-HK11 | HK | III/32339 | D35 Sadová - Plotiště - realizace SO 511, SO 317 | ŘSD | 9.65 | 9.65 | 2025-02-16 | 2025-04-22 | pracovní místo
R-HK12 | HK | I/31 | I/31 Křižovatka Mileta | ŘSD | 3.8 | 3.8 | 2024-02-01 | 2026-12-21 | částečná
R-HK13 | HK | I/35 | D35 Sadová - Plotiště -převedení dopravy na dočasný objekt SO 181.1 | ŘSD | 94.78 | 94.78 | 2025-05-01 | 2025-05-01
R-JC01 | JC | I/16 | I/16 Jičín - obchvat, oprava silnice (vč. nájezdových ramp) | ŘSD | 121.05 | 123.25 | 2025-04-01 | 2025-10-30 | částečná
R-JC02 | JC | I/35 | I/35 Libuň - Kněžnice, oprava silnice | ŘSD | 56.981 | 60.485 | 2025-04-07 | 2025-08-31 | částečná
R-JC03 | JC | I/16 | I/16 za křiž. Samšina - po začátek obce Ohařice, oprava silnice | ŘSD | 113.281 | 114.281 | 2025-05-01 | 2025-08-31 | částečná
R-JC04 | JC | MK | D35 Hořice - Sadová - I/35-Ostrov | ŘSD | 0 | 1.4 | 2025-01-01 | 2026-10-01 | částečná
R-JC05 | JC | III/3267 | D35 Hořice - Sadová - Dobrá Voda - Libonice | ŘSD | 2.719 | 3.9 | 2025-01-01 | 2025-12-23 | úplná
R-JC06 | JC | II/326 | D35 Hořice - Sadová - Bašnice - Vinice | ŘSD | 13.914 | 15.764 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | úplná
R-JC07 | JC | MK | D35 Hořice - Sadová - Vinice | ŘSD | 0 | 0.46 | 2025-05-01 | 2025-12-23 | úplná
R-JC08 | JC | I/16 | I/16 Nová Paka - obchvat | ŘSD | 134.8 | 135.8 | 2025-05-05 | 2025-07-26 | částečná
R-JC09 | JC | I/16 | I/16 Šlajferna, most ev.č. 16-035 | ŘSD | 105.54 | 105.54 | 2025-04-01 | 2025-10-31 | částečná
R-JC10 | JC | I/16 | I/16 Nová Paka - obchvat | ŘSD | 142.1 | 142.6 | 2025-04-07 | 2025-07-26 | částečná
R-JC11 | JC | II/284 | I/16 Nová Paka - obchvat | ŘSD | 21.2 | 21.6 | 2025-04-01 | 2025-09-26 | úplná
R-JC12 | JC | III/28425 | I/16 Nová Paka - obchvat | ŘSD | 1.5 | 1.5 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | částečná/úplná
R-JC13 | JC | III/28426 | I/16 Nová Paka - obchvat | ŘSD | 0.2 | 0.2 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | úplná
R-JC14 | JC | III/32525 | D35 Hořice - Sadová - od I/35 do III/32525 | ŘSD | 0 | 1.3 | 2025-01-01 | 2025-12-23 | úplná
R-NA01 | NA | I/33 | I/33H Dolany, oprava silnice | ŘSD | 4.9 | 5.503 | 2025-04-01 | 2025-05-31 | částečná
R-NA02 | NA | I/33 | I/33 Jaroměř - průtah obcí, oprava silnice | ŘSD | 15.031 | 18.77 | 2025-04-01 | 2025-11-30 | částečná/úplná
R-NA03 | NA | I/14 | I/14 Nové Město nad Metují, Vrchoviny - odvodnění | ŘSD | 124.32 | 124.5
R-RK01 | RK | I/11 | I/11 Rybná nad Zdobnicí, oprava silnice | ŘSD | 92.093 | 92.52 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | částečná
R-RK02 | RK | I/11 | I/11 Častolovice - Kostelec n.O., oprava silnice | ŘSD | 77.553 | 81.197 | 2025-08-01 | 2025-10-31
R-RK03 | RK | I/14 | I/14 Potštejn, propustek ev.č. 14-337p | ŘSD | 160.09 | 160.09 | 2025-05-01 | 2025-07-31 | částečná
R-RK05 | RK | I/11 | I/11 Rybná nad Zdobnicí, opěrné zdi před mostem ev.č. 11-061 | ŘSD | 91.89 | 91.945 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | částečná
R-TU01 | TU | I/37 | I/37 Výšinka, oprava silnice | ŘSD | 9.74 | 11.12 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | částečná
R-TU02 | TU | I/37 | I/37 Bezpečnostní úpravy na silnici vlivem dálnice D11, vč. mostu ev.č. 37-004 Choustníkovo Hradiště | ŘSD | 16.87 | 17.799 | 2025-04-01 | 2025-11-30 | částečná
R-TU03 | TU | I/14 | I/14 Mladé Buky, oprava silnice | ŘSD | 76.275 | 77.305 | 2025-04-01 | 2025-07-31
R-TU04 | TU | I/37 | I/37 Kuks, odvodnění silnice | ŘSD | 20.278 | 20.278 | 2025-05-01 | 2025-08-31 | částečná - 14dní