## List1
Analytický účet 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení - rok 2025
Datlab institut z.s. Praha, IČO 22884165
Datum | IČO | Dodavatel | Důvod | Částka
2025-01-22 | 64830454 | SYSTHERM s.r.o. | smluvní pokuta za prodlení s ukončením realizace díla v termínu - SV/23/602 DD Humburky - rekonstrukce plynové kotelny - stavební práce | 495000
2025-02-28 | 25275062 | Průmstav Náchod s.r.o. | smluvní pokuta za nesplnění termínu dokončení stavebních prací II. etapy díla Zkvalitnění pobytového zařízení Domova důchodců Tmavý Důl | 140000
2025-03-05 | 64561798 | Šetková Petra | smluvní pokuta za prodlení 150 dní - Kosení travních porostů a rákosin v lokalitě PP Ostružinské rybníky | 10691
2025-03-26 | 42228573 | ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. | smluvní pokuta za nesplnění termínu dokončení stavebních prací - ON Jičín - Nový zdroj kyslíku | 480000
2025-04-29 | 43227520 | DATRON, a.s, | smluvní pokuta - prodlení s dodávkou aplikačního vybavení - 204.727,50 Kč - Systém pro zpracování materiálů samosprávy | 462532.5
smluvní pokuta - prodlení s testovacím a zkušebním provozem dodaného řešení - 85.935,00 Kč - Systém pro zpracování materiálů samosprávy
smluvní pokuta za prodlení s celkovým dodáním díla - 171.870,00 Kč - Systém pro zpracování materiálů samosprávy
2025-08-04 | 44846029 | Axians Czech Republic s.r.o. | smluvní pokuta za prodlení s dokončením a akceptací předmětu plnění - elektronická spisová služba Athena | 164000
2025-08-20 | 48168017 | Digitronic CZ s.r.o. | smluvní pokuta za neúplné nebo vadné zpracování dokumentace či výkazu výměr - Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ a SZŠ Hradec Králové | 446369
2025-08-28 | 28223063 | BHSK, a.s. | smluvní pokuta za porušení předpisů BOZP - Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce | 10000
2025-09-25 | 3570762 | Muzea Servis, spol. s r.o. | smluvní pokuta za nesplnění termínu dodání zboží - Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary | 139396.32
2025-11-19 | 48168017 | Digitronic CZ s.r.o. | smluvní pokuta za neúplné nebo vadné zpracování dokumentace či výkazu výměr - Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ a SZŠ Hradec Králové | 262570
2025-11-24 | 48168017 | Digitronic CZ s.r.o. | smluvní pokuta za neúplné nebo vadné zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu výměr - Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí pro potřeby praktické výuky zemědělských oborů v SZeŠ a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí - projektová dokumentace | 437415
2025-12-16 | 27504514 | Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. | smluvní pokuta za pochybení př kontrole věcné a finanční správnosti a úplnosti fakturovaných položek a jejich soulad s rozpočtem stavby - Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědicví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář - TDS+BOZP | 532800
2025-12-18 | 44246897 | studený architekti s.r.o. | smluvní pokuta za neúplné nebo vadné zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu výměr - Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka | 465850
4046623.82