## ŘSD
okres | ID stavby | název stavby | zdroj financování | číslo silnice | začátek staničení | konec staničení | začátek omezení | konec omezení | uzavírka
HK | R-HK01 | I/31 Křižovatka Mileta | ŘSD | I/31 | 3.8 | 3.8 | 2024-04-02 | 2026-04-26 | částečná
HK | R-HK02 | I/33 Černožice, most ev.č. 33-008, včetně stezky pro pěší | ŘSD | I/33 | 10.53 | 10.7 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | úplná uzavírka
HK | R-HK03 | D35 Hořice - Sadová | ŘSD | III/32513 | 0 | 2.16 |  | 2026-12-31 | úplná
HK | R-HK04 | D35 Sadová - Plotiště - směr Světí | ŘSD | III/32433 |  |  | 2026-06-01 | 2026-09-30
HK | R-HK05 | D 35 Sadová - Plotiště - Bříza | ŘSD | III/32433 |  |  | 2026-04-15 | 2026-09-30 | úplná
HK | R-HK06 | D35 Sadová - Plotiště - od Pisolla po Břízu | ŘSD | I/35 |  |  | 2026-06-01 | 2026-09-30 | úplná
HK
HK | R-HK08 | D35 Sadová - Plotiště - Dlouhé Dvory | ŘSD | III/3255 | 3.056 | 3.87 | 2025-02-01 | 2026-04-30 | úplná
HK | R-HK09 | D35 Sadová - Plotiště - Všestary - Střezetice | ŘSD | III/32339 | 6.8 | 9.5 | 2025-11-08 | 2026-06-15 | úplná
HK | R-HK10 | D35 Sadová - Plotiště - Všestary pod SO 204 | ŘSD | MK |  |  | 2026-01-01 | 2027-04-30 | úplná pro dopravu (pouze pěší)
HK | R-HK11 | I/31 Hradec Králové - Gočárův okruh, oprava AB | ŘSD | I/31 | 2.066 | 2.905 | 2026-07-01 | 2026-09-01 | částečná uzavírka, rampy dle postupu výstavby uzav
HK | R-HK12 | D11 odkanalizování odpočívky Předměřice | ŘSD | III/29914 | 0 | 0.775 | 2026-04-15 | 2026-05-31 | úplná
JC | R-JC01 | I/16L Nová Paka, křiž. s MK - žel. najezd, oprava silnice | ŘSD | I/16L | 2.482 | 3.006 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | částečná uzavírka
JC | R-JC02 | D35 Hořice - Sadová - I/35-Ostrov | ŘSD | MK | 0 | 1.4 | 2025-01-01 | 2026-10-01 | částečná
JC | R-JC03a | D35 Úlibice - Hořice | ŘSD | III/32834 | 11.4 | 12 |  |  | úplná
JC | R-JC03b | D35 Úlibice - Hořice | ŘSD | III/32750 | 0.4 | 1 |  |  | úplná
JC | R-JC03c | D35 Úlibice - Hořice | ŘSD | III/28053 | 3.6 | 4.2 |  |  | úplná
JC | R-JC04 | I/16 Šlejferna, most ev.č. 16-035 | ŘSD | I/16 | 105.54 | 105.54 | 2025-04-01 | 2026-07-21 | částečná
NA | R-NA01 | I/14 Dolní Radechová, oprava nábřežní zdi | ŘSD | I/14 | 115.724 | 115.809 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | částečná uzavírka
NA | R-NA02 | I/33 Jaroměř - oprava mostu ev.č. 33H-015 | ŘSD | I/33H | 1 | 1.1 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | úplná
NA | R-NA03 | I/33H Svinišťany, oprava AB | ŘSD | I/33H | 6.62 | 7.133 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | částečná uzavírka
NA | R-NA04 | I/33 SO 101 silnice I/14 Vysokov - Vrchoviny + 101.2. sjezd | ŘSD | I/33 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 2026-12-31 | částečné omezení/zhotovení KO
NA | R-NA05 | I/33 SO 195.1 provizorní přeložka stávající silnice | ŘSD | ŘSD | 1.8 | 2 | 2025-09-09 | 2026-08-30 | částečné omezení/zhotovení bypassu
NA | R-NA06 | I/33 SO 111 křižovatka Dolní Radechová | ŘSD | I/33 | 3.4 | 3.5 | 2026-04-27 | 2027-05-17 | částeční omezení/pracovní místo
NA | R-NA07 | I/33 SO 195.2.provizorní přeložka stávající silnice | ŘSD | III/3034 | 5 | 5.1 | 2026-04-08 | 2027-12-15 | částečné omezení / zhotovení bypassu
NA | R-NA08 | I/33 SO 214 most na I/33 v km 6,274 | ŘSD | II/303 | 6.4 | 6.7 | 2026-12-15 | 2027-06-30 | částečné omezení / pracovní místo
NA | R-NA09 | I/33 SO 112 křižovatka Běloves + 112.1. sjezd TIR | ŘSD | I/33 | 6.4 | 6.7 | 2026-04-01 | 2027-06-11 | částečná uzavírka / pracovní místo
RK | R-RK01 | I/11 Čestice, oprava silnice (mimo OK) | ŘSD | I/11 | 74.021 | 74.749 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | částečná uzavírka
RK | R-RK02 | I/11 Vamberk - porucha vozovky | ŘSD | I/11 | 87.894 | 88.04 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | částečná uzavírka, MK uzavřena
RK | R-RK03 | I/14 Bílý Újezd, oprava AB | ŘSD | I/14 | 141.98 | 143.206 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | částečná uzavírka
RK | R-RK04 | I/11 Vamberk, oprava propustku ev.č. 11-132aP | ŘSD | I/11 | 90.083 | 90.083 | 2026-03-18 | 2026-05-01 | částečná uzavírka
RK | R-RK05 | I/14 Lipovka - OK Solnice, oprava silnice (mimo ok Litohrady) | ŘSD | I/14 | 147.208 | 149.092 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | částečná uzavírka
TU | R-TU01 | I/14 Batňovice, oprava silnice | ŘSD | I/14 | 99.495 | 102.471 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | částečná uzavírka
TU | R-TU02 | I/14 Trutnov, bezpečnostní úprava OK na Náměstí Svobody | ŘSD | I/14 | 83.967 | 83.967 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | částečná uzavírka
TU | R-TU03 | I/14 Rudník - opěrná zeď | ŘSD | I/14 | 68.252 | 68.285 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | částečná uzavírka
TU | R-TU04 | I/14 Hertvíkovice, zajištění hav. stavu tělesa silnice | ŘSD | I/14 | 70.85 | 71.02 |  |  | úplná uzavírka
TU | R-TU05 | I/14 Rudník - Leopoldov, oprava AB | ŘSD | I/14 | 69.027 | 69.612 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | částečná uzavírka
TU | R-TU06 | I/14 Rudník, oprava AB | ŘSD | I/14 | 68.272 | 68.677 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | částečná uzavírka
TU | R-TU07 | I/16 Volanov, odstranění hav. stavu tělesa komunikace | ŘSD | I/16 | 169.34 | 169.67 |  |  | úplná uzavírka
TU | R-TU08 | I/14 Trutnov - Poříčí, sanace skalního svahu | ŘSD | I/14 | 87.38 | 87.53 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | částečná uzavírka
TU | R-TU09a | I/37 Výšinka - Horní Žďár, zvýšení bezpečnosti | ŘSD | III/30018 |  |  | 2026-07-01 | 2026-11-01 | částečná uzavírka
TU | R-TU09b | I/37 Výšinka - Horní Žďár, zvýšení bezpečnosti | ŘSD | III/30015 |  |  | 2026-07-01 | 2026-11-01 | částečná uzavírka
TU | R-TU09c | I/37 Výšinka - Horní Žďár, zvýšení bezpečnosti | ŘSD | I/37 | 10.2 | 10.4 | 2026-07-01 | 2026-11-01 | částečná uzavírka
TU | R-TU10 | D11 SO 173 | ŘSD | II/300 |  |  | 2026-04-01 | 2026-05-01 | částečné omezení / pracovní místo
TU | R-TU11 | D11 SO 172 provizorní komunikace na I/16 | ŘSD | I/16 |  |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | částečné omezení / pracovní místo
TU | R-TU12 | D11 SO 118 provizorní napojení v km 151,00 | ŘSD | I/16 |  |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | částečné omezení / pracovní místo
TU | R-TU13 | D11 SO 182.1 provizorní rozšíření silnice III/3012 | ŘSD | III/3012 | 0 | 0.2 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | částečné omezení / pracovní místo
TU | R-TU14 | D11 SO 344 úprava vodovodu DN100 - Náchodská ulice | ŘSD | I/14 |  |  | 2026-04-01 | 2024-06-01 | částečné omezení / pracovní místo
TU | R-TU15 | D11 SO 106 přivaděč MÚK Poříčí | ŘSD | I/14 |  |  | 2026-08-01 | 2026-10-01 | částečné omezení / pracovní místo
TU | R-TU16 | D11 SO 126 přeložka MK Elektrárenská v km 140,230 | ŘSD | I/14 |  |  | 2026-03-01 | 2026-05-01 | částečné omezení / pracovní místo
TU | R-TU17 | D11 SO 126 přeložka MK Elektrárenská v km 140,232 | ŘSD | MK |  |  | 2026-07-01 | 2026-09-01 | úplná uzavírka
TU | R-TU18 | D11 SO 216 most na D11 přes Lampertice v km 149,430 | ŘSD | III/3012 |  |  | 2026-03-01 | 2026-08-01 | částečné omezení / pracovní místo
TU | R-TU19 | D11 SO 205 mosta na D11 přes údolí a silnici III/3012 v km 135,660 | ŘSD | III/3012 |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-01 | částečné omezení / pracovní místo
TU | R-TU20 | D11 SO 209 most na D11 přes Poříčí v km 140,450 | ŘSD | ul. Elektrárenská |  |  | 2025-08-31 | 2026-08-31 | částečné omezení / pracovní místo

## ÚS
okres | ID stavby | název stavby | zdroj financování | číslo silnice | začátek staničení | konec staničení | začátek omezení | konec omezení | uzavírka
HK
HK | HK02 | III/32414 Lužec nad Cidlinou - křiž. se sil. II/324 | IROP | III/32414 | 8.361 | 10.969 | 30.3.2026 | 2026-05-24 | úplná
HK | HK03 | III/30812 Rodov, křiž. s III/3089 - Habřina | SFDI-D11 | III/30812 | 0.124 | 1.957 | 6.4.2026 | 2026-06-29 | úplná
HK | HK04 | Most ev.č. 32741-1 Červeněves | FRR+SFDI | III/32741 | 0.47 | 0.27 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | úplná
HK | HK05 | II/308 odstranění nehodové lokality Černilov | SFDI | II/308 | 6.1 | 6.405 | 4.5.2026 | 2026-06-01 | částečná
HK | HK06 | III/2997 hranice okr. Náchod - Hradec Králové SO 110 | FRR+SFDI | III/2997 | 11.854 | 14.193 | 6.4.2026 | 2026-06-29 | částečná/úplná
HK | HK07a | II/324 odstranění nehodové lokality Dolní Přím - Stěžírky | SFDI | II/324 | 38.6 | 38.78 | 2026-05-04 | 2026-06-01 | částečná
HK | HK07b | II/324 odstranění nehodové lokality Dolní Přím - Stěžírky | SFDI | II/324 | 39.246 | 39.44 | 2026-05-04 | 2026-06-01 | částečná
HK | HK08 | III/32438 Stěžery, ulice Zelená | FRR | III/32438 | 0 | 0.233 | 2026-03-30 | 2026-07-06 | úplná
HK | HK09 | II/327 Skřivany - Smidary | IROP | II/327 | 38.41 | 41.878 | 2026-05-16 | 2026-11-02 | úplná
JC | JC01 | II/502 Jičín - Ruská a Poděbradova | IROP | II/502 | 3.85 | 5.05 | 1.1.2026 | 2026-12-31 | úplná, na části
JC | JC02 | III/2861 Těšín - Soběraz - Radim, II. etapa, 3. část | FRR+SFDI | III/2861 | 5.15 | 5.782 | 13.4.2026 | 2026-08-03 | úplná
JC | JC03 | III/28044 odstranění nehodové lokality U371 Žeretice | SFDI | III/28044 | 11.13 | 11.34 | 2026-07-13 | 2026-08-03 | částečná
JC | JC04 | II/ 280 Libáň - Kopidlno, I. etapa, 1. část (intravilán obce Libáň) | IROP | II/280 | 18.676 | 19.336 | 29.6.2026 | 2026-09-14 | úplná
JC | JC05 | II/284 Stará Paka - Nová Paka | FRR+SFDI | II/284 | 16.519 | 19.043 | 13.4.2026 | 2026-09-28 | částečná
JC | JC06 | III/32744 Veselská Lhota - nestabilní silniční těleso v km 0,440-0,480 | FRR+SFDI | III/32744 | 0.44 | 0.48 | 2026-06-29 | 2026-08-24 | úplná
NA | NA01 | II/303 přeložka Běloves - Velké Poříčí | IROP | II/303 | 0 | 3.65 | 1.1.2026 | 2026-11-08 | částečná - napojení, extravilán
NA | NA02 | II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PL | IROP | II/302 | 11.714 | 14.184 | 11.5.2026 | 2026-10-12 | částečná
NA | NA03 | Most ev.č. 30110-9 Adršpach | FRR+SFDI | III/30110 | 11.714 | 11.754 | 2026-05-11 | 2026-10-19 | částečná
NA | NA04 | III/01421 Peklo - rekonstrukce opěrné zdi | FRR+SFDI | III/01421 | 4.504 | 4.625 | 2026-06-15 | 2026-11-02 | částečná
RK | RK01a | III/3165 + III/3169 Doudleby nad Orlicí - Potštejn | FRR+SFDI | III/3165 | 0 | 0.797 | 7.4.2026 | 2026-07-21 | úplná
RK | RK01b | III/3165 + III/3169 Doudleby nad Orlicí - Potštejn | FRR+SFDI | III/3169 | 1.432 | 3.733 | 7.4.2026 | 2026-07-21 | úplná
RK | RK02 | II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí | IROP | II/305 | 0.3 | 0.737 | 24.3.2025 |  | úplná
RK | RK03 | II/308 Králova Lhota - Bohuslavice, I. a II. etapa | IROP | II/308 | 14.956 | 15.976 | 6.4.2026 | 2026-08-10 | úplná
RK | RK04 | III/3195 Kameničná - Jaroslav, III. etapa | FRR+SFDI | III/3195 | 0 | 3.78 | 16.3.2026 | 2026-09-07 | úplná
RK | RK05 | II/316 odstranění nehodové lokality U405 - Svídnice | SFDI | II/316 | 4.9 | 5.235 | 2026-03-30 | 2026-07-13 | částečná
RK | RK06 | III/32111 Skuhrov nad Bělou - rekonstrukce opěrných zdí | FRR+SFDI | III/32111 | 0 | 0.307 | 2026-06-15 | 2026-10-19 | úplná
RK | RK07 | Most ev.č. 3173-1 přes Ticho Orlici v Číčové | FRR+SFDI | III/3173 | 0.96 | 1.04 | 2026-05-04 | 2026-12-31 | úplná, provizorní lávka pro pěší
TU | TU01a | III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace, II. a III. etapa, most ev.č. 304-002 Libňatov | FRR+SFDI | II/304 | 5.901 | 5.901 | 2026-03-30 | 2026-05-03
TU | TU01b | III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace, II. a III. etapa, most ev.č. 304-002 Libňatov | FRR+SFDI | III/3041 | 1.08 | 4.97 | 30.3.2026 | 2026-05-03
TU | TU02 | III/30012 Dvůr Králové n.L. - Nové Lesy - křiž. s II/325, II. etapa | FRR | III/30012 | 2.123 | 4.948 | 30.3.2026 | 2026-06-07 | úplná
TU | TU03 | II/296 Horní Maršov. Temný Důl, opěrná zeď | SFDI | II/296 | 6.59 | 6.922 | 2026-04-27 | 2026-11-01 | částečná
TU | TU04 | III/3012 Radeč - Úpice, III. + IV. etapa | FRR+SFDI | III/3012 | 8.174 | 10.613 | 30.3.2026 | 2026-11-01 | úplná
TU | TU05 | II/295 Hořejší Vrchlabí, stabilizace skalního svahu v km 10,500-10,550 | FRR+SFDI | II/295 | 10.5 | 10.55 | 2026-03-23 | 2026-05-11 | částečná
TU | TU06 | II/297 Svoboda nad Úpou, skalní svah v km 11,500 | FRR+SFDI | II/297 | 11.442 | 11.526 | 2026-03-23 | 2026-05-11 | částečná
TU | TU07 | II/567 Rtyně v Podkrkonoší | IROP | II/567 | 2.06 | 3.155 | 23.3.2026 | 2026-06-29 | úplná
TU | TU08 | III/29920 Kuks - Stanovice, II. etapa | FRR+SFDI | III/29920 | 0.431 | 1.486 | 30.3.0206 | 2026-06-29
TU | TU09 | III/29928 Dvůr Králové nad Labem - Vítězná, I. etapa | FRR+SFDI | III/29928 | 0 | 0.979 | 13.4.2026 | 2026-10-12 | úplná
TU | TU10 | II/284 Bílé Poličany |  | II/284 | 43.82 | 45.547 | 29.6.2026 | 2026-12-31
TU | TU11 | II/300 Trutnov - Babí, II. etapa | IROP | II/300 | 23.505 | 28.005 | 1.6.2026 | 2026-12-31 | úplná
TU | TU12 | Most ev.č. 325-012 Horní Brusnice | FRR+SFDI | II/325 | 25.4 | 25.494 | 2026-04-13 | 2026-06-22 | úplná
TU | TU13 | Most ev.č. 28447-1 Horní Brusnice | FRR+SFDI | III/28447 | 8.281 | 8.483 | 2026-04-13 | 2026-09-28 | úplná

## CIRI
okres | ID stavby | název stavby | zdroj financování | číslo silnice | začátek omezení | konec omezení
RK | C-RK01 | I/14 Solnice - obchvat | CIRI | I/14
RK | C-RK02 | II/318 Častolovice - obchvat | CIRI | II/318
RK | C-RK02a | III/318 Častolovice - obchvat | CIRI | II/321 | 2026-01-01 | 2026-05-01
RK | C-RK02b | III/318 Častolovice - obchvat | CIRI | II/318 | 2026-01-01 | 2026-05-01
RK | C-RK02c | III/318 Častolovice - obchvat | CIRI | I/11
RK | C-RK01a | I/14 Solnice - obchvat | CIRI | III/29845 | 2025-09-01 | 2026-07-31
RK | C-RK01b | I/14 Solnice - obchvat | CIRI | I/14 | 2026-04-01 | 2026-06-30
RK | C-RK01c | I/14 Solnice - obchvat | CIRI | II/321 | 2026-08-01 | 2026-10-31

## přejezdy
okres | číslo přejezdu | název stavby | číslo silnice | staničení | začátek omezení | konec omezení | uzavírka
HK | P4432 | Chlumec n/C. - Nový Bydžov | UK | 23.765 | 2026-05-06 | 2026-05-15 | 4 dny
HK | P4443 | Chlumec n/C. - Nový Bydžov | MK | 32.657 | 2026-05-06 | 2026-05-15 | 6 dní
HK | P4444 | žst. Nový Bydžov | II/324 | 33.125 | 2026-05-06 | 2026-05-15 | 2 dny
HK | P5380 | Všestary - Hněvčeves | III/03535 | 5.803 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 4 dny
HK | P5420 | Hněvčeves - Smiřice | III/32530 | 2.83 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 5 dní
HK | P5222 | žst. Smiřice | III/3089 | 33.331 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 2 dny
JC | P4459 | Smidary - Ostroměř | III/28047 | 45.1 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 15 dní
JC | P3115 | Ostroměř - Butoves | III/32752 | 0.741 | 2026-10-07 | 2026-10-26 | 6 dní
JC | P3116 | Ostroměř - Butoves | UK | 1.185 | 2026-10-07 | 2026-10-26 | 6 dní
JC | P3117 | Ostroměř - Butoves | UK | 1.607 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | 6 dní
JC | P3118 | Ostroměř - Butoves | UK | 2.226 | 2026-10-07 | 2026-10-26 | 6 dní
JC | P4478 | Lázně Bělohrad - Nová Paka | UK | 62.952 | 2026-08-03 | 2026-10-06 | 20 dní
JC | P4479 | Lázně Bělohrad - Nová Paka | III/28442 | 66.092 | 2026-08-03 | 2026-10-06 | 23 dní
JC | P4480 | Lázně Bělohrad - Nová Paka | UK | 66.788 | 2026-08-03 | 2026-10-06 | 27 dní
JC | P4481 | Lázně Bělohrad - Nová Paka | UK | 67.044 | 2026-08-03 | 2026-10-06 | 30 dní
JC | P4482 | Lázně Bělohrad - Nová Paka | MK | 67.419 | 2026-08-03 | 2026-10-06 | 24 dní
JC | P4483 | Lázně Bělohrad - Nová Paka | MK | 69.2 | 2026-08-03 | 2026-10-06 | 31 dní
NA | P5097 | Václavice - Náchod | MK | 57.013 | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 4 dny
NA | P5105 | Hronov - Police n/M. | MK | 67.54 | 2026-09-11 | 2026-09-30 | 2 dny
NA | P5106 | Hronov - Police n/M. | III/3034 | 67.892 | 2026-09-11 | 2026-09-30 | 2 dny
NA | P5107 | Hronov - Police n/M. | II/567 | 68.264 | 2026-09-11 | 2026-09-30 | 10 dní
NA | P5108 | Hronov - Police n/M. | MK | 68.708 | 2026-09-11 | 2026-09-30 | 10 dní
NA | P5109 | Hronov - Police n/M. | MK | 69.057 | 2026-09-11 | 2026-09-30 | 10 dní
NA | P5110 | Hronov - Police n/M. | III/30313 | 69.508 | 2026-09-11 | 2026-09-30 | 4 dny
NA | P5122 | Teplice n/M. - Meziměstí | III/3023 | 84.547 | 2026-05-01 | 2026-05-06 | 4 dny
RK | P4873 | žst. Čermná nad Orlicí | III/3059 | 10.827 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 4 dny
RK | P4025 | Týniště n/O. - Častolovice | UK | 51.449 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 4 dny
RK | P4026 | Týniště n/O. - Častolovice | II/304 | 52.142 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 1 den
RK | P4027 | Týniště n/O. - Častolovice | UK | 53.277 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 4 dny
RK | P4028 | Týniště n/O. - Častolovice | UK | 53.75 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 4 dny
RK | P4029 | Týniště n/O. - Častolovice | III/30432 | 54.65 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 1 den
RK | P4030 | Týniště n/O. - Častolovice | III/3209 | 55.85 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 1 den
RK | P4032 | Častolovice - Kostelec n/O. | UK | 58.966 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2 dny
RK
RK
RK
RK | P4097 | Častolovice - Rychnov n/K. | I/11 | 1.212 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 23:00-4:00
RK | P4117 | žst. Solnice | UK | 14.654 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 1 den
RK | P4118 | žst. Solnice | MK | 14.968 | 2026-04-05 | 2026-04-14 | 3 dny
TU | P4542 | Hostinné - Pilíkov | III/29928 | 111.328 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | 4 dny
TU | P4543 | Hostinné - Pilníkov | MK | 111.647 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | 4 dny
TU | P4547 | Hostinné - Pilníkov | MK | 112.937 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | 9 dní
TU | P4550 | Hostinné - Pilníkov | UK | 114.444 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | 9 dní
TU | P4796 | Trutnov - Žacléř | II/300 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 4-5 dní

## MMHK
okres | ID stavby | název stavby | zacátek omezení | konec omezení
HK | M-HK01 | ČSA mezi ulicemi Pelcova x Divišova, podle SOD | 2026-05-01 | 2026-07-31
HK | M-HK02 | Bratří Štefanů mezi ulicemi Ječná x Kladská | 2026-04-15 | 2026-07-15
HK | M-HK03 | Kutnohorská - vjezd k obchodnímu centru od silnice II/324 | 2026-04-01 | 2026-10-01
HK | M-HK04 | Úprava křižovatky Svinary - silnice III/29827 - Dubinksá - K Lesu | 2026-04-01 | 2026-07-01
HK | M-HK05 | Malšovický most HK-033 | 2026-06-01 | 2026-10-30
HK | M-HK06 | Ulice K Zastávce | 2026-03-02 | 2026-11-30
HK