## List 1
Datum a hodina tisku: 02.05.2022 10:14 hod.
Filtry:
Střednědobé plány upřesněné - schválené Červen 2022
VR | ROV | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [11 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | % vliv na ODOD | % zbývající KD | Poznámka | Důvod konání výluky | Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Charakter výluky | Doba trvání | Zahájení |  | Ukončení |  | 1 st | 2 čt | 3 pá | 4 so | 5 ne | 6 po | 7 út | 8 st | 9 čt | 10 pá | 11 so | 12 ne | 13 po | 14 út | 15 st | 16 čt | 17 pá | 18 so | 19 ne | 20 po | 21 út | 22 st | 23 čt | 24 pá | 25 so | 26 ne | 27 po | 28 út | 29 st | 30 čt | Změna od RPV
|  |  | Zast. provoz | Vyl. koleje | Omez. rychl. | OVDP | LNT / NVÚ | PVNJŘ/VNJŘ | Odřeknutí trasy | Odklon | Náhr. dop. | ZČPT | Vyč. kapacita | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní | [9 empty] | Den | Čas | Den | Čas
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
301 | 23107 A | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Čadca od náv.2L po náv.S2, S4a. Čadca - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 2. + TV, TV vypnuto od ÚO 412 v km 280,894 ( ŽST Čadca) po úsekový dělič č. 4 v dopravně Mosty u Jablunkova. |  | T+S |  |  | N | [16 empty] | údržba úsekových odpojovačů, regulace TV | 1 | 1 | O | D | 6h | 23.06.2022 | 07:30 | 23.06.2022 | 13:00 | 23 čt: 6
301 | 23084 B | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): zhl. od náv. Se9 po náv. L2. |  | S | [19 empty] | odstranění def. vad, navaření srdcovky výh. č. 9 | 1 | 1 | O | D | 6h | 15.06.2022 | 07:15 | 15.06.2022 | 13:00 | 15 st: 6
301 | 23084 A | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): výh.: 2., Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Čadca, ze směru Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.). |  | S | [19 empty] | odstranění def. vad, navaření srdcovky | 1 | 1 | O | D | 6h | 16.06.2022 | 07:15 | 16.06.2022 | 13:00 | 16 čt: 6
301 | 23107 B | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 1. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Čadca od náv.1L po náv.S1, S3a. Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Čadca: 1. + TV, TV vypnuto od ÚO 411 v km 280,894 ( ŽST Čadca) po úsekový dělič č. 3 v dopravně Mosty u Jablunkova. |  | T+S |  |  | N | [16 empty] | údržba úsekových odpojovačů, regulace TV | 1 | 1 | O | D | 6h | 24.06.2022 | 07:30 | 24.06.2022 | 13:00 | 24 pá: 6
301 | 23107 C | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 1. bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Návsí od náv.1S po náv. L1, L3 . Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Čadca: 1. jen TV, Čadca - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 2. jen TV, Návsí (Nawsie) - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 1. + TV, |  | T+S |  |  | L | [16 empty] | údržba úsekových odpojovačů, údržba zastřešení nástupišť, regulace TV, prohlídka tunelu | 1 | 1 | O | D | 4h | 27.06.2022 | 12:15 | 27.06.2022 | 16:00 | 27 po: 4
301 | 23107 D | Návsí (Nawsie): 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Mosty u Jablunkova od náv.2L po náv.S2, S4 . Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsí (Nawsie): 2. + TV, |  | T+S |  |  | N | [16 empty] | údržba úsekových odpojovačů, regulace TV | 1 | 1 | O | D | 6h | 29.06.2022 | 07:30 | 29.06.2022 | 13:00 | 29 st: 6
301 | 23107 F | Návsí (Nawsie): 1. bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Bystřice od náv. 1S po náv. L1. Návsí (Nawsie) - Bystřice (Bystrzyca): 2. jen TV, Bystřice (Bystrzyca) - Návsí (Nawsie): 1. + TV, |  | T+S |  |  | L | [16 empty] | údržba úsekových odpojovačů, údržba zastřešení nástupišť, regulace TV | 1 | 1 | O | D | 4h | 28.06.2022 | 13:00 | 28.06.2022 | 17:00 | 28 út: 4
301 | 23107 E | Návsí (Nawsie): 1. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Mosty u Jablunkova od náv. 1L po náv. S1. Návsí (Nawsie) - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 1. + TV, |  | T+S |  |  | N | [16 empty] | údržba úsekových odpojovačů, regulace TV | 1 | 1 | O | D | 6h | 30.06.2022 | 07:30 | 30.06.2022 | 13:00 | 30 čt: 6
301 | 23084 C | Český Těšín: 106. bez TV, |  | S | [19 empty] | odstranění def. vad, svařování | 1 | 1 | O | D | 8h | 13.06.2022 | 07:15 | 13.06.2022 | 15:00 | 13 po: 8
301 | 23050 B | Dětmarovice: 2.,4. + TV, výh.: 19, vypnutí TV nad SK 2 od km 283,800 po km 340,000 a SK 4 od km 284,000 do km 284,900 v dopravně Dětmarovice |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 60 | Změna od RPV. | BC PEDE (SP 7b) rekonstrukce SK 2.,4. a výh. č.19 | 1 | 1 | I | Ne | 103d | 04.04.2022 | 22:00 | 15.07.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
301 | 23050 B2 | Dětmarovice: výh.: 20, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 60 | Změna od RPV. | BC PEDE - (SP 7b) rekonstrukce výh.20 | 1 | 1 | I | Ne | 73d | 04.05.2022 | 07:30 | 15.07.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
301 | 23050 G1 | Dětmarovice: ost. zař.: vyloučení část 2. nástupiště od km 284,364 do km 284,287. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 90 | Změna od RPV. | BC PEDE - II.nástupiště (oprava povrchu, čištění přístřešku) | 1 | 1 | I | Ne | 31d | 10.05.2022 | 12:00 | 09.06.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 9 čt
301 | 23087 D | Dětmarovice: záhl. a zhl. ze směru Bohumín 2.TK. vypnutí TV bohumínského záhlaví a zhlaví od ÚO 412 po vloženou izolaci v km 283,810 v dopravně Dětmarovice Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Dětmarovice - Bohumín, ze směru Dětmarovice. |  | S |  |  |  | V | [14 empty] | Změna od RPV. | BC PEDE- pokládka výh. č. 19, 20 bohumínském zhlaví | 1 | 1 | I | D | 2x10h | 14.06.2022 | 07:30 | 15.06.2022 | 17:30 | 14 út: 10; 15 st: 10 | X
301 | 23087 I2 | Petrovice u Karviné st.hr. - Petrovice u Karviné: 2./1. + TV, Petrovice u Karviné: lichá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Zebrzydowice od náv.1L po náv.S1. | X | T+S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | Změna od RPV. | BC PEDE - Tažení TV spojek na Zebrzydowickém zhlaví (SP2, SP3) | 1 | 1 | I | D | 6x8h | 11.06.2022 | 14:00 | 16.06.2022 | 22:00 | 11 so: 8; 12 ne: 8; 13 po: 8; 14 út: 8; 15 st: 8; 16 čt: 8 | X
301 | 23087 I2 | Petrovice u Karviné st.hr. - Petrovice u Karviné: 2./1. + TV, Petrovice u Karviné: lichá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Zebrzydowice od náv.1L po náv.S1. | X | T+S |  |  | L | [15 empty] | Změna od RPV. | BC PEDE- (SP 5b1) montáž TV systém Sp2/Sp3, montáž nové brány, převěšení | 1 | 1 | I | D | 4x8h | 17.06.2022 | 14:00 | 20.06.2022 | 22:00 | 17 pá: 8; 18 so: 8; 19 ne: 8; 20 po: 8 | X
301 | 23087 C | Dětmarovice: 6.,8. + TV, záhl. a zhl. ze směru Bohumín 2.TK. Dětmarovice - Bohumín: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  | V | [14 empty] | Změna od RPV. | BC PEDE- montáž TV (úsek 4; 2; 2/2 na bohumínském zhlaví) | 1 | 1 | I | D | 6x10h | 25.06.2022 | 07:30 | 30.06.2022 | 17:30 | 25 so: 10; 26 ne: 10; 27 po: 10; 28 út: 10; 29 st: 10; 30 čt: 10 | X
301 | 25001 A | Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: systém ETCS mezi dopravnami. Petrovice u Karviné: zab. zař.: systém ETCS. Dětmarovice: zab. zař.: systém ETCS. |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. | BC PEDE - vypnutí ETCS | 1 | 1 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
301 | 23050 A | Petrovice u Karviné: sudá + TV, záhl. a zhl. ze směru Zebrzydowice od náv. 2L po náv. S2. Petrovice u Karviné: zhl. ze směru Dětmarovice od náv. Se26 po náv. L2. Petrovice u Karviné st.hr. - Petrovice u Karviné: 1/2. bez TV, číslování dle MPU Zebrzydowice- Petrovice u Karviné Zebrzydowice - Petrovice u Karviné: 1/2. jen TV, číslování dle MPU Zebrzydowice- Petrovice u Karviné |  | T+S | [13 empty] | 0 | 5 | 60 | 100 | 60 | Změna od RPV. | BC PEDE (SP 5b1, 5b2) rekonstrukce SK2b a výh. č.2,3,4, rekonstrukce sil. podjezdu v km 290,319, rekonstrukce mostu v km 292,449, ražení štěrkových pilotů v km 292,625-292,449 | 1 | 1 | I | Ne | 124d | 31.03.2022 | 17:00 | 01.08.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
301 | 23087 A | Petrovice u Karviné - Závada odb.: zab. zař.: přejezdové v km 289,600 (P6516) a jeho dočasné zrušení mezi dopravnami. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | Změna od RPV. | BC PEDE - dočasné zrušení přejezdu v km 289,600 (P6516) | 1 | 1 | I | Ne | 4d | 06.06.2022 | 08:00 | 09.06.2022 | 16:00 | [30 empty] | X | bar: 6 po to 9 čt
301 | 23043 C2 | Petrovice u Karviné - Karviná město: 90. spojovací kolej bez TV, Karviná město: celá bez TV, | X | T+S | [19 empty] | údržba TK | 1 | 1 | O | D | 2x12h | 20.06.2022 | 07:10 | 21.06.2022 | 19:00 | 20 po: 12; 21 út: 12
301 | 23079 A | Albrechtice u Českého Těšína - Chotěbuz (Kocobędz): 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [15 empty] | ruční odstraňování zbahnělého štěrkového lože, výměna pražců, ruční oprava GPK | 1 | 1 | O | D | 3x10h | 01.06.2022 | 07:00 | 03.06.2022 | 17:00 | 1 st: 10; 2 čt: 10; 3 pá: 10
301 | 23079 B | Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [15 empty] | ruční odstraňování zbahnělého štěrkového lože, výměna pražců, ruční oprava GPK | 1 | 1 | O | D | 3x10h | 06.06.2022 | 07:00 | 08.06.2022 | 17:00 | 6 po: 10; 7 út: 10; 8 st: 10
301 | 23079 D | Albrechtice u Českého Těšína: zhl. od náv. Se2 po náv. S2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína, ze směru Český Těšín. |  | S |  |  |  | V | [14 empty] | souběh s ROV 23079 B | oprava výh. č. 3, výměna pražců, svařování | 1 | 1 | O | D | 2x8h | 06.06.2022 | 07:00 | 07.06.2022 | 15:00 | 6 po: 8; 7 út: 8
301 | 23079 C | Albrechtice u Českého Těšína: výh.: 14, |  | S | [19 empty] | oprava výh. č. 14, výměna pražců | 1 | 1 | O | D | 10h | 13.06.2022 | 07:00 | 13.06.2022 | 17:00 | 13 po: 10
301 | 23079 E | Havířov: výh.: 56, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Havířov - Ostrava-Bartovice, ze směru Havířov. |  | S |  |  |  | V | [15 empty] | oprava výh. č. 56, výměna pražců, svařování | 1 | 1 | O | D | 10h | 15.06.2022 | 07:00 | 15.06.2022 | 17:00 | 15 st: 10
301 | 23079 F | Havířov: výh.: 38, |  | S | [19 empty] | oprava výh. č. 38, výměna pražců, svařování | 1 | 1 | O | D | 10h | 16.06.2022 | 07:00 | 16.06.2022 | 17:00 | 16 čt: 10
301 | 23082 A | Ostrava-Bartovice: výh.: 20ab, zhl. od náv. Se23 po náv. L1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice, ze směru Ostrava-Kunčice. |  | S |  |  |  | V | [15 empty] | výměna pražců | 1 | 1 | O | D | 8h | 22.06.2022 | 07:00 | 22.06.2022 | 15:00 | 22 st: 8
301 | 23082 H | Ostrava-Kunčice: zhl. od nám. výh. č. 3 po zarážedlo severní výtažné koleje. |  | S | [19 empty] | úprava stezek | 1 | 1 | O | D | 10h | 03.06.2022 | 07:00 | 03.06.2022 | 17:00 | 3 pá: 10
301 | 23082 F | Ostrava-Kunčice: výh.: 33, |  | S | [19 empty] | výměna pražců | 1 | 1 | O | D | 10h | 07.06.2022 | 07:00 | 07.06.2022 | 17:00 | 7 út: 10
301 | 23082 E | Ostrava-Kunčice: výh.: 32, |  | S | [19 empty] | výměna pražců | 1 | 1 | O | D | 10h | 08.06.2022 | 07:00 | 08.06.2022 | 17:00 | 8 st: 10
301 | 23082 C | Ostrava-Kunčice: 3. bez TV, zhl. od náv. L3 po náv. Se36. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice, ze směru Ostrava-Kunčice. |  | S |  |  |  | V | [15 empty] | výměna upevňovadel | 1 | 1 | O | D | 11h | 09.06.2022 | 07:00 | 09.06.2022 | 18:00 | 9 čt: 11
301 | 23082 D | Ostrava-Kunčice: 5. bez TV, zhl. od náv. L5 po náv. Se35. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice, ze směru Ostrava-Bartovice. |  | S |  |  |  | V | [15 empty] | výměna upevňovadel | 1 | 1 | O | D | 11h | 10.06.2022 | 07:00 | 10.06.2022 | 18:00 | 10 pá: 11
301 | 23082 G | Ostrava-Kunčice: zhl. od nám. výh. č. 57 po nám. výh. č. 61. |  | S | [19 empty] | výměna pražců | 1 | 1 | O | D | 4x10h | 13.06.2022 | 07:00 | 21.06.2022 | 17:00 | 13 po: 10; 14 út: 10; 20 po: 10; 21 út: 10
301 | 23082 B | Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice: 1. bez TV, Ostrava-Bartovice: záhl. od náv. 1S po nám. výh. č. 25. |  | T+S |  |  |  | V | [15 empty] | výměna pražců | 1 | 1 | O | D | 8h | 23.06.2022 | 07:00 | 23.06.2022 | 15:00 | 23 čt: 8
301 | 23051 B | Ostrava-Kunčice - Ostrava střed: 1. bez TV, Ostrava střed: záhl. a zhl. ze směru Ostrava-Kunčice od náv. 1S po náv. L701. |  | T+S |  |  |  | V | [15 empty] | výměna LIS | 1 | 1 | O | D | 6h | 04.06.2022 | 07:40 | 04.06.2022 | 13:30 | 4 so: 6
301 | 23081 C | Ostrava střed: zhl. od náv. Lc702, Lc704 po náv. Sc702a. |  | S | [19 empty] | výměna a vevaření srdcovky, LIS | 1 | 1 | O | D | 9h | 30.06.2022 | 07:30 | 30.06.2022 | 16:30 | 30 čt: 9
301 | 23081 A | Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 518S po nám. výh. č. 556S. |  | S | [19 empty] | výměna pražců | 1 | 1 | O | D | 2x10h | 15.06.2022 | 07:00 | 16.06.2022 | 17:00 | 15 st: 10; 16 čt: 10
301 | 25008 E | Děhylov - Háj ve Slezsku: traťová + TV, Háj ve Slezsku: celá + TV, Háj ve Slezsku - Štítina: traťová jen TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [12 empty] | odstraňování defektoskopických vad po jízdě MV, odstranění vegetace | 1 | 2 | O | D | 2x8h | 23.06.2022 | 07:00 | 24.06.2022 | 15:00 | 23 čt: 8; 24 pá: 8
301 | 25008 A | Háj ve Slezsku - Štítina: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 279,228 (P7737) . Háj ve Slezsku - Štítina: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 279,484 (P7738) . |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 60 |  | Přejezdy 500 - doplnění závor na železničním přejezdu H4 v km 279,228 (P7737) a H5 v km 279,484 (P7738) včetně doplnění výstražníků; vnitřní výstroj PZZí bude instalována v nových reléových domcích, pokládka nové kabelizace | 1 | 2 | I | Ne | 10d | 21.06.2022 | 07:50 | 30.06.2022 | 14:20 | bar: 21 út to 30 čt
301 | 25008 B | Háj ve Slezsku - Štítina: zab. zař.: vypnutí TZZ. Háj ve Slezsku - Štítina: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 278,748 (P7736) . Háj ve Slezsku - Štítina: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 280,442 (P7739) . Háj ve Slezsku - Štítina: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 280,663 (P7740) . |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. nad RP | Přejezdy 500 - na přejezdech H4 v km 279,228 (P7737) a H5 v km 279,484 (P7738) budou stávající vazební kabely pro ovládání sp. bodů přejezdů H3 v km 278,748 (P7736); H6 v km 280,442 (P7739) a H7 v km 280,663 (P7740) nově naspojkovány a ukončeny | 1 | 2 | I | Ne | 7d | 21.06.2022 | 07:50 | 27.06.2022 | 15:00 | [30 empty] | X | bar: 21 út to 27 po
301 | 25008 C | Háj ve Slezsku - Štítina: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [11 empty] | Změna od RPV. souběh s ROV 25008 B | Přejezdy 500 - na přejezdech H4 v km 279,228 (P7737) a H5 v km 279,484 (P7738) budou stávající vazební kabely pro ovládání sp. bodů přejezdů H3 v km 278,748 (P7736); H6 v km 280,442 (P7739) a H7 v km 280,663 (P7740) nově naspojkovány a ukončeny | 1 | 2 | I | Ne | 7d | 21.06.2022 | 07:50 | 27.06.2022 | 15:00 | [30 empty] | X | bar: 21 út to 27 po
301 | 25008 D | Ostrava-Svinov - Opava východ: zab. zař.: vypnutí TZZ. Ostrava-Třebovice: zab. zař.: vypnutí SZZ. Děhylov: zab. zař.: vypnutí SZZ. Háj ve Slezsku: zab. zař.: vypnutí SZZ. Štítina: zab. zař.: vypnutí SZZ. Opava-Komárov: zab. zař.: vypnutí SZZ. Ostrava-Svinov - Opava-Komárov: zab. zař.: vypnutí PZS . | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Změna od RPV. nad RP | Nový SW bude přezkoušen dodavatelem a správcem zařízení před zahájením prací dle tohoto ROV na simulátoru. Před zahájením výluky bude nový SW připraven v záložním TPC a ZPC. | 1 | 2 | I | D | 3h | 24.06.2022 | 00:15 | 24.06.2022 | 03:20 | 24 pá: 3 | X
301 | 25008 F | Štítina - Opava-Komárov: traťová + TV, Opava-Komárov: celá + TV, Opava-Komárov - Opava východ: traťová + TV, Opava východ: celá jen TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [12 empty] | odstraňování defektoskopických vad po jízdě MV, odstranění vegetace | 1 | 2 | O | D | 4x8h | 27.06.2022 | 07:00 | 30.06.2022 | 15:00 | 27 po: 8; 28 út: 8; 29 st: 8; 30 čt: 8
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
302 | 23078 B | Frýdek-Místek: 12. bez TV, |  | S | [19 empty] | odstranění def. vad, svařování | 1 | 2 | O | D | 7h | 08.06.2022 | 07:00 | 08.06.2022 | 14:00 | 8 st: 7
302 | 25006 B | Frýdlant nad Ostravicí - Kunčice pod Ondřejníkem: traťová bez TV, Kunčice pod Ondřejníkem: celá bez TV, Kunčice pod Ondřejníkem - Frenštát pod Radhoštěm: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. nad RP | D3 - přezkoušení SZZ Kunčice p. O., PZZ, TZZ a kolejových úseků na trati mezi ŽST Frýdlant n. O. – Frenštát p. R. | 1 | 2 | O | Ne | 3d | 08.06.2022 | 08:00 | 10.06.2022 | 07:00 | [30 empty] | X | bar: 8 st to 10 pá
302 | 25006 C | Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice: traťová bez TV, Ostravice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. nad RP | D3 - úprava kolejových úseků Frýdlant n. O. – Ostravice; demontáž stávajícího zab. zař. v dopravně Ostravice a následná montáž, aktivace a přezkoušení nového SZZ v dopravně Ostravice, TZZ, F.n.O. - Ostravice údržba TK-svařování, defektovady,vegetace | 1 | 2 | O | Ne | 7d | 08.06.2022 | 08:00 | 14.06.2022 | 19:00 | [30 empty] | X | bar: 8 st to 14 út
302 | 25006 A | Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí: traťová bez TV, Frýdlant nad Ostravicí: celá bez TV, Baška: celá bez TV, Pržno: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [12 empty] | D3 - výměna ZPC, TPC a změna jejích zapojení na horké zálohy. Následně bude provedeno přezkoušení SZZ, PZZ a GTN v ŽST Frýdlant n. O a TZZ Pržno – Frýdlant n. O. | 1 | 2 | O | D | 11h | 08.06.2022 | 08:00 | 08.06.2022 | 19:00 | 8 st: 11
302 | 25006 D | Frýdlant nad Ostravicí: zab. zař.: vypnutí SZZ typu ESA 11 . Frýdlant nad Ostravicí: zab. zař.: vypnutí PZS v km 100,572 (P7380) . Frýdlant nad Ostravicí: zab. zař.: vypnutí PZS v km 0,480 (P7451) . Pržno - Frýdlant nad Ostravicí: zab. zař.: vypnutí TZZ typu AH-83 . Frýdlant nad Ostravicí: zab. zař.: vypnutí GTN. |  | T+S | [19 empty] | D3 - bude provedená výměna ZPC, TPC a změna jejích zapojení na horké zálohy. Následně bude provedeno přezkoušení SZZ, PZZ a GTN v ŽST Frýdlant n. O a TZZ Pržno – Frýdlant n. O. | 1 | 2 | O | D | 11h | 08.06.2022 | 08:00 | 08.06.2022 | 19:00 | 8 st: 11
302 | 25006 E | Kunčice pod Ondřejníkem: zab. zař.: vypnutí SZZ . Kunčice pod Ondřejníkem: zab. zař.: vypnutí PZS v km 93,263 (P7365) . Kunčice pod Ondřejníkem: zab. zař.: vypnutí PZS v km 92,414 (P7364) . Frýdlant nad Ostravicí - Kunčice pod Ondřejníkem: zab. zař.: vypnutí všech PZS v traťovém úseku . Kunčice pod Ondřejníkem - Frenštát pod Radhoštěm: zab. zař.: vypnutí všech PZS v traťovém úseku . Frýdlant nad Ostravicí - Kunčice pod Ondřejníkem: zab. zař.: vypnutí TZZ typu AH-83 . Kunčice pod Ondřejníkem - Frenštát pod Radhoštěm: zab. zař.: vypnutí TZZ typu AHP-03D . |  | T+S | [13 empty] | 10 | 0 | 20 | 100 | 70 | Změna od RPV. nad RP | D3 - přezkoušení SZZ Kunčice p. O., PZZ, TZZ a kolejových úseků na trati mezi ŽST Frýdlant n. O. – Frenštát p. R. | 1 | 2 | O | Ne | 3d | 08.06.2022 | 08:00 | 10.06.2022 | 07:00 | [30 empty] | X | bar: 8 st to 10 pá
302 | 25006 F | Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice: zab. zař.: vypnutí všech PZS v traťovém úseku . Ostravice: zab. zař.: vypnutí SZZ . Ostravice: zab. zař.: vypnutí PZS v km 5,960 (P7476) . |  | T+S | [13 empty] | 20 | 0 | 20 | 100 | 70 | Změna od RPV. nad RP | D3 - úprava kolejových úseků trati Frýdlant n. O. – Ostravice; demontáž stávajícího zabezpečovacího zařízení v dopravně Ostravice a následná montáž, aktivace a přezkoušení nového SZZ v dopravně Ostravice, TZZ | 1 | 2 | O | Ne | 7d | 08.06.2022 | 08:00 | 14.06.2022 | 19:00 | [30 empty] | X | bar: 8 st to 14 út
302 | 25007 A | Frýdlant nad Ostravicí - Kunčice pod Ondřejníkem: traťová bez TV, Kunčice pod Ondřejníkem: celá bez TV, Kunčice pod Ondřejníkem - Frenštát pod Radhoštěm: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. nad RP | Přejezdy 500 - doplnění závor na přejezdu P7354 v km 86,771 trati Ostrava Kunčice – Valašské Meziříčí a stavby Rekonstrukce PZS přejezdu P7357 v km 88,726 trati Ostrava Kunčice – Valašské Meziříčí | 1 | 2 | I | Ne | 5d | 10.06.2022 | 07:00 | 14.06.2022 | 19:00 | [30 empty] | X | bar: 10 pá to 14 út
302 | 25007 B | Kunčice pod Ondřejníkem - Frenštát pod Radhoštěm: zab. zař.: vypnutí všech PZS v traťovém úseku . |  | T | [13 empty] | 10 | 0 | 15 | 100 | 70 | Změna od RPV. nad RP | Přejezdy 500 - doplnění závor na přejezdu P7354 v km 86,771 trati Ostrava Kunčice – Valašské Meziříčí a stavby Rekonstrukce PZS přejezdu P7357 v km 88,726 trati Ostrava Kunčice – Valašské Meziříčí | 1 | 2 | I | Ne | 5d | 10.06.2022 | 07:00 | 14.06.2022 | 19:00 | [30 empty] | X | bar: 10 pá to 14 út
302 | 25007 C | Frenštát pod Radhoštěm: zab. zař.: vypnutí PZS v km 86,771 (P7354) . Kunčice pod Ondřejníkem - Frenštát pod Radhoštěm: zab. zař.: vypnutí PZS v km 88,726 (P7357) v traťovém úseku . Kunčice pod Ondřejníkem - Frenštát pod Radhoštěm: zab. zař.: vypnutí TZZ typu AHP-03D . |  | T+S | [13 empty] | 10 | 0 | 15 | 100 | 70 | Změna od RPV. | Přejezdy 500 - na PZS výměna výstražníků, kabelů k výstražníkům a doplnění závor. | 1 | 2 | I | Ne | 15d | 10.06.2022 | 07:00 | 24.06.2022 | 13:00 | [30 empty] | X | bar: 10 pá to 24 pá
302 | 16Z00011 | Hostašovice: zab. zař.: vypne se napájení 6 kV. Valašské Meziříčí - Hostašovice: zab. zař.: 6kV PZZ v km 62,635; 64,219; 65,474; 65,880; 66,594 a 68,662. Valašské Meziříčí - Hostašovice: zab. zař.: vypne se napájení 6kV AH. Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm: zab. zař.: vypne se napájení 6kV PZZ v km 1,352. trafostanice 6kV TTS 700 , TTS 701 , TTS 702 , TTS 703 , TTS 704 , TTS 705 , STS 706 |  | T+S | [19 empty] | Přepojení kabelu po opravě | 2 | 2 | O | D | 2x6h | 14.06.2022 | 07:45 | 15.06.2022 | 13:45 | 14 út: 6; 15 st: 6
302 | 23078 A | Český Těšín - Hnojník: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [12 empty] | odstranění def. vad, svařování | 1 | 2 | O | D | 2x6h | 27.06.2022 | 07:15 | 28.06.2022 | 13:40 | 27 po: 6; 28 út: 6
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
304 | 13137 | Kunovice-Loučka - Osíčko: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. nad RP | Oprava TK, svařování oprava GPK, odstranění defektoskopických vad | 2 | 2 | O | Ne | 3d | 14.06.2022 | 08:00 | 16.06.2022 | 16:00 | [30 empty] | X | bar: 14 út to 16 čt
304 | 13141 | Hulín: 5.,7,7a,7b,13a,15a,15b,17. jen TV, 15. + TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 90 | Změna od RPV. nad RP | Oprava SK č.15, výměna dřevěných pražců,svařování do BK,výměna kolejnic,oprava GPK,oprava nástupištních desek | 2 | 2 | O | Ne | 9d | 03.06.2022 | 08:00 | 11.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 3 pá to 11 so
304 | 13138 A | Valašské Meziříčí - Branky na Moravě: traťová bez TV, Branky na Moravě: celá bez TV, Branky na Moravě - Kunovice-Loučka: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [12 empty] | Oprava TK,svařování odstranění defektoskopických vad,čištění štěrkového lože | 2 | 2 | O | D | 2x10h | 08.06.2022 | 07:00 | 09.06.2022 | 16:30 | 8 st: 10; 9 čt: 10
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
305 | 23074 A | Bohumín-Vrbice: výh.: 602, |  | S | [19 empty] | oprava výh. č. 602 | 1 | 1 | O | D | 10h | 01.06.2022 | 07:40 | 01.06.2022 | 17:40 | 1 st: 10
305 | 23074 B | Bohumín-Vrbice: výh.: 644, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bohumín-Vrbice - Ostrava hlavní nádraží, ze směru Bohumín-Vrbice. |  | S |  |  |  | V | [14 empty] | Ze směru Ostrava hl.n. nemožná přímá jízda směr Chalupki | oprava výh. č. 644 | 1 | 1 | O | D | 10h | 19.06.2022 | 07:45 | 19.06.2022 | 17:40 | 19 ne: 10
305 | 23083 H | Ostrava-Hrušov: výh.: 007, 008ab, |  | S | [19 empty] | výměna LIS | 1 | 1 | O | D | 5h | 27.06.2022 | 07:30 | 27.06.2022 | 12:30 | 27 po: 5
305 | 23083 K | Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 401 po nám. výh. č. 402. |  | S | [19 empty] | výměna srdcovky výh. č. 402 | 1 | 1 | O | D | 6h | 02.06.2022 | 07:00 | 02.06.2022 | 13:00 | 2 čt: 6
305 | 23081 B | Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. KO28 po nám. výh. č. KO29. |  | S | [19 empty] | výměna pražců | 1 | 1 | O | D | 11h | 06.06.2022 | 07:00 | 06.06.2022 | 18:00 | 6 po: 11
305 | 23083 C | Ostrava hlavní nádraží: 3. bez TV, |  | S | [19 empty] | výměna kolejnic | 1 | 1 | O | D | 11h | 16.06.2022 | 07:30 | 16.06.2022 | 18:30 | 16 čt: 11
305 | 23083 B | Ostrava hlavní nádraží: 101b bez TV, záhl. a zhl. od náv. S101b po náv. 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava hlavní nádraží - Bohumín-Vrbice, ze směru Ostrava hlavní nádraží. Ostrava-Hrušov: výh.: 008ab, |  | S |  |  |  | V | [15 empty] | navaření srdcovky výh. č. 008, výměna LIS | 1 | 1 | O | D | 9h | 18.06.2022 | 07:30 | 18.06.2022 | 16:30 | 18 so: 9
305 | 23083 D | Ostrava hlavní nádraží: výh.: 79, |  | S | [19 empty] | výměna pražců | 1 | 1 | O | D | 10h | 22.06.2022 | 07:00 | 22.06.2022 | 17:00 | 22 st: 10
305 | 23083 F | Ostrava hlavní nádraží: zhl. od náv. Se51 po náv. Se46. |  | S | [19 empty] | výměna pražců | 1 | 1 | O | D | 6h | 24.06.2022 | 07:30 | 24.06.2022 | 13:30 | 24 pá: 6
305 | 23083 E | Ostrava hlavní nádraží: zhl. od náv. Se57 po náv. Sc3, Sc5, Sc7. |  | S | [19 empty] | výměna pražců | 1 | 1 | O | D | 3x11h | 27.06.2022 | 07:00 | 29.06.2022 | 18:00 | 27 po: 11; 28 út: 11; 29 st: 11
305 | 23083 G | Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 33 po nám. výh. č. 34. |  | S | [19 empty] | výměna a vevaření srdcovky výh. č. 33 | 1 | 1 | O | D | 8h | 28.06.2022 | 07:00 | 28.06.2022 | 15:00 | 28 út: 8
305 | 23071 B | Ostrava levé nádraží: 413.-425.,415a,417a bez TV, 403a,403.-411.,413.-425.,415a,417a jen TV, zhl. od náv. Se442, Se443, Se457, Se461, nám. výh. č. 453, 454 po nám. výh. č. 481, náv. Se467 . kolejově vyloučená část staničních kolejí 413-425 od km 265.380 (konec NTV) směr svažný pahrbek v dopravně Ostrava levé nádraží |  | S |  |  | L | [16 empty] | oprava TV | 1 | 1 | O | D | 10h | 01.06.2022 | 07:00 | 01.06.2022 | 17:00 | 1 st: 10
305 | 23071 C | Ostrava levé nádraží: 417a,511. bez TV, 417a,413.-425.,427.-441.,509.-515.,515a,521a jen TV, zhl. od náv. Se461, nám. výh. č. 476 po náv. Sc509, Sc511. vypnutí trakčního vedení nad svážným pahrbkem v dopravně Ostrava hl. n. – levé nádraží |  | S |  |  | L | [16 empty] | oprava TV | 1 | 1 | O | D | 10h | 02.06.2022 | 07:00 | 02.06.2022 | 17:00 | 2 čt: 10
305 | 23071 D | Ostrava levé nádraží: 425.-441. bez TV, 413.-457.,415a,417a jen TV, zhl. od nám. výh. č. 462, 463, 464, 465 po hrot výh. č. 472 . kolejově vyloučená část staničních kolejí 425.-441. od km 265.380 (konec NTV) směr svažný pahrbek v dopravně Ostrava levé nádraží |  | S |  |  | L | [16 empty] | oprava TV | 1 | 1 | O | D | 6x10h | 03.06.2022 | 07:00 | 10.06.2022 | 17:00 | 3 pá: 10; 6 po: 10; 7 út: 10; 8 st: 10; 9 čt: 10; 10 pá: 10
305 | 23071 D1 | Ostrava levé nádraží: zhl. od hrotu výh. č. 466 po hrot výh. č. 453, nám. výh. č. 454 v dopravně Ostrava hl. n. – levé nádraží. |  | S | [18 empty] | souběh s ROV 23071 D | oprava TV | 1 | 1 | O | D | 5h | 06.06.2022 | 08:00 | 06.06.2022 | 13:00 | 6 po: 5
305 | 23071 E | Ostrava levé nádraží: 443.-457. bez TV, 427.-457. jen TV, zhl. od náv. Se462, nám. výh. č. 479 po nám. výh. č. 448, 449, 450, 451. kolejově vyloučena část staničních kolejí 443.-457. od km 265.380 (konec NTV) směr svažný pahrbek v dopravně Ostrava levé nádraží |  | S |  |  | L | [16 empty] | oprava TV | 1 | 1 | O | D | 6x10h | 13.06.2022 | 07:00 | 20.06.2022 | 17:00 | 13 po: 10; 14 út: 10; 15 st: 10; 16 čt: 10; 17 pá: 10; 20 po: 10
305 | 23071 F | Ostrava levé nádraží: 457. bez TV, 427.-441.,443.-457. jen TV, zhl. od náv. Se474 po nám. výh. č. 448, 449, 450, 451, zač. výh. č. 472, nám. výh. č. 466, náv. Se462. vypnutí trakčního vedení nad svážným pahrbkem v dopravně Ostrava hl. n. – levé nádraží, kolejově vyloučena část staniční koleje 457. od km 265.380 (konec NTV) směr svažný pahrbek v dopravně Ostrava levé nádraží |  | S |  |  | L | [16 empty] | oprava TV | 1 | 1 | O | D | 3x10h | 21.06.2022 | 07:00 | 23.06.2022 | 17:00 | 21 út: 10; 22 st: 10; 23 čt: 10
305 | 23083 J | Ostrava levé nádraží: výh.: 503ab, |  | S | [19 empty] | výměna výhybkových součástí výh. č. 503ab | 1 | 1 | O | D | 6h | 22.06.2022 | 07:00 | 22.06.2022 | 13:00 | 22 st: 6
305 | 23083 I | Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 513 po náv. L517, L519. |  | S | [19 empty] | výměna pražců | 1 | 1 | O | D | 11h | 23.06.2022 | 07:00 | 23.06.2022 | 18:00 | 23 čt: 11
305 | 23071 G | Ostrava levé nádraží: 417a,511. bez TV, 417a,413.-425.,427.-441.,509.-515.,515a,521a jen TV, zhl. od náv. Sc509, Sc511 po náv. Se472, Se473, od náv. Sc513 po nám. výh. č. 487B, od nám. výh. č. 495 přes svažný pahrbek po nám. výh. č. 466.. vypnutí trakčního vedení nad svážným pahrbkem v dopravně Ostrava hl. n. – levé nádraží |  | S |  |  | L | [16 empty] | oprava TV | 1 | 1 | O | D | 2x10h | 24.06.2022 | 07:00 | 27.06.2022 | 17:00 | 24 pá: 10; 27 po: 10
305 | 23071 H | Ostrava levé nádraží: 419a,445. bez TV, 419a,427.-441.,443.-457.,509.-515.,517.-521.,523.,525.,515a,521a jen TV, zhl. zhlaví od náv. Se462 po nám. výh. č. 448, 449, 450, 451. vypnutí trakčního vedení nad svážným pahrbkem v dopravně Ostrava hl. n. – levé nádraží, kolejově vyloučená část staniční koleje 445. od km 265.380 (konec NTV) směr svažný pahrbek v dopravně Ostrava levé nádraží |  | S |  |  | L | [16 empty] | oprava TV | 1 | 1 | O | D | 2x10h | 28.06.2022 | 07:00 | 29.06.2022 | 17:00 | 28 út: 10; 29 st: 10
305 | 23071 I | Ostrava levé nádraží: 427.-441.,443.-457.,459a,461a,419a,509.-515.,517.-521.,515a,521a jen TV, 459.,461.,461b,523.,525. + TV, zhl. od náv. Se475, Se476, Sc513 – Sc521, nám. výh. č. 495 po náv. Sp1, Se469, Se463, Se464, Se465, Se466. vypnutí trakčního vedení nad svážným pahrbkem v dopravně Ostrava hl. n. – levé nádraží |  | S |  |  | L | [16 empty] | oprava TV | 1 | 1 | O | D | 10h | 30.06.2022 | 07:00 | 30.06.2022 | 17:00 | 30 čt: 10
305 | 23080 B | Ostrava-Svinov: 9. bez TV, |  | S | [19 empty] | podbíjení | 1 | 1 | O | D | 8h | 20.06.2022 | 07:00 | 20.06.2022 | 15:00 | 20 po: 8
305 | 23080 C | Ostrava-Svinov: 11. bez TV, |  | S | [19 empty] | podbíjení | 1 | 1 | O | D | 8h | 21.06.2022 | 07:00 | 21.06.2022 | 15:00 | 21 út: 8
305 | 23080 A | Polanka nad Odrou výh.: 2. bez TV, zhl. od náv. L2 po náv. Se23. |  | S | [19 empty] | výměna a vevaření LIS | 1 | 1 | O | D | 6h | 29.06.2022 | 07:00 | 29.06.2022 | 13:00 | 29 st: 6
305 | 23076 B | Studénka: záhl. od náv. 1S po nám. výh. č. 57. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Suchdol nad Odrou - Studénka, ze směru Suchdol nad Odrou. |  | S |  |  |  | V | [15 empty] | výměna a vevaření LIS | 1 | 1 | O | D | 4h | 02.06.2022 | 07:40 | 02.06.2022 | 11:30 | 2 čt: 4
305 | 23076 C | Studénka: 103. bez TV, zhl. ze směru Suchdol nad Odrou od náv. Se38 po náv. L101, L103. |  | S | [19 empty] | výměna a vevaření LIS | 1 | 1 | O | D | 9h | 03.06.2022 | 07:30 | 03.06.2022 | 16:30 | 3 pá: 9
305 | 23076 D | Studénka: 15b bez TV, zhl. od náv. Se26 po náv. Se25, nám. výh. č. 26. |  | S | [19 empty] | výměna a vevaření LIS | 1 | 1 | O | D | 7h | 06.06.2022 | 07:30 | 06.06.2022 | 14:30 | 6 po: 7
305 | 23076 E | Studénka: zhl. od náv. Se27 po nám. výh. č. 24, 25. |  | S | [19 empty] | výměna a vevaření LIS | 1 | 1 | O | D | 7h | 07.06.2022 | 07:30 | 07.06.2022 | 14:30 | 7 út: 7
305 | 25009 C | Suchdol nad Odrou: zab. zař.: SZZ. | X | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 | Změna od RPV. | Přehrávání SW - Přejezdy 500 | 1 | 1 | I | N | 1h | 13.06.2022 | 23:55 | 14.06.2022 | 00:40 | [30 empty] | X | bar: 13 po to 14 út
305 | 13125 E | Hranice na Moravě: 5.,5a,7.,7a jen TV, |  | S |  |  | N | [15 empty] | souběh s ROV 13125 etapa D | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů | 2 | 1 | O | D | 4h | 21.06.2022 | 08:00 | 21.06.2022 | 12:00 | 21 út: 4
305 | 16Z00017 | Hranice na Moravě: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. |  | S | [19 empty] | Údržba 6kV | 2 | 1 | O | D | 5h | 02.06.2022 | 08:00 | 02.06.2022 | 13:00 | 2 čt: 5
305 | 13125 C | Hranice na Moravě: 9.,11.,13.,15.,17.,21.,21a,21b,23.,25.,27.,41.,53. jen TV, |  | S |  |  | N | [15 empty] | souběh s ROV 13125 etapa B | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů | 2 | 1 | O | D | 5h | 16.06.2022 | 08:00 | 16.06.2022 | 13:00 | 16 čt: 5
305 | 13135 A | Hranice na Moravě: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [16 empty] | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření parametrů | 2 | 1 | O | D | 5h | 27.06.2022 | 08:05 | 27.06.2022 | 12:50 | 27 po: 5
305 | 13135 C | Hranice na Moravě: sudá jen TV, Hranice na Moravě - Drahotuše: 2. + TV, |  | T+S |  |  | N | [16 empty] | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 1 | O | D | 5h | 29.06.2022 | 08:00 | 29.06.2022 | 13:00 | 29 st: 5
305 | 16Z00019 | Drahotuše: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. |  | S | [19 empty] | Údržba 6kV | 2 | 1 | O | D | 6h | 07.06.2022 | 07:00 | 07.06.2022 | 13:00 | 7 út: 6
305 | 13135 B | Hranice na Moravě: 1.,3. jen TV, Drahotuše - Hranice na Moravě: 1. + TV, |  | T+S |  |  | N | [16 empty] | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 1 | O | D | 5h | 28.06.2022 | 08:00 | 28.06.2022 | 13:00 | 28 út: 5
305 | 13135 D | Hranice na Moravě: 9.,11.,13.,15.,17.,21.,21a,21b,23.,25.,27.,41.,53 jen TV, Drahotuše - Hranice na Moravě: 4. + TV, |  | T+S |  |  | N | [16 empty] | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 1 | O | D | 5h | 30.06.2022 | 08:00 | 30.06.2022 | 13:00 | 30 čt: 5
305 | 13129 A1 | Lipník nad Bečvou: lichá jen TV, |  | S |  |  | N | [15 empty] | souběh s ROV 13129 A | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 1 | O | D | 12h | 04.06.2022 | 07:15 | 04.06.2022 | 19:00 | 4 so: 12
305 | 16Z00021 | Lipník nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. |  | S | [19 empty] | Údržba 6kV | 2 | 1 | O | D | 5h | 09.06.2022 | 08:00 | 09.06.2022 | 13:00 | 9 čt: 5
305 | 13129 B | Lipník nad Bečvou - Prosenice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [15 empty] | Oprava GPK, výměna LIS (4ks) a svařování do BK | 2 | 1 | O | D | 2x12h | 11.06.2022 | 07:15 | 12.06.2022 | 19:00 | 11 so: 12; 12 ne: 12
305 | 13129 B1 | Lipník nad Bečvou: sudá jen TV, |  | S |  |  | N | [15 empty] | souběh s ROV 13129 B | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 1 | O | D | 12h | 11.06.2022 | 07:15 | 11.06.2022 | 19:00 | 11 so: 12
305 | 13129 A | Prosenice - Lipník nad Bečvou: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [15 empty] | Oprava GPK, výměna LIS (4ks) a svařování do BK | 2 | 1 | O | D | 2x12h | 04.06.2022 | 07:15 | 05.06.2022 | 19:00 | 4 so: 12; 5 ne: 12
305 | 23146 B | Prosenice: výh.: 31, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1S TK Dluhonice výhybna - Prosenice, ze směru Dluhonice výhybna. |  | S |  |  |  | V | [15 empty] | Oprava kluzných stoliček | 2 | 1 | O | D | 9h | 25.06.2022 | 07:10 | 25.06.2022 | 15:50 | 25 so: 9
305 | 23146 A | Prosenice: výh.: 27, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Prosenice - Přerov, ze směru Prosenice. |  | S |  |  |  | V | [15 empty] | Oprava kluzných stoliček | 2 | 1 | O | D | 9h | 26.06.2022 | 07:00 | 26.06.2022 | 16:00 | 26 ne: 9
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
306 | 25002 A | Sedlnice: zhl. od Vk201 po km 0,695. |  | S | [18 empty] | Změna od RPV. | Výstavba terminálu kombinované přepravy | 1 | 2 | O | Ne | 201d | 12.12.2021 | 00:00 | 30.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
306 | 25005 A | Sedlnice: zab. zař.: SZZ. |  | S | [13 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 90 | Změna od RPV. | Aktivace SZZ a TZZ | 1 | 2 | C | Ne | 12d | 23.05.2022 | 07:30 | 03.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 3 pá
306 | 25009 A | Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 0,346 (P6777). |  | T | [13 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 100 |  | Přejezdy 500 - doplnění polovičních závor s břevnovými svítilnami na železničním přejezdu H v km 0,346 (P6777) Vnitřní výstroj přejezdového zabezpečovacího zařízení bude instalována v novém reléovém domku, které bude umístěn v blízkosti přejezdu | 1 | 2 | I | Ne | 9d | 08.06.2022 | 08:00 | 16.06.2022 | 15:00 | bar: 8 st to 16 čt
306 | 25009 B | Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 1,363 (P6780) . |  | T | [13 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 90 |  | Přejezdy 500 - provedeno doplnění celých závor s břevnovými svítilnami na železničním přejezdu A3 v km 1,363 (P6780). K výstražníkům a pohonům závor budou položeny nové kabely | 1 | 2 | I | Ne | 9d | 08.06.2022 | 08:00 | 16.06.2022 | 15:00 | bar: 8 st to 16 čt
306 | 25009 D | Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město: zab. zař.: vypnutí TZZ, PZZ, instalace SW. Suchdol nad Odrou - Fulnek: zab. zař.: vypnutí TZZ, PZZ, instalace SW. Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou: zab. zař.: vypnutí TZZ, PZZ, instalace SW. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | Změna od RPV. nad RP | Přehrávání SW REMOTE | 1 | 2 | I | D | 3h | 15.06.2022 | 00:30 | 15.06.2022 | 03:10 | 15 st: 3 | X
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
308 | 16Z00001 | Lúky pod Makytou - Horní Lideč: zab. zař.: vypne se napájení 6 kV. trafostanice 6kV TTS 501 Střelná Střelná: sděl. zař. zařízení rozhlasu. |  | T+S | [19 empty] | Údržba 6kV | 2 | 2 | O | D | 5h | 07.06.2022 | 08:00 | 07.06.2022 | 13:00 | 7 út: 5
308 | 13126 A | Valašská Polanka - Horní Lideč: 1. + TV, |  | T | [19 empty] | Havarijní stav trati z důvodu poklesu nivelety v km 20,750 - 20,800. | 2 | 2 | H | Ne | 321d | 24.01.2022 | 08:00 | 10.12.2022 | 24:00 | bar: 1 st to 30 čt
308 | 13052 X | Vsetín: 2a + TV, zhl. směr Valašská Polanka, úsek koleje od náv. Lc2a po náv. Se4. Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S2a po námezník výh. č. 2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hovězí - Vsetín, ze směru Hovězí. Vsetín: záhl. 2. TK směr Valašská Polanka. Valašská Polanka - Vsetín bývalá Odb Bečva: 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o 2. TK Valašská Polanka - Vsetín | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 240 | 15 | 90 | Změna od RPV. souběh s ROV 13052 A | ŽST Vsetín, odtěžení svahu do dumpcarů, zásobování stavby | 2 | 2 | I | N | 15x4h | 06.06.2022 | 23:00 | 25.06.2022 | 03:00 | [5 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) | [5 empty] | X
308 | 16Z00005 | Valašská Polanka - Vsetín: zab. zař.: vypne se napájení 6kV . trafostanice 6kV TTS 505 Ústí u Vsetína |  | T | [19 empty] | Údržba 6 kV | 2 | 2 | O | D | 5h | 08.06.2022 | 08:00 | 08.06.2022 | 13:00 | 8 st: 5
308 | 13052 X1 | Vsetín: 2a + TV, zhl. směr Valašská Polanka, úsek koleje od náv. Lc2a po náv. Se4. Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S2a po námezník výh. č. 2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hovězí - Vsetín, ze směru Hovězí. Vsetín: záhl. 2. TK směr Valašská Polanka. Valašská Polanka - Vsetín bývalá Odb Bečva: 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o 2. TK Valašská Polanka - Vsetín | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 240 | 15 | 90 | Změna od RPV. souběh s ROV 13052 A | ŽST Vsetín, odtěžení svahu do dumpcarů, zásobování stavby | 2 | 2 | I | N | 3x4h | 11.06.2022 | 23:25 | 26.06.2022 | 03:50 | [30 empty] | X | bar: 11 so to 12 ne; 18 so to 19 ne; 25 so to 26 ne
308 | 13052 X2 | Vsetín: 2a + TV, zhl. směr Valašská Polanka, úsek koleje od náv. Lc2a po náv. Se4. Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S2a po námezník výh. č. 2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hovězí - Vsetín, ze směru Hovězí. Vsetín: záhl. 2. TK směr Valašská Polanka. Valašská Polanka - Vsetín bývalá Odb Bečva: 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o 2. TK Valašská Polanka - Vsetín | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 240 | 15 | 90 | Změna od RPV. souběh s ROV 13052 A | ŽST Vsetín, odtěžení svahu do dumpcarů, zásobování stavby | 2 | 2 | I | N | 3x4h | 12.06.2022 | 23:25 | 27.06.2022 | 03:00 | [30 empty] | X | bar: 12 ne to 13 po; 19 ne to 20 po; 26 ne to 27 po
308 | 13022 A | Vsetín: 19 bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | Změna od RPV. | Rek. ŽST Vsetín, stavební práce, demolice, výkop kabelovodu, betonáž stožárů TV | 2 | 2 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
308 | 13022 B | Vsetín: 14 bez TV, její část od km 37,599 po kusé ukončení |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | Změna od RPV. | Rek. ŽST Vsetín, stavební práce, demolice, výkop kabelovodu, betonáž stožárů TV | 2 | 2 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
308 | 13022 C | Vsetín: 6a bez TV, její část od kusého ukončení po km 37,400 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | Změna od RPV. | Rek. ŽST Vsetín, stavební práce, demolice, výkop kabelovodu, betonáž stožárů TV | 2 | 2 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
308 | 13022 D | Vsetín: 8.,8a,8b,8c,10. bez TV, Vsetín: zhl. úsek koleje od náv. Se22, Se23 po začátek výh. č. 27. Vsetín: zhl. úsek koleje od náv. Se27 po náv. Se31. Vsetín: zhl. úsek koleje od náv. Se29 po námezník výh. č. 32. Vsetín: zhl. úsek koleje od náv. Se34 po námezník výh. č. 38 a náv. Se37. Vsetín: zhl. úsek koleje od náv. Se39 po náv. Se40. Vsetín: zhl. úsek koleje od náv. Se30 po námezník výh. č. 33. Vsetín: zhl. úsek koleje od Vk 101 po námezník výh. č. 34. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | Změna od RPV. | Rek. ŽST Vsetín, stavební práce, demolice, výkop kabelovodu, betonáž stožárů TV | 2 | 2 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
308 | 13022 E | Vsetín: 6.,6a,6b,8.,8a jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | Změna od RPV. | Rek. ŽST Vsetín, stavební práce, demolice, výkop kabelovodu, betonáž stožárů TV | 2 | 2 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
308 | 13052 A | Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, úsek koleje od námezníku výh. č. 5 po náv. Lc1a. Vsetín: 1a + TV, a napěťově od ÚO 411 v km 37,246 po izolaci v km 37,328 (začátek výh. č.5) Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín - Valašská Polanka: kolejově a napěťově část 1. traťové koleje bývalá Odb Bečva- Valašská Polanka, kolejově od náv. 1L po km 34,100, napěťově od ÚO 401 v km 33,962 po ÚO401 v km 35,171 (ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o 1. TK Vsetín – Valašská Polanka) |  | T+S | X |  | N |  |  |  |  | X | [5 empty] | 5 | 10 | 20 | 100 | 75 | (+14N) | Rek. žst. Vsetín stavební postup č. 1 | 2 | 2 | I | Ne | 133d | 01.03.2022 | 07:00 | 11.07.2022 | 12:00 | bar: 1 st to 30 čt
308 | 12H60002 | Napájecí stanice Ústí u Vsetína Ústí u Vsetína zastávka: Napajecí stanice Ústí u Vsetína Vsetín - Valašské Meziříčí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Vsetín - Horní Lideč: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T+S | [19 empty] | výměna LIS v km 33,840,svařování, přívod minus polu od NS | 2 | 2 | O | D | 8h | 01.06.2022 | 07:30 | 01.06.2022 | 15:00 | 1 st: 8
308 | 13108 | Vsetín - Jablůnka: 2. + TV, Jablůnka: záhl. 2.TK směr Vsetín. |  | T+S | [19 empty] | Oprava TK, odstranění defektoskopických vad, údržba TV , úsekových děličů, odpojovačů, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 2 | O | D | 9h | 04.06.2022 | 07:30 | 04.06.2022 | 16:00 | 4 so: 9
308 | 25016 | Vsetín: zab. zař.: staniční, kolejové obvody V3K,2aK, náv. S2a. |  | S | [18 empty] | Změna od RPV. | Výměna krakorce, zneplatnění náv. S2a a aktivace návěstidla na novém krakorci | 2 | 2 | I | Ne | 3d | 10.06.2022 | 23:00 | 12.06.2022 | 14:00 | [30 empty] | X | bar: 10 pá to 12 ne
308 | 13148 A | Jablůnka - Valašské Meziříčí: 2. + TV, |  | T | [19 empty] | Odstranění defektoskopických vad, výměna pražců, pročištění štěrkového lože, úprava průjezdného průřezu | 2 | 2 | O | D | 2x9h | 18.06.2022 | 07:30 | 19.06.2022 | 16:00 | 18 so: 9; 19 ne: 9
308 | 13125 A | Hranice na Moravě město: záhl. 1.TK směr Hustopeče nad Bečvou. Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou: 1. + TV, Hustopeče nad Bečvou: záhl. 1.TK směr Hranice na Moravě město. |  | T+S | X |  |  | V |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 5 | 20 | 100 | 60 |  | Strojní pročištění kolejového lože v km 5,100-5,400;6,300-6,350, oprava GPK, výměna upevňovadel, úprava průjezdného průřezu | 2 | 2 | O | Ne | 5d | 06.06.2022 | 07:10 | 10.06.2022 | 17:00 | bar: 6 po to 10 pá
308 | 13125 B | Hranice na Moravě město: záhl. 1.TK směr Hranice na Moravě. Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: 1. + TV, Hranice na Moravě: záhl. 1.TK směr Hranice na Moravě město. |  | T+S | [7 empty] | X | [5 empty] | 0 | 5 | 20 | 100 | 60 | Změna od RPV. nad RP | Výměna ojetých kolejnic v km 1,100 - 1,500, 3,700 - 4,000, pročištění blátivých míst,propracování TK ASP,úprava průjezdného průřezu,výměna pražců, svařování do BK | 2 | 2 | O | Ne | 5d | 13.06.2022 | 07:10 | 17.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 13 po to 17 pá
308 | 13125 D | Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě: 2. + TV, |  | T | [19 empty] | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD. Po dobu konání výluky na požádání OZOV zajistí obsluhu vlečky Cement. | 2 | 2 | O | D | 4h | 21.06.2022 | 08:00 | 21.06.2022 | 12:00 | 21 út: 4
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
309 | 13151 | Vrbátky - Prostějov hlavní nádraží: traťová jen TV, |  | T | X |  | L | [6 empty] | X |  |  |  | 20 | 20 | 30 | 100 | 100 | Změna od RPV. nad RP | oprava mostu v km 81,485 - zvedání mostu nad tratí a výměna ložiska na pilíři, který zasahuje do ochranného pásma trakčního vedení, použití ocelové konstrukce PIŽMO a hydraulických lisů pro zvednutí konstrukce. | 2 | 2 | C | Ne | 8d | 01.06.2022 | 08:30 | 08.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 8 st
309 | 13123 A | Dluhonice výhybna: 1.,3. bez TV, Dluhonice výhybna: 1.,3. jen TV, částečně od UO 401 v km 185,556 po vloženou izolaci v km 187,900 Dluhonice výhybna: zhl. směr Brodek u Přerova, od návěstidla L1, L3 po námezník výhybky 30X. Dluhonice výhybna: záhl. a zhl. směr Přerov, od návěstidla S1, S3 po návěstidlo 1L. Dluhonice výhybna - Přerov: 1. + TV, Přerov: kolejově a napěťově staniční kolej 1DLK v dopravně Přerov Přerov: zhl. směr Dluhonice výhybna, od návěstidla Se5 po návěstidlo Se17. Přerov: 12.,12a,14.,14a,624c jen TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Přerov 2, SP7 - Vyjmutí a vložení výhybek a kolejí a rozsáhlé práce na propustcích, mostních objektech, železničním spodku a TV | 2 | 2 | I | Ne | 87d | 20.05.2022 | 17:00 | 14.08.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
309 | 13123 D | Dluhonice výhybna: 2. + TV, záhl. a zhl. směr Přerov - od návěstidla S2 po návěstidlo 2L,. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Přerov - Dluhonice výhybna, ze směru Přerov. | X | S | [10 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Změna od RPV. souběh s ROV 13123 A, ZP směr Přerov - odklon směr Prosenice | Vytažení štětových stěn | 2 | 2 | I | N | 3x6h | 09.06.2022 | 22:50 | 28.06.2022 | 04:20 | 9 čt: (; 10 pá: ); 26 ne: (; 27 po: )(; 28 út: ) | X
309 | 13123 E | Přerov - Dluhonice výhybna: 2. + TV, Dluhonice výhybna: záhl. a zhl. směr Přerov - od návěstidla S2 po návěstidlo 2L,. | X | T+S | [5 empty] | X | [7 empty] | 30 | 30 | 60 | 5 | 50 | Změna od RPV. souběh s ROV 13123 A, ZP směr Přerov - odklon směr Prosenice | Vytažení štětových stěn | 2 | 2 | I | N | 2x6h | 12.06.2022 | 22:50 | 14.06.2022 | 04:20 | 12 ne: (; 13 po: )(; 14 út: ) | X
309 | 16Z02001 | Dluhonice výhybna: zab. zař.: vypnutí rozvodny 6kV STS 223. |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 100 |  | Údržba 6kV | 2 | 2 | O | D | 5h | 14.06.2022 | 08:00 | 14.06.2022 | 13:00 | 14 út: 5
309 | 13127 A | Brodek u Přerova: výh.: 2, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova, ze směru Dluhonice výhybna. |  | S |  |  |  | V | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 60 | 95 |  | Výměna vadných LIS výhybky (4 ks.) | 2 | 2 | O | N | 10h | 06.06.2022 | 19:15 | 07.06.2022 | 05:00 | bar: 6 po to 7 út
309 | 13127 C | Brodek u Přerova: 4. bez TV, výh.: 8, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 |  | Výměna vadných LIS výhybky (4 ks.) | 2 | 2 | O | D | 10h | 16.06.2022 | 07:00 | 16.06.2022 | 17:00 | 16 čt: 10
309 | 16Z02003 | Brodek u Přerova: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ . Brodek u Přerova: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 191,698. Brodek u Přerova - Grygov: zab. zař.: napájení 6 kV pro indikátor horkoběžnosti v km 193,295. |  | T+S | X | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 35 | 100 |  | Údržba 6kV | 2 | 2 | O | D | 5h | 16.06.2022 | 08:00 | 16.06.2022 | 13:00 | 16 čt: 5
309 | 20003 | Olomouc přednádraží: výh.: 121, |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 40 | 100 |  | Odstranění havarijního stavu - navaření výhybky | 2 | 2 | H | D | 7h | 06.06.2022 | 06:30 | 06.06.2022 | 13:30 | 6 po: 7
309 | 13145 | Červenka: výh.: 5, 6, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 30 | 100 |  | Výměna vložky mezi výhybkami | 2 | 2 | O | D | 6h | 22.06.2022 | 07:00 | 22.06.2022 | 13:00 | 22 st: 6
309 | 23116 B | Moravičany: lichá + TV, záhl. a zhl. směr Červenka - od návěstidla 1L po návěstidlo S1, S3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Moravičany - Mohelnice, ze směru Moravičany. Červenka - Moravičany: 1. + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 40 | 95 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů. | 2 | 2 | O | D | 6h | 26.06.2022 | 07:40 | 26.06.2022 | 13:30 | 26 ne: 6
309 | 13134 B | Lukavice na Moravě: sudá jen TV, Mohelnice - Lukavice na Moravě: 2. + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 30 | 95 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 2 | O | D | 5h | 07.06.2022 | 08:00 | 07.06.2022 | 13:00 | 7 út: 5
309 | 13134 D | Mohelnice: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [6 empty] | X |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 20 | 100 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, kříženi nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek. | 2 | 2 | O | D | 4h | 13.06.2022 | 08:45 | 13.06.2022 | 12:40 | 13 po: 4
309 | 13134 C | Lukavice na Moravě: lichá jen TV, Lukavice na Moravě - Mohelnice: 1. + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 30 | 95 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 2 | O | D | 5h | 08.06.2022 | 08:00 | 08.06.2022 | 13:00 | 8 st: 5
309 | 13134 E | Lukavice na Moravě: sudá jen TV, Lukavice na Moravě - Zábřeh na Moravě: 2. + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 30 | 95 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 2 | O | D | 5h | 20.06.2022 | 08:00 | 20.06.2022 | 13:00 | 20 po: 5
309 | 13134 A | Lukavice na Moravě: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [6 empty] | X |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 20 | 100 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, kříženi nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek. | 2 | 2 | O | D | 4h | 27.06.2022 | 09:05 | 27.06.2022 | 13:00 | 27 po: 4
309 | 13130 A | Zábřeh na Moravě: výh.: 5, |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 60 | 95 |  | Výměna LIS (2 ks) | 2 | 2 | O | D | 8h | 01.06.2022 | 07:00 | 01.06.2022 | 15:00 | 1 st: 8
309 | 13130 B | Zábřeh na Moravě: výh.: 28, |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 |  | Navaření srdcovky | 2 | 2 | O | D | 8h | 02.06.2022 | 07:00 | 02.06.2022 | 15:00 | 2 čt: 8
309 | 13134 F | Lukavice na Moravě: lichá jen TV, Zábřeh na Moravě - Lukavice na Moravě: 1. + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 30 | 95 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 2 | O | D | 5h | 15.06.2022 | 08:00 | 15.06.2022 | 13:00 | 15 st: 5
309 | 53109 A | Tatenice - Hoštejn: 1. + TV, Ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o celou TK mezi ŽST Krasíkov – ŽST Hoštejn. Krasíkov předjízdné koleje: záhl. 1.TK směr Hoštejn od návěstidla S1a po návěstidlo 1L. Krasíkov předjízdné koleje: zhl. 1.TK směr Hoštejn od návěstidla Se1 po návěstidlo Lc1a. Krasíkov předjízdné koleje: 1a,1b bez TV, Krasíkov předjízdné koleje: zhl. střední, jeho část od návěstidel Sc1 a Sc3 po návěstidlo Se3. Krasíkov předjízdné koleje: lichá jen TV, |  | T+S |  |  |  | V | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 65 | 95 |  | odstranění defktoskopických vad, výměna pražců ve výhybce č.3 | 7 | 2 | O | D | 10h | 06.06.2022 | 07:20 | 06.06.2022 | 17:20 | 6 po: 10
309 | 52H09001 | Napájecí stanice Rudoltice v Č. Hoštejn - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 100 |  | údržba napájecí stanice | 7 | 2 | O | D | 7h | 15.06.2022 | 06:30 | 15.06.2022 | 13:30 | 15 st: 7
309 | 53109 B | Česká Třebová - Třebovice v Čechách: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 55 | 95 |  | odstranění defktoskopických vad | 7 | 2 | O | D | 7h | 13.06.2022 | 07:40 | 13.06.2022 | 14:40 | 13 po: 7
309 | 53109 C | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 55 | 95 |  | odstranění defktoskopických vad | 7 | 2 | O | D | 7h | 14.06.2022 | 07:40 | 14.06.2022 | 14:40 | 14 út: 7
309 | 53109 E | Rudoltice v Čechách: 4. bez TV, |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 100 |  | odstranění defktoskopických vad, navaření prokluzů | 7 | 2 | O | D | 2x7h | 20.06.2022 | 07:00 | 21.06.2022 | 14:00 | 20 po: 7; 21 út: 7
309 | 53109 D | Třebovice v Čechách: 4. bez TV, |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 100 |  | odstranění defktoskopických vad, navaření prokluzů | 7 | 2 | O | D | 7h | 15.06.2022 | 07:00 | 15.06.2022 | 14:00 | 15 st: 7
309 | 55001 F | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. |  | T | [18 empty] | Změna od RPV. | Výluka RBC - budou provedeny úpravy plynoucích z probíhající modernizace 1. železničního koridoru. | 7 | 9 | I | Ne | 172d | 22.06.2022 | 01:50 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 22 st to 30 čt
309 | 53118 A | Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina: traťová + TV, Třebovice v Čechách: záhl. TK směr Česká Třebová vjezdová skupina, jeho část od návěstidla Se13 po návěstidlo TS. Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla TL po návěstidlo Se104. Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,102.,104. jen TV, Zádulka odb. - Česká Třebová vjezdová skupina: traťová jen TV, |  | T+S | X |  | N |  |  | X | [7 empty] | 0 | 0 | 30 | 70 | 80 | Objízdné trasy. Předání dopravny Třebovice v Čechách na místní obsluhu z PPV. | Geotechnický průzkum před reknstrukcí uzlu. | 7 | 9 | IB | D | 12h | 27.06.2022 | 07:00 | 27.06.2022 | 19:00 | 27 po: 12
309 | 53118 B | Česká Třebová odjezdová skupina - Les odb.: 200. + TV, Les odb. - Třebovice v Čechách: 200. + TV, napěťově od ÚO 479 v dopravně Česká Třebová odjezdová skupina po ÚO 413 v dopravně Třebovice v Čechách Třebovice v Čechách: záhl. 200. TK směr Odb. Les, jeho část od návěstidla ZS po návěstidlo Se10. Česká Třebová odjezdová skupina: záhl. 200. TK směr Odb. Les, jeho část od návěstidla Se405 po návěstidlo 200L. Les odb. - Zádulka odb.: 3. jen TV, |  | T+S | X |  |  |  |  | X | [7 empty] | 0 | 0 | 30 | 65 | 85 | Objízdné trasy. Předání dopravny Třebovice v Čechách na místní obsluhu z PPV. | Geotechnický průzkum před reknstrukcí uzlu. | 7 | 9 | IB | D | 2x10h | 28.06.2022 | 08:00 | 29.06.2022 | 18:00 | 28 út: 10; 29 st: 10
309 | 53118 B1 | Česká Třebová odjezdová skupina - Les odb.: 200. + TV, Les odb. - Třebovice v Čechách: 200. + TV, napěťově od ÚO 479 v dopravně Česká Třebová odjezdová skupina po ÚO 413 v dopravně Třebovice v Čechách Třebovice v Čechách: záhl. 200. TK směr Odb. Les, jeho část od návěstidla ZS po návěstidlo Se10. Česká Třebová odjezdová skupina: záhl. 200. TK směr Odb. Les, jeho část od návěstidla Se405 po návěstidlo 200L. Les odb. - Zádulka odb.: 3. jen TV, |  | T+S | X |  |  |  |  | X | [7 empty] | 0 | 0 | 30 | 60 | 90 | Objízdné trasy. Předání dopravny Třebovice v Čechách na místní obsluhu z PPV. | Geotechnický průzkum před reknstrukcí uzlu. | 7 | 9 | IB | D | 8h | 30.06.2022 | 08:00 | 30.06.2022 | 16:00 | 30 čt: 8
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
310 | 23068 A | Opava východ - Skrochovice: traťová bez TV, Opava západ: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [12 empty] | odstranění vegetace, údržbové práce | 1 | 2 | O | D | 2x8h | 06.06.2022 | 07:35 | 07.06.2022 | 15:35 | 6 po: 8; 7 út: 8
310 | 23068 B | Krnov - Brantice: traťová bez TV, Krnov: 5. bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [12 empty] | odstranění vegetace, udržbové práce | 1 | 2 | O | D | 2x8h | 08.06.2022 | 07:40 | 09.06.2022 | 15:35 | 8 st: 8; 9 čt: 8
310 | 23068 C | Milotice nad Opavou - Bruntál: traťová bez TV, Milotice nad Opavou: 5. bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [12 empty] | odstranění vegetace, údržbové práce | 1 | 2 | O | D | 2x8h | 13.06.2022 | 07:40 | 14.06.2022 | 15:40 | 13 po: 8; 14 út: 8
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
311 | 13147 B | Lipová Lázně - Horní Lipová: traťová bez TV, Horní Lipová: celá bez TV, Horní Lipová - Ostružná: traťová bez TV, Ostružná: celá bez TV, Ostružná - Branná: traťová bez TV, Branná: celá bez TV, Branná - Jindřichov na Moravě: traťová bez TV, Jindřichov na Moravě: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7.-9. 6. 2022 bude provedena částečná uzávěra přejezdu P4283 v km 15290 a P4286 v km 18,193 | ÚPP, oprava GPK, BK, čištění odvodnění a oprava AB povrchu vozovky na přejezdech P4283 a P4286. | 2 | 2 | IO | Ne | 15d | 01.06.2022 | 07:00 | 15.06.2022 | 17:00 | bar: 1 st to 15 st
311 | 13147 A | Jindřichov na Moravě - Hanušovice: traťová bez TV, Hanušovice: záhl. směr Jindřichov na Moravě. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Odstranění železničního svršku, oprava mostu v km 1,122 - odstranění stávající klenbové konstrukce a nahrazení novým železobetonovým monolitickým rámem, navrácení svršku a svaření do BK | 2 | 2 | OS | Ne | 30d | 01.06.2022 | 07:00 | 30.06.2022 | 17:00 | bar: 1 st to 30 čt
311 | 13144 | Napájecí stanice Šumperk Šumperk - Zábřeh na Moravě: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Šumperk - Kouty nad Desnou: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. nad RP | Elektrizace a zkapacitnění Šumperk - Libina, úprava rozvodny 22 kV, instalace nového rozvaděče, úprava přípojky 22kV | 2 | 2 | I | Ne | 93d | 15.05.2022 | 07:00 | 15.08.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
311 | 13034 B | Šumperk: záhl. směr Libina. od náv. Se31 po náv. S Šumperk - Libina: traťová bez TV, Libina: celá bez TV, Libina - Troubelice: traťová bez TV, Troubelice: celá bez TV, Troubelice - Uničov: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Uničov | 2 | 2 | I | Ne | 279d | 06.03.2022 | 18:00 | 09.12.2022 | 17:00 | bar: 1 st to 30 čt
311 | 13146 B | Uničov: celá + TV, Uničov - Újezd u Uničova: traťová + TV, Újezd u Uničova: celá + TV, Újezd u Uničova - Šternberk: traťová + TV, Šternberk: sudá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. nad RP, souběh s ROV 13034 B | 3.podbití, závěrečné propracování, definitivní úprava TV před rychlou pantografickou zkouškou, úprava svahu | 2 | 2 | I | Ne | 5d | 06.06.2022 | 17:00 | 10.06.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 6 po to 10 pá
311 | 13146 A | Uničov: celá + TV, Uničov - Újezd u Uničova: traťová + TV, Újezd u Uničova: celá + TV, Újezd u Uničova - Šternberk: traťová + TV, Šternberk: celá + TV, Šternberk - Bohuňovice: traťová + TV, Bohuňovice: celá + TV, Bohuňovice - Olomouc hlavní nádraží: traťová + TV, Olomouc hlavní nádraží: záhl. směr Bohuňovice od námezníku výh. č.109 po náv. BS. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. nad RP | 3.podbití, závěrečné propracování, definitivní úprava TV před rychlou pantografickou zkouškou, úprava svahu | 2 | 2 | I | Ne | 8d | 30.05.2022 | 07:00 | 06.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 6 po
312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.
312 | 13131 A | Hanušovice: záhl. TK směr Staré Město pod Sněžníkem. Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem: traťová bez TV, Staré Město pod Sněžníkem: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. nad RP, souběh s ROV 13131 B (VR 512) | Investiční akce: Zajištění skalních masivů na trati Hanušovice-Staré Město pod Sněžníkem/ Červený Potok; opravné a údržbové práce ST | 2 | 2 | IO | Ne | 4d | 06.06.2022 | 07:00 | 09.06.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 6 po to 9 čt
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách
314 | 53111 A | Lanškroun - Rudoltice v Čechách: traťová bez TV, Lanškroun: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | odstranění def. vad, navaření prokluzů | 7 | 2 | O | D | 2x8h | 01.06.2022 | 07:40 | 02.06.2022 | 15:15 | 1 st: 8; 2 čt: 8
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
316 | 16Z09005 | Říkovice - Hulín: zab. zař.: napájení 6 kV pro přejezdové zabezpečovací zařízení v km 172,409. |  | T | X | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 35 | 100 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O | D | 5h | 02.06.2022 | 08:00 | 02.06.2022 | 13:00 | 2 čt: 5
316 | 16Z09004 | Říkovice - Hulín: zab. zař.: napájení 6 kV pro přejezdové zabezpečovací zařízení v km 174,234. |  | T | X | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 35 | 100 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O | D | 5h | 08.06.2022 | 08:00 | 08.06.2022 | 13:00 | 8 st: 5
316 | 13150 G | Hulín - Tlumačov: 2. + TV, Hulín: záhl. a zhl. 2. TK směr Tlumačov od náv. 2S po náv. L2, L4, L6, Lc8, Lc10, Lc12 po náv. Se23, od náv. Lc6a po náv. Sc4, Sc6, od náv. Lc8a, Se14 po náv. Sc8, Sc10, Sc12, Se15 . Hulín: 2.,4.,4a,4b,6.,6a,8.,8a,8b,10.,12.,14. + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 15 | 10 | 45 | 65 | 90 | Změna od RPV. | Montáž vzdušného zpětného vedení | 2 | 1 | I | D | 9h | 13.06.2022 | 08:10 | 13.06.2022 | 17:00 | 13 po: 9 | X
316 | 13150 A | Tlumačov - Otrokovice: 2. + TV, Otrokovice: záhl. a zhl. 2.TK směr Tlumačov od náv. 2L po náv. S2,S4,S6,S8. Otrokovice: 2.,4.,6.,8. bez TV, Otrokovice: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | L | V | [9 empty] | 15 | 10 | 45 | 100 | 90 | Změna od RPV. | Montáž vzdušného zpětného vedení | 2 | 1 | I | Ne | 4d | 01.06.2022 | 08:15 | 04.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 4 so
316 | 13150 E | Tlumačov - Otrokovice: 2. + TV, Tlumačov: záhl. a zhl. 2.TK směr Otrokovice od náv.2S po náv. L2,L4a. Tlumačov: sudá + TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 15 | 10 | 45 | 65 | 90 | Změna od RPV. | Montáž vzdušného zpětného vedení | 2 | 1 | I | D | 9h | 11.06.2022 | 08:15 | 11.06.2022 | 17:00 | 11 so: 9 | X
316 | 13150 F | Tlumačov - Hulín: 1. + TV, Hulín: záhl. a zhl. 1. TK směr Tlumačov od náv. 1S po náv. L1, L3, od náv. Se24 po náv. L7 . Hulín: 9. bez TV, 5.,7a,13a,15.,15a,15b,17. jen TV, 1.,3.,7.,7b + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 15 | 10 | 45 | 65 | 90 | Změna od RPV. | Montáž vzdušného zpětného vedení | 2 | 1 | I | D | 9h | 12.06.2022 | 08:10 | 12.06.2022 | 17:00 | 12 ne: 9 | X
316 | 13150 A1 | Napájecí stanice Otrokovice Otrokovice - Říkovice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Otrokovice - Nedakonice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. souběh s ROV 13150 A | Montáž vzdušného zpětného vedení | 2 | 1 | I | Ne | 4d | 01.06.2022 | 08:15 | 04.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 4 so
316 | 13150 B | Otrokovice - Tlumačov: 1. + TV, Otrokovice: záhl. a zhl. 1.TK směr Tlumačov od náv. 1L po náv.S1,S3. Otrokovice: 1.,3.,3a bez TV, Otrokovice: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | L | V | [9 empty] | 15 | 10 | 45 | 100 | 90 | Změna od RPV. | Montáž vzdušného zpětného vedení | 2 | 1 | I | Ne | 5d | 05.06.2022 | 08:15 | 09.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 5 ne to 9 čt
316 | 13150 B1 | Napájecí stanice Otrokovice Otrokovice - Říkovice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Otrokovice - Nedakonice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. souběh s ROV 13150 B | Montáž vzdušného zpětného vedení | 2 | 1 | I | Ne | 5d | 05.06.2022 | 08:15 | 09.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 5 ne to 9 čt
316 | 13150 D | Otrokovice - Tlumačov: 1. + TV, Tlumačov: záhl. a zhl. 1.TK směr Otrokovice od náv.1S po náv. L1,L3a. Tlumačov: lichá + TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 15 | 10 | 45 | 65 | 90 | Změna od RPV. | Montáž vzdušného zpětného vedení | 2 | 1 | I | D | 9h | 10.06.2022 | 08:15 | 10.06.2022 | 17:00 | 10 pá: 9 | X
316 | 32H10002 | Napájecí stanice Otrokovice Otrokovice - Říkovice: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera Otrokovice - Nedakonice: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera |  | T | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. souběh s ROV 13093 etapa A | NedaŘÍ - konverze Nedakonice až Otrokovice | 2 | 1 | I | Ne | 13d | 14.06.2022 | 07:00 | 26.06.2022 | 04:00 | [30 empty] | X | bar: 14 út to 26 ne
316 | 13093 I | Napajedla: sudá bez TV, Otrokovice - Napajedla: 2. bez TV, Otrokovice: sudá bez TV, Tlumačov - Otrokovice: 2. bez TV, |  | T+S | [13 empty] | 20 | 20 | 90 | 100 | 50 | Změna od RPV. souběh s ROV 13093 etapa A | NedaŘí TK Napajedla - Otrokovice demontáž ZV 2.kol. TK Otrokovice - Tlumačov demontáž ZV 2.kol. ŽST Napajedla jen otrokovické záhlaví a zhlaví a Otrokovice v celém rozsahu překotvení, rušení izolací a pospojování UKK lan na sudé skupině | 2 | 1 | I | Ne | 2d | 24.06.2022 | 07:00 | 25.06.2022 | 19:00 | [30 empty] | X | bar: 24 pá to 25 so
316 | 13150 C | Otrokovice - Tlumačov: 1. jen TV, Otrokovice: lichá jen TV, Otrokovice - Napajedla: 2. jen TV, Napajedla - Otrokovice: 1. jen TV, |  | T+S |  |  | L | [6 empty] | X |  |  |  | 20 | 20 | 30 | 20 | 70 | Změna od RPV. souběh s ROV 13150 etapa A | Montáž vzdušného zpětného vedení | 2 | 1 | I | N | 3x5h | 01.06.2022 | 23:30 | 04.06.2022 | 04:00 | 1 st: (; 2 čt: )(; 3 pá: )(; 4 so: ) | X
316 | 13150 C1 | Otrokovice - Tlumačov: 1. bez TV, Otrokovice: lichá bez TV, Otrokovice - Napajedla: 2. bez TV, Napajedla - Otrokovice: 1. bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Změna od RPV. souběh s ROV 13150 etapa C | Montáž vzdušného zpětného vedení | 2 | 1 | I | D | 3x3h | 02.06.2022 | 00:45 | 04.06.2022 | 03:40 | 2 čt: 3; 3 pá: 3; 4 so: 3 | X
316 | 13142 | Napajedla: 3. bez TV, výh.: 7., |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 100 | Po dohodě s OZOV bude umožněna obsluha vlečky Fatra Napajedla | výměna LIS v km 149,675 , svařování, odstranění def.vady | 2 | 1 | O | D | 7h | 02.06.2022 | 07:00 | 02.06.2022 | 14:00 | 2 čt: 7
316 | 13150 C2 | Tlumačov - Otrokovice: 2. jen TV, Otrokovice: sudá jen TV, Otrokovice - Napajedla: 2. jen TV, Napajedla - Otrokovice: 1. jen TV, |  | T+S | X |  | L | [6 empty] | X |  |  |  | 30 | 30 | 60 | 15 | 30 | Změna od RPV. souběh s ROV 13150 etapa B | Montáž vzdušného zpětného vedení | 2 | 1 | I | N | 4x5h | 05.06.2022 | 23:30 | 09.06.2022 | 04:00 | 5 ne: (; 6 po: )(; 7 út: )(; 8 st: )(; 9 čt: ) | X
316 | 13150 C3 | Tlumačov - Otrokovice: 2. bez TV, Otrokovice: sudá bez TV, Otrokovice: 5,5a bez TV, Otrokovice - Napajedla: 2. bez TV, Napajedla - Otrokovice: 1. bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Změna od RPV. souběh s ROV 13150 etapa C2 | Montáž vzdušného zpětného vedení | 2 | 1 | I | D | 4x3h | 06.06.2022 | 00:45 | 09.06.2022 | 03:40 | 6 po: 3; 7 út: 3; 8 st: 3; 9 čt: 3 | X
316 | 13093 G | Napajedla: lichá bez TV, Napajedla - Otrokovice: 1. bez TV, Otrokovice: záhl. a zhl. 1.TK směr Napajedla od náv. 1S po náv.L1.,L3a. Otrokovice: 1.,3.,3a bez TV, Otrokovice: záhl. 1.TK směr Tlumačov od náv. 1L po náv.Se3. Otrokovice - Tlumačov: 1. bez TV, |  | T+S | [13 empty] | 20 | 20 | 90 | 100 | 50 | Změna od RPV. souběh s ROV 13093 etapa A | TK Napajedla - Otrokovice demontáž ZV 1.kol. TK Otrokovice - Tlumačov demontáž ZV 1.kol. ŽST Napajedla jen otrokovické záhlaví a zhlaví a Otrokovice v celém rozsahu překotvení, rušení izolací a pospojování UKK lan na liché skupině na rozhraní ŽST | 2 | 1 | I | Ne | 3d | 22.06.2022 | 07:10 | 24.06.2022 | 07:00 | [30 empty] | X | bar: 22 st to 24 pá
316 | 13093 E | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. bez TV, Huštěnovice: lichá bez TV, Huštěnovice - Napajedla: 1. bez TV, Napajedla: lichá bez TV, |  | T+S | [13 empty] | 20 | 20 | 90 | 100 | 50 | Změna od RPV. souběh s ROV 13093 etapa A | ŽST Huštěnovice DEMONT ZV staroměstské záhlaví a zhlaví, překotvení, rušení izolací a pospojování UKK lan na liché skupině TK Huštěnovice - Napajedla DEMONT ZV 1.kol. ŽST Napajedla překotvení, rušení izolací a pospojování UKK lan na liché skup | 2 | 1 | I | Ne | 2d | 20.06.2022 | 07:00 | 21.06.2022 | 07:00 | [30 empty] | X | bar: 20 po to 21 út
316 | 13093 F | Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. bez TV, Huštěnovice: sudá bez TV, Huštěnovice - Napajedla: 2. bez TV, Napajedla: sudá bez TV, |  | T+S | [13 empty] | 20 | 20 | 90 | 100 | 50 | Změna od RPV. souběh s ROV 13093 etapa A | ŽST Huštěnovice DEMONT ZV staroměstské záhlaví a zhlaví, překotvení, rušení izolací a pospojování UKK lan na sudé skupině -TK Huštěnovice - Napajedla DEMONT ZV 2.kol. ŽST Napajedla překotvení, rušení izolací a pospojování UKK lan na sudé skupině | 2 | 1 | I | Ne | 2d | 21.06.2022 | 07:00 | 22.06.2022 | 07:00 | [30 empty] | X | bar: 21 út to 22 st
316 | 13093 E1 | Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. a zhl. 1.TK směr Huštěnovice od náv. 1L po náv. Se6. |  | S | [13 empty] | 30 | 20 | 90 | 65 | 50 | Změna od RPV. souběh s ROV 13093 etapa E operativně 1x90 min | demontáž zesilovacího vedení u výh. č.3 a č.4 | 2 | 1 | I | D | 12h | 20.06.2022 | 07:00 | 20.06.2022 | 19:00 | 20 po: 12 | X
316 | 13093 F1 | Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. a zhl. 2.TK směr Huštěnovice od náv.2L po náv. S2,S4,S6a,S8,Se10. |  | S | [13 empty] | 30 | 20 | 90 | 65 | 50 | Změna od RPV. souběh s ROV 13093 etapa F operativně 1x120 min | demontáž zesilovacího vedení u výh. č.1, č.5, č.6, č.8, č.10, č.11 | 2 | 1 | I | D | 12h | 21.06.2022 | 07:00 | 21.06.2022 | 19:00 | 21 út: 12 | X
316 | 32H10003 | Napájecí stanice Nedakonice 3 kV Nedakonice - Otrokovice: Nedakonice jen 3 kV.Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera |  | T | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. souběh s ROV 13093 etapa A | NedaŘí - konverze Nedakonice až Otrokovice | 2 | 1 | I | Ne | 13d | 14.06.2022 | 07:00 | 26.06.2022 | 04:00 | [30 empty] | X | bar: 14 út to 26 ne
316 | 32H10004 | Napájecí stanice Nedakonice 25 kV Nedakonice - Rohatec: Nedakonice jen 25 kV.Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. souběh s ROV 13093 etapa A | NedaŘí - konverze Nedakonice až Otrokovice | 2 | 1 | I | Ne | 13d | 14.06.2022 | 07:00 | 26.06.2022 | 04:00 | [30 empty] | X | bar: 14 út to 26 ne
316 | 15011 | Moravský Písek - Nedakonice: zab. zař.: ETCS. Nedakonice: zab. zař.: ETCS. Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: zab. zař.: ETCS. Staré Město u Uher. Hradiště: zab. zař.: ETCS. Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: zab. zař.: ETCS. Huštěnovice: zab. zař.: ETCS. Huštěnovice - Napajedla: zab. zař.: ETCS. Napajedla: zab. zař.: ETCS. Napajedla - Otrokovice: zab. zař.: ETCS. Otrokovice: zab. zař.: ETCS. Otrokovice - Tlumačov: zab. zař.: ETCS. Tlumačov: zab. zař.: ETCS. Tlumačov - Hulín: zab. zař.: ETCS. Hulín: zab. zař.: ETCS. Hulín - Říkovice: zab. zař.: ETCS. Říkovice: zab. zař.: ETCS. Říkovice - Přerov: zab. zař.: ETCS. |  | T+S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. | NedaŘí, změna traťových napájecích obvodů | 2 | 1 | I | Ne | 263d | 12.12.2021 | 00:00 | 31.08.2022 | 16:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
316 | 13093 A | Moravský Písek - Nedakonice: 1. jen TV, Nedakonice - Moravský Písek: 2. jen TV, Nedakonice: celá jen TV, část 3kV+25kV Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1. jen TV, Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2. jen TV, Staré Město u Uher. Hradiště: celá jen TV, Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. jen TV, Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. jen TV, Huštěnovice: celá jen TV, Huštěnovice - Napajedla: 1. jen TV, Napajedla - Huštěnovice: 2. jen TV, Napajedla: celá jen TV, Napajedla - Otrokovice: 1. jen TV, Otrokovice - Napajedla: 2. jen TV, Otrokovice: celá jen TV, Otrokovice - Tlumačov: 1. jen TV, Tlumačov - Otrokovice: 2. jen TV, |  | T+S |  |  | L | V |  |  | X | [6 empty] | 20 | 20 | 90 | 100 | 50 | Změna od RPV. | NedaŘí - konverze Nedakonice až Otrokovice | 2 | 1 | I | Ne | 13d | 14.06.2022 | 07:00 | 26.06.2022 | 04:00 | [30 empty] | X | bar: 14 út to 26 ne
316 | 13093 B | Moravský Písek - Nedakonice: 1. bez TV, Nedakonice: lichá bez TV, Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1. bez TV, Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. 1.traťové koleje směr Nedakonice. Staré Město u Uher. Hradiště: zhl. směr Nedakonice úsek koleje od náv.L101, L103a, L105a po nám. výh.č.55. Staré Město u Uher. Hradiště: 1.,3.,5.,7a bez TV, Staré Město u Uher. Hradiště: 101.,103.,103a,105,105a,107.,109. bez TV, |  | T+S | [13 empty] | 20 | 20 | 90 | 100 | 50 | Změna od RPV. souběh s ROV 13093 etapa A | ŽST Nedakonice rekonstrukce NV, rušení starého NP, převěsů, uzemnění a na zhlaví staroměstském vytvoření nového NP mezifázového, výměna NL a TD 1. a 3.kol., překotvení, rušení izolací a pospojování UKK lan na liché skupin, ŽST Staré Město překotvení | 2 | 1 | I | Ne | 4d | 14.06.2022 | 07:00 | 17.06.2022 | 07:00 | [30 empty] | X | bar: 14 út to 17 pá
316 | 13093 D | Moravský Písek - Nedakonice: 2. bez TV, Nedakonice: sudá bez TV, Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. bez TV, Staré Město u Uher. Hradiště: sudá bez TV, Staré Město u Uher. Hradiště: sudá bez TV, |  | T+S | [13 empty] | 20 | 20 | 90 | 100 | 50 | Změna od RPV. souběh s ROV 13093 etapa A | ŽST Nedakonice rekonstrukce NV, rušení starého NP, převěsu, uzemnění a na zhlaví staroměstském vytvoření nového NP mezifázového, výměna NL a TD 2. a 6.kol.,překotvení, rušení izolací a pospojování UKK lan na sudé skupině, ŽST Staré Město překotvení | 2 | 1 | I | Ne | 4d | 17.06.2022 | 07:00 | 20.06.2022 | 07:00 | [30 empty] | X | bar: 17 pá to 20 po
316 | 30002 A | Lužice: 3.,5. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. Souběh s ROV B 32F04009 | odstranění následků tornáda - výstavba nové PHS | 4 | 1 | H | Ne | 178d | 04.01.2022 | 07:00 | 30.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
316 | 32F04009 | Lužice: 3.,5. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. Souběh s ROV A 30002 A | odstranění následků tornáda - výstavba nové PHS | 4 | 1 | H | Ne | 178d | 04.01.2022 | 07:00 | 30.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
316 | 32M04019 | Moravská Nová Ves - Lužice: 1. + TV, Lužice: záhl. 1. traťové koleje ze směru Moravská Nová Ves. |  | T+S | [13 empty] | 10 | 10 | 30 | 70 | 90 |  | odstranění následků tornáda - výstavba nové PHS | 4 | 1 | H | D | 13x9h | 01.06.2022 | 07:55 | 13.06.2022 | 17:00 | 1 st: 9; 2 čt: 9; 3 pá: 9; 4 so: 9; 5 ne: 9; 6 po: 9; 7 út: 9; 8 st: 9; 9 čt: 9; 10 pá: 9; 11 so: 9; 12 ne: 9; 13 po: 9
316 | 13093 H | Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed: traťová bez TV, Zlín střed: celá bez TV, Zlín střed - Zlín-Malenovice: traťová bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Zlín-Malenovice - Otrokovice: traťová bez TV, Otrokovice: 5.,5a,5b,5c,7b bez TV, Otrokovice: záhl. a zhl. 1.TK směr Tlumačov od Se3 po náv.S1,S3. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | souběh s ROV 13093 etapa A | NedaŘí - demontáž zesilovacího vedení, ST - oprava TK, výměna kolejových vložek, odstranění defektoskopických vad, výměna LIS, čištění štěrkového lože, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | IO | D | 10h | 22.06.2022 | 07:10 | 22.06.2022 | 17:10 | 22 st: 10
316 | 13093 H | Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed: traťová bez TV, Zlín střed: celá bez TV, Zlín střed - Zlín-Malenovice: traťová bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Zlín-Malenovice - Otrokovice: traťová bez TV, Otrokovice: 5.,5a,5b,5c,7b bez TV, Otrokovice: záhl. a zhl. 1.TK směr Tlumačov od Se3 po náv.S1,S3. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | Změna od RPV. souběh s ROV 13093 etapa A | NedaŘí - demontáž zesilovacího vedení, ST - oprava TK, výměna kolejových vložek, odstranění defektoskopických vad, výměna LIS čištění štěrkového lože, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | IO | D | 10h | 23.06.2022 | 07:10 | 23.06.2022 | 17:10 | 23 čt: 10 | X
316 | 13140 A | Vizovice: celá bez TV, Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed: traťová bez TV, Zlín střed: celá bez TV, Zlín střed - Zlín-Malenovice: traťová bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Zlín-Malenovice - Otrokovice: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | Oprava TK, výměna kol. vložek, odstranění def. vad a svaření BK, výměna LIS, čištění štěrkového lože, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O | D | 10h | 25.06.2022 | 07:10 | 25.06.2022 | 17:10 | 25 so: 10
316 | 13140 A | Vizovice: celá bez TV, Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed: traťová bez TV, Zlín střed: celá bez TV, Zlín střed - Zlín-Malenovice: traťová bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Zlín-Malenovice - Otrokovice: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | Oprava TK, výměna kol. vložek, odstranění def. vad a svaření BK, výměna LIS, čištění štěrkového lože, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O | D | 10h | 26.06.2022 | 07:10 | 26.06.2022 | 17:10 | 26 ne: 10
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
317 | 13139 | Slavičín - Bojkovice město z: traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o TK Slavičín - Bojkovice Slavičín: záhl. směr Bojkovice. Bojkovice: 101.,91.,1c,1b bez TV, Bojkovice: záhl. směr Slavičín. od náv. L po náv. S101 a od náv. Lc101 po náv. Se1 | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. Ve dnech 20. - 24.6.2022 bude probíhat uzavírka přejezdu v km 130,741 (P7081). | Oprava koleje - odbíjení, sypání štěrku a jeho úprava, výměna a svařování kolejnic, zřizování BK, výřez křoví a sečení vegetace strojně, výměna pražců strojně, osazení pražcových kotev, čistění blátivých míst a příkopů | 2 | 1 | O | Ne | 23d | 06.06.2022 | 07:40 | 28.06.2022 | 14:30 | [30 empty] | X | bar: 6 po to 28 út
317 | 13093 C | Uherské Hradiště - Staré Město u Uher. Hradiště: traťová bez TV, Staré Město u Uher. Hradiště: 1b,5a bez TV, úseky kolejí mezi L1 a Sc101, L103 a Sc103a, L105 a Sc105a, L107,L109 a Se34 | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 | Změna od RPV. | NedaŘí - Demontáž zesilovacího vedení | 2 | 1 | I | D | 6h | 15.06.2022 | 08:00 | 15.06.2022 | 13:55 | 15 st: 6 | X
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
318 | 33071 A | Bzenec - Veselí nad Moravou: 1. bez TV, Veselí nad Moravou: záhl. 1. traťové koleje ze směru Bzenec. |  | T+S | [19 empty] | oprava GPK - ručně, svařování, odstranění vegetace, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O | D | 6h | 10.06.2022 | 08:10 | 10.06.2022 | 13:50 | 10 pá: 6
318 | 33071 C | Bzenec: záhl. 1. traťové koleje ze směru Veselí nad Moravou. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Bzenec - Veselí nad Moravou, ze směru Bzenec. |  | S | [19 empty] | oprava GPK - ručně, svařování, odstranění vegetace, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O | D | 6h | 10.06.2022 | 08:10 | 10.06.2022 | 13:50 | 10 pá: 6
318 | 33071 B | Veselí nad Moravou - Bzenec: 2. bez TV, Veselí nad Moravou: záhl. 2. traťové koleje ze směru Bzenec. |  | T+S | [19 empty] | oprava GPK - ručně, svařování, odstranění vegetace, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O | D | 6h | 13.06.2022 | 08:10 | 13.06.2022 | 13:50 | 13 po: 6
318 | 33071 D | Bzenec: záhl. 2. traťové koleje ze směru Veselí nad Moravou. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Veselí nad Moravou - Bzenec, ze směru Veselí nad Moravou. |  | S | [19 empty] | oprava GPK - strojně, svařování, odstranění vegetace, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O | D | 6h | 13.06.2022 | 08:10 | 13.06.2022 | 13:50 | 13 po: 6
318 | 33028 C | Vlkoš - Bzenec: 1. bez TV, |  | T | [19 empty] | údržba žel. svršku | 4 | 3 | O | D | 6h | 03.06.2022 | 07:25 | 03.06.2022 | 13:05 | 3 pá: 6
318 | 33028 D | Bzenec - Vlkoš: 2. bez TV, |  | T | [19 empty] | údržba žel. svršku | 4 | 3 | O | D | 6h | 06.06.2022 | 07:25 | 06.06.2022 | 13:05 | 6 po: 6
318 | 32A05050 | Vlkoš - Kyjov: 2. bez TV, |  | T | [19 empty] | údržba žel. svršku | 4 | 3 | O | D | 6h | 02.06.2022 | 07:50 | 02.06.2022 | 13:30 | 2 čt: 6
318 | 32A05049 | Kyjov - Vlkoš: 1. bez TV, |  | T | [19 empty] | údržba žel. svršku | 4 | 3 | O | D | 6h | 01.06.2022 | 07:50 | 01.06.2022 | 13:30 | 1 st: 6
318 | 32A05044 | Kyjov - Nemotice: 2. bez TV, |  | T | [19 empty] | odstranění def. vad, vevaření kolejnicových vložek, svařování | 4 | 3 | O | N | 2x9h | 27.06.2022 | 19:50 | 29.06.2022 | 04:50 | 27 po: (; 28 út: )(; 29 st: )
318 | 33114 B | Nemotice: výh.: 4, |  | S | [19 empty] | vevaření 2 ks kolejnicových vložek v km 48,209 ve střední části výhybky, svařování | 4 | 3 | O | N | 9h | 03.06.2022 | 19:50 | 04.06.2022 | 04:50 | bar: 3 pá to 4 so
318 | 32A05038 | Nemotice - Nesovice: 2. bez TV, |  | T | [19 empty] | odstranění def. vad, vevaření kolejnicových vložek, svařování | 4 | 3 | O | N | 2x7h | 17.06.2022 | 20:00 | 21.06.2022 | 03:00 | bar: 17 pá to 18 so; 20 po to 21 út
318 | 32A05043 | Nemotice - Kyjov: 1. bez TV, |  | T | [19 empty] | odstranění def. vad, vevaření kolejnicových vložek, svařování | 4 | 3 | O | N | 4x9h | 21.06.2022 | 19:50 | 25.06.2022 | 04:50 | 21 út: (; 22 st: )(; 23 čt: )(; 24 pá: )(; 25 so: )
318 | 33114 A | Bučovice: 2. bez TV, od návěstidla S2 po námezník výhybky číslo 17 |  | S | [19 empty] | vevaření kolejnicových vlože v km 32,818 (oba pasy) a km 32,877, svařování | 4 | 3 | O | N | 2x7h | 01.06.2022 | 20:00 | 03.06.2022 | 03:00 | 1 st: (; 2 čt: )(; 3 pá: )
318 | 33118 A | Blažovice: zhl. kolejí 6a, 8b směr Šlapanice. |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky výhybky č.18 | 4 | 3 | O | D | 6h | 23.06.2022 | 07:00 | 23.06.2022 | 13:00 | 23 čt: 6
318 | 33118 B | Brno-Černovice odb.: záhl. a zhl. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Brno-Černovice odb. - Brno hl.n. přednádraží, ze směru Brno-Černovice odb.. Brno-Černovice odb.: zhl. koleje S1 směr Brno-Slatina. jeho část od návěstidla S1 po izolovaný styk mezi výhybkami číslo 2 a 5 |  | S | [19 empty] | výměna LIS mezi ZV 5 a ZV 6 | 4 | 3 | O | N | 5h | 20.06.2022 | 23:15 | 21.06.2022 | 04:10 | bar: 20 po to 21 út
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
320 | 33056 A | Kúty - Lanžhot: část 2. TK bez TV, od km 11,395=74,386 na státní hranici ČR/SR po návěstidlo 2L Kúty - Lanžhot: 2. jen TV, její část od NP v km 74,086 po ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot |  | T | [18 empty] | Lanžhot - Kúty | modernizace a rekonstrukce mostu v km 11,375 (most přes řeku Moravu) | 4 | 3 | I | Ne | 205d | 20.05.2022 | 21:15 | 10.12.2022 | 24:00 | bar: 1 st to 30 čt
320 | 33056 B1 | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1. bez TV, od návěstidla 1L po km 11,475=74,386 na státní hranici ČR/SR Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1. jen TV, od ÚO 401 v km 8,229 v ŽST Lanžhot po NP v km 74,086 | X | T | [18 empty] | Změna od RPV. | modernizační práce na straně ŽSR | 4 | 3 | I | Ne | 4d | 24.06.2022 | 23:30 | 27.06.2022 | 04:20 | [30 empty] | X | bar: 24 pá to 27 po
320 | 33113 A | Břeclav: výh.: 27, |  | S | [19 empty] | výměna srdcovky výh. č. 27, svařování | 4 | 3 | O | D | 8h | 06.06.2022 | 07:30 | 06.06.2022 | 15:00 | 6 po: 8
320 | 33113 B | Břeclav: výh.: 33, |  | S | [19 empty] | výměna srdcovky výh.č.33, svařování | 4 | 3 | OS | D | 8h | 07.06.2022 | 07:30 | 07.06.2022 | 15:00 | 7 út: 8
320 | 33113 C | Břeclav přednádraží: výh.: 222, |  | S | [19 empty] | výměna srdcovky výh.č. 222, svařování | 4 | 3 | O | D | 8h | 08.06.2022 | 07:30 | 08.06.2022 | 15:00 | 8 st: 8
320 | 33113 D | Břeclav: výh.: 104, |  | S | [19 empty] | výměna LIS ve výhybce č. 104, svařování | 4 | 3 | O | D | 4h | 09.06.2022 | 08:00 | 09.06.2022 | 11:30 | 9 čt: 4
320 | 33113 E | Břeclav: výh.: 85, |  | S | [19 empty] | výměna LIS ve výhybce č. 85, svařování | 4 | 3 | O | D | 4h | 09.06.2022 | 11:30 | 09.06.2022 | 15:00 | 9 čt: 4
320 | 33113 E1 | Břeclav: výh.: 85, |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky výhybka č. 85 | 4 | 3 | O | D | 8h | 10.06.2022 | 07:30 | 10.06.2022 | 15:00 | 10 pá: 8
320 | 33113 F | Břeclav přednádraží: výh.: 421, |  | S | [19 empty] | výměna levého jazyku, opornice a středové kolejnice ve výhybce č. 421 | 4 | 3 | O | D | 8h | 10.06.2022 | 07:30 | 10.06.2022 | 15:00 | 10 pá: 8
320 | 33113 G | Břeclav přednádraží: výh.: 418, |  | S | [19 empty] | výměna levého jazyku, opornice středové kolejnice ve výhybce č. 418 | 4 | 3 | O | D | 8h | 13.06.2022 | 07:30 | 13.06.2022 | 15:00 | 13 po: 8
320 | 33113 L | Břeclav: výh.: 87, |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky výhybka č. 87 | 4 | 3 | O | D | 8h | 13.06.2022 | 07:30 | 13.06.2022 | 15:00 | 13 po: 8
320 | 33113 H | Břeclav: výh.: 39, |  | S | [19 empty] | výměna pravého jazyku a opornice ve výhybce č. 39, svařování | 4 | 3 | O | D | 8h | 14.06.2022 | 07:30 | 14.06.2022 | 15:00 | 14 út: 8
320 | 33113 J | Břeclav přednádraží: výh.: 230, |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky výhybka č. 230 | 4 | 3 | O | D | 8h | 14.06.2022 | 07:30 | 14.06.2022 | 15:00 | 14 út: 8
320 | 33113 I | Břeclav přednádraží: výh.: 242, |  | S | [19 empty] | výměna pravého jazyku a opornice ve výhybce 242, svařování | 4 | 3 | O | D | 8h | 15.06.2022 | 07:30 | 15.06.2022 | 15:00 | 15 st: 8
320 | 33113 M | Břeclav: 28a bez TV, od začátku výhybky číslo 54 po začátek výhybky číslo 71 |  | S | [19 empty] | odstranění def. vady vevařením kolejnicové vložky, svařování | 4 | 3 | O | D | 4h | 16.06.2022 | 08:00 | 16.06.2022 | 11:30 | 16 čt: 4
320 | 33113 N | Břeclav: výh.: 64, 78, |  | S | [19 empty] | odstranění def. vady vevařením kolejnicové vloky ve výhybce č. 64 a 78 | 4 | 3 | O | D | 4h | 16.06.2022 | 11:30 | 16.06.2022 | 15:00 | 16 čt: 4
320 | 33095 B | Vranovice: výh.: 20, |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky výh.č.20, výměna středové kolejnice,svařování | 4 | 3 | O | D | 7h | 10.06.2022 | 08:30 | 10.06.2022 | 15:40 | 10 pá: 7
320 | 33112 A | Hrušovany u Brna: lichá jen TV, Hrušovany u Brna: záhl. 1. traťové koleje směr Vranovice. Hrušovany u Brna - Vranovice: 1. + TV, |  | T+S |  |  | N | V |  |  | X | [12 empty] | Údržba zařízení TV, ÚO, ÚD. | 4 | 3 | O | D | 4h | 04.06.2022 | 07:40 | 04.06.2022 | 11:40 | 4 so: 4
320 | 33112 B | Hrušovany u Brna: 2. jen TV, Hrušovany u Brna: záhl. 2. traťové koleje směr Vranovice. Vranovice - Hrušovany u Brna: 2. + TV, |  | T+S |  |  | N | V |  |  | X | [12 empty] | Údržba TV, ÚO, ÚD. | 4 | 3 | O | D | 4h | 04.06.2022 | 12:15 | 04.06.2022 | 16:15 | 4 so: 4
320 | 33113 P | Vranovice: výh.: 7, |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky výh.č.7 | 4 | 3 | O | D | 7h | 15.06.2022 | 08:30 | 15.06.2022 | 15:40 | 15 st: 7
320 | 33112 C | Hrušovany u Brna: lichá jen TV, Hrušovany u Brna: záhl. 1. traťové koleje směr Odb. Rajhrad. Odb Rajhrad - Hrušovany u Brna: 1. + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [15 empty] | Údržba TV, ÚO, ÚD. | 4 | 3 | O | D | 4h | 05.06.2022 | 09:15 | 05.06.2022 | 13:15 | 5 ne: 4
320 | 33112 D | Hrušovany u Brna: 2. jen TV, Hrušovany u Brna: záhl. 2. traťové koleje směr Odb. Rajhrad. Hrušovany u Brna - Odb Rajhrad: 2. + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [15 empty] | Údržba TV, ÚO, ÚD. | 4 | 3 | O | D | 4h | 11.06.2022 | 09:15 | 11.06.2022 | 13:15 | 11 so: 4
320 | 33115 A | Modřice: zhl. 1. staniční koleje směr Odb. Rajhrad. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Modřice - Odb Rajhrad, ze směru Modřice. |  | S |  |  |  | V | [15 empty] | výměna LIS, svařování | 4 | 3 | O | D | 5h | 25.06.2022 | 07:50 | 25.06.2022 | 12:55 | 25 so: 5
320 | 33115 B | Modřice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb. Rajhrad. jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami číslo 1 a 4 po návěstidlo 1L Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Modřice - Odb Rajhrad, ze směru Modřice. |  | S |  |  |  | V | [15 empty] | výměna LIS, svařování | 4 | 3 | O | D | 5h | 25.06.2022 | 12:55 | 25.06.2022 | 18:00 | 25 so: 5
320 | 33115 C | Modřice: 1. bez TV, zhl. 1. staniční koleje směr Brno-Horní Heršpice. jeho část od návěstidla L1 po návěstidlo Se15 |  | S | [19 empty] | výměna LIS, svařování | 4 | 3 | O | D | 5h | 26.06.2022 | 07:50 | 26.06.2022 | 12:50 | 26 ne: 5
320 | 33116 A | Brno hl.n. odstavné nádraží F: výh.: 573, |  | S | [19 empty] | svaření výhybky č.573 | 4 | 3 | O | D | 2x8h | 04.06.2022 | 07:00 | 05.06.2022 | 15:00 | 4 so: 8; 5 ne: 8
320 | 33116 B | Brno hl.n. odstavné nádraží F: výh.: 574, |  | S | [19 empty] | svaření výhybky č.574 | 4 | 3 | O | D | 2x8h | 11.06.2022 | 07:00 | 12.06.2022 | 15:00 | 11 so: 8; 12 ne: 8
320 | 33118 D | Brno-Židenice: záhl. a zhl. traťové koleje T4 směr Brno-Maloměřice. jeho část od návěstidla 4MS po izolovaný styk mezi výhybkami číslo 13 a 15a Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 4. jen TV, traťová kolej T4, její část od ÚO 201 ve směru odbočka Brno-Židenice |  | T+S |  |  | N | [16 empty] | bagrování ve výhybce č.15 | 4 | 3 | O | D | 7h | 04.06.2022 | 08:30 | 04.06.2022 | 15:30 | 4 so: 7
320 | 33118 C | Brno-Židenice: 6. bez TV, Brno-Židenice: zhl. 6. koleje směr Odb. Brno-Černovice zhlaví Táborská. jeho část od návěstidla S6 po izolovaný styk mezi výhybkami číslo 4 a 7 |  | S | [19 empty] | výměna LIS na výhybce č.7 a 17 | 4 | 3 | O | N | 6h | 21.06.2022 | 23:10 | 22.06.2022 | 04:40 | bar: 21 út to 22 st
320 | 33011 C | Brno-Maloměřice: 51.,52.,53. + TV, zhl. jižní kolejí číslo 51, 52, 53. Brno-Maloměřice: 53a jen TV, Brno-Maloměřice: 53a bez TV, od námezníku výhybky číslo 5A po návěstidlo Se7 |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 95 | Změna od RPV. VMO | výstavba pilíře a nosné konstrukce nadjezdu, výstavba nadjezdu | 4 | 3 | C | Ne | 265d | 24.01.2022 | 16:30 | 15.10.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
320 | 33011 K | Brno-Maloměřice: 1a,2a bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 95 | VMO | demontáž nosníků NK | 4 | 3 | C | D | 3x6h | 01.06.2022 | 08:00 | 28.06.2022 | 14:00 | 1 st: 6; 27 po: 6; 28 út: 6
320 | 33011 F | Brno-Maloměřice: záhl. a zhl. traťové koleje T8 směr Odb. Brno-Židenice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 8. TK Brno-Židenice - Brno-Maloměřice, ze směru Brno-Židenice. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 95 | VMO | demontáž nosníků NK | 4 | 3 | C | D | 2x6h | 16.06.2022 | 08:00 | 24.06.2022 | 14:00 | 16 čt: 6; 24 pá: 6
320 | 33011 P | Brno-Maloměřice: zhl. koleje 1v. od návěstidla Se4 po návěstidla Se6, Se114, Se103 a po izolovaný styk mezi výhybkami číslo 101 a 103a |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 95 | VMO | demontáž nosníků NK | 4 | 3 | C | D | 2x6h | 16.06.2022 | 08:00 | 24.06.2022 | 14:00 | 16 čt: 6; 24 pá: 6
320 | 33011 G | Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Židenice: 1K bez TV, |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 90 | VMO | montáž podpěrné konstrukce, pyžmo | 4 | 3 | C | N | 4x7h | 11.06.2022 | 21:20 | 15.06.2022 | 04:40 | 11 so: (; 12 ne: )(; 13 po: )(; 14 út: )(; 15 st: )
320 | 33011 I | Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 1K,2K bez TV, |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 90 | objízdné trasy přes Brno-Maloměřice VMO | montáž nosníků NK | 4 | 3 | C | N | 5h | 29.06.2022 | 23:20 | 30.06.2022 | 04:40 | bar: 29 st to 30 čt
320 | 33011 I | Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 1K,2K bez TV, |  | T | [7 empty] | X | [5 empty] | 5 | 5 | 0 | 25 | 80 | objízdná trasa přes Brno-Maloměřice VMO | demontáž bednění NK | 4 | 3 | C | N | 5h | 30.06.2022 | 23:20 | 01.07.2022 | 04:40 | bar: 30 čt
320 | 33011 L | Brno-Maloměřice: 1p bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | Změna od RPV. VMO | montáž mostní konstrukce | 4 | 3 | C | Ne | 176d | 25.03.2022 | 17:00 | 16.09.2022 | 14:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
320 | 33121 A | Brno-Maloměřice: 4c jen TV, její část od ÚD číslo 55 ve směru severní zhlaví Brno-Maloměřice: 4k,126c,126d jen TV, Brno-Maloměřice: 544. jen TV, TV vlečky číslo 5434 ČD, a.s. - Brno-Maloměřice |  | S |  |  | L | [16 empty] | betonáž základu trakčního vedení | 4 | 3 | O | D | 9h | 06.06.2022 | 08:00 | 06.06.2022 | 17:00 | 6 po: 9
320 | 33121 B | Brno-Maloměřice: 4c jen TV, její část od ÚO 48A ve směru severní zhlaví Brno-Maloměřice: 10c jen TV, její část od ÚO 54 ve směru severní zhlaví Brno-Maloměřice: 601.,604.,605.,605a jen TV, TV vlečky číslo 5402 OKV Brno-Maloměřice Brno-Maloměřice: 501.,502.,503.,504.,505.,506.,507.,515.,516.,517.,518.,524.,525.,526.,531.,532.,534.,535.,536.,540.,541.,543.,544.,544a,551.,552.,554.,559.,563. jen TV, TV vlečky číslo 5434 ČD, a.s. - Brno-Maloměřice Brno-Maloměřice: 4k,10k,92.,125.,126.,126b,126c,126d,127.,128.,129. jen TV, Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 8. jen TV, traťová kolej T8 |  | T+S |  |  | L | [16 empty] | stavba stožáru, montáž úsekového odpojovače a napájecích převěsů | 4 | 3 | O | D | 2x10h | 18.06.2022 | 07:30 | 19.06.2022 | 17:30 | 18 so: 10; 19 ne: 10
320 | 33122 A | Brno-Maloměřice: 109. bez TV, od námezníku výhybky číslo 122 po námezník výhybky číslo 130 Brno-Maloměřice: 110. bez TV, od námezníku výhybky číslo 121 po námezník výhybky číslo 130 Brno-Maloměřice: 105.,106.,107.,108.,109.,110.,111.,112. jen TV, |  | S |  |  | N | [16 empty] | výměna návěstidel S109, S110 včetně základů | 4 | 3 | O | D | 8h | 13.06.2022 | 08:00 | 13.06.2022 | 16:00 | 13 po: 8
320 | 33122 C | Brno-Maloměřice: zab. zař.: SZZ částečně. návěstidla S109, S110 |  | S | [19 empty] | výměna návěstidel S109, S110 včetně základů | 4 | 3 | O | D | 8h | 13.06.2022 | 08:00 | 13.06.2022 | 16:00 | 13 po: 8
320 | 33122 B | Brno-Maloměřice: 111. bez TV, od námezníku výhybky číslo 121 po námezník výhybky číslo 128 Brno-Maloměřice: 112. bez TV, od námezníku výhybky číslo 114 po námezník výhybky číslo 128 Brno-Maloměřice: 110.,111.,112. jen TV, |  | S |  |  | N | [16 empty] | výměna návěstidel S111, S112 včetně základů | 4 | 3 | O | D | 8h | 14.06.2022 | 08:00 | 14.06.2022 | 16:00 | 14 út: 8
320 | 33122 D | Brno-Maloměřice: zab. zař.: SZZ částečně. návěstidla S111, S112 |  | S | [19 empty] | výměna návěstidel S111, S112 včetně základů | 4 | 3 | O | D | 8h | 14.06.2022 | 08:00 | 14.06.2022 | 16:00 | 14 út: 8
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
322 | 33105 A | Znojmo - Olbramkostel: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [12 empty] | úprava GPK, svařování | 5 | 3 | O | D | 6h | 06.06.2022 | 07:35 | 06.06.2022 | 13:55 | 6 po: 6
322 | 33105 B | Olbramkostel - Šumná: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [12 empty] | úprava GPK, svařování | 5 | 3 | O | D | 6h | 07.06.2022 | 07:35 | 07.06.2022 | 13:50 | 7 út: 6
322 | 33074 A | Třebíč - Okříšky: traťová bez TV, Krahulov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 56,462, oprava propustku v km 57,019; výměna defektoskopicky vadných kolejnic | 5 | 3 | O | Ne | 60d | 02.05.2022 | 06:55 | 30.06.2022 | 14:45 | bar: 1 st to 30 čt
322 | 33074 M | Náměšť nad Oslavou - Jihlava: sděl. zař. v úseku. Moravské Budějovice - Okříšky: sděl. zař. v úseku. |  | T | [19 empty] | přeložka a přepojení traťového kabelu v úseku Luka nad Jihl. - Jihlava | 5 | 3 | O | D | 10h | 28.06.2022 | 08:00 | 28.06.2022 | 18:00 | 28 út: 10
322 | 33074 J | Krahulov: zab. zař.: PZS v km 55,467 (P3868). Krahulov - Okříšky: zab. zař.: PZS v km 56,935 (P3869) mezi dopravnami. |  | T+S | [19 empty] | obnovení šuntové citlivosti | 5 | 3 | O | D | 2h | 30.06.2022 | 14:45 | 30.06.2022 | 17:00 | 30 čt: 2
322 | 33074 K | Okříšky: zab. zař.: PZS v km 170,093 (P3660). |  | S | [19 empty] | obnovení šuntové citlivosti | 5 | 3 | O | D | 2h | 30.06.2022 | 14:45 | 30.06.2022 | 17:00 | 30 čt: 2
322 | 33074 B | Okříšky - Luka nad Jihlavou: traťová bez TV, Bransouze: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustku v km 174,792; oprava mostu v km 177,567, oprava přejezdů v km 178,860; km 180,350; km 182,787; čištění kol. lože, úprava skalních zářezů, výměna pražců a def. vadných kolejnic | 5 | 3 | O | Ne | 60d | 02.05.2022 | 06:55 | 30.06.2022 | 14:45 | bar: 1 st to 30 čt
322 | 33074 C | Luka nad Jihlavou - Jihlava: traťová bez TV, Luka nad Jihlavou: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců | 5 | 3 | O | Ne | 60d | 02.05.2022 | 06:55 | 30.06.2022 | 14:45 | bar: 1 st to 30 čt
322 | 33074 G | Okříšky: zab. zař.: částečně SZZ . obvod St.2 Okříšky: zab. zař.: PZZ v km 170,093 (P3660). |  | S | [7 empty] | X | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 95 | Změna od RPV. | oprava technologických reléových domlů RD St.2, včetně úpravy napájení | 5 | 3 | O | Ne | 24d | 06.06.2022 | 06:55 | 29.06.2022 | 12:00 | [30 empty] | X | bar: 6 po to 29 st
322 | 33074 L | Bransouze - Luka nad Jihlavou: zab. zař.: PZS v km 182,787 (P3667) mezi dopravnami. Luka nad Jihlavou: zab. zař.: PZS v km 186,824 (P3669). Luka nad Jihlavou - Jihlava: zab. zař.: PZS v km 188,445 (P3670) mezi dopravnami. |  | T+S | [19 empty] | obnovení šuntové citlivosti | 5 | 3 | O | D | 2h | 30.06.2022 | 14:45 | 30.06.2022 | 17:00 | 30 čt: 2
322 | 33074 D | Jihlava: záhl. a zhl. traťové koleje směr Luka nad Jihlavou. jeho část od návěstidel BL, Se4 po návěstidla Se6, S1a, S2a, S4, S6, S8 a námezník výhybky č. 9 Jihlava: 1a,4a,5a bez TV, Jihlava: 1.,1a,1b,2.,2a,4.,4a,4b,6. jen TV, včetně TV vlečky č. 5425 ČD, a.s. - Jihlava | X | S |  |  | N |  |  |  | X | [11 empty] | ZP směr Luka nad Jihl. | oprava výhybek č. 4.,6.,7.,8.,10, výměna kolejnic a pražců | 5 | 3 | O | Ne | 35d | 05.05.2022 | 06:55 | 08.06.2022 | 14:45 | bar: 1 st to 8 st
322 | 33074 I | Jihlava: zab. zař.: SZZ . | X | S | [18 empty] | OPERATIVNÍ VÝLUKA 1x 120 minut | výměna SW SZZ Jihlava z důvodu opravy louckého zhlaví v dopravně Jihlava a PZS v km 198,289 (P3673) | 5 | 3 | O | D | 24h | 07.06.2022 | 00:01 | 07.06.2022 | 24:00 | 7 út: 24
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
324 | 33040 A1 | Brno hlavní nádraží: 1g,1h + TV, záhl. 1. traťové koleje směr Brno-Židenice. Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  | V |  |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 0 | 100 | 65 | Změna od RPV. Most Šámalova | rekonstrukce mostu v km 157,430 přes ulici Šámalova | 4 | 3 | I | Ne | 123d | 27.03.2022 | 08:30 | 27.07.2022 | 16:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
324 | 33111 A | Tišnov: 1. bez TV, |  | S | [19 empty] | výměna defektoskopicky vadných kolejnic | 4 | 3 | O | D | 6h | 06.06.2022 | 07:40 | 06.06.2022 | 13:20 | 6 po: 6
324 | 33111 B | Tišnov: 2. bez TV, |  | S | [19 empty] | výměna defektoskopicky vadných kolejnic | 4 | 3 | O | D | 4h | 07.06.2022 | 08:00 | 07.06.2022 | 12:00 | 7 út: 4
324 | 35013 A | Tišnov - Řikonín: zab. zař.: Napájení 6kV/75Hz pro TZZ mezi dopravnami . |  | T |  |  |  | V | [15 empty] | Údržba zařízení 6kV | 4 | 3 | O | D | 2x6h | 11.06.2022 | 07:30 | 18.06.2022 | 13:40 | 11 so: 6; 18 so: 6
324 | 33077 I | Řikonín: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [16 empty] | údržba TV, ÚD | 4 | 3 | O | N | 6h | 31.05.2022 | 22:30 | 01.06.2022 | 04:20 | bar: 1 st
324 | 33107 A | Křižanov - Vlkov u Tišnova: 1. bez TV, |  | T | [19 empty] | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování | 5 | 3 | O | N | 4x7h | 13.06.2022 | 21:15 | 17.06.2022 | 04:15 | 13 po: (; 14 út: )(; 15 st: )(; 16 čt: )(; 17 pá: )
324 | 33107 B | Vlkov u Tišnova - Křižanov: 2. bez TV, |  | T | [19 empty] | výměna def. vadných kolejnic, svařování, údržba TV | 5 | 3 | O | N | 7h | 26.06.2022 | 21:30 | 27.06.2022 | 04:15 | bar: 26 ne to 27 po
324 | 33107 B | Vlkov u Tišnova - Křižanov: 2. bez TV, |  | T | [19 empty] | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování | 5 | 3 | O | N | 3x7h | 27.06.2022 | 21:30 | 30.06.2022 | 04:15 | 27 po: (; 28 út: )(; 29 st: )(; 30 čt: )
324 | 32H07002 | Napájecí stanice Ostrov n.O. Ostrov nad Oslavou - Vlkov u Tišnova: Jízda vlaků podle tabulky E následného elektrického mezidobí Ostrov nad Oslavou - Ronov nad Sázavou: Jízda vlaků podle tabulky E následného elektrického mezidobí |  | T | [7 empty] | X | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 95 | Změna od RPV. | údržba TNS Ostrov nad Oslavou | 5 | 3 | O | Ne | 30d | 01.06.2022 | 07:00 | 30.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
324 | 33107 E | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 2. bez TV, |  | T | [19 empty] | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, dotahování upevňovadel, odvoz větví | 5 | 3 | O | N | 2x6h | 01.06.2022 | 21:50 | 03.06.2022 | 04:15 | 1 st: (; 2 čt: )(; 3 pá: )
324 | 33107 H | Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Sázava u Žďáru. jeho část od návěstidla 2L po návěstidla S2, S4 |  | S | [19 empty] | výměna def. vadných kolejnic, svařování, dotahování upevňovadel, nakládka a odvoz větví | 5 | 3 | O | N | 6h | 01.06.2022 | 21:50 | 02.06.2022 | 04:15 | bar: 1 st to 2 čt
324 | 33107 F | Přibyslav - Sázava u Žďáru: 1. bez TV, |  | T | [19 empty] | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, dotahování upevňovadel, odvoz větví | 5 | 3 | O | N | 3x6h | 06.06.2022 | 21:50 | 09.06.2022 | 04:15 | 6 po: (; 7 út: )(; 8 st: )(; 9 čt: )
324 | 33107 J | Přibyslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Přibyslav. jeho část od návěstidel S1, S3 po návěstidlo 1L |  | S | [19 empty] | výměna def. vadných kolejnic, svařování, dotahování upevňovadel, nakládka a odvoz větví | 5 | 3 | O | N | 6h | 06.06.2022 | 21:50 | 07.06.2022 | 04:15 | bar: 6 po to 7 út
324 | 33107 G | Přibyslav - Pohled: 2. bez TV, |  | T | [19 empty] | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, dotahování upevňovadel, odvoz větví | 5 | 3 | O | N | 3x6h | 20.06.2022 | 21:55 | 23.06.2022 | 04:20 | 20 po: (; 21 út: )(; 22 st: )(; 23 čt: )
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
326 | 33001 Z | Adamov: sděl. zař. BTS. |  | S | [18 empty] | Změna od RPV. | Odpojení BTS z důvodu zastavení provozu a rekonstrukčních prací. | 4 | 9 | I | Ne | 363d | 12.12.2021 | 07:00 | 09.12.2022 | 16:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
326 | 33001 D | Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 6: 1.,2. + TV, Brno-Maloměřice stavědlo 6: záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Adamov. Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Adamov: 1.,2. + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | X | [5 empty] | 10 | 20 | 60 | 100 | 70 | BC Brno-Blansko. | Modernizační práce, vybudování VMO Rokytova. | 4 | 9 | I | Ne | 363d | 12.12.2021 | 07:00 | 09.12.2022 | 16:00 | bar: 1 st to 30 čt
326 | 33001 J | Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Adamov: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje. |  | T | [7 empty] | X | [5 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 70 | BC Brno-Blansko. | Modernizační práce - aktivace odbočky Svitava. | 4 | 9 | I | Ne | 363d | 12.12.2021 | 07:00 | 09.12.2022 | 16:00 | bar: 1 st to 30 čt
326 | 33001 K | Adamov: zab. zař.: SZZ. |  | S | [7 empty] | X | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 95 | BC Brno-Blansko. | Modernizační práce. | 4 | 9 | I | Ne | 363d | 12.12.2021 | 07:00 | 09.12.2022 | 16:00 | bar: 1 st to 30 čt
326 | 33001 E | Adamov: celá + TV, | X | S | [6 empty] | X | X | [5 empty] | 10 | 20 | 60 | 100 | 70 | BC Brno-Blansko. | Modernizační práce. | 4 | 9 | I | Ne | 363d | 12.12.2021 | 07:00 | 09.12.2022 | 16:00 | bar: 1 st to 30 čt
326 | 33001 F | Adamov - Blansko: 1.,2. + TV, | X | T | [6 empty] | X | X | [5 empty] | 10 | 20 | 60 | 100 | 60 | BC Brno-Blansko. | Modernizační práce. | 4 | 9 | I | Ne | 363d | 12.12.2021 | 07:00 | 09.12.2022 | 16:00 | bar: 1 st to 30 čt
326 | 33001 L | Adamov - Blansko: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje . |  | T | [7 empty] | X | [5 empty] | 5 | 15 | 40 | 100 | 70 | BC Brno-Blansko. | Modernizační práce. | 4 | 9 | I | Ne | 363d | 12.12.2021 | 07:00 | 09.12.2022 | 16:00 | bar: 1 st to 30 čt
326 | 33001 M | Blansko: záhl. 2. traťové koleje směr Adamov. kolejově a napěťově část od km 178,335 ve směru Adamov |  | S | [7 empty] | X | [5 empty] | 5 | 15 | 30 | 100 | 70 | BC Brno-Blansko V souběhu s výlukou 33001 F. | Modernizační práce. | 4 | 9 | I | Ne | 258d | 12.12.2021 | 07:00 | 26.08.2022 | 17:00 | bar: 1 st to 30 čt
326 | 33001 I | Blansko: záhl. 1. traťové koleje směr Adamov. kolejově a napěťově jeho část od km 178,335 ve směru Adamov |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 60 | Změna od RPV. BC Brno-Blansko V souběhu s výlukou 33001 D+E+F = ZP Brno Maloměřice - Adamov - Blansko. | Rekonstrukční práce. | 4 | 9 | I | Ne | 236d | 03.01.2022 | 17:30 | 26.08.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
326 | 33001 R | Blansko: záhl. 2. traťové koleje směr Adamov. jeho část od km 178,335 po návěstidlo Se4 |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 60 | Změna od RPV. BC Brno-Blansko | Rekonstrukční práce. | 4 | 9 | I | Ne | 123d | 30.01.2022 | 15:30 | 01.06.2022 | 07:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st
326 | 33001 S | Blansko: záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Adamov. jeho část od km 178,335 po návěstidla S1, S2 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukční práce. | 4 | 9 | I | Ne | 87d | 01.06.2022 | 07:00 | 26.08.2022 | 17:00 | bar: 1 st to 30 čt
326 | 33120 A | Blansko: zhl. 4.,4b,5.,6.,8. koleje směr Adamov. Blansko: 1.,1a,2.,3.,4.,4b,5.,5a,6.,7.,7a,8. bez TV, Blansko: zhl. 1.,2.,3.,4.,5.,7. koleje směr Rájec-Jestřebí. Rájec-Jestřebí - Blansko: 1. bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výškové úpravy bran trakčního vedení, výškové úpravy a regulace trakčního vedení, přelaníčkování trakčního vedení v místě nadjezdu. | 4 | 9 | O | Ne | 7d | 01.06.2022 | 07:00 | 07.06.2022 | 17:00 | bar: 1 st to 7 út
326 | 35011 H | Blansko: zab. zař.: SZZ. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 90 | Změna od RPV. | Úpravy a změny zapojení technologie SZZ pro PZZ na trati Blansko-Rájec-Jestřebí. | 4 | 9 | I | Ne | 7d | 01.06.2022 | 08:00 | 07.06.2022 | 15:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 7 út
326 | 33004 A | Blansko - Rájec-Jestřebí: 2. + TV, Blansko: 2a bez TV, sudá jen TV, její část od km 178,335 po elektrické dělení ÚO 412 |  | T+S | X |  | N | [10 empty] | 10 | 10 | 90 | 100 | 65 |  | Rekonstrukce mostu v km 182,618; zrušení přejezdu v km 179,826 a vybudování podchodu na zastávce Blansko město. | 4 | 9 | I | Ne | 137d | 27.03.2022 | 08:00 | 10.08.2022 | 16:00 | bar: 1 st to 30 čt
326 | 35011 B | Blansko - Rájec-Jestřebí: zab. zař.: PZS v km 181,337 (P6802) . |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 95 | Změna od RPV. | Výměna výstražníků, pohonů závor, výměna SW PZS pro změnu ovládacích obvodů a zvýšení traťové rychlosti. | 4 | 9 | I | Ne | 5d | 30.05.2022 | 07:20 | 03.06.2022 | 15:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 3 pá
326 | 33005 F | Rájec-Jestřebí - Blansko: 1. jen TV, Blansko: lichá jen TV, její část od km 178,335 po elektrické dělení ÚO 411 |  | T+S |  |  | L | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 70 |  | Vypnutí napájení trakčního vedení z důvodu nemožnosti napájení, údržba TV. | 4 | 9 | I | Ne | 71d | 01.06.2022 | 07:00 | 10.08.2022 | 16:00 | bar: 1 st to 30 čt
326 | 35011 C | Blansko - Rájec-Jestřebí: zab. zař.: PZS v km 182,324 (P6803) . |  | T | [7 empty] | X | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 90 | Změna od RPV. | Výměna výstražníků, pohonů závor, výměna SW PZS pro změnu ovládacích obvodů a zvýšení traťové rychlosti. | 4 | 9 | I | Ne | 13d | 01.06.2022 | 08:00 | 13.06.2022 | 15:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 13 po
326 | 35011 D | Blansko - Rájec-Jestřebí: zab. zař.: PZS v km 182,828 (P6804). |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 95 | Změna od RPV. | Výměna výstražníků, pohonů závor, výměna SW PZS pro změnu ovládacích obvodů a zvýšení traťové rychlosti. | 4 | 9 | I | Ne | 7d | 01.06.2022 | 08:00 | 07.06.2022 | 15:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 7 út
326 | 35011 J | Blansko - Rájec-Jestřebí: zab. zař.: TZZ . | X | T | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Úpravy a přezkoušení TZZ. | 4 | 9 | I | Ne | 7d | 01.06.2022 | 08:00 | 07.06.2022 | 15:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 7 út
326 | 35011 K | Blansko - Rájec-Jestřebí: zab. zař.: TZZ. |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 95 | Změna od RPV. | Úpravy PZS "C" v km 182,324 a úpravy zapojení PZS „D“ v km 182,828 a TZZ pro obnovení závislosti ŘS PZZ-EA a TZZ. | 4 | 9 | I | D | 1h | 13.06.2022 | 14:00 | 13.06.2022 | 15:00 | [30 empty] | X | bar: 13 po
326 | Z-35011 K1 | Blansko - Rájec-Jestřebí: zab. zař.: TZZ. |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 95 | Změna od RPV. | Úpravy zapojení PZS „D“ v km 182,828 a TZZ pro zrušení závislostí ŘS PZZ-EA a TZZ. | 4 | 9 | I | D | 1h | 20.06.2022 | 07:20 | 20.06.2022 | 08:20 | [30 empty] | X | bar: 20 po
326 | 35011 D1 | Blansko - Rájec-Jestřebí: zab. zař.: PZS v km 182,828 (P6804) . |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 95 | Změna od RPV. | Výměna výstražníků, pohonů závor, výměna SW PZS pro změnu ovládacích obvodů a zvýšení traťové rychlosti. | 4 | 9 | I | Ne | 5d | 20.06.2022 | 08:00 | 24.06.2022 | 15:00 | [30 empty] | X | bar: 20 po to 24 pá
326 | Z-35011 K | Blansko - Rájec-Jestřebí: zab. zař.: TZZ. |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 95 | Změna od RPV. | Úpravy PZS "C" v km 182,324 a úpravy zapojení PZS „D“ v km 182,828 a TZZ pro obnovení závislosti ŘS PZZ-EA a TZZ. | 4 | 9 | I | D | 1h | 24.06.2022 | 14:00 | 24.06.2022 | 15:00 | [30 empty] | X | bar: 24 pá
326 | 33005 E | Rájec-Jestřebí: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 70 |  | Vypnutí napájení trakčního vedení z důvodu nemožnosti napájení, údržba TV. | 4 | 9 | I | Ne | 87d | 01.06.2022 | 07:00 | 26.08.2022 | 17:00 | bar: 1 st to 30 čt
326 | 35011 E | Rájec-Jestřebí: zab. zař.: PZS v km 183,716 (P6805). |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 95 | Změna od RPV. | Výměna výstražníků, pohonů závor, výměna SW PZS pro změnu ovládacích obvodů a zvýšení traťové rychlosti. | 4 | 9 | I | Ne | 7d | 01.06.2022 | 08:00 | 07.06.2022 | 15:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 7 út
326 | 35011 I | Rájec-Jestřebí: zab. zař.: SZZ. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 90 | Změna od RPV. | Úpravy technologie SZZ pro PZZ. | 4 | 9 | I | Ne | 7d | 01.06.2022 | 08:00 | 07.06.2022 | 15:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 7 út
326 | 33108 C | Rájec-Jestřebí: 8.,10. bez TV, |  | S | [19 empty] | Demontáže základů stožárů trakčního vedení. | 4 | 9 | O | D | 2x9h | 13.06.2022 | 08:00 | 14.06.2022 | 17:00 | 13 po: 9; 14 út: 9
326 | 35011 F | Rájec-Jestřebí: zab. zař.: PZS v km 185,390 (P6806). |  | S | [7 empty] | X | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 95 | Změna od RPV. | Výměna výstražníků, pohonů závor, výměna SW PZS pro změnu ovládacích obvodů a zvýšení traťové rychlosti. | 4 | 9 | I | Ne | 2d | 14.06.2022 | 06:45 | 15.06.2022 | 15:15 | [30 empty] | X | bar: 14 út to 15 st
326 | 35011 E1 | Rájec-Jestřebí: zab. zař.: PZS v km 183,716 (P6805). |  | S | [7 empty] | X | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 95 | Změna od RPV. | Výměna výstražníků, pohonů závor, výměna SW PZS pro změnu ovládacích obvodů a zvýšení traťové rychlosti. | 4 | 9 | I | Ne | 2d | 16.06.2022 | 08:00 | 17.06.2022 | 15:00 | [30 empty] | X | bar: 16 čt to 17 pá
326 | 33005 D | Skalice nad Svitavou: celá jen TV, Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: 1.,2. jen TV, |  | T+S |  |  | L | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 70 |  | Vypnutí napájení trakčního vedení z důvodu nemožnosti napájení, údržba TV. | 4 | 9 | I | Ne | 87d | 01.06.2022 | 07:00 | 26.08.2022 | 17:00 | bar: 1 st to 30 čt
326 | 33119 F | Skalice nad Svitavou: zhl. 1. staniční koleje směr Rájec-Jestřebí. jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami číslo 1 a 4 po návěstidlo S1 |  | S | [19 empty] | Navaření srdcovek výhybek č. 4 a 6. | 4 | 9 | O | D | 8h | 13.06.2022 | 07:00 | 13.06.2022 | 15:00 | 13 po: 8
326 | 33005 C | Letovice: celá jen TV, Skalice nad Svitavou - Letovice: 1.,2. jen TV, |  | T+S |  |  | L | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 70 |  | Vypnutí napájení trakčního vedení z důvodu nemožnosti napájení, údržba TV. | 4 | 9 | I | Ne | 87d | 01.06.2022 | 07:00 | 26.08.2022 | 17:00 | bar: 1 st to 30 čt
326 | 33108 D | Skalice nad Svitavou: 3b,5a,5b,5c bez TV, Skalice nad Svitavou: zhl. koleje 3b, 5b, 5c směr Letovice. |  | S | [19 empty] | Demontáž základů stožárů trakčního vedení. | 4 | 9 | O | D | 7x9h | 15.06.2022 | 08:00 | 21.06.2022 | 17:00 | 15 st: 9; 16 čt: 9; 17 pá: 9; 18 so: 9; 19 ne: 9; 20 po: 9; 21 út: 9
326 | 33005 B | Březová nad Svitavou: celá jen TV, Letovice - Březová nad Svitavou: 1.,2. jen TV, |  | T+S |  |  | L | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 70 |  | Vypnutí napájení trakčního vedení z důvodu nemožnosti napájení, údržba TV. | 4 | 9 | I | Ne | 87d | 01.06.2022 | 07:00 | 26.08.2022 | 17:00 | bar: 1 st to 30 čt
326 | 33119 A | Březová nad Svitavou: zhl. 1. staniční koleje směr Letovice. jeho část od návěstidla Se3 po izolovaný styk mezi výhybkami číslo 3 a 5 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Březová nad Svitavou - Letovice, ze směru Březová nad Svitavou. |  | S | [19 empty] | Navaření srdcovek ve výhybce č. 1 a 3. | 4 | 9 | O | D | 2x8h | 06.06.2022 | 07:00 | 07.06.2022 | 15:00 | 6 po: 8; 7 út: 8
326 | 33119 B | Březová nad Svitavou: zhl. 2. staniční koleje směr Letovice. jeho část od návěstidla Se4 po izolovaný styk mezi výhybkami číslo 4 a 6 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Letovice - Březová nad Svitavou, ze směru Letovice. |  | S | [19 empty] | Navaření srdcovek ve výhybkách č. 2 a 4. | 4 | 9 | O | D | 2x8h | 08.06.2022 | 07:00 | 09.06.2022 | 15:00 | 8 st: 8; 9 čt: 8
326 | 33005 I | Napájecí stanice Svitavy Letovice - Svitavy: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 85 |  | Vypnutí TNS, údržba TNS. | 4 | 9 | O | Ne | 87d | 01.06.2022 | 07:00 | 26.08.2022 | 17:00 | bar: 1 st to 30 čt
326 | 33005 A | Březová nad Svitavou - Svitavy: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | V | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Bude vypnuto TV v úseku Březová nad Svitavou - Blansko. Vlaky budou vedeny soupravami ř. 814 (požadavek na vypracování VNJŘ v úseku Blansko - Letovice). Požadavek na zavedení ND v úseku Skalice n. S. - Boskovice (V. Opatovice) a opačně. | Sanace svahu v km 224,600-225,000, oprava mostu v km 215,561. | 4 | 9 | I | Ne | 87d | 01.06.2022 | 07:00 | 26.08.2022 | 17:00 | bar: 1 st to 30 čt
326 | 33005 H | Březová nad Svitavou - Svitavy: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje . Březová nad Svitavou - Svitavy: zab. zař.: PZS v km 216,067 (P6826), v km 224,032 (P6827), v km 226,755 (P6828). |  | T | [7 empty] | X | [5 empty] | 15 | 15 | 45 | 100 | 40 |  | Sanace svahu v km 224,600-225,000, oprava mostu v km 215,561. | 4 | 9 | I | Ne | 87d | 01.06.2022 | 07:00 | 26.08.2022 | 17:00 | bar: 1 st to 30 čt
326 | 33119 C | Březová nad Svitavou: zhl. staniční koleje 1a směr Svitavy. jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami číslo 14 a 17 po návěstidlo Se18 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Svitavy - Březová nad Svitavou, ze směru Svitavy. |  | S | [19 empty] | Navaření srdcovky výhybky č. 17. | 4 | 9 | O | D | 8h | 14.06.2022 | 07:00 | 14.06.2022 | 15:00 | 14 út: 8
326 | 33119 D | Březová nad Svitavou: zhl. 2a staniční koleje směr Svitavy. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Březová nad Svitavou - Svitavy, ze směru Březová nad Svitavou. |  | S | [19 empty] | Výměna LIS mezi výhybkami č. 15-16, svařování. | 4 | 9 | O | D | 8h | 15.06.2022 | 07:00 | 15.06.2022 | 15:00 | 15 st: 8
326 | 52H26001 | Napájecí stanice Opatov Svitavy - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [19 empty] | Údržba napájecí stanice. | 7 | 9 | O | D | 6h | 14.06.2022 | 06:30 | 14.06.2022 | 12:30 | 14 út: 6
326 | 55001 G | Opatov - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. |  | T | [18 empty] | Změna od RPV. | Výluka RBC - budou provedeny úpravy plynoucích z probíhající modernizace 1. železničního koridoru. | 7 | 9 | I | Ne | 172d | 22.06.2022 | 01:50 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 22 st to 30 čt
326 | Z-55015 A | Zádulka odb.: zab. zař.: SZZ. | X | S | [18 empty] | Změna od RPV. | Výměna SW. | 7 | 9 | I | D | 2h | 22.06.2022 | 01:50 | 22.06.2022 | 03:50 | 22 st: 2 | X
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
501 | 53106 B | Česká Třebová: 6. bez TV, Česká Třebová: 2.,4a,4b,6. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | Změna od RPV. | Výkopové práce, přeložení kabelových tras, betonáž základů a úpravy terénu pro výstavbu nových stožárů trakčního vedení číslo 441, 441C, 443, 443C, 443D. | 7 | 9 | OS | D | 4x10h | 01.06.2022 | 07:30 | 06.06.2022 | 17:30 | 1 st: 10; 2 čt: 10; 3 pá: 10; 6 po: 10 | X
501 | 53106 A | Česká Třebová odjezdová skupina: 7. bez TV, Česká Třebová: 3b bez TV, Česká Třebová: zhl. 1.TK směr Odb. Parník, jeho část od návěstidla Se66 po návěstidla L7, L5, Se58, L1. Česká Třebová: 1.,3b,5.,7.,9. jen TV, napěťově jejich pražská část |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | Změna od RPV. Objízdné trasy. Vlaky směr Praha – Č. Třebová os. n. pojedou z D. Třebové do Č. Třebové po 2. traťové koleji. Nelze od Prahy na koleje č. 1 a 5. | Výkopové práce, přeložení kabelových tras, betonáž základů a úpravy terénu pro výstavbu nových stožárů trakčního vedení číslo 441, 441C, 443, 443C, 443D. | 7 | 9 | OS | D | 2x10h | 04.06.2022 | 07:30 | 05.06.2022 | 17:30 | 4 so: 10; 5 ne: 10 | X
501 | 53106 C | Česká Třebová: 12. bez TV, Česká Třebová: 8.,12. jen TV, |  | S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | Změna od RPV. Pro zajištění průjezdu beznapěťovým úsekem při odj. vlaků el. trakce směru Praha – Olomouc, označí výpravčí ruční návěstí Stůj místo zastavení čela vlaku min. 150 metrů před odjezdovým návěstidlem. Výstup a nástup pouze z prvních 8 vozů!!! | Výkopové práce, přeložení kabelových tras, betonáž základů a úpravy terénu pro výstavbu nových stožárů trakčního vedení číslo 396, 400A, 430A, 436A. | 7 | 9 | OS | D | 3x10h | 07.06.2022 | 07:30 | 09.06.2022 | 17:30 | 7 út: 10; 8 st: 10; 9 čt: 10 | X
501 | 52H26002 | Napájecí stanice Česká Třebová Rudoltice v Čechách - Ústí nad Orlicí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Opatov - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 |  | Údržba napájecí stanice. | 7 | 9 | O | D | 7h | 10.06.2022 | 06:30 | 10.06.2022 | 13:30 | 10 pá: 7
501 | 53118 D | Česká Třebová odjezdová skupina: výh.: 478ab, Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Odb. Parník, jeho část od námezníku výhybky číslo 468 po námezník výhybky číslo 478b. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | Nelze od Prahy na koleje č. 19 - 35. Jízda přes výhybku č. 468 na PN - zjišťování volnosti. | Geotechnický průzkum před reknstrukcí uzlu. | 7 | 9 | IB | D | 2h | 14.06.2022 | 08:00 | 14.06.2022 | 10:00 | 14 út: 2
501 | 53106 D | Česká Třebová: 16. bez TV, Česká Třebová: 14.,16.,18. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | Změna od RPV. | Výkopové práce, přeložení kabelových tras, betonáž základů a úpravy terénu pro výstavbu nových stožárů trakčního vedení číslo 398B, 438A, 440A, 400B, 430B, 436B. | 7 | 9 | OS | D | 2x10h | 15.06.2022 | 07:30 | 16.06.2022 | 17:30 | 15 st: 10; 16 čt: 10 | X
501 | 53118 E | Česká Třebová: zhl. 2. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla Se29 po návěstidlo S16. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | V souběhu s výlukou 53016 D. Nelze od Olomouce na koleje č. 16 a 18. | Geotechnický průzkum před reknstrukcí uzlu. | 7 | 9 | IB | D | 2x8h | 15.06.2022 | 07:30 | 16.06.2022 | 15:30 | 15 st: 8; 16 čt: 8
501 | 53106 D1 | Česká Třebová: 16. bez TV, Česká Třebová: 14.,16.,18. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | Změna od RPV. | Výkopové práce, přeložení kabelových tras, betonáž základů a úpravy terénu pro výstavbu nových stožárů trakčního vedení číslo 398B, 438A, 440A, 400B, 430B, 436B. | 7 | 9 | OS | D | 6h | 17.06.2022 | 07:30 | 17.06.2022 | 13:30 | 17 pá: 6 | X
501 | 53106 E | Česká Třebová: 2.,14.,16. bez TV, Česká Třebová: 2.,4b,6.,14.,16. jen TV, napěťově jejich pražská část |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | Změna od RPV. | Výkopové práce, přeložení kabelových tras, betonáž základů a úpravy terénu pro výstavbu nových stožárů trakčního vedení číslo 444, 444B, 444C. | 7 | 9 | OS | D | 10h | 18.06.2022 | 07:30 | 18.06.2022 | 17:30 | 18 so: 10 | X
501 | 53118 F | Česká Třebová: zhl. 2. TK směr Odb. Parník, jeho část od návěstidel L2, L6, L8, L12, L14, L16 a Se56 po námezník výhybky číslo 46. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | Jízdy přes výhybku č. 46 na PN - zjišťování volnosti. Nelze z kolejí č. 2 - 16 směr Praha. V souběhu s výlukou 53106 E. | Geotechnický průzkum před reknstrukcí uzlu. | 7 | 9 | IB | D | 2h | 18.06.2022 | 07:30 | 18.06.2022 | 09:30 | 18 so: 2
501 | 53106 E1 | Česká Třebová: 2.,14.,16. bez TV, Česká Třebová: 2.,4b,6.,14.,16. jen TV, napěťově jejich pražská část |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | Změna od RPV. | Výkopové práce, přeložení kabelových tras, betonáž základů a úpravy terénu pro výstavbu nových stožárů trakčního vedení číslo 444, 444B, 444C. | 7 | 9 | OS | D | 8h | 19.06.2022 | 07:30 | 19.06.2022 | 15:30 | 19 ne: 8 | X
501 | 53106 E | Česká Třebová: 2.,14.,16. bez TV, Česká Třebová: 2.,4b,6.,14.,16. jen TV, napěťově jejich pražská část |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | Změna od RPV. | Výkopové práce, přeložení kabelových tras, betonáž základů a úpravy terénu pro výstavbu nových stožárů trakčního vedení číslo 444, 444B, 444C. | 7 | 9 | OS | D | 2x10h | 20.06.2022 | 07:30 | 21.06.2022 | 17:30 | 20 po: 10; 21 út: 10 | X
501 | 53106 E2 | Česká Třebová: 2.,14.,16. bez TV, Česká Třebová: 2.,4b,6.,14.,16. jen TV, napěťově jejich pražská část |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | Změna od RPV. | Výkopové práce, přeložení kabelových tras, betonáž základů a úpravy terénu pro výstavbu nových stožárů trakčního vedení číslo 444, 444B, 444C. | 7 | 9 | OS | D | 4h | 22.06.2022 | 07:30 | 22.06.2022 | 11:30 | 22 st: 4 | X
501 | 53106 F | Česká Třebová: 18. bez TV, Česká Třebová: 14.,16.,18. jen TV, napěťově jejich brněnská část |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | Změna od RPV. | Výkopové práce, přeložení kabelových tras, betonáž základů a úpravy terénu pro výstavbu nových stožárů trakčního vedení číslo 394A, 396A. | 7 | 9 | OS | D | 10h | 23.06.2022 | 07:30 | 23.06.2022 | 17:30 | 23 čt: 10 | X
501 | 55015 B | Česká Třebová: zab. zař.: SZZ. | X | S | [7 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. | Výměna SW na St. 019. | 7 | 9 | I | D | 1h | 24.06.2022 | 01:40 | 24.06.2022 | 02:40 | [30 empty] | X | bar: 24 pá
501 | 53106 F1 | Česká Třebová: 18. bez TV, Česká Třebová: 14.,16.,18. jen TV, napěťově jejich brněnská část |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | Změna od RPV. | Výkopové práce, přeložení kabelových tras, betonáž základů a úpravy terénu pro výstavbu nových stožárů trakčního vedení číslo 394A, 396A. | 7 | 9 | OS | D | 8h | 24.06.2022 | 07:30 | 24.06.2022 | 15:30 | 24 pá: 8 | X
501 | 53106 D | Česká Třebová: 16. bez TV, Česká Třebová: 14.,16.,18. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | Změna od RPV. | Výkopové práce, přeložení kabelových tras, betonáž základů a úpravy terénu pro výstavbu nových stožárů trakčního vedení číslo 398B, 438A, 440A, 400B, 430B, 436B. | 7 | 9 | OS | D | 2x10h | 25.06.2022 | 07:30 | 26.06.2022 | 17:30 | 25 so: 10; 26 ne: 10 | X
501 | 52H01001 | Napájecí stanice Ústí n.O. Česká Třebová - Choceň: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Ústí nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 |  | Údržba napájecí stanice. | 7 | 9 | O | D | 6h | 14.06.2022 | 07:00 | 14.06.2022 | 13:00 | 14 út: 6
501 | 52H01002 | Napájecí stanice Choceň Ústí nad Orlicí - Moravany: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Choceň - Týniště nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 |  | Údržba napájecí stanice. | 7 | 9 | O | D | 6h | 07.06.2022 | 07:00 | 07.06.2022 | 13:00 | 7 út: 6
501 | 55001 E | Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová - Choceň: zab. zař.: ETCS . včetně dopravnen Dlouhá Třebová, Ústí nad Orlicí, Odbočka Bezpráví a Brandýs nad Orlicí |  | T+S | [18 empty] | Změna od RPV. | Výluka RBC - budou provedeny úpravy plynoucích z probíhající modernizace 1. železničního koridoru. | 7 | 9 | I | Ne | 172d | 22.06.2022 | 01:50 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 22 st to 30 čt
501 | 53028 A | Odb Bezpráví: 1. bez TV, Odb Bezpráví: záhl. 1. TK směr Brandýs nad Orlicí od návěstidla 1S po návěstidlo L1. Brandýs nad Orlicí - Odb Bezpráví: 1. + TV, napěťově od ÚO 411 na Odb Bezpráví po ÚO 401 v dopravně Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. 1. TK směr Odb Bezpráví. Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: 1.,1a,1b,3. + TV, Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: zhl. 1. TK směr Odb Bezpráví od návěstidla Sc1b po návěstidlo Se3. Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: zhl. střední, jeho část od návěstidel Sc1, Sc3 po návěstidlo Se5. Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: zhl. 1. TK směr Choceň, jeho část od návěstidla L1 do km 267,179. |  | T+S |  |  |  | V | X | X | X | X |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 |  | Rekonstrukce kolejí a výhybek, rekonstrukce železničního spodku, práce na mostech a propustcích, úprava TV, výstavba nástupiště u staniční koleje číslo 1a. | 7 | 9 | I | Ne | 172d | 01.02.2022 | 08:00 | 22.07.2022 | 04:35 | bar: 1 st to 30 čt
501 | 55001 D | Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí: zab. zař.: ETCS. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. BC Ústí - Brandýs. | Vypnutí ETCS v úseku Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí. | 7 | 9 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
501 | 53028 B | Choceň - Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o celou TK mezi ŽST Choceň – ŽST Brandýs nad Orlicí Choceň: záhl. 1. TK směr Brandýs nad Orlicí. Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. a zhl. 1. TK směr Choceň, jeho část od návěstidla 1S do km 267,179. |  | T+S |  |  |  | V | X |  |  | X |  |  |  |  | X | 5 | 5 | 60 | 100 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53028 A. | Rekonstrukce koleje. | 7 | 9 | I | Ne | 67d | 17.05.2022 | 04:35 | 22.07.2022 | 04:35 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
501 | 53028 C | Odb Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 2. + TV, napěťově od ÚO 422 na Odb Bezpráví po ÚO 402 v dopravně Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje - Choceň: 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o celou TK mezi ŽST Brandýs nad Orlicí – ŽST Choceň Odb Bezpráví: záhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. 2. TK směr Odb Bezpráví. Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: 2.,2a,4. + TV, Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: zhl. 2. TK směr Odb Bezpráví. Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. a zhl. 2. TK směr Choceň. Choceň: záhl. 2. TK směr Brandýs n. Orlicí. | X | T+S |  |  |  | V | X | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. | Úprava TV, stavba stožárů. | 7 | 9 | I | N | 2x6h | 03.06.2022 | 22:45 | 05.06.2022 | 04:35 | 3 pá: (; 4 so: )(; 5 ne: ) | X
501 | 53028 C | Odb Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 2. + TV, napěťově od ÚO 422 na Odb Bezpráví po ÚO 402 v dopravně Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje - Choceň: 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o celou TK mezi ŽST Brandýs nad Orlicí – ŽST Choceň Odb Bezpráví: záhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. 2. TK směr Odb Bezpráví. Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: 2.,2a,4. + TV, Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: zhl. 2. TK směr Odb Bezpráví. Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. a zhl. 2. TK směr Choceň. Choceň: záhl. 2. TK směr Brandýs n. Orlicí. | X | T+S |  |  |  | V | X | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. | Úprava TV, stavba stožárů. | 7 | 9 | I | N | 2x6h | 07.06.2022 | 22:45 | 09.06.2022 | 04:35 | 7 út: (; 8 st: )(; 9 čt: ) | X
501 | 53099 A | Uhersko - Zámrsk: 1. + TV, Zámrsk: 1.,3. bez TV, Zámrsk: záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko, jeho část od návěstidla 1S po návěstidla L1 a L3. |  | T+S |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 5 | 45 | 40 | 30 |  | Navaření srdcovky výh. č. 20, výměna vadného LIS u Se11. | 7 | 4 | O | D | 7h | 16.06.2022 | 07:50 | 16.06.2022 | 14:50 | 16 čt: 7
501 | 53057 D | Uhersko: 1.,2.,3.,5. bez TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 10 | 60 | 20 | Jízdy pouze po 4. a 6. SK. | Betonáž na spojení mostu. | 7 | 4 | C | D | 12h | 08.06.2022 | 07:00 | 08.06.2022 | 19:00 | 8 st: 12
501 | 53057 B | Uhersko: 2.,4.,6. bez TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 15 | 60 | 30 | Změna od RPV. | Odbednění spojovací lamely - levá strana. | 7 | 4 | C | D | 12h | 20.06.2022 | 07:00 | 20.06.2022 | 19:00 | 20 po: 12 | X
501 | 53057 C | Uhersko: 1.,3.,5. bez TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 15 | 60 | 30 | Změna od RPV. | Odbednění spojovací lamely - pravá strana. | 7 | 4 | C | D | 12h | 21.06.2022 | 07:00 | 21.06.2022 | 19:00 | 21 út: 12 | X
501 | 53057 C | Uhersko: 1.,3.,5. bez TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 15 | 60 | 30 | Změna od RPV. | Montáž prefabrikátů u spojovací lamely - levá strana. | 7 | 4 | C | D | 12h | 22.06.2022 | 07:00 | 22.06.2022 | 19:00 | 22 st: 12 | X
501 | 53057 B | Uhersko: 2.,4.,6. bez TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 15 | 60 | 30 | Změna od RPV. | Montáž prefabrikátů u spojovací lamely - pravá strana. | 7 | 4 | C | D | 12h | 23.06.2022 | 07:00 | 23.06.2022 | 19:00 | 23 čt: 12 | X
501 | 53096 B | Moravany - Uhersko: 1. bez TV, Uhersko: záhl. a zhl. 1. TK směr Moravany, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo L1, L3. |  | T+S |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 60 | 30 |  | Výměna opornice, jazyků na výh. č. 15 a 19. | 7 | 4 | O | D | 12h | 05.06.2022 | 07:00 | 05.06.2022 | 19:00 | 5 ne: 12
501 | 53096 A | Uhersko - Moravany: 2. bez TV, Uhersko: záhl. a zhl. 2. TK směr Moravany, jeho část od návěstidel L2, L4, L6 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 60 | 30 |  | Výměna opornic a jazyků na výh. č. 17 a 18. | 7 | 4 | O | D | 12h | 04.06.2022 | 07:00 | 04.06.2022 | 19:00 | 4 so: 12
501 | 52H01003 | Napájecí stanice Moravany Choceň - Přelouč: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 |  | Údržba napájecí stanice. | 7 | 4 | O | D | 3x6h | 21.06.2022 | 07:00 | 23.06.2022 | 13:00 | 21 út: 6; 22 st: 6; 23 čt: 6
501 | 55017 D | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: TZZ mezi dopravnami. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 30 | 15 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 55017 A zastavený provoz. Při souběhu s etapou B, B1 jízdy vlaků v obou traťových kolejích v úseku Kostěnice – Pardubice hl.n. po správné koleji (v přednostním směru) v mezistaničním oddílu. Rychlost do 100 km /hod. | Výměna a přezkoušení SW. | 7 | 4 | I | N | 6h | 30.06.2022 | 23:40 | 01.07.2022 | 05:50 | [30 empty] | X | bar: 30 čt
501 | 55001 B | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS mezi dopravnami . |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 55001 A, C. Vlaky jedoucí pod ETCS přejdou v uvedeném úseku na provoz do úrovně NTC (STM) / úrovně 0 (změnu úrovně lze provést po zpomalení na rychlost 40 km/h, dále jede podle návěstidel). | Vypnutí ETCS v úseku Pardubice - Kostěnice. | 7 | 4 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
501 | 55001 A | Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 55001 B, C. Vlaky jedoucí pod ETCS přejdou v uvedeném úseku na provoz do úrovně NTC (STM) / úrovně 0 (změnu úrovně lze provést po zpomalení na rychlost 40 km/h, dále jede podle návěstidel). | Vypnutí ETCS v dopravně Pardubice hl.n. | 7 | 4 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
501 | 53052 C | Pardubice hlavní nádraží: 7. bez TV, 7. jen TV, napěťově od ÚD v km 305,031 po ÚD v km 305,531 Pardubice hlavní nádraží: 11a bez TV, její část od návěstidla Lc11a po námezník výhybky číslo 23 v dopravně Pardubice hlavní nádraží Pardubice hlavní nádraží: 11a jen TV, napěťově od ÚD v km 305,064 po ÚD 17 v km 305,531 v dopravně Pardubice hlavní nádraží |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53052 B (do 25.3.). | Výstavba kabelovodu. | 7 | 4 | I | Ne | 115d | 09.03.2022 | 23:20 | 01.07.2022 | 03:50 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
501 | 53052 E | Pardubice hlavní nádraží: 29. bez TV, od km 305,800 po návěstidlo Se23 v dopravně Pardubice hl.n. Pardubice hlavní nádraží: 31. bez TV, od km 305,800 po návěstidlo L31 v dopravně Pardubice hl.n. Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidel L17, L23, L27, L31, Se23, Se24 po námezníky výhybek číslo 80 a 86. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53052 C, B (do 25.3.), I (14.3.). | Snesení výhybek č 52.,58.,61.,68.,69.,78. a vložení nové výh. č. 169X. | 7 | 4 | I | Ne | 114d | 10.03.2022 | 08:00 | 01.07.2022 | 03:50 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
501 | 53052 J | Pardubice hlavní nádraží: 17. bez TV, její část od km 305,300 po návěstidlo L17 Pardubice hlavní nádraží: 23. bez TV, její část od km 305,300 po návěstidlo L23 Pardubice hlavní nádraží: 25. bez TV, její část od km 305,300 po návěstidlo Se24 Pardubice hlavní nádraží: 27. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53052 B (do 25.3.) C, E. | Výstavba 5. nástupiště. | 7 | 4 | I | Ne | 110d | 14.03.2022 | 18:00 | 01.07.2022 | 03:50 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
501 | 53121 F | Pardubice hlavní nádraží: 13.,13a,15. bez TV, Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od námezníku výhybky číslo 12 po návěstidla S11a, S13a, S15. Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc7, Lc11a, Lc13a po návěstidlo Sc13. Pardubice hlavní nádraží: 5.,11.,13.,13a,15. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53052 C, E, J. | snesení TV | 7 | 4 | I | Ne | 8d | 24.06.2022 | 07:30 | 01.07.2022 | 03:50 | [30 empty] | X | bar: 24 pá to 30 čt
501 | 53121 O | Pardubice hlavní nádraží: 1.,1a,1c,3. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53021 F, G a 53052 C, E, J. | Snesení TV nad SK 13., 13a, 15. | 7 | 4 | I | D | 3x11h | 24.06.2022 | 07:30 | 26.06.2022 | 18:00 | 24 pá: 11; 25 so: 11; 26 ne: 11 | X
501 | 53121 G | Pardubice hlavní nádraží: 11. bez TV, její část od návěstidla L11 do km 305,850 Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidel L11, L13, L15 po návěstidlo Se29 . |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53021 F. | snesení TV nad staničními kolejemi č.13, 13a, 15. | 7 | 4 | I | D | 2x6h | 24.06.2022 | 12:20 | 28.06.2022 | 18:00 | 24 pá: 6; 28 út: 6 | X
501 | 53121 G1 | Pardubice hlavní nádraží: 11. bez TV, její část od návěstidla L11 do km 305,850 Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidel L11, L13, L15 po návěstidlo Se29 . |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53021 F. | Snesení TV nad staničními kolejemi č.13, 13a, 15. | 7 | 4 | I | D | 7h | 25.06.2022 | 10:00 | 25.06.2022 | 17:00 | 25 so: 7 | X
501 | 53121 G2 | Pardubice hlavní nádraží: 11. bez TV, její část od návěstidla L11 do km 305,850 Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidel L11, L13, L15 po návěstidlo Se29 . |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |  | Snesení TV nad staničními kolejemi č.13, 13a, 15. | 7 | 4 | I | D | 7h | 26.06.2022 | 11:30 | 26.06.2022 | 18:00 | 26 ne: 7
501 | 53121 H | Pardubice hlavní nádraží: 1c bez TV, Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se32 po návěstidla L1, L3, L11, L13, L15. Pardubice hlavní nádraží: 1.,1a,1c,3. jen TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53021 F. | Snesení TV nad staničními kolejemi č.13, 13a, 15. | 7 | 4 | I | D | 10h | 27.06.2022 | 10:00 | 27.06.2022 | 20:00 | 27 po: 10 | X
501 | 53121 I | Pardubice hlavní nádraží: 11. bez TV, její část od km 305,850 po návěstidlo Sc11 Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc5 a námezníku výhybky číslo 44A po návěstidlo Sc11. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53021 F. | Snesení TV nad staničními kolejemi č.13, 13a, 15. | 7 | 4 | I | D | 3x10h | 28.06.2022 | 08:00 | 30.06.2022 | 18:00 | 28 út: 10; 29 st: 10; 30 čt: 10 | X
501 | 53121 G3 | Pardubice hlavní nádraží: 11. bez TV, její část od návěstidla L11 do km 305,850 Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidel L11, L13, L15 po návěstidlo Se29 . |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53021 F, I a 53052 C, E, J. | Snesení TV nad SK 13, 13a, 15. | 7 | 4 | I | D | 3h | 29.06.2022 | 15:00 | 29.06.2022 | 18:00 | 29 st: 3 | X
501 | 53121 G | Pardubice hlavní nádraží: 11. bez TV, její část od návěstidla L11 do km 305,850 Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidel L11, L13, L15 po návěstidlo Se29 . |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53021 F, I a 53052 C, E, J. | Snesení TV nad SK 13, 13a, 15. | 7 | 4 | I | D | 6h | 30.06.2022 | 12:20 | 30.06.2022 | 18:00 | 30 čt: 6 | X
501 | 53121 C | Pardubice hlavní nádraží: 17. bez TV, její část od návěstidla S17 do km 305,300 v dopravně Pardubice hlavní nádraží Pardubice hlavní nádraží: 23. bez TV, její část od návěstidla S23 do km 305,300 v dopravně Pardubice hlavní nádraží Pardubice hlavní nádraží: 25. bez TV, její část od návěstidla S25 do km 305,300 v dopravně Pardubice hlavní nádraží |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53021 E. | Výstavba 5. nástupiště, snesení části 17., 23., 25. staniční koleje. | 7 | 4 | I | Ne | 92d | 30.06.2022 | 23:40 | 29.09.2022 | 03:50 | [30 empty] | X | bar: 30 čt
501 | 53121 E | Pardubice hlavní nádraží: zhl. směr Kostěnice, jeho část od námezníku výhybky číslo 20 po návěstidla S23, S25 . Pardubice hlavní nádraží: zhl. směr Kostěnice, jeho část od námezníků výhybek číslo 26 a 28 po návěstidlo S17. Pardubice hlavní nádraží: zhl. směr Kostěnice, jeho část od námezníku výhybky číslo 25b po návěstidla Se13, Se15, Se16, S33, S35. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53021 C. | Snesení výh. č. 25ab, 27, 28, 29, 30, 31, 33. | 7 | 4 | I | Ne | 92d | 30.06.2022 | 23:40 | 29.09.2022 | 03:50 | [30 empty] | X | bar: 30 čt
501 | 55017 A | Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. Zastavený provoz v ŽST Pardubice hl.n. | Výměna a přezkoušení SW. | 7 | 4 | I | N | 4h | 30.06.2022 | 23:40 | 01.07.2022 | 03:50 | [30 empty] | X | bar: 30 čt
501 | 55017 C | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč: zab. zař.: TZZ mezi dopravnami. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 30 | 15 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 55017 A zastavený provoz. Při souběhu s etapou B, B1 jízdy vlaků v obou traťových kolejích v úseku Pardubice hl.n. – Přelouč po správné koleji (v přednostním směru) v mezistaničním oddílu. Rychlost do 100 km /hod. | Výměna a přezkoušení SW. | 7 | 4 | I | N | 6h | 30.06.2022 | 23:40 | 01.07.2022 | 05:50 | [30 empty] | X | bar: 30 čt
501 | 55001 C | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč: zab. zař.: ETCS mezi dopravnami . |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 55001 A, B. Vlaky jedoucí pod ETCS přejdou v uvedeném úseku na provoz do úrovně NTC (STM) / úrovně 0 (změnu úrovně lze provést po zpomalení na rychlost 40 km/h, dále jede podle návěstidel). | Vypnutí ETCS v úseku Pardubice - Přelouč. | 7 | 4 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
501 | 52H01004 | Napájecí stanice Opočínek Moravany - Řečany nad Labem: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Pardubice hlavní nádraží - Opatovice nad Labem-Pohřebačka: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 |  | Údržba napájecí stanice. | 7 | 4 | O | D | 6h | 13.06.2022 | 07:00 | 13.06.2022 | 13:00 | 13 po: 6
501 | 53105 A | Řečany nad Labem: výh.: 17, 18ab, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | Částečné omezení vlečky ECHVA. | Broušení součástí výhybek, výměna pražců, odstranění def. vad, úprava GPK. | 7 | 4 | O | D | 3x11h | 20.06.2022 | 07:30 | 22.06.2022 | 18:30 | 20 po: 11; 21 út: 11; 22 st: 11
501 | 53105 B | Řečany nad Labem: výh.: 19, 20ab, 21, 22ab, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | Částečné omezení vlečky ECHVA. | Broušení součástí výhybek, výměna pražců, odstranění def. vad, úprava GPK. | 7 | 4 | O | D | 6x11h | 23.06.2022 | 07:30 | 28.06.2022 | 18:30 | 23 čt: 11; 24 pá: 11; 25 so: 11; 26 ne: 11; 27 po: 11; 28 út: 11
501 | 52H01005 | Napájecí stanice Trnávka Pardubice hlavní nádraží - Kolín: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 |  | Údržba napájecí stanice. | 7 | 4 | O | D | 6h | 06.06.2022 | 07:00 | 06.06.2022 | 13:00 | 6 po: 6
501 | 63106 B | Kolín: výh.: 123, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |  | Výměna vadného LIS ve výhybce, svařování. | 14 | 4 | O | N | 5h | 31.05.2022 | 23:00 | 01.06.2022 | 04:00 | bar: 1 st
501 | 63021 A | Napájecí stanice Kolín Řečany nad Labem - Pečky: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Kolín - Nymburk hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | Ovlivňuje rameno 502. | R22kV celková výluka. | 13 | 4 | O | D | 8h | 28.06.2022 | 07:00 | 28.06.2022 | 15:00 | 28 út: 8
501 | 63043 B | Odb Cerhenice - Pečky: 2. + TV, napěťově od ÚO 402 v dopravně Odb. Cerhenice po ÚO 402 (km 362,630) v dopravně Pečky Pečky: záhl. cerhenické od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Odb Cerhenice: záhl. a zhl. pečské od návěstidla 2S po počítací bod CPB6 (mezi výhybkami č.1 a č.4 v km 359,840).. |  | T+S |  |  |  | V | X | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 10 | 90 | 100 | 20 | Změna od RPV. 18./19.5. v čase 23:00-4:05 hodinv souběhu s výlukou 63043 A zastavený provoz Pečky - Odb. Cerhenice. Kolem pracovních míst po sousední koleji zavedena PJ = 50 km/hod v délce cca 2800 metrů. | Rekonstrukce. | 13 | 4 | I | Ne | 80d | 18.05.2022 | 23:00 | 05.08.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
501 | 63043 G4 | Pečky - Odb Cerhenice: 1. bez TV, Pečky: záhl. a zhl. cerhenické od návěstidla 1L po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a č.5 (v km 362,725). Odb Cerhenice: záhl. pečské od návěstidla 1S po počítací bod CPB8 (před námezníkem výh. č. 3). | X | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63043 B zastavený provoz Pečky - Odb. Cerhenice. | Úprava GPK, regulace TV. | 13 | 4 | I | N | 9x5h | 01.06.2022 | 23:00 | 30.06.2022 | 04:05 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 2 čt; 4 so to 5 ne; 8 st to 9 čt; 11 so to 12 ne; 15 st to 16 čt; 18 so to 19 ne; 22 st to 23 čt; 25 so to 26 ne; 29 st to 30 čt
501 | 63043 W4 | Pečky - Odb Cerhenice: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 362,630) v dopravně Pečky po ÚO 401 (km 359,630) v dopravně Odb. Cerhenice (tj. včetně TV nad 1. kolejí dopravny Odb. Cerhenice) |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63043 B, G4 zastavený provoz Pečky - Odb. Cerhenice. | Úprava GPK, regulace TV. | 13 | 4 | I | N | 9x5h | 01.06.2022 | 23:00 | 30.06.2022 | 04:05 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 2 čt; 4 so to 5 ne; 8 st to 9 čt; 11 so to 12 ne; 15 st to 16 čt; 18 so to 19 ne; 22 st to 23 čt; 25 so to 26 ne; 29 st to 30 čt
501 | 63043 G4 | Pečky - Odb Cerhenice: 1. bez TV, Pečky: záhl. a zhl. cerhenické od návěstidla 1L po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a č.5 (v km 362,725). Odb Cerhenice: záhl. pečské od návěstidla 1S po počítací bod CPB8 (před námezníkem výh. č. 3). | X | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63043 B zastavený provoz Pečky - Odb. Cerhenice. | Sběr kolejnic. | 13 | 4 | I | N | 2x5h | 09.06.2022 | 23:00 | 11.06.2022 | 04:05 | 9 čt: (; 10 pá: )(; 11 so: ) | X
501 | 63043 W4 | Pečky - Odb Cerhenice: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 362,630) v dopravně Pečky po ÚO 401 (km 359,630) v dopravně Odb. Cerhenice (tj. včetně TV nad 1. kolejí dopravny Odb. Cerhenice) |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63043 B, G4 zastavený provoz Pečky - Odb. Cerhenice. | Sběr kolejnic | 13 | 4 | I | N | 2x5h | 09.06.2022 | 23:00 | 11.06.2022 | 04:05 | 9 čt: (; 10 pá: )(; 11 so: ) | X
501 | 63043 R | Pečky: napěťově záhlaví cerhenické, jeho část od vložené izolace km 362,672 (v TV cca nad námezníkem výh. č.2) po ÚO 402 (km 362,630) v dopravně Pečky |  | S |  |  | N |  | X | [5 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63043 B. | Rekonstrukce. | 13 | 4 | I | Ne | 78d | 19.05.2022 | 04:05 | 04.08.2022 | 23:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
501 | 63081 P | Pečky: napěťově záhlaví a zhlaví směr Tatce od ÚO 412 po izolaci v km 363,997 (v TV mezi výh. č. 40 a č.44.) v dopravně Pečky |  | S |  |  | N |  | X | [5 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63081 A. | Práce pod TV. | 13 | 4 | I | Ne | 24d | 22.05.2022 | 04:05 | 14.06.2022 | 23:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 14 út
501 | 63081 D4 | Pečky: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63081 A, B4. | Vyjetí PM1000. | 13 | 4 | I | N | 5h | 02.06.2022 | 23:00 | 03.06.2022 | 04:05 | [30 empty] | X | bar: 2 čt to 3 pá
501 | 63081 O4 | Pečky: sudá jen TV, napěťově od vložené izolace v km 362,672 (v TV cca před námezníkem v.č. 2) po ÚO 412 v dopravně Pečky |  | S |  |  | N |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63081 A, B4. | Vyjetí PM1000. | 13 | 4 | I | N | 5h | 02.06.2022 | 23:00 | 03.06.2022 | 04:05 | [30 empty] | X | bar: 2 čt to 3 pá
501 | 63081 D4 | Pečky: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63081 A. | Vyjetí SMD. | 13 | 4 | I | N | 5h | 03.06.2022 | 23:00 | 04.06.2022 | 04:05 | [30 empty] | X | bar: 3 pá to 4 so
501 | 63081 O4 | Pečky: sudá jen TV, napěťově od vložené izolace v km 362,672 (v TV cca před námezníkem v.č. 2) po ÚO 412 v dopravně Pečky |  | S |  |  | N |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63081 A, D4. | Vyjetí SMD. | 13 | 4 | I | N | 5h | 03.06.2022 | 23:00 | 04.06.2022 | 04:05 | [30 empty] | X | bar: 3 pá to 4 so
501 | 63081 D4 | Pečky: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63081 A, B4 zastavený provoz Pečky - Odb. Tatce. | ASP | 13 | 4 | I | N | 5h | 04.06.2022 | 23:00 | 05.06.2022 | 04:05 | [30 empty] | X | bar: 4 so to 5 ne
501 | 63081 O4 | Pečky: sudá jen TV, napěťově od vložené izolace v km 362,672 (v TV cca před námezníkem v.č. 2) po ÚO 412 v dopravně Pečky |  | S |  |  | N |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63081 A, D4. | ASP. | 13 | 4 | I | N | 5h | 04.06.2022 | 23:00 | 05.06.2022 | 04:05 | [30 empty] | X | bar: 4 so to 5 ne
501 | 63081 T4 | Pečky: lichá jen TV, napěťově od ÚO 401 po ÚO 411 v dopravně Pečky |  | S |  |  | N |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63081 O4. | ASP, regulace TV sp. 43/44. | 13 | 4 | I | N | 5h | 04.06.2022 | 23:00 | 05.06.2022 | 04:05 | [30 empty] | X | bar: 4 so to 5 ne
501 | 63081 D4 | Pečky: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63081 A, 63081 A. | Vyjmutí izolace. | 13 | 4 | I | N | 5h | 14.06.2022 | 23:00 | 15.06.2022 | 04:05 | [30 empty] | X | bar: 14 út to 15 st
501 | 63081 O4 | Pečky: sudá jen TV, napěťově od vložené izolace v km 362,672 (v TV cca před námezníkem v.č. 2) po ÚO 412 v dopravně Pečky |  | S |  |  | N |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63081 A, D4, 63081 A. | Vyjmutí izolace. | 13 | 4 | I | N | 5h | 14.06.2022 | 23:00 | 15.06.2022 | 04:05 | [30 empty] | X | bar: 14 út to 15 st
501 | 63081 A | Pečky - Odb Tatce: 2. bez TV, Pečky: záhl. a zhl. směr Tatce od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 363,997 (mezi výh. č. 40 a č. 44). Odb Tatce: záhl. směr Pečky od návěstidla 2L po počítací bod TPB 6 (před námezníkem v.č. 2). Pečky - Odb Tatce: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 Pečky po ÚO 412 Tatce Pečky - Poříčany: napěťově TM Pečky - SpS Poříčany - napáječe NV114 - N104 |  | T+S |  |  |  | V | X | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 10 | 90 | 100 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63043 B jednokolejný provoz po 1.TK v úseku Odb. Cderhenice - Pečky - Odb. Tatce. | Rekonstrukce. | 13 | 4 | I | Ne | 25d | 22.05.2022 | 00:35 | 15.06.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 15 st
501 | 63081 B4 | Poříčany - Pečky: 1. bez TV, kolejově včetně 1. koleje v dopravně Odb Tatce Poříčany: záhl. směr Tatce od návěstidla 1L po návěstidlo Se3. Pečky: záhl. a zhl. směr Tatce od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3. | X | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63081 A zastavený provoz Odb. Tatce - Pečky. | Pokládka KP. | 13 | 4 | I | N | 2x5h | 31.05.2022 | 23:00 | 04.06.2022 | 04:05 | [30 empty] | X | bar: 1 st; 3 pá to 4 so
501 | 63081 S4 | Poříčany - Pečky: 1. jen TV, napětově od ÚO 401 Poříčany po ÚO 411 Pečky (včetně TV nad 1. kolejí v dopravně Odb Tatce) |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63081 B4. | Pokládka KP. | 13 | 4 | I | N | 2x5h | 31.05.2022 | 23:00 | 04.06.2022 | 04:05 | [30 empty] | X | bar: 1 st; 3 pá to 4 so
501 | 63081 B4 | Poříčany - Pečky: 1. bez TV, kolejově včetně 1. koleje v dopravně Odb Tatce Poříčany: záhl. směr Tatce od návěstidla 1L po návěstidlo Se3. Pečky: záhl. a zhl. směr Tatce od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3. | X | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63081 A zastavený provoz Pečky - Odb. Tatce. | Pokládka KP/skládka kolejic. | 13 | 4 | I | N | 3x5h | 01.06.2022 | 23:00 | 05.06.2022 | 04:05 | 1 st: (; 2 čt: )(; 3 pá: ); 4 so: (; 5 ne: ) | X
501 | 63081 S4 | Poříčany - Pečky: 1. jen TV, napětově od ÚO 401 Poříčany po ÚO 411 Pečky (včetně TV nad 1. kolejí v dopravně Odb Tatce) |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63081 B4. | Pokládka KP/skládka kolejnic. | 13 | 4 | I | N | 3x5h | 01.06.2022 | 23:00 | 05.06.2022 | 04:05 | 1 st: (; 2 čt: )(; 3 pá: ); 4 so: (; 5 ne: ) | X
501 | 63081 B4 | Poříčany - Pečky: 1. bez TV, kolejově včetně 1. koleje v dopravně Odb Tatce Poříčany: záhl. směr Tatce od návěstidla 1L po návěstidlo Se3. Pečky: záhl. a zhl. směr Tatce od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3. | X | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63081 A zastavený provoz Pečky - Odb. Tatce. | Sběr KP. | 13 | 4 | I | N | 2x5h | 08.06.2022 | 23:00 | 10.06.2022 | 04:05 | 8 st: (; 9 čt: )(; 10 pá: ) | X
501 | 63081 S4 | Poříčany - Pečky: 1. jen TV, napětově od ÚO 401 Poříčany po ÚO 411 Pečky (včetně TV nad 1. kolejí v dopravně Odb Tatce) |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63081 B4. | Sběr KP. | 13 | 4 | I | N | 5h | 08.06.2022 | 23:00 | 09.06.2022 | 04:05 | [30 empty] | X | bar: 8 st to 9 čt
501 | 63081 S4 | Poříčany - Pečky: 1. jen TV, napětově od ÚO 401 Poříčany po ÚO 411 Pečky (včetně TV nad 1. kolejí v dopravně Odb Tatce) |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63081 B4. | Sběr kolejnic. | 13 | 4 | I | N | 5h | 09.06.2022 | 23:00 | 10.06.2022 | 04:05 | [30 empty] | X | bar: 9 čt to 10 pá
501 | 63122 C4 | Poříčany - Pečky: 1. bez TV, kolejově - včetně 1. koleje v dopravně Odb Tatce Poříčany: záhl. tatské od návěstidla 1L po počítací bod PPB6 (před námezníkem výh. č. 1). | X | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63122 A zastavený provoz Poříčany - Odb. Tatce. | Demontáž KP. | 13 | 4 | I | N | 3x5h | 17.06.2022 | 23:00 | 20.06.2022 | 04:05 | 17 pá: (; 18 so: )(; 19 ne: )(; 20 po: ) | X
501 | 63122 P4 | Poříčany - Pečky: 1. jen TV, napěťově - včetně 1. koleje v dopravně Odb Tatce od ÚO 411 (Pečky) po ÚO 401 (Poříčany) |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63122 C4. | Demontáž KP. | 13 | 4 | I | N | 3x5h | 17.06.2022 | 23:00 | 20.06.2022 | 04:05 | 17 pá: (; 18 so: )(; 19 ne: )(; 20 po: ) | X
501 | 63122 C4 | Poříčany - Pečky: 1. bez TV, kolejově - včetně 1. koleje v dopravně Odb Tatce Poříčany: záhl. tatské od návěstidla 1L po počítací bod PPB6 (před námezníkem výh. č. 1). | X | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63122 A zastavený provoz Poříčany - Odb. Tatce. | Úprava GPK, regulace TV. | 13 | 4 | I | N | 3x5h | 22.06.2022 | 23:00 | 30.06.2022 | 04:05 | [30 empty] | X | bar: 22 st to 23 čt; 25 so to 26 ne; 29 st to 30 čt
501 | 63122 P4 | Poříčany - Pečky: 1. jen TV, napěťově - včetně 1. koleje v dopravně Odb Tatce od ÚO 411 (Pečky) po ÚO 401 (Poříčany) |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63122 C4. | Úprava GPK, regulace TV. | 13 | 4 | I | N | 3x5h | 22.06.2022 | 23:00 | 30.06.2022 | 04:05 | [30 empty] | X | bar: 22 st to 23 čt; 25 so to 26 ne; 29 st to 30 čt
501 | 63081 C3 | Odb Tatce - Poříčany: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63081 A. | Nájezd PM1000. | 13 | 4 | I | N | 7h | 31.05.2022 | 22:00 | 01.06.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st
501 | 63081 R3 | Odb Tatce - Poříčany: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 Tatce po ÚO 402 Poříčany |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63081 A, C3. | Nájezd PM1000. | 13 | 4 | I | N | 7h | 31.05.2022 | 22:00 | 01.06.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st
501 | 63081 C3 | Odb Tatce - Poříčany: 2. bez TV, Odb Tatce: záhl. a zhl. směr Pečky od počítacího bodu TPB6 (před námezníkem výh. č. 2) po hroty výh. č. 3. Odb Tatce: záhl. a zhl. směr Poříčany od hrotů výh. č. 3 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63081 A, 63043 B. | Montáž NV. | 13 | 4 | I | N | 7h | 04.06.2022 | 22:00 | 05.06.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 4 so to 5 ne
501 | 63081 R3 | Odb Tatce - Poříčany: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 Tatce po ÚO 402 Poříčany |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63081 C3. | Montáž NV. | 13 | 4 | I | N | 7h | 04.06.2022 | 22:00 | 05.06.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 4 so to 5 ne
501 | 63122 A | Odb Tatce - Poříčany: 2. bez TV, Poříčany: záhl. tatské odnávěstidla 2L po návěstidlo Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Tatce - Poříčany, ze směru Odb Tatce. Odb Tatce: záhl. směr Poříčany od počítacího bodu TPB10 před námezníkem výh. č. 3 po návěstidlo 2S. Odb Tatce - Poříčany: 2. jen TV, napěťově od ÚO 402 Tatce po ÚO 402 Poříčany Pečky - Poříčany: napěťově napájecí linka NV114 TM Pečky - N104 SpS Poříčany |  | T+S | X |  |  | V | X | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 10 | 90 | 100 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63043 B. | Rekonstrukce. | 13 | 4 | I | Ne | 35d | 15.06.2022 | 17:30 | 19.07.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 15 st to 30 čt
501 | 63001 Y | Poříčany: 8. bez TV, 8. jen TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Manipulace. | 14 | 4 | I | Ne | 363d | 12.12.2021 | 00:00 | 09.12.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
501 | 63122 B | Poříčany: 0. bez TV, záhl. a zhl. tatské od návěstidla Se4 po návěstidla Se12 a S0. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Tatce - Poříčany, ze směru Odb Tatce. Poříčany: 0. jen TV, napěťově od ÚO 402 po ÚO 410 v dopravně Poříčany |  | S | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 10 | 90 | 100 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63122 A. | Rekonstrukce výh. 2 + 3. | 13 | 4 | I | Ne | 35d | 15.06.2022 | 17:30 | 19.07.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 15 st to 30 čt
501 | 63122 S4 | Poříčany: lichá jen TV, napěťově od ÚO 401 po ÚO 411 v dopravně Poříčany |  | S |  |  | N |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63122 A, C4 zastavený provoz Poříčany - Odb. Tatce. | Demontáž výh. č. 2+3. | 13 | 4 | I | N | 3x5h | 17.06.2022 | 23:00 | 20.06.2022 | 04:05 | 17 pá: (; 18 so: )(; 19 ne: )(; 20 po: ) | X
501 | 63122 E3 | Poříčany: 2. bez TV, zhl. tatské od návěstidla S2 po návěstidlo Se12 a po počítací bod PPB17 (mezi výh. č.7 a č.4). |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63122 B, F3, R3 zastavený provoz směr Sadská. | Demontáž výh.č. 2+3. | 13 | 4 | I | N | 7h | 18.06.2022 | 22:00 | 19.06.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 18 so to 19 ne
501 | 63122 X3 | Napájecí stanice Poříčany Poříčany - Nymburk hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Poříčany - Český Brod: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Poříčany - Pečky: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | Změna od RPV. | Práce pod napáječi. | 13 | 4 | I | N | 2x7h | 18.06.2022 | 22:00 | 30.06.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 18 so to 19 ne; 29 st to 30 čt
501 | 63122 G4 | Poříčany: 1.,3.,5. bez TV, zhl. tatské od návěstidel S1,S3,S5 po počítací bod PPB6 (před námezníkem v.č.1). | X | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. Zastavený provoz Poříčany Odb. Tatce. | Demontáž výh. č. 2+3. | 13 | 4 | I | N | 5h | 18.06.2022 | 23:00 | 19.06.2022 | 04:05 | [30 empty] | X | bar: 18 so to 19 ne
501 | 63122 G4 | Poříčany: 1.,3.,5. bez TV, zhl. tatské od návěstidel S1,S3,S5 po počítací bod PPB6 (před námezníkem v.č.1). | X | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. Zastavený provoz Poříčany Odb. Tatce. | Montáž výh. č. 2+3. | 13 | 4 | I | N | 5h | 29.06.2022 | 23:00 | 30.06.2022 | 04:05 | [30 empty] | X | bar: 29 st to 30 čt
501 | 63122 S4 | Poříčany: lichá jen TV, napěťově od ÚO 401 po ÚO 411 v dopravně Poříčany |  | S |  |  | N |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63122 A, C4 zastavený provoz Poříčany - Odb. Tatce. | Montáž výh. č. 2+3. | 13 | 4 | I | N | 5h | 29.06.2022 | 23:00 | 30.06.2022 | 04:05 | [30 empty] | X | bar: 29 st to 30 čt
501 | 63122 X3 | Napájecí stanice Poříčany Poříčany - Nymburk hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Poříčany - Český Brod: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Poříčany - Pečky: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | Změna od RPV. | Montáž výh. č. 2+3 - práce pod napáječi. | 13 | 4 | I | N | 7h | 30.06.2022 | 22:00 | 01.07.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 30 čt
501 | 63122 C4 | Poříčany - Pečky: 1. bez TV, kolejově - včetně 1. koleje v dopravně Odb Tatce Poříčany: záhl. tatské od návěstidla 1L po počítací bod PPB6 (před námezníkem výh. č. 1). | X | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63122 A zastavený provoz Poříčany - Odb. Tatce. | Montáž výh. č. 2+3, skládka kolejnic. | 13 | 4 | I | N | 5h | 30.06.2022 | 23:00 | 01.07.2022 | 04:05 | [30 empty] | X | bar: 30 čt
501 | 63122 G4 | Poříčany: 1.,3.,5. bez TV, zhl. tatské od návěstidel S1,S3,S5 po počítací bod PPB6 (před námezníkem v.č.1). |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63122 A, C4 zastavený provoz Poříčany Odb. Tatce. | Montáž výh. č. 2+3. | 13 | 4 | I | N | 5h | 30.06.2022 | 23:00 | 01.07.2022 | 04:05 | [30 empty] | X | bar: 30 čt
501 | 63122 P4 | Poříčany - Pečky: 1. jen TV, napěťově - včetně 1. koleje v dopravně Odb Tatce od ÚO 411 (Pečky) po ÚO 401 (Poříčany) |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63122 A, C4. | Montáž výh. č. 2+3, skládka kolejnic. | 13 | 4 | I | N | 5h | 30.06.2022 | 23:00 | 01.07.2022 | 04:05 | [30 empty] | X | bar: 30 čt
501 | 63122 S4 | Poříčany: lichá jen TV, napěťově od ÚO 401 po ÚO 411 v dopravně Poříčany |  | S |  |  | N |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63122 A, C4 zastavený provoz Poříčany - Odb. Tatce. | Montáž výh. č. 2+3, skládka kolejnic. | 13 | 4 | I | N | 5h | 30.06.2022 | 23:00 | 01.07.2022 | 04:05 | [30 empty] | X | bar: 30 čt
501 | 63152 A | Praha-Běchovice: 1. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 5 | O | D | 6h | 05.06.2022 | 06:00 | 05.06.2022 | 12:00 | 5 ne: 6
501 | 63152 B | Praha-Běchovice: výh.: 22, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Běchovice - Praha-Libeň, ze směru Praha-Běchovice. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 |  | Výměna vadných LIS, svařování. | 14 | 5 | O | N | 6h | 06.06.2022 | 23:00 | 07.06.2022 | 05:00 | bar: 6 po to 7 út
501 | 63152 C | Praha-Běchovice: výh.: 16, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | Nelze k 1.nástupišti. | Výměna vadných LIS, svařování. | 14 | 5 | O | N | 3h | 13.06.2022 | 23:00 | 14.06.2022 | 02:00 | bar: 13 po to 14 út
501 | 63152 D | Praha-Běchovice: výh.: 18, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0. TK Praha-Běchovice - Praha-Libeň, ze směru Praha-Běchovice. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 30 |  | Výměna vadných LIS, svařování. | 14 | 5 | O | D | 3h | 14.06.2022 | 02:00 | 14.06.2022 | 05:00 | 14 út: 3
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
502 | 33099 A | Havlíčkův Brod: 90N bez TV, její část od návěstidla L90N po námezník výhybky č. 401 |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 | výstavba obchvatu H. Brodu | osazení montážních lávek, sanace nad průjezdným profilem | 5 | 3 | C | D | 2x9h | 07.06.2022 | 07:30 | 08.06.2022 | 16:05 | 7 út: 9; 8 st: 9
502 | 33099 B | Havlíčkův Brod: 90S bez TV, její část od návěstidla L90S po námezník výhybky č. 401 |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 | výstavba obchvatu H. Brodu | osazení montážních lávek, sanace nad průjezdným profilem | 5 | 3 | C | D | 2x9h | 09.06.2022 | 07:30 | 10.06.2022 | 16:05 | 9 čt: 9; 10 pá: 9
502 | 33110 B | Havlíčkův Brod: 26.,27.,28.,29.,30. bez TV, 26.,27.,28.,29.,30.,30a,31.,32.,33.,34.,35. jen TV, včetně TV kolejí E2, E2a, E3, výtah 3 |  | S |  |  | L | [6 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 30 | 30 | 95 |  | údržba TV | 5 | 3 | O | N | 5h | 10.06.2022 | 23:50 | 11.06.2022 | 04:30 | bar: 10 pá to 11 so
502 | 33110 C | Havlíčkův Brod: 31.,32.,33.,34.,35. bez TV, 26.,27.,28.,29.,30.,30a,31.,32.,33.,34.,35. jen TV, včetně TV kolejí E2, E2a, E3, výtah 3 |  | S |  |  | L | [6 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 30 | 30 | 95 |  | údržba TV | 5 | 3 | O | N | 5h | 12.06.2022 | 23:50 | 13.06.2022 | 04:30 | bar: 12 ne to 13 po
502 | 33110 A | Havlíčkův Brod: 24. bez TV, 22.,23.,24.,25. jen TV, včetně TV koleje E1 |  | S |  |  | L | [6 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 30 | 30 | 95 |  | údržba TV | 5 | 3 | O | N | 5h | 24.06.2022 | 23:50 | 25.06.2022 | 04:30 | bar: 24 pá to 25 so
502 | 33106 H | Havlíčkův Brod: záhl. 2. traťové koleje směr Okrouhlice. od návěstidla Se54 po návěstidlo 2OS Havlíčkův Brod - Okrouhlice: 2. bez TV, |  | T+S | [13 empty] | 15 | 10 | 45 | 30 | 95 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, dotahování upevňovadel, odvoz větví | 5 | 3 | O | N | 6h | 09.06.2022 | 21:30 | 10.06.2022 | 03:30 | bar: 9 čt to 10 pá
502 | 33106 B | Okrouhlice - Světlá nad Sázavou: 2. + TV, Okrouhlice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Světlá nad Sázavou. od návěstidel L2, L4 po návěstidlo 2S Okrouhlice: sudá + TV, |  | T+S |  |  |  | V | [9 empty] | 15 | 10 | 45 | 70 | 95 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, dotahování upevňovadel | 5 | 3 | O | D | 8h | 25.06.2022 | 07:30 | 25.06.2022 | 15:00 | 25 so: 8
502 | 33106 A | Světlá nad Sázavou - Okrouhlice: 1. + TV, Okrouhlice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Světlá nad Sázavou. od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3 Okrouhlice: lichá + TV, |  | T+S |  |  |  | V | [9 empty] | 15 | 10 | 45 | 70 | 95 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, dotahování upevňovadel | 5 | 3 | O | D | 8h | 26.06.2022 | 07:30 | 26.06.2022 | 15:00 | 26 ne: 8
502 | 33106 C | Leština u Světlé: zhl. liché skupiny staničních kolejí ve směru Světlá nad Sázavou. od návěstidel Sc1, Sc3 po návěstidlo Se7 Leština u Světlé: 1a,1b,1c bez TV, Leština u Světlé: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Světlá nad Sázavou. od návěstidla S1a po návěstidlo 1L Leština u Světlé: lichá jen TV, Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou: 1. + TV, |  | T+S |  |  | N | V |  |  | X | [6 empty] | 15 | 10 | 45 | 65 | 95 |  | údržba TV | 5 | 3 | O | D | 7h | 12.06.2022 | 07:50 | 12.06.2022 | 15:05 | 12 ne: 7
502 | 33106 D | Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé: 2. + TV, Leština u Světlé: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Světlá nad Sázavou. od návěstidla 2L po návěstidlo S2a Leština u Světlé: 2a,2b,2c bez TV, Leština u Světlé: zhl. sudé skupiny staničních kolejí ve směru Světlá nad Sázavou. od návěstidla Se8 po návěstidla Sc2, Sc4 Leština u Světlé: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 15 | 10 | 45 | 30 | 95 |  | údržba TV | 5 | 3 | O | N | 5h | 19.06.2022 | 23:05 | 20.06.2022 | 04:00 | bar: 19 ne to 20 po
502 | 33106 F | Leština u Světlé: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Vlkaneč. od návěstidel L2, L4 po návěstidlo 2S Leština u Světlé: sudá jen TV, Leština u Světlé - Vlkaneč: 2. + TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 15 | 10 | 45 | 30 | 95 |  | výměna vadné křídlové kolejnice v.č.16, svařování, ůdržba TV | 5 | 3 | O | N | 6h | 11.06.2022 | 23:10 | 12.06.2022 | 05:00 | bar: 11 so to 12 ne
502 | 33106 E | Vlkaneč - Leština u Světlé: 1. + TV, Leština u Světlé: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Vlkaneč. od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3, Se9 Leština u Světlé: 3.,5b bez TV, Leština u Světlé: zhl. staniční koleje 5b směr Světlá nad Sázavou. od návěstidla Se11 po návěstidlo Se9 Leština u Světlé: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 15 | 10 | 45 | 70 | 95 |  | výměna vadných kolejnicových styků v.č.13, svařování, údržba TV | 5 | 3 | O | D | 8h | 19.06.2022 | 07:45 | 19.06.2022 | 15:15 | 19 ne: 8
502 | 33106 G | Vlkaneč: 4a,4b,4c bez TV, |  | S | [13 empty] | 15 | 10 | 45 | 65 | 95 |  | výměna def. vadných kolejnic, svařování | 5 | 3 | O | D | 8h | 13.06.2022 | 07:55 | 13.06.2022 | 15:55 | 13 po: 8
502 | 63059 A | Golčův Jeníkov - Čáslav: 2. bez TV, Golčův Jeníkov: záhl. směr Čáslav navazující na 2.TK. |  | T+S |  |  |  | V | [9 empty] | 15 | 15 | 45 | 75 | 90 |  | Odstranění zbahnělého lože, odstranění defektoskopických vad, svařování, doplnění štěrkového lože, podbití. | 14 | 3 | O | D | 2x12h | 04.06.2022 | 07:00 | 05.06.2022 | 19:00 | 4 so: 12; 5 ne: 12
502 | 63059 B | Golčův Jeníkov - Čáslav: 2. jen TV, |  | T | [13 empty] | 15 | 15 | 45 | 75 | 90 | souběh s kolej. výlukou etapa A | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 3 | O | D | 2x12h | 04.06.2022 | 07:00 | 05.06.2022 | 19:00 | 4 so: 12; 5 ne: 12
502 | 63184 A | Čáslav: 8a,10 bez TV, Čáslav: výh.: 12,13, |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. | Oprava výhybek č. 12,13, výměna pražců, kolejnic, doplnění upevňovadel, výměna a doplnění štěrkového lože, podbití, svařování. | 14 | 3 | O | Ne | 8d | 01.06.2022 | 08:00 | 08.06.2022 | 16:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 8 st
502 | 63149 A | Kutná Hora hlavní nádraží: 5. bez TV, Kutná Hora hlavní nádraží: 5.,5a jen TV, |  | S |  |  | N | [6 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 65 | 100 |  | Odstranění zbahnělého lože, doplnění štěrku, odstranění defektoskopických vad. | 14 | 3 | O | D | 2x9h | 13.06.2022 | 07:00 | 14.06.2022 | 16:00 | 13 po: 9; 14 út: 9
502 | 63149 B | Kutná Hora hlavní nádraží: 4. + TV, |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 65 | 100 |  | Odstranění zbahnělého lože, doplnění štěrku, odstranění defektoskopických vad. | 14 | 3 | O | D | 9h | 15.06.2022 | 07:00 | 15.06.2022 | 16:00 | 15 st: 9
502 | 63149 B | Kutná Hora hlavní nádraží: 4. + TV, |  | S |  |  | N | [6 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 65 | 100 |  | Odstranění zbahnělého lože, doplnění štěrku, odstranění defektoskopických vad. | 14 | 3 | O | D | 2x9h | 16.06.2022 | 07:00 | 17.06.2022 | 16:00 | 16 čt: 9; 17 pá: 9
502 | 63149 C | Čáslav - Kutná Hora hlavní nádraží: 2. bez TV, Čáslav: záhl. a zhl. směr Kutná Hora hlavní nádraží v pokračování 2.TK, od návěstdla L2, L4, L6 po návěstidlo 2S. Čáslav: 2.,4.,6. jen TV, |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 60 | 95 |  | Výměna LIS, svařování, podbíjení. | 14 | 3 | O | D | 7h | 18.06.2022 | 08:00 | 18.06.2022 | 15:00 | 18 so: 7
502 | 63133 A | Velký Osek: 4. bez TV, 4.,4a,4b jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 |  | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 7 | O | D | 4x10h | 01.06.2022 | 07:00 | 04.06.2022 | 17:00 | 1 st: 10; 2 čt: 10; 3 pá: 10; 4 so: 10
502 | 63133 E | Velký Osek: výh.: 3, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Velký Osek - Kolín-Hradišťko, ze směru Velký Osek. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 |  | Navaření srdcovky výhybky. | 14 | 7 | O | N | 6h | 11.06.2022 | 22:00 | 12.06.2022 | 04:00 | bar: 11 so to 12 ne
502 | 63082 B2 | Nymburk hlavní nádraží: 2.,4.,6b,110b,204. jen TV, napěťově od ÚO 442 (km 323,380) po ÚO 432 (km 321,650) (tj. včetně TV nad zhlavím mezi 2. a 202. kolejí) a po ÚO 63A a po ÚD 20 (tj. včetně TV nad částí SK 109b) v dopravně Nymburk hl. n. Nymburk hlavní nádraží: záhl. kostomlatské navazující na 2. TK. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Nymburk hlavní nádraží - Kostomlaty nad Labem, ze směru Nymburk hlavní nádraží. |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | Změna od RPV. | sanace ŽB konstrukce | 13 | 7 | C | N | 5x4h | 06.06.2022 | 23:20 | 11.06.2022 | 03:20 | 6 po: (; 7 út: )(; 8 st: )(; 9 čt: )(; 10 pá: )(; 11 so: ) | X
502 | 63157 A | Nymburk hlavní nádraží: 12. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 |  | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, výměna a dotažení upevňovadel. | 14 | 7 | O | D | 3x8h | 09.06.2022 | 07:15 | 11.06.2022 | 15:15 | 9 čt: 8; 10 pá: 8; 11 so: 8
502 | 63157 B | Nymburk hlavní nádraží: 14. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 |  | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, výměna a dotažení upevňovadel. | 14 | 7 | O | D | 4h | 12.06.2022 | 07:15 | 12.06.2022 | 11:15 | 12 ne: 4
502 | 63157 C1 | Nymburk hlavní nádraží: 18. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 |  | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, výměna a dotažení upevňovadel. | 14 | 7 | O | D | 5h | 12.06.2022 | 11:15 | 12.06.2022 | 16:15 | 12 ne: 5
502 | 63157 C | Nymburk hlavní nádraží: 18. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 |  | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, výměna a dotažení upevňovadel. | 14 | 7 | O | D | 2x8h | 13.06.2022 | 07:15 | 14.06.2022 | 15:15 | 13 po: 8; 14 út: 8
502 | 63082 A2 | Nymburk hlavní nádraží: 1. jen TV, napěťově od ÚO 441 (km 323,380) po ÚO 431 (km 321,650) (tj. včetně TV nad částí SK 201 v předjízdném nádraží) v dopravně Nymburk hl. n. Nymburk hlavní nádraží: záhl. kostomlatské navazující na 1. TK. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kostomlaty nad Labem - Nymburk hlavní nádraží, ze směru Kostomlaty nad Labem. |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | Změna od RPV. | sanace ŽB konstrukce | 13 | 7 | C | N | 5x4h | 13.06.2022 | 23:20 | 18.06.2022 | 03:20 | 13 po: (; 14 út: )(; 15 st: )(; 16 čt: )(; 17 pá: )(; 18 so: ) | X
502 | 63082 C2 | Nymburk hlavní nádraží: 3.,3a,3b jen TV, záhl. sadské. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Nymburk město - Nymburk hlavní nádraží, ze směru Nymburk město. | X | S |  |  | N |  |  |  | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Změna od RPV. ZASTAVENY PROVOZ směr Nymburk město. | sanace ŽB konstrukce | 13 | 7 | C | D | 5x3h | 24.06.2022 | 00:35 | 29.06.2022 | 03:55 | 24 pá: 3; 25 so: 3; 27 po: 3; 28 út: 3; 29 st: 3 | X
502 | 63021 Q | Napájecí stanice Velký Osek Velký Osek - Nymburk hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Velký Osek - Kolín: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Velký Osek - Dobšice nad Cidlinou: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 |  | R3kV celková výluka | 13 | 7 | O | D | 8h | 29.06.2022 | 07:00 | 29.06.2022 | 15:00 | 29 st: 8
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
503 | 63021 S | Napájecí stanice Lysá n.L. Lysá nad Labem - Čelákovice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Lysá nad Labem - Milovice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Lysá nad Labem - Nymburk hlavní nádraží: Jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Lysá nad Labem - Stará Boleslav: Jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 |  | R3kV celková výluka | 13 | 7 | O | D | 8h | 22.06.2022 | 07:00 | 22.06.2022 | 15:00 | 22 st: 8
503 | 63123 | Mělník - Mělník Labe: traťová spojovací kolej bez TV, od návěstidla Se61 po návěstidlo Se62 Mělník - Mělník Labe: zab. zař.: přejezdové v km 1,115; 1,360. | X | T | [12 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. výluka nad rámec RPV ZP z/na vleč. | Oprava přejezdu P2999, P3000. | 14 | 7 | I | Ne | 3d | 23.06.2022 | 16:00 | 25.06.2022 | 16:00 | [30 empty] | X | bar: 23 čt to 25 so
503 | 60002 | Lysá nad Labem: 101,102,104,105 bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | Změna od RPV. výluka nad rámec RPV | Výměna pražců, upevňovadel, doplnění štěrkového lože, podbití. | 14 | 7 | O | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
503 | 63146 D | Lysá nad Labem: výh.: 58, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | k dispozici pouze 1 nástupištní hrana | Výměna jazyků, opornic,svařování, podbití. | 14 | 7 | O | D | 8h | 19.06.2022 | 07:10 | 19.06.2022 | 15:10 | 19 ne: 8
503 | 63146 A | Lysá nad Labem: 3. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |  | Výměna LIS, svařování. | 14 | 7 | O | D | 8h | 20.06.2022 | 07:10 | 20.06.2022 | 15:10 | 20 po: 8
503 | 63146 A | Lysá nad Labem: 3. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 50 |  | Výměna LIS, svařování, jednotlivá výměna pražců. | 14 | 7 | O | D | 2x8h | 21.06.2022 | 07:10 | 22.06.2022 | 15:10 | 21 út: 8; 22 st: 8
503 | 63146 C | Lysá nad Labem: výh.: 59, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 |  | Výměna výhybkových pražců, upevňovadel, podbití. | 14 | 7 | O | D | 2x8h | 23.06.2022 | 07:10 | 24.06.2022 | 15:10 | 23 čt: 8; 24 pá: 8
503 | 63146 E | Lysá nad Labem: výh.: 6, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Lysá nad Labem - Kostomlaty nad Labem, ze směru Lysá nad Labem. |  | S |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 30 |  | Výměna jazyků, opornic,svařování, podbití. | 14 | 7 | O | D | 2x8h | 25.06.2022 | 07:10 | 26.06.2022 | 15:10 | 25 so: 8; 26 ne: 8
503 | 63178 A | Stará Boleslav - Lysá nad Labem: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | 50 | 20 | Aktivace hlásky. | Stavba TP, převěšení TV a demontáž poškozené TP 233 | 13 | 7 | O | D | 8h | 11.06.2022 | 07:00 | 11.06.2022 | 15:00 | 11 so: 8
503 | 63021 T | Napájecí stanice Stará Boleslav Stará Boleslav - Nymburk hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Stará Boleslav - Mělník: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 |  | R3kV celková výluka | 13 | 7 | O | D | 8h | 15.06.2022 | 07:00 | 15.06.2022 | 15:00 | 15 st: 8
503 | 63024 A | Stará Boleslav: výh.: 17, 18, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Dřísy - Stará Boleslav, ze směru Dřísy. |  | S |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 |  | Navaření srdcovek výhybek. | 14 | 7 | O | D | 6h | 18.06.2022 | 08:00 | 18.06.2022 | 14:00 | 18 so: 6
503 | 63021 R | Napájecí stanice Nymburk Nymburk hlavní nádraží - Kolín: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Nymburk hlavní nádraží - Stará Boleslav: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Nymburk hlavní nádraží - Poříčany: Jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 |  | R3kV celková výluka | 13 | 7 | O | D | 8h | 23.06.2022 | 07:00 | 23.06.2022 | 15:00 | 23 čt: 8
503 | 63141 D | Všetaty: výh.: 52, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Všetaty - Mělník, ze směru Všetaty. |  | S |  |  |  | V | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 45 | 30 | 20 | Aktivace hlásky | Navaření srdcovky, dotažení upevňovadel, podbití. | 14 | 7 | O | D | 5h | 05.06.2022 | 08:00 | 05.06.2022 | 13:00 | 5 ne: 5
503 | 63141 A | Všetaty: výh.: 45, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 |  | Navaření srdcovky, dotažení upevňovadel, podbití. | 14 | 7 | O | D | 5h | 06.06.2022 | 08:00 | 06.06.2022 | 13:00 | 6 po: 5
503 | 63141 B | Všetaty: výh.: 18, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 |  | Navaření srdcovky, dotažení upevňovadel, podbití. | 14 | 7 | O | D | 5h | 07.06.2022 | 08:00 | 07.06.2022 | 13:00 | 7 út: 5
503 | 63141 C | Mělník - Všetaty: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 45 | 40 | 20 | Aktivace hlásky. | Oprava přejezdu v km 366,262( P2931), odstranění zbahnělého lože, doplnění štěrku, podbití. | 14 | 7 | O | D | 10h | 04.06.2022 | 07:00 | 04.06.2022 | 17:00 | 4 so: 10
503 | 63141 E | Mělník: výh.: 3, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Mělník - Všetaty, ze směru Mělník. |  | S |  |  |  | V | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 45 | 30 | 20 | Aktivace hlásky, souběh D+E | Naváření srdcovky, dotažení upevňovadel, podbití. | 14 | 7 | O | D | 5h | 05.06.2022 | 08:00 | 05.06.2022 | 13:00 | 5 ne: 5
503 | 72D03010 | Štětí - Liběchov: 1. + TV, Liběchov: lichá jen TV, záhl. a zhl. štětské lichých kolejí. Liběchov: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 10 k návěstidlu S1 Liběchov: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 10 k návěstidlu S3 |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 |  | Odstranění defektoskopických vad, výměna hlavní hrotové kolejnice výhybky č. 13, svařování. | 11 | 7 | O | D | 7h | 22.06.2022 | 07:00 | 22.06.2022 | 14:00 | 22 st: 7
503 | 72D03112 | Hoštka - Štětí: 1. + TV, Hoštka: lichá + TV, záhl. a zhl. štětské lichých kolejí. |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 30 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 11 | 7 | O | D | 7h | 16.06.2022 | 07:00 | 16.06.2022 | 14:00 | 16 čt: 7
503 | 72C03122 | Štětí - Hoštka: 2. + TV, Hoštka: sudá + TV, záhl. štětské druhé traťové koleje a štětské zhlaví sudých kolejí. |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 30 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 11 | 7 | O | D | 7h | 17.06.2022 | 07:00 | 17.06.2022 | 14:00 | 17 pá: 7
503 | 73067 C | Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 30 | Změna od RPV. | Výměna kolejnic, obnovení šuntové citlivosti. | 11 | 7 | O | Ne | 3d | 30.05.2022 | 07:00 | 01.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st
503 | 73067 E | Sebuzín: sudá bez TV, záhl. a zhl. žernosecké sudých kolejí. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 15 | 30 | 40 |  | Navaření srdcovek výhybek č. 2, 4. | 11 | 7 | O | D | 8h | 01.06.2022 | 07:00 | 01.06.2022 | 15:00 | 1 st: 8
503 | 73070 A | Ústí nad Labem-Střekov - Sebuzín: 1. + TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 | Změna od RPV. | Výměna kolejnic, odstranění blátivých míst, oprava GPK, výměna LIS, svařování, odstranění porostu, obnovení šuntové citlivosti koleje. | 11 | 7 | O | Ne | 2d | 02.06.2022 | 07:00 | 03.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 2 čt to 3 pá
503 | 75018 A | Ústí nad Labem-Střekov - Sebuzín: 1. + TV, |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |  | Výměna stykových transformátorů. | 11 | 7 | O | D | 8h | 20.06.2022 | 07:15 | 20.06.2022 | 15:00 | 20 po: 8
503 | 75018 B | Ústí nad Labem-Střekov - Sebuzín: zab. zař.: traťové 1. traťové koleje mezi dopravnami. jízdy vlaků v 1. traťové koleji mezistaničně, telefonické dorozumívání |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 20 | Změna od RPV. | Výměna stykových transformátorů. | 11 | 7 | O | Ne | 2d | 20.06.2022 | 15:00 | 21.06.2022 | 15:00 | [30 empty] | X | bar: 20 po to 21 út
503 | 73083 A | Sebuzín - Ústí nad Labem-Střekov: 2. + TV, Ústí nad Labem-Střekov: 2.,4.,4a jen TV, záhl. sebuzínské 2. traťové koleje. napěťově jen část 2., 4. SK po ÚO 432 - sebuzínská strana |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 | Změna od RPV. | Výměna kolejnic, odstranění blátivých míst, výměna LIS, svařování, obnovení šuntové citlivosti koleje. | 11 | 7 | O | Ne | 2d | 11.06.2022 | 07:00 | 12.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 11 so to 12 ne
503 | 73070 B | Ústí nad Labem-Střekov: 1. jen TV, záhl. sebuzínské 1. traťové koleje a navazující část sebuzínského zhlaví 1. staniční koleje po námezník výhybky č. 1 (výhybka č. 1). napěťově jen část 1. SK od ÚO 431 - sebuzínská strana |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 45 | 40 | 20 | Souběh s et. A. | Výměna LIS, svařování. | 11 | 7 | O | D | 8h | 02.06.2022 | 07:00 | 02.06.2022 | 15:00 | 2 čt: 8
503 | 73083 B | Ústí nad Labem-Střekov: 4a bez TV, zhl. sebuzínské staničních kolejí č. 4, 4a (výhybky č. 7A, 7B). |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 45 | 40 | 20 |  | Výměna jazyků a opornic výhybek č. 7A, 7B, svařování. | 11 | 7 | O | D | 2x10h | 11.06.2022 | 07:00 | 12.06.2022 | 17:00 | 11 so: 10; 12 ne: 10
503 | 73083 C | Ústí nad Labem-Střekov: 1. jen TV, zhl. sebuzínské staničních kolejí č. 1, 3a - část po námezník výhybky č. 5 (výhybky č. 5, 6). napěťově jen část 1. SK od ÚO 431 - sebuzínská strana |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 10 | 40 | 20 |  | Výměna jazyků a opornic výhybky č. 6, svařování. | 11 | 7 | O | D | 10h | 06.06.2022 | 07:00 | 06.06.2022 | 17:00 | 6 po: 10
503 | 73163 B | Ústí nad Labem-Střekov: zhl. velkobřezenské staničních kolejí č. 2, 4, 6 v úseku od hrotů jazyků výhybky č. 41A a námezníků výhybek č. 39a, 45 po námezník výhybky č. 52b (výhybky č. 41A, 45, část výhybek č. 43, 46ab). |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 |  | Cyklické broušení výhybek č. 41A, 43, 45. | 11 | 7 | O | D | 8h | 26.06.2022 | 07:00 | 26.06.2022 | 15:00 | 26 ne: 8
503 | 73163 A | Velké Březno - Ústí nad Labem-Střekov: 1. bez TV, Ústí nad Labem-Střekov: zhl. velkobřezenské staniční koleje č. 1 (výhybky č. 41B, 41, 48, 52ab, 53) a navazující západoústecké zhlaví v úseku po hroty jazyků výhybky č. 59 (výhybky č. 55, 59). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ústí nad Labem-Střekov - Ústí nad Labem západ, ze směru Ústí nad Labem-Střekov. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 0 | 30 | 40 | 30 |  | Cyklické broušení výhybek č. 41B, 41, 48, 55. | 11 | 7 | O | D | 9h | 25.06.2022 | 07:00 | 25.06.2022 | 16:00 | 25 so: 9
503 | 73164 A | Děčín východ dolní nádraží: 30.,32.,34.,36.,38. + TV, zhl. boletické staničních kolejí č. 30 - 38 - část po námezník výhybky č. 16 (výhybky č. 32, 30, 27, část výhybky č. 25). |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | Změna od RPV. | Výměna pražců, odstranění blátivých míst, oprava GPK. | 11 | 7 | O | Ne | 5d | 06.06.2022 | 07:00 | 10.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 6 po to 10 pá
503 | 73164 B | Děčín východ dolní nádraží: 26. bez TV, 24.,24a,24b,26.,28.,91. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 |  | Odstranění blátivých míst, oprava GPK. | 11 | 7 | O | D | 2x8h | 20.06.2022 | 07:00 | 21.06.2022 | 15:00 | 20 po: 8; 21 út: 8
503 | 73168 A | Děčín hlavní nádraží: zhl. střední staniční koleje č. 106 - část v úseku mezi námezníky výhybek č. 410 - 415 (část výhybek č. 407, 410). |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 |  | Navaření srdcovky výhybky č. 410. | 11 | 7 | O | N | 6h | 23.06.2022 | 22:00 | 24.06.2022 | 04:00 | bar: 23 čt to 24 pá
503 | 73098 A | Děčín hlavní nádraží: 90.,103a,105a bez TV, zhl. střední staničních kolejí č. 103a, 105a, 90, 103, 5, 19, 21 v úseku od námezníků výhybek č. 15, 19, 22 (výhybky č. 9, 10ab, 14, 15, 19, 22, část výhybky č. 25). |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Změna od RPV. | Výměna pražců ve výhybkách č. 10ab, 14, 15, 19, 22, strojní úprava GPK -ASPv, cyklické broušení výhybek. | 11 | 7 | O | Ne | 8d | 24.06.2022 | 07:00 | 01.07.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 24 pá to 30 čt
503 | 73098 B | Děčín hlavní nádraží: 5.,7.,21.,90.,101.,101a,103.,103a jen TV, jen část staničních kolejí č. 90, 101, 103 mezi ÚO 401 - ÚO 201, ÚO 411, ÚO 411A |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 |  | Výměna pražců ve výh.č. 10ab, 14, 15, 19, 22, strojní úprava GPK - ASPv. | 11 | 7 | O | D | 6x10h | 24.06.2022 | 07:00 | 30.06.2022 | 17:00 | 24 pá: 10; 25 so: 10; 26 ne: 10; 27 po: 10; 28 út: 10; 30 čt: 10
503 | 73168 B | Děčín hlavní nádraží: zhl. žlebské staničních kolejí č. 6a, 8 - část v úseku mezi námezníky výhybek č. 428 - 434 (výhybky č. 428, 430, část výhybky č. 432ab). |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 30 | 20 | 30 |  | Výměna kluzných stoliček výhybky č. 430. | 11 | 7 | O | N | 7h | 25.06.2022 | 22:00 | 26.06.2022 | 05:00 | bar: 25 so to 26 ne
503 | 73168 B | Děčín hlavní nádraží: zhl. žlebské staničních kolejí č. 6a, 8 - část v úseku mezi námezníky výhybek č. 428 - 434 (výhybky č. 428, 430, část výhybky č. 432ab). |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 30 | 20 | 30 |  | Výměna jazyka a opornice výh.č. 428, 430, svařování. | 11 | 7 | O | N | 7h | 26.06.2022 | 22:00 | 27.06.2022 | 05:00 | bar: 26 ne to 27 po
503 | 73098 B | Děčín hlavní nádraží: 5.,7.,21.,90.,101.,101a,103.,103a jen TV, jen část staničních kolejí č. 90, 101, 103 mezi ÚO 401 - ÚO 201, ÚO 411, ÚO 411A |  | S |  |  | N | [15 empty] | Omylem zadána do září. | Výměna pražců ve výh.č. 10ab, 14, 15, 19, 22, strojní úprava GPK - ASPv. | 11 | 7 | O | D | 10h | 29.06.2022 | 07:00 | 29.06.2022 | 17:00 | 29 st: 10
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
504 | 73170 A | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 601c,601d bez TV, 601c,601d,51.,1a jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 601c, 601d (výhybky č. 802, 803). napěťově mezi ÚO 481 - ÚO 421, ÚO 457 (jen část 51. SK) |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 | Změna od RPV. | Výměna pražců a srdcovky výhybky č. 802, svařování. | 11 | 8 | O | Ne | 4d | 01.06.2022 | 07:00 | 04.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 4 so
504 | 73170 B | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 602c,602d bez TV, 602c,602d,52. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 602c, 602d (výhybka č. 801). napěťově mezi ÚO 482 - ÚO 422 (jen část 52. SK) |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 | Změna od RPV. | Výměna pražců a srdcovky výhybky č. 801, svařování. | 11 | 8 | O | Ne | 4d | 06.06.2022 | 07:00 | 09.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 6 po to 9 čt
504 | 73171 A | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 51. bez TV, 601c,601d,51.,1a jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 51, 1a, 2a v úseku od návěstidel Sc1a, Sc2a po námezník výhybky č. 813 (výhybky č. 817, 819, 821). kolejově 51. staniční kolej od námezníku výhybky č. 817 po izolovaný styk před námezníkem výhybky č. 852; napěťově mezi ÚO 481 - ÚO 431, ÚO 457 |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Výměna pražců výhybky č. 817. | 11 | 8 | O | Ne | 5d | 13.06.2022 | 07:00 | 17.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 13 po to 17 pá
504 | 73196 A | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 3. bez TV, v úseku od návěstidla Sc3 k námezníku výhybky č. 70b Ústí nad Labem západ vnější nádraží: zhl. střední 3. staniční koleje v úseku mezi námezníky výhybek č. 70b - 75, 76 (část výhybky č. 70ab). |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 | Změna od RPV. | Výměna jazyků a opornic výhybky č. 70ab, svařování, úprava rozchodu a GPK. | 11 | 8 | O | Ne | 2d | 26.06.2022 | 07:00 | 27.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 26 ne to 27 po
504 | 73196 B | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: zhl. střední v úseku od hrotů jazyků výhybek č. 75, 76 po námezníky výhybek č. 66, 67b, 71, 75 včetně kolejových spojek 67a/70b, 70a/75 (výhybky č. 66, 67ab, 71, 75, 76, část výhybky č. 70ab). |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 45 | 70 | nelze projet přes střední zhlaví na staniční koleje č. 1 – 51, 53c, 53d. | Výměna jazyků a opornic výhybky č. 70ab, svařování, úprava rozchodu a GPK, navaření opornic výhybky č. 67ab. | 11 | 8 | O | D | 11h | 26.06.2022 | 07:00 | 26.06.2022 | 18:00 | 26 ne: 11
504 | 73171 B | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 2.,2a,2b jen TV, výh.: č. 826, napěťově včetně koleje č. 4 dráhy – vlečky Vlečka PKÚ Trmice; napěťově po ÚO 454 |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 70 |  | Výměna jazyka a opornice výhybky č. 826, svařování. | 11 | 8 | O | D | 8h | 10.06.2022 | 07:00 | 10.06.2022 | 15:00 | 10 pá: 8
504 | 73176 B | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 1. bez TV, 1.,1a,1b jen TV, zhl. řehlovické staniční koleje č. 1 po hroty jazyků výhybky č. 836 (výhybky č. 832, 834, 836). napěťově po ÚO 457 |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 | Změna od RPV. | Výměna jazyka, opornice a hrotových kolejnic výh. č. 832, odstranění defektoskopické vady výh. č. 834, svařování. | 11 | 8 | O | Ne | 2d | 20.06.2022 | 07:00 | 21.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 20 po to 21 út
504 | 73176 A | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží - Řehlovice: 2. + TV, Řehlovice: záhl. ústecké 2. traťové koleje po návěstidlo Se2. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 | Změna od RPV. | Převěšení a regulace trakčního vedení. | 11 | 8 | O | Ne | 5d | 20.06.2022 | 07:00 | 24.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 20 po to 24 pá
504 | 73176 A | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží - Řehlovice: 2. + TV, Řehlovice: záhl. ústecké 2. traťové koleje po návěstidlo Se2. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 | Změna od RPV. | Převěšení a regulace trakčního vedení. | 11 | 8 | O | Ne | 5d | 27.06.2022 | 07:00 | 01.07.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 27 po to 30 čt
504 | 73190 A | Řehlovice: 5. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | výluka mimo MPV | Nesjízdnost trakčního vedení nad 5. staniční kolejí. | 11 | 8 | H | Ne | 286d | 28.02.2022 | 08:00 | 10.12.2022 | 24:00 | bar: 1 st to 30 čt
504 | 73141 A | Řehlovice: záhl. ústecké 1. traťové koleje - část od návěstidla 1L po návěstidlo Se1. Řehlovice - Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 1. + TV, |  | T+S | [13 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 40 | Změna od RPV. | Převěšení a regulace trakčního vedení. | 11 | 8 | O | Ne | 5d | 30.05.2022 | 07:00 | 03.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 3 pá
504 | 73141 A | Řehlovice: záhl. ústecké 1. traťové koleje - část od návěstidla 1L po návěstidlo Se1. Řehlovice - Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 1. + TV, |  | T+S | [13 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 35 | Změna od RPV. | Převěšení a regulace trakčního vedení. | 11 | 8 | O | Ne | 5d | 06.06.2022 | 07:00 | 10.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 6 po to 10 pá
504 | 73141 A1 | Řehlovice: záhl. ústecké 1. traťové koleje - část od návěstidla 1L po návěstidlo Se1. Řehlovice - Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 1. + TV, |  | T+S | [13 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 35 | Změna od RPV. | Montáž zesilovacího vedení a demontáž trakčních podpěr. | 11 | 8 | O | Ne | 6d | 13.06.2022 | 07:00 | 18.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 13 po to 18 so
504 | 73073 A | Krupka-Bohosudov: 3a bez TV, kolejově část 3a staniční koleje - od návěstidla Se4 k námezníku výhybky č. 101 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Krupka-Bohosudov - Chabařovice, ze směru Krupka-Bohosudov. Krupka-Bohosudov: záhl. chabařovické 1. traťové koleje – část od návěstidla Se2 do km 13,584. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Krupka-Bohosudov - Chabařovice, ze směru Krupka-Bohosudov. Krupka-Bohosudov: zhl. střední, jeho část. včetně části 3a koleje dráhy-vlečky Vlečka SŽDC Bohosudov - Chabařovice st. n.; kolejově od námezníku výh. č. 101, zarážedla v km 12,173 do km 13,655 Krupka-Bohosudov - Chabařovice: 1. jen TV, |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 35 | Změna od RPV. | Rekonstrukce liché části soběchlebského mostu. | 11 | 8 | I | Ne | 254d | 27.03.2022 | 07:00 | 05.12.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
504 | 73104 B | Krupka-Bohosudov: záhl. teplické 2. traťové koleje po návěstidlo Se19. Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách: 2. + TV, Teplice v Čechách: záhl. bohosudovské 2. traťové koleje v úseku od návěstidla 2L k návěstidlu S2a včetně výhybky č. O1. Teplice v Čechách: 2a + TV, kolejově po izol. styk v km 17,218 (před výhybkou č. 2); napěťově po ÚO 402 |  | T+S | X |  |  | V |  | X | [7 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | Změna od RPV. | Rekonstrukce traťové koleje včetně TV, mostů v km 15,226, 15,595 a 16,773, propustků, nástupiště, přejezdů, protihlukových objektů a dalších umělých staveb, výstavba mostu v km 16,876 | 11 | 8 | I | Ne | 111d | 20.04.2022 | 16:00 | 08.08.2022 | 22:50 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
504 | 73012 A | Krupka-Bohosudov: 9. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Úprava 9. staniční manipulační koleje. | 11 | 8 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
504 | 73012 B | Krupka-Bohosudov: 13.,13a bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | Změna od RPV. | Obsazení staničních kolejí č. 13, 13a mechanizací, manipulace s materiálem. | 11 | 8 | I | Ne | 363d | 13.12.2021 | 08:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
504 | 70012 A | Chabařovice: zhl. bohosudovské SK č. 1 v úseku mezi námezníky výh. č. 33 a 34 (výh. č. 33, 34 a část výh. č. 29). |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 50 |  | Výměna srdcovky výhybky č. 33, svařování. | 11 | 8 | O | D | 8h | 01.06.2022 | 07:00 | 01.06.2022 | 15:00 | 1 st: 8
504 | 72A11211 | Úpořiny - Řehlovice: 1. bez TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 0 | 30 | 33 | 15 |  | Výměna a doplnění pryžových podložek. | 11 | 8 | O | D | 8h | 04.06.2022 | 07:30 | 04.06.2022 | 15:30 | 4 so: 8
504 | 72A11121 | Řehlovice - Úpořiny: 2. bez TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 0 | 30 | 29 | 15 |  | Defektoskopie, svařování. | 11 | 8 | O | D | 7h | 05.06.2022 | 07:30 | 05.06.2022 | 14:30 | 5 ne: 7
504 | 70016 A | Úpořiny: 2. bez TV, zhl. část ohníčského po návěstidlo Se12. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 50 |  | Oprava výhybky č. 17ab. | 11 | 8 | O | D | 2x7h | 08.06.2022 | 07:30 | 09.06.2022 | 14:00 | 8 st: 7; 9 čt: 7
504 | 73178 A | Ohníč - Světec: 2. bez TV, Světec: 2.,4. jen TV, záhl. a zhl. ohníčské koleje č. 2 po návěstidlo Se6 (výhybky č. 2, 3). |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 0 | 30 | 37 | 15 |  | Oprava výhybky č. 3, výměna LIS, svařování. | 11 | 8 | O | D | 2x8h | 25.06.2022 | 07:30 | 26.06.2022 | 15:00 | 25 so: 8; 26 ne: 8
504 | 73104 F | Teplice v Čechách: 1a + TV, napěťově od ÚO 401 směr Krupka-Bohosudov Teplice v Čechách: záhl. bohosudovské 1. traťové koleje. Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: 1. + TV, Krupka-Bohosudov: celá + TV, mimo částí vyloučených v etapě B + podle ROV 73012 A, B a ROV 73073 A | X | T+S | [5 empty] | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. | Těžba štěrkového lože, sypání štěrku a drtí | 11 | 8 | I | N | 4x5h | 06.06.2022 | 22:50 | 22.06.2022 | 03:45 | 6 po: (; 7 út: ); 9 čt: (; 10 pá: ); 20 po: (; 21 út: )(; 22 st: ) | X
504 | 72A11601 | Bílina - České Zlatníky odb.: 2. bez TV, |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 37 | 70 |  | Defektoskopie, svařování. | 11 | 8 | O | D | 4x8h | 06.06.2022 | 07:30 | 09.06.2022 | 15:00 | 6 po: 8; 7 út: 8; 8 st: 8; 9 čt: 8
504 | 72A11501 | Bílina - České Zlatníky odb.: 0. bez TV, |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 70 |  | Oprava GPK. | 11 | 8 | O | D | 3x8h | 13.06.2022 | 07:00 | 15.06.2022 | 15:00 | 13 po: 8; 14 út: 8; 15 st: 8
504 | 72D11522 | Bílina - Světec: 1. + TV, Bílina: výh.: č. 1, záhl. světecké 1. TK . |  | T+S | [13 empty] | 5 | 0 | 30 | 29 | 15 |  | Defektoskopie, svařování. | 11 | 8 | O | D | 2x7h | 27.06.2022 | 07:00 | 28.06.2022 | 14:00 | 27 po: 7; 28 út: 7
504 | 73179 A | Most nové nádraží odjezd: zhl. střední staničních kolejí č. 3, 4, 5 - část mezi námezníky výhybek č. 79 - 92b (výhybka č. 79, část výhybky č. 80). |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Výměna jazyků a opornic, svařování. | 11 | 8 | O | Ne | 3d | 01.06.2022 | 07:00 | 03.06.2022 | 14:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 3 pá
504 | 73179 B | Most nové nádraží odjezd: 37. bez TV, 37.,38. jen TV, zhl. mostecko - třebušické, od námezníku výhybky č. 8 po návěstidlo S37. |  | S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Výměna kolejnic, svařování. | 11 | 8 | O | Ne | 5d | 20.06.2022 | 07:00 | 24.06.2022 | 16:00 | [30 empty] | X | bar: 20 po to 24 pá
504 | 73179 C | Most nové nádraží odjezd: zhl. mostecko-třebušické - část mezi námezníky výhybek č. 3, 4 - 11b (část výhybek č. 6, 8). |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 70 |  | Výměna jazyka a opornice, svařování. | 11 | 8 | O | D | 8h | 20.06.2022 | 07:00 | 20.06.2022 | 15:00 | 20 po: 8
504 | 70017 A | Třebušice: výh.: č. 45, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 37 | 70 |  | Výměna jazyka a opornice, svařování. | 11 | 8 | O | D | 9h | 16.06.2022 | 07:00 | 16.06.2022 | 16:00 | 16 čt: 9
504 | 70017 B | Třebušice: 2a bez TV, výh.: č. 54, zhl. kyjické 2.,4.,6. SK - část od hrotů jazyků výhybky č. 40 po námezník výhybky č. 61. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 70 |  | Výměna LIS, svařování. | 11 | 8 | O | D | 8h | 17.06.2022 | 07:00 | 17.06.2022 | 15:00 | 17 pá: 8
504 | 73232 A | Kyjice - Dolní Rybník odb.: 2. + TV, Dolní Rybník odb. - Kyjice: 1. + TV, Dolní Rybník odb.: celá + TV, Dolní Rybník odb. - Odb Chomutov město: 2. + TV, Odb Chomutov město - Dolní Rybník odb.: 1. + TV, Dolní Rybník odb. - Jirkov: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [11 empty] | Změna od RPV. | Stavba „Nová komunikace u města Chomutov“ – práce na mostní konsttrukci- výluky pro CPS. | 11 | 8 | C | N | 3x5h | 03.06.2022 | 22:45 | 06.06.2022 | 03:45 | 3 pá: (; 4 so: )(; 5 ne: )(; 6 po: ) | X
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
505 | 51B05009 | Týniště nad Orlicí: celá jen TV, záhl. choceňské. Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV, traťová jen TV, její část od ÚO PP 401 na NS Týniště nad Orlicí po ÚO 403 v Týništi nad Orlicí | X | T+S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | Obsazení staničních kolejí v žst. Týniště n.O. po dohodě s výpravčím. | BOTV + ÚO 403 + BL. | 6 | 4 | O | D | 1h | 10.06.2022 | 10:30 | 10.06.2022 | 11:05 | bar: 10 pá
505 | 51B05009 | Týniště nad Orlicí: celá jen TV, záhl. choceňské. Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV, traťová jen TV, její část od ÚO PP 401 na NS Týniště nad Orlicí po ÚO 403 v Týništi nad Orlicí | X | T+S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | Obsazení staničních kolejí v žst. Týniště n.O. po dohodě s výpravčím. | BOTV + ÚO 403 + BL. | 6 | 4 | O | D | 1h | 10.06.2022 | 11:40 | 10.06.2022 | 12:15 | bar: 10 pá
505 | 51B05012 | Týniště nad Orlicí: celá jen TV, včetně předtápěcího zařízení Týniště nad Orlicí: záhl. hradecké. Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: traťová + TV, | X | T+S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | Výluka se smí konat pouze ve vlakových přestávkách mezi vlaky osobní dopravy. | BOTV + ÚO 411 + BL | 6 | 4 | O | D | 0h | 03.06.2022 | 09:45 | 03.06.2022 | 10:10 | 3 pá: 0
505 | 51B05012 | Týniště nad Orlicí: celá jen TV, včetně předtápěcího zařízení Týniště nad Orlicí: záhl. hradecké. Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: traťová + TV, |  | T+S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | Výluka se smí konat pouze ve vlakových přestávkách mezi vlaky osobní dopravy. | BOTV + ÚO 411 + BL. | 6 | 4 | O | D | 1h | 03.06.2022 | 10:40 | 03.06.2022 | 11:15 | bar: 3 pá
505 | 50013 A | Týniště nad Orlicí: výh.: 30, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | Nelze ze 2. a 4c SK směr Třebechovice pod Orebem a Bolehošť a opačně. | Navaření srdcovky. | 6 | 4 | O | N | 5h | 13.06.2022 | 22:30 | 14.06.2022 | 03:30 | bar: 13 po to 14 út
505 | 50013 B | Týniště nad Orlicí: výh.: 31, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | Nelze ze 2. a 4c SK směr Třebechovice pod Orebem a Bolehošť a opačně. | Navaření srdcovky. | 6 | 4 | O | N | 5h | 14.06.2022 | 22:30 | 15.06.2022 | 03:30 | bar: 14 út to 15 st
505 | 51E05004 | Týniště nad Orlicí: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | Obsazení staničních kolejí v žst. Týniště n.O. po dohodě s výpravčím. | BOTV + ÚD. | 6 | 4 | O | D | 1h | 15.06.2022 | 09:35 | 15.06.2022 | 10:20 | bar: 15 st
505 | 51E05004 | Týniště nad Orlicí: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | Obsazení staničních kolejí v žst. Týniště n.O. po dohodě s výpravčím. | BOTV + ÚD. | 6 | 4 | O | D | 1h | 15.06.2022 | 10:30 | 15.06.2022 | 11:30 | bar: 15 st
505 | 50013 C | Týniště nad Orlicí: výh.: 45, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | Nelze na/ze 2b, 101., 102. SK. | Navaření srdcovky. | 6 | 4 | O | D | 5h | 16.06.2022 | 08:00 | 16.06.2022 | 13:00 | 16 čt: 5
505 | 53008 A | Hradec Králové hlavní nádraží: celá jen TV, včetně elektrického předtápěcího zařízení a napájení TV kolejiště DKV a myčky vozů |  | S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | Obsazení staničních kolejí v žst. Týniště n.O. po dohodě s výpravčím. Napěťově vyloučeno kolejiště DKV a myčky vozů. | BOTV + ÚO + ÚD. | 6 | 4 | O | D | 1h | 06.06.2022 | 10:10 | 06.06.2022 | 11:00 | bar: 6 po
505 | 53008 C | Hradec Králové hlavní nádraží: 2,2s,1,3a,3b,5,5a,7,7a,9,11,13,13s,15,17,19,21,23,25,27 jen TV, Hradec Králové hlavní nádraží: 13c,19c,29,31,33,51,53,55,57,59 jen TV, včetně elektrického předtápěcího zařízení na myčce vozů a napájení TV kolejiště DKV a myčky vozů |  | S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | Napěťově vyloučeno kolejiště DKV a myčky vozů. Obsazení staničních kolejí mechanizací po dohodě s výpravčím. | BOTV + ÚO + ÚD. | 6 | 4 | O | D | 2h | 13.06.2022 | 10:10 | 13.06.2022 | 11:50 | 13 po: 2
505 | 53008 B | Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6.,6s,8.,10a,10c,12a,14a,16a,18a jen TV, včetně elektrického předtápěcího zařízení u skladu a pošty |  | S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | Obsazení staničních kolejí mechanizací po dohodě s výpravčím. | BOTV + ÚO + ÚD. | 6 | 4 | O | D | 2h | 20.06.2022 | 10:10 | 20.06.2022 | 11:40 | 20 po: 2
505 | 53110 A | Chlumec nad Cidlinou: 10.,12.,14. bez TV, výh.: 26,27, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | Změna od RPV. | Oprava výhybky č. 27. | 6 | 4 | O | Ne | 4d | 14.06.2022 | 08:00 | 17.06.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 14 út to 17 pá
505 | 53110 B | Chlumec nad Cidlinou: 6.,10.,12.,14. bez TV, výh.: 26,27,29,31, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | Změna od RPV. | Oprava výhybky č. 31. | 6 | 4 | O | Ne | 4d | 20.06.2022 | 08:00 | 23.06.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 20 po to 23 čt
505 | 53110 C | Chlumec nad Cidlinou: 2.,4.,6.,8. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | V souběhu s výlukou 53110 B. | Zajištění prací na vyzvednutí a uložení výh. č. 31. | 6 | 4 | O | D | 2x12h | 20.06.2022 | 08:00 | 22.06.2022 | 20:00 | 20 po: 12; 22 st: 12
505 | 53110 D | Chlumec nad Cidlinou: 4. bez TV, výh.: 33, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53110 B, C. | Výměna pražců a oprava výh. č. 33 a SK č. 4. | 6 | 4 | O | D | 10h | 20.06.2022 | 08:00 | 20.06.2022 | 18:00 | 20 po: 10 | X
505 | 53004 A | Pardubice-Rosice nad Labem: 15.,17 bez TV, výh.: 15 (od 17. 12. 2021 výhybka číslo 12), |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | V souběhu s výlukou 53004 L. | Výstavba kabelovodu v km 2,846. | 7 | 4 | I | Ne | 201d | 12.12.2021 | 00:00 | 30.06.2022 | 16:40 | bar: 1 st to 30 čt
505 | 53004 L | Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem: traťová jen TV, |  | T |  |  | L | V | X | [5 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Stavba podchodu v km 2,769. | 7 | 4 | I | Ne | 211d | 17.12.2021 | 16:40 | 15.07.2022 | 16:40 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
505 | 53004 K1 | Pardubice-Rosice nad Labem: 7. bez TV, její část od km 2,915 po návěstidlo L7 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | Změna od RPV. | Kolize TZ. | 7 | 4 | I | Ne | 165d | 01.02.2022 | 07:30 | 15.07.2022 | 16:40 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
505 | 53041 A | Pardubice-Rosice nad Labem: celá jen TV, Pardubice-Rosice nad Labem: 3. bez TV, Pardubice-Rosice nad Labem: 1.,1b bez TV, od návěstidla Sc1 k návěstidlu Se18 |  | S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Zdvoukolejnění Pardubice-Rosice - Stéblová. | 7 | 4 | I | Ne | 99d | 24.03.2022 | 08:20 | 30.06.2022 | 16:40 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
505 | 53041 B | Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. a zhl. směr Stéblová, jeho část od návěstidla Se18 po návěstidlo S. Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová: traťová + TV, Stéblová: celá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53041 A. | Pardubice-Rosice - Stéblová 3 - modernizace, propojení. | 7 | 4 | I | Ne | 99d | 24.03.2022 | 08:20 | 30.06.2022 | 16:40 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
505 | 55013 B | Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: PZS v km 3,301 (P5351) . |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | Změna od RPV. Při posunu na/z vleček č. 4436 a 4437 přes přejezd rychlost 10 km/h. | Rekonstrukce PZZ v rámci zdvoukolejnění. | 7 | 4 | I | Ne | 77d | 15.04.2022 | 07:30 | 30.06.2022 | 16:40 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
505 | 53041 D | Pardubice-Rosice nad Labem: 9. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53004 L, K1 a 53041 A. | Modernizace koleje č. 9. | 7 | 4 | I | Ne | 71d | 06.05.2022 | 07:30 | 15.07.2022 | 16:40 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
505 | 53041 C2 | Pardubice-Rosice nad Labem: zhl. směr vlečkový areál, jeho část od návěstidla L3, L7, L9 po návěstidla SeZ1, SeZ1A a PVk1 (včetně koleje 3b). |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53041 A, B, D. Nelze provádět jízdy na/z vlečky číslo 4436 „Vlečka Synthesia“ a na/z vlečky č. 4437 „Vlečka Jarý – Pardubice“. | Dokončení přejezdu v km 3,308. | 7 | 4 | I | D | 2x9h | 04.06.2022 | 07:40 | 05.06.2022 | 16:45 | 4 so: 9; 5 ne: 9 | X
505 | 55013 A | Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: SZZ. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53041 A, B, D + ROV 53004 K1. Obsluha vleček č. 4436 a 4437 možná. | Úprava SZZ a přepínání na nové. | 7 | 4 | I | Ne | 11d | 20.06.2022 | 07:40 | 30.06.2022 | 16:40 | [30 empty] | X | bar: 20 po to 30 čt
505 | 55013 E | Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová: zab. zař.: TZZ AH mezi dopravnami. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. V souběhu s výlukami 55013, 53041 A, B, D + ROV 53004 K1. Obsluha vleček č. 4436 a 4437 možná. | Aktivace TZZ. | 7 | 4 | I | Ne | 11d | 20.06.2022 | 07:40 | 30.06.2022 | 16:40 | [30 empty] | X | bar: 20 po to 30 čt
505 | 55013 F | Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová: zab. zař.: TZZ AH 2. traťové koleje mezi dopravnami. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. V souběhu s výlukami 55013, 53041 A, B, D + ROV 53004 K1. Obsluha vleček č. 4436 a 4437 možná. | Aktivace TZZ. | 7 | 4 | I | Ne | 11d | 20.06.2022 | 07:40 | 30.06.2022 | 16:40 | [30 empty] | X | bar: 20 po to 30 čt
505 | 55013 G | Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová: zab. zař.: PZS v km 8,302 (P5356) mezi dopravnami. |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | Změna od RPV. V souběhu s výlukami 55013 E. | Aktivace nového zab. zařízení. | 7 | 4 | I | Ne | 11d | 20.06.2022 | 07:40 | 30.06.2022 | 16:40 | [30 empty] | X | bar: 20 po to 30 čt
505 | 55013 H | Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová: zab. zař.: PZS v km 4,232 (P5352) a PZS v km 4,803 (P5353) mezi dopravnami. |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | Změna od RPV. V souběhu s výlukami 55013 E. | Aktivace nového zab. zařízení. | 7 | 4 | I | Ne | 11d | 20.06.2022 | 07:40 | 30.06.2022 | 16:40 | [30 empty] | X | bar: 20 po to 30 čt
505 | 55013 I | Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová: zab. zař.: PZS v km 5,953 (P5354) mezi dopravnami. |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | Změna od RPV. V souběhu s výlukami 55013 E. | Aktivace nového zab. zařízení. | 7 | 4 | I | Ne | 11d | 20.06.2022 | 07:40 | 30.06.2022 | 16:40 | [30 empty] | X | bar: 20 po to 30 čt
505 | 53041 E1 | Pardubice-Rosice nad Labem: 11.,13. bez TV, Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. směr Stéblová/vlečkový areál, jeho část od návěstidel L11, L13 a VK4, VK5 po hroty jazyků výhybky č. 22. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | V souběhu s výlukou 53041 F1. | Výměna SW, aktivace a přezkoušení SSZ. | 7 | 4 | O | D | 9h | 30.06.2022 | 07:40 | 30.06.2022 | 16:45 | 30 čt: 9
505 | 53041 F1 | Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem: traťová bez TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Pardubice-Rosice nad Labem jeho část od návěstidel Se62 a Se63 po návěstidlo RS. Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. a zhl. směr Pardubice hl. n. jeho část od návěstidla PL po návěstidla S4, S2, S1, S3, S9. Pardubice-Rosice nad Labem: 4.,2.,1a,3a bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53004 L, 53041 E1. | Výměna SW, aktivace a přezkoušení SSZ. | 7 | 4 | I | D | 9h | 30.06.2022 | 07:40 | 30.06.2022 | 16:45 | 30 čt: 9 | X
505 | 55013 J1 | Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: SSZ. výměna SW |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | Změna od RPV. V souběhu se zastaveným provozem 53041 E1, F1. | Výměna SW, aktivace a přezkoušení SZZ. | 7 | 4 | I | D | 9h | 30.06.2022 | 07:40 | 30.06.2022 | 16:45 | 30 čt: 9 | X
505 | 53086 A | Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová: 1. + TV, Stéblová: záhl. 1.TK směr Pardubice-Rosice nad Labem. Stéblová: zhl. 1. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od IS mezi výhybkami 1 a5 k návěstidlu Se3 . Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. 1. TK směr Stéblová, jeho část od počítacího bodu PB 55 k návěstidlu Se24. |  | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Par.Rosice - Stéblová 3 - modernizace. | 7 | 4 | I | Ne | 139d | 30.06.2022 | 16:40 | 15.11.2022 | 16:40 | [30 empty] | X | bar: 30 čt
505 | 53086 B | Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová: 2. jen TV, |  | T |  |  | L |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53086 E, 53086 A. | Práce na zdvokolejnění pardubice - Stéblová. | 7 | 4 | I | Ne | 16d | 30.06.2022 | 16:40 | 15.07.2022 | 16:40 | [30 empty] | X | bar: 30 čt
505 | 53086 E | Pardubice-Rosice nad Labem: 1. bez TV, Pardubice-Rosice nad Labem: celá jen TV, |  | S |  |  | L |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Modernizace. | 7 | 4 | I | Ne | 16d | 30.06.2022 | 16:40 | 15.07.2022 | 16:40 | [30 empty] | X | bar: 30 čt
505 | 53086 J | Pardubice-Rosice nad Labem: 2a bez TV, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Stavba podchodu, rekonstrukce 2a SK. | 7 | 4 | I | Ne | 154d | 30.06.2022 | 16:40 | 30.11.2022 | 16:40 | [30 empty] | X | bar: 30 čt
505 | 55017 E | Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: TZZ mezi dopravnami. |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 55017 A zastavený provoz. Při souběhu s etapou B, B1 jízdy vlaků v úseku Pardubice hl.n. – Pardubice-Rosice nad Labem v mezistaničním oddílu (telefonické dorozumívání). | Výměna a přezkoušení SW. | 7 | 4 | I | N | 6h | 30.06.2022 | 23:40 | 01.07.2022 | 05:50 | [30 empty] | X | bar: 30 čt
505 | 53041 H | Stéblová - ELNA Opatovice nad Labem: 1.,2. + TV, od ÚO 411 a 412 po ÚO 401 a 402 | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. ND vedena v úseku HK-PCE. V souběhu s výlukou 53041 A, D, B (do 30.6.). | Zdvoukolejnění Pardubice-Stéblová. | 7 | 4 | I | Ne | 61d | 01.05.2022 | 08:00 | 30.06.2022 | 16:40 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
505 | 55013 D | Stéblová - ELNA Opatovice nad Labem: zab. zař.: SZZ DOZ . výměna SW + úprava SZZ v ŽST Stéblová + DOZ ELNA Opatovice n. L. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. V souběhu s výlukami 55013, 53041 A, B, D + ROV 53004 K1. Obsluha vleček č. 4436 a 4437 možná. | Výměna SW, úprava SSZ. | 7 | 4 | I | Ne | 11d | 20.06.2022 | 07:40 | 30.06.2022 | 16:40 | [30 empty] | X | bar: 20 po to 30 čt
505 | 53107 A | ELNA Opatovice nad Labem - Opatovice nad Labem-Pohřebačka: 1.,2. + TV, od ÚO 401 a 402 po ÚO 411 a 412 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová + TV, Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Plačice odb.: traťová + TV, ELNA Opatovice nad Labem: celá + TV, Opatovice nad Labem-Pohřebačka: celá + TV, Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. pardubické. | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Svařování, rozsáhlé opravy přejezdových konstrukcí, GPK a výhybek. | 6 | 4 | O | Ne | 10d | 13.06.2022 | 07:00 | 22.06.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 13 po to 22 st
505 | 55018 A | Předměřice nad Labem - Smiřice: zab. zař.: PZS v km 29,073 (P5217) mezi dopravnami. |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | Změna od RPV. Jízda se zvýšenou opatrností (v = 10 km/h) návěstmi přenosného přejezníku. V souběhu s výlukou 55018 B. | Doplnění závor u PZZ v km 29,073 (P5217). | 6 | 4 | I | Ne | 5d | 20.06.2022 | 08:00 | 24.06.2022 | 14:00 | [30 empty] | X | bar: 20 po to 24 pá
505 | 55018 B | Předměřice nad Labem - Smiřice: zab. zař.: TZZ mezi dopravnami. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. Jízda vlaků v mezistaničním oddílu na telefonické dorozumívání. | Vypnutí TZZ včetně kódu VZ | 6 | 4 | I | Ne | 5d | 20.06.2022 | 08:00 | 24.06.2022 | 14:00 | [30 empty] | X | bar: 20 po to 24 pá
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče
507 | 53059 A | Čachnov - Skuteč: traťová bez TV, Skuteč - Žďárec u Skutče: traťová bez TV, Skuteč: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | odstranění def. vad | 7 | 3 | O | D | 5x7h | 06.06.2022 | 07:05 | 10.06.2022 | 13:55 | 6 po: 7; 7 út: 7; 8 st: 7; 9 čt: 7; 10 pá: 7
507 | 55022 A | Čachnov - Skuteč: zab. zař.: PZS v km 41,763 (P6917) mezi dopravnami. |  | T | X | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | Změna od RPV. jízda na OP | doplnění závor | 7 | 3 | I | Ne | 5d | 13.06.2022 | 08:00 | 17.06.2022 | 16:00 | [30 empty] | X | bar: 13 po to 17 pá
508 - Jaroměř - Liberec
508 | 55008 A | Turnov - Sychrov: zab. zař.: PZS v km 127,065 (P3096). |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | Změna od RPV. přesun z dubna 2022 | doplnění závor v km 127,065; 129,604 | 8 | 7 | I | Ne | 11d | 13.06.2022 | 08:00 | 23.06.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 13 po to 23 čt
508 | 55008 B | Turnov - Sychrov: zab. zař.: PZS v km 129,604 (P3099). |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | Změna od RPV. přesun z dubna 2022 | doplnění závor - úprava softwaru | 8 | 7 | I | Ne | 11d | 13.06.2022 | 08:00 | 23.06.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 13 po to 23 čt
508 | 55008 C | Turnov: zab. zař.: JOP ŽST Turnov - kontroly PZS. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Změna od RPV. přesun z dubna nová etapizace | Doplnění závor na PZS v km 127,065 (P3096) a v km129,604 (P3099) | 8 | 7 | I | N | 5h | 13.06.2022 | 23:00 | 14.06.2022 | 04:00 | [30 empty] | X | bar: 13 po to 14 út
508 | 50009 A | Turnov: 5. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 |  | odstranění def. vad | 8 | 7 | O | D | 4h | 15.06.2022 | 08:00 | 15.06.2022 | 12:00 | 15 st: 4
508 | 50009 B | Turnov: 23,21 bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 |  | odstranění def. vad | 8 | 7 | O | D | 7h | 17.06.2022 | 07:00 | 17.06.2022 | 14:00 | 17 pá: 7
508 | 50011 A | Liberec: výh.: 98, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | Změna od RPV. | výměna vadných pražců | 8 | 7 | O | Ne | 3d | 01.06.2022 | 07:00 | 03.06.2022 | 15:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 3 pá
508 | 50011 B | Liberec: výh.: 87, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | Změna od RPV. | výměna vadných pražců | 8 | 7 | O | Ne | 5d | 06.06.2022 | 07:00 | 10.06.2022 | 15:00 | [30 empty] | X | bar: 6 po to 10 pá
508 | 50011 C | Liberec: výh.: 24, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | Změna od RPV. | výměna vadných pražců | 8 | 7 | O | Ne | 3d | 13.06.2022 | 07:00 | 15.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 13 po to 15 st
508 | 50011 D | Liberec: výh.: 18, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Změna od RPV. | výměna vadných pražců | 8 | 7 | O | Ne | 3d | 16.06.2022 | 07:00 | 18.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 16 čt to 18 so
508 | 50011 E | Liberec: výh.: 21, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Změna od RPV. | výměna vadných pražců | 8 | 7 | O | Ne | 3d | 20.06.2022 | 07:00 | 22.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 20 po to 22 st
508 | 50011 F | Liberec: výh.: 15, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Změna od RPV. | výměna vadných pražců | 8 | 7 | O | Ne | 3d | 23.06.2022 | 07:00 | 25.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 23 čt to 25 so
508 | 50011 G | Liberec: výh.: 17, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Změna od RPV. | výměna vadných pražců | 8 | 7 | O | Ne | 5d | 27.06.2022 | 07:00 | 01.07.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 27 po to 30 čt
508 | 53129 A1 | Liberec: 90. bez TV, | X | S |  |  |  |  | X | [5 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | Změna od RPV. Nelze uskutečňovat jízdy nákladních vlaků. | silniční most I/35 Liberec (estakáda BAUMAX) | 8 | 7 | C | D | 4x11h | 27.06.2022 | 07:20 | 30.06.2022 | 18:00 | 27 po: 11; 28 út: 11; 29 st: 11; 30 čt: 11 | X
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice
511 | 53134 A | Hněvčeves - Smiřice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Oprava havarijního stavu přejezdu P5428 v km 9,211. | 6 | 4 | O | Ne | 4d | 07.06.2022 | 08:00 | 10.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 7 út to 10 pá
511 | 53134 B | Hněvčeves: zhl. hořické, jeho část od námezníku výhybky č. 15 po návěstidla L1, L2 a L3. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V souběhu s výlukou 53134 A. | Podbití výhybek č. 10 a 13. | 6 | 4 | O | N | 5h | 08.06.2022 | 23:10 | 09.06.2022 | 04:20 | bar: 8 st to 9 čt
512 - Hanušovice - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov; Štíty - Ústí nad Orlicí
512 | 13131 B | Hanušovice: 104.,105. bez TV, výh.: 1,2, Hanušovice: záhl. Tk směr Červený Potok. Hanušovice - Červený Potok: část traťové koleje bez TV, od návěstidla DL v dopravně Hanušovice po náv. Lk v km 83,664 v nz. Červený Potok | X | T+S | [10 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 13131 A (výlukové rameno 312 - schvalovatel 2). | Investiční akce: Zajištění skalních masivů na trati Hanušovice-Staré Město pod Sněžníkem/ Červený Potok; opravné a údržbové práce ST. | 2 | 9 | IO | Ne | 4d | 06.06.2022 | 07:00 | 09.06.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 6 po to 9 čt
512 | 55003 A | Dolní Lipka - Lichkov: zab. zař.: TZZ . |  | T | X | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. Telefonické dorozumívání, jízdy v mezistaničním oddílu. | Demontáž stávajícího TZZ. | 7 | 9 | O | Ne | 324d | 12.12.2021 | 00:00 | 31.10.2022 | 20:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
512 | 53112 A | Lichkov - Dolní Lipka: traťová bez TV, Dolní Lipka - Štíty: traťová bez TV, Lichkov: záhl. TK směr Dolní Lipka. Dolní Lipka: celá bez TV, Králíky: celá bez TV, Červená Voda: celá bez TV, Štíty: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |  | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, sekání trávy. | 7 | 9 | O | D | 4x7h | 20.06.2022 | 09:00 | 23.06.2022 | 16:00 | 20 po: 7; 21 út: 7; 22 st: 7; 23 čt: 7
512 | 53112 B | Dolní Lipka - Červený Potok: část traťové koleje bez TV, od návěstidla L v km 89,786 v ŽST Dolní Lipka po krycí návěstidlo Lk v km 83,664 nz Červený Potok | X | T | [10 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | V souběhu s výlukou 53112 A. | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, sekání trávy. | 7 | 9 | O | D | 4x7h | 20.06.2022 | 09:00 | 23.06.2022 | 16:00 | 20 po: 7; 21 út: 7; 22 st: 7; 23 čt: 7
512 | 53112 C | Letohrad - Lanšperk: traťová + TV, Lanšperk - Ústí nad Orlicí: traťová + TV, Lanšperk: celá + TV, Letohrad: záhl. TK směr Lanšperk. Ústí nad Orlicí: záhl. TK směr Lanšperk . | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |  | Odstranění nežádoucí vegetace, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, oprava přejezdu v km 12,993 (P5208) v ŽST Ústí nad Orlicí. | 7 | 9 | O | D | 7h | 14.06.2022 | 09:00 | 14.06.2022 | 16:00 | 14 út: 7
512 | 53112 C | Letohrad - Lanšperk: traťová + TV, Lanšperk - Ústí nad Orlicí: traťová + TV, Lanšperk: celá + TV, Letohrad: záhl. TK směr Lanšperk. Ústí nad Orlicí: záhl. TK směr Lanšperk . | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |  | Odstranění nežádoucí vegetace, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, oprava přejezdu v km 12,993 (P5208) v ŽST Ústí nad Orlicí. | 7 | 9 | O | D | 7h | 15.06.2022 | 09:00 | 15.06.2022 | 16:00 | 15 st: 7
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
513 | 50012 A | Kostelec nad Orlicí: výh.: 8, |  | S | X | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 25 | 100 | Nelze z 1. a 3. SK směr Častolovice a opačně. | Navaření srdcovky. | 6 | 4 | O | N | 6h | 15.06.2022 | 22:00 | 16.06.2022 | 04:00 | bar: 15 st to 16 čt
513 | 55014 B | Vamberk: zab. zař.: PZS v km 2,718 (P4122). |  | S | X | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | Přes přejezd v km 2,718 v dopravně Vamberk nařízena jízda se zvýšenou opatrností (v = 10 km/h) návěstmi přenosných přejezdníků a opakovacího přenosného přejezdníku. | Výměna stojanů závor a stožárů s výstražníky P4122 v km 2,718. | 6 | 4 | O | Ne | 2d | 06.06.2022 | 08:00 | 07.06.2022 | 18:00 | bar: 6 po to 7 út
513 | 55014 A | Vamberk: zab. zař.: SZZ (obvod St.II). |  | S | X | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 65 | 100 | Změna od RPV. Jízda vlaku (PMD) ve/ze směru Slatina nad Zdobnicí na PN nebo kolem neobsluhovaného návěstidla. Při posunu na/z vlečku č. 4261 se seřaďovací návěstidla Se3, Se4 neobsluhují (uzavření PZS v km 2,718 tlačítkem výpravčím). | Vymístění zařízení z St. II do Dopravní kanceláře. | 6 | 4 | O | D | 10h | 08.06.2022 | 08:00 | 08.06.2022 | 18:00 | 8 st: 10 | X
513 | 53113 A | Vamberk - Slatina nad Zdobnicí: traťová bez TV, Slatina nad Zdobnicí: celá bez TV, Slatina nad Zdobnicí - Rokytnice v Orlických horách: traťová bez TV, Rokytnice v Orlických horách: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |  | 3. podbití, sypání štěrku, odstranění def. vad, svoz dřeva. | 6 | 4 | IO | D | 3x11h | 06.06.2022 | 07:40 | 08.06.2022 | 18:10 | 6 po: 11; 7 út: 11; 8 st: 11
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
515 | 63145 A | Skovice - Žleby: traťová bez TV, Žleby - Ronov nad Doubravou: traťová bez TV, Ronov nad Doubravou - Třemošnice: traťová bez TV, Žleby: celá bez TV, Ronov nad Doubravou: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | Výměna pražců, upevňovadel, dotažení upevńovadel, doplnění štěrku, odstranění vegetace. | 14 | 3 | O | D | 5x9h | 06.06.2022 | 07:45 | 10.06.2022 | 16:30 | 6 po: 9; 7 út: 9; 8 st: 9; 9 čt: 9; 10 pá: 9
517 - Heřmanův Městec - Chrudim město; Chrudim - Borohrádek; Prachovice kolej 1 - Přelouč; Choceň - Litomyšl
517 | 55023 B | Vysoké Mýto: zab. zař.: PZS v km 7,892 (P5162). |  | S | X | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 55023 A. Přenosné přejezdníky. | Výměna technologie počítačů náprav. | 7 | 9 | O | Ne | 4d | 20.06.2022 | 08:00 | 23.06.2022 | 12:00 | [30 empty] | X | bar: 20 po to 23 čt
517 | 55023 A | Vysoké Mýto město - Cerekvice nad Loučnou: zab. zař.: PZS v km 9,199 (P5168) a v km 9,225 (P5169). |  | T | X | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | Změna od RPV. 2 x jízda na rozkaz Op. | Úprava PZS. | 7 | 9 | I | Ne | 4d | 20.06.2022 | 08:00 | 23.06.2022 | 12:00 | [30 empty] | X | bar: 20 po to 23 čt
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
519 | 63021 N | Napájecí stanice Strančice Strančice - Praha-Zahradní Město: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Strančice - Benešov u Prahy: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 |  | R22kV celková výluka | 13 | 5 | O | D | 8h | 16.06.2022 | 07:00 | 16.06.2022 | 15:00 | 16 čt: 8
519 | 63004 A3 | Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař: 1. bez TV, Praha-Zahradní Město: záhl. hostivařské od návěstidla 1L po návěstidlo Se6. Praha-Hostivař: záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 1S po návěstidlo Se24. | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. Souběh s etapou B3 = ZP. | odvoz materiálu NS Třešňovka | 13 | 5 | I | N | 6h | 31.05.2022 | 23:00 | 01.06.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st
519 | 63004 B3 | Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město: 2. bez TV, Praha-Zahradní Město: záhl. a zhl. hostivařské od návěstidla 2L po návěstidlo S102. Praha-Hostivař: záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 2S po návěstidlo Se23. | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. Souběh s etapou A3 = ZP. | odvoz materiálu NS Třešňovka | 13 | 5 | I | N | 6h | 31.05.2022 | 23:00 | 01.06.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st
519 | 63004 A3 | Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař: 1. bez TV, Praha-Zahradní Město: záhl. hostivařské od návěstidla 1L po návěstidlo Se6. Praha-Hostivař: záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 1S po návěstidlo Se24. | X | T+S | [5 empty] | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. | odvoz materiálu NS Třešňovka | 13 | 5 | I | N | 2x6h | 01.06.2022 | 23:00 | 03.06.2022 | 05:00 | 1 st: (; 2 čt: )(; 3 pá: ) | X
519 | 63004 B3 | Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město: 2. bez TV, Praha-Zahradní Město: záhl. a zhl. hostivařské od návěstidla 2L po návěstidlo S102. Praha-Hostivař: záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 2S po návěstidlo Se23. |  | T+S | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. | odvoz materiálu NS Třešňovka | 13 | 5 | I | N | 2x6h | 01.06.2022 | 23:00 | 03.06.2022 | 05:00 | 1 st: (; 2 čt: )(; 3 pá: ) | X
519 | 63004 A | Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař: 1. bez TV, Praha-Zahradní Město: záhl. hostivařské od návěstidla 1L po návěstidlo Se6. Praha-Hostivař: záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 1S po návěstidlo Se24. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | Změna od RPV. | ASP, GPK, stezky + BK | 13 | 5 | I | Ne | 4d | 03.06.2022 | 21:00 | 06.06.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 3 pá to 6 po
519 | 63004 B2 | Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město: 2. bez TV, Praha-Zahradní Město: záhl. a zhl. hostivařské od návěstidla 2L po návěstidlo S102. Praha-Hostivař: záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 2S po návěstidlo Se23. | X | T+S | [5 empty] | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | Změna od RPV. ZP - souběh s etapou A. | ASP sp 1/4+3/7d | 13 | 5 | I | N | 8h | 03.06.2022 | 21:00 | 04.06.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 3 pá to 4 so
519 | 63004 D | Praha-Zahradní Město: 101. bez TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | Změna od RPV. | ASP, GPK, stezky | 13 | 5 | I | Ne | 3d | 03.06.2022 | 21:00 | 05.06.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 3 pá to 5 ne
519 | 63004 P | Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař: 1. jen TV, Praha-Zahradní Město: 101. jen TV, |  | T+S |  |  | N |  |  | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | Změna od RPV. | kontrola sjízdnosti + regulace TV | 13 | 5 | I | Ne | 4d | 03.06.2022 | 21:00 | 06.06.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 3 pá to 6 po
519 | 63004 Q2 | Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město: 2. jen TV, Praha-Zahradní Město: 102. jen TV, |  | T+S | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | Změna od RPV. | kontrola sjízdnosti, regulace TV | 13 | 5 | I | N | 8h | 03.06.2022 | 21:00 | 04.06.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 3 pá to 4 so
519 | 63004 B | Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město: 2. bez TV, Praha-Zahradní Město: záhl. a zhl. hostivařské od návěstidla 2L po návěstidlo S102. Praha-Hostivař: záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 2S po návěstidlo Se23. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 45 | Změna od RPV. | ASP, GPK, stezky (sp. 1/4+3/7d) | 13 | 5 | I | Ne | 2d | 07.06.2022 | 07:30 | 08.06.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 7 út to 8 st
519 | 63004 E | Praha-Zahradní Město: 102. bez TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | Změna od RPV. | ASP, GPK, stezky | 13 | 5 | I | Ne | 2d | 07.06.2022 | 07:30 | 08.06.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 7 út to 8 st
519 | 63004 Q | Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město: 2. jen TV, Praha-Zahradní Město: 102. jen TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | Změna od RPV. | kontrola sjízdnosti + regulace TV | 13 | 5 | I | Ne | 2d | 07.06.2022 | 07:30 | 08.06.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 7 út to 8 st
519 | 63004 C | Praha-Zahradní Město: zhl. hostivařské od návěstidla Se6 po návěstidlo S101, po izolovaný styk mezi výh. č. 5 a č. 11a a po izolovaný styk mezi výh. č. 7d a č. 15. |  | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | Změna od RPV. | ASP, GPK, stezky (sp. 1/4+3/7d + 5/11b+7c/15) | 13 | 5 | I | Ne | 3d | 03.06.2022 | 21:00 | 05.06.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 3 pá to 5 ne
519 | 63021 O | Napájecí stanice Benešov u Prahy 3 kV Benešov u Prahy - Strančice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Benešov u Prahy - Bystřice u Benešova: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 20 |  | revizer R3kV R22kV | 13 | 5 | O | D | 2x8h | 07.06.2022 | 07:00 | 08.06.2022 | 15:00 | 7 út: 8; 8 st: 8
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
520 | 63154 B | Praha-Zličín - Hostivice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Změna od RPV. | amatérský cyklistický závod | 13 | 8 | C | D | 1h | 11.06.2022 | 13:00 | 11.06.2022 | 14:15 | [30 empty] | X | bar: 11 so
520 | 63154 A | Jeneček odb. - Rudná u Prahy: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Změna od RPV. | amatérský cyklistický závod | 13 | 8 | C | D | 2h | 11.06.2022 | 10:00 | 11.06.2022 | 12:15 | 11 so: 2 | X
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
521 | 63005 A | Praha-Radotín: lichá jen TV, Praha-Radotín: záhl. smíchovské od námezníku výh. č. 7 po náv. 1L (včetně celé 1a staniční koleje). Praha-Radotín - Závodiště odbočka: 1. + TV, Závodiště odbočka: záhl. a zhl. záhlaví radotínské, zhlaví a záhlaví smíchovské od náv. 1S po náv. 1L. Závodiště odbočka - Odb Barrandov: 1. + TV, Odb Barrandov: záhl. a zhl. záhlaví radotínské a zhlaví od náv. 1S po km 3,301 (počítač náprav). Praha-Radotín: záhl. smíchovské / krčské od náv. Lc3a po náv. 3L (včetně celé 3a staniční koleje). Praha-Radotín - Závodiště odbočka: 3. + TV, Závodiště odbočka: záhl. a zhl. záhlaví radotínské, zhlaví a záhlaví krčské od náv. 3S po náv. 3L. Závodiště odbočka - Tunel odb.: 3. + TV, Tunel odb.: záhl. a zhl. záhlaví radotínské a zhlaví od náv. 3S po zarážedlo odvratné koleje. napěťově od elektrického dělení ÚO 421 v km 10,655 v dopravně Praha-Radotín po elektrické dělení ÚO P401 v km 3,318 v dopravně Barrandov a elektrické dělení ÚO 413 v km 10,880 v dopravně Tunel |  | T+S |  |  | N |  | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 |  | rekonstrukce | 13 | 5 | I | Ne | 181d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.06.2022 | 17:30 | bar: 1 st to 10 pá
521 | 63005 B | Praha-Radotín: 3.,5. bez TV, Praha-Radotín: zhl. smíchovské / krčské od náv. Sc3, Sc5 po náv. S3b (včetně celé 3b staniční koleje). |  | S |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 |  | manipulace | 13 | 5 | I | Ne | 181d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.06.2022 | 17:30 | bar: 1 st to 10 pá
521 | 63005 P | Tunel odb.: napěťově od elektrického dělení ÚO 413 v km 10,880 v dopravně Tunel po vloženou izolaci P1 v km 10,700 v dopravně Tunel |  | S |  |  | N |  | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 |  | rekonstrukce mostu v km 10,824 | 13 | 5 | I | Ne | 181d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.06.2022 | 04:20 | bar: 1 st to 10 pá
521 | 63005 X | Závodiště odbočka: napěťově napaječ 4/N104 na TM Chuchle (napájecí linka) |  | S |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 |  | kolize se stavbou | 13 | 5 | I | Ne | 181d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.06.2022 | 17:30 | bar: 1 st to 10 pá
521 | 63101 G | Praha-Radotín: 10. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | Změna od RPV. | mechanizace | 13 | 5 | I | Ne | 52d | 10.06.2022 | 17:30 | 31.07.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 10 pá to 30 čt
521 | 63101 B1 | Praha-Radotín: zhl. smíchovské / krčské od náv. S4b po náv. Sc4, Sc6 (včetně celé 4b staniční koleje). Praha-Radotín: 2.,4.,6. bez TV, Praha-Radotín: zhl. dobřichovické od náv. L2 po hroty jazyků výh. č. 28. |  | S |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 41 | 15 | Změna od RPV. | mt TV syst. 2.8 | 13 | 5 | I | D | 4x10h | 23.06.2022 | 07:30 | 26.06.2022 | 17:30 | 23 čt: 10; 24 pá: 10; 25 so: 10; 26 ne: 10 | X
521 | 63101 C1 | Praha-Radotín: zhl. smíchovské / krčské od námezníku výh. č. 3, námezníku výh. č. 14 a náv. Se13 po náv. S2, S4b, S8, S10. Praha-Radotín: 8. bez TV, Praha-Radotín: zhl. dobřichovické od náv. L6, L8, L10 po náv. Se 17 (???), Se19, Se14 (včetně celé 6a staniční koleje). Praha-Radotín: 8a bez TV, Praha-Radotín: 6b bez TV, |  | S |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 41 | 15 | Změna od RPV. | mt TV syst. 2.8 | 13 | 5 | I | D | 4x10h | 23.06.2022 | 07:30 | 26.06.2022 | 17:30 | 23 čt: 10; 24 pá: 10; 25 so: 10; 26 ne: 10 | X
521 | 63101 P1 | Praha-Radotín: sudá jen TV, napěťově od elektrických dělení ÚO 412 v km 8,540 a ÚO 414 v km 8,540 v dopravně Praha-Radotín po elektrické dělení ÚO 422 v km 10,655 v dopravně Praha-Radotín |  | S |  |  | N |  | X | [5 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 41 | 15 | Změna od RPV. | mt TV syst. 2.8 | 13 | 5 | I | D | 4x10h | 23.06.2022 | 07:30 | 26.06.2022 | 17:30 | 23 čt: 10; 24 pá: 10; 25 so: 10; 26 ne: 10 | X
521 | 63101 B1 | Praha-Radotín: zhl. smíchovské / krčské od náv. S4b po náv. Sc4, Sc6 (včetně celé 4b staniční koleje). Praha-Radotín: 2.,4.,6. bez TV, Praha-Radotín: zhl. dobřichovické od náv. L2 po hroty jazyků výh. č. 28. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 40 | Změna od RPV. | mt TV syst. 2.8 | 13 | 5 | I | D | 10h | 27.06.2022 | 07:30 | 27.06.2022 | 17:30 | 27 po: 10 | X
521 | 63101 C1 | Praha-Radotín: zhl. smíchovské / krčské od námezníku výh. č. 3, námezníku výh. č. 14 a náv. Se13 po náv. S2, S4b, S8, S10. Praha-Radotín: 8. bez TV, Praha-Radotín: zhl. dobřichovické od náv. L6, L8, L10 po náv. Se 17 (???), Se19, Se14 (včetně celé 6a staniční koleje). Praha-Radotín: 8a bez TV, Praha-Radotín: 6b bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 40 | Změna od RPV. | mt TV syst. 2.8 | 13 | 5 | I | D | 10h | 27.06.2022 | 07:30 | 27.06.2022 | 17:30 | 27 po: 10 | X
521 | 63101 P1 | Praha-Radotín: sudá jen TV, napěťově od elektrických dělení ÚO 412 v km 8,540 a ÚO 414 v km 8,540 v dopravně Praha-Radotín po elektrické dělení ÚO 422 v km 10,655 v dopravně Praha-Radotín |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 40 | Změna od RPV. | mt TV syst. 2.8 | 13 | 5 | I | D | 10h | 27.06.2022 | 07:30 | 27.06.2022 | 17:30 | 27 po: 10 | X
521 | 63101 F3 | Praha-Radotín: záhl. a zhl. dobřichovické od náv. 1S po náv. L1, L3. | X | S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | Změna od RPV. Souběh s etapou R3. | skládka kolejnic | 13 | 5 | I | N | 5h | 29.06.2022 | 23:20 | 30.06.2022 | 04:20 | [30 empty] | X | bar: 29 st to 30 čt
521 | 63101 R3 | Praha-Radotín: lichá jen TV, napěťově od elektrického dělení ÚO 421 v km 10,655 v dopravně Praha-Radotín po elektrická dělení ÚO 401 v km 8,540 a ÚO 403 v km 8,540 v dopravně Praha-Radotín |  | S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | Změna od RPV. Souběh s etapou R3. | skládka kolejnic | 13 | 5 | I | N | 5h | 29.06.2022 | 23:20 | 30.06.2022 | 04:20 | [30 empty] | X | bar: 29 st to 30 čt
521 | 63101 B | Praha-Radotín: zhl. smíchovské / krčské od náv. S4b po náv. Sc4, Sc6 (včetně celé 4b staniční koleje). Praha-Radotín: 2.,4.,6. bez TV, Praha-Radotín: zhl. dobřichovické od náv. L2 po hroty jazyků výh. č. 28. |  | S |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 90 | 100 | 35 | Změna od RPV. | propojení SK 2 | 13 | 5 | I | Ne | 17d | 30.06.2022 | 15:00 | 16.07.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 30 čt
521 | 63101 C | Praha-Radotín: zhl. smíchovské / krčské od námezníku výh. č. 3, námezníku výh. č. 14 a náv. Se13 po náv. S2, S4b, S8, S10. Praha-Radotín: 8. bez TV, Praha-Radotín: zhl. dobřichovické od náv. L6, L8, L10 po náv. Se 17 (???), Se19, Se14 (včetně celé 6a staniční koleje). Praha-Radotín: 8a bez TV, Praha-Radotín: 6b bez TV, |  | S | [10 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 35 | Změna od RPV. | propojení SK 2 | 13 | 5 | I | Ne | 8d | 30.06.2022 | 15:00 | 07.07.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 30 čt
521 | 63101 E | Praha-Radotín: záhl. a zhl. dobřichovické od náv. Se17 po náv. 2S. Praha-Radotín - Dobřichovice: 2. + TV, napěťově od elektrického dělení ÚO 422 v km 10,655 v dopravně Praha-Radotín po elektrické dělení ÚO 402 v km 19,044 v dopravně Dobřichovice |  | T+S |  |  |  | V | X | X |  |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 90 | 100 | 30 | Změna od RPV. | propojení SK 2 + mnt TV | 13 | 5 | I | Ne | 17d | 30.06.2022 | 15:00 | 16.07.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 30 čt
521 | 63101 P | Praha-Radotín: sudá jen TV, napěťově od elektrických dělení ÚO 412 v km 8,540 a ÚO 414 v km 8,540 v dopravně Praha-Radotín po elektrické dělení ÚO 422 v km 10,655 v dopravně Praha-Radotín |  | S |  |  | N |  | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 90 | 100 | 35 | Změna od RPV. | propojení SK 2 | 13 | 5 | I | Ne | 17d | 30.06.2022 | 15:00 | 16.07.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 30 čt
521 | 63005 K | Odb Barrandov: záhl. a zhl. zhlaví a záhlaví smíchovské od km 3,301 (počítač náprav) po náv. 1L. Odb Barrandov - Praha-Smíchov: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  | V | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 120 | 100 | 20 | Změna od RPV. | úprava odbočky Barrandov | 13 | 5 | I | Ne | 18d | 24.05.2022 | 07:30 | 10.06.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 10 pá
521 | 63005 G4 | Praha-Smíchov - Odb Barrandov: 2. bez TV, Odb Barrandov: záhl. a zhl. záhlaví smíchovské, zhlaví a záhlaví radotínské od náv. 2L po náv. 2S. Odb Barrandov - Závodiště odbočka: 2. bez TV, Závodiště odbočka: záhl. a zhl. záhlaví smíchovské, zhlaví a záhlaví radotínské od náv. 2L po náv. 2S. Závodiště odbočka - Praha-Radotín: 2. bez TV, Praha-Radotín: záhl. a zhl. smíchovské od náv. 2L po náv. S2 (včetně celé 2a staniční koleje). | X | T+S | [5 empty] | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 20 | 0 | Změna od RPV. Souběh s etapou A. | sypání | 13 | 5 | I | D | 4h | 04.06.2022 | 00:50 | 04.06.2022 | 04:20 | 4 so: 4 | X
521 | 63005 G5 | Praha-Smíchov - Odb Barrandov: 2. bez TV, Odb Barrandov: záhl. a zhl. záhlaví smíchovské, zhlaví a záhlaví radotínské od náv. 2L po náv. 2S. Odb Barrandov - Závodiště odbočka: 2. bez TV, Závodiště odbočka: záhl. a zhl. záhlaví smíchovské, zhlaví a záhlaví radotínské od náv. 2L po náv. 2S. Závodiště odbočka - Praha-Radotín: 2. bez TV, Praha-Radotín: záhl. a zhl. smíchovské od náv. 2L po náv. S2 (včetně celé 2a staniční koleje). | X | T+S | [5 empty] | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. Souběh s etapou A. | vykládka pražců | 13 | 5 | I | N | 6h | 04.06.2022 | 22:10 | 05.06.2022 | 04:20 | [30 empty] | X | bar: 4 so to 5 ne
521 | 63005 T5 | Praha-Smíchov - Odb Barrandov: 2. jen TV, Odb Barrandov - Závodiště odbočka: 2. jen TV, Závodiště odbočka - Praha-Radotín: 2. jen TV, napěťově od elektrického dělení ÚO 412 v km 1,677 v dopravně Praha-Smíchov po elektrické dělení ÚO 412 v km 8,540 v dopravně Praha-Radotín |  | T | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. Souběh s etapou G5. | vykládka pražců | 13 | 5 | I | N | 6h | 04.06.2022 | 22:10 | 05.06.2022 | 04:20 | [30 empty] | X | bar: 4 so to 5 ne
521 | 63101 A | Praha-Smíchov: záhl. radotínské od náv. Se10 po náv. 2S. Praha-Smíchov - Odb Barrandov: 2. + TV, Odb Barrandov: záhl. a zhl. záhlaví smíchovské, zhlaví a záhlaví radotínské od náv. 2L po náv. 2S. Odb Barrandov - Závodiště odbočka: 2. + TV, Tunel odb.: záhl. radotínské od námezníku výh. č. 1 po náv. 4S. Tunel odb. - Závodiště odbočka: 4. + TV, Závodiště odbočka: záhl. a zhl. záhlaví smíchovské / krčské, zhlaví a záhlaví radotínské od náv. 2L, 4L po náv. 2S, 4S. Závodiště odbočka - Praha-Radotín: 2. + TV, Závodiště odbočka - Praha-Radotín: 4. + TV, Praha-Radotín: záhl. a zhl. smíchovské / krčské od náv. 2L, 4L po námezník výh. č. 3, námezník výh. č. 14 a náv. Se13 (včetně celé 2a, 4a, 10a staniční koleje). napěťově od elektrických dělení ÚO 412 v km 1,677 v dopravně Praha-Smíchov a ÚO 414 v km 10,800 v dopravně Tunel po elektrická dělení ÚO 412 v km 8,540 a ÚO 414 v km 8,540 v dopravně Praha-Radotín |  | T+S |  |  |  | V | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 100 | 30 | Změna od RPV. | rušení odb. Barrandov, mt TV | 13 | 5 | I | Ne | 21d | 10.06.2022 | 17:30 | 30.06.2022 | 15:00 | [30 empty] | X | bar: 10 pá to 30 čt
521 | 63101 D3 | Praha-Radotín: záhl. smíchovské od námezníku výh. č. 6 po náv. 1L (včetně celé 1a staniční koleje). Praha-Radotín - Závodiště odbočka: 1. bez TV, Závodiště odbočka: záhl. a zhl. záhlaví radotínské, zhlaví a záhlaví smíchovské od náv. 1S po náv. 1L. Závodiště odbočka - Odb Barrandov: 1. bez TV, Odb Barrandov: záhl. a zhl. záhlaví radotínské, zhlaví a záhlaví smíchovské od náv. 1S po náv. 1L. Odb Barrandov - Praha-Smíchov: 1. bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | Změna od RPV. Souběh s etapou A. | sypání | 13 | 5 | I | N | 3x5h | 22.06.2022 | 23:20 | 25.06.2022 | 04:20 | 22 st: (; 23 čt: )(; 24 pá: )(; 25 so: ) | X
521 | 60001 A | Praha-Krč: 10. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | odstavení mechanizace | 13 | 5 | I | Ne | 363d | 12.12.2021 | 00:00 | 09.12.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
521 | 63005 J3 | Praha-Krč - Tunel odb.: traťová bez TV, Tunel odb.: záhl. a zhl. záhlaví krčské, zhlaví a záhlaví radotínské od náv. L po náv. 4S. | X | T+S | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Změna od RPV. Souběh s etapou Q3. | vyjmutí izolátoru | 13 | 5 | I | N | 5h | 09.06.2022 | 23:20 | 10.06.2022 | 04:20 | [30 empty] | X | bar: 9 čt to 10 pá
521 | 63005 Q3 | Tunel odb. - Praha-Krč: traťová jen TV, napěťově od vložené izolace P1 v km 10,700 a elektrického dělení ÚO 414 v km 10,800 v dopravně Tunel po elektrické dělení ÚO 414 v km 6,865 v dopravně Praha-Krč |  | T | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Změna od RPV. Souběh s etapou J3. | vyjmutí izolátoru | 13 | 5 | I | N | 5h | 09.06.2022 | 23:20 | 10.06.2022 | 04:20 | [30 empty] | X | bar: 9 čt to 10 pá
521 | Z-63071 G | Praha-Zahradní Město: záhl. a zhl. krčské od návěstidel L302, L305c, L307c po návěstidlo KS. Praha-Zahradní Město - Praha-Krč: traťová + TV, | X | T+S | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | výměna pražců výh. 33 | 13 | 5 | I | Ne | 5d | 19.06.2022 | 07:30 | 23.06.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 19 ne to 23 čt
521 | Z-63071 R | Praha-Zahradní Město: 303.,305.,305c,307a,307b,307.,307c,309a,309. jen TV, |  | S |  |  | L |  |  | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | výměna pražců výh. 33 + ASP | 13 | 5 | I | Ne | 10d | 19.06.2022 | 07:30 | 28.06.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 19 ne to 28 út
521 | 63005 Y1 | Praha-Smíchov: 1A,1.,3B,3A,3.,7.,7C,7B jen TV, záhl. a zhl. radotínské od náv. SR a zarážedla kusé 3B koleje po náv. Se24 a Se30 (včetně celé 3B, 3A staniční koleje). |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 20 | Změna od RPV. | mt TV syst. 1.1 | 13 | 5 | I | D | 10h | 01.06.2022 | 07:30 | 01.06.2022 | 17:30 | 1 st: 10 | X
521 | Z-63071 B | Praha-Zahradní Město: 303.,305.,305c bez TV, zhl. od návěstidel Lc303 a Lc305 po návěstidlo Sc305c. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 | Změna od RPV. | ASP, GPK, stezky | 13 | 5 | I | Ne | 7d | 22.06.2022 | 07:30 | 28.06.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 22 st to 28 út
521 | Z-63071 C | Praha-Zahradní Město: 307. bez TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 | Změna od RPV. | ASP, GPK, stezky | 13 | 5 | I | Ne | 7d | 22.06.2022 | 07:30 | 28.06.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 22 st to 28 út
521 | Z-63071 D | Praha-Zahradní Město: 309. bez TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 | Změna od RPV. | ASP, GPK, stezky | 13 | 5 | I | Ne | 7d | 22.06.2022 | 07:30 | 28.06.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 22 st to 28 út
521 | Z-63071 E | Praha-Zahradní Město: 307c bez TV, zhl. od návěstidel Lc307 a Lc309 po návěstidlo Sc307c. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 | Změna od RPV. | ASP, GPK, stezky | 13 | 5 | I | Ne | 7d | 22.06.2022 | 07:30 | 28.06.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 22 st to 28 út
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
522 | 65014 A | Rakovník - Kralovice u Rakovníka: zab. zař.: přejezdové v km 11,285 (P1740). |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 37 | 90 | Změna od RPV. | aktivace PZS přejezdu P1740 v km 11,285 | 16 | 8 | I | D | 9h | 16.06.2022 | 08:00 | 16.06.2022 | 17:00 | 16 čt: 9 | X
523 - Dobříš - Odb Skochovice; Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha-Vršovice
523 | 63151 C | Praha-Modřany: záhl. a zhl. branické od náv. Lc3 po náv. S (včetně celé 3a staniční koleje). |  | S | [19 empty] | výměna opornice ve výh. č. 4 | 15 | 5 | O | D | 7h | 09.06.2022 | 08:00 | 09.06.2022 | 15:00 | 9 čt: 7
523 | 63151 B | Praha-Modřany - Praha-Braník: traťová bez TV, Praha-Braník: celá bez TV, Praha-Braník - Praha-Krč: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |  | odstr.def.závad, oprava GPK, převaření svarů, výměna pražců | 15 | 5 | O | D | 4x7h | 06.06.2022 | 08:00 | 09.06.2022 | 15:00 | 6 po: 7; 7 út: 7; 8 st: 7; 9 čt: 7
524 - Milovice - Praha-Vysočany
524 | 63068 B | Odb Zeleneč - Praha-Horní Počernice: 2. + TV, Odb Zeleneč: záhl. a zhl. od nám. výh. č. 1 k náv. 2S. Praha-Horní Počernice: záhl. zelenečské a část zhlaví od náv. 2L k nám. výh. č. 2. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 40 |  | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 131d | 12.03.2022 | 08:00 | 20.07.2022 | 04:00 | bar: 1 st to 30 čt
524 | 63068 A | Praha-Horní Počernice: 4. bez TV, 4.,6. jen TV, Praha-Horní Počernice: zhl. mstětické, jeho část od náv. S4 k nám. výh. č. 5. |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 40 | Změna od RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 129d | 14.03.2022 | 08:00 | 20.07.2022 | 04:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
524 | 63068 H3 | Praha-Horní Počernice - Odb Zeleneč: 1. + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. Souběh s etapou B. | odtěžení ŠL, sypání, úprava TV | 13 | 5 | I | N | 3x8h | 01.06.2022 | 20:40 | 07.06.2022 | 04:20 | 1 st: (; 2 čt: )(; 3 pá: ); 6 po: (; 7 út: ) | X
524 | 63068 H3 | Praha-Horní Počernice - Odb Zeleneč: 1. + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. Souběh s etapou B. | odtěžení ŠL, sypání, úprava TV | 13 | 5 | I | N | 8x8h | 05.06.2022 | 20:40 | 23.06.2022 | 04:20 | 5 ne: (; 6 po: ); 15 st: (; 16 čt: )(; 17 pá: )(; 18 so: ); 19 ne: (; 20 po: )(; 21 út: )(; 22 st: )(; 23 čt: ) | X
524 | 63068 P4 | Praha-Horní Počernice - Odb Zeleneč: 1. bez TV, | X | T | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. Souběh s etapou B. | sypání štěrku | 13 | 5 | I | D | 3x4h | 08.06.2022 | 00:50 | 27.06.2022 | 04:20 | 8 st: 4; 9 čt: 4; 27 po: 4 | X
524 | 63068 P4 | Praha-Horní Počernice - Odb Zeleneč: 1. bez TV, | X | T | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. Souběh s etapou B. | sypání štěrku | 13 | 5 | I | D | 3x4h | 14.06.2022 | 00:50 | 29.06.2022 | 04:20 | 14 út: 4; 28 út: 4; 29 st: 4 | X
524 | 63068 F3 | Praha-Horní Počernice: 1.,3. bez TV, záhl. a zhl. zelenečské od náv. S1 a S3 k náv. 1L. Praha-Horní Počernice: záhl. a zhl. vysočanské od náv. L1 a L3 k náv. 1S. Praha-Horní Počernice: lichá jen TV, |  | S |  |  | N |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. | úprava TV před začátkem staveb. postupu | 13 | 5 | I | N | 8h | 15.06.2022 | 20:40 | 16.06.2022 | 04:20 | [30 empty] | X | bar: 15 st to 16 čt
524 | 63068 M3 | Praha-Horní Počernice: 2.,6. bez TV, Praha-Horní Počernice: zhl. vysočanské od náv. L2, L4, L6 k náv. Se21. Praha-Horní Počernice: zhl. zelenečské od náv. Se3 k náv. S2, S4, S6. Praha-Horní Počernice: 2.,4.,6. jen TV, | X | S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. Souběh s etapou F3. | úprava TV | 13 | 5 | I | N | 5x8h | 15.06.2022 | 20:40 | 21.06.2022 | 04:20 | 15 st: (; 16 čt: )(; 17 pá: )(; 18 so: ); 19 ne: (; 20 po: )(; 21 út: ) | X
524 | 63068 F3 | Praha-Horní Počernice: 1.,3. bez TV, záhl. a zhl. zelenečské od náv. S1 a S3 k náv. 1L. Praha-Horní Počernice: záhl. a zhl. vysočanské od náv. L1 a L3 k náv. 1S. Praha-Horní Počernice: lichá jen TV, |  | S |  |  | N |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. | úprava TV před začátkem staveb. postupu | 13 | 5 | I | N | 6x8h | 16.06.2022 | 20:40 | 23.06.2022 | 04:20 | 16 čt: (; 17 pá: )(; 18 so: ); 19 ne: (; 20 po: )(; 21 út: )(; 22 st: )(; 23 čt: ) | X
524 | 63068 J | Praha-Horní Počernice: 2. + TV, Praha-Horní Počernice: zhl. zelenečské od nám. výh. č. 2 k náv. S2 . |  | S | [13 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 30 | Souběh s etapou B. | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 30d | 21.06.2022 | 08:00 | 20.07.2022 | 04:00 | bar: 21 út to 30 čt
524 | 63068 O3 | Praha-Horní Počernice: 6. bez TV, Praha-Horní Počernice: zhl. vysočanské od náv. L2, L4, L6 k náv. Se21. Praha-Horní Počernice: zhl. zelenečské od náv. Se3 k náv. S2, S4, S6. Praha-Horní Počernice: 4.,6. jen TV, | X | S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. Souběh s etapami F3, J. | úprava TV | 13 | 5 | I | N | 2x8h | 21.06.2022 | 20:40 | 23.06.2022 | 04:20 | 21 út: (; 22 st: )(; 23 čt: ) | X
524 | 63035 B1 | Odb Černý Most - Skály odb.: 2. bez TV, Skály odb. - Odbočka Hloubětín: 2. bez TV, Odb Černý Most: záhl. a zhl. vysočanské od nám. výh. č. 4 k náv. 2S. Skály odb.: záhl. od náv. 2L po km 22,600 . Skály odb.: záhl. od km 12,400 po náv. 2S . Odb Černý Most - Odbočka Hloubětín: 2. jen TV, napěťově od ÚO P402 na Odb. Černý Most po konec TV (zakotvení na stožáru č. 75 v km 9,830 na Odb. Hloubětín) |  | T+S | [13 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 20 | Změna od RPV. | modernizace | 16 | 5 | I | Ne | 143d | 28.02.2022 | 04:00 | 20.07.2022 | 04:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
524 | 63035 A1 | Praha-Vysočany - Skály odb.: 101. bez TV, Praha-Vysočany: záhl. a zhl. skalské od náv. 101L k nám. výh. č. 13. Skály odb.: záhl. a zhl. od úrovně hrotu jazyku výh. č. 1 k náv. 101S . |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | Změna od RPV. Souběh s etapou B1 - jízda vlaků P.Vysočany-P.Satalice pouze po 1.TK. | modernizace | 16 | 5 | I | Ne | 143d | 28.02.2022 | 04:00 | 20.07.2022 | 04:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
524 | 63011 G3 | Praha-Vysočany - Odb Černý Most: 1. + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. Souběh s ROV 63035 A1, B1. | montáž mostu Kbelská, pokládka výhybek, sypání | 13 | 5 | I | N | 8h | 31.05.2022 | 20:40 | 01.06.2022 | 04:20 | [30 empty] | X | bar: 1 st
524 | 63011 M3 | Odbočka Hloubětín - Praha-Vysočany: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. | montáž mostu Kbelská, pokládka výhybek, sypání | 13 | 5 | I | N | 8h | 31.05.2022 | 20:40 | 01.06.2022 | 04:20 | [30 empty] | X | bar: 1 st
524 | 63035 M3 | Praha-Vysočany: 1.,6.,8. + TV, Praha-Vysočany: záhl. a zhl. počernické od náv. S8, S6, S1 k nám. výh. č. 13 a náv. 1L a 2L. Praha-Vysočany: záhl. a zhl. balabenské od náv. L8, L6, L1 k náv. 301S. | X | S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. | úprava TV | 13 | 5 | I | N | 9x8h | 31.05.2022 | 20:40 | 09.06.2022 | 04:20 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 9 čt
524 | 63011 G3 | Praha-Vysočany - Odb Černý Most: 1. + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. Souběh s ROV 63035 A1, B1. | pokládka výhybek, sypání | 13 | 5 | I | N | 9x8h | 01.06.2022 | 20:40 | 16.06.2022 | 04:20 | 1 st: (; 2 čt: )(; 3 pá: )(; 4 so: )(; 5 ne: )(; 6 po: )(; 7 út: )(; 8 st: )(; 9 čt: ); 15 st: (; 16 čt: ) | X
524 | 63011 M3 | Odbočka Hloubětín - Praha-Vysočany: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. | pokládka výhybek, sypání | 13 | 5 | I | N | 10x8h | 01.06.2022 | 20:40 | 16.06.2022 | 04:20 | 1 st: (; 2 čt: )(; 3 pá: )(; 4 so: )(; 5 ne: )(; 6 po: )(; 7 út: )(; 8 st: )(; 9 čt: ); 12 ne: (; 13 po: ); 15 st: (; 16 čt: ) | X
524 | 63068 L4 | Odbočka Hloubětín - Praha-Vysočany: 2. bez TV, | X | T | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. | sypání štěrku | 13 | 5 | I | D | 4h | 10.06.2022 | 00:50 | 10.06.2022 | 04:20 | 10 pá: 4 | X
524 | 63068 N4 | Praha-Vysočany - Odbočka Hloubětín: 1. bez TV, Odbočka Hloubětín - Skály odb.: 1. bez TV, Skály odb. - Odb Černý Most: 1. bez TV, Odbočka Hloubětín: záhl. a zhl. od náv. 1S k náv. 1L . Skály odb.: záhl. a zhl. od náv. 1S k náv. 1L . | X | T+S | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. | sypání štěrku | 13 | 5 | I | D | 4h | 10.06.2022 | 00:50 | 10.06.2022 | 04:20 | 10 pá: 4 | X
524 | Z-60006 A | Praha-Vysočany: 8. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | Změna od RPV. | odstavení vozů s pražci | 13 | 5 | I | Ne | 2d | 11.06.2022 | 05:00 | 12.06.2022 | 20:00 | [30 empty] | X | bar: 11 so to 12 ne
524 | Z-60006 A | Praha-Vysočany: 8. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | Změna od RPV. | odstavení vozů s pražci | 13 | 5 | I | Ne | 2d | 18.06.2022 | 05:00 | 19.06.2022 | 20:00 | [30 empty] | X | bar: 18 so to 19 ne
524 | 63068 N4 | Praha-Vysočany - Odbočka Hloubětín: 1. bez TV, Odbočka Hloubětín - Skály odb.: 1. bez TV, Skály odb. - Odb Černý Most: 1. bez TV, Odbočka Hloubětín: záhl. a zhl. od náv. 1S k náv. 1L . Skály odb.: záhl. a zhl. od náv. 1S k náv. 1L . | X | T+S | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. | sypání štěrku | 13 | 5 | I | D | 2x4h | 15.06.2022 | 00:50 | 17.06.2022 | 04:20 | 15 st: 4; 17 pá: 4 | X
524 | 63035 M4 | Praha-Vysočany: 1.,6.,8. + TV, Praha-Vysočany: záhl. a zhl. počernické od náv. S8, S6, S1 k nám. výh. č. 13 a náv. 1L a 2L. Praha-Vysočany: záhl. a zhl. balabenské od náv. L8, L6, L1 k náv. 301S. | X | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. | stahování kolejnic | 13 | 5 | I | D | 4h | 30.06.2022 | 00:50 | 30.06.2022 | 04:20 | 30 čt: 4 | X
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
525 | 63183 A | Praha hlavní nádraží: záhl. směr odb. Balabenka od náv. L302b po náv. 302S. |  | S | [19 empty] | Kopané sondy - geoprůzkum. | 13 | 5 | IB | N | 2h | 02.06.2022 | 23:00 | 03.06.2022 | 01:15 | bar: 2 čt to 3 pá
525 | 63183 C | Praha-Libeň: 900. bez TV, kolejově od námezníku výh. č. 75 po náv. Se902 | X | S | [18 empty] | Nelze do depa P.Libeň. | Kopané sondy - geoprůzkum. | 13 | 5 | IB | D | 8h | 04.06.2022 | 10:20 | 04.06.2022 | 17:50 | 4 so: 8
525 | 63183 D | Praha-Libeň: 900.,901. bez TV, zhl. od náv. Se901 a Se902 po náv. Se903. | X | S | [18 empty] | Nelze do depa P.Libeň. | Kopané sondy - geoprůzkum. | 13 | 5 | IB | D | 8h | 05.06.2022 | 10:20 | 05.06.2022 | 17:50 | 5 ne: 8
525 | 63004 K1 | Praha-Zahradní Město: 202. bez TV, zhl. směr Eden od návěstidla L202 po izolovaný styk mezi výh. č. 22 a č. 26. | X | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | Změna od RPV. Souběh J - zastaven provoz P.Z.Město-P.Malešice. | manipulace | 13 | 5 | I | D | 15x10h | 09.06.2022 | 07:30 | 23.06.2022 | 17:30 | 9 čt: 10; 10 pá: 10; 11 so: 10; 12 ne: 10; 13 po: 10; 14 út: 10; 15 st: 10; 16 čt: 10; 17 pá: 10; 18 so: 10; 19 ne: 10; 20 po: 10; 21 út: 10; 22 st: 10; 23 čt: 10 | X
525 | 63004 L1 | Praha-Zahradní Město: záhl. a zhl. směr Eden od návěstidla L201 po návěstidla Se17/Se18. |  | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | Změna od RPV. | manipulace | 13 | 5 | I | D | 15x10h | 09.06.2022 | 07:30 | 23.06.2022 | 17:30 | 9 čt: 10; 10 pá: 10; 11 so: 10; 12 ne: 10; 13 po: 10; 14 út: 10; 15 st: 10; 16 čt: 10; 17 pá: 10; 18 so: 10; 19 ne: 10; 20 po: 10; 21 út: 10; 22 st: 10; 23 čt: 10 | X
525 | 63004 U1 | Praha-Zahradní Město: 202. jen TV, |  | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | Změna od RPV. | manipulace pod TV | 13 | 5 | I | D | 15x10h | 09.06.2022 | 07:30 | 23.06.2022 | 17:30 | 9 čt: 10; 10 pá: 10; 11 so: 10; 12 ne: 10; 13 po: 10; 14 út: 10; 15 st: 10; 16 čt: 10; 17 pá: 10; 18 so: 10; 19 ne: 10; 20 po: 10; 21 út: 10; 22 st: 10; 23 čt: 10 | X
525 | Z-63071 F1 | Praha-Zahradní Město: 302. bez TV, zhl. od návěstidla Se17 po návěstidlo Sc302. Praha-Zahradní Město: 302. jen TV, napěťově od ÚO432 po ÚO21 a N142 v dopravně Praha-Zahradní Město |  | S |  |  | N |  |  | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | Změna od RPV. | manipulace, ASP, stezky, Sp. 11a/13 | 13 | 5 | I | D | 15x10h | 09.06.2022 | 07:30 | 23.06.2022 | 17:30 | 9 čt: 10; 10 pá: 10; 11 so: 10; 12 ne: 10; 13 po: 10; 14 út: 10; 15 st: 10; 16 čt: 10; 17 pá: 10; 18 so: 10; 19 ne: 10; 20 po: 10; 21 út: 10; 22 st: 10; 23 čt: 10 | X
525 | 63074 C5 | Praha-Vršovice: záhl. a zhl. směr Pha hl. n. od návěstidla Se37 po návěstidlo 102L. Praha hlavní nádraží: 102. bez TV, kolejově - včetně 102. TK Praha-Vršovice - Praha hl. n. (od návěstidla 102L po návěstidlo Lc102) |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 30 | 39 | 10 | Změna od RPV. | broušení | 13 | 5 | I | N | 10h | 28.06.2022 | 19:00 | 29.06.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 28 út to 29 st
525 | 63074 D6 | Praha-Vršovice: záhl. a zhl. směr Pha hl. n. od návěstidla L1 po návěstidlo 101L. Praha hlavní nádraží: 101. bez TV, kolejově - včetně 101. TK Praha hl. n. - Praha-Vršovice (od návěstidla 101L po návěstidlo Lc101) |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 30 | 39 | 10 | Změna od RPV. | broušení | 13 | 5 | I | N | 9h | 29.06.2022 | 19:00 | 30.06.2022 | 04:00 | [30 empty] | X | bar: 29 st to 30 čt
525 | 63074 K2 | Praha-Vršovice: záhl. a zhl. směr Praha hl. n. od návěstidla L3 po návěstidlo 103L. Praha hlavní nádraží: 103. bez TV, kolejově - včetně 103. TK Praha-Vršovice - Praha hl. n. (od návěstidla 103L po návěstidlo Lc103) |  | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | Změna od RPV. | broušení | 13 | 5 | I | N | 8h | 29.06.2022 | 21:00 | 30.06.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 29 st to 30 čt
525 | 63074 L4 | Praha-Vršovice: záhl. a zhl. směr Praha hl. n. od návěstidel L5 a L7 po návěstidlo 105L. Praha hlavní nádraží: 105. bez TV, kolejově - včetně 105. TK Praha hl. n. - Praha-Vršovice (od návěstidla 105L po návěstidlo Lc105) |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | Změna od RPV. | broušení | 13 | 5 | I | D | 3h | 30.06.2022 | 00:40 | 30.06.2022 | 04:00 | 30 čt: 3 | X
525 | 60001 D | Praha-Smíchov: 14c bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | dmt/mnt TV syst. 2.1 | 13 | 5 | I | Ne | 5d | 12.06.2022 | 07:30 | 16.06.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 12 ne to 16 čt
525 | 63101 S1 | Praha-Smíchov: sudá jen TV, napěťově od elektrického dělení ÚO 402 v km 4,014 v dopravně Praha-Smíchov po elektrické dělení ÚO 412 v km 1,677 v dopravně Praha-Smíchov |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 50 | Změna od RPV. | dmt/mt TV syst. 2.1 | 13 | 5 | I | D | 5x10h | 12.06.2022 | 07:30 | 16.06.2022 | 17:30 | 12 ne: 10; 13 po: 10; 14 út: 10; 15 st: 10; 16 čt: 10 | X
525 | 63003 C | Praha-Eden: 203. bez TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | Změna od RPV. | ASP, GPK, stezky | 13 | 5 | I | Ne | 3d | 31.05.2022 | 07:30 | 02.06.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 2 čt
525 | 63003 D | Praha jih - Praha-Eden: traťová + TV, napěťově od ÚO451 v km 3,300 (v dopravně Praha jih) a ÚO2 v km 180,806 po ÚO25 v km 3,964 (tj. včetně části SK 205 v dopravně Praha-Eden) Praha-Eden: 205.,205a,207.,207a bez TV, zhl. střední od návěstidel Lc203, Lc205, Lc207 po návěstidla Sc205a a Sc207a v dopravně Praha-Eden. Praha-Eden: záhl. směr depo od návěstidla Lc207a po návěstidla Se206, Se207 v dopravně Praha-Eden. | X | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | Změna od RPV. | ASP, GPK, stezky | 13 | 5 | I | Ne | 3d | 31.05.2022 | 07:30 | 02.06.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 2 čt
525 | 63003 E | Praha-Vršovice - Praha-Eden: 921. spojovací kolej bez TV, Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla Lc921 po návěstidlo Se14. Praha-Eden: zhl. směr Vršovice od návěstidla Sc921 po návěstidla Lc201, Lc205a a po izolovaný styk mezi námezníkem a hroty výhybky č. 214. |  | T+S | [5 empty] | X | [7 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 40 | Změna od RPV. | ASP, GPK, stezky (sp. 210/213) | 13 | 5 | I | Ne | 3d | 31.05.2022 | 07:30 | 02.06.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 2 čt
525 | 63003 G | Praha-Eden: 201. bez TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | Změna od RPV. | ASP, GPK, stezky | 13 | 5 | I | Ne | 3d | 31.05.2022 | 07:30 | 02.06.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 2 čt
525 | 63003 I | Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 201. bez TV, Praha-Eden: záhl. a zhl. směr Zahradní Město od návěstidla 201L po návěstidla S201 a S203. Praha-Zahradní Město: záhl. směr Eden od návěstidla 201S po návěstidlo Se18. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | Změna od RPV. | ASP, GPK, stezky | 13 | 5 | I | Ne | 3d | 31.05.2022 | 07:30 | 02.06.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 2 čt
525 | 63003 R | Praha-Eden: 203.,205a,207a,207. jen TV, napěťově od ÚD2 a od ÚO25 (v km 3,964) po ÚD4, ÚD5, ÚD7 a po ÚD D1 (tj. včetně TV nad částí SK 205) |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | Změna od RPV. | kontrola sjízdnosti + regulace TV | 13 | 5 | I | Ne | 3d | 31.05.2022 | 07:30 | 02.06.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 2 čt
525 | 63003 S | Praha-Vršovice - Praha-Eden: 921. spojovací kolej jen TV, Praha-Eden: 201. jen TV, Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 201. jen TV, |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 45 | Změna od RPV. | kontrola sjízdnosti + regulace TV | 13 | 5 | I | Ne | 3d | 31.05.2022 | 07:30 | 02.06.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 2 čt
525 | 63003 J1 | Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 202. bez TV, Praha-Zahradní Město: záhl. a zhl. směr Eden návěstidla 202S po izolovaný styk (mezi výh. č. 22 a č. 26). Praha-Eden: záhl. a zhl. směr Zahradní Město od návěstidla 202L po návěstidlo S202. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 20 | Změna od RPV. | ASP sp 25/26 | 13 | 5 | I | D | 10h | 02.06.2022 | 07:30 | 02.06.2022 | 17:30 | 2 čt: 10 | X
525 | 63003 T1 | Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 202. jen TV, Praha-Eden: 202. jen TV, Praha-Eden - Praha-Vršovice: 922. spojovací kolej jen TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 20 | Změna od RPV. | kontrola sjízdnosti + regulace TV | 13 | 5 | I | D | 10h | 02.06.2022 | 07:30 | 02.06.2022 | 17:30 | 2 čt: 10 | X
525 | 63004 K1 | Praha-Zahradní Město: 202. bez TV, zhl. směr Eden od návěstidla L202 po izolovaný styk mezi výh. č. 22 a č. 26. | X | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | Změna od RPV. ZP P.Malešice-P.Z.Město - souběh s etapou L1. | ASP sp. 22/23 | 13 | 5 | I | D | 10h | 02.06.2022 | 07:30 | 02.06.2022 | 17:30 | 2 čt: 10 | X
525 | 63004 L1 | Praha-Zahradní Město: záhl. a zhl. směr Eden od návěstidla L201 po návěstidla Se17/Se18. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 20 | Změna od RPV. | ASP | 13 | 5 | I | D | 10h | 02.06.2022 | 07:30 | 02.06.2022 | 17:30 | 2 čt: 10 | X
525 | 63004 U1 | Praha-Zahradní Město: 202. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 20 | Změna od RPV. | kontrola sjízdnosti + regulace TV | 13 | 5 | I | D | 2x10h | 02.06.2022 | 07:30 | 05.06.2022 | 17:30 | 2 čt: 10; 5 ne: 10 | X
525 | 63003 B1 | Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 101. bez TV, Praha-Zahradní Město: záhl. směr Eden od návěstidla 101S po návěstidlo L101. Praha-Eden: 101. bez TV, záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 101L po návěstidlo S101. Praha-Eden: zhl. směr Vršovice od návěstidla Lc101 po návěstidlo Sc911. Praha-Vršovice - Praha-Eden: 911. spojovací kolej bez TV, Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla Lc911 po návěstidlo Se16. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 20 | Změna od RPV. | ASP, GPK, stezky | 13 | 5 | I | D | 10h | 04.06.2022 | 07:30 | 04.06.2022 | 17:30 | 4 so: 10 | X
525 | 63004 F1 | Praha-Zahradní Město: zhl. malešické od návěstidla Se12, od izolovaného styku mezi výh. č. 5 a č. 11a a od izolovaného styku mezi výh. č. 7d a č. 15 po návěstidlo S202. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 20 | Změna od RPV. | ASP, GPK, stezky | 13 | 5 | I | D | 10h | 04.06.2022 | 07:30 | 04.06.2022 | 17:30 | 4 so: 10 | X
525 | 63004 F1 | Praha-Zahradní Město: zhl. malešické od návěstidla Se12, od izolovaného styku mezi výh. č. 5 a č. 11a a od izolovaného styku mezi výh. č. 7d a č. 15 po návěstidlo S202. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 20 | Změna od RPV. | ASP, GPK, stezky | 13 | 5 | I | D | 10h | 05.06.2022 | 07:30 | 05.06.2022 | 17:30 | 5 ne: 10 | X
525 | 63003 A1 | Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 102. bez TV, Praha-Eden: 102a,102. bez TV, zhl. střední mezi SK 102a a SK 102. Praha-Eden: záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 102L po návěstidlo S102a . Praha-Eden: zhl. směr Vršovice od návěstidla Lc102 po návěstidlo Sc912. Praha-Zahradní Město: záhl. směr Eden od návěstidla 102S po návěstidlo L102. Praha-Eden - Praha-Vršovice: 912. spojovací kolej bez TV, Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla Lc912 po návěstidlo Se20. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 20 | Změna od RPV. | ASP, GPK, stezky | 13 | 5 | I | D | 10h | 08.06.2022 | 07:30 | 08.06.2022 | 17:30 | 8 st: 10 | X
525 | 63004 J | Praha-Zahradní Město: 201. bez TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | Změna od RPV. změna technologie - prodloužení výluky o 13N - reklamace nutná GPK 201. SK | ASP, GPK, stezky | 13 | 5 | I | Ne | 15d | 09.06.2022 | 07:30 | 23.06.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 9 čt to 23 čt
525 | 63004 S | Praha-Zahradní Město: 201. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | Změna od RPV. změna technologie - prodloužení výluky o 13N - reklamace nutná GPK 201. SK | práce pod TV | 13 | 5 | I | Ne | 15d | 09.06.2022 | 07:30 | 23.06.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 9 čt to 23 čt
525 | 63004 F1 | Praha-Zahradní Město: zhl. malešické od návěstidla Se12, od izolovaného styku mezi výh. č. 5 a č. 11a a od izolovaného styku mezi výh. č. 7d a č. 15 po návěstidlo S202. |  | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | Změna od RPV. | ASP, GPK, stezky | 13 | 5 | I | D | 4x10h | 20.06.2022 | 07:30 | 23.06.2022 | 17:30 | 20 po: 10; 21 út: 10; 22 st: 10; 23 čt: 10 | X
525 | 63004 R | Praha-Zahradní Město - Praha-Malešice: 1. jen TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | Změna od RPV. | ASP, GPK, stezky | 13 | 5 | I | Ne | 4d | 20.06.2022 | 07:30 | 23.06.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 20 po to 23 čt
525 | 63004 H | Praha-Zahradní Město - Praha-Malešice: 1. bez TV, Praha-Zahradní Město: záhl. malešické od návěstidla 1ML po návěstidlo Se8. Praha-Malešice: 1b bez TV, |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | Změna od RPV. | ASP, GPK, stezky | 13 | 5 | I | Ne | 4d | 20.06.2022 | 17:30 | 23.06.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 20 po to 23 čt
525 | 63004 I | Praha-Zahradní Město: zhl. malešické od návěstidla Se8 po návěstidlo S201, po námezník výh. č. 16 a po návěstidlo Se14. Praha-Zahradní Město: 307a bez TV, zhl. střední od návěstidel Se15 a Se16 po návěstidla Sc303, Sc305, Sc307 a Sc309 (včetně SK 307b) . |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | Změna od RPV. | ASP, GPK, stezky | 13 | 5 | I | Ne | 4d | 20.06.2022 | 17:30 | 23.06.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 20 po to 23 čt
525 | Z-63071 A | Praha-Zahradní Město: 307b,309a bez TV, zhl. od námezníku výh.č.10, od námezníku výh.č.14 a od návěstidla Se13 po návěstidlo S307b (včetně SK 307a). Praha-Zahradní Město: zhl. od návěstidla Lc307b po návěstidla Sc303, Sc305, Sc307, Sc309. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 | Změna od RPV. | ASP, GPK, stezky | 13 | 5 | I | Ne | 6d | 23.06.2022 | 17:30 | 28.06.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 23 čt to 28 út
525 | 63003 A5 | Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 102. bez TV, Praha-Eden: 102a,102. bez TV, zhl. střední mezi SK 102a a SK 102. Praha-Eden: záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 102L po návěstidlo S102a . Praha-Eden: zhl. směr Vršovice od návěstidla Lc102 po návěstidlo Sc912. Praha-Zahradní Město: záhl. směr Eden od návěstidla 102S po návěstidlo L102. Praha-Eden - Praha-Vršovice: 912. spojovací kolej bez TV, Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla Lc912 po návěstidlo Se20. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | broušení | 13 | 5 | I | N | 10h | 28.06.2022 | 19:00 | 29.06.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 28 út to 29 st
525 | 63074 A5 | Praha-Vršovice: 2. bez TV, zhl. směr Praha hl. n. od návěstidla L2 po návěstidlo Se37. Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla S2 po návěstidlo Se30. |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 30 | 39 | 10 | Změna od RPV. | broušení | 13 | 5 | I | N | 10h | 28.06.2022 | 19:00 | 29.06.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 28 út to 29 st
525 | 63074 B6 | Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla Se20 po návěstidlo Se30. |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 30 | 39 | 10 | Změna od RPV. | broušení | 13 | 5 | I | N | 9h | 28.06.2022 | 19:00 | 29.06.2022 | 04:00 | [30 empty] | X | bar: 28 út to 29 st
525 | 63074 E6 | Praha-Vršovice: 1. bez TV, zhl. od návěstidla Se29 po návěstidlo S1 . |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 30 | 39 | 10 | Změna od RPV. | broušení | 13 | 5 | I | N | 9h | 29.06.2022 | 19:00 | 30.06.2022 | 04:00 | [30 empty] | X | bar: 29 st to 30 čt
525 | 63074 F6 | Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla Se16 po návěstidlo Se29. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 911. TK Praha-Vršovice - Praha-Eden, ze směru Praha-Vršovice. |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 30 | 39 | 10 | Změna od RPV. | broušení | 13 | 5 | I | N | 9h | 29.06.2022 | 19:00 | 30.06.2022 | 04:00 | [30 empty] | X | bar: 29 st to 30 čt
525 | 63074 G2 | Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla Se15 po návěstidlo S3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 922. TK Praha-Vršovice - Praha-Eden, ze směru Praha-Vršovice. |  | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | Změna od RPV. | broušení | 13 | 5 | I | N | 8h | 29.06.2022 | 21:00 | 30.06.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 29 st to 30 čt
525 | 63074 I2 | Praha-Vršovice: 3. bez TV, |  | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | Změna od RPV. | broušení | 13 | 5 | I | N | 8h | 29.06.2022 | 21:00 | 30.06.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 29 st to 30 čt
525 | 63074 H4 | Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla Se14 po návěstidlo S5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 921. TK Praha-Vršovice - Praha-Eden, ze směru Praha-Vršovice. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | Změna od RPV. | broušení | 13 | 5 | I | D | 3h | 30.06.2022 | 00:40 | 30.06.2022 | 04:00 | 30 čt: 3 | X
525 | 63074 J4 | Praha-Vršovice: 5. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | Změna od RPV. | broušení | 13 | 5 | I | D | 3h | 30.06.2022 | 00:40 | 30.06.2022 | 04:00 | 30 čt: 3 | X
525 | 63003 B5 | Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 101. bez TV, Praha-Zahradní Město: záhl. směr Eden od návěstidla 101S po návěstidlo L101. Praha-Eden: 101. bez TV, záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 101L po návěstidlo S101. Praha-Eden: zhl. směr Vršovice od návěstidla Lc101 po návěstidlo Sc911. Praha-Vršovice - Praha-Eden: 911. spojovací kolej bez TV, Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla Lc911 po návěstidlo Se16. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | broušení | 13 | 5 | I | N | 10h | 30.06.2022 | 19:00 | 01.07.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 30 čt
525 | 63004 D5 | Praha-Zahradní Město: 101. bez TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 10 | Změna od RPV. | broušení | 13 | 5 | I | N | 10h | 30.06.2022 | 19:00 | 01.07.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 30 čt
525 | 63004 G1 | Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město: 2. bez TV, Praha-Zahradní Město: záhl. a zhl. malešické od návěstidla 2ML po návěstidlo Se12. Praha-Malešice: 2b bez TV, | X | T+S | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | Změna od RPV. Souběh s etapou H. | ASP sp 8/9 + 11a/13 | 13 | 5 | I | D | 4x10h | 20.06.2022 | 07:30 | 23.06.2022 | 17:30 | 20 po: 10; 21 út: 10; 22 st: 10; 23 čt: 10 | X
525 | 63004 T1 | Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město: 2. jen TV, |  | T | [18 empty] | Změna od RPV. Souběh s etapou K1. | terénní úpravy | 13 | 5 | I | D | 4x10h | 20.06.2022 | 07:30 | 23.06.2022 | 17:30 | 20 po: 10; 21 út: 10; 22 st: 10; 23 čt: 10 | X
525 | 63004 G2 | Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město: 2. bez TV, Praha-Zahradní Město: záhl. a zhl. malešické od návěstidla 2ML po návěstidlo Se12. Praha-Malešice: 2b bez TV, |  | T+S | [18 empty] | Změna od RPV. Souběh s eapou H. | ASP | 13 | 5 | I | N | 8h | 21.06.2022 | 21:00 | 22.06.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 21 út to 22 st
525 | 63021 W | Napájecí stanice Zahradní Město Praha-Zahradní Město - Strančice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Praha-Běchovice - Praha-Zahradní Město: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Praha-Libeň - Praha-Hostivař: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Praha-Libeň - Praha Masarykovo nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Balabenka odbočka - Praha-Vršovice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Praha-Vršovice - Praha-Krč: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Praha-Zahradní Město - Závodiště odbočka: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Praha-Vršovice - Praha-Eden: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 |  | revize R22kV | 13 | 5 | O | D | 2x8h | 15.06.2022 | 07:00 | 23.06.2022 | 15:00 | 15 st: 8; 23 čt: 8
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
526 | 63140 H | Praha-Holešovice: záhl. 1. traťové koleje ze směru Praha-Bubeneč. Praha-Bubeneč - Praha-Holešovice: 1. bez TV, Praha-Bubeneč: záhl. 1. traťové koleje ze směru Praha-Holešovice. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 8 | 4 |  | Měření prostorové průchodnosti. | 16 | 5 | O | D | 1h | 15.06.2022 | 14:30 | 15.06.2022 | 15:00 | bar: 15 st
526 | 63140 G | Praha-Holešovice: záhl. 2. traťové koleje ze směru Praha-Bubeneč. Praha-Holešovice - Praha-Bubeneč: 2. bez TV, Praha-Bubeneč: záhl. 2. traťové koleje ze směru Praha-Holešovice. |  | T+S | [13 empty] | 10 | 10 | 60 | 8 | 4 |  | Měření prostorové průchodnosti. | 16 | 5 | O | D | 1h | 21.06.2022 | 12:00 | 21.06.2022 | 12:30 | bar: 21 út
526 | 63136 A | Praha-Holešovice: 100. bez TV, 4a,6a,6.,100.,101.,102.,103. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 50 |  | výměna izolátorů DIP | 13 | 5 | O | D | 8h | 13.06.2022 | 07:00 | 13.06.2022 | 15:00 | 13 po: 8
526 | 63136 B | Praha-Holešovice: 101. bez TV, 4a,6a,6.,100.,101.,102.,103. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 50 |  | výměna izolátorů DIP | 13 | 5 | O | D | 8h | 14.06.2022 | 07:00 | 14.06.2022 | 15:00 | 14 út: 8
526 | 63136 C | Praha-Holešovice: 102. bez TV, 4a,6a,6.,100.,101.,102.,103. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 50 |  | výměna izolátorů DIP | 13 | 5 | O | D | 8h | 15.06.2022 | 07:00 | 15.06.2022 | 15:00 | 15 st: 8
526 | 63136 D | Praha-Holešovice: 103. bez TV, 4a,6a,6.,100.,101.,102.,103. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 50 |  | výměna izolátorů DIP | 13 | 5 | O | D | 8h | 16.06.2022 | 07:00 | 16.06.2022 | 15:00 | 16 čt: 8
526 | 63140 D | Praha-Holešovice: 91a,91b,91c,91d bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Praha-Holešovice - Praha-Libeň, ze směru Praha-Holešovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 501. TK Praha-Holešovice - Balabenka odbočka, ze směru Praha-Holešovice. |  | S | [13 empty] | 10 | 10 | 60 | 8 | 4 |  | Měření prostorové průchodnosti. | 16 | 5 | O | D | 1h | 16.06.2022 | 09:00 | 16.06.2022 | 09:30 | bar: 16 čt
526 | 63140 E | Praha-Holešovice - Balabenka odbočka: 501. bez TV, |  | T | [13 empty] | 10 | 10 | 60 | 8 | 4 |  | Měření prostorové průchodnosti. | 16 | 5 | O | D | 2h | 16.06.2022 | 09:00 | 16.06.2022 | 10:30 | 16 čt: 2
526 | 63136 E | Praha-Holešovice: 100.,101. bez TV, 4a,6a,6.,100.,101.,102.,103. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 50 |  | montáž vn kabelu od ÚO Z108 k stojanu EPZ | 13 | 5 | O | D | 8h | 17.06.2022 | 07:00 | 17.06.2022 | 15:00 | 17 pá: 8
526 | 63140 B | Balabenka odbočka - Praha-Holešovice: 502. bez TV, |  | T | [13 empty] | 10 | 10 | 60 | 8 | 4 |  | Měření prostorové průchodnosti. | 16 | 5 | O | D | 1h | 21.06.2022 | 09:45 | 21.06.2022 | 10:45 | bar: 21 út
526 | 63140 C | Praha-Holešovice: 92a,92b,92c,92d bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Libeň - Praha-Holešovice, ze směru Praha-Libeň. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 502. TK Balabenka odbočka - Praha-Holešovice, ze směru Balabenka odbočka. |  | S | [13 empty] | 10 | 10 | 60 | 8 | 4 |  | Měření prostorové průchodnosti. | 16 | 5 | O | D | 1h | 21.06.2022 | 10:15 | 21.06.2022 | 11:00 | bar: 21 út
526 | 63183 B | Praha Masarykovo nádraží - Balabenka odbočka: 401. bez TV, |  | T | [19 empty] | Kopané sondy - geoprůzkum. | 13 | 5 | IB | D | 2h | 03.06.2022 | 01:50 | 03.06.2022 | 04:05 | 3 pá: 2
526 | 63140 F | Praha hlavní nádraží - Balabenka odbočka: 301.,301a,301b,301T bez TV, Praha hlavní nádraží: záhl. 301. traťové koleje ze směru Praha Vysočany. |  | T+S | [13 empty] | 10 | 10 | 60 | 8 | 4 |  | Měření prostorové průchodnosti. | 16 | 5 | O | D | 1h | 16.06.2022 | 09:00 | 16.06.2022 | 10:00 | bar: 16 čt
526 | 63140 A | Praha hlavní nádraží: záhl. 302. traťové koleje ze směru Praha Vysočany. Praha hlavní nádraží - Balabenka odbočka: 302.,302a,302b,302T bez TV, |  | T+S | [13 empty] | 10 | 10 | 60 | 8 | 4 |  | Měření prostorové průchodnosti. | 16 | 5 | O | D | 1h | 21.06.2022 | 09:00 | 21.06.2022 | 10:00 | bar: 21 út
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
527 | 63129 A1 | Praha-Bubeneč - Roztoky u Prahy: 2. bez TV, Praha-Bubeneč: záhl. 2. traťové ze směru Roztoky u Prahy. Roztoky u Prahy: záhl. 2. traťové ze směru Praha Bubeneč. |  | T+S |  |  |  | V | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 90 | 20 | 10 |  | Výměna def. vadné kolejnice včetně zavaření. | 16 | 7 | O | D | 5h | 11.06.2022 | 09:00 | 11.06.2022 | 13:30 | 11 so: 5
527 | 63129 B1 | Praha-Bubeneč - Roztoky u Prahy: 2. jen TV, |  | T |  |  | N |  | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 90 | 20 | 10 | V souběhu s etapou A1. | Práce mechanzace pod TV. | 16 | 7 | O | D | 5h | 11.06.2022 | 09:00 | 11.06.2022 | 13:30 | 11 so: 5
527 | 63137 A | Praha-Bubeneč: záhl. roztocké navazující na 2.TK Praha - Bubeneč - Roztoky u Prahy. Praha-Bubeneč - Roztoky u Prahy: 2. bez TV, Roztoky u Prahy: záhl. bubenečské navazující na 2.TK Praha Bubeneč - Roztoky u Prahy. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 4 | 1 |  | Měření prostorové průchodnosti | 16 | 7 | O | D | 1h | 21.06.2022 | 13:00 | 21.06.2022 | 14:00 | bar: 21 út
527 | 63021 H | Napájecí stanice Roztoky u Prahy Roztoky u Prahy - Balabenka odbočka: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Roztoky u Prahy - Vraňany: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 |  | R3kV celková výluka | 13 | 7 | O | D | 8h | 09.06.2022 | 07:00 | 09.06.2022 | 15:00 | 9 čt: 8
527 | 63137 J | Roztoky u Prahy: záhl. bubenčské navazující na 1.TK Roztoky u Prahy - Praha - Bubeneč. Roztoky u Prahy - Praha-Bubeneč: 1. bez TV, Praha-Bubeneč: záhl. roztocké navazující na 1.TK Roztoky u Prahy - Praha Bubeneč. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 4 | 1 |  | Měření prostorové průchodnosti | 16 | 7 | O | D | 1h | 15.06.2022 | 13:00 | 15.06.2022 | 14:00 | bar: 15 st
527 | 63007 Y | Roztoky u Prahy: ost. zař.: nástupiště č. 3. |  | S | [18 empty] | Změna od RPV. 3.nástupiště není možné používat pro nástup a výstup cestujících. | dokončení podchodu | 13 | 7 | I | Ne | 5d | 20.06.2022 | 07:30 | 24.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 20 po to 24 pá
527 | 63137 B | Roztoky u Prahy: záhl. libčické navazující na 2.TK Roztoky u Prahy - Libčice nad Vltavou. Roztoky u Prahy - Libčice nad Vltavou: 2. bez TV, Libčice nad Vltavou: záhl. roztocké navazující na 2.TK Roztoky u Prahy - Libčice nad Vltavou. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 4 | 1 |  | Měření prostorové průchodnosti | 16 | 7 | O | D | 1h | 22.06.2022 | 09:00 | 22.06.2022 | 10:00 | bar: 22 st
527 | 63129 I | Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou: 2. bez TV, Libčice nad Vltavou: záhl. 2. traťové ze směru Kralupy nad Vlt.. Kralupy nad Vltavou: záhl. a zhl. 2. traťové ze směru Libčice nad Vltavou od návěstidla L2 po návěstidlo Se8. |  | T+S |  |  |  | V | [9 empty] | 10 | 10 | 90 | 29 | 10 |  | Výměna def. vadné kolejnice včetně zavaření. | 16 | 7 | O | D | 7h | 06.06.2022 | 08:30 | 06.06.2022 | 15:30 | 6 po: 7
527 | 63129 J | Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou: 2. jen TV, |  | T |  |  | N | [10 empty] | 10 | 10 | 90 | 29 | 10 | V souběhu s etapou I. | Práce mechanzace pod TV. | 16 | 7 | O | D | 7h | 06.06.2022 | 08:30 | 06.06.2022 | 15:30 | 6 po: 7
527 | 63129 G | Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy: 1. bez TV, Libčice nad Vltavou: záhl. 1. traťové ze směru Roztoky u Prahy. Roztoky u Prahy: záhl. 1. traťové ze směru Libčice nad Vltavou. |  | T+S |  |  |  | V | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 90 | 25 | 10 |  | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření. | 16 | 7 | O | D | 6h | 07.06.2022 | 09:00 | 07.06.2022 | 15:00 | 7 út: 6
527 | 63129 H | Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy: 1. jen TV, |  | T |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 90 | 25 | 10 | V souběhu s etapou G. | Práce mechanzace pod TV. | 16 | 7 | O | D | 6h | 07.06.2022 | 09:00 | 07.06.2022 | 15:00 | 7 út: 6
527 | 63137 I | Libčice nad Vltavou: záhl. roztocké navazující na 1.TK Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy. Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy: 1. bez TV, Roztoky u Prahy: záhl. libčické navazující na 1.TK Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 4 | 1 |  | Měření prostorové průchodnosti | 16 | 7 | O | D | 1h | 15.06.2022 | 11:00 | 15.06.2022 | 12:00 | bar: 15 st
527 | 63137 C | Libčice nad Vltavou: záhl. kralupské navazující na 2.TK Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou. Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou: 2. bez TV, Kralupy nad Vltavou: záhl. libčické navazující na 2.TK Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 4 | 1 |  | Měření prostorové průchodnosti | 16 | 7 | O | D | 1h | 22.06.2022 | 11:00 | 22.06.2022 | 12:00 | bar: 22 st
527 | 63158 B | Kralupy nad Vltavou: výh.: 107,110, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | výměna dřevěných pražců | 16 | 7 | O | Ne | 10d | 23.05.2022 | 07:00 | 01.06.2022 | 16:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st
527 | 63158 A | Kralupy nad Vltavou: výh.: 106ab, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. souběh s etapou B,C | výměna dřevěných pražců | 16 | 7 | O | Ne | 5d | 28.05.2022 | 07:00 | 01.06.2022 | 16:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st
527 | 63158 C | Kralupy nad Vltavou: 101,103,109a jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 70 | v souběhu s etapou A+B | práce mechanizace pod TV | 16 | 7 | O | D | 8h | 01.06.2022 | 07:00 | 01.06.2022 | 15:00 | 1 st: 8
527 | 63158 J | Kralupy nad Vltavou: zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc107 k námezníku výh. č. 15 (výh. č. 153). |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 70 |  | výměna dřevěných pražců ve výh.č.153 | 16 | 7 | O | D | 10h | 03.06.2022 | 07:00 | 03.06.2022 | 17:00 | 3 pá: 10
527 | 63129 M | Kralupy nad Vltavou: 102.,104.,106a jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 10 | 10 | 90 | 29 | 10 | V souběhu s etapou I. | Práce mechanzace pod TV. | 16 | 7 | O | D | 7h | 06.06.2022 | 08:30 | 06.06.2022 | 15:30 | 6 po: 7
527 | 63158 I | Kralupy nad Vltavou: výh.: 15, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 70 |  | výměna dřevěných pražců | 16 | 7 | O | D | 10h | 08.06.2022 | 07:00 | 08.06.2022 | 17:00 | 8 st: 10
527 | 63129 N | Kralupy nad Vltavou: výh.: 130,134, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 |  | Výměna def. vadné kolejnice včetně zavaření. | 16 | 7 | O | D | 4h | 09.06.2022 | 08:00 | 09.06.2022 | 11:30 | 9 čt: 4
527 | 63129 O | Kralupy nad Vltavou: výh.: 106ab, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 |  | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření. | 16 | 7 | O | D | 5h | 09.06.2022 | 11:30 | 09.06.2022 | 16:30 | 9 čt: 5
527 | 63158 H | Kralupy nad Vltavou: zhl. střední, jeho část od návěstidla Sc3 po návěstidlo Lc103 (výh. č. 9, 10). |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 70 |  | výměna dřevěných pražců ve výh.č.9,10 | 16 | 7 | O | D | 10h | 13.06.2022 | 07:00 | 13.06.2022 | 17:00 | 13 po: 10
527 | 63137 H | Kralupy nad Vltavou: záhl. libčické navazující na 1.TK Kralupy nad Vltavou - Libčice nad Vltavou. Kralupy nad Vltavou - Libčice nad Vltavou: 1. bez TV, Libčice nad Vltavou: záhl. kralupské navazující na 1.TK Kralupy nad Vltavou - Libčice nad Vltavou. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 4 | 1 |  | Měření prostorové průchodnosti | 16 | 7 | O | D | 1h | 15.06.2022 | 09:00 | 15.06.2022 | 10:00 | bar: 15 st
527 | 63137 D | Kralupy nad Vltavou: záhl. nelahozevské navazující na 2.TK Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves. Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves: 2. bez TV, Nelahozeves: záhl. kralupské navazující na 2.TK Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 4 | 1 |  | Měření prostorové průchodnosti | 16 | 7 | O | D | 1h | 23.06.2022 | 10:00 | 23.06.2022 | 11:00 | bar: 23 čt
527 | 63137 G | Nelahozeves: záhl. kralupské navazující na 1.TK Nelahozeves - Kralupy nad Vltavou. Nelahozeves - Kralupy nad Vltavou: 1. bez TV, Kralupy nad Vltavou: záhl. nelahozevské navazující na 1.TK Nelahozeves - Kralupy nad Vltavou. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 4 | 1 |  | Měření prostorové průchodnosti | 16 | 7 | O | D | 1h | 14.06.2022 | 11:00 | 14.06.2022 | 12:00 | bar: 14 út
527 | 63137 E | Nelahozeves: záhl. vraňanské navazující na 2.TK Nelahozeves - Vraňany. Nelahozeves - Vraňany: 2. bez TV, Vraňany: záhl. nelahozevské navazující na 2.TK Nelahozeves - Vraňany. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 4 | 1 |  | Měření prostorové průchodnosti | 16 | 7 | O | D | 1h | 23.06.2022 | 12:00 | 23.06.2022 | 13:00 | bar: 23 čt
527 | 72A02121 | Hněvice - Roudnice nad Labem: 2. bez TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 60 | 29 | 15 |  | Odstranění blátivých míst, úprava GPK. | 11 | 7 | O | D | 2x7h | 08.06.2022 | 07:00 | 09.06.2022 | 14:00 | 8 st: 7; 9 čt: 7
527 | 63137 F | Vraňany: záhl. nelahozevské navazující na 1.TK Vraňany - Nelahozeves. Vraňany - Nelahozeves: 1. bez TV, Nelahozeves: záhl. vraňanské navazující na 1.TK Vraňany - Nelahozeves. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 4 | 1 |  | Měření prostorové průchodnosti | 16 | 7 | O | D | 1h | 14.06.2022 | 09:00 | 14.06.2022 | 10:00 | bar: 14 út
527 | 63137 K | Vraňany: výh.: 29, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Dolní Beřkovice - Vraňany, ze směru Dolní Beřkovice. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 37 | 15 |  | Výměna def. vadného jazyka a opornice včetně zavaření ve výh. č. 29 v dopravně Vraňany. | 16 | 7 | O | D | 9h | 30.06.2022 | 09:00 | 30.06.2022 | 18:00 | 30 čt: 9
527 | 63137 L | Vraňany: lichá jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 15 | 20 | 50 | V souběhu s etapou K. | Práce mechanzace pod TV. | 16 | 7 | O | D | 5h | 30.06.2022 | 09:00 | 30.06.2022 | 14:00 | 30 čt: 5
527 | 73041 A | Roudnice nad Labem: zhl. směr Hněvice, část od námezníku výhybky č. 18 po námezník výhybky č. 19, 22, 25. Roudnice nad Labem: 2. bez TV, od námezníku výhybky č. 19 po námezník výhybky č. 33 Roudnice nad Labem: 4a bez TV, od námezníku výhybky č. 22 po zarážedlo Roudnice nad Labem: 6. bez TV, od námezníku výhybky č. 25 po námezník výhybky č. 30 Roudnice nad Labem: 8. bez TV, od námezníku výhybky č. 25 po námezník výhybky č. 30 Roudnice nad Labem: sudá jen TV, mezi PD1 v km 475,910 a PD2 v km 476,900 Roudnice nad Labem: zhl. směr Hrobce, část od námezníku výhybky č. 30, 33 po námezník výhybky č. 34. |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | Změna od RPV. | Rekonstrukce kolejí, podchodu a nástupiště, výstavba výtahu. | 11 | 7 | I | Ne | 118d | 16.02.2022 | 04:30 | 13.06.2022 | 06:30 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 13 po
527 | 73206 A | Hněvice: 5a bez TV, zhl. střední staničních kolejí č. 3, 5a v úseku od hrotů jazyků výhybky č. 15 po námezník výhybky č. 8 (výhybka č. 13, část výhybky č. 11). |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 | Změna od RPV. | Výměna pražců ve výhybce č. 13, strojní úprava GP výhybky č. 13. | 11 | 7 | O | Ne | 3d | 07.06.2022 | 07:00 | 09.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 7 út to 9 čt
527 | 72C02227 | Roudnice nad Labem - Hrobce: 2. bez TV, Roudnice nad Labem: záhl. hrobecké 2. traťové koleje, jeho část od návěstidla 2S k návěstidlu Se18. |  | T+S | [19 empty] | Výměna 2x LIS v km 479,100 (vyštípnutá hlava) a výměna 2x LIS u náv.2S, svařování. | 11 | 7 | O | D | 6h | 01.06.2022 | 07:00 | 01.06.2022 | 13:00 | 1 st: 6
527 | 73041 B | Roudnice nad Labem: 1. bez TV, od návěstidla S1 po návěstidlo L1 Roudnice nad Labem: 1.,3.,3a,3b,5. jen TV, od ÚO 411, ÚD 9 po ÚO 421 |  | S |  |  | L | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 20 | 45 | Změna od RPV. | Budování pažení mezi staničními kolejemi č. 1 – 2, montáž krakorce, úprava TV. | 11 | 7 | I | N | 5h | 05.06.2022 | 23:25 | 06.06.2022 | 04:30 | [30 empty] | X | bar: 5 ne to 6 po
527 | 75014 H | Hněvice seřaďovací nádraží - Roudnice nad Labem: zab. zař.: traťové 2. traťové koleje mezi dopravnami. ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o mezistaniční úsek Hněvice - Roudnice nad Labem |  | T | [18 empty] | Změna od RPV. | Aktivace SZZ ESA v ŽST Roudnice n. L. | 11 | 7 | I | Ne | 6d | 11.06.2022 | 07:30 | 16.06.2022 | 04:20 | [30 empty] | X | bar: 11 so to 16 čt
527 | 75014 I | Roudnice nad Labem - Hrobce: zab. zař.: traťové 2. traťové koleje mezi dopravnami. |  | T |  |  |  | V | [14 empty] | Změna od RPV. souběh s et. H - vyl. TZZ ve dvou úsecích za sebou. | Aktivace SZZ ESA v ŽST Roudnice nad Labem | 11 | 7 | I | Ne | 5d | 12.06.2022 | 06:30 | 16.06.2022 | 04:20 | [30 empty] | X | bar: 12 ne to 16 čt
527 | 75014 J | Roudnice nad Labem - Hněvice seřaďovací nádraží: zab. zař.: traťové 1. traťové koleje mezi dopravnami. ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o mezistaniční úsek Roudnice nad Labem - Hněvice |  | T | [18 empty] | Změna od RPV. | Aktivace SZZ ESA v ŽST Roudnice nad Labem | 11 | 7 | I | Ne | 4d | 16.06.2022 | 00:30 | 19.06.2022 | 18:30 | [30 empty] | X | bar: 16 čt to 19 ne
527 | 75014 K | Hrobce - Roudnice nad Labem: zab. zař.: traťové 1. traťové koleje mezi dopravnami. |  | T | [18 empty] | Změna od RPV. | Aktivace SZZ ESA v ŽST Roudnice nad Labem | 11 | 7 | I | Ne | 5d | 16.06.2022 | 00:30 | 20.06.2022 | 18:30 | [30 empty] | X | bar: 16 čt to 20 po
527 | 73177 A | Roudnice nad Labem: zhl. hrobecké lichých staničních kolejí - část od návěstidla Se13. Roudnice nad Labem: 1.,3.,5. + TV, napěťově mezi PD1, PD2, PD3 v km 475,990 - PD4 v km 476,900 Roudnice nad Labem: 7. bez TV, kolejově část 7. SK od námezníku výhybky č. 20 po návěstidlo Se10 Roudnice nad Labem: zhl. hněvické staničních kolejí č. 1, 3, 5 - část po hroty jazyků výhybky č. 16 a námezníky výhybek č. 19, 20. |  | S |  |  | N |  |  |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | Změna od RPV. Pro trať do Straškova nebude k dispozici nástupištní hrana - předpoklad ND v úseku Roudnice - Roudnice město. | Rekonstrukce liché skupiny staničních kolejí a části obou zhlaví | 11 | 7 | I | Ne | 173d | 18.06.2022 | 18:30 | 07.12.2022 | 15:00 | [30 empty] | X | bar: 18 so to 30 čt
527 | 75014 A | Hněvice seřaďovací nádraží - Roudnice nad Labem: zab. zař.: přejezdové „B“ v km 473,974 (P2414) mezi dopravnami. ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o mezistaniční úsek Hněvice - Roudnice nad Labem |  | T | [13 empty] | 10 | 10 | 90 | 33 | 80 | Změna od RPV. | Úprava na PZS v km 473,974 (P2414) v úseku Hněvice - Roudnice n. L. a aktivace ovládacích a indikačních prvků PZS na nové SZZ ESA 44 v ŽST Roudnice n. L. | 11 | 7 | I | D | 11h | 10.06.2022 | 07:30 | 10.06.2022 | 18:30 | 10 pá: 11 | X
527 | 75014 B | Hněvice seřaďovací nádraží - Roudnice nad Labem: zab. zař.: přejezdové „C“ v km 474,629 (P2415) mezi dopravnami. ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o mezistaniční úsek Hněvice - Roudnice nad Labem |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 | Změna od RPV. souběh s et. | Úprava na PZS v km 474,629 (2415) mezi dopravnami Hněvice - Roudnice n. L. a aktivace ovládacích a indikačních prvků PZS na nové SZZ ESA 44 v ŽST Roudnice n. L. | 11 | 7 | I | Ne | 4d | 10.06.2022 | 07:30 | 13.06.2022 | 06:30 | [30 empty] | X | bar: 10 pá to 13 po
527 | 75014 C | Roudnice nad Labem: zab. zař.: staniční typu AŽD71. postupná aktivace SZZ ESA11 |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 | Změna od RPV. | Demolice stávajícího a aktivace nového JOP, postupná aktivace vnějších a vnitřních prvků SZZ ESA 44 v ŽST Roudnice n. L. | 11 | 7 | I | Ne | 11d | 10.06.2022 | 07:30 | 20.06.2022 | 18:30 | [30 empty] | X | bar: 10 pá to 20 po
527 | 75014 D | Hněvice seřaďovací nádraží - Roudnice nad Labem: 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o mezistaniční úsek Hněvice - Roudnice nad Labem Roudnice nad Labem: záhl. hněvické 2. traťové koleje a navazující hněvické zhlaví sudých staničních kolejí. kolejově od hrotů jazyků výhybky č. B1 Roudnice nad Labem: sudá + TV, Roudnice nad Labem: záhl. hrobecké 2. traťové koleje a navazující hrobecké zhlaví sudých staničních kolejí. Roudnice nad Labem - Hrobce: 2. + TV, |  | T+S |  |  | N | V |  |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 90 | 100 | 40 | Změna od RPV. „předpoklad ND v úseku Roudnice – Roudnice město“ (vyloučwní 2 úseků - křižování v R je možné) | Aktivace prvků SZZ v sudé skupině kolejí. | 11 | 7 | I | Ne | 4d | 13.06.2022 | 06:30 | 16.06.2022 | 00:30 | [30 empty] | X | bar: 13 po to 16 čt
527 | 75014 F | Hrobce - Roudnice nad Labem: 1. + TV, Roudnice nad Labem: záhl. hrobecké 1. traťové koleje a navazující hrobecké zhlaví lichých staničních kolejí. Roudnice nad Labem: 1.,3.,5.,5b,7. bez TV, lichá jen TV, zhl. střední lichých staničních kolejí. Roudnice nad Labem: záhl. hněvické 1. traťové koleje a navazující hněvické zhlaví lichých staničních kolejí. vyjma částí vyloučených v etapě E Roudnice nad Labem - Hněvice seřaďovací nádraží: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o mezistaniční úsek Hněvice - Roudnice nad Labem |  | T+S |  |  | N | V |  |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 90 | 100 | 40 | Změna od RPV. „předpoklad ND v úseku Roudnice – Roudnice město“ (vyloučwní 2 úseků - křižování v R je možné) | Aktivace prvků SZZ v liché kolejové skupině ŽST Roudnice nad Labem, zřizování závislostí SZZ ESA 44 a TZZ AB 1.TK mezi ŽST Hněvice - Roudnice nad Labem - Hrobce. | 11 | 7 | I | Ne | 3d | 16.06.2022 | 04:20 | 18.06.2022 | 18:30 | [30 empty] | X | bar: 16 čt to 18 so
527 | 75014 G | Roudnice nad Labem: celá + TV, | X | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Změna od RPV. ZASTAVENÝ PROVOZ. | Aktivace kolejových spojek mezi sudou a lichou skupinou staničních kolejí. | 11 | 7 | I | D | 4h | 16.06.2022 | 00:30 | 16.06.2022 | 04:20 | 16 čt: 4 | X
527 | 73165 B | Lovosice jih: zhl. bohušovické staniční koleje č. 101 - část v úseku mezi námezníky výhybek č. 105, 106 - 101 (část výhybky č. 103). |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 70 |  | Navaření srdcovky výhybky č. 103. | 11 | 7 | O | D | 8h | 20.06.2022 | 07:00 | 20.06.2022 | 15:00 | 20 po: 8
527 | 73165 A | Lovosice jih: 91. bez TV, zhl. bohušovické staniční koleje č. 91 - část po hroty jazyků výhybky č. 108 (výhybky č. 108, 110, 112, část výhybky č. 114). |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Výměna pražců, jazyků, opornic a středových kolejnic výh.č. 110, svařování, úprava GP výhybky. | 11 | 7 | O | Ne | 4d | 21.06.2022 | 07:00 | 24.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 21 út to 24 pá
527 | 73212 A | Lovosice jih: 111. bez TV, mezi návěstidly Lc111 - S111 |  | S | [18 empty] | Změna od RPV. | Výměna trolejového drátu. | 11 | 7 | O | Ne | 3d | 27.06.2022 | 07:30 | 29.06.2022 | 15:30 | [30 empty] | X | bar: 27 po to 29 st
527 | 73212 B | Lovosice jih: 111.,113.,115.,117. jen TV, |  | S |  |  | L | [16 empty] | Výměna trolejového drátu. | 11 | 7 | O | D | 10h | 27.06.2022 | 07:30 | 27.06.2022 | 17:30 | 27 po: 10
527 | 73212 C | Lovosice jih: zhl. bohušovické navazující na 111. SK - část po námezník výhybky č. 114 (výhybka č. 121, část výhybky č. 117). |  | S | [19 empty] | Výměna trolejového drátu. | 11 | 7 | O | D | 3x4h | 27.06.2022 | 07:30 | 29.06.2022 | 11:30 | 27 po: 4; 28 út: 4; 29 st: 4
527 | 73212 D | Lovosice jih: zhl. střední navazující na 111. SK - část po námezník výhybky č. 141 (výhybka č. 133, část výhybky č. 137). |  | S | [19 empty] | Výměna trolejového drátu. | 11 | 7 | O | D | 4h | 27.06.2022 | 13:30 | 27.06.2022 | 17:30 | 27 po: 4
527 | 73212 B1 | Lovosice jih: 111.,113.,115.,117. jen TV, |  | S |  |  | L | [16 empty] | Výměna trolejového drátu. | 11 | 7 | O | D | 2x8h | 28.06.2022 | 07:30 | 29.06.2022 | 15:30 | 28 út: 8; 29 st: 8
527 | 73212 D1 | Lovosice jih: zhl. střední navazující na 111. SK - část po námezník výhybky č. 141 (výhybka č. 133, část výhybky č. 137). |  | S | [19 empty] | Výměna trolejového drátu. | 11 | 7 | O | D | 2x4h | 28.06.2022 | 11:30 | 29.06.2022 | 15:30 | 28 út: 4; 29 st: 4
527 | 73166 B | Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. bez TV, |  | T |  |  |  | V |  |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 90 | 33 | 15 |  | Úprava GPK, odstranění defektoskopických vad vybroušením a navařením, mytí výstroje dráhy. | 11 | 7 | O | D | 7h | 27.06.2022 | 06:30 | 27.06.2022 | 13:00 | 27 po: 7
527 | 73166 A | Lovosice: záhl. prackovické 2. traťové koleje a navazující část prackovického zhlaví po návěstidlo Se14 (výhybka č. 39). Lovosice - Prackovice nad Labem: 2. bez TV, Prackovice nad Labem: záhl. a zhl. lovosické sudých kolejí. |  | T+S |  |  |  | V |  |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 90 | 41 | 15 |  | Výměna jazyka a opornice výhybky č. 3, výměna 1x LIS u návěstidla Se17 a kolejnicové vložky, svařování, odstranění blátivých míst, ruční úprava GPK, mytí výstroje dráhy. | 11 | 7 | O | D | 9h | 29.06.2022 | 06:30 | 29.06.2022 | 15:00 | 29 st: 9
527 | 73166 D | UNL hlavní nádraží jih: 103. bez TV, zhl. západoústecké staniční koleje č. 103 - část po námezník výhybky č. 117 (část výhybky č. 115). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK UNL hlavní nádraží jih - Ústí nad Labem západ, ze směru UNL hlavní nádraží jih. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 10 | 37 | 15 |  | Výměna jazyka, opornice a středové kolejnice výhybky č. 115, svařování, úprava GPK. | 11 | 7 | O | D | 8h | 07.06.2022 | 06:30 | 07.06.2022 | 14:00 | 7 út: 8
527 | 73166 C | UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. bez TV, |  | T |  |  |  | V |  |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 90 | 33 | 15 |  | Výměna LIS, svařování, úprava GPK, mytí výstroje dráhy. | 11 | 7 | O | D | 7h | 28.06.2022 | 06:30 | 28.06.2022 | 13:00 | 28 út: 7
527 | 73097 A | Povrly - Děčín hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V |  |  | X | [11 empty] | Změna od RPV. | Výměna kolejnic, strojní úprava GPK - ASP, obnovení šuntové citlivosti koleje. | 11 | 7 | O | Ne | 3d | 03.06.2022 | 07:00 | 05.06.2022 | 21:00 | [30 empty] | X | bar: 3 pá to 5 ne
527 | 73097 B | Povrly: záhl. a zhl. děčínské sudých kolejí včetně části 2., 4. staniční koleje - v úseku od návěstidla 2S po návěstidla L2, L4. |  | S | [19 empty] | Navaření srdcovky výhybky č. 11. | 11 | 7 | O | D | 7h | 04.06.2022 | 07:00 | 04.06.2022 | 14:00 | 4 so: 7
527 | 73167 B | Ústí nad Labem sever: zhl. ústecké staniční koleje č. 201 - část od námezníku výhybky č. 213 po návěstidlo Se213 (výhybka č. 213). |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 29 | 70 |  | Výměna jazyka, opornice a středové kolejnice výhybky č. 213, úprava GPK. | 11 | 7 | O | D | 7h | 08.06.2022 | 06:30 | 08.06.2022 | 13:30 | 8 st: 7
527 | 73167 A | Ústí nad Labem sever - Povrly: 2. bez TV, Povrly: sudá bez TV, záhl. a zhl. ústecké sudých kolejí. |  | T+S |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 5 | 90 | 29 | 15 |  | Výměna LIS, svařování. | 11 | 7 | O | D | 7h | 06.06.2022 | 07:00 | 06.06.2022 | 14:00 | 6 po: 7
527 | 72N04111 | Povrly: 1. bez TV, v úseku od námezníku výhybky č. 6 k námezníku výhybky č. 8 Povrly: 3. bez TV, v úseku od námezníku výhybky č. 6 k námezníku výhybky č. 8 Povrly: zhl. ústecké lichých kolejí, jeho část v úseku od námezníku výhybky č. 6 k námezníku výhybky č. 5. Povrly: zhl. děčínské lichých kolejí, jeho část v úseku od námezníku výhybky č. 8 k námezníku výhybky č. 9. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 29 | 50 |  | Navaření srdcovky výhybky č. 5. | 11 | 7 | O | D | 7h | 22.06.2022 | 07:00 | 22.06.2022 | 14:00 | 22 st: 7
527 | 70021 A | Lovosice jih: zhl. bohušovické SK č. 101, část v úseku mezi nám. výh. č. 107 a hroty jazyků výh. č. 106 (výh. č. 107). |  | S | [19 empty] | Výměna jazyka a opornice výhybky č. 107, svařování. | 11 | 7 | O | D | 8h | 06.06.2022 | 07:00 | 06.06.2022 | 15:00 | 6 po: 8
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
528 | 63083 C | Lužná u Rakovníka: 7. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | Změna od RPV. | Výhybka č. 16 nahrazena kolejovým polem a zrušení výhybek č.18 a 20, zrušení části koleje č. 7, 7b a 9. | 16 | 8 | O | Ne | 54d | 11.04.2022 | 07:00 | 03.06.2022 | 22:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 3 pá
528 | 63083 D | Lužná u Rakovníka: 2. bez TV, její část od náv. S2 po km 61,200 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | Změna od RPV. | TSO části 2. staniční koleje. | 16 | 8 | O | Ne | 45d | 20.04.2022 | 08:15 | 03.06.2022 | 22:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 3 pá
528 | 63083 E | Lužná u Rakovníka: 2. bez TV, její část od km 61,200 po náv. L2 |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 | Změna od RPV. | TSO části 2. staniční koleje. | 16 | 8 | O | Ne | 28d | 07.05.2022 | 07:00 | 03.06.2022 | 22:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 3 pá
528 | 63083 F | Lužná u Rakovníka: zhl. řevničovské od náv. Se51 po náv. S2, S4, S6 a námezník výh. č. 13. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | TSO výhybek č. 2, 4, 6, 8, 11 | 16 | 8 | O | Ne | 28d | 07.05.2022 | 07:00 | 03.06.2022 | 22:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 3 pá
528 | 63083 L | Lužná u Rakovníka: zhl. řevničovské od námezníku výh. č. 13 po námezník výh. č. 14. Lužná u Rakovníka: 8.,10. bez TV, Lužná u Rakovníka: zhl. krupské od náv. L2, L4, L6, L8 a L10 k námezníku výh. č. 28. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | Změna od RPV. | TSO výhybek č. 13, 14, 21, 23, 25, 26 | 16 | 8 | O | Ne | 18d | 17.05.2022 | 07:00 | 03.06.2022 | 22:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 3 pá
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice
529 | 65012 | Kralupy nad Vltavou předměstí: zab. zař.: SZZ. Kralupy nad Vltavou předměstí: zab. zař.: PZS v km 2,766 (0,263) ( P2114). Kralupy nad Vltavou předměstí: zab. zař.: PZS v km 3,009 (P2100). |  | S | [13 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 90 | Změna od RPV. | Oprava kolejových obvodů v ŽST Kralupy nad Vltavou-předměstí. | 16 | 8 | O | Ne | 5d | 30.05.2022 | 08:00 | 03.06.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 3 pá
529 | 73151 A | Obrnice: 2. bez TV, od návěstidla S2 po výhybku č. 54 Obrnice: zhl. mostecké 2. staniční koleje po námezník výhybky č. 57 (část výhybky č. 54). |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | SVK, oprava GPK. | 11 | 8 | O | Ne | 7d | 03.06.2022 | 07:00 | 09.06.2022 | 19:00 | [30 empty] | X | bar: 3 pá to 9 čt
529 | 73151 B | Obrnice: 1a,2.,4.,6.,8. jen TV, mezi ÚO 10 - ÚO 402 (jen část SK č. 1a) |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 |  | SVK. | 11 | 8 | O | D | 7x12h | 03.06.2022 | 07:00 | 09.06.2022 | 19:00 | 3 pá: 12; 4 so: 12; 5 ne: 12; 6 po: 12; 7 út: 12; 8 st: 12; 9 čt: 12
529 | 73151 C | Obrnice: zhl. mostecké 4. staniční koleje od návěstidla L4 po námezník výhybky č. 75b (výhybka č. 57, část výhybky č. 54). |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Výměna pražců ve výhybce č. 54. | 11 | 8 | O | Ne | 5d | 05.06.2022 | 07:00 | 09.06.2022 | 19:00 | [30 empty] | X | bar: 5 ne to 9 čt
530 - Vraňany - Libochovice; Vraňany - Lužec nad Vltavou; Roudnice nad Labem - Zlonice
530 | 75014 E | Roudnice nad Labem: 3a,3b,3c,3d,5a,9.,11. bez TV, záhl. straškovské traťové koleje. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Roudnice nad Labem - Straškov, ze směru Roudnice nad Labem. Roudnice nad Labem: zhl. straškovské a střední - část po námezník výhybky č. 8 a návěstidla S3c, S5b, Se10 . včetně výhybek č. T1, 1XA, 1XB, 2XA, 4XA, 10XA | X | S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. ZP směr Straškov, „předpoklad ND v úseku Roudnice – Roudnice město“ | Rušení kolejí a výhybek v liché kolejové skupině v ŽST Roudnice n. L., postupná aktivace vnějších a vnitřních prvků SZZ ESA na straškovském záhlaví a zhlaví. | 11 | 7 | I | Ne | 5d | 16.06.2022 | 04:20 | 20.06.2022 | 18:30 | [30 empty] | X | bar: 16 čt to 20 po
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
531 | 63083 G | Lužná u Rakovníka: 1. bez TV, Lužná u Rakovníka: záhl. a zhl. krupské od námezníku výh. č. 19 a náv. L1 po náv. S (včetně celé spojovací koleje A). Lužná u Rakovníka - Krupá: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | TSO výhybek č. 27 a 28 | 16 | 8 | O | Ne | 12d | 23.05.2022 | 07:00 | 03.06.2022 | 22:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 3 pá
531 | 73187 A | Louny předměstí - Hřivice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Výměna přejezdové konstrukce na přejezdu v km 41,160 (P2355), v km 41,897 (P2357) a v km 42,438 (P2358), výměna technologie PZS za technologii se závorami. | 11 | 8 | I | Ne | 15d | 10.06.2022 | 08:00 | 24.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 10 pá to 24 pá
531 | 73187 B | Louny předměstí: 1.,2.,3.,4.,5.,7.,9.,91.,93. bez TV, záhl. traťové koleje a navazující zhlaví směr Hřivice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Louny předměstí - Hřivice, ze směru Louny předměstí. Louny předměstí: zhl. střední (výhybky č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). | X | S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Výměna pražců ve výhybkách č. 3 - 6, 8, 10, svařování, navaření srdcovek výhybek č. 3, 6, 901. | 11 | 8 | O | Ne | 16d | 10.06.2022 | 08:00 | 25.06.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 10 pá to 25 so
531 | 73187 C | Louny předměstí: 90P bez TV, záhl. a zhl. směr Louny a Březno u Postoloprt (výhybky č. 1, 2). Louny předměstí - Březno u Postoloprt: traťová bez TV, Březno u Postoloprt: celá bez TV, Březno u Postoloprt - Bažantnice odb.: traťová bez TV, Bažantnice odb.: celá bez TV, Bažantnice odb. - Postoloprty: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Výměna pražců ve výhybce č. 1, strojní oprava výhybek č. 1 - 6, 8, 10 a kolejí č. 90P, 91, 93. | 11 | 8 | O | Ne | 4d | 20.06.2022 | 07:00 | 23.06.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 20 po to 23 čt
531 | 63103 A | Svojetín - Chrášťany: traťová bez TV, Chrášťany: záhl. a zhl. svojetínské. | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. Pomalá jízda kolem pracovního místa 30 km/h v km 11,748 - 12,148 - zavedení pomalé jízdy po ukončení výluky dle et. A do doby ukončení silniční uzavírky na přejezdu P2335 | Rekonstrukce přejezdové konstrukce přejezdu P2335, rekonstrukce žel. svršku a spodku v místě přejezdu, rekonstrukce propustku v km 11,958, úpravy odvodnění, zřízení bezstykové koleje. | 16 | 8 | I | Ne | 10d | 29.05.2022 | 08:00 | 07.06.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 7 út
531 | 63103 B | Svojetín - Chrášťany: zab. zař.: PZS v km 11,948 (P2335). Chrášťany: zab. zař.: SZZ. |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Rekonstrukce PZZ přejezdu P2335, přemístění stávající technologie přej. do nového reléového domku, úpravy kabelizace, vedení nové kabelizace ke stávajícím prvkům v ŽST Chrášťany (PřL, L, Se1, S2, S3, S1, Vk1, výh.) | 16 | 8 | I | Ne | 10d | 29.05.2022 | 08:00 | 07.06.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 7 út
531 | 63103 C | Chrášťany - Rakovník: zab. zař.: TZZ. Chrášťany - Rakovník: zab. zař.: PZS v km 3,900 (P2331). |  | T | [13 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 90 | Změna od RPV. Vypnutí PZZ přejezdu P2331 + TZZ Rakovník - Chrášťany - jízdy vlaků dle dopr. opatření, přes přejezd P2335 1x "Op" | Rekonstrukce PZZ a doplnění závor na přejezdu P2331, úpravy kabelizace, úpravy ovládacích úseků přejezdu - včetně obd. výhybky na vlečku Kovošrot, vybudování nové přípojky NN, úprava kol. desky ŽST Rakovník | 16 | 8 | I | Ne | 7d | 31.05.2022 | 08:00 | 06.06.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 6 po
531 | 63105 A | Krupá: záhl. a zhl. měcholupské. Krupá - Měcholupy: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Rekonstr. přej. konstrukce přejezdu P47, rekonstrukce propustku v km 66,375 a 66,397, rekonstrukce žel. svršku a spodku, rekonstr. přej. konstrukce přejezdů P47 a P51, úprava nástupiště zastávky Deštnice, rekonst. odvodnění přejezdů. | 16 | 8 | I | Ne | 16d | 23.05.2022 | 08:00 | 07.06.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 7 út
531 | 63105 B | Krupá: zab. zař.: PZS v km 66,389 (P47). |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P47 | 16 | 8 | I | Ne | 16d | 23.05.2022 | 08:00 | 07.06.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 7 út
531 | 75011 A | Krupá - Měcholupy: zab. zař.: přejezdová P49 v km 77,200 a P51 v km 80,278 mezi dopravnami. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | rekonstrukce PZZ a doplnění závor na přejezdu P49 a P51, úpravy kabelizace, úpravy technologie PZZ - rozšíření technologie o prvky ovládání závor | 11 | 8 | I | Ne | 16d | 23.05.2022 | 08:00 | 07.06.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 7 út
531 | 75011 B | Měcholupy - Žatec: zab. zař.: přejezdové P55 v km 92,515 mezi dopravnami. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | rekonstrukce PZZ a doplnění závor na přejezdu P55, úpravy kabelizace, úpravy technologie PZZ - rozšíření technologie o prvky ovládání závor | 11 | 8 | I | Ne | 10d | 29.05.2022 | 08:00 | 07.06.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 7 út
531 | 75011 C | Měcholupy: celá bez TV, Měcholupy - Žatec: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | rekonstrukce přejezdové konstrukce přejezdu P55 s úpravou navazující pozemní komunikace, rekonstrukce železničního svršku a spodku v místě přejezdu, úprava propustku v km 92,519 | 11 | 8 | I | Ne | 10d | 29.05.2022 | 08:00 | 07.06.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 7 út
531 | 73180 A | Postoloprty: 1. bez TV, kolejově mezi návěstidly L1 - S1 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | Změna od RPV. | SVK. | 11 | 8 | O | Ne | 3d | 31.05.2022 | 07:00 | 02.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 2 čt
531 | 73180 B | Postoloprty: celá jen TV, záhl. lišanské traťové koleje a navazující lišanské zhlaví 1. staniční koleje po návěstidlo S1. Postoloprty - Lišany u Žatce: traťová bez TV, | X | T+S |  |  | L |  |  |  | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | SVK - práce soupravy SDK. | 11 | 8 | O | D | 5h | 01.06.2022 | 08:00 | 01.06.2022 | 13:00 | 1 st: 5
531 | 73180 G | Počerady - Obrnice: 2. bez TV, |  | T | [19 empty] | Oprava GPK. | 11 | 8 | O | D | 2x8h | 10.06.2022 | 07:30 | 11.06.2022 | 15:30 | 10 pá: 8; 11 so: 8
531 | 73180 F | Počerady: sudá jen TV, zhl. obrnické 2. staniční koleje - část od návěstidla L2 po izol. styk v km 221,910 před výhybkou č. 47. |  | S |  |  | N | [15 empty] | Změna od RPV. | Oprava přejezdu v km 221,817 (P1931). | 11 | 8 | O | Ne | 3d | 10.06.2022 | 18:00 | 12.06.2022 | 19:00 | [30 empty] | X | bar: 10 pá to 12 ne
531 | 73180 H | Počerady: lichá jen TV, zhl. obrnické 1. staniční koleje - část od námezníku výhybky č. 45 po návěstidlo L1. napěťově včetně celé dráhy-vlečky „EPC“ a „Hrabák“ |  | S |  |  | L | [15 empty] | Změna od RPV. | Oprava přejezdu v km 221,817. | 11 | 8 | O | Ne | 3d | 17.06.2022 | 18:00 | 19.06.2022 | 19:00 | [30 empty] | X | bar: 17 pá to 19 ne
531 | 73180 I | Počerady - Vrbka odbočka: 1. bez TV, |  | T | [19 empty] | Oprava GPK. | 11 | 8 | O | D | 8h | 18.06.2022 | 07:30 | 18.06.2022 | 15:30 | 18 so: 8
531 | 73180 J | Počerady: lichá jen TV, zhl. obrnické lichých staničních kolejí - část od hrotů jazyků výhybky č. 44 po návěstidlo Se23. napěťově včetně celé dráhy-vlečky „EPC“ a „Hrabák“ |  | S |  |  | L | [15 empty] | Změna od RPV. | Oprava přejezdu v km 221,817. | 11 | 8 | O | Ne | 3d | 24.06.2022 | 18:00 | 26.06.2022 | 19:00 | [30 empty] | X | bar: 24 pá to 26 ne
531 | 73180 E | Lišany u Žatce - Žatec: traťová + TV, Žatec: celá jen TV, Žatec - Hořetice: traťová jen TV, Hořetice: celá jen TV, Hořetice - Březno u Chomutova: traťová jen TV, Březno u Chomutova: celá jen TV, | X | T+S |  |  | L |  |  |  | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 15 | přesun z 1.7. | Odstranění porostu, odvoz výzisku, svařování. | 11 | 8 | O | D | 8h | 24.06.2022 | 07:30 | 24.06.2022 | 15:30 | 24 pá: 8
531 | 73180 E | Lišany u Žatce - Žatec: traťová + TV, Žatec: celá jen TV, Žatec - Hořetice: traťová jen TV, Hořetice: celá jen TV, Hořetice - Březno u Chomutova: traťová jen TV, Březno u Chomutova: celá jen TV, | X | T+S |  |  | L |  |  |  | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |  | Odstranění porostu, odvoz výzisku, svařování. | 11 | 8 | O | D | 2x8h | 25.06.2022 | 07:30 | 26.06.2022 | 15:30 | 25 so: 8; 26 ne: 8
531 | 75012 A | Žatec - Hořetice: zab. zař.: přejezdové v km 106,137 (P63) a v km 106,686 (P64) mezi dopravnami. Hořetice: zab. zař.: přejezdové v km 108,978 (P65). |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 | Změna od RPV. Přes vypnuté PZS jízda na rozkaz "Op" | rekonstrukce stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P64 a P65 s doplněním celých závor, úprava ovládacích úseků přejezdů, úprava kabelizace (přejezd P63 vypnut z důvodu návazností ZZ) | 11 | 8 | IB | Ne | 8d | 13.06.2022 | 07:30 | 20.06.2022 | 17:10 | [30 empty] | X | bar: 13 po to 20 po
531 | 75012 B | Hořetice - Březno u Chomutova: zab. zař.: přejezdové v km 111,139 (P67) mezi dopravnami. |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 | Změna od RPV. Přes vypnutý PZS jízda na rozkaz "Op" | rekonstrukce stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P67 s doplněním celých závor, úprava ovládacích úseků přejezdu, úprava kabelizace, pokládka nového kabelového přívodu pro napájení technologie PZS | 11 | 8 | IB | Ne | 8d | 20.06.2022 | 17:10 | 27.06.2022 | 17:10 | [30 empty] | X | bar: 20 po to 27 po
531 | 75012 C | Žatec: zab. zař.: JOP - DOZ. Žatec - Hořetice: zab. zař.: traťové mezi dopravnami. Hořetice: zab. zař.: staniční - DOZ. | X | T+S | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | Změna od RPV. | výměna SW JOP - DOZ ŽST Žatec, JOP - SSZ Hořetice (v rámci rekonstrukce PZS přejezdů P64, P65, P67) | 11 | 8 | IB | N | 3h | 14.06.2022 | 23:50 | 15.06.2022 | 03:00 | [30 empty] | X | bar: 14 út to 15 st
531 | 75012 D | Hořetice - Březno u Chomutova: zab. zař.: přejezdové v km 113,097 (P68) mezi dopravnami. |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 10 | 45 | 80 | Změna od RPV. Přes vypnutý PZS jízda na rozkaz "Op" | úprava vazební kabelizace | 11 | 8 | IB | D | 10h | 22.06.2022 | 07:30 | 22.06.2022 | 17:10 | 22 st: 10 | X
532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výh.č. 104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou
532 | 63196 A | Čelákovice - Mochov: část traťové koleje bez TV, od námezníku výhybky R1 vlečky č. 1048 ČEPS, vlečka Čechy střed Mochov: celá bez TV, | X | T+S | [18 empty] | Změna od RPV. | manipulace s výziskem stavby | 13 | 5 | I | Ne | 193d | 01.06.2022 | 08:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
532 | 63144 B1 | Čelákovice - Brandýs nad Labem: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | Souběh s etapou A. | geosondy | 16 | 5 | IB | D | 2x8h | 13.06.2022 | 08:00 | 14.06.2022 | 16:00 | 13 po: 8; 14 út: 8
532 | 63144 B1 | Čelákovice - Brandýs nad Labem: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | geosondy | 16 | 5 | IB | D | 8h | 15.06.2022 | 08:00 | 15.06.2022 | 16:00 | 15 st: 8
532 | 63144 A | Brandýs nad Labem - Neratovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Doplnění závor na přejezdu P2747 v km 7,557, rekonstrukce PZS. | 16 | 5 | O | Ne | 8d | 13.06.2022 | 08:00 | 20.06.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 13 po to 20 po
532 | 63118 A | Kralupy nad Vltavou: výh.: 105, záhl. a zhl. chvatěrubské. | X | S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. Souběh s etapou B | Oprava a údržba mostu v km 1,580. | 16 | 7 | O | Ne | 64d | 01.05.2022 | 07:00 | 03.07.2022 | 19:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
532 | 63118 B | Kralupy nad Vltavou - Chvatěruby: traťová jen TV, Chvatěruby: celá jen TV, včetně vypnutí TV nad vlečkou Kaučuk |  | T+S |  |  | L |  | X | [5 empty] | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. ZASTAVENÝ PROVOZ. souběh s etapou A | Oprava mostu v km 1,580. | 16 | 7 | O | Ne | 64d | 01.05.2022 | 07:00 | 03.07.2022 | 19:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
532 | 63118 C1 | Kralupy nad Vltavou - Chvatěruby: část traťové koleje bez TV, od vjezdového návěstidla CL dopravny Kralupy nad Vltavou do 1,781 km | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. ZASTAVENÝ PROVOZ. | Oprava a údržba mostu v km 1,580. | 16 | 7 | O | Ne | 14d | 20.06.2022 | 06:00 | 03.07.2022 | 19:00 | [30 empty] | X | bar: 20 po to 30 čt
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
533 | 73162 A | Klášterec nad Ohří - Perštejn: 2. bez TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 |  | Odstranění defektoskopických vad. | 11 | 8 | O | D | 8h | 27.06.2022 | 08:00 | 27.06.2022 | 16:00 | 27 po: 8
533 | 73162 B | Perštejn - Stráž nad Ohří: 2. bez TV, Stráž nad Ohří: záhl. směr Perštejn 2.TK, jeho část od návěstidla 2L k návěstidlu Se2. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 |  | Odstranění defektoskopických vad. | 11 | 8 | O | D | 8h | 28.06.2022 | 08:00 | 28.06.2022 | 16:00 | 28 út: 8
533 | 73162 C | Stráž nad Ohří - Perštejn: 1. bez TV, Perštejn: záhl. směr Stráž nad Ohří 1.TK, jeho část od návěstidla 1S k návěstidlu Se4. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 |  | Odstranění defektoskopických vad. | 11 | 8 | O | D | 8h | 29.06.2022 | 08:00 | 29.06.2022 | 16:00 | 29 st: 8
533 | 73162 D | Ostrov nad Ohří: 4. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 |  | Odstranění defektoskopických vad. | 11 | 8 | O | D | 4h | 30.06.2022 | 08:00 | 30.06.2022 | 12:00 | 30 čt: 4
533 | 73186 B | Ostrov nad Ohří - Hájek: 2. + TV, Hájek: záhl. a zhl. 2. TK směr Ostrov nad Ohří, v části od návěstidla 2L po návěstidla S2, S4. Hájek: 2.,4. jen TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 20 |  | BOTV - údržba ÚO a ÚD, dělení a propojení, regulace kotvení. | 11 | 8 | O | D | 3x8h | 17.06.2022 | 08:00 | 19.06.2022 | 16:00 | 17 pá: 8; 18 so: 8; 19 ne: 8
533 | 73186 A | Hájek - Ostrov nad Ohří: 1. + TV, Hájek: záhl. a zhl. 1. TK směr Ostrov nad Ohří, v části od návěstidla 1L po návěstidlo S1. Hájek: 1. jen TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 20 |  | BOTV - údržba ÚO a ÚD, dělení a propojení, regulace kotvení. | 11 | 8 | O | D | 3x8h | 01.06.2022 | 08:00 | 03.06.2022 | 16:00 | 1 st: 8; 2 čt: 8; 3 pá: 8
533 | 73186 E | Hájek: 1.,2. bez TV, celá jen TV, |  | S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 |  | BOTV - údržba ÚO a ÚD, dělení a propojení, regulace kotvení. | 11 | 8 | O | N | 5h | 12.06.2022 | 23:30 | 13.06.2022 | 04:00 | bar: 12 ne to 13 po
533 | 73186 D | Hájek: 2.,4. + TV, Hájek: záhl. a zhl. 2. TK směr Dalovice v části od návěstidel L2, L4 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hájek - Dalovice, ze směru Hájek. Hájek - Dalovice: 2. jen TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 20 | Znemožněna jízda na vlečku Benzina. | BOTV - údržba ÚO a ÚD, dělení a propojení, regulace kotvení. | 11 | 8 | O | D | 8h | 16.06.2022 | 08:00 | 16.06.2022 | 16:00 | 16 čt: 8
533 | 73186 C | Hájek: 1. + TV, Hájek: záhl. a zhl. 1. TK směr Dalovice v části od návěstidla L1 po návěstidlo 1S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Hájek - Dalovice, ze směru Hájek. Dalovice - Hájek: 1. jen TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 20 |  | BOTV - údržba ÚO a ÚD, dělení a propojení, regulace kotvení. | 11 | 8 | O | D | 8h | 11.06.2022 | 08:00 | 11.06.2022 | 16:00 | 11 so: 8
533 | 73156 A | Nové Sedlo u Lokte: zhl. směr Chodov, v části od návěstidel Se12, Se14 po návěstidla Se15, Se17. včetně celých výhybek č. 5, 6, 7, 8 a DKS 305 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Nové Sedlo u Lokte - Chodov, ze směru Nové Sedlo u Lokte. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2 TK Nové Sedlo u Lokte - Chodov zhlaví, ze směru Nové Sedlo u Lokte. | X | S | [13 empty] | 15 | 15 | 0 | 41 | 0 | Mezi Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte jedou vlaky osob. přepravy úvratí po 1. TK obousměrně. | Výměna LIS ve výhybce č. 6, svařování. | 11 | 8 | O | D | 10h | 07.06.2022 | 07:30 | 07.06.2022 | 17:30 | 7 út: 10
533 | 73156 B | Nové Sedlo u Lokte: zhl. směr Chodov, v části od návěstidel Se12, Se14 po návěstidla Se15, Se17. včetně celých výhybek č. 5, 6, 7, 8 a DKS 305 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Nové Sedlo u Lokte - Chodov, ze směru Nové Sedlo u Lokte. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2 TK Nové Sedlo u Lokte - Chodov zhlaví, ze směru Nové Sedlo u Lokte. | X | S | [13 empty] | 15 | 15 | 0 | 41 | 0 | Mezi Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte jedou vlaky osob. přepravy úvratí po 1. TK obousměrně. | Výměna LIS ve výhybkách č. 7, 8 a DKS 305, svařování. | 11 | 8 | O | D | 10h | 08.06.2022 | 07:30 | 08.06.2022 | 17:30 | 8 st: 10
533 | 73156 C | Nové Sedlo u Lokte: zhl. směr Chodov, v části od návěstidel Se12, Se14 po návěstidla Se15, Se17. včetně celých výhybek č. 5, 6, 7, 8 a DKS 305 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Nové Sedlo u Lokte - Chodov, ze směru Nové Sedlo u Lokte. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2 TK Nové Sedlo u Lokte - Chodov zhlaví, ze směru Nové Sedlo u Lokte. | X | S | [13 empty] | 15 | 15 | 0 | 29 | 0 | Mezi Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte jedou vlaky osob. přepravy úvratí po 1. TK obousměrně. | Výměna LIS ve výhybce č. 5 a DKS 305, svařování. | 11 | 8 | O | D | 7h | 09.06.2022 | 07:30 | 09.06.2022 | 14:30 | 9 čt: 7
533 | 73156 D | Nové Sedlo u Lokte: zhl. směr Chodov, v části od návěstidla Se16 po námezník výhybky č. 6XB v dopravně Nové Sedlo u Lokte. včetně celé výhybky č. 9 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 60 |  | Výměna LIS ve výhybce č. 9, svařování. | 11 | 8 | O | D | 10h | 14.06.2022 | 07:30 | 14.06.2022 | 17:30 | 14 út: 10
533 | 73156 E | Nové Sedlo u Lokte: zhl. směr Chodov, v části od návěstidel Se16, Se19 po návěstidlo Se21 a námezník výhybky č. 9. včetně celých výhybek č. 9 a 13 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 60 |  | Výměna LIS ve výhybkách č. 9, 13, svařování. | 11 | 8 | O | D | 7h | 15.06.2022 | 07:30 | 15.06.2022 | 14:30 | 15 st: 7
533 | 73156 F | Nové Sedlo u Lokte: záhl. a zhl. 2. TK směr Chodov zhlaví, v části od návěstidla Se8 po návěstidlo Se11 v dopravně Nové Sedlo u Lokte. včetně celé výhybky č. 4 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2 TK Nové Sedlo u Lokte - Chodov zhlaví, ze směru Nové Sedlo u Lokte. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte jedou vlaky po 1. traťové koleji obousměrně. | Výměna LIS ve výhybce č. 4, svařování. | 11 | 8 | O | D | 7h | 16.06.2022 | 07:30 | 16.06.2022 | 14:30 | 16 čt: 7
533 | 75008 E | Nové Sedlo u Lokte - Sokolov: zab. zař.: traťové . |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 20 | 5 | Mezistaničně v 1. a 2. TK. | Údržbové práce PZZ a TZZ napájených z rozvodu 6kV. | 11 | 8 | O | D | 2x5h | 01.06.2022 | 08:00 | 02.06.2022 | 13:00 | 1 st: 5; 2 čt: 5
533 | 73161 A | Kynšperk nad Ohří: záhl. a zhl. 1. TK směr Dasnice, v části od návěstidla 1L po návěstidla S1, S3. včetně celých výhybek č. 2, 3, 6 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kynšperk nad Ohří - Dasnice, ze směru Kynšperk nad Ohří. Kynšperk nad Ohří: 1. bez TV, Kynšperk nad Ohří: lichá jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 35 | Změna od RPV. Uzavírka přejezdu P90 v km 222,298 od 20.6. 2022, 7:00hod. do 24.6. 2022, 14:00 hod. | Oprava přejezdu P90 a úprava GPK přejezdu a výhybek. | 11 | 8 | O | Ne | 2d | 20.06.2022 | 07:00 | 21.06.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 20 po to 21 út
533 | 73161 B | Kynšperk nad Ohří: záhl. a zhl. 2. TK směr Dasnice, v části od návěstidla 2L po návěstidla S2, S4, S6. včetně celých výhybek č. 1, 4, 5 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Dasnice - Kynšperk nad Ohří, ze směru Dasnice. Kynšperk nad Ohří: 2. bez TV, Kynšperk nad Ohří: sudá jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 35 | Změna od RPV. Uzavírka přejezdu P90 v km 222,298 od 20.6. 2022, 7:00 hod. do 24.6. 2022, 14.00 hod. | Oprava přejezdu P90 a úprava GPK přejezdu a výhybek. | 11 | 8 | O | Ne | 2d | 22.06.2022 | 07:00 | 23.06.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 22 st to 23 čt
533 | 73052 R | Cheb: 200. jen TV, část napětí trakčního vedení od PI M v km 454,720 po ÚD č. 52 (dráha-vlečka: ČD, a.s. - Cheb) |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | Změna od RPV. | Montáž bárky MA67 c. | 11 | 8 | C | Ne | 293d | 21.02.2022 | 19:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
533 | 73052 B | Cheb: 150.,152. bez TV, jejich části od km 454,720 do km 454,755 Cheb: 150. jen TV, od PI A v km 454,720 po PI B v km 454,755 Cheb: 152. jen TV, od PI C v km 454,720 po PI D v km 454,755 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Montáž bárky MA67 b. | 11 | 8 | C | Ne | 292d | 22.02.2022 | 19:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
533 | 73052 F | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, v části od hrotů jazyků výhybky č. 134 po návěstidlo Se119. Cheb: 140. bez TV, její část od km 454,720 do km 454,755 Cheb: 142. bez TV, její část od návěstidla Se119 do km 454,755 Cheb: 140. jen TV, kolej „jih“, od PI E v km 454,720 po PI F v km 454,755 Cheb: 142. jen TV, kolej „jih“, od ÚD č. 37 po PI G v km 454,755 Cheb: 144. jen TV, kolej „jih“, od ÚD č. 37 po ÚD č. 50 |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. Současně s ROV 73052 B. | Montáž bárky MA67 a. | 11 | 8 | C | Ne | 282d | 04.03.2022 | 19:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
533 | 73052 J | Cheb: 132.,134. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755 |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. Současně s ROV 73052 R+B+F+N. | Montáž konstrukce P6. | 11 | 8 | C | Ne | 216d | 09.05.2022 | 07:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
533 | 73052 N | Cheb: 130. jen TV, sekce E/15 - červená Cheb: 132.,134.,136. jen TV, sekce E/14 – žlutá |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. Současně s ROV 73052 R+ B+F+J. | Montáž konstrukce P6. | 11 | 8 | C | Ne | 216d | 09.05.2022 | 07:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
533 | 73052 D | Cheb: 154.,156.,158. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 70 | Změna od RPV. Současně s ROV 73052 B+F+J+N+R+G+K+O+L. | Výsuv č. 4. | 11 | 8 | C | N | 10h | 18.06.2022 | 20:00 | 19.06.2022 | 06:00 | [30 empty] | X | bar: 18 so to 19 ne
533 | 73052 G | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, v části od hrotů jazyků výhybky č. 134 po návěstidlo Se120. Cheb: 144. bez TV, její část od návěstidla Se120 do km 454,755 Cheb: 146.,148. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 70 | Změna od RPV. Současně s ROV 73052 B+F+J+N+R+D+K+O+L. | Výsuv č. 4. | 11 | 8 | C | N | 10h | 18.06.2022 | 20:00 | 19.06.2022 | 06:00 | [30 empty] | X | bar: 18 so to 19 ne
533 | 73052 K | Cheb: 136.,138. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 70 | Změna od RPV. Současně s ROV 73052 B+F+J+N+R+D+G+O+L. | Výsuv č. 4. | 11 | 8 | C | N | 10h | 18.06.2022 | 20:00 | 19.06.2022 | 06:00 | [30 empty] | X | bar: 18 so to 19 ne
533 | 73052 L | Cheb: 128a,130. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 70 | Změna od RPV. Současně s ROV 73052 B+F+J+N+R+D+G+K. | Výsuv č. 4. | 11 | 8 | C | N | 10h | 18.06.2022 | 20:00 | 19.06.2022 | 06:00 | [30 empty] | X | bar: 18 so to 19 ne
533 | 73052 O | Cheb: 138. jen TV, kolej „jih“, sekce E/13 – červená Cheb: 140. jen TV, kolej „jih“, od ÚO č. 203 po PI E a od PI F po ÚO č. 205 Cheb: 142. jen TV, kolej „jih“, od PI G po ÚD č. 49 Cheb: 146.,148.,154.,156.,158. jen TV, sekce E/12 – zelená Cheb: 150.,152. jen TV, mimo části napětí trakčního vedení od PI A, PI C po PI B, PI D |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 70 | Změna od RPV. Současně s ROV 73052 B+F+J+N+R+D+G+K+L. | Výsuv č. 4. | 11 | 8 | C | N | 10h | 18.06.2022 | 20:00 | 19.06.2022 | 06:00 | [30 empty] | X | bar: 18 so to 19 ne
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice
534 | 73182 A | Želina - Poláky: traťová bez TV, Poláky: celá bez TV, Poláky - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Krásný Dvůr - Kaštice: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec: traťová bez TV, Kadaňský Rohozec: celá bez TV, | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Odstranění porostu, ojedinělá výměna pražců. | 11 | 8 | O | Ne | 5d | 06.06.2022 | 08:00 | 10.06.2022 | 14:15 | [30 empty] | X | bar: 6 po to 10 pá
534 | 73182 A | Želina - Poláky: traťová bez TV, Poláky: celá bez TV, Poláky - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Krásný Dvůr - Kaštice: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec: traťová bez TV, Kadaňský Rohozec: celá bez TV, | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Odstranění porostu, ojedinělá výměna pražců, svařování. | 11 | 8 | O | Ne | 5d | 13.06.2022 | 08:00 | 17.06.2022 | 14:15 | [30 empty] | X | bar: 13 po to 17 pá
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
535 | 75002 A | Děčín hl.n. nákladové nádraží - Telnice: zab. zař.: přejezdové v km 3,435 typu VÚD (P2007) mezi dopravnami. aktivace PZS nově budovaného typu; ve smyslu předpisu SŽDC D1 a ZDD je výluka vymezena mezi dopravnami Děčín hl. n., obvod západní nádraží - Telnice |  | T | [13 empty] | 15 | 0 | 30 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Vypnutí PZS v km 3,435 (P2007) mezi dopravnami Děčín hl. n., obvod západní nádraží – Telnice z důvodu devastace stávající technologie a náhrada novou technologií. | 11 | 8 | O | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
535 | 75002 B | Jílové u Děčína: 2.,3.,4.,6. bez TV, výh.: č. 3, 4, 5, 7, vzhledem ke změně popisu sítě je dopravna Jílové u Děčína evidována jako Jílové u Děčína nz |  | S | [19 empty] | Nevyhovující stav železničního svršku. | 11 | 8 | O | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | bar: 1 st to 30 čt
535 | 75002 C | Libouchec: 2.,3.,4.,4a bez TV, výh.: č. 3, 4, 6, vzhledem ke změně popisu sítě je dopravna Libouchec evidována jako Libouchec nz |  | S | [19 empty] | Nevyhovující stav železničního svršku. | 11 | 8 | O | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | bar: 1 st to 30 čt
535 | 75002 D | Malé Chvojno: 2.,3.,5.,7.,7a bez TV, výh.: č. 3, 4, 5, 6, 7, vzhledem ke změně popisu sítě je dopravna Malé Chvojno evidována jako Malé Chvojno nz |  | S | [13 empty] | 15 | 0 | 30 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Nevyhovující stav železničního svršku. | 11 | 8 | O | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
535 | 75002 E | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Nevyhovující stav železničního svršku. | 11 | 8 | O | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | bar: 1 st to 30 čt
535 | 73138 A | Děčín hl.n. nákladové nádraží - Telnice: traťová bez TV, ve smyslu ZDD je výluka traťové koleje vymezena mezi dopravnami Děčín hlavní nádraží obvod západní nádraží - Telnice | X | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Odstranění porostu. | 11 | 8 | O | D | 3x6h | 06.06.2022 | 07:00 | 08.06.2022 | 13:00 | 6 po: 6; 7 út: 6; 8 st: 6
536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín
536 | 73188 B | Chodov úvrať km 0,4 - Božičany: část traťové koleje bez TV, od návěstidla RS ŽST Chodov do km 4,245 nz Božičany na trati Chodov - Nová Role | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Současně s ROV 73188 A. Znemožněna obsluha vlečky Božičany. | Rekonstrukce přejezdu P255 v km 1,919 a pročištění příkopů a trativodů. | 11 | 8 | I | Ne | 10d | 21.06.2022 | 07:00 | 30.06.2022 | 18:00 | bar: 21 út to 30 čt
536 | 73188 A | Božičany - Nová Role: část traťové koleje bez TV, od km 4,800 nz Božičany k návěstidlu CL ŽST Nová Role na trati Chodov - Nová Role | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Vlečka Božičany - obsluha ze směru Chodov. | Oprava propustků v km 4,931; km 5,327; km 5,398; km 5,717 a rekonstrukce přejezdu P260 v km 5,008 a oprava GPK. | 11 | 8 | I | Ne | 25d | 06.06.2022 | 07:00 | 30.06.2022 | 18:00 | bar: 6 po to 30 čt
536 | 75016 A | Chodov - Nová Role: zab. zař.: zabezpečovací zařízení přejezdové v km 1,919 (P255) na trati. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Současně s ROV 73188 A+B. | Doplnění závor na přejezdu P255 v km 1,919. | 11 | 8 | I | Ne | 10d | 21.06.2022 | 08:00 | 30.06.2022 | 17:00 | bar: 21 út to 30 čt
536 | 75016 B | Chodov - Nová Role: zab. zař.: zabezpečovací zařízení přejezdové v km 5,008 (P260) na trati. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | Současně s ROV 73188 A, B + ROV 75016 A. | Aktivace přejezdového zabezpečovacího zařízení P260 v km 5,008. | 11 | 8 | I | D | 9h | 29.06.2022 | 08:00 | 29.06.2022 | 17:00 | 29 st: 9
536 | 75016 C | Chodov - Nová Role: zab. zař.: zabezpečovací zařízení JOP – DOZ Chodov v dopravně Karlovy Vary pro úsek. | X | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Zastavený provoz - celá ŽST Chodov. Současně s ROV 73188 A,B + ROV 75016 A,D. | Úprava SW JOP – DOZ Chodov v dopravně Karlovy Vary. | 11 | 8 | I | N | 5h | 28.06.2022 | 23:50 | 29.06.2022 | 04:20 | bar: 28 út to 29 st
536 | 75016 D | Chodov - Nová Role: zab. zař.: zabezpečovací zařízení JOP – DOZ Karlovy Vary – Potůčky v dopravně Karlovy Vary pro úsek. | X | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Současně s ROV 73188 A,B + ROV 75016 A,C. | Úprava SW JOP DOZ K. Vary - Potůčky. | 11 | 8 | I | N | 5h | 28.06.2022 | 23:50 | 29.06.2022 | 04:20 | bar: 28 út to 29 st
537 - Praha-Vysočany - Turnov
537 | 63035 F3 | Skály odb. - Praha-Satalice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Změna od RPV. ZASTAVENY PROVOZ. | sypání štěrku | 13 | 7 | I | N | 3x8h | 04.06.2022 | 20:40 | 09.06.2022 | 04:20 | 4 so: (; 5 ne: ); 7 út: (; 8 st: )(; 9 čt: ) | X
537 | 63035 F3 | Skály odb. - Praha-Satalice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Změna od RPV. | sypání štěrku | 13 | 7 | I | N | 8h | 15.06.2022 | 20:40 | 16.06.2022 | 04:20 | [30 empty] | X | bar: 15 st to 16 čt
537 | 63127 A | Bakov nad Jizerou: 11,13 bez TV, Bakov nad Jizerou: výh.: 14,17, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | Změna od RPV. výluka nad rámec RPV | Výměna dřevěných pražců, doplnění štěrkového lože, výměna upevňovadel, podbití. | 14 | 7 | O | Ne | 8d | 13.06.2022 | 07:00 | 20.06.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 13 po to 20 po
537 | 63127 B | Bakov nad Jizerou: výh.: 18, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | Změna od RPV. výluka nad rámec RPV | Výměna dřevěných pražců, doplnění štěrkového lože, výměna upevňovadel, podbití. | 14 | 7 | O | Ne | 5d | 21.06.2022 | 07:00 | 25.06.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 21 út to 25 so
537 | 63127 C | Bakov nad Jizerou: výh.: 1,2, | X | S | [7 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ZASTAVENÝ PROVOZ. | Výměna kolejové vložky mezi výhybkami č. 1 - 2, svařování. | 14 | 7 | O | N | 5h | 26.06.2022 | 23:15 | 27.06.2022 | 04:30 | bar: 26 ne to 27 po
537 | 53115 A | Příšovice: záhl. a zhl. TK směr Turnov. Příšovice - Turnov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | ZASTAVENÝ PROVOZ. | odstranění def. vad | 8 | 7 | O | D | 2x10h | 13.06.2022 | 07:00 | 14.06.2022 | 16:40 | 13 po: 10; 14 út: 10
539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalhostice - Velké Žernoseky
539 | 73059 A | Litoměřice horní nádraží - Liběšice: traťová bez TV, Liběšice: celá bez TV, Liběšice - Úštěk: traťová bez TV, Úštěk: záhl. liběšické traťové koleje a navazující část zhlaví (výhybka č. 1) do km 61,550. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZASTAVENÝ PROVOZ. | Rekonstrukce traťového úseku, přejezdů, mostů. | 11 | 7 | I | Ne | 151d | 07.03.2022 | 08:00 | 04.08.2022 | 18:00 | bar: 1 st to 30 čt
539 | 73059 B | Lovosice - Žalhostice: traťová bez TV, Žalhostice: celá bez TV, Žalhostice - Litoměřice horní nádraží: traťová bez TV, Litoměřice horní nádraží: celá bez TV, Velké Žernoseky - Žalhostice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZASTAVENÝ PROVOZ. | Rekonstrukce koleje v km 40,600-42,852, rekonstrukce ŽST Žalhostice, rekonstrukce mostu v km 42,604, propustků a přejezdů. | 11 | 7 | I | Ne | 115d | 07.03.2022 | 08:00 | 29.06.2022 | 18:00 | bar: 1 st to 29 st
539 | 73059 C | Úštěk: celá bez TV, vyjma liběšického záhlaví traťové koleje a části zhlaví (vyloučeno v etapě A) Úštěk - Blíževedly: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. ZASTAVENÝ PROVOZ. prodloužení nad rámec RPV. | Rekonstrukce traťového úseku, přejezdů a náspu. | 11 | 7 | I | Ne | 151d | 07.03.2022 | 08:00 | 04.08.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
539 | 73059 E | Litoměřice horní nádraží: záhl. liběšické. Litoměřice horní nádraží: zhl. liběšické. |  | S |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. současně s etapou „A” (ZP+ND) nelze křižovat | Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa. | 11 | 7 | I | Ne | 37d | 29.06.2022 | 18:00 | 04.08.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 29 st to 30 čt
539 | 73169 A | Dobkovičky - Úpořiny: část traťové koleje bez TV, od km 22,300 po návěstidlo ŽS v ŽST Úpořiny; ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o část traťové koleje mezi dopravnami Lovosice - Úpořiny | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | ZASTAVENÝ PROVOZ. | Odstranění závad v GPK - strojní úprava GPK. | 11 | 7 | O | D | 13h | 13.06.2022 | 07:00 | 13.06.2022 | 20:00 | 13 po: 13
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
540 | 53090 D | Karlov pod Ještědem - Liberec-Horní Růžodol: traťová bez TV, | X | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna od RPV. ZASTAVENÝ PROVOZ. | odstranění def. vad | 8 | 7 | O | N | 5h | 07.06.2022 | 23:25 | 08.06.2022 | 04:25 | [30 empty] | X | bar: 7 út to 8 st
540 | 53090 C | Rynoltice: 2. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |  | odstranění def. vad | 8 | 7 | O | D | 7h | 06.06.2022 | 07:00 | 06.06.2022 | 14:00 | 6 po: 7
540 | 53090 A | Mimoň: 1 bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | Změna od RPV. | odstranění def. vad | 8 | 7 | O | D | 10h | 01.06.2022 | 07:00 | 01.06.2022 | 17:00 | 1 st: 10 | X
540 | 53090 B | Mimoň - Brniště: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | Změna od RPV. ZASTAVENÝ PROVOZ. | odstranění def. vad | 8 | 7 | O | D | 2x10h | 01.06.2022 | 07:30 | 02.06.2022 | 17:30 | 1 st: 10; 2 čt: 10 | X
543 - Cheb - Hranice v Čechách; Tršnice - Bad Brambach; Tršnice - Luby u Chebu
543 | 73201 A | Cheb - Františkovy Lázně: traťová bez TV, Cheb: záhl. TK směr Františkovy Lázně, v části od návěstidla FS po návěstidlo Se74. | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Změna od RPV. Současně s ROV 73201 B. | Výměna návěstidla FS. | 11 | 8 | I | D | 1h | 01.06.2022 | 10:25 | 01.06.2022 | 11:35 | [30 empty] | X | bar: 1 st
543 | 73201 B | Cheb - Františkovy Lázně: traťová jen TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO č. 413 (km 73,500) v ŽST Cheb po ÚO NP1 (km 72,948) |  | T |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | Změna od RPV. | Výměna návěstidla FS. | 11 | 8 | I | D | 2h | 01.06.2022 | 10:00 | 01.06.2022 | 12:00 | 1 st: 2 | X
543 | 73184 B | Františkovy Lázně - Hazlov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Současně s ROV 75013 A. | Rekonstrukce přejezdu P325 mezi dopravnami Františkovi Lázně - Hazlov. | 11 | 8 | I | Ne | 10d | 04.06.2022 | 07:00 | 13.06.2022 | 18:00 | bar: 4 so to 13 po
543 | 75013 A | Františkovy Lázně - Hazlov: zab. zař.: přejezdové v km 17,647 (P325). |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Současně s ROV 73184 B. | Doplnění závor na přejezdu P325 v km 17,647 trati Františkovy Lázně – Aš. | 11 | 8 | I | Ne | 10d | 04.06.2022 | 08:00 | 13.06.2022 | 17:00 | bar: 4 so to 13 po
543 | 75013 B | Františkovy Lázně: zab. zař.: JOP - DOZ pro úsek Františkovy Lázně - Aš - (Selb) v dopravně Františkovy Lázně. | X | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Současně s ROV 75013 A + ROV 73184 B. | Úprava SW JOP DOZ Fr. Lázně - Aš - Selb. | 11 | 8 | I | N | 5h | 11.06.2022 | 23:40 | 12.06.2022 | 04:20 | bar: 11 so to 12 ne
543 | 73184 A | Hazlov - Aš: traťová bez TV, Aš: záhl. a zhl. směr Hazlov, v části od návěstidla L po návěstidla S1, S3, S6, S8, Se3 a výkolejky Vk1, Vk2. včetně celých výhybek č. 1, 2, 4, 5, 6, 7 Aš: 12a,12b bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | SVK mezi dopravnami Hazlov - Aš, SVP ve výhybce č.5 v dopravně Aš. | 11 | 8 | O | Ne | 5d | 13.06.2022 | 07:00 | 17.06.2022 | 15:00 | [30 empty] | X | bar: 13 po to 17 pá
543 | 73184 C | Aš - Selb-Plößberg: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [11 empty] | Změna od RPV. Současně s ROV 73184 A + B. | Oprava silničního nadjezdu v km 29,100. | 11 | 8 | C | Ne | 14d | 04.06.2022 | 07:00 | 17.06.2022 | 15:00 | [30 empty] | X | bar: 4 so to 17 pá
543 | 73184 C1 | Aš - Selb-Plößberg: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [11 empty] | Změna od RPV. Současně s BETRA (Rehau - Hof). | Oprava silničního nadjezdu v km 29,100. | 11 | 8 | C | Ne | 14d | 20.06.2022 | 07:00 | 03.07.2022 | 15:00 | [30 empty] | X | bar: 20 po to 30 čt
544 - Děčín východ dolní n. - Děčín-Prostřední Žleb; (Děčín hl.n. nákl.n.) - Děčín hl.n. - Bad Schandau
544 | 73069 A | Děčín východ dolní nádraží: 1. bez TV, kolejově část staniční koleje č. 1 od návěstidla S1 k námezníku výhybky č. 74 Děčín východ dolní nádraží: 2. bez TV, kolejově část staniční koleje č. 2 od km 457,000 k námezníku výhybky č. 74 Děčín východ dolní nádraží: zhl. střední - od námezníku výhybky č. 74 k hrotům jazyků výhybky č. 74. Děčín východ dolní nádraží: zhl. žlebské - část od námezníku výhybky č. 79 k hrotům jazyků výhybky č. 79. Děčín východ dolní nádraží: záhl. žlebské traťové koleje. Děčín východ dolní nádraží: 1. jen TV, napěťově po provizorní ÚD PD2 v km 456,252 ze směru od Děčína-Prostředního Žlebu Děčín východ dolní nádraží: 1a + TV, Děčín východ dolní nádraží - Děčín-Prostřední Žleb: traťová + TV, Děčín-Prostřední Žleb: záhl. východoděčínské traťové koleje včetně navazující části východoděčínského zhlaví - od návěstidla VL po návěstidlo Se9. napěťově po ÚD 5 a po provizorní ÚD PD1 v km 3,440 ze směru od Děčína východu | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZASTAVENÝ PROVOZ směr Děčín-Prostřední Žleb. | Rekonstrukce mostu v km 458,756, tunelu v km 458,363 (Děčínského), koleje, TV a ZZ, včetně přeložek sítí. | 11 | 7 | I | Ne | 260d | 01.03.2022 | 09:00 | 15.11.2022 | 17:00 | bar: 1 st to 30 čt
546 - Benešov nad Ploučnicí - Sebnitz (Sachs); Rumburk - Ebersbach (Sachs); Mikulášovice dolní n. - Rumburk; Panský - Krásná Lípa
546 | 75019 A | Česká Kamenice - Mlýny: zab. zař.: přejezdové „KM7“ v km 30,516 (P2617) mezi dopravnami. trvalé zrušení přejezdu a PZM2 |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 30 | 100 |  | Zrušení přejezdu. | 11 | 7 | O | D | 5h | 14.06.2022 | 08:00 | 14.06.2022 | 13:00 | 14 út: 5
546 | 75019 B | Mlýny - Jedlová: zab. zař.: přejezdové „MJ8“ v km 37,870 (P2630) mezi dopravnami. trvalé zrušení přejezdu a PZM2 |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 30 | 100 |  | Zrušení přejezdu. | 11 | 7 | O | D | 5h | 15.06.2022 | 08:00 | 15.06.2022 | 13:00 | 15 st: 5
546 | 75019 C | Jedlová - Chřibská: zab. zař.: přejezdové „JCH1“ v km 71,536 (P3262) mezi dopravnami. trvalé zrušení přejezdu a PZM2 |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 30 | 100 |  | Zrušení přejezdu. | 11 | 7 | O | D | 5h | 16.06.2022 | 08:00 | 16.06.2022 | 13:00 | 16 čt: 5
546 | 75019 D | Jedlová - Chřibská: zab. zař.: přejezdové „JCH2“ v km 72,031 (P3263) mezi dopravnami. trvalé zrušení přejezdu a PZM2 |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 30 | 100 |  | Zrušení přejezdu. | 11 | 7 | O | D | 5h | 17.06.2022 | 08:00 | 17.06.2022 | 13:00 | 17 pá: 5
546 | 75019 E | Jedlová - Chřibská: zab. zař.: přejezdové „JCH3“ v km 74,592 (P3264) mezi dopravnami. trvalé zrušení přejezdu a PZM2 |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 30 | 100 |  | Zrušení přejezdu. | 11 | 7 | O | D | 5h | 21.06.2022 | 08:00 | 21.06.2022 | 13:00 | 21 út: 5
546 | 75019 F | Chřibská - Rybniště: zab. zař.: přejezdové „CHR1“ v km 78,278 (P3267) mezi dopravnami. trvalé zrušení přejezdu a PZM2 |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 30 | 100 |  | Zrušení přejezdu. | 11 | 7 | O | D | 5h | 22.06.2022 | 08:00 | 22.06.2022 | 13:00 | 22 st: 5
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
547 | 55007 A | Raspenava - Luh pod Smrkem: zab. zař.: PZS v km 1,390 (P2860). |  | T | [13 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 | Změna od RPV. přesun z března 2022 | doplnění závor na přejezdu v km 1,390 (P2860) | 8 | 7 | I | Ne | 8d | 06.06.2022 | 08:00 | 13.06.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 6 po to 13 po
547 | 55007 B | Frýdlant v Čechách - Bílý Potok pod Smrkem: zab. zař.: DOZ . |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Změna od RPV. přesun z března 2022 | doplnění závor na přejezdu v km 1,390 (P2860) | 8 | 7 | I | N | 4h | 09.06.2022 | 23:50 | 10.06.2022 | 04:00 | [30 empty] | X | bar: 9 čt to 10 pá
547 | 53114 A | Liberec - Chrastava: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ZASTAVENÝ PROVOZ. | odstranění def. vad | 8 | 7 | O | D | 9h | 09.06.2022 | 07:45 | 09.06.2022 | 16:35 | 9 čt: 9
547 | 53114 B | Chrastava - Hrádek nad Nisou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ZASTAVENÝ PROVOZ. | odstranění def. vad | 8 | 7 | O | D | 9h | 10.06.2022 | 07:45 | 10.06.2022 | 16:15 | 10 pá: 9
547 | 73136 B | Varnsdorf - Seifhennersdorf: traťová bez TV, od návěstidla S do km 15,335 (provizorní zastávka Seifhennersdorf) | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ZASTAVENÝ PROVOZ. | Odstranění porostu. | 11 | 7 | O | D | 8h | 01.06.2022 | 07:00 | 01.06.2022 | 15:00 | 1 st: 8
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
548 | 53081 A | Smržovka - Tanvald: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. ZASTAVENÝ PROVOZ. CPS; možno úsek Smržovka - Smržovka Luční | oprava silničního nadjezdu ulice Luční | 8 | 7 | C | Ne | 70d | 02.05.2022 | 07:20 | 10.07.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
548 | 50010 A | Jablonec nad Nisou: 4. bez TV, výh.: 4, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |  | výměna vadných pražců | 8 | 7 | O | D | 3x7h | 14.06.2022 | 07:00 | 16.06.2022 | 14:00 | 14 út: 7; 15 st: 7; 16 čt: 7
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
701 | 93066 A | Veselí nad Lužnicí - Jindřichův Hradec: traťová + TV, Doňov: celá + TV, Kardašova Řečice: celá + TV, Velký Ratmírov: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [12 empty] | Výměna def. vadných kolejnic, termitové svařování, oprava BK, oprava RK, výměna opotřebených upevňovadel, odstraňování závad na žel. svršku a TV po jízdě MV. Ověření sjízdnosti TV. Oprava výh. č. 7 v ŽST K.Řečice. | 10 | 3 | O | N | 7h | 10.06.2022 | 21:35 | 11.06.2022 | 04:20 | bar: 10 pá to 11 so
701 | 93066 A | Veselí nad Lužnicí - Jindřichův Hradec: traťová + TV, Doňov: celá + TV, Kardašova Řečice: celá + TV, Velký Ratmírov: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [12 empty] | Výměna def. vadných kolejnic, termitové svařování, oprava BK, oprava RK, výměna opotřebených upevňovadel, odstraňování závad na žel. svršku a TV po jízdě MV. Ověření sjízdnosti TV. Oprava výh. č. 7 v ŽST K.Řečice. | 10 | 3 | O | N | 7h | 11.06.2022 | 21:35 | 12.06.2022 | 04:20 | bar: 11 so to 12 ne
701 | 93066 B | Jindřichův Hradec: 1a jen TV, včetně obou přilehlých zhlaví a záhlaví směr Jarošov nad Nežárkou a část koleje 101 od děliče TV č. 7 směrem ke koleji 1a v dopravně Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Kamenný Malíkov výh.: celá + TV, Popelín: celá + TV, | X | T+S |  |  | N | [15 empty] | Bez vlivu na dopravce JHMD. | Výměna def. vadných kolejnic, termitové svařování, oprava BK, oprava RK, výměna opotřebených upevňovadel, odstraňování závad na žel. svršku a TV po jízdě MV. Ověření sjízdnosti TV. | 10 | 3 | O | N | 2x8h | 18.06.2022 | 21:05 | 20.06.2022 | 04:45 | 18 so: (; 19 ne: )(; 20 po: )
701 | 33104 A | Telč - Třešť: traťová bez TV, Sedlejov: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [12 empty] | odstranění porostu, sečení, utahování upevňovadel | 5 | 3 | O | D | 6h | 01.06.2022 | 08:05 | 01.06.2022 | 14:00 | 1 st: 6
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
702 | 93044 B | Balkova Lhota - Božejovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |  | Výměna def. vadných kolejnic, termitové svařování, oprava BK včetně upínací teploty, úprava parametrů GPK, oprava rozchodu koleje, výměna opotřebených upevňovadel, úprava dilatačních spár, odstraňování provozních závad po jízdě MD. | 10 | 5 | O | D | 5x9h | 01.06.2022 | 07:30 | 07.06.2022 | 16:15 | 1 st: 9; 2 čt: 9; 3 pá: 9; 6 po: 9; 7 út: 9
702 | 93044 D | Branice - Vlastec: traťová bez TV, Červená nad Vltavou: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |  | Výměna def. vadných kolejnic, termitové svařování, oprava BK včetně upínací teploty, úprava parametrů GPK, oprava rozchodu koleje, výměna opotřebených upevňovadel, úprava dilatačních spár, odstraňování provozních závad po jízdě MD. | 10 | 5 | O | D | 4x7h | 20.06.2022 | 07:05 | 23.06.2022 | 14:30 | 20 po: 7; 21 út: 7; 22 st: 7; 23 čt: 7
702 | 93053 A | Tábor: kolejově a napěťově obvod místního nádraží v dopravně Tábor Tábor - Bechyně: traťová + TV, Slapy: celá + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |  | Broušení, tryskání, dvouvrstvý nátěr u určených výložníků, zesílení TP s odpojením ukolejnění a TP, oprava základů a povrchu TP (havarijní stav TV). Běžná údržba železničního svršku v úseku Tábor - Bechyně. | 10 | 5 | H | D | 2x9h | 01.06.2022 | 07:40 | 02.06.2022 | 16:50 | 1 st: 9; 2 čt: 9
702 | 93053 A1 | Tábor: kolejově a napěťově obvod místního nádraží v dopravně Tábor Tábor - Bechyně: traťová + TV, Slapy: celá + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Stavění nových trakčních podpěr, vystrojení nových TP, převěšení trakčního vedení na nové TP, demontáž starých základů, Broušení, tryskání, dvouvrstvý nátěr u určených výložníků, zesílení TP s odpojením ukolejnění a TP, oprava základů a povrchu TP. | 10 | 5 | H | Ne | 14d | 03.06.2022 | 07:40 | 16.06.2022 | 16:50 | [30 empty] | X | bar: 3 pá to 16 čt
703 - Horní Cerekev - Tábor
703 | 93037 B | Chýnov - Tábor: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [12 empty] | Výměna defektokopicky vadných kolejnic, termitové svařování, úprava GPK strojním podbíjením, oprava rozchodu koleje, odstraňování provozních závad po jízdě MD. | 10 | 3 | O | D | 9h | 14.06.2022 | 07:30 | 14.06.2022 | 16:25 | 14 út: 9
703 | 93037 C | Tábor: záhl. a zhl. směr Chýnov v části od návěstidla CL k návěstidlu Se10 . Tábor: 6.,8.,8a jen TV, včetně částí navazujících zhlaví, záhlaví směr Chýnov (od konce TV a od děliče TV č. 6 k děličům TV č. 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14) a včetně vlečky č. 2287 „ČD, a. s. - Tábor“ | X | S |  |  | N |  |  |  | X | [11 empty] | ZP směr Chýnov. | Strojní podbíjení žel. svršku na záhlaví ŽST Tábor a výhybky č. 301 s úpravou parametrů GPK. Kontrola sjízdnosti TV. | 10 | 3 | O | D | 5h | 14.06.2022 | 08:00 | 14.06.2022 | 13:00 | 14 út: 5
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
704 | 92H04010 | Napájecí stanice Nemanice Milenovice - Ševětín: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 90 | Výluku zahájí, přeruší a ukončí elektrodispečer OŘ Plzeň ve směně. | Revize zařízení EG.D a údržba zařízení SEE v TT Nemanice. | 10 | 5 | O | D | 7h | 08.06.2022 | 07:00 | 08.06.2022 | 14:00 | 8 st: 7
704 | 93068 A | Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  | Výměna def. vadných kolejnic, vkládání KKV s termitovým svařováním, oprava BK, oprava lokálních závad v GPK, údržba TV a kontrola sjízdnosti TV. Odstraňování provozních závad po jízdách měřících jednotek pro žel. svršek a TV. | 10 | 5 | O | D | 4h | 26.06.2022 | 00:15 | 26.06.2022 | 04:35 | 26 ne: 4
704 | 93068 B | Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Dobřejovice odb.: traťová + TV, Dobřejovice odb.: celá + TV, Dobřejovice odb. - Chotýčany: 1.,2. + TV, Chotýčany: celá + TV, Chotýčany - Ševětín: traťová + TV, | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  | Výměna def. vadných kolejnic, vkládání KKV s termitovým svařováním, oprava BK, oprava lokálních závad v GPK, údržba TV a kontrola sjízdnosti TV. Odstraňování provozních závad po jízdách měřících jednotek pro železniční svršek a TV. | 10 | 5 | O | D | 4h | 26.06.2022 | 00:15 | 26.06.2022 | 04:35 | 26 ne: 4
704 | 93068 C | Ševětín - Dynín: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 29 | 15 |  | Odstraňování provozních závad po jízdách měřících jednotek pro železniční svršek a TV, údržba pružného upevnění, údržba průjezdného průřezu s odstraňováním nižší vegetace strojním způsobem. | 10 | 5 | O | D | 2x6h | 21.06.2022 | 08:50 | 22.06.2022 | 15:10 | 21 út: 6; 22 st: 6
704 | 93068 D | Dynín - Ševětín: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 29 | 15 |  | Odstraňování provozních závad po jízdách měřících jednotek pro železniční svršek a TV, údržba pružného upevnění, údržba průjezdného průřezu s odstraňováním nižší vegetace strojním způsobem. | 10 | 5 | O | D | 2x6h | 23.06.2022 | 08:50 | 24.06.2022 | 15:10 | 23 čt: 6; 24 pá: 6
704 | 93068 E | Dynín - Veselí nad Lužnicí: 1.,2. + TV, | X | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | Běžná údržba trakčního vedení. Odstraňování závad na TV zjištěných jízdou měřícího vozu. Odstraňování zjištěných závad na železničním svršku. | 10 | 5 | O | N | 2x4h | 15.06.2022 | 23:55 | 17.06.2022 | 04:15 | 15 st: (; 16 čt: )(; 17 pá: )
704 | 93034 F | Soběslav: celá bez TV, mimo zhlaví směr Roudná v části od návěstidel L2 a L4 v km 62,250 k námezníku výhybky č. 13 v km 62,366 a mimo 2. staniční kolej v části od km 61,955 k návěstidlu L2 v km 62,250 Soběslav - Roudná: traťová + TV, Roudná: celá + TV, Roudná - Doubí u Tábora odbočka: traťová + TV, Doubí u Tábora odbočka: celá + TV, Planá nad Lužnicí - Doubí u Tábora odbočka: 1. + TV, Soběslav: celá jen TV, mimo 4. staniční kolej a mimo 2. staniční kolej v části od izolátorů v TV v km 61,926 do úrovně návěstidla L2 v km 62,250 | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | Návoz svrškového materiálu (investice SSz). | 10 | 5 | I | D | 2x4h | 07.06.2022 | 00:10 | 08.06.2022 | 04:00 | 7 út: 4; 8 st: 4
704 | 93054 F | Planá nad Lužnicí - Tábor: 1.,2. jen TV, Tábor: celá + TV, mimo obvodu místního nádraží v ŽST Tábor Tábor - Chotoviny: 1.,2. jen TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ND pouze pro vlaky Os. | Přípravné práce SEE pro zajištění/odjištění pracoviště pro ROV 93054 et. B. Běžná údržba TV, údržba kotevních systémů, údržba napájecích převěsů, úsekových odpojovačů a děličů TV. | 10 | 5 | O | N | 5h | 12.06.2022 | 23:35 | 13.06.2022 | 04:40 | bar: 12 ne to 13 po
704 | 93054 F | Planá nad Lužnicí - Tábor: 1.,2. jen TV, Tábor: celá + TV, mimo obvodu místního nádraží v ŽST Tábor Tábor - Chotoviny: 1.,2. jen TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Běžná údržba TV, údržba kotevních systémů, údržba napájecích převěsů, úsekových odpojovačů a děličů TV. | 10 | 5 | O | N | 5h | 23.06.2022 | 23:35 | 24.06.2022 | 04:40 | bar: 23 čt to 24 pá
704 | 95009 A | Hluboká nad Vltavou-Zámostí: zab. zař.: SZZ. postupné vypínání návěstidel L1, L2, L3, L5, S1, S2, S3, S5, L, S, PřL, PřS, OPřL1, OpřL2, OPřL3, OpřL5, Se1, Se2 |  | S | [18 empty] | Změna od RPV. Jízdy vlaků na "PN". | Postupné vypínání návěstidel - výměna vnitřní výstroje (investice SSZ PHA - ETCS Votice - Č.Budějovice). | 10 | 5 | I | Ne | 30d | 01.06.2022 | 08:30 | 30.06.2022 | 16:30 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
704 | 95009 E | Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: zab. zař.: TZZ v úseku. postupné vypínání návěstidel AH Hosín Lo, So, PřLo, PřSo |  | T | [18 empty] | Změna od RPV. Jízdy vlaků na "PN". | Postupné vypínání návěstidel - výměna vnitřní výstroje (investice SSZ PHA - ETCS Votice - Č.Budějovice). | 10 | 5 | I | Ne | 30d | 01.06.2022 | 08:30 | 30.06.2022 | 16:30 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
704 | 93054 H | Tábor: zab. zař.: PZZ v km 84,626 (P5650). Tábor - Chotoviny: zab. zař.: TZZ + PZZ v km 87,647 (P5652) ve 2. traťové koleji. Chotoviny: zab. zař.: PZZ v km 90,412 (P5653) . |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 8 | 5 |  | Obnovení šuntové citlivosti kolejových obvodů po nepřetržité výluce dle ROV 93054 et. A. | 10 | 5 | O | D | 2h | 13.06.2022 | 04:40 | 13.06.2022 | 06:40 | 13 po: 2
704 | 95009 B | Dobřejovice odb.: zab. zař.: SZZ. postupné vypínání návěstidel L, 1S, 2S, PřL, Př1S, Př2S |  | S | [18 empty] | Změna od RPV. Jízdy vlaků na "PN". | Postupné vypínání návěstidel - výměna vniřní výstroje (investice SSZ PHA - ETCS Votice - Č.Budějovice). | 10 | 5 | I | Ne | 30d | 01.06.2022 | 08:30 | 30.06.2022 | 16:30 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
704 | 93081 B | Veselí nad Lužnicí: celá + TV, Dynín - Veselí nad Lužnicí: 1. a 2. jen TV, Veselí nad Lužnicí - Soběslav: 1. a 2. jen TV, Veselí nad Lužnicí - Doňov: traťová jen TV, | X | T+S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | Běžná údržba TV v ŽST Veselí nad Lužnicí - údržba kotevních systémů, napájecích převěsů, odpojovačů a děličů TV + osazení návěstidel pro el. provoz do TV. | 10 | 5 | O | D | 4h | 15.06.2022 | 00:00 | 15.06.2022 | 04:05 | 15 st: 4
704 | 93034 B | Soběslav: 2. bez TV, v části od km 61,955 k návěstidlu L2 v km 62,250 Soběslav: zhl. směr Roudná v části od návěstidel L2 a L4 v km 62,250 k námezníku výhybky č. 13 v km 62,366 . Soběslav: 4. jen TV, Soběslav: 2. jen TV, v části od izolátorů v TV v km 61,926 do úrovně návěstidla L2 v km 62,250 |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | Umožněna obsluhy vlečky přes výhybku č. 7. Bezpečnostní PJ = 50 km/hod 62,200 m - 62,550 m, od 01.04 2022 do 19.08 2022. | Modernizace IV. ŽTK - kolejové napojení sudé skupiny ŽST Soběslav do budoucí 2. TK; zhotovení konstrukčních vrstev žel. spodku; úpravy TV 2. a 4. SK; úpravy zabezpečovacího zařízení (investice SSz). | 10 | 5 | I | Ne | 141d | 01.04.2022 | 13:50 | 19.08.2022 | 04:00 | bar: 1 st to 30 čt
704 | 93034 A | Doubí u Tábora odbočka - Planá nad Lužnicí: 2. + TV, |  | T | X |  |  | V | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | V souběhu s etapou B a ROV 63080 Bude zavedena dočasná bezpečnostní PJ = 50 km/hod na 1.TK v délce 400 m od km 71,600 do km 72,000 v období od 01.04 2022 do 01.09 2022 mezi ŽST Roudná a Planá n.L. Platnost pomalé jízdy vždy od 07:00- 20:00 hod. | Modernizace IV. ŽTK - napojení nově budované přeložky do stávající 2. TK odbočka Doubí u Tábora - Planá nad Lužnicí včetně souvisejících úprav TV a zab. zařízení (investice SSz - oblast Praha). | 10 | 5 | I | Ne | 154d | 01.04.2022 | 13:50 | 01.09.2022 | 17:00 | bar: 1 st to 30 čt
704 | 93054 A | Tábor: 16a,18,20,22,24 bez TV, v částech od km 82,570 k návěstidlům L16a, L18, L20, L22 a L24 Tábor: zhl. směr Chotoviny v části od návěstidel L16a, L18, L20, L22, L24 k návěstidlu Se37 a ke hrotu výhybky č .132 . Tábor: 2b,2c bez TV, včetně části zhlaví směr Chotoviny od návěstidla L2b a hrotu výhybky č.132 k návěstidlu Se38 Tábor: 16.,16a,18.,20.,22.,22a,24.,26.,28.,30.,32.,34.,36.,38.,40 jen TV, včetně částí navazujících zhlaví v úseku od děličů TV č. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 21 k děličům TV č. 15, 25 Tábor: 2b,2c,2d,2e,2f,2g jen TV, včetně navazující části staniční koleje číslo 2a, včetně navazující části středního zhlaví (mezi kolejemi 2b a 2c) a včetně navazujícího záhlaví 2. TK směr Chotoviny v úseku od elektrického dělení ÚO 212 a od děliče TV č. 25 k děliči TV č. 26 a do úrovně vjezdového návěstidla 2S Tábor - Chotoviny: 2. jen TV, Tábor: napěťově obcházecí vedení v dopravně Tábor |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 60 | 100 | 20 |  | TSO výhybek č. 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132 a 133 včetně přípojných polí formou SVP s výměnou kolejového lože, výměna výhybkových součástí, svařování, strojní podbíjení, ověření sjízdnosti TV (opravné práce ST ČB). | 10 | 5 | O | Ne | 24d | 20.05.2022 | 04:40 | 12.06.2022 | 23:35 | bar: 1 st to 12 ne
704 | 63080 C2 | Chotoviny: celá bez TV, | X | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. | zkoušky kódování | 13 | 5 | I | D | 6h | 26.06.2022 | 07:00 | 26.06.2022 | 13:00 | 26 ne: 6 | X
704 | 63080 A | Chotoviny - Sudoměřice: 1.,2. + TV, Sudoměřice: celá + TV, Sudoměřice - Střezimíř: traťová + TV, Střezimíř: celá + TV, Střezimíř - Ješetice: traťová + TV, Ješetice: celá + TV, Ješetice - Heřmaničky: traťová + TV, Heřmaničky: celá + TV, Heřmaničky - Votice: traťová + TV, Votice: záhl. a zhl. heřmaničské. Votice: 102a,101a + TV, Votice: zhl. od náv. Lc102a a Lc101a po náv. Sc102 a Sc101. Votice: 102.,101. + TV, Votice: 103. jen TV, napěťově po elektrická dělení ÚO 412 a ÚO 411 v km 117,060 v dopravně Olbramovice | X | T+S |  |  | N |  |  |  | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s ROV 93034 A, B. | modernizace | 15 | 5 | I | Ne | 90d | 02.04.2022 | 07:30 | 30.06.2022 | 17:30 | bar: 1 st to 30 čt
704 | 63080 B | Votice: 105a bez TV, Votice: zhl. od hrotů výh. č. 101 po námezník výh. č. 101 a náv. Sc103. Votice: 103.,105. bez TV, Votice: zhl. od výkolejky Vk102 po hroty jazyků výh. č. 106 vedlejším směrem. Votice: zhl. od náv. Lc102, Lc101 a Lc 103 po náv. Se107, Se106 a Se104. Votice: 103a bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | Změna od RPV. | modernizace | 15 | 5 | I | Ne | 90d | 02.04.2022 | 07:30 | 30.06.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
704 | Z-63132 A | Votice: 101.,101a bez TV, zhl. mezi kolejemi SK101 a SK101a. Votice: záhl. a zhl. směr Červený Újezd, od návěstidla 1L po návěstidlo S101a. Votice - Červený Újezd u Votic: 1. bez TV, Červený Újezd u Votic: záhl. a zhl. směr Votice od návěstidla 1S po izolovaný styk mezi výh. č. 10 a č. 13 (včetně SK 1b). Votice - Červený Újezd u Votic: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (Votice) po ÚO 411 (Č. Újezd) |  | T+S |  |  |  | V | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | optimalizace | 13 | 5 | I | Ne | 64d | 30.06.2022 | 17:30 | 01.09.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 30 čt
704 | 63080 Z | Olbramovice: zab. zař.: systému ETCS. Olbramovice - Benešov u Prahy: zab. zař.: systému ETCS 1. traťové koleje. Benešov u Prahy - Olbramovice: zab. zař.: systému ETCS 2. traťové koleje. |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | Změna od RPV. | dmnt balíz | 13 | 5 | I | Ne | 219d | 06.05.2022 | 00:40 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
704 | 63150 B | Olbramovice: 2b,2c jen TV, Olbramovice - Benešov u Prahy: 2. + TV, Benešov u Prahy: záhl. olbramovické od náv. 2L po náv. Se3 (včetně celé 2a staniční koleje). Benešov u Prahy: 2a jen TV, |  | T+S |  |  | N | V |  |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 | Změna od RPV. R a Ex náskok -12 minut. Souběh s ROV 63080 A, 93034 A, PJ 50km/hod. v délce 320m. | oprava železničního spodku v Tomickém tunelu | 15 | 5 | O | Ne | 30d | 01.06.2022 | 08:00 | 30.06.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
705 | 93036 D1 | Borovany - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová bez TV, České Velenice - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, Borovany: celá jen TV, | X | T+S |  |  | L |  |  |  | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Výměna defektokopicky vadných kolejnic, termitové svařování, úprava GPK strojním podbíjením, oprava rozchodu koleje, odstraňování provozních závad po jízdách měřících jednotek, údržba TV, kontrola sjízdnosti TV. | 10 | 5 | O | D | 6h | 01.06.2022 | 08:05 | 01.06.2022 | 14:05 | 1 st: 6
705 | 93078 A | České Velenice - Suchdol nad Lužnicí: traťová bez TV, Nová Ves nad Lužnicí: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | ND pouze u Os vlaků. | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, termitové svařování vložených KKV a úprava UT BK. | 10 | 5 | O | N | 8h | 22.06.2022 | 20:40 | 23.06.2022 | 05:00 | bar: 22 st to 23 čt
705 | 90011 A | České Velenice: 5. bez TV, zhl. v části od návěstidla L5 k námezníku výhybky č. 21. |  | S | [19 empty] | Termínované odstranění defektoskopických vad kolejnic dle předpisu S3/7 | 10 | 5 | O | D | 5h | 09.06.2022 | 08:00 | 09.06.2022 | 13:00 | 9 čt: 5
705 | 90011 B | České Velenice: 7. bez TV, |  | S | [19 empty] | Termínované odstranění defektoskopických vad kolejnic dle předpisu S3/7. | 10 | 5 | O | D | 3h | 09.06.2022 | 13:15 | 09.06.2022 | 15:45 | 9 čt: 3
705 | 93078 B | Suchdol nad Lužnicí - Třeboň: traťová bez TV, Majdalena: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | ND pouze u Os vlaků. | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, termitové svařování vložených KKV a úprava UT BK. | 10 | 5 | O | N | 3x8h | 15.06.2022 | 20:15 | 22.06.2022 | 04:20 | 15 st: (; 16 čt: )(; 17 pá: ); 21 út: (; 22 st: )
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
706 | 93080 A | Včelná - České Budějovice: traťová + TV, České Budějovice: 502.,501a,501. jen TV, včetně navazujících částí zhlaví v úseku od úrovně vjezdového návěstidla L k elektrickému dělení ÚO 401A | X | T+S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ZP (mimo pravidelné trasy ČD Cargo a Metrans). | Návoz materiálu pro novou přeložku trati zřizovanou v rámci stavby Jižní tangenta (akce JčK na SOD). | 10 | 5 | C | N | 2x5h | 27.06.2022 | 23:05 | 01.07.2022 | 04:20 | bar: 27 po to 28 út; 30 čt
706 | 93080 A1 | Včelná - České Budějovice: traťová + TV, České Budějovice: 502.,501a,501. jen TV, včetně navazujících částí zhlaví v úseku od úrovně vjezdového návěstidla L k elektrickému dělení ÚO 401A | X | T+S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ZP (mimo pravidelné trasy ČD Cargo a Metrans). | Návoz materiálu pro novou přeložku trati zřizovanou v rámci stavby Jižní tangenta (akce JčK na SOD). | 10 | 5 | C | N | 4h | 29.06.2022 | 23:55 | 30.06.2022 | 04:20 | bar: 29 st to 30 čt
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
707 | 93087 A | Boršov nad Vltavou: celá bez TV, Boršov nad Vltavou - České Budějovice bývalá Odb Rožnov: traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1, od 1. 7. 2022 SŽ D1 část první, se jedná o celou TK mezi stanicemi Boršov nad Vltavou – České Budějovice | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Bez vlivu na VR 706. | Návoz materiálu pro novou přeložku trati zřizovanou v rámci stavby Jižní tangenta (akce JčK na SOD). | 10 | 5 | C | N | 5h | 28.06.2022 | 23:15 | 29.06.2022 | 04:30 | bar: 28 út to 29 st
707 | 90004 A | Vimperk: 3. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Oprava budovy ŽST Vimperk (opravné práce SPS Plzeň). | 10 | 5 | O | Ne | 19d | 16.05.2022 | 08:00 | 03.06.2022 | 16:00 | bar: 1 st to 3 pá
708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
708 | 93069 A | Číčenice: záhl. směr Vodňany v části od návěstidla Se3 po návěstidlo VL v dopravně Číčenice. Číčenice - Vodňany: traťová bez TV, Vodňany: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s ROV 93069 B, C, D, E. Konsolidační PJ=50 km/hod v délce 2360 m v km 1,560-3,920 od 15.6.-29. 6.2022 (po opravné práci z roku 2021). | TSO koleje v km 3,920-4,240. Následné podbíjení po opravné práci z roku 2021. Výměna def. vadných kolejnic, oprava stávající BK vč. úpravy ÚT; oprava RK v obloucích, úpravy GPK; doplnění štěrkového lože, výměna upevňovadel. | 10 | 5 | O | Ne | 8d | 08.06.2022 | 07:05 | 15.06.2022 | 17:30 | bar: 8 st to 15 st
708 | 93069 B | Vodňany - Strunkovice nad Blanicí: traťová bez TV, Bavorov: celá bez TV, Strunkovice nad Blanicí: záhl. směr Bavorov. | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Konsolidační PJ=30 km/hod v délce 50 m v km 13,450-13,500 od 17.6.-1.7. 2022. | Rekonstrukce žel. přejezdu včetně PZZ s doplněním závor v km 13,462 (P1436) - investiční akce OŘ v režimu P+R. Běžná údržba železničního svršku. | 10 | 5 | IO | Ne | 10d | 08.06.2022 | 07:40 | 17.06.2022 | 17:20 | bar: 8 st to 17 pá
708 | 93069 C | Strunkovice nad Blanicí - Prachatice: traťová bez TV, Husinec: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |  | Výměna def. vadných kolejnic, oprava stávající BK vč. úpravy ÚT; oprava RK v obloucích, úpravy GPK; doplnění štěrkového lože, výměna provozně opotřebených upevňovadel. | 10 | 5 | O | D | 3x8h | 08.06.2022 | 07:40 | 10.06.2022 | 15:10 | 8 st: 8; 9 čt: 8; 10 pá: 8
708 | 95008 A | Číčenice - Záboří u Číčenic: zab. zař.: PZS v km 3,164 "A3" (P1514) v úseku. |  | T | [13 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 80 | Jízdy vlaků na rozkazy "Op". | Doplnění závor na železničním přejezdu P 1514 v km 3,164 (investiční akce OŘ Plzeň v režimu P+R). | 10 | 5 | I | Ne | 5d | 06.06.2022 | 08:30 | 10.06.2022 | 14:00 | bar: 6 po to 10 pá
708 | 95008 B | Číčenice - Záboří u Číčenic: zab. zař.: PZS v km 2,946 "A2" (P1513) v úseku. Záboří u Číčenic: zab. zař.: PZS v km 4,955 "B1" (P1516). Záboří u Číčenic: zab. zař.: PZS v km 5,529 "B2" (P1517). Záboří u Číčenic - Temelín: zab. zař.: PZS v km 6,545 "C1" (P1518) v úseku. |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 80 | Jízdy vlaků na rozkazy "Op". | Technologická návaznost pro etapu A (vypnutí PZZ km 1,220; 2,946; 4,955; 5,529; 6,545). | 10 | 5 | I | Ne | 5d | 06.06.2022 | 08:30 | 10.06.2022 | 14:00 | bar: 6 po to 10 pá
708 | 95008 C | Číčenice - Temelín: zab. zař.: TZZ v úseku. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 80 |  | Vypnutí TZZ z důvodu vyloučených PZZ v et. A a B, náhrada kolejových obvodů vybraných úseků za počítače náprav. | 10 | 5 | I | Ne | 5d | 06.06.2022 | 08:30 | 10.06.2022 | 14:00 | bar: 6 po to 10 pá
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
709 | 93064 A | Dívčice: 4.,6.,6a bez TV, včetně zhlaví mezi staničními kolejemi 6, 6a Dívčice: 4.,6.,6a jen TV, včetně částí navazujících zhlaví a včetně zatrolejované části koleje číslo 8 v úseku od děliče TV č. 3 k děliči TV č.6 Dívčice: napěťově obcházecí vedení v dopravně Dívčice |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 50 |  | údržba osvětlovacích stožárů | 10 | 6 | O | D | 7h | 07.06.2022 | 07:30 | 07.06.2022 | 14:30 | 7 út: 7
709 | 93069 D | Číčenice: záhl. a zhl. směr Vodňany v části od hrotu výhybky č. 6 k návěstidlu Se3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Číčenice - Dívčice, ze směru Číčenice. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 15 | 33 | 90 | V souběhu s ROV 93069 A. | výměna def. vadných kolejnic, oprava upevňovadel a GPK ve výhybce č. 6 | 10 | 6 | O | N | 2x7h | 08.06.2022 | 21:50 | 10.06.2022 | 05:10 | 8 st: (; 9 čt: )(; 10 pá: )
709 | 93069 E | Číčenice: zab. zař.: PZS v km 242,563 (P1144). |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 15 | 33 | 90 |  | vypnutí vícekolejného PZZ č. P 1144 v km 242,563 | 10 | 6 | O | N | 2x7h | 08.06.2022 | 21:50 | 10.06.2022 | 05:10 | 8 st: (; 9 čt: )(; 10 pá: )
709 | 93064 D | Ražice - Čejetice: traťová + TV, Čejetice: celá + TV, Čejetice - Strakonice: traťová jen TV, | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | odstraňování zjištěných provozních závad na železničním svršku a TV, montáž stavebního lešení v ŽST Čejetice (akce SPS) | 10 | 6 | O | D | 2x5h | 22.06.2022 | 00:00 | 23.06.2022 | 04:45 | 22 st: 5; 23 čt: 5
709 | 93058 A | Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1. + TV, Plzeň hlavní nádraží: záhl. 1. traťové koleje směr Plzeň-Koterov mezi návěstidly 1KL - Se203. Plzeň hlavní nádraží: 201. jen TV, TV E11 dle přílohy 2 SŘ Plzeň-Koterov: záhl. 1. traťové koleje a navazující zhlaví směr Plzeň hlavní nádraží mezi návěstidly 1S - L1, L3b. Plzeň-Koterov: 1.,3b bez TV, 1.,3.,3b jen TV, zhl. směr Starý Plzenec od návěstidel S1, S3b k námezníkům výhybek č.16XA, 17XA . |  | T+S |  |  | L | [10 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 50 | Změna od RPV. PJ 50 km/h v délce 3800 m mezi dopravnami Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov, v dopravně Plzeň-Koterov v délce 3000 m. | snesení 1.TK, rekonstrukce koleje, výstavba zastávky Plzeň-Slovany u 1.TK, výstavba tunelového mostu, snesení kolejí, rekonstrukce plzeňského zhlaví, výstavba staniční koleje 3N a propojení staniční koleje 1N | 9 | 6 | I | Ne | 241d | 14.04.2022 | 18:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
709 | 93058 B | Plzeň-Koterov: 1a bez TV, mezi návěstidly S1a - Lc1a |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 50 |  | rekonstrukce mostu a koleje | 9 | 6 | I | Ne | 191d | 14.04.2022 | 18:00 | 21.10.2022 | 18:00 | bar: 1 st to 30 čt
709 | 93058 C | Plzeň hlavní nádraží: 203a bez TV, část staniční koleje od km 347,365 k zarážedlu |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | manipulace pro účely stavby | 9 | 6 | I | Ne | 241d | 14.04.2022 | 18:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 st to 30 čt
709 | 93065 A | Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, Plzeň-Koterov: záhl. traťové koleje směr Starý Plzenec včetně zhlaví k návěstidlům S1a, S2a a zhlaví od návěstidel Lc1a, Lc2a k návěstidlům Sc2, Sc4, Sc3, Sc1, mezi návěstidly Sc3 - Se5, Sc4 – Se6 a od hrotů výhybky 16XA k námezníkům výhybek 16XA, 17XA. Plzeň-Koterov: 2.,2a,4.,3.,3a bez TV, 2.,2a,4. jen TV, Plzeň-Koterov: záhl. 2. traťové koleje a část zhlaví směr Plzeň hlavní nádraží mezi návěstidly 2S - L2, L4, L6. Plzeň hlavní nádraží: záhl. 2. traťové koleje směr Plzeň-Koterov mezi návěstidly 2KL - Se204. Plzeň hlavní nádraží: 202. jen TV, TV: E12 dle přílohy 2 SŘ | X | T+S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | V souběhu s ROV 93058 A. | práce na TV, stavba stožárů 25 až 53, směrová lana a závěsy, převěšování a demontáže krakorců, směrová a výšková regulace | 9 | 6 | I | N | 11x6h | 31.05.2022 | 23:00 | 29.06.2022 | 04:30 | 1 st: ); 3 pá: (; 4 so: ); 6 po: (; 7 út: )(; 8 st: ); 13 po: (; 14 út: )(; 15 st: ); 17 pá: (; 18 so: ); 20 po: (; 21 út: )(; 22 st: ); 27 po: (; 28 út: )(; 29 st: )
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
711 | 93074 A | Nýrsko - Železná Ruda-Alžbětín: traťová bez TV, Zelená Lhota: celá bez TV, Hamry-Hojsova Stráž: celá bez TV, Špičák: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | konsolidační PJ 50 km/h v délce 1000m 7 dní | oprava mostu km 1,175; výměna pražců a kolejnic, čištění KL, oprava tunelu v km 3,611, oprava přejezdu km 3,544 (P827) | 9 | 6 | O | Ne | 17d | 23.05.2022 | 07:00 | 08.06.2022 | 14:50 | bar: 1 st to 8 st
711 | 93089 B | Chlumčany u Dobřan - Přeštice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  | oprava TV | 9 | 6 | O | D | 4h | 14.06.2022 | 08:05 | 14.06.2022 | 12:00 | 14 út: 4
711 | 93089 A | Přeštice: záhl. a zhl. směr Švihov, od návěstidel L1, L2, L3 k S. Přeštice - Klatovy: traťová + TV, Švihov u Klatov: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. Konsolidační PJ po ukončení výluky 50km/h 3000 m 7 dní. | výměna kolejnic, čištění KL, odvodnění, příkopy, oprava GPK, údržba železničního svršku, BOTV | 9 | 6 | O | Ne | 15d | 14.06.2022 | 08:00 | 28.06.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 14 út to 28 út
711 | 93089 C | Klatovy: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [15 empty] | Změna od RPV. | bezpečnost práce při údržbě odstavené mechanizace zhotovitele | 9 | 6 | O | Ne | 15d | 14.06.2022 | 08:00 | 28.06.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 14 út to 28 út
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
713 | 63193 A | Králův Dvůr: ost. zař.: nástupiště u 1. traťové koleje Zdice - Beroun. |  | S | [18 empty] | Změna od RPV. Jízda vlaků osobní dopravy, zastavujících na zastávce Králův Dvůr, po 2. traťové koleji v úseku Zdice - Beroun. | úprava povrchu nástupiště | 13 | 6 | I | N | 4x10h | 06.06.2022 | 19:15 | 10.06.2022 | 05:15 | 6 po: (; 7 út: )(; 8 st: )(; 9 čt: )(; 10 pá: ) | X
713 | 63193 B | Králův Dvůr: ost. zař.: nástupiště u 2. traťové koleje Beroun - Zdice. |  | S | [18 empty] | Změna od RPV. Jízda vlaků osobní dopravy, zastavujících na zastávce Králův Dvůr, po 1. traťové koleji v úseku Beroun - Zdice. | úprava povrchu nástupiště | 13 | 6 | I | N | 4x10h | 13.06.2022 | 19:15 | 17.06.2022 | 05:15 | 13 po: (; 14 út: )(; 15 st: )(; 16 čt: )(; 17 pá: ) | X
713 | 63021 K | Napájecí stanice Zdice Zdice - Králův Dvůr: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Zdice - Cerhovice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 |  | R27kV celková výluka | 13 | 6 | O | D | 8h | 21.06.2022 | 07:00 | 21.06.2022 | 15:00 | 21 út: 8
713 | 95007 B | Hořovice - Zbiroh: zab. zař.: traťové v 1. a 2. traťové koleji. Zbiroh: zab. zař.: ovládané z JOP Kařízek. Zbiroh - Kařízek: zab. zař.: traťové v 1. a 2. traťové koleji. Kařízek: zab. zař.: ovládání z JOP. Kařízek: zab. zař.: přejezdové v km 71,717 (P284). Kařízek - Holoubkov: zab. zař.: traťové v 1. a 2. traťové koleji. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 20 | 10 | Bude vypnuto ovládání ZZ z JOP ŽST Kařízek a odb. Zbiroh, bude zachována možnost obsluhy z DNO. Po cca 2 hodinách bude umožněna obsluha z JOP na PN. Telefonické dorozumívání, Op. | výměna a přezkoušení SW | 9 | 6 | IB | N | 5h | 31.05.2022 | 22:30 | 01.06.2022 | 03:30 | bar: 1 st
713 | 95007 C | Kařízek - Holoubkov: zab. zař.: traťové v 1. a 2. traťové koleji. Holoubkov: zab. zař.: ovládání z JOP. Holoubkov: zab. zař.: přejezdové v km 77,253 (P285). Holoubkov - Rokycany: zab. zař.: traťové v 1. a 2. traťové koleji. |  | T+S | [13 empty] | 10 | 10 | 30 | 8 | 5 | Obsazení ŽST Holoubkov výpravčím, předání na místní ovládání. Bude vypnuto ovládání ZZ z JOP ŽST Holoubkov, bude zachována možnost obsluhy z DNO. Telefonické dorozumívání, PZZ v km 77,253 (P285) možnost obsluhy z DNO. | úprava HW vybavení skříní TPC | 9 | 6 | IB | D | 1h | 07.06.2022 | 09:30 | 07.06.2022 | 10:00 | bar: 7 út
713 | 95007 D | Kařízek - Holoubkov: zab. zař.: traťové v 1. a 2. traťové koleji. Holoubkov: zab. zař.: ovládání z JOP. Holoubkov: zab. zař.: přejezdové v km 77,253 (P285). Holoubkov - Rokycany: zab. zař.: traťové v 1. a 2. traťové koleji. |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Bude vypnuto ovládání ZZ z JOP ŽST Holoubkov, bude zachována možnost obsluhy z DNO. Po cca 2 hodinách bude umožněna obsluha z JOP na PN. Telefonické dorozumívání, Op. | výměna a přezkoušení SW | 9 | 6 | IB | N | 5h | 07.06.2022 | 22:00 | 08.06.2022 | 03:00 | bar: 7 út to 8 st
713 | 95007 E | Holoubkov - Rokycany: zab. zař.: traťové v 1. a 2. traťové koleji. Rokycany: zab. zař.: ovládání z JOP. Rokycany: zab. zař.: přejezdové v km 0,331 (P1207), PZZ v km 1,810 (P1210), PZZ v km 2,332 (P1211), PZZ v km 2,656 (P1212), PZZ v km 3,097 (P1213), PZZ v km 3,892 (P1214). Rokycany - Mirošov: zab. zař.: traťové. Rokycany - Mirošov: zab. zař.: přejezdové v km 4,731 (P1216), PZZ v km 5,004 (P1217), PZZ v km 5,172 (P1218), PZZ v km 5,204 (P1219). Rokycany - Ejpovice: zab. zař.: traťové v 1. a 2. traťové koleji. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 4 | 2 | Obsazení ŽST Rokycany výpravčím, předání na místní ovládání. Bude vypnuto ovládání ZZ z JOP ŽST Rokycany, bude zachována možnost obsluhy z DNO. Telefonické dorozumívání, Op. | úprava HW vybavení skříní TPC | 9 | 6 | IB | D | 0h | 14.06.2022 | 08:45 | 14.06.2022 | 09:10 | 14 út: 0
713 | 95007 G | Rokycany: zab. zař.: přejezdové v km 0,331 (P1207). |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 | Op | úprava PZZ v km 0,331 (P1207) | 9 | 6 | IB | N | 8h | 14.06.2022 | 20:00 | 15.06.2022 | 04:00 | bar: 14 út to 15 st
713 | 95007 F | Holoubkov - Rokycany: zab. zař.: traťové v 1. a 2. traťové koleji. Rokycany: zab. zař.: ovládání z JOP. Rokycany: zab. zař.: přejezdové v km 1,810 (P1210), PZZ v km 2,332 (P1211), PZZ v km 2,656 (P1212), PZZ v km 3,097 (P1213), PZZ v km 3,892 (P1214). Rokycany - Mirošov: zab. zař.: traťové. Rokycany - Mirošov: zab. zař.: přejezdové v km 4,731 (P1216), PZZ v km 5,004 (P1217), PZZ v km 5,172 (P1218), PZZ v km 5,204 (P1219). Rokycany - Ejpovice: zab. zař.: traťové v 1. a 2. traťové koleji. |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Bude vypnuto ovládání ZZ z JOP ŽST Rokycany, bude zachována možnost obsluhy z DNO. Po cca 2 hodinách bude umožněna obsluha z JOP na PN. Telefonické dorozumívání, Op. | výměna a přezkoušení SW | 9 | 6 | IB | N | 5h | 14.06.2022 | 23:10 | 15.06.2022 | 04:00 | bar: 14 út to 15 st
713 | 95007 I | Rokycany - Ejpovice: zab. zař.: traťové v 1. a 2. traťové koleji. Ejpovice: zab. zař.: ovládání z JOP. Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: zab. zař.: traťové v 1. a 2. traťové koleji. | X | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 10 | 25 | 80 |  | výměna a přezkoušení SW | 9 | 6 | IB | D | 3h | 22.06.2022 | 01:20 | 22.06.2022 | 04:10 | 22 st: 3
713 | 95007 L | Ejpovice: zab. zař.: ovládání z JOP. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | přezkoušení SW | 9 | 6 | IB | D | 1h | 22.06.2022 | 04:10 | 22.06.2022 | 05:20 | bar: 22 st
713 | 95001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: ost. zař.: technologie 2. traťové koleje. |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 20 | 15 | V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji. | prohlídka technologií tunelu | 9 | 6 | O | N | 5h | 02.06.2022 | 23:15 | 03.06.2022 | 04:15 | bar: 2 čt to 3 pá
713 | 93003 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 20 | 15 |  | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | N | 5h | 08.06.2022 | 23:15 | 09.06.2022 | 04:15 | bar: 8 st to 9 čt
713 | 93003 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 20 | 15 |  | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | N | 5h | 09.06.2022 | 23:15 | 10.06.2022 | 04:15 | bar: 9 čt to 10 pá
713 | 95001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: ost. zař.: technologie 1.traťové koleje. |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 20 | 15 | V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové koleji. | prohlídka technologií tunelu | 9 | 6 | O | N | 5h | 16.06.2022 | 23:15 | 17.06.2022 | 04:15 | bar: 16 čt to 17 pá
713 | 93011 B | Plzeň hlavní nádraží: 1a bez TV, mezi návěstidly S1a a Se16 Plzeň hlavní nádraží: 2a bez TV, mezi návěstidly S2a a Se17 Plzeň hlavní nádraží: 6k bez TV, mezi návěstidly Se18 a Se19 Plzeň hlavní nádraží: zhl. směr Ejpovice 6k staniční koleje, část mezi návěstidly Lc6a a Se18. Plzeň hlavní nádraží: zhl. směr Ejpovice 0b,1b,3.,5. staniční koleje, část od km 103,072 (snímač PCN „PB37“) k návěstidlům Se20, Sc1b, Sc3, Sc5. Plzeň hlavní nádraží: zhl. směr Ejpovice 2. staniční koleje, část mezi návěstidly Se17 a Sc2. Plzeň hlavní nádraží: zhl. směr Ejpovice 4. staniční koleje, část mezi námezníkem výhybky č. 25a a návěstidlem Sc4. Plzeň hlavní nádraží: zhl. směr Ejpovice 6. staniční koleje, část mezi návěstidly Se19 a Sc6. Plzeň hlavní nádraží: výh.: 23ab, 25ab, kolejové spojky výhybek č. 21 - 23a, 26 - 28a, 28b - 32a, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 70 | Změna od RPV. | odvoz vybouraných sutí, návoz mechanizace pro rekonstrukci | 9 | 6 | I | D | 10x3h | 04.06.2022 | 01:15 | 28.06.2022 | 03:45 | 4 so: 3; 7 út: 3; 9 čt: 3; 11 so: 3; 14 út: 3; 18 so: 3; 21 út: 3; 23 čt: 3; 25 so: 3; 28 út: 3 | X
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
714 | 93076 A | Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, Příkosice: záhl. směr Nezvěstice. | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | PJ 30 km/h v délce 1500m 7 dní | výměna pražců a kolejnic, oprava PZS km 22,388 (P1251), km 23,481 (P1254), km 23,997 (P1256) | 9 | 6 | IO | Ne | 19d | 23.05.2022 | 07:00 | 10.06.2022 | 15:00 | bar: 1 st to 10 pá
714 | 93079 A | Chrást u Plzně: 1.,2. bez TV, |  | S | [6 empty] | X | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 hrana, ND u vybraných vlaků | oprava mostu km 9,426 - zřízení nové izolace, oprava podhledů a opěr | 9 | 6 | O | Ne | 20d | 20.05.2022 | 08:00 | 08.06.2022 | 14:00 | bar: 1 st to 8 st
714 | 93079 B | Chrást u Plzně: 3.,5.,7.,9. bez TV, a část 2. staniční koleje od km 9,440 k zarážedlu v dopravně Chrást u Plzně |  | S | [6 empty] | X | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 hrana, ND u vybraných vlaků | oprava mostu v km 9,426 - zřízení nové izolace, oprava podhledů a opěr | 9 | 6 | O | Ne | 20d | 08.06.2022 | 14:05 | 27.06.2022 | 14:00 | bar: 8 st to 27 po
714 | 95007 J | Rokycany - Mirošov: zab. zař.: traťové. Rokycany - Mirošov: zab. zař.: PZZ v km 5,411 (P1220), PZZ v km 6,262 (P1221). Mirošov: zab. zař.: ovládané z JOP Rokycany. Mirošov: zab. zař.: PZZ v km 6,897 (P1222), PZZ v km 7,100 (P1223), PZZ v km 8,583 (P1225), PZZ v km 9,355 (P1227). Mirošov - Příkosice: zab. zař.: traťové. Mirošov - Příkosice: zab. zař.: PZZ v km 11,058 (P1228), PZZ v km 11,377 (P1229), PZZ v km 11,719 (P1230). Příkosice: zab. zař.: ovládané z JOP Rokycany. Příkosice: zab. zař.: PZZ v km 12,165 (P1231), PZZ v km 12,361 (P1232), PZZ v km 12,933 (P1233). Příkosice - Nezvěstice: zab. zař.: traťové. |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Obsazení ŽST Rokycany výpravčím, bude vypnuto ovládání ZZ z JOP ŽST Mirošov a Příkosice, Op. | úprava HW vybavení skříní TPC | 9 | 6 | IB | D | 0h | 16.06.2022 | 07:15 | 16.06.2022 | 07:40 | 16 čt: 0
714 | 95007 K | Rokycany - Mirošov: zab. zař.: traťové. Rokycany - Mirošov: zab. zař.: PZZ v km 5,411 (P1220), PZZ v km 6,262 (P1221). Mirošov: zab. zař.: ovládané z JOP Rokycany. Mirošov: zab. zař.: PZZ v km 6,897 (P1222), PZZ v km 7,100 (P1223), PZZ v km 8,583 (P1225), PZZ v km 9,355 (P1227). Mirošov - Příkosice: zab. zař.: traťové. Mirošov - Příkosice: zab. zař.: PZZ v km 11,058 (P1228), PZZ v km 11,377 (P1229), PZZ v km 11,719 (P1230). Příkosice: zab. zař.: ovládané z JOP Rokycany. Příkosice: zab. zař.: PZZ v km 12,165 (P1231), PZZ v km 12,361 (P1232), PZZ v km 12,933 (P1233). Příkosice - Nezvěstice: zab. zař.: traťové. | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | výměna a přezkoušení SW | 9 | 6 | IB | N | 5h | 16.06.2022 | 23:10 | 17.06.2022 | 03:40 | bar: 16 čt to 17 pá
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
715 | Z-63130 A | Liteň - Lochovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | výstavba a aktivace nového PZS se závorami na přejezdu P585 a P588, osazení nových přejezdníků, rekonstrukce přejezdové konstrukce přejezdu P585 a P588, rekonstrukce žel. svršku a spodku v místě obou přejezdů, rekonstrukce odvodnění přejezdů,práce ST | 15 | 6 | IO | Ne | 12d | 20.06.2022 | 08:20 | 01.07.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 20 po to 30 čt
716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná
716 | 93067 B | Radomyšl - Strakonice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce železničních přejezdů v km 42,253 (P1387) a km 46,112 (P1397 s výměnou přejezdové konstrukce a kolejového roštu, změna zabezpečení na 3ZBI + zřízení nové přípojky NN, běžná údržba železničního svršku | 10 | 6 | IO | Ne | 13d | 17.06.2022 | 07:15 | 29.06.2022 | 18:15 | bar: 17 pá to 29 st
716 | 93067 C | Sedlice - Radomyšl: traťová bez TV, Radomyšl: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce železničního přejezdu v km 35,051 (P1371) s výměnou přejezdové konstrukce a kolejového roštu, změna zabezpečení na 3ZBI, zřízení nové přípojky NN, běžná údržba železničního svršku | 10 | 6 | IO | Ne | 8d | 22.06.2022 | 07:35 | 29.06.2022 | 18:00 | bar: 22 st to 29 st
716 | 93067 D | Blatná - Sedlice: traťová bez TV, Sedlice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |  | výměna def. vadných kolejnic, oprava stávající BK vč. úpravy ÚT, oprava RK v obloucích, úpravy GPK; doplnění štěrkového lože, výměna provozně opotřebených upevňovadel | 10 | 6 | O | D | 2x8h | 22.06.2022 | 07:45 | 23.06.2022 | 15:55 | 22 st: 8; 23 čt: 8
716 | 93067 E | Blatná: zab. zař.: Úpravy SW – vypnutí JOP REMOTE 98 . | X | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | V souběhu s ROV 93067 B, C. | úpravy SW po úpravě konfigurace kolejiště v dopravně Radomyšl a po rekonstrukcích PZZ | 10 | 6 | IO | N | 2x4h | 27.06.2022 | 23:30 | 29.06.2022 | 03:50 | 27 po: (; 28 út: )(; 29 st: )
717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice
717 | 93077 A | Staňkov bývalá Odb Vránov - Poběžovice: traťová bez TV, Horšovský Týn: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o celou TK Staňkov - Poběžovice. Konsolidační PJ 30 km/h v délce 1500m 7 dní. | výměna pražců a kolejnic, oprava výh.č.1 v dopravně H.Týn, oprava GPK, oprava přejezdu km 3,292 | 9 | 6 | IO | Ne | 18d | 17.05.2022 | 08:50 | 03.06.2022 | 17:00 | bar: 1 st to 3 pá
717 | 93088 A | Staré Sedliště - Tachov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce přejezdu s doplněním závor, rekonstrukce přejezdové konstrukce, úprava žel. svršku a spodku na přejezdu km 71,823 (P771),včetně vlečkové koleje, odstranění vegetace, oprava GPK | 9 | 6 | IO | Ne | 10d | 21.06.2022 | 07:00 | 30.06.2022 | 18:00 | bar: 21 út to 30 čt
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
720 | 93090 A | Pňovany: zhl. 1. a 3. staniční koleje a navazující záhlaví 1. traťové koleje směr Kozolupy, od návěstidel S1, S3 k 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Pňovany - Kozolupy, ze směru Pňovany. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 20 |  | výměna LIS, navaření srdcovky výh. č.6 | 9 | 6 | O | D | 10h | 03.06.2022 | 07:40 | 03.06.2022 | 17:40 | 3 pá: 10
720 | 93090 D | Pňovany: záhl. a zhl. směr Vranov, část od námezníku výhybky č. 16 k návěstidlu S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Pňovany - Vranov u Stříbra, ze směru Pňovany. Pňovany: 1.,3. jen TV, | X | S |  |  | N |  |  |  | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |  | výměna jazyka a oprornice výhybky č.16 | 9 | 6 | O | D | 10h | 04.06.2022 | 08:45 | 04.06.2022 | 18:40 | 4 so: 10
720 | 93090 B | Stříbro: záhl. a zhl. směr Milíkov, část od hrotu výhybek č. 7 a 8 k návěstidlu S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Stříbro - Milíkov, ze směru Stříbro. Stříbro: 1. jen TV, | X | S |  |  | N |  |  |  | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |  | výměna jazyka a opornice výhybky č.9 | 9 | 6 | O | D | 10h | 11.06.2022 | 08:45 | 11.06.2022 | 18:40 | 11 so: 10