## Data
Datum a hodina tisku: 13.07.2021 12:52 hod.
Filtry:
Roční plány - uzavřené 2022
Pol. číslo | VR | Číslo výluky | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [10 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | % vliv na ODOD | % zbývající KD | Poznámka | Důvod konání výluky | OŘ/Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Typ akce | Charakter výluky | Doba trvání | Datum |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Zast. provozu | Vyl. koleje | Omez. rychlosti | OVDP | LNT / NVÚ | PVNJŘ/VNJŘ | Odřeknutí trasy | Odklon | ND | ZČPT | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní | [10 empty] | Den zahájení | Den ukončení | Upřesnění
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
1 | 301 | V-025091/19 | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Čadca: 1,2 jen TV, Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): celá + TV, záhl. a zhl. ze směru Čadca. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 10 | 20 | 90 | 30 | 10 | výluka v čase cca 13:10 - 15:40h | Prohlídka tunelu, údržba TV | OVA 1 | 1 | O |  | D | 3 | 07.10. | 07.10. | 7.10. | bar: 10
2 | 301 | V-016133/20 | Návsí (Nawsie) - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | výměna kolejnic, oprava BK | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 13d | 01.04. | 13.04. | 1.-13.4. | 4: 13
3 | 301 | V-016134/20 | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsí (Nawsie): 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | výměna kolejnic, oprava BK | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 4d | 19.04. | 22.04. | 19.-22.4. | 4: 4
4 | 301 | V-004727/21 | Bystřice (Bystrzyca) - Návsí (Nawsie): 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | Oprava přejezdu v km 300,411 (P8274) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 3d | 09.08. | 11.08. | 9.-11.8. | 8: 3
5 | 301 | V-004729/21 | Návsí (Nawsie) - Bystřice (Bystrzyca): 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | Oprava přejezdu v km 300,411 (P8274) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 3d | 12.08. | 14.08. | 12.-14.8. | 8: 3
6 | 301 | V-004730/21 | Návsí (Nawsie) - Bystřice (Bystrzyca): 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 80 |  | Oprava přejezdu v km 300,411 (P8274) - následné podbití | OVA 1 | 1 | O |  | D | 8 | 11.09. | 11.09. | 11.9. | bar: 9
7 | 301 | V-004728/21 | Bystřice (Bystrzyca) - Návsí (Nawsie): 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 80 |  | Oprava přejezdu v km 300,411 ( P8274) - následné podbití | OVA 1 | 1 | O |  | D | 8 | 10.09. | 10.09. | 10.9. | bar: 9
8 | 301 | V-004726/21 | Návsí (Nawsie) - Bystřice (Bystrzyca): 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 80 |  | Oprava přejezdu v km 303,581 (P8277) - následné podbití | OVA 1 | 1 | O |  | D | 8 | 08.09. | 08.09. | 8.9. | bar: 9
9 | 301 | V-004724/21 | Bystřice (Bystrzyca) - Návsí (Nawsie): 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 80 |  | Oprava přejezdu v km 303,581 (P8277), konečná úprava GPK ASP | OVA 1 | 1 | O |  | D | 8 | 09.09. | 09.09. | 9.9. | bar: 9
10 | 301 | V-004723/21 | Bystřice (Bystrzyca) - Návsí (Nawsie): 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | Oprava přejezdu v km 303,581 ( P8277) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 4d | 01.08. | 04.08. | 1.-4.8. | 8: 4
11 | 301 | V-004725/21 | Návsí (Nawsie) - Bystřice (Bystrzyca): 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | Oprava přejezdu v km 303,581 ( P8277) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 4d | 05.08. | 08.08. | 5.-8.8. | 8: 4
12 | 301 | V-024694/19 | Třinec (Trzyniec): 6,6a jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | bez 1 hrany | Oprava zastřešení I. nástupiště | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 30d | 01.04. | 30.04. | 1.-30.4. | 4: 30
13 | 301 | V-017939/20 | Louky nad Olší: sudá + TV, zhl. ze směru Karviná hl.n.. Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží: 2/2 + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 |  | Odstranění důlních škod - sanace SK2, regulace TV | OVA 1 | 1 | H |  | D | 5x10h | 01.03. | 05.03. | 1.-5.3. | 3: 5
14 | 301 | V-004766/21 | Louky nad Olší - Karviná-Doly: traťová bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | odstranění důlních škod, oprava dilatací, oprava GPK ASP | OVA 1 | 1 | H |  | D | 5x10h | 16.03. | 14.10. | 16.-18.3., 13.-14.10. | 3: 3; 10: 2
15 | 301 | V-004745/21 | Karviná hlavní nádraží - Louky nad Olší: 1/1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 60 | 50 | 70 |  | odstranění důlních škod, oprava dilatací, oprava GPK ASP v koleji č.1 | OVA 1 | 1 | H |  | D | 8x10h | 07.03. | 05.10. | 7.-11.3., 3.-5.10. | 3: 5; 10: 3
16 | 301 | V-011011/21 | Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží: 2/2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 60 | 50 | 70 |  | odstranění důlních škod,oprava dilatací,oprava GPK ASP v koleji č.2 | OVA 1 | 1 | H |  | D | 3x10h | 17.10. | 19.10. | 17.-19.10. | 10: 3
17 | 301 | V-004753/21 | Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží: 2/2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 60 | 50 | 70 |  | odstranění důlních škod,oprava dilatací,oprava GPK ASP v koleji č.2 | OVA 1 | 1 | H |  | D | 5x10h | 14.03. | 18.03. | 14.-18.3. | 3: 5
18 | 301 | V-004777/21 | Karviná hlavní nádraží - Louky nad Olší: 1/1 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 45 | 90 |  | oprava výhybek č.1,2,3, odb Karviná-Darkov a kol č.1, konečná úprava GPK ASP | OVA 1 | 1 | O |  | D | 10 | 10.10. | 10.10. | 10.10. | bar: 10
19 | 301 | V-004776/21 | Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží: 2/2 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 90 |  | oprava výhybek č.1,2,3, odb Karviná-Darkov a kol č.2 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 17.09. | 26.09. | 17.-26.9. | 9: 10
20 | 301 | V-004779/21 | Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží: 2/2 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 45 | 90 |  | oprava výhybek č.1,2,3, odb Karviná-Darkov a kol č.2 - následné podbití | OVA 1 | 1 | O |  | D | 10 | 11.10. | 11.10. | 11.10. | bar: 10
21 | 301 | V-004772/21 | Karviná hlavní nádraží - Louky nad Olší: 1/1 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 90 |  | oprava výhybek č.1,2,3,odb Karviná-Darkov a kol č.1 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 12d | 05.09. | 16.09. | 5.-16.9. | 9: 12
22 | 301 | V-025047/19 | Dětmarovice - Bohumín: 2 + TV, Dětmarovice: 6 + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 70 |  | BC Dět - Pet rekonstrukce | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 22d | 24.06. | 15.07. | 24.6.-15.7. | 6: 7; 7: 15
23 | 301 | V-007925/21 | Dětmarovice - Petrovice u Karviné: 1 + TV, Petrovice u Karviné: lichá + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 5 | 10 | 100 | 80 |  | Dět - Pet BC 3. podbití, broušení, regulace TV | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 3d | 21.10. | 23.10. | 21.-23.10. | 10: 3
24 | 301 | V-007930/21 | Petrovice u Karviné - Petrovice u Karviné st.hr.: 1 + TV, Petrovice u Karviné: lichá + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 5 | 10 | 100 | 80 |  | Dět - Pet BC 3. podbití, broušení, regulace TV | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 4d | 24.10. | 27.10. | 24.-27.10. | 10: 4
25 | 301 | V-007931/21 | Petrovice u Karviné st.hr. - Petrovice u Karviné: 2 + TV, Petrovice u Karviné: 2 + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 5 | 10 | 100 | 80 |  | Dět - Pet BC 3. podbití, broušení, regulace TV | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 5d | 28.10. | 01.11. | 28.10.-1.11. | 10: 4; 11: 1
26 | 301 | V-007932/21 | Petrovice u Karviné - Dětmarovice: 2 + TV, Petrovice u Karviné: 2 + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 5 | 10 | 100 | 80 |  | Dět - Pet BC 3. podbití, broušení, regulace TV | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 2d | 02.11. | 03.11. | 2.-3.11. | 11: 2
27 | 301 | V-007933/21 | Petrovice u Karviné - Dětmarovice: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 5 | 10 | 100 | 80 |  | Dět - Pet BC 3. podbití, broušení, regulace TV | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 4d | 04.11. | 07.11. | 4.-7.11. | 11: 4
28 | 301 | V-007921/21 | Závada odb. - Dětmarovice: 2 + TV, Dětmarovice: 6 + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 5 | 10 | 100 | 80 |  | Dět - Pet BC 3. podbití, broušení, regulace TV | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 2d | 11.11. | 12.11. | 11.-12.11. | 11: 2
29 | 301 | V-007922/21 | Dětmarovice - Bohumín: 2 + TV, Dětmarovice: 2b + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 70 |  | Dět - Pet BC 3. podbití, broušení, regulace TV | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 2d | 13.11. | 14.11. | 13.-14.11. | 11: 2
30 | 301 | V-007918/21 | Bohumín - Dětmarovice: 1 + TV, Dětmarovice: 1b + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 70 |  | Dět - Pet BC 3. podbití, broušení, regulace TV | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 2d | 10.10. | 11.10. | 10.-11.10. | 10: 2
31 | 301 | V-007920/21 | Dětmarovice - Závada odb.: 1 + TV, Dětmarovice: 2,4 + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 5 | 10 | 100 | 80 |  | Dět - Pet BC 3. podbití, broušení, regulace TV | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 2d | 12.10. | 13.10. | 12.-13.10. | 10: 2
32 | 301 | V-007910/21 | Petrovice u Karviné st.hr. - Petrovice u Karviné: 2,1 + TV, Petrovice u Karviné: celá + TV, | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |  | Dět - Pet BC dokončení spojek a TV | OVA 1 | 1 | I | § | N | 6x4h | 04.06. | 29.07. | 4.-6.6., 25.-29.7. | 6: 2; 7: 4
33 | 301 | V-007874/21 | Dětmarovice - Bohumín: 2 + TV, Dětmarovice: lichá + TV, zhlaví a záhlaví směr Bohumín | X | T+S | [12 empty] | 0 | 5 | 30 | 15 | 80 |  | Dět - Pet BC dokončení spojek a TV | OVA 1 | 1 | I | § | N | 9x4h | 11.06. | 17.07. | 11.-14.6., 11.-17.7. | 6: 3; 7: 6
34 | 301 | V-007896/21 | Petrovice u Karviné - Dětmarovice: 2 + TV, Dětmarovice: celá + TV, | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 20 | 15 | 90 |  | Dět - Pet BC dokončení spojek a TV | OVA 1 | 1 | I | § | N | 7x4h | 14.05. | 28.06. | 14.-16.5., 23.-28.6. | 5: 2; 6: 5
35 | 301 | V-007891/21 | Dětmarovice - Bohumín: 2 + TV, Dětmarovice: celá + TV, | X | T+S | [12 empty] | 0 | 5 | 30 | 15 | 80 |  | Dět - Pet BC dokončení spojek a TV | OVA 1 | 1 | I | § | N | 5x4h | 21.05. | 26.05. | 21.-26.5. | 5: 5
36 | 301 | V-007903/21 | Petrovice u Karviné - Dětmarovice: 2,1 + TV, Petrovice u Karviné: celá + TV, | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |  | Dět - Pet BC dokončení spojek a TV | OVA 1 | 1 | I | § | N | 5x4h | 19.09. | 24.09. | 19.-24.9. | 9: 5
37 | 301 | V-007816/21 | Petrovice u Karviné: celá jen TV, operativně ZP Petrovice u Karviné - Petrovice u Karviné st.hr.: 1,2 jen TV, | X | T+S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 60 | 50 | 90 |  | Dět - Pet BC dokončení rekonstrukce mostu v km 290,347 | OVA 1 | 1 | I | § | D | 6x8h | 05.04. | 02.09. | 5.-7.4., 31.8.-2.9. | 4: 3; 8: 1; 9: 2
38 | 301 | V-025040/19 | Petrovice u Karviné - Dětmarovice: 2 + TV, Petrovice u Karviné: 22,24,26,28a + TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 5 | 10 | 100 | 80 |  | Dět - Pet BC rekonstrukce | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 59d | 01.01. | 28.02. | 1.1.-28.2. | 1: 31; 2: 28
39 | 301 | V-025029/19 | Petrovice u Karviné - Petrovice u Karviné st.hr.: 1 + TV, Petrovice u Karviné: 1b,7b,9c,11 + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 5 | 10 | 100 | 80 |  | Dět - Pet BC rekonstrukce | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 84d | 01.04. | 23.06. | 1.4.-23.6. | 4: 30; 5: 31; 6: 23
40 | 301 | V-025043/19 | Dětmarovice - Petrovice u Karviné: 1 + TV, Dětmarovice: 4 + TV, Petrovice u Karviné: 1 + TV, mezi výhybkami 48 - 52 |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | Dět - Pet BC rekonstrukce | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 32d | 15.05. | 15.06. | 15.5.-15.6. | 5: 17; 6: 15
41 | 301 | V-025045/19 | Dětmarovice: 2,4 + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 90 | pouze 2 hrany | Dět - Pet BC rekonstrukce | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 107d | 01.03. | 15.06. | 1.3.-15.6. | 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 15
42 | 301 | V-025037/19 | Petrovice u Karviné st.hr. - Petrovice u Karviné: 2 + TV, Petrovice u Karviné: 2,2b + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 5 | 10 | 100 | 80 |  | Dět - Pet BC rekonstrukce | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 86d | 24.06. | 17.09. | 24.6.-17.9. | 6: 7; 7: 31; 8: 31; 9: 17
43 | 301 | V-025033/19 | Petrovice u Karviné: sudá + TV, Petrovice u Karviné: 2 + TV, výh.: 38, 41, 42 (staré číslování) 24, 37, 38 (nové číslování), mezi výhybkami 50 - 51 |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 5 | 60 | 100 | 30 | výrazné omezení technologie PPS | Dět - Pet BC rekonstrukce | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 31d | 24.06. | 24.07. | 24.6.-24.7. | 6: 7; 7: 24
44 | 301 | V-007821/21 | Petrovice u Karviné: sudá jen TV, postupně po jednotlivých sekcích |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 5 | 60 | 40 | 60 |  | Dět - Pet BC úprava TV | OVA 1 | 1 | I | § | D | 20x8h | 30.07. | 19.10. | 30.-31.7., 15.-18.8., 12.-15.9., 10.-19.10. | 7: 2; 8: 4; 9: 4; 10: 10
45 | 301 | V-007842/21 | Petrovice u Karviné: lichá jen TV, postupně po jednotlivých sekcích |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 5 | 60 | 40 | 70 |  | Dět - Pet BC úprava TV | OVA 1 | 1 | I | § | D | 12x8h | 04.05. | 08.10. | 4.-5.5., 14.-15.6., 1.-8.10. | 5: 2; 6: 2; 10: 8
46 | 301 | V-007868/21 | Petrovice u Karviné: 6,8 + TV, úprava TV |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 90 |  | Dět - Pet BC úprava TV | OVA 1 | 1 | I | § | D | 5x8h | 10.03. | 14.03. | 10.-14.3. | 3: 5
47 | 301 | V-007854/21 | Dětmarovice - Petrovice u Karviné: 1 + TV, | X | T |  |  | L | [9 empty] | 0 | 5 | 30 | 40 | 70 |  | Dět - Pet BC úprava TV spojek | OVA 1 | 1 | I | § | D | 14x8h | 25.01. | 21.02. | 25.-30.1., 14.-21.2. | 1: 6; 2: 8
48 | 301 | V-004849/21 | Petrovice u Karviné: 8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.,22.,24.,26.,28a,30a bez TV, 6.-22. jen TV, výh.: 6,10,11,12,13,16,18,20,22, |  | S |  |  | N |  |  | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 60 | 100 | 40 |  | oprava výhybek č. 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28a, 30a, konečná úprava GPK ASP, dokončovací práce | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 5d | 14.03. | 18.03. | 14.-18.3. | 3: 5
49 | 301 | V-004854/21 | Petrovice u Karviné: 90 bez TV, Karviná město: celá bez TV, | X | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | strojní čištění koleje, oprava příkopů, čištění propustků | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 13d | 15.05. | 27.05. | 15.-27.5. | 5: 13
50 | 301 | V-004855/21 | Petrovice u Karviné: 90 bez TV, Karviná město: celá bez TV, | X | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |  | strojní čištění koleje, oprava příkopů, čištění propustků, konečná úprava GPK ASP | OVA 1 | 1 | O |  | D | 2x10h | 20.06. | 21.06. | 20.-21.6. | 6: 2
51 | 301 | V-007924/21 | Dětmarovice - Petrovice u Karviné: 1 + TV, Závada odb. - Koukolná odb.: traťová + TV, | X | T | [5 empty] | X | [5 empty] | X | 0 | 5 | 30 | 100 | 80 | ZP v úseku odb. Závada - odb. Koukolná | Dět - Pet BC 3. podbití, broušení, regulace TV | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 7d | 14.10. | 20.10. | 14.-20.10. | 10: 7
52 | 301 | V-004857/21 | Karviná město: 101.,102. bez TV, výh.: 101,102, | X | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava SK 101., 102. a výh.č.101, 102 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 14d | 12.07. | 25.07. | 12.-25.7. | 7: 14
53 | 301 | V-004858/21 | Karviná město: 101.,102. bez TV, výh.: 101,102, | X | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | oprava SK101., 102. a výh.č.101,102 | OVA 1 | 1 | O |  | D | 12 | 11.08. | 11.08. | 11.8. | bar: 8
54 | 301 | V-005205/21 | Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína: 2. + TV, Albrechtice u Českého Těšína: 8. bez TV, |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 50 | 40 |  | Strojní čištění koleje, konečná úprava GPK ASP | OVA 1 | 1 | O |  | D | 12 | 31.05. | 31.05. | 31.5. | bar: 5
55 | 301 | V-005207/21 | Albrechtice u Českého Těšína - Chotěbuz: 1. + TV, Albrechtice u Českého Těšína: 8. bez TV, |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 50 | 40 |  | Strojní čištění koleje, konečná úprava GPK ASP | OVA 1 | 1 | O |  | D | 12 | 01.06. | 01.06. | 1.6. | bar: 6
56 | 301 | V-005206/21 | Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: 1. + TV, Albrechtice u Českého Těšína: 8. bez TV, |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 |  | Strojní čištění koleje, úprava GPK ASP | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 5d | 26.04. | 30.04. | 26.-30.4. | 4: 5
57 | 301 | V-005204/21 | Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína: 2. + TV, Albrechtice u Českého Těšína: 8. bez TV, |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 |  | Strojní čištění koleje, úprava GPK ASP | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 7d | 19.04. | 25.04. | 19.-25.4. | 4: 7
58 | 301 | V-005211/21 | Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína: 2. + TV, Albrechtice u Českého Těšína: 8. bez TV, Český Těšín: 238. bez TV, |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 |  | výměna kolejnic oprava GPK | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 4d | 11.04. | 14.04. | 11.-14.4. | 4: 4
59 | 301 | V-005213/21 | Albrechtice u Českého Těšína - Chotěbuz: 1. + TV, Albrechtice u Českého Těšína: 8. bez TV, |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 |  | výměna kolejnic, oprava GPK | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 7d | 24.09. | 30.09. | 24.-30.9. | 9: 7
60 | 301 | V-025081/19 | Albrechtice u Českého Těšína - Chotěbuz: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 50 | 100 | 60 | Malý Gagarin | Rekonstrukce mostu v km 5,754 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 122d | 01.06. | 30.09. | 1.6.-30.9. | 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30
61 | 301 | V-016387/21 | Havířov: 7 bez TV, 1,3 jen TV, 5 + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 70 | projekt v přípravě | Havířov přerušení kolejí v místě podchodu, koleje kusé | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 4d | 12.11. | 15.11. | 12.-15.11. | 11: 4
62 | 301 | V-016388/21 | Havířov: 2,6 jen TV, 8,10 + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 | projekt v přípravě | Havířov zřízení oboustranného provizorního nástupiště mezi SK 8 a 10 | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 14d | 16.11. | 29.11. | 16.-29.11. | 11: 14
63 | 301 | V-016389/21 | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 30 | 60 | projekt v přípravě | Havířov betonáž základů TV | OVA 1 | 1 | I | § | D | 4x6h | 16.10. | 19.10. | 16.-19.10. | 10: 4
64 | 301 | V-016393/21 | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 30 | 60 | projekt v přípravě | Havířov betonáž základů TV | OVA 1 | 1 | I | § | D | 3x6h | 20.10. | 22.10. | 20.-22.10. | 10: 3
65 | 301 | V-016396/21 | Havířov: 1,2 bez TV, celá + TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 300 | 25 | 60 | projekt v přípravě | Havířov pažení podchodu | OVA 1 | 1 | I | § | N | 6x6h | 23.10. | 29.10. | 23.-29.10. | 10: 6
66 | 301 | V-016402/21 | Havířov: 2,10 jen TV, 6,8 + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 25 | 60 | projekt v přípravě | Havířov pažení podchodu | OVA 1 | 1 | I | § | N | 6x6h | 29.10. | 04.11. | 29.10.-4.11. | 10: 3; 11: 3
67 | 301 | V-016416/21 | Havířov - Ostrava-Bartovice: 2,1 + TV, | X | T |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 300 | 25 | 10 | projekt v přípravě umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků LNT | Havířov pažení mostů | OVA 1 | 1 | I | § | N | 8x6h | 23.10. | 31.10. | 23.-31.10. | 10: 8
68 | 301 | V-016408/21 | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2,1 + TV, | X | T |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 300 | 25 | 0 | projekt v přípravě umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků LNT | Havířov pažení mostů | OVA 1 | 1 | I | § | N | 8x6h | 04.11. | 12.11. | 4.-12.11. | 11: 8
69 | 301 | V-004508/21 | Havířov - Ostrava-Bartovice: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 45 | 80 |  | Betonáže základů TP | OVA 1 | 1 | O |  | D | 2x10h | 14.02. | 15.02. | 14.-15.2. | 2: 2
70 | 301 | V-025039/19 | Havířov: 4 bez TV, 6,8,10 jen TV, 2 + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 70 | pouze 2 hrany pro E trakci | Výměna kolejnic, oprava BK | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 7d | 08.10. | 14.10. | 8.-14.10. | 10: 7
71 | 301 | V-025036/19 | Havířov: 7 bez TV, 3,5 jen TV, 1 + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 70 | pouze 2 hrany pro E trakci | Výměna kolejnic, oprava BK | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 7d | 01.10. | 07.10. | 1.-7.10. | 10: 7
72 | 301 | V-004510/21 | Havířov - Ostrava-Bartovice: 2 + TV, | X | T |  |  | L | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 20 | 80 | Jedním přerušením ZP bude umožněn průjezd vyjmenovaným vlaků LNT. | Stavba bran, v souběhu s 1.TK Hav- O.Bt | OVA 1 | 1 | O |  | N | 2x5h | 10.05. | 12.05. | 10.-12.5. | 5: 2
73 | 301 | V-024686/19 | Ostrava-Bartovice - Havířov: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 |  | Oprava TV (převěšení TV, kotvení, výměna izolátorů), betonáže základů TP | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 20d | 09.03. | 28.03. | 9.-28.3. | 3: 20
74 | 301 | V-017482/20 | Ostrava-Bartovice: 12.-14. + TV, výh.: 19,21,23,24ab,, Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice: 2. + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 80 | 1.část | Oprava výhybek č.18, 19, 20ab, 21, 23, 24ab, 25 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 02.05. | 11.05. | 2.-11.5. | 5: 10
75 | 301 | V-017483/20 | Ostrava-Bartovice: 1.,3.,5.,7. jen TV, výh.: 15,18,20ab,25, Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice: 1. + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 80 | 2.část | Oprava výhybek č.18, 19, 20ab, 21, 23, 24ab, 25 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 9d | 12.05. | 20.05. | 12.-20.5. | 5: 9
76 | 301 | V-024695/19 | Ostrava-Vítkovice: 1,3 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 5 | 60 | 100 | 80 | 1 hrana, nelze křižovat | Oprava zastřešení I. nástupiště | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 30d | 01.03. | 30.03. | 1.-30.3. | 3: 30
77 | 301 | V-017524/20 | Ostrava střed - Ostrava-Kunčice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 | Navazuje na výluku V-0007548/21 (Ostrava střed SK 701) | výměna kolejnic | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 7d | 02.04. | 08.04. | 2.-8.4. | 4: 7
78 | 301 | V-007548/21 | Ostrava střed: 701. + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 70 | Předchází výluce V-017524/20 (2.TK O střed - O-Kunčice) | výměna kolejnic | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 5d | 29.03. | 02.04. | 29.3.-2.4. | 3: 3; 4: 2
79 | 301 | V-024702/19 | Ostrava-Třebovice - Děhylov: zab. zař.: TZZ, PZS v km 266,178; km 268,011. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 20 | 100 | 60 |  | Oprava kabeláže TZZ. | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 5d | 01.09. | 05.09. | 1.-5.9. | 9: 5
80 | 301 | V-006260/21 | Ostrava-Svinov - Opava východ: traťová + TV, Ostrava-Třebovice: celá + TV, Děhylov: celá + TV, Háj ve Slezsku: celá + TV, Štítina: celá + TV, Opava-Komárov: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | po úsecích | údržba traťové koleje | OVA 1 | 2 | O |  | D | 4x8h | 01.03. | 04.03. | 1.-4.3. | 3: 4
81 | 301 | V-010892/21 | Háj ve Slezsku - Štítina: zab. zař.: PZS v km 279,228 P7737, v km 279,484 P7738. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | U jednoho z přejezdů bude prověřena uzavírka. | Přejezdy 500. Doplnění výstroje. | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 10d | 21.06. | 30.06. | 21.-30.6. | 6: 10
82 | 301 | V-010558/21 | Ostrava-Svinov - Opava východ: zab. zař.: vypnutí počítačů náprav po úsecích. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 60 |  | oprava počítačů náprav | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 10d | 06.06. | 15.06. | 6.-15.6. | 6: 10
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
1 | 302 | V-025041/19 | Paskov: 2,2a,4 bez TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 60 | 100 | 90 | pouze 1 hrana, přeložení křižování | oprava kol.č.2 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 21d | 01.06. | 21.06. | 1.-21.6. | 6: 21
2 | 302 | V-005242/21 | Frýdek-Místek: 2.,4. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 60 |  | oprava SK.č.2. | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 14d | 16.09. | 29.09. | 16.-29.9. | 9: 14
3 | 302 | V-005241/21 | Frýdek-Místek: 3.,5. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 60 |  | oprava SK.č.3 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 14d | 20.04. | 03.05. | 20.4.-3.5. | 4: 11; 5: 3
4 | 302 | V-004428/21 | Frýdek-Místek - Baška: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 109,622 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 21d | 20.04. | 10.05. | 20.4.-10.5. | 4: 11; 5: 10
5 | 302 | V-005243/21 | Baška: 1.,3. bez TV, výh.: 2,5,Z1, | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava SK3,výh.2,5 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 14d | 27.04. | 10.05. | 27.4.-10.5. | 4: 4; 5: 10
6 | 302 | V-010893/21 | Baška - Pržno: traťová bez TV, zab. zař.: PZS v km 107,592 P7390. | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Přejezdy 500. Doplnění výstroje, rekonstrukce přejezdové konstrukce | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 11d | 30.04. | 10.05. | 30.4.-10.5. | 4: 1; 5: 10
7 | 302 | V-025050/19 | Pržno - Frýdlant nad Ostravicí: traťová bez TV, Frýdlant nad Ostravicí: 6 bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu s v V-005241/21 | výměna kolejnic, oprava BK | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 14d | 20.04. | 03.05. | 20.4.-3.5. | 4: 11; 5: 3
8 | 302 | V-010896/21 | Kunčice pod Ondřejníkem - Frenštát pod Radhoštěm: zab. zař.: PZS v km 88,726 P7357. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 |  | Přejezdy 500. Doplnění výstroje. | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 10d | 01.08. | 10.08. | 1.-10.8. | 8: 10
9 | 302 | V-010895/21 | Kunčice pod Ondřejníkem - Frenštát pod Radhoštěm: zab. zař.: PZS v km 86,771 P7354. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 |  | Přejezdy 500. Doplnění výstroje. | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 10d | 22.07. | 31.07. | 22.-31.7. | 7: 10
10 | 302 | V-025055/19 | Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic, oprava BK | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 8d | 03.10. | 10.10. | 3.-10.10. | 10: 8
11 | 302 | V-004258/21 | Hostašovice - Valašské Meziříčí: zab. zař.: PZS P7330 v km 62,635 a P7334 v km 66,594. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 90 | realizace postupně - 10 dní/PZS. | Oprava PZZ přejezdů PZS v km 62,635 (P7330) a v km 66,594 (P7334). | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 20d | 02.11. | 21.11. | 2.-21.11. | 11: 20
12 | 302 | V-004733/21 | Český Těšín - Hnojník: traťová bez TV, Český Těšín: záhl. a zhl. směr Hnojník od náv.S236a po náv.FL. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava přejezdu v km 123,825 P8263 (dílenský) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 6d | 10.05. | 15.05. | 10.-15.5. | 5: 6
13 | 302 | V-004739/21 | Český Těšín - Hnojník: traťová bez TV, Český Těšín: 234a,236a bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |  | oprava přejezdu v km 123,825 P8263 (dílenský)konečná úprava GPK ASP | OVA 1 | 2 | O |  | D | 10 | 24.06. | 24.06. | 24.6. | bar: 6
14 | 302 | V-004731/21 | Český Těšín: 234a,1Z bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava přejezdu v km 123,825 P8263 (dílenský) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 6d | 04.05. | 09.05. | 4.-9.5. | 5: 6
15 | 302 | V-025079/19 | Český Těšín: 1Z bez TV, montážní základna |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | nelze obsluhovat areál MOZA investice | rekonstrukce mostu v km 136,790 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 45d | 01.04. | 15.05. | 1.4.-15.5. | 4: 30; 5: 15
16 | 302 | V-010899/21 | Český Těšín - Hnojník: traťová bez TV, zab. zař.: PZS v km 134,169 P8340. | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Přejezdy 500. Doplnění výstroje, rekonstrukce přejezdové konstrukce | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 10d | 01.08. | 10.08. | 1.-10.8. | 8: 10
17 | 302 | V-010886/21 | Český Těšín - Hnojník: zab. zař.: PZS v km 127,066 P8326. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 |  | Přejezdy 500. oprava a vyzbrojerní PZS, oprava přejezdové konstrukce. | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 11d | 26.07. | 05.08. | 26.7.-5.8. | 7: 6; 8: 5
18 | 302 | V-010885/21 | Český Těšín - Hnojník: zab. zař.: PZS v km 134,649 P8341. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 |  | Přejezdy 500. oprava a vyzbrojerní PZS, oprava přejezdové konstrukce. | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 10d | 01.08. | 10.08. | 1.-10.8. | 8: 10
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
1 | 304 | V-017276/20 | Valašské Meziříčí - Branky na Moravě: traťová bez TV, Branky na Moravě: celá bez TV, Branky na Moravě - Kunovice-Loučka: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Doplnění závor vč. rekonstrukce povrchu přejezdu v km 52,581 (P7293) a oprava zastávky Police u Val.Meziříčí a opravné práce. | OLC 2 | 2 | IO | § | Ne | 15d | 01.09. | 15.09. | 1.-15.9. | 9: 15
2 | 304 | V-008311/21 | Osíčko - Bystřice pod Hostýnem: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s SSV, rek. ŽST | Oprava PZS v km 41,457 (P7280), údržba. | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 11.07. | 15.07. | 11.-15.7. | 7: 5
3 | 304 | V-004341/21 | Bystřice pod Hostýnem - Hulín: traťová bez TV, Holešov: celá bez TV, Holešov: vlečka TON | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rek. žst. Holešov rekonstrukce | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 56d | 07.07. | 31.08. | 7.7.-31.8. | 7: 25; 8: 31
4 | 304 | V-022152/19 | Holešov - Třebětice: traťová bez TV, Třebětice: celá bez TV, Třebětice - Hulín: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh se stavbou | Strojní propracování koleje, odstranění defektoskopických vad, zřízení BK. | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 18.07. | 27.07. | 18.-27.7. | 7: 10
5 | 304 | V-021979/19 | Hulín - Kroměříž: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | strojní propracování koleje, odstranění defektoskopických vad, zřízení BK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 7d | 14.05. | 20.05. | 14.-20.5. | 5: 7
6 | 304 | V-004260/21 | Hulín - Kroměříž: zab. zař.: PZS v km 14,775 (P7250); v km 14,560 (P7249) a v km 13,945 (P7248). |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 90 | souběh | Oprava RD a vnitřní technologie PZS (P7250) | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 14d | 07.05. | 20.05. | 7.-20.5. | 5: 14
7 | 304 | V-003174/21 | Kroměříž - Kojetín: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Doplnění závor vč. rekonstrukce povrchu přejezdu v km 3,376 (P7233) | OLC 2 | 2 | IO | § | Ne | 7d | 20.10. | 26.10. | 20.-26.10. | 10: 7
8 | 304 | V-011699/18 | Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Bez ND od 7.7. do 30.9. provizorní nástupiště na záhl. Rožnov p.R., ND od 1.10. do 7.11. 2022 v úseku Val. Meziříčí - Rožnov p.R. - rekonstrukce záhlaví. | Rek. žst. Rožnov p.R. | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 124d | 07.07. | 07.11. | 7.7.-7.11. | 7: 25; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 7
9 | 304 | V-004015/20 | Valašské Meziříčí - Střítež nad Bečvou: traťová bez TV, Střítež nad Bečvou: celá bez TV, Střítež nad Bečvou - Rožnov pod Radhoštěm: traťová bez TV, Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu se stavbou | oprava trati., defekt. vad, svařování do BK, rekonstrukce přejezdu v km 12,162 (P7426) | OLC 2 | 2 | IO | § | Ne | 7d | 01.10. | 07.10. | 1.-7.10. | 10: 7
10 | 304 | V-011651/18 | Hovězí - Vsetín bývalá Odb Bečva: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ND v celém úseku Vsetín - Velké Karlovice | Rek. žst. Vsetín | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 95d | 28.06. | 30.09. | 28.6.-30.9. | 6: 3; 7: 31; 8: 31; 9: 30
11 | 304 | V-022157/19 | Velké Karlovice: celá bez TV, Velké Karlovice - Halenkov: traťová bez TV, Halenkov: celá bez TV, Halenkov - Hovězí: traťová bez TV, Hovězí: celá bez TV, Hovězí - Vsetín bývalá Odb Bečva: traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o TK Hovězí - Vsetín | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s rek. ŽST Vsetín | Výměna kolejnic, zřízení BK, oprava defektoskopických vad, GPK a oprava zastávky Huslenky | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 15d | 16.09. | 30.09. | 16.-30.9. | 9: 15
12 | 304 | V-004009/20 | Bylnice - Brumov: traťová bez TV, Brumov: celá bez TV, Brumov - Valašské Klobouky: traťová bez TV, Valašské Klobouky: celá bez TV, Valašské Klobouky - Horní Lideč: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s Bylnice-Vlárský průsmyk | opravné práce ST, strojní čištění ŠL, výměna dř. hmoždinek, kolejnic, svaření do BK a oprava zastávky Brumov střed a doplnění závor vč. rekonstrukce povrchu přejezdu v km 6,167 (P8048) | OLC 2 | 2 | IO | § | Ne | 15d | 09.05. | 23.05. | 9.-23.5. | 5: 15
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
1 | 305 | V-004468/21 | Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |  | Betonáž TP, oprava TV, stavby TP, nazbrojení | OVA 1 | 1 | O |  | D | 10x10h | 01.06. | 10.06. | 1.-10.6. | 6: 10
2 | 305 | V-004478/21 | Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava TV | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 14d | 12.11. | 25.11. | 12.-25.11. | 11: 14
3 | 305 | V-025051/19 | Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová bez TV, Bohumín: 96,96a bez TV, výh.: 60, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 10 | 60 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic, oprava BK | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 11d | 01.11. | 11.11. | 1.-11.11. | 11: 11
4 | 305 | V-005251/21 | Bohumín-Vrbice: 624.,622 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 |  | oprava koleje č. 624 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 15d | 16.09. | 30.09. | 16.-30.9. | 9: 15
5 | 305 | V-010557/21 | Bohumín-Vrbice: zab. zař.: kolejové brzdy. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Rušení kolejových brzd | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 5d | 21.02. | 25.02. | 21.-25.2. | 2: 5
6 | 305 | V-007555/21 | Ostrava hlavní nádraží: 10b,6a + TV, výh.: 93,94,96,101,106, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 70 |  | oprava výhybek č.93,94,96,101 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 7d | 04.10. | 10.10. | 4.-10.10. | 10: 7
7 | 305 | V-010629/21 | Ostrava levé nádraží: zab. zař.: vypnutí kolejových brzd 3 a 4,. vyloučení spádoviště |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | oprava kolejových brzd 3 a 4 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 01.08. | 10.08. | 1.-10.8. | 8: 10
8 | 305 | V-017523/20 | Ostrava hlavní nádraží: 4a jen TV, výh.: 106,110,112, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | Nelze z kol 6a, 10a na pravé nádr. a opačně. Nelze na vlečku SOKV jihem. | Oprava výhybek č.106,110,112 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 7d | 01.11. | 07.11. | 1.-7.11. | 11: 7
9 | 305 | V-025105/19 | Ostrava levé nádraží: 403-411 jen TV, výh.: 401,402,403,403A,404, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | Nelze na/z 403.-421. SK směr osobní nádr. LNT na 403.-411. SK. | Oprava výhybek č.401, 402, 403, 403A, 404 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 01.06. | 10.06. | 1.-10.6. | 6: 10
10 | 305 | V-025103/19 | Ostrava-Svinov: 13,15 bez TV, výh.: 29, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Nelze na/z 13.-15. SK. KAZAS kol. 13.,15. | Oprava SK13, 15 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 01.09. | 10.09. | 1.-10.9. | 9: 10
11 | 305 | V-025063/19 | Ostrava-Svinov: 5.,7. + TV, výh.: 18,23, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Nelze na/z 9.-15. SK. KAZAS kol. 13.,15. | Oprava SK5, 7 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 01.08. | 10.08. | 1.-10.8. | 8: 10
12 | 305 | V-008721/18 | Ostrava-Svinov: 1.,3. + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 60 | souběh V-006851/19. Nelze na/z 1.,3.SK. LNT na 5.-7.SK. Pouze hrany u 2.,4.,4a,6.,8.,8a SK. 18.5.-31.7. výluka nástupiště a 1., 3SK, od 1.-25.8. výluka jen IV.nástupiště | Celková oprava IV.nástupiště | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 100d | 18.05. | 25.08. | 18.5.-25.8. | 5: 14; 6: 30; 7: 31; 8: 25
13 | 305 | V-006850/19 | Jistebník: 1.,3. + TV, výh.: 9,11,8, zhl. ze směru Studénka. zab. zař.: vypnutí PZS v km 252,244. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 70 | Nelze na/z kol.1.,3. SK ze směru Studénka. Dvě hrany 2.,4. | Oprava přejezdu v km 252,244 (P6506) a výhybky č.11 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 6d | 16.05. | 21.05. | 16.-21.5. | 5: 6
14 | 305 | V-024698/19 | Studénka: 3a,5a jen TV, 1,3 + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 | Nelze na/z 1.,3.SK. LNT na 3a, 5a SK. Pouze hrany u 2.,4..SK | Oprava zastřešení I.nástupiště | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30
15 | 305 | V-024699/19 | Studénka: 2,4 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 70 | LNT na 1.,3.SK. Pro Evlaky pouze hrany u 2.,4.,8.SK | Oprava zastřešení II.nástupiště | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 30d | 01.08. | 30.08. | 1.-30.8. | 8: 30
16 | 305 | V-004524/21 | Jistebník: 1.,3. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 60 |  | oprava zastřešení vstupu do podchodu na 2.nástupišti | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 11d | 15.10. | 25.10. | 15.-25.10. | 10: 11
17 | 305 | V-006773/21 | Studénka: 103. jen TV, 101. + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 70 |  | výměna kolejnic v km 243,518 - 243,743 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 2d | 19.04. | 20.04. | 19.-20.4. | 4: 2
18 | 305 | V-004525/21 | Suchdol nad Odrou - Studénka: 1. jen TV, |  | T |  |  | L | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 | souběh s V-17471/20 | Oprava zastřešení vstupního objektu do podchodu na nástupišti u kol. č.1 na zast. Hladké Životice | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 5d | 08.04. | 12.04. | 8.-12.4. | 4: 5
19 | 305 | V-004526/21 | Studénka - Suchdol nad Odrou: 2. jen TV, |  | T |  |  | L | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 | souběh s V-17472/20 | Oprava zastřešení vstupního objektu do podchodu na nástupišti u kol. č.2 na zast. Hladké Životice | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 5d | 13.04. | 17.04. | 13.-17.4. | 4: 5
20 | 305 | V-024701/19 | Suchdol nad Odrou: 1,3 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 70 | LNT na 1.,3.SK. Pro Evlaky pouze hrany u 2.,4.,8.SK | Oprava zastřešení ostrovního nástupiště | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 30d | 22.04. | 21.05. | 22.4.-21.5. | 4: 9; 5: 21
21 | 305 | V-017471/20 | Suchdol nad Odrou - Studénka: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 |  | výměna kolejnic, oprava přejezdu v km 242,742 (P6500) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 5d | 08.04. | 12.04. | 8.-12.4. | 4: 5
22 | 305 | V-017472/20 | Studénka - Suchdol nad Odrou: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 |  | výměna kolejnic, oprava přejezdu v km 242,742 (P6500) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 5d | 13.04. | 17.04. | 13.-17.4. | 4: 5
23 | 305 | V-004522/21 | Polom: 1.,3. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 60 |  | oprava zastřešení vstupu do podchodu na 2. nástupišti | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 22.05. | 31.05. | 22.-31.5. | 5: 10
24 | 305 | V-023683/19 | Suchdol nad Odrou - Polom: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 60 | 70 | TK 1, 4000 m PJ 50 km/h denní | BC Suchdol - Polom přípravné práce | OVA 1 | 1 | I | § | D | 77x8h | 13.09. | 28.11. | 13.9.-28.11. | 9: 18; 10: 31; 11: 28
25 | 305 | V-023603/19 | Polom - Suchdol nad Odrou: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 60 | 70 | TK 2, 4000 m PJ 50 km/h denní | BC Suchdol - Polom přípravné práce | OVA 1 | 1 | I | § | D | 77x8h | 28.06. | 12.09. | 28.6.-12.9. | 6: 3; 7: 31; 8: 31; 9: 12
26 | 305 | V-005169/20 | Polom - Suchdol nad Odrou: 1,2 + TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | ZP bez přerušení, sníženo na délku 4h | BC Suchdol - Polom pažení v ose os | OVA 1 | 1 | I | § | N | 26x4h | 29.11. | 25.12. | 29.11.-25.12. | 11: 2; 12: 24
27 | 305 | V-017466/20 | Hranice na Moravě - Polom: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 |  | výměna kolejnic | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 2d | 04.04. | 05.04. | 4.-5.4. | 4: 2
28 | 305 | V-017469/20 | Polom - Hranice na Moravě: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 |  | výměna kolejnic | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 2d | 06.04. | 07.04. | 6.-7.4. | 4: 2
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
1 | 306 | V-025074/19 | Příbor - Štramberk: traťová bez TV, Kopřivnice nákladní nádraží: celá bez TV, Kopřivnice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 14,167 a 18,530 | OVA 1 | 2 | H | § | Ne | 24d | 04.05. | 27.05. | 4.-27.5. | 5: 24
2 | 306 | V-012671/21 | Příbor - Kopřivnice nákladní nádraží: traťová bez TV, Kopřivnice nákladní nádraží: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava výhybek č.1, 2, 11, 12. | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 12d | 13.05. | 24.05. | 13.-24.5. | 5: 12
3 | 306 | V-012670/21 | Kopřivnice nákladní nádraží: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 70 | přesun z 2021 | oprava SZZ na SK 101-105 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 20d | 02.05. | 21.05. | 2.-21.5. | 5: 20
4 | 306 | V-010560/21 | Štramberk: zab. zař.: PZS v km 19,174. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 90 |  | Oprava PZS km 19,174 (P7492). | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 5d | 14.02. | 18.02. | 14.-18.2. | 2: 5
5 | 306 | V-010631/21 | Kopřivnice - Štramberk: zab. zař.: vypnuto PZS v km 18,176. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 90 |  | oprava PZS v km 18,178 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 14d | 12.07. | 25.07. | 12.-25.7. | 7: 14
6 | 306 | V-010556/21 | Kopřivnice - Štramberk: zab. zař.: PZS v km 18,628 P7491. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 80 |  | oprava PZS v km 18,628 (P7491) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 10d | 03.10. | 12.10. | 3.-12.10. | 10: 10
7 | 306 | V-025054/19 | Štramberk - Veřovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | navazuje na V-012669/21 – technologický postup oprav | výměna kolejnic 1.000 m, oprava BK | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 10d | 06.06. | 15.06. | 6.-15.6. | 6: 10
8 | 306 | V-012669/21 | Štramberk - Veřovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustku v km 23,417 | OVA 1 | 2 | H | § | Ne | 12d | 26.05. | 06.06. | 26.5.-6.6. | 5: 6; 6: 6
9 | 306 | V-024700/19 | Studénka: 12 bez TV, Studénka - Bílovec: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava zatřešení bíloveckého nástupiště | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 15d | 01.07. | 15.07. | 1.-15.7. | 7: 15
10 | 306 | V-010900/21 | Suchdol nad Odrou - Odry: zab. zař.: PZS v km 7,244 P6703. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 |  | Přejezdy 500. Doplnění výstroje. | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 8d | 20.10. | 27.10. | 20.-27.10. | 10: 8
11 | 306 | V-010902/21 | Suchdol nad Odrou - Odry: zab. zař.: PZS v km 2,367 P6696 a v km 5,089 P6699. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 100 |  | Přejezdy 500. Doplnění výstroje. | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 10d | 10.10. | 19.10. | 10.-19.10. | 10: 10
12 | 306 | V-017480/20 | Odry - Heřmánky: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava TK | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 8d | 20.09. | 27.09. | 20.-27.9. | 9: 8
13 | 306 | V-004427/21 | Vítkov - Budišov nad Budišovkou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustku v km 35,061, 35,891, 36,338, 35,532; rušení propustku v km 36,633. | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 30d | 21.09. | 20.10. | 21.9.-20.10. | 9: 10; 10: 20
14 | 306 | V-006774/21 | Vítkov - Budišov nad Budišovkou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava traťové koleje v délce 950 m. | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 25d | 15.09. | 09.10. | 15.9.-9.10. | 9: 16; 10: 9
15 | 306 | V-010905/21 | Vítkov - Budišov nad Budišovkou: traťová bez TV, zab. zař.: PZS v km 29.885 P6741. | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Přejezdy 500. Doplnění výstroje, rekonstrukce přejezdové konstrukce. | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 8d | 15.09. | 22.09. | 15.-22.9. | 9: 8
16 | 306 | V-010901/21 | Vítkov - Budišov nad Budišovkou: traťová bez TV, zab. zař.: PZS v km 27,618 P6737 a v km 37,861 P6749. | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Přejezdy 500. Doplnění výstroje, rekonstrukce přejezdové konstrukce. | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 10d | 26.09. | 05.10. | 26.9.-5.10. | 9: 5; 10: 5
17 | 306 | V-025065/19 | Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV, Fulnek: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava kolejí, výhybek a nástupiště | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 21d | 04.10. | 24.10. | 4.-24.10. | 10: 21
18 | 306 | V-025073/19 | Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 3,951; 7,914; 8,035; 8,387. | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 30d | 04.10. | 02.11. | 4.10.-2.11. | 10: 28; 11: 2
19 | 306 | V-010906/21 | Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město: zab. zař.: PZS v km 0,345 P6777 a v km 1,363 P6780. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 100 |  | Přejezdy 500. Doplnění výstroje. | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 9d | 08.06. | 16.06. | 8.-16.6. | 6: 9
20 | 306 | V-023737/18 | Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město: traťová bez TV, Nový Jičín město: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | most v roce 2020 nebyl dodán COVID prodlouženo pro větší rozsah prací. | Rekonstrukce mostu v km 3,713, oprava kolejí a nástupiště a propustku 5,629 a 7,055. | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 19d | 19.09. | 07.10. | 19.9.-7.10. | 9: 12; 10: 7
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
1 | 307 | V-010471/21 | Hlučín - Kravaře ve Slezsku: zab. zař.: Zabezpečení tratí D3. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 70 |  | Zabezpečení tratí D3. | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 10d | 13.12. | 22.12. | 13.-22.12. | 12: 10
2 | 307 | V-025067/19 | Dolní Benešov - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku: 2 bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava výhybek č.1, 2ab, 4 a koleje SK 2 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 12d | 03.10. | 14.10. | 3.-14.10. | 10: 12
3 | 307 | V-006245/21 | Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Hlučín: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | údržba traťové koleje | OVA 1 | 2 | O |  | D | 4x8h | 11.04. | 14.04. | 11.-14.4. | 4: 4
4 | 307 | V-006239/21 | Dolní Benešov - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | navazuje na výluku V-025067/19 | výměna kolejnic v km 0,300 -5,400 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 7d | 15.10. | 21.10. | 15.-21.10. | 10: 7
5 | 307 | V-010562/21 | Kravaře ve Slezsku: zab. zař.: vypnutí SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 80 |  | oprava SZZ | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 15d | 01.12. | 15.12. | 1.-15.12. | 12: 15
6 | 307 | V-010871/21 | Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, zab. zař.: PZS v km 15,595 P7890. | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Přejezdy 500. oprava a vyzbrojení PZSv km 15,595 (P7890), oprava přejezdové konstrukce. | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 10d | 18.05. | 27.05. | 18.-27.5. | 5: 10
7 | 307 | V-006252/21 | Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Chuchelná: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | údržba traťové koleje | OVA 1 | 2 | O |  | D | 4x8h | 19.04. | 22.04. | 19.-22.4. | 4: 4
8 | 307 | V-016290/20 | Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, zab. zař.: vypnutí PZS v km 26,334. | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Odstranění TOR na přejezdu P7869 v km 26,334. | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 4d | 07.10. | 10.10. | 7.-10.10. | 10: 4
9 | 307 | V-004862/21 | Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, zab. zař.: vypnutí PZS v km 26,463. | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Odstranění TOR na přejezdu P7870 v km 26,463. | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 4d | 03.10. | 06.10. | 3.-6.10. | 10: 4
10 | 307 | V-010887/21 | Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, zab. zař.: PZS v km27,441 P7871. | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Přejezdy 500. oprava a vyzbrojení PZS, oprava přejezdové konstrukce. | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 10d | 09.05. | 18.05. | 9.-18.5. | 5: 10
11 | 307 | V-006241/21 | Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | údržba traťové koleje | OVA 1 | 2 | O |  | D | 4x8h | 04.04. | 07.04. | 4.-7.4. | 4: 4
12 | 307 | V-008085/21 | Moravice odb. - Svobodné Heřmanice: traťová bez TV, Mladecko: celá bez TV, Svobodné Heřmanice: celá bez TV, | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | oprava a údržba TK | OVA 1 | 2 | O |  | D | 4x8h | 09.05. | 12.05. | 9.-12.5. | 5: 4
13 | 307 | V-025075/19 | Moravice odb. - Svobodné Heřmanice: traťová bez TV, včetně všech dopraven | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 9,931; 12,127; 14,995; 19,378 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 29d | 28.04. | 26.05. | 28.4.-26.5. | 4: 3; 5: 26
14 | 307 | V-010883/21 | Moravice odb. - Svobodné Heřmanice: traťová bez TV, zab. zař.: PZS v km19,579 P7850. | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Přejezdy 500. oprava a vyzbrojení PZS, oprava přejezdové konstrukce. | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 10d | 22.10. | 31.10. | 22.-31.10. | 10: 10
15 | 307 | V-010881/21 | Moravice odb. - Svobodné Heřmanice: traťová bez TV, zab. zař.: PZS v km 12,083 P7834. | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Přejezdy 500. oprava a vyzbrojení PZS, oprava přejezdové konstrukce. | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 10d | 03.10. | 12.10. | 3.-12.10. | 10: 10
16 | 307 | V-010882/21 | Moravice odb. - Svobodné Heřmanice: traťová bez TV, zab. zař.: PZS v km 15,892 P7841. | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Přejezdy 500. oprava a vyzbrojení PZS, oprava přejezdové konstrukce. | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 10d | 14.10. | 23.10. | 14.-23.10. | 10: 10
17 | 307 | V-006256/21 | Opava východ - Moravice odb.: traťová bez TV, Moravice odb. - Hradec nad Moravicí: traťová bez TV, Hradec nad Moravicí: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ZP i směr Svobodné Heřmanice | údržba traťové koleje | OVA 1 | 2 | O |  | D | 4x8h | 25.04. | 28.04. | 25.-28.4. | 4: 4
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
1 | 308 | V-022163/19 | Valašská Polanka - Vsetín bývalá Odb Bečva: 2. + TV, ve smyslu předp. SŽDC D1 se jedná o 2. TK Val. Polanka-Vsetín |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 65 | souběh s rek ŽST Vsetín | Strojní čištění, výměna kolejnic, oprava GPK. | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 7d | 28.06. | 04.07. | 28.6.-4.7. | 6: 3; 7: 4
2 | 308 | V-011511/18 | Valašská Polanka - Vsetín: 2 + TV, Vsetín: 2a + TV, výh.: 1, 2, 3 býv odb.Bečva, záhl. a zhl. od náv. 2L po výh.6. výh. 1, 2 a 3 jen do 30.9. |  | T+S | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 10 | 20 | 100 | 75 | 1 TK, 1000 m, 50 km/h. 1 SK, 2000 m, 50 km/h. jednokolejný provoz v úseku Vsetín - Vsetín býv odb.Bečva - Val.Polanka do 30.9. poté jednokolejně jen v úseku Vsetín - Vsetín býv.odb.Bečva | Rek. žst. Vsetín V termínu 28.6 - 30.9.2022 ZP Vsetín - Hovězí na VR 304 (V-011651/18) Stavební postup č.2. | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 168d | 28.06. | 12.12. | 28.6.-12.12. | 6: 3; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 12
3 | 308 | V-011510/18 | Vsetín - Valašská Polanka: 1 + TV, Vsetín: 1a + TV, výh.: 4 býv odb. Bečva, záhl. a zhl. 1a / 1 TK býv. odb.Bečva. od výhybky č.5 po náv. 1L |  | T+S | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 10 | 20 | 100 | 75 | 2 TK, 500 m, 50 km/h. 2 SK, 2000 m, 50 km/h. jednokolejný provoz v úseku Vsetín - Vsetín býv odb.Bečva - Valašská Polanka po 2.TK | Rek. žst. Vsetín stavební postup 1 | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 119d | 01.03. | 27.06. | 1.3.-27.6. | 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 27
4 | 308 | V-006414/19 | Valašská Polanka - Vsetín: 2 + TV, zásobování stavby Vsetín: 2a + TV, záhl. a zhl. 2 / 2a býv odb.Bečva. | X | T+S |  |  | L | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | 45 | 70 | umožněn průjezd vybraných vlaků | Rek. žst. Vsetín | OLC 2 | 2 | I | § | N | 42x6h | 08.03. | 19.04. | 8.3.-19.4. | 3: 24; 4: 18
5 | 308 | V-006411/19 | Vsetín - Valašská Polanka: 1 + TV, zásobování stavby Vsetín: 1a + TV, záhl. a zhl. 1a / 1 býv odb. Bečva. | X | T+S |  |  | L | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | 40 | 70 | umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků | Rek. žst. Vsetín | OLC 2 | 2 | I | § | N | 42x6h | 05.07. | 16.08. | 5.7.-16.8. | 7: 27; 8: 15
6 | 308 | V-022162/19 | Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, ve smyslu předp. SŽDC D1 se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka |  | T | X | [11 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 65 | 2. TK, 500 m, 50 km/h. souběh s rek ŽST Vsetín | Strojní čištění, výměna kolejnic, oprava GPK. | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 8d | 20.06. | 27.06. | 20.-27.6. | 6: 8
7 | 308 | V-022160/19 | Jablůnka - Valašské Meziříčí: 2. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 65 | 1. TK, 200 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic, zřízení BK, oprava defektoskopických vad, oprava GPK. | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 8d | 16.02. | 23.02. | 16.-23.2. | 2: 8
8 | 308 | V-022159/19 | Valašské Meziříčí - Jablůnka: 1. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 65 | 2. TK, 500 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic, zřízení BK, oprava defektoskopických vad, oprava GPK | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 24.02. | 28.02. | 24.-28.2. | 2: 5
9 | 308 | V-022151/19 | Valašské Meziříčí: 4.,4a,6.,8. bez TV, 2.,4.,4a,6. jen TV, výh.: 12,14,17,19, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 65 |  | Výměna kolejnic, pražců, čištění ŠL, zřízení BK, oprava GPK. | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 20d | 01.08. | 20.08. | 1.-20.8. | 8: 20
10 | 308 | V-022174/19 | Hustopeče nad Bečvou - Hranice na Moravě město: 2. + TV, |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 50 | 2 TK, 500 m, 50 km/h. | Výměna žel. svršku, propracování TK, ASP, úprava průjezdného průřezu, svařování. | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 20d | 12.05. | 31.05. | 12.-31.5. | 5: 20
11 | 308 | V-022171/19 | Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 0 | 5 | 20 | 100 | 60 | 2. TK, 500 m, 50 km/h. | Výměna žel. svršku, propracování TK, ASP, úprava průjezdného průřezu, svařování. | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 20d | 01.06. | 20.06. | 1.-20.6. | 6: 20
12 | 308 | V-004181/20 | Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: zab. zař.: odbočky Skalka. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 70 |  | oprava venkovních prvků | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 14d | 24.03. | 06.04. | 24.3.-6.4. | 3: 8; 4: 6
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
1 | 309 | V-005871/20 | Olomouc hlavní nádraží - Blatec: traťová + TV, Blatec: celá + TV, Blatec - Vrbátky: traťová + TV, Vrbátky: celá + TV, Vrbátky - Prostějov hlavní nádraží: traťová + TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava koleje, GPK, oprava TV, výměna šikmých závěsů a doplnění závor na PZS v km 98,416 (P7598). | OLC 2 | 2 | IO | § | Ne | 10d | 03.11. | 12.11. | 3.-12.11. | 11: 10
2 | 309 | V-004268/21 | Olomouc hlavní nádraží - Blatec: zab. zař.: traťové. Blatec: zab. zař.: staniční, přejezdové P7595 v km 92,510. Blatec - Vrbátky: zab. zař.: traťové. |  | T+S | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | souběh | Oprava SZZ Blatec včetně technologického objektu. | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 35d | 01.07. | 04.08. | 1.7.-4.8. | 7: 31; 8: 4
3 | 309 | V-004118/20 | Olomouc hlavní nádraží - Blatec: traťová + TV, Blatec: celá + TV, Blatec - Vrbátky: traťová + TV, Vrbátky: celá + TV, Vrbátky - Prostějov hlavní nádraží: traťová + TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | betonáž základů TV, oprava koleje, GPK, oprava TV, výměna šikmých závěsů | OLC 2 | 2 | O |  | D | 15x10h | 02.05. | 16.05. | 2.-16.5. | 5: 15
4 | 309 | V-005836/21 | Prostějov hlavní nádraží - Bedihošť: traťová + TV, Bedihošť: celá + TV, Bedihošť - Pivín: traťová + TV, Pivín: celá + TV, Pivín - Nezamyslice: traťová + TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |  | Oprava koleje, GPK, betonáž základů TV, výměna šikmých konzol, oprava kotvení, regulace TV. | OLC 2 | 2 | O |  | D | 15x10h | 02.05. | 16.05. | 2.-16.5. | 5: 15
5 | 309 | V-005891/20 | Pivín - Nezamyslice: traťová + TV, Pivín: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava TK, GPK, oprava TV - výměna šikmých konzol, oprava kotvení, regulace TV. | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 09.07. | 18.07. | 9.-18.7. | 7: 10
6 | 309 | V-022197/19 | Prostějov hlavní nádraží - Bedihošť: traťová + TV, Bedihošť: celá + TV, Bedihošť - Pivín: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 10 | 95 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce, výstavba PZS v km 76,881 (P7584), celková oprava TK a TV, oprava kamenné klenby mostu v km 69,982, zrušení žel.přej.(P7580) v km 72,457 a (P7586) v km 78,583, náhrada objízd. silniční komunikací. | OLC 2 | 2 | IO | § | Ne | 35d | 01.07. | 04.08. | 1.7.-4.8. | 7: 31; 8: 4
7 | 309 | V-007118/20 | Dluhonice výhybna: 8,10 + TV, Dluhonice výhybna - Prosenice: 2S + TV, |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 10 | 60 | 100 | 70 |  | Rek. ŽST Přerov 2 3. podbití, broušení | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 6d | 02.11. | 07.11. | 2.-7.11. | 11: 6
8 | 309 | V-007119/20 | Prosenice - Dluhonice výhybna: 1S + TV, Dluhonice výhybna: 4,6 + TV, |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 10 | 60 | 100 | 70 |  | Rek. ŽST Přerov 2 3. podbití, broušení | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 6d | 08.11. | 13.11. | 8.-13.11. | 11: 6
9 | 309 | V-007120/20 | Přerov - Dluhonice výhybna: 2 + TV, Dluhonice výhybna: 4,6 + TV, |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | Rek. ŽST Přerov 2 3. podbití, broušení | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 6d | 14.11. | 19.11. | 14.-19.11. | 11: 6
10 | 309 | V-017183/20 | Dluhonice výhybna: 1,3 + TV, Dluhonice výhybna - Přerov: 1 + TV, |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | Rek. ŽST Přerov 2 3. podbití, broušení | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 6d | 20.11. | 25.11. | 20.-25.11. | 11: 6
11 | 309 | V-007121/20 | Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna: 1 + TV, záhl. a zhl. směr Brodek. Dluhonice výhybna: 1,3 + TV, |  | T+S |  |  |  | V |  |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 100 | 50 |  | Rek. ŽST Přerov 2 3. podbití, broušení | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 2d | 26.11. | 27.11. | 26.-27.11. | 11: 2
12 | 309 | V-007122/20 | Dluhonice výhybna: 4,6,8,10 + TV, Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova: 2 + TV, záhl. a zhl. směr Brodek. |  | T+S |  |  |  | V |  |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 100 | 50 |  | Rek. ŽST Přerov 2 3. podbití, broušení | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 4d | 28.11. | 01.12. | 28.11.-1.12. | 11: 3; 12: 1
13 | 309 | V-007040/20 | Přerov - Dluhonice výhybna: 2 + TV, záhl. a zhl. směr Přerov. Dluhonice výhybna: 2 + TV, | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 240 | 15 | 0 |  | Rek. ŽST Přerov 2 snesení TV nad stávajícími spojkami, demontáže výhybek, vyjmutí štětových stěn, pokládka výhybek a kol. spojek, úprava TV. | OLC 2 | 2 | I | § | N | 17x4h | 23.05. | 08.08. | 23.-27.5., 7.-10.6., 11.-14.7., 1.-8.8. | 5: 4; 6: 3; 7: 3; 8: 7
14 | 309 | V-006983/20 | Přerov - Dluhonice výhybna: 2 + TV, Dluhonice výhybna: 2 + TV, záhl. a zhl. směr Přerov. |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | Rek. ŽST Přerov 2 SP 6a vložení výhybek 5X, 6X, 8X, 15X obnova TK2 | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 109d | 01.02. | 20.05. | 1.2.-20.5. | 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 20
15 | 309 | V-006984/20 | Dluhonice výhybna: 8,10 + TV, záhl. a zhl. směr Brodek. Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova: 2 + TV, |  | T+S |  |  |  | V |  |  | X | [5 empty] | 15 | 10 | 60 | 100 | 50 |  | Rek. ŽST Přerov 2 SP 6b vložení výhybek 28x propojení výhybek 21X/28X, 28X/29X | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 39d | 02.03. | 09.04. | 2.3.-9.4. | 3: 30; 4: 9
16 | 309 | V-006985/20 | Dluhonice výhybna: 2,4,6 + TV, zhl. část zhlaví směr Brodek. od L2, L4, L6 po námezník V28X |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 90 |  | Rek. ŽST Přerov 2 SP 6c vložení výhybek 22X, 24X, 27X | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 41d | 10.04. | 20.05. | 10.4.-20.5. | 4: 21; 5: 20
17 | 309 | V-006986/20 | Dluhonice výhybna: 1,3 + TV, zhl. zhlaví směr Brodek. Dluhonice výhybna - Přerov: 1 + TV, záhl. a zhl. směr Přerov. |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | Rek. ŽST Přerov 2 SP 7 rekonstrukce TK vložení výhybek 14X, 16X, 19X, 20X | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 91d | 21.05. | 19.08. | 21.5.-19.8. | 5: 11; 6: 30; 7: 31; 8: 19
18 | 309 | V-007033/20 | Dluhonice výhybna: 1,3 + TV, | X | S | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 70 | 100 |  | Rek. ŽST Přerov 2 štětové stěny na propustu 187,408 | OLC 2 | 2 | I | § | N | 2x4h | 05.03. | 08.03. | 5.-6.3., 7.-8.3. | 3: 2
19 | 309 | V-007030/20 | Dluhonice výhybna: celá + TV, | X | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |  | Rek. ŽST Přerov 2 štětové stěny na propustu 187,780 | OLC 2 | 2 | I | § | N | 2x4h | 13.04. | 16.04. | 13.-14.4., 15.-16.4. | 4: 2
20 | 309 | V-006992/20 | Dluhonice výhybna: 1,3 + TV, Dluhonice výhybna - Přerov: 1 + TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 240 | 15 | 0 |  | Rek. ŽST Přerov 2 štětové stěny, těžení do DUMCARů | OLC 2 | 2 | I | § | N | 16x3h | 11.02. | 18.04. | 11.-15.2., 8.-13.3., 19.-23.3., 15.-18.4. | 2: 4; 3: 9; 4: 3
21 | 309 | V-007008/20 | Dluhonice výhybna: 4,6 + TV, záhl. a zhl. směr Prosenice. Dluhonice výhybna - Prosenice: 2S + TV, |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 55 | 80 |  | Rek. ŽST Přerov 2 úprava TV | OLC 2 | 2 | I | § | D | 16x8h | 02.01. | 19.05. | 2.-8.1., 11.-19.5. | 1: 7; 5: 9
22 | 309 | V-006987/20 | Dluhonice výhybna: 1,3,6,8,10 + TV, zhl. 2S, 1S směr Prosenice 1 směr Přerov. | X | S | [9 empty] | X |  |  | 0 | 10 | 30 | 10 | 0 |  | Rek. ŽST Přerov 2 vkládání lávek, práce na mostech, propojení výhybek | OLC 2 | 2 | I | § | N | 5x3h | 12.03. | 17.03. | 12.-17.3. | 3: 5
23 | 309 | V-007024/20 | Dluhonice výhybna: 2,4,6 + TV, postupně |  | S | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 70 | 100 |  | Rek. ŽST Přerov 2 vložení izolací, štětové stěny, návoz materiálu | OLC 2 | 2 | I | § | D | 7x8h | 05.03. | 11.03. | 5.-11.3. | 3: 7
24 | 309 | V-007035/20 | Dluhonice výhybna: 8,10 + TV, |  | S | [11 empty] | X | 5 | 5 | 20 | 20 | 100 |  | Rek. ŽST Přerov 2 vložení izolací, vyjmutí štětových stěn propustu 187,408, úprava TV | OLC 2 | 2 | I | § | D | 5x8h | 10.04. | 14.04. | 10.-14.4. | 4: 5
25 | 309 | V-006982/20 | Prosenice - Dluhonice výhybna: 1S + TV, Dluhonice výhybna: 4,6 + TV, záhl. a zhl. směr Prosenice. |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 10 | 60 | 100 | 70 | + ZP 4x3 hodiny propojení spojek 1X/2X | Rek. ŽST Přerov 2 SP 6a vložení výhybek 2X a 3X | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 29d | 01.02. | 01.03. | 1.2.-1.3. | 2: 28; 3: 1
26 | 309 | V-024585/19 | Dluhonice výhybna: aktivace SZZ Prosenice - Dluhonice výhybna: aktivace TZZ Přerov - Dluhonice výhybna: aktivace TZZ Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova: aktivace TZZ + PZZ Rokytnice |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 30 | 20 | 90 | 100 | 100 | bude etapizováno dle rozhodnutí odborné komise v závěru aktivace TZZ zkoušky VZ s kolejovou výlukou příslušné TK | Rek. ŽST Přerov 2 SP 8 aktivace def. ZZ | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 33d | 18.08. | 19.09. | 18.8.-19.9. | 8: 14; 9: 19
27 | 309 | V-007939/21 | Dluhonice výhybna: celá jen TV, v čase 09:10 - 13:50 ZP: 10:10 - 11:05 a 12:00-13:00 | X | S |  |  | L |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 30 | 120 | 30 | 5 | Časy ZP budou dále upřesněny dle nového GVD. | Rek. ŽST Přerov 2 dokončení bran na Brodeckém zhlaví | OLC 2 | 2 | I | § | D | 5x5h | 10.01. | 14.01. | 10.-14.1. | 1: 5
28 | 309 | V-007057/20 | Dluhonice výhybna: celá + TV, postupně Prosenice - Dluhonice výhybna: 1S,2S + TV, postupně Přerov - Dluhonice výhybna: 1,2 + TV, postupně Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova: 1,2 + TV, postupně |  | T+S |  |  |  | V |  |  | X |  |  | X |  |  | 60 | 60 | 60 | 65 | 0 | etapizace | Rek. ŽST Přerov 2 celková montáž definitivního TV | OLC 2 | 2 | I | § | D | 55x10h | 09.09. | 02.11. | 9.9.-2.11. | 9: 22; 10: 31; 11: 2
29 | 309 | V-007101/20 | Prosenice - Dluhonice výhybna: 1S,2S + TV, ZP směr Prosenice Přerov - Dluhonice výhybna: 1,2 + TV, ZP směr Přerov Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova: 1,2 + TV, ZP směr Brodek Dluhonice výhybna: celá + TV, | X | T+S | [9 empty] | X |  |  | 60 | 60 | 60 | 15 | 0 | etapizace umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků LNT | Rek. ŽST Přerov 2 celková montáž definitivního TV | OLC 2 | 2 | I | § | N | 18x3h | 15.10. | 02.11. | 15.10.-2.11. | 10: 17; 11: 1
30 | 309 | V-023431/18 | Dluhonice výhybna: 2,4,6 + TV, olomoucké zhlaví |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 50 | SP 6c | Rek. ŽST Přerov 2 SP 6c | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 19d | 02.05. | 20.05. | 2.-20.5. | 5: 19
31 | 309 | V-008038/21 | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: zab. zař.: TZZ, PZZ. uzavírka silniční komunikace 3 ks PZZ |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 15 | 15 | 30 | 100 | 100 |  | Olomouc-Holice nadjezd přeložky kabelů | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 2d | 25.07. | 26.07. | 25.-26.7. | 7: 2
32 | 309 | V-003419/21 | Červenka: 7. bez TV, 5.,5a,5b,7.,7a,7b,7c,9.,9a jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Rekonstrukce VB včetně nástupiště. | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 20d | 01.07. | 20.07. | 1.-20.7. | 7: 20
33 | 309 | V-005382/19 | Zábřeh na Moravě: lichá + TV, Zábřeh na Moravě: zhl. 1.SK směr Lukavice na Moravě. Zábřeh na Moravě: zhl. 1.SK směr Hoštejn. |  | S |  |  | N | [6 empty] | X | X | X | 5 | 5 | 10 | 70 | 50 |  | výměna vodičů v liché kolejové skupině | OLC 2 | 2 | O |  | D | 15x8h | 01.10. | 15.10. | 1.-15.10. | 10: 15
34 | 309 | V-003390/21 | Hoštejn předjízdné koleje - Zábřeh na Moravě: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o celou TK mezi ŽST Hoštejn – ŽST Zábřeh na Moravě |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 60 | 95 |  | Kontrola provozuschopnosti požárních suchovodů HZS SŽDC Přerov v tunelech a údržba TV. | OLC 2 | 2 | O |  | D | 7 | 24.02. | 24.02. | 24.2. | bar: 2
35 | 309 | V-003391/21 | Zábřeh na Moravě - Hoštejn předjízdné koleje: 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o celou TK mezi ŽST Hoštejn – ŽST Zábřeh na Moravě |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 60 | 95 |  | Kontrola provozuschopnosti požárních suchovodů HZS SŽDC Přerov v tunelech a údržba TV. | OLC 2 | 2 | O |  | D | 7 | 25.02. | 25.02. | 25.2. | bar: 2
36 | 309 | V-004086/21 | Třebovice v Čechách: 5.,5a bez TV, 3,5,7 + TV, výh.: 14, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Výměna pražců, defekt. vadných kolejnic, svařování, GPK. | HKR 7 | 2 | O | § | Ne | 5d | 02.05. | 06.05. | 2.-6.5. | 5: 5
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
1 | 310 | V-015942/20 | Opava západ - Skrochovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | strojní čištění štěrkového lože | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 7d | 11.05. | 17.05. | 11.-17.5. | 5: 7
2 | 310 | V-006203/21 | Opava západ: záhl. a zhl. krnovské. | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP směr Skrochovice | oprava mostu v km 110,701 | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 67d | 01.04. | 06.06. | 1.4.-6.6. | 4: 30; 5: 31; 6: 6
3 | 310 | V-015944/20 | Krnov: 6.,7.,8.,11.,13. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | Nelze na/z 7.,13.SK. Kazas kol. 13. | oprava SK6, 7, 13 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 24d | 02.11. | 25.11. | 2.-25.11. | 11: 24
4 | 310 | V-015943/20 | Krnov: výh.: 35,36,41,45, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | nelze na/z 20.,22.,24.SK. Na vlečku č. 6305. KAZAS kol 20.,22. | oprava výhybek č.35,36,41,45 a přípojů | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 12d | 05.06. | 16.06. | 5.-16.6. | 6: 12
5 | 310 | V-006212/21 | Krnov: výh.: 1, | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP směr Skrochovice | oprava výhybky č.1 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 4d | 01.06. | 04.06. | 1.-4.6. | 6: 4
6 | 310 | V-015941/20 | Brantice - Krnov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | strojní čištění štěrkového lože | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 7d | 07.06. | 13.06. | 7.-13.6. | 6: 7
7 | 310 | V-025070/19 | Milotice nad Opavou - Brantice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava a údržba skalních zářezů, oprava TK | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 24d | 07.11. | 30.11. | 7.-30.11. | 11: 24
8 | 310 | V-016292/20 | Milotice nad Opavou - Bruntál: traťová bez TV, zab. zař.: PZS v km 72,505 P7565. | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce PZS VÚD km 72,50 (P7565) | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 10d | 01.03. | 10.03. | 1.-10.3. | 3: 10
9 | 310 | V-025068/19 | Milotice nad Opavou - Bruntál: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Strojní čištění štěrkového lože v km 64,600-65,030 a opravné práce. | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 7d | 14.06. | 20.06. | 14.-20.6. | 6: 7
10 | 310 | V-025069/19 | Bruntál: 5.,7.,9. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | Nelze na/z 5.,7.SK. Pouze hrany u 1.,3.,2.,4.SK | oprava SK 5, 7, 9 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 10d | 05.10. | 14.10. | 5.-14.10. | 10: 10
11 | 310 | V-015939/20 | Bruntál: 10,12. bez TV, výh.: 13,14,15,16, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | Nelze na/z 10.,12. SK. KAZAS kol.10.,12. | oprava SK10,12 a výhybky č.13,14,15,16 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 10d | 15.10. | 24.10. | 15.-24.10. | 10: 10
12 | 310 | V-014574/20 | Bruntál - Valšov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 62,355 a 62,478 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 55d | 01.08. | 24.09. | 1.8.-24.9. | 8: 31; 9: 24
13 | 310 | V-010563/21 | Valšov: zab. zař.: vypnuto SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 80 |  | oprava SZZ | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 15d | 17.01. | 31.01. | 17.-31.1. | 1: 15
14 | 310 | V-010910/21 | Valšov - Dětřichov nad Bystřicí: zab. zař.: PZS v km 48,851 P7551. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Přejezdy 500. Doplnění výstroje. | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 7d | 13.10. | 19.10. | 13.-19.10. | 10: 7
15 | 310 | V-025076/19 | Moravský Beroun - Valšov: traťová bez TV, Dětřichov nad Bystřicí: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 42,112, oprava propustků v km 50,522;52,855 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 24d | 13.10. | 05.11. | 13.10.-5.11. | 10: 19; 11: 5
16 | 310 | V-010907/21 | Dětřichov nad Bystřicí - Moravský Beroun: traťová bez TV, zab. zař.: PZS v km 44,644 P7548. | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Přejezdy 500. Doplnění výstroje, rekonstrukce přejezdové konstrukce, rekonstrukce koleje | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 10d | 03.10. | 12.10. | 3.-12.10. | 10: 10
17 | 310 | V-006213/21 | Bruntál - Moravský Beroun: traťová bez TV, Valšov: celá bez TV, Dětřichov nad Bystřicí: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | údržba traťové koleje | OVA 1 | 2 | O |  | D | 5x8h | 25.10. | 29.10. | 25.-29.10. | 10: 5
18 | 310 | V-003219/21 | Moravský Beroun - Domašov nad Bystřicí: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Doplnění závor na PZS v km 32,212 (P7541), opravné práce ST. | OLC 2 | 2 | IO | § | Ne | 7d | 01.10. | 07.10. | 1.-7.10. | 10: 7
19 | 310 | V-022195/19 | Hrubá Voda - Hlubočky: traťová bez TV, Hrubá Voda: celá bez TV, Hlubočky - Hlubočky-Mariánské Údolí: traťová bez TV, Hlubočky: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava skalních stěn v km 17,700-17,800, oprava žel.spodku a svršku koleje, oprava opěrné zdi. | OLC 2 | 2 | IO | § | Ne | 18d | 25.09. | 12.10. | 25.9.-12.10. | 9: 6; 10: 12
20 | 310 | V-014562/20 | Domašov nad Bystřicí - Hrubá Voda: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce na skalních stěnách v km 22,900 - 23,000, oprava opěrné zdi, železničního spodku - svahu pod tratí Hrubá Voda-Smilov, opravé práce ST. | OLC 2 | 2 | IO | § | Ne | 18d | 25.09. | 12.10. | 25.9.-12.10. | 9: 6; 10: 12
21 | 310 | V-004273/21 | Hlubočky: zab. zař.: staniční. Hlubočky - Hlubočky-Mariánské Údolí: zab. zař.: traťové. Hrubá Voda - Hlubočky: zab. zař.: traťové. |  | T+S | [12 empty] | 10 | 10 | 20 | 100 | 80 | souběh | Oprava kabelizace, náhrada KO počítači náprav, rušení LIS. | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 25d | 25.09. | 19.10. | 25.9.-19.10. | 9: 6; 10: 19
22 | 310 | V-003218/21 | Velká Bystřice - Olomouc hlavní nádraží: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Dle požadavku ČD Cargo bude umožněna obsluha vlečky TRS na Bělidlech od V. Bystřice. Termínově bude projednáno v rámci měsíčních požadavků výluk. | oprava tramvajového křížení v km 0,580 Olomouc-Bělidla, doplnění závor na PZS (P7524) v km 5,605 a opravné práce ST | OLC 2 | 2 | IO | § | Ne | 31d | 01.07. | 31.07. | 1.-31.7. | 7: 31
23 | 310 | V-016323/20 | Bruntál: zab. zař.: PZS v km 0,352 P7679. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 0 | Zavedena pomalá jízda | doplnění výstroje PZS v km 0,352 (P7679) | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 5d | 07.03. | 11.03. | 7.-11.3. | 3: 5
24 | 310 | V-008089/21 | Bruntál - Malá Morávka: traťová bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | oprava a údržba TK | OVA 1 | 2 | O |  | D | 4x4h | 16.05. | 19.05. | 16.-19.5. | 5: 4
25 | 310 | V-010874/21 | Bruntál - Malá Morávka: traťová bez TV, zab. zař.: PZS v km10,986 P7691. | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Přejezdy 500. oprava a vyzbrojení PZS, oprava přejezdové konstrukce. | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 10d | 02.05. | 11.05. | 2.-11.5. | 5: 10
26 | 310 | V-010879/21 | Bruntál - Malá Morávka: traťová bez TV, zab. zař.: PZS v km 8,563 P7687. | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Přejezdy 500. oprava a vyzbrojení PZS, oprava přejezdové konstrukce. | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 9d | 12.05. | 20.05. | 12.-20.5. | 5: 9
27 | 310 | V-010911/21 | Bruntál - Malá Morávka: traťová bez TV, zab. zař.: PZS v km 14,683 P7695. | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Přejezdy 500. oprava a vyzbrojení PZS, oprava přejezdové konstrukce. | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 9d | 23.05. | 31.05. | 23.-31.5. | 5: 9
28 | 310 | V-006228/21 | Valšov - Rýmařov: traťová bez TV, Břidličná: celá bez TV, Rýmařov: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | údržba traťové koleje | OVA 1 | 2 | O |  | D | 4x8h | 19.04. | 22.04. | 19.-22.4. | 4: 4
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
1 | 311 | V-010913/21 | Krnov - Město Albrechtice: zab. zař.: PZS v km 10,778 P7789. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 |  | Přejezdy 500. Doplnění výstroje. | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 10d | 11.07. | 20.07. | 11.-20.7. | 7: 10
2 | 311 | V-010915/21 | Město Albrechtice: zab. zař.: PZS v km 11,319 P7790. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 |  | Přejezdy 500. Doplnění výstroje. | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 10d | 11.07. | 20.07. | 11.-20.7. | 7: 10
3 | 311 | V-012672/21 | Jindřichov ve Slezsku - Jindřichov ve Slezsku st.hr.: zab. zař.: přejezd km 3,915 (P7780). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 |  | Přejezdy 500 rekonstukce přejezdové konstrukcekm 3,915 (P7780) | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 8d | 16.06. | 23.06. | 16.-23.6. | 6: 8
4 | 311 | V-006196/21 | Krnov - Jindřichov ve Slezsku st.hr.: traťová bez TV, Město Albrechtice: celá bez TV, Třemešná ve Slezsku: celá bez TV, Jindřichov ve Slezsku: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |  | opravy a údržba traťové koleje | OVA 1 | 2 | O |  | D | 5x8h | 19.04. | 23.04. | 19.-23.4. | 4: 5
5 | 311 | V-003292/21 | Mikulovice: záhl. směr Mikulovice st.hr. a Zlaté Hory. | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | souběh | Doplnění závor na PZS v km 49,079 (P4325). | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 7d | 27.04. | 03.05. | 27.4.-3.5. | 4: 4; 5: 3
6 | 311 | V-021980/19 | Mikulovice - Písečná: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba PZS v km 45,062 (P4321) a doplnění závor na PZS v km 32,212 (P7541), celková oprava vyloučeného úseku, oprava GPK, BK. | OLC 2 | 2 | IO | § | Ne | 15d | 19.04. | 03.05. | 19.4.-3.5. | 4: 12; 5: 3
7 | 311 | V-017406/20 | Písečná - Jeseník: traťová bez TV, Písečná: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Celková oprava vyloučeného úseku, oprava GPK, BK a doplnění závor na PZS v km 43,491 (P4318). | OLC 2 | 2 | IO | § | Ne | 9d | 23.04. | 01.05. | 23.4.-1.5. | 4: 8; 5: 1
8 | 311 | V-003291/21 | Horní Lipová - Ostružná: zab. zař.: PZS (P4286) v km 18,193 . |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 |  | Doplnění závor na PZ v km 18,193 (P4286). | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 7d | 08.06. | 14.06. | 8.-14.6. | 6: 7
9 | 311 | V-003288/21 | Ostružná - Branná: zab. zař.: PZS (P4283) v km 15,290 . |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 |  | Doplnění závor na PZS v km 15,290 (P4283). | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 7d | 08.06. | 14.06. | 8.-14.6. | 6: 7
10 | 311 | V-003287/21 | Jindřichov na Moravě - Branná: zab. zař.: PZS (P4280) v km 11,128 . |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 |  | Doplnění závor na PZS v km 11,128 (P4280). | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 7d | 01.06. | 07.06. | 1.-7.6. | 6: 7
11 | 311 | V-017451/20 | Lipová Lázně - Horní Lipová: traťová bez TV, Horní Lipová: celá bez TV, Horní Lipová - Ostružná: traťová bez TV, Ostružná: celá bez TV, Ostružná - Branná: traťová bez TV, Branná: celá bez TV, Branná - Jindřichov na Moravě: traťová bez TV, Jindřichov na Moravě: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava koleje GPK,BK, čištění skal | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 15d | 01.06. | 15.06. | 1.-15.6. | 6: 15
12 | 311 | V-017388/20 | Jindřichov na Moravě - Hanušovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce a rekonstrukce zastávky Potůčník a výstavba PZS v km 4,446 (P4270) a doplnění závor na PZS v km 2,411 (P4266), v km 3,340 (P4268) a v km 4,806 (P4271). | OLC 2 | 2 | IO | § | Ne | 30d | 01.06. | 30.06. | 1.-30.6. | 6: 30
13 | 311 | V-022221/19 | Šumperk: výh.: 28,31,32, Šumperk: sudá jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 80 |  | celková rekonstruce výhybek č.28,31,32, ASP,GPKv | OLC 2 | 2 | O | § | Ne | 8d | 31.05. | 07.06. | 31.5.-7.6. | 5: 1; 6: 7
14 | 311 | V-003224/21 | Šumperk: záhl. a zhl. směr Nový Malín, směr Petrov nad Desnou. | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v závislosti na stavbu | Doplnění závor na PZS v km 43,490 (P4240). | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 7d | 01.11. | 07.11. | 1.-7.11. | 11: 7
15 | 311 | V-016386/21 | Uničov - Šternberk: traťová bez TV, Újezd u Uničova: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Elektrizace Un - Oc 3. podbití, dokončovací práce | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 15d | 20.02. | 06.03. | 20.2.-6.3. | 2: 9; 3: 6
16 | 311 | V-024584/19 | Šumperk - Troubelice: traťová bez TV, zab. zař.: aktivace posledních 21 dnů. Troubelice: celá bez TV, Libina: celá bez TV, Nový Malín: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Elektrizace Šu - Un | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 279d | 07.03. | 10.12. | 7.3.-10.12. |  |  | 25 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10
312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.
1 | 312 | V-020670/19 | Hanušovice-Morava - Staré Město pod Sněžníkem: traťová bez TV, Staré Město pod Sněžníkem: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce ST, výstavba PZS v km 8,954 (P4195) a doplnění závor na PZS v km 5,50 (P4192). | OLC 2 | 2 | IO | § | Ne | 7d | 05.09. | 11.09. | 5.-11.9. | 9: 7
2 | 312 | V-021977/19 | Lipová Lázně - Vápenná: traťová bez TV, Vápenná: celá bez TV, Vápenná - Žulová: traťová bez TV, Žulová: celá bez TV, Žulová - Velká Kraš: traťová bez TV, Velká Kraš: celá bez TV, Velká Kraš - Javorník ve Slezsku: traťová bez TV, Javorník ve Slezsku: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustku v km 23,233, opravné práce ST, oprava venkovních prvků SZZ, kabelizace, náhrada počítači náprav a výstavba PZS v km 17,357 (P4359), PZS v km 25,603 (P4374), doplnění závor na PZ v km 13,108 (P4352) a PZS v km 23,468 (P4372). | OLC 2 | 2 | IO | § | Ne | 12d | 09.05. | 20.05. | 9.-20.5. | 5: 12
3 | 312 | V-003293/21 | Mikulovice - Zlaté Hory: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Doplnění závor na PZS v km 0,645 (P4393) a doplnění závor na PZS v km 7,214 (P4406). | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 7d | 27.04. | 03.05. | 27.4.-3.5. | 4: 4; 5: 3
4 | 312 | V-006195/21 | Osoblaha - Třemešná ve Slezsku úzký rozchod: traťová bez TV, Osoblaha: celá bez TV, Slezské Rudoltice: celá bez TV, Liptaň: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava a výměna kolejí, úprava GPK ASP | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 36d | 26.09. | 31.10. | 26.9.-31.10. | 9: 5; 10: 31
5 | 312 | V-010875/21 | Třemešná ve Slezsku úzký rozchod - Osoblaha: traťová bez TV, zab. zař.: PZS v km 16,877 P4429. | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Přejezdy 500. oprava a vyzbrojení PZS, oprava přejezdové konstrukce. | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 10d | 12.05. | 21.05. | 12.-21.5. | 5: 10
6 | 312 | V-010872/21 | Třemešná ve Slezsku úzký rozchod - Osoblaha: traťová bez TV, zab. zař.: PZS v km 7,578 P4416. | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Přejezdy 500. oprava a vyzbrojení PZS, oprava přejezdové konstrukce. | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 10d | 11.04. | 20.04. | 11.-20.4. | 4: 10
7 | 312 | V-010873/21 | Třemešná ve Slezsku úzký rozchod - Osoblaha: traťová bez TV, zab. zař.: PZS v km 8,777 P4417. | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Přejezdy 500. oprava a vyzbrojení PZS, oprava přejezdové konstrukce. | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 9d | 21.04. | 29.04. | 21.-29.4. | 4: 9
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
1 | 313 | V-020674/19 | Prostějov hlavní nádraží - Prostějov místní nádraží: traťová bez TV, Prostějov místní nádraží: celá bez TV, Prostějov místní nádraží - Kostelec na Hané: traťová bez TV, Kostelec na Hané: záhl. a zhl. směr Prostějov místní nádraží. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | opravné práce ST, oprava přejezdů, oprava výh. v ŽST Kostelec na Hané - celé zhlaví, GPK, GPKv, BK a doplnění závor na PZS (P6541) v km 1,053 a výstavba PZS (P6548) v km 5,450 | OLC 2 | 2 | IO | § | Ne | 16d | 17.09. | 02.10. | 17.9.-2.10. | 9: 14; 10: 2
2 | 313 | V-008955/21 | Dzbel - Chornice: traťová bez TV, | X | T | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | ND jen o víkendu | Rozhledové poměry na přejezdech, vyměna defekt. vadných kolejnic, údržbové práce. | HKR 7 | 2 | O | § | D | 5x8h | 03.10. | 07.10. | 3.-7.10. | 10: 5
3 | 313 | V-022223/19 | Kostelec na Hané: záhl. a zhl. směr Ptení, Třebčín. Kostelec na Hané - Ptení: traťová bez TV, Kostelec na Hané - Třebčín: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce, náhrada zrušeného přejezdu P6554 v km 8,918, opravné práce ST, oprava výhybek v ŽST Kostelec na Hané - celé zhlaví, doplnění závor na PZS (P6550) v km 6,990. | OLC 2 | 2 | IO | § | Ne | 16d | 01.09. | 16.09. | 1.-16.9. | 9: 16
4 | 313 | V-011979/21 | Ptení - Konice: traťová bez TV, Konice: celá bez TV, Konice - Dzbel: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun mimo ZP na VR 326 | opravné práce ST, doplnění závor na PZS (P6578) v km 24,295 | OLC 2 | 2 | IO | § | Ne | 16d | 09.05. | 24.05. | 9.-24.5. | 5: 16
5 | 313 | V-011980/21 | Třebčín - Drahanovice: traťová bez TV, Drahanovice: celá bez TV, Drahanovice - Senice na Hané: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh | opravné práce ST, doplnění závor na PZS (P7638) v km 20,126 a PZS (P7642) v km 23,538 a PZS (P7643) v km 24,554 | OLC 2 | 2 | IO | § | Ne | 8d | 23.06. | 30.06. | 23.-30.6. | 6: 8
6 | 313 | V-022235/19 | Senice na Hané - Příkazy: traťová bez TV, Příkazy: celá bez TV, Příkazy - Olomouc-Řepčín: traťová bez TV, Olomouc-Řepčín: celá bez TV, Olomouc-Řepčín - Olomouc-Nová Ulice: traťová bez TV, Olomouc-Nová Ulice: celá bez TV, Olomouc-Nová Ulice - Olomouc hlavní nádraží: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | po dohodě s OZOV umožněna obsluha teplárny v km 1,368 Dalkia Olomouc | oprava koleje a doplnění závor na PZS (P7602) v km 0,920 a PZS (P7604) v km 1,490 a PZS (P7610) v km 3,650 a PZS (P7628) v km 13,669 | OLC 2 | 2 | IO | § | Ne | 8d | 23.06. | 30.06. | 23.-30.6. | 6: 8
7 | 313 | V-003294/21 | Senice na Hané - Litovel předměstí: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Doplnění závor na PZS (P6669) v km 2,486 | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 7d | 01.10. | 07.10. | 1.-7.10. | 10: 7
8 | 313 | V-016716/20 | Litovel - Červenka: zab. zař.: TZZ,PZZ. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 |  | Rekonstrukce TZZ a PZZ | OLC 2 | 2 | I | § | Ne | 21d | 01.10. | 21.10. | 1.-21.10. | 10: 21
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách
1 | 314 | V-023058/19 | Velké Opatovice - Boskovice: traťová bez TV, Šebetov: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic, oprava GPK | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 10d | 05.09. | 14.09. | 5.-14.9. | 9: 10
2 | 314 | V-008963/21 | Chornice - Velké Opatovice: 1. bez TV, | X | T | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | současně s VR 313 | Rozhledové poměry na přejezdech, vyměna defekt. vadných kolejnic, údržbové práce. | HKR 7 | 2 | O | § | D | 5x8h | 03.10. | 07.10. | 3.-7.10. | 10: 5
3 | 314 | V-008959/21 | Chornice - Moravská Třebová: traťová bez TV, Městečko Trnávka: celá bez TV, | X | T+S | [9 empty] | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | současně s VR 313 | Rozhledové poměry na přejezdech, vyměna defekt. vadných kolejnic, údržbové práce. | HKR 7 | 2 | O | § | D | 5x8h | 03.10. | 07.10. | 3.-7.10. | 10: 5
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
1 | 315 | V-008374/21 | Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | odstranění vegetace, údržba žel. svršku | BNO 4 | 2 | O |  | D | 7x6h | 21.02. | 27.02. | 21.-27.2. | 2: 7
2 | 315 | V-023063/19 | Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, včetně mezilehlých dopraven | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic, pražců, oprava GPK, čištění blátivých míst, odstranění vegetace. | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 6d | 25.04. | 30.04. | 25.-30.4. | 4: 6
3 | 315 | V-023064/19 | Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, včetně mezilehlých dopraven | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic, pražců, oprava GPK, čištění blátivých míst, odstranění vegetace. | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 10d | 03.10. | 12.10. | 3.-12.10. | 10: 10
4 | 315 | V-008384/21 | Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | odstranění vegetace, údržba žel. svršku | BNO 4 | 2 | O |  | D | 6x6h | 21.11. | 26.11. | 21.-26.11. | 11: 6
5 | 315 | V-020055/20 | Sokolnice-Telnice: zab. zař.: SZZ. Sokolnice-Telnice: zab. zař.: PZS v km 15,142 (P7183) a PZS v km 15,734 (P7184). |  | S | [5 empty] | X | [6 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 80 | Bude prověřena uzávírka přejezdu v km 15,734. | oprava SZZ, oprava zabezpečení přejezdů v km 15,142 a v km 15,734 | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 90d | 01.04. | 29.06. | 1.4.-29.6. | 4: 30; 5: 31; 6: 29
6 | 315 | V-018899/20 | Křenovice horní nádraží - Brno - Chrlice: traťová + TV, Sokolnice-Telnice: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 |  | oprava přejezdu v km 15,142, souvislá výměna kolejnic v 1. SK, bagrování blátivých míst, oprava GPK ASP, odstranění vegetace | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 11d | 01.04. | 11.04. | 1.-11.4. | 4: 11
7 | 315 | V-023052/19 | Holubice - Brno hlavní nádraží: traťová + TV, včetně mezilehlých dopraven | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 |  | Údržba žel. svršku a spodku. | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 2d | 24.09. | 25.09. | 24.-25.9. | 9: 2
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
1 | 316 | V-022183/19 | Říkovice: sudá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 90 |  | zřízení BK, oprava GPK, ASP, oprava přejezdu v km 176,027 (P8177) | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 02.05. | 06.05. | 2.-6.5. | 5: 5
2 | 316 | V-004038/21 | Říkovice: lichá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |  | zřízení BK, oprava GPK, ASP, oprava přejezdu v km 176,027 (P8177) | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 3d | 09.05. | 11.05. | 9.-11.5. | 5: 3
3 | 316 | V-022155/19 | Hulín: 13a,13. bez TV, 5.-19. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 |  | Výměna kolejnic, pražců, zřízení BK, oprava GPK | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 8d | 01.08. | 08.08. | 1.-8.8. | 8: 8
4 | 316 | V-022156/19 | Hulín: 15. bez TV, 15.,17.,19. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Výměna kolejnic, pražců, zřízení BK, oprava GPK | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 6d | 19.08. | 24.08. | 19.-24.8. | 8: 6
5 | 316 | V-022182/19 | Hulín: 8.,8b,10.,12. bez TV, 8.,8a,8b,10.,12.,14. jen TV, výh.: 35,36,39, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Výměna výh. součástí, svařování | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 10d | 09.08. | 18.08. | 9.-18.8. | 8: 10
6 | 316 | V-017888/20 | Otrokovice - Tlumačov: 1 + TV, Otrokovice: lichá + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 60 | 90 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 27.03. | 27.03. | 27.3. | bar: 3
7 | 316 | V-017902/20 | Otrokovice: sudá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 26.04. | 26.04. | 26.4. | bar: 4
8 | 316 | V-017904/20 | Tlumačov: sudá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 27.04. | 27.04. | 27.4. | bar: 4
9 | 316 | V-017889/20 | Otrokovice - Tlumačov: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 3d | 31.03. | 02.04. | 31.3.-2.4. | 3: 1; 4: 2
10 | 316 | V-017890/20 | Otrokovice: lichá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 31.03. | 31.03. | 31.3. | bar: 3
11 | 316 | V-017891/20 | Tlumačov: lichá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 02.04. | 02.04. | 2.4. | bar: 4
12 | 316 | V-017892/20 | Tlumačov - Hulín: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 3d | 03.04. | 05.04. | 3.-5.4. | 4: 3
13 | 316 | V-017893/20 | Tlumačov: lichá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 03.04. | 03.04. | 3.4. | bar: 4
14 | 316 | V-017894/20 | Hulín: lichá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 05.04. | 05.04. | 5.4. | bar: 4
15 | 316 | V-017895/20 | Hulín - Říkovice: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 3d | 06.04. | 08.04. | 6.-8.4. | 4: 3
16 | 316 | V-017896/20 | Hulín: lichá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 06.04. | 06.04. | 6.4. | bar: 4
17 | 316 | V-017897/20 | Říkovice: lichá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 08.04. | 08.04. | 8.4. | bar: 4
18 | 316 | V-017910/20 | Říkovice: sudá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 22.04. | 22.04. | 22.4. | bar: 4
19 | 316 | V-017906/20 | Tlumačov: sudá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 25.04. | 25.04. | 25.4. | bar: 4
20 | 316 | V-017907/20 | Hulín: sudá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 24.04. | 24.04. | 24.4. | bar: 4
21 | 316 | V-017909/20 | Hulín: sudá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 23.04. | 23.04. | 23.4. | bar: 4
22 | 316 | V-017856/20 | Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 10.03. | 11.03. | 10.-11.3. | 3: 2
23 | 316 | V-017857/20 | Nedakonice: lichá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 10.03. | 10.03. | 10.3. | bar: 3
24 | 316 | V-017858/20 | Staré Město u Uher. Hradiště: lichá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 11.03. | 11.03. | 11.3. | bar: 3
25 | 316 | V-017860/20 | Staré Město u Uher. Hradiště: lichá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 12.03. | 12.03. | 12.3. | bar: 3
26 | 316 | V-017859/20 | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 12.03. | 13.03. | 12.-13.3. | 3: 2
27 | 316 | V-017861/20 | Huštěnovice: lichá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 0 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 13.03. | 13.03. | 13.3. | bar: 3
28 | 316 | V-017862/20 | Huštěnovice - Napajedla: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 14.03. | 15.03. | 14.-15.3. | 3: 2
29 | 316 | V-017863/20 | Huštěnovice: lichá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 14.03. | 14.03. | 14.3. | bar: 3
30 | 316 | V-017864/20 | Napajedla: lichá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 15.03. | 15.03. | 15.3. | bar: 3
31 | 316 | V-017865/20 | Napajedla - Otrokovice: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 16.03. | 17.03. | 16.-17.3. | 3: 2
32 | 316 | V-017866/20 | Napajedla: lichá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 0 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 16.03. | 16.03. | 16.3. | bar: 3
33 | 316 | V-017867/20 | Otrokovice: lichá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 60 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 17.03. | 17.03. | 17.3. | bar: 3
34 | 316 | V-017868/20 | Otrokovice - Tlumačov: 1 + TV, Otrokovice: lichá + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | 55 | 80 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 18.03. | 18.03. | 18.3. | bar: 3
35 | 316 | V-017876/20 | Nedakonice: lichá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 40 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 5 | 23.03. | 23.03. | 23.3. | bar: 3
36 | 316 | V-017877/20 | Staré Město u Uher. Hradiště: lichá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 40 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 5 | 23.03. | 23.03. | 23.3. | bar: 3
37 | 316 | V-017878/20 | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 80 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 24.03. | 24.03. | 24.3. | bar: 3
38 | 316 | V-017879/20 | Staré Město u Uher. Hradiště: lichá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 40 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 5 | 24.03. | 24.03. | 24.3. | bar: 3
39 | 316 | V-017881/20 | Huštěnovice: lichá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 40 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 5 | 24.03. | 24.03. | 24.3. | bar: 3
40 | 316 | V-017882/20 | Huštěnovice - Napajedla: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 80 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 25.03. | 25.03. | 25.3. | bar: 3
41 | 316 | V-017883/20 | Huštěnovice: lichá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 40 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 5 | 25.03. | 25.03. | 25.3. | bar: 3
42 | 316 | V-017884/20 | Napajedla: lichá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 40 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 5 | 25.03. | 25.03. | 25.3. | bar: 3
43 | 316 | V-017885/20 | Napajedla - Otrokovice: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 80 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 26.03. | 26.03. | 26.3. | bar: 3
44 | 316 | V-017886/20 | Napajedla: lichá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 40 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 5 | 26.03. | 26.03. | 26.3. | bar: 3
45 | 316 | V-017887/20 | Otrokovice: lichá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 40 | 100 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 5 | 26.03. | 26.03. | 26.3. | bar: 3
46 | 316 | V-017875/20 | Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 65 | 80 |  | konverze 25 kV demontáž zesil. vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 23.03. | 23.03. | 23.3. | bar: 3
47 | 316 | V-017901/20 | Tlumačov - Otrokovice: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | konverze 25 kV demontáž zesilovacího vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 26.04. | 27.04. | 26.-27.4. | 4: 2
48 | 316 | V-017908/20 | Říkovice - Hulín: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | konverze 25 kV demontáž zesilovacího vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 22.04. | 23.04. | 22.-23.4. | 4: 2
49 | 316 | V-017905/20 | Hulín - Tlumačov: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | konverze 25 kV demontáž zesilovacího vedení, úprava TV | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 24.04. | 25.04. | 24.-25.4. | 4: 2
50 | 316 | V-017911/20 | Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2,1 jen TV, Staré Město u Uher. Hradiště: celá jen TV, Nedakonice: celá jen TV, |  | T+S |  |  | L | V | [8 empty] | 30 | 30 | 60 | 65 | 15 | Elektrické vlaky s přípřeží LNT. | konverze 25 kV napěťové zkoušky | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 18.06. | 18.06. | 18.6. | bar: 6
51 | 316 | V-017912/20 | Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2,1 jen TV, Staré Město u Uher. Hradiště: celá jen TV, Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2,1 jen TV, |  | T+S |  |  | L | V | [8 empty] | 30 | 30 | 60 | 65 | 15 | Elektrické vlaky s přípřeží LNT. | konverze 25 kV napěťové zkoušky | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 19.06. | 19.06. | 19.6. | bar: 6
52 | 316 | V-017913/20 | Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2,1 jen TV, Huštěnovice: celá jen TV, Staré Město u Uher. Hradiště: celá jen TV, |  | T+S |  |  | L | V | [8 empty] | 30 | 30 | 60 | 65 | 15 | Elektrické vlaky s přípřeží LNT. | konverze 25 kV napěťové zkoušky | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 20.06. | 20.06. | 20.6. | bar: 6
53 | 316 | V-017914/20 | Napajedla - Huštěnovice: 2,1 jen TV, Huštěnovice: celá jen TV, Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2,1 jen TV, |  | T+S |  |  | L | V | [8 empty] | 30 | 30 | 60 | 65 | 15 | Elektrické vlaky s přípřeží LNT. | konverze 25 kV napěťové zkoušky | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 21.06. | 21.06. | 21.6. | bar: 6
54 | 316 | V-017915/20 | Napajedla - Huštěnovice: 2,1 jen TV, Napajedla: celá jen TV, Huštěnovice: celá jen TV, |  | T+S |  |  | L | V | [8 empty] | 30 | 30 | 60 | 65 | 15 | Elektrické vlaky s přípřeží LNT. | konverze 25 kV napěťové zkoušky | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 22.06. | 22.06. | 22.6. | bar: 6
55 | 316 | V-017916/20 | Otrokovice - Napajedla: 2,1 jen TV, Napajedla: celá jen TV, Napajedla - Huštěnovice: 2,1 jen TV, |  | T+S |  |  | L | V | [8 empty] | 30 | 30 | 60 | 65 | 15 | Elektrické vlaky s přípřeží LNT. | konverze 25 kV napěťové zkoušky | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 23.06. | 23.06. | 23.6. | bar: 6
56 | 316 | V-017917/20 | Otrokovice - Napajedla: 2,1 jen TV, Otrokovice: celá jen TV, Napajedla: celá jen TV, |  | T+S |  |  | L | V | [8 empty] | 30 | 30 | 60 | 65 | 15 | Elektrické vlaky s přípřeží LNT. | konverze 25 kV napěťové zkoušky | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 24.06. | 24.06. | 24.6. | bar: 6
57 | 316 | V-017918/20 | Tlumačov - Otrokovice: 2,1 jen TV, Otrokovice: celá jen TV, Otrokovice - Napajedla: 2,1 jen TV, |  | T+S |  |  | L | V | [8 empty] | 30 | 30 | 60 | 65 | 15 | Elektrické vlaky s přípřeží LNT. | konverze 25 kV napěťové zkoušky | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 25.06. | 25.06. | 25.6. | bar: 6
58 | 316 | V-017919/20 | Tlumačov - Otrokovice: 2,1 jen TV, Tlumačov: celá jen TV, Otrokovice: celá jen TV, |  | T+S |  |  | L | V | [8 empty] | 30 | 30 | 60 | 65 | 15 | Elektrické vlaky s přípřeží LNT. | konverze 25 kV napěťové zkoušky | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 26.06. | 26.06. | 26.6. | bar: 6
59 | 316 | V-017920/20 | Hulín - Tlumačov: 2,1 jen TV, Tlumačov: celá jen TV, Tlumačov - Otrokovice: 2,1 jen TV, |  | T+S |  |  | L | V | [8 empty] | 30 | 30 | 60 | 65 | 15 | Elektrické vlaky s přípřeží LNT. | konverze 25 kV napěťové zkoušky | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 27.06. | 27.06. | 27.6. | bar: 6
60 | 316 | V-017921/20 | Hulín - Tlumačov: 2,1 jen TV, Hulín: celá jen TV, Tlumačov: celá jen TV, |  | T+S |  |  | L | V | [8 empty] | 30 | 30 | 60 | 65 | 15 | Elektrické vlaky s přípřeží LNT. | konverze 25 kV napěťové zkoušky | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 28.06. | 28.06. | 28.6. | bar: 6
61 | 316 | V-017922/20 | Říkovice - Hulín: 2,1 jen TV, Hulín: celá jen TV, Hulín - Tlumačov: 2,1 jen TV, |  | T+S |  |  | L | V | [8 empty] | 30 | 30 | 60 | 65 | 15 | Elektrické vlaky s přípřeží LNT. | konverze 25 kV napěťové zkoušky | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 29.06. | 29.06. | 29.6. | bar: 6
62 | 316 | V-017924/20 | Říkovice - Hulín: 2,1 jen TV, Říkovice: celá jen TV, Hulín: celá jen TV, |  | T+S |  |  | L | V | [8 empty] | 30 | 30 | 60 | 65 | 15 | Elektrické vlaky s přípřeží LNT. | konverze 25 kV napěťové zkoušky | OLC 2 | 1 | I | § | D | 10 | 30.06. | 30.06. | 30.6. | bar: 6
63 | 316 | V-018551/20 | Moravský Písek - Nedakonice: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 30 | 30 | 60 | 55 | 20 |  | konverze 25 kV postavení návěstidel | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 03.02. | 03.02. | 3.2. | bar: 2
64 | 316 | V-018552/20 | Nedakonice - Moravský Písek: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 30 | 30 | 60 | 55 | 20 |  | konverze 25 kV postavení návěstidel | OLC 2 | 1 | I | § | D | 8 | 04.02. | 04.02. | 4.2. | bar: 2
65 | 316 | V-018554/20 | Moravský Písek - Nedakonice: 1 bez TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 50 | 70 |  | konverze 25 kV přezkoušení VZ a AB | OLC 2 | 1 | I | § | D | 5 | 04.03. | 04.03. | 4.3. | bar: 3
66 | 316 | V-018555/20 | Nedakonice - Moravský Písek: 2 bez TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 50 | 70 |  | konverze 25 kV přezkoušení VZ a AB | OLC 2 | 1 | I | § | D | 5 | 04.03. | 04.03. | 4.3. | bar: 3
67 | 316 | V-018556/20 | Hulín - Říkovice: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 70 | 80 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů | OLC 2 | 1 | I | § | D | 5x8h | 03.01. | 07.01. | 3.-7.1. | 1: 5
68 | 316 | V-018567/20 | Hulín - Říkovice: 1 + TV, Říkovice: 1,3 + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | 70 | 80 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů | OLC 2 | 1 | I | § | D | 6x8h | 14.02. | 19.02. | 14.-19.2. | 2: 6
69 | 316 | V-018573/20 | Říkovice - Hulín: 2 + TV, Říkovice: 2,4 + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | 70 | 80 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů | OLC 2 | 1 | I | § | D | 6x8h | 14.02. | 19.02. | 14.-19.2. | 2: 6
70 | 316 | V-018579/20 | Říkovice - Hulín: 2,1 + TV, Říkovice: celá + TV, | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | konverze 25 kV výměna izolátorů, úprava TV, zřízení neutrálního pole | OLC 2 | 1 | I | § | N | 3x6h | 21.02. | 24.02. | 21.-24.2. | 2: 3
71 | 316 | V-017898/20 | Říkovice: lichá jen TV, sudá + TV, Říkovice - Hulín: 1 jen TV, 2 + TV, Hulín: lichá jen TV, sudá + TV, Hulín - Tlumačov: 1 jen TV, 2 + TV, Tlumačov: lichá jen TV, sudá + TV, Tlumačov - Otrokovice: 1 jen TV, 2 + TV, Otrokovice: lichá jen TV, sudá + TV, |  | T+S |  |  | L | V | [8 empty] | 20 | 15 | 90 | 100 | 10 |  | konverze 25 kV změna trakční soustavy na AC 25 kV v TK1 a liché + demontáž ZV v TK2 a sudé | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 09.04. | 10.04. | 9.-10.4. | 4: 2
72 | 316 | V-017873/20 | Tlumačov - Otrokovice: 1 jen TV, 2 + TV, Otrokovice: lichá jen TV, sudá + TV, Otrokovice - Napajedla: 1 jen TV, 2 + TV, Napajedla: lichá jen TV, sudá + TV, Napajedla - Huštěnovice: 1 jen TV, 2 + TV, Huštěnovice: lichá jen TV, sudá + TV, Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1 jen TV, 2 + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: lichá jen TV, sudá + TV, Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 1 jen TV, 2 + TV, Nedakonice: lichá jen TV, sudá + TV, |  | T+S |  |  | L | V | [8 empty] | 20 | 20 | 90 | 100 | 10 |  | konverze 25 kV změna trakční soustavy na AC 25 kV v TK1 a liché + demontáž ZV v TK2 a sudé | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 19.03. | 20.03. | 19.-20.3. | 3: 2
73 | 316 | V-017899/20 | Říkovice: sudá + TV, Říkovice - Hulín: 2 + TV, Hulín: sudá + TV, Hulín - Tlumačov: 2 + TV, Tlumačov: sudá + TV, Tlumačov - Otrokovice: 2 + TV, Otrokovice: sudá + TV, |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 20 | 15 | 90 | 100 | 10 |  | konverze 25 kV změna trakční soustavy na AC 25 kV v TK2 a sudé | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 3d | 10.04. | 12.04. | 10.-12.4. | 4: 3
74 | 316 | V-017874/20 | Tlumačov - Otrokovice: 2 + TV, Otrokovice: sudá + TV, Otrokovice - Napajedla: 2 + TV, Napajedla: sudá + TV, Napajedla - Huštěnovice: 2 + TV, Huštěnovice: sudá + TV, Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2 + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: sudá + TV, Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2 + TV, Nedakonice: sudá + TV, |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 20 | 20 | 90 | 100 | 10 |  | konverze 25 kV změna trakční soustavy na AC 25 kV v TK2 a sudé | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 3d | 20.03. | 22.03. | 20.-22.3. | 3: 3
75 | 316 | V-018553/20 | Nedakonice - Moravský Písek: zab. zař.: TZZ TK 2,1. |  | T |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |  |  | 10 | 10 | 30 | 100 | 90 | Jízda vlaků mezistaničně s max. 100 km/h. 3x OP přes přejezdy | konverze 25 kV úprava AB | OLC 2 | 1 | I | § | Ne | 5d | 01.03. | 05.03. | 1.-5.3. | 3: 5
76 | 316 | V-005920/21 | Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 65 | 90 |  | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, výkopy a betonáž základů TV | OLC 2 | 1 | C |  | D | 3x10h | 08.09. | 10.09. | 8.-10.9. | 9: 3
77 | 316 | V-005974/21 | Huštěnovice - Napajedla: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 65 | 90 |  | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 144,829, montáž nových stožárů TV | OLC 2 | 1 | C |  | D | 2x10h | 08.10. | 09.10. | 8.-9.10. | 10: 2
78 | 316 | V-005976/21 | Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 65 | 90 |  | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 144,829, montáž nových stožárů TV | OLC 2 | 1 | C |  | D | 2x10h | 10.10. | 11.10. | 10.-11.10. | 10: 2
79 | 316 | V-005970/21 | Huštěnovice - Napajedla: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 65 | 90 |  | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 144,829, odbednění, úpravy terénu | OLC 2 | 1 | C |  | D | 2x10h | 23.09. | 24.09. | 23.-24.9. | 9: 2
80 | 316 | V-005972/21 | Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 65 | 90 |  | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 144,829, odbednění, úpravy terénu | OLC 2 | 1 | C |  | D | 2x10h | 25.09. | 26.09. | 25.-26.9. | 9: 2
81 | 316 | V-005914/21 | Huštěnovice - Napajedla: zab. zař.: traťové 1.,2.TK. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 144,829, přeložka 6kV | OLC 2 | 1 | C |  | Ne | 2d | 06.10. | 07.10. | 6.-7.10. | 10: 2
82 | 316 | V-005960/21 | Huštěnovice - Napajedla: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 65 | 90 |  | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 144,829, výkopy a betonáž základů TV | OLC 2 | 1 | C |  | D | 5x10h | 13.09. | 17.09. | 13.-17.9. | 9: 5
83 | 316 | V-005965/21 | Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 65 | 90 |  | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 144,829, výkopy a betonáž základů TV | OLC 2 | 1 | C |  | D | 5x10h | 18.09. | 22.09. | 18.-22.9. | 9: 5
84 | 316 | V-005925/21 | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 65 | 90 |  | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, montáž nových stožárů TV | OLC 2 | 1 | C |  | D | 10 | 28.09. | 28.09. | 28.9. | bar: 9
85 | 316 | V-005926/21 | Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 65 | 90 |  | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, montáž nových stožárů TV pro obcházecí vedení | OLC 2 | 1 | C |  | D | 10 | 29.09. | 29.09. | 29.9. | bar: 9
86 | 316 | V-005923/21 | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 65 | 90 |  | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, odbednění | OLC 2 | 1 | C |  | D | 10 | 11.09. | 11.09. | 11.9. | bar: 9
87 | 316 | V-005924/21 | Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 65 | 90 |  | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, odbednění | OLC 2 | 1 | C |  | D | 10 | 12.09. | 12.09. | 12.9. | bar: 9
88 | 316 | V-005913/21 | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: zab. zař.: traťové 1.,2.TK. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, přeložka 6kV | OLC 2 | 1 | C |  | Ne | 2d | 04.10. | 05.10. | 4.-5.10. | 10: 2
89 | 316 | V-005917/21 | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 65 | 90 |  | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, výkopy a betonáž základů TV | OLC 2 | 1 | C |  | D | 3x10h | 05.09. | 07.09. | 5.-7.9. | 9: 3
90 | 316 | V-005978/21 | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 65 | 90 |  | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, zřízení neutrálního pole | OLC 2 | 1 | C |  | D | 10 | 03.10. | 03.10. | 3.10. | bar: 10
91 | 316 | V-006023/21 | Napajedla - Huštěnovice: zab. zař.: traťové 1.,2.TK. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 90 |  | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 144,829, přeložka spojování sdělovacích kabelů, DOK a zabezpečovacích kabelů | OLC 2 | 1 | C |  | Ne | 4d | 16.10. | 19.10. | 16.-19.10. | 10: 4
92 | 316 | V-005983/21 | Huštěnovice - Napajedla: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 15 | 15 | 30 | 60 | 90 |  | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 144,829, zřízení neutrálního pole | OLC 2 | 1 | C |  | D | 10 | 15.10. | 15.10. | 15.10. | bar: 10
93 | 316 | V-005930/21 | Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. bez TV, Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. bez TV, Huštěnovice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ZP 2x3h, projetí jen vyjmenovaných vlaků v pauze mezi ZP závislou LOKO - neutrální pole v 1 a 2TK. Bude uvedeno v ROV, souběh dvou ZP! | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, ražení štětových stěn | OLC 2 | 1 | C |  | N | 34x8h | 20.10. | 23.11. | 20.10.-23.11. | 10: 12; 11: 22
94 | 316 | V-005984/21 | Napajedla - Huštěnovice: 2. bez TV, Huštěnovice - Napajedla: 1. bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | ZP 2x3h, projetí jen vyjmenovaných vlaků v pauze mezi ZP závislou LOKO - neutrální pole v 1 a 2TK. Bude uvedeno v ROV, souběh dvou ZP! | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 144,829, ražení štětových stěn | OLC 2 | 1 | C |  | N | 34x8h | 20.10. | 23.11. | 20.10.-23.11. | 10: 12; 11: 22
95 | 316 | V-005927/21 | Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, | X | T | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ZP bez možnosti přerušení | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, zřízení neutrálního pole | OLC 2 | 1 | C |  | N | 2x5h | 30.09. | 02.10. | 30.9.-2.10. | bar: 9 to 10
96 | 316 | V-005981/21 | Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV, Huštěnovice - Napajedla: 1. + TV, | X | T | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ZP bez možnosti přerušení | stavba ŘSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 144,829, zřízení neutrálního pole | OLC 2 | 1 | C |  | N | 2x5h | 12.10. | 14.10. | 12.-14.10. | 10: 2
97 | 316 | V-008133/21 | Moravský Písek - Bzenec přívoz: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 70 | 90 |  | Oprava TV v úseku Hrušky - Moravský Písek - trakční podpěry | BNO 4 | 1 | O | § | D | 11x12h | 29.01. | 21.06. | 29.1.-1.2., 24.5., 30.5.-1.6., 19.-21.6. | 1: 3; 2: 1; 5: 3; 6: 4
98 | 316 | V-008128/21 | Bzenec přívoz - Rohatec: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 70 | 90 |  | Oprava TV v úseku Hrušky - Moravský Písek - trakční podpěry | BNO 4 | 1 | O | § | D | 4x12h | 27.01. | 17.06. | 27.-28.1., 22.5., 17.6. | 1: 2; 5: 1; 6: 1
99 | 316 | V-008144/21 | Bzenec přívoz - Moravský Písek: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 70 | 90 |  | Oprava TV v úseku Hrušky - Moravský Písek - trakční podpěry | BNO 4 | 1 | O | § | D | 4x12h | 02.02. | 18.06. | 2.-3.2., 23.5., 18.6. | 2: 2; 5: 1; 6: 1
100 | 316 | V-020057/20 | Bzenec přívoz - Moravský Písek: zab. zař.: PZS v km 122,412 (P8156). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |  | repase technologie PZS, výměna závor | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 5d | 29.08. | 02.09. | 29.8.-2.9. | 8: 3; 9: 2
101 | 316 | V-023162/19 | Rohatec: 2 bez TV, sudá jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 90 |  | oprava přejezdu v km 111,535 | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 4d | 07.09. | 10.09. | 7.-10.9. | 9: 4
102 | 316 | V-006904/21 | Rohatec: 5,7 + TV, výh.: 20,21, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | oprava staničních kolejí 5, 7 a výhybek 20, 21 | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 20d | 12.09. | 01.10. | 12.9.-1.10. | 9: 19; 10: 1
103 | 316 | V-008120/21 | Rohatec - Bzenec přívoz: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 70 | 90 |  | Oprava TV v úseku Hrušky - Moravský Písek - trakční podpěry | BNO 4 | 1 | O | § | D | 7x12h | 21.01. | 16.06. | 21.1., 26.1., 19.-21.5., 15.-16.6. | 1: 2; 5: 3; 6: 2
104 | 316 | V-023161/19 | Rohatec: 1,3,5a,5 bez TV, lichá jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 90 | ZP směr Sudoměřice nad Moravou | oprava žel. přejezdu v km 111,535 | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 7d | 01.09. | 07.09. | 1.-7.9. | 9: 7
105 | 316 | V-008112/21 | Hodonín - Lužice: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 70 | 90 |  | Oprava TV v úseku Hrušky - Moravský Písek - trakční podpěry | BNO 4 | 1 | O | § | D | 8x12h | 18.01. | 14.06. | 18.-20.1., 16.-18.5., 13.-14.6. | 1: 3; 5: 3; 6: 2
106 | 316 | V-008093/21 | Moravská Nová Ves - Hrušky: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 70 | 90 |  | Opravy TV v úseku Hrušky - Moravský Písek - trakční podpěry | BNO 4 | 1 | O | § | D | 10x12h | 12.01. | 07.06. | 12.-14.1., 7.-10.5., 5.-7.6. | 1: 3; 5: 4; 6: 3
107 | 316 | V-006905/21 | Hrušky - Moravská Nová Ves: 1 + TV, Moravská Nová Ves: 1 bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje ze směru Hrušky. Hrušky: záhl. 1. traťové koleje ze směru Moravská Nová Ves. |  | T+S |  |  | N | V | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | 100 | 90 |  | oprava a zesílení konstrukčních vrstev železničního spodku | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 30d | 03.10. | 01.11. | 3.10.-1.11. | 10: 29; 11: 1
108 | 316 | V-008103/21 | Hrušky - Moravská Nová Ves: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 70 | 90 |  | Oprava TV v úseku Hrušky - Moravský Písek - trakční podpěry | BNO 4 | 1 | O | § | D | 9x12h | 15.01. | 04.06. | 15.-17.1., 4.-6.5., 2.-4.6. | 1: 3; 5: 3; 6: 3
109 | 316 | V-022181/19 | Zlín-Malenovice - Otrokovice: traťová bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Zlín střed - Zlín-Malenovice: traťová bez TV, Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS. Zlín střed: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed: traťová bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, Vizovice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, zřízení BK, propracování ASP, čištění ŠL | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 27.10. | 31.10. | 27.-31.10. | 10: 5
110 | 316 | V-022180/19 | Zlín-Malenovice - Otrokovice: traťová bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Zlín střed - Zlín-Malenovice: traťová bez TV, Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS. Zlín střed: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed: traťová bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, Vizovice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, zřízení BK, propracování ASP, čištění ŠL | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 24.09. | 28.09. | 24.-28.9. | 9: 5
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
1 | 317 | V-017344/20 | Vlárský průsmyk - Bylnice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava nosné konstrukce propustku v km 158,605 | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 16.05. | 20.05. | 16.-20.5. | 5: 5
2 | 317 | V-022177/19 | Bylnice - Bohuslavice nad Vláří: traťová bez TV, Bohuslavice nad Vláří: celá bez TV, Bohuslavice nad Vláří - Slavičín: traťová bez TV, Slavičín: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava defektoskopických vad, svařování kolejnic, výměna hmoždinek, oprava GPK, ASP, strojní odstranění porostů | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 10d | 01.10. | 10.10. | 1.-10.10. | 10: 10
3 | 317 | V-022178/19 | Slavičín - Bojkovice: traťová bez TV, Bojkovice: 101,91,1c bez TV, záhl. směr Slavičín. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | zrušení žel. přejezdu v km 133,726 a náhrada mostním objektem, oprava přejezdu v km 133,449,129,619 a opravné práce ST, oprava defektoskopických vad, svařování kolejnic, výměna hmoždinek, oprava GPK, ASP, strojní odstranění porostů | OLC 2 | 1 | IO | § | Ne | 90d | 02.09. | 30.11. | 2.9.-30.11. | 9: 29; 10: 31; 11: 30
4 | 317 | V-022179/19 | Nezdenice - Újezdec u Luhačovic: traťová bez TV, Nezdenice: celá bez TV, Bojkovice - Nezdenice: traťová bez TV, Bojkovice: záhl. směr Nezdenice. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava GPK ASP, strojní odstranění porostů, strojní replofilace příkopů, čištění blátivých míst a oprava přejezdu v km 128,982 | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 10d | 02.09. | 11.09. | 2.-11.9. | 9: 10
5 | 317 | V-022175/19 | Uherský Brod - Hradčovice: traťová bez TV, Hradčovice: celá bez TV, Hradčovice - Kunovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Doplnění závor na PZS v km 111,590 a oprava defektoskopických vad, svařování kolejnic, výměna hmoždinek, oprava GPK, ASP, strojní odstranění porostů | OLC 2 | 1 | IO | § | Ne | 10d | 21.04. | 30.04. | 21.-30.4. | 4: 10
6 | 317 | V-022176/19 | Luhačovice - Újezdec u Luhačovic: traťová bez TV, Luhačovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců, kolejnic, zřízení BK, oprava GPK, ASP, strojní odstranění porostů | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 10d | 21.04. | 30.04. | 21.-30.4. | 4: 10
7 | 317 | V-021982/19 | Uherské Hradiště - Staré Město u Uher. Hradiště: traťová bez TV, Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. směr Uherské Hradiště. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic v km 6,091–5,730 | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 6d | 25.04. | 30.04. | 25.-30.4. | 4: 6
8 | 317 | V-003389/21 | Ostrožská Nová Ves - Uherský Ostroh: traťová bez TV, Ostrožská Nová Ves: celá bez TV, Kunovice - Ostrožská Nová Ves: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Obnova koleje, rekonstrukce nástupiště Kunovice zastávka, rekonstrukce přejezdu v km 99,443, rekonstrukce přejezdu v km 92,113 a zrušení vlečkové výhybky L1 náhrada kolejovým polem | OLC 2 | 1 | IO | § | Ne | 100d | 24.05. | 31.08. | 24.5.-31.8. | 5: 8; 6: 30; 7: 31; 8: 31
9 | 317 | V-004011/20 | Uherský Ostroh - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 |  | oprava koleje, defektoskopicky vadných kolejnic | OLC 2 | 1 | O | § | Ne | 10d | 11.04. | 20.04. | 11.-20.4. | 4: 10
10 | 317 | V-007317/21 | Velká nad Veličkou st.hr. - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržbové práce, odstranění vegetace | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 01.06. | 02.06. | 1.-2.6. | 6: 2
11 | 317 | V-007279/21 | Velká nad Veličkou st.hr. - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržbové práce, odstranění vegetace | BNO 4 | 3 | O |  | D | 3x7h | 21.03. | 23.03. | 21.-23.3. | 3: 3
12 | 317 | V-007286/21 | Veselí nad Moravou - Strážnice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržbové práce, odstranění vegetace | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 28.03. | 29.03. | 28.-29.3. | 3: 2
13 | 317 | V-007282/21 | Strážnice - Sudoměřice nad Moravou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržbové práce, odstranění vegetace | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 24.03. | 25.03. | 24.-25.3. | 3: 2
14 | 317 | V-004789/20 | Veselí nad Moravou - Rohatec: traťová bez TV, Strážnice: celá bez TV, Sudoměřice nad Moravou: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun z roku 2021 | výměna kolejnic, zřízení BK v km 11,002-11,522, odstranění TOR na přejezdu v km 11,557 (P8146), rekonstrukce zast. Vnorovy včetně přejezdu v km 3,356 (P8137), Strážnice:TSO kolejí 1,2,3, TSO výh. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oprava nást.u SK č.1, 3. | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 62d | 01.07. | 31.08. | 1.7.-31.8. | 7: 31; 8: 31
15 | 317 | V-007352/21 | Rohatec - Sudoměřice nad Moravou: traťová bez TV, záhl. a zhl. Rohatec ze směru Sudoměřice nad Moravou. | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržbové práce, odstranění vegetace | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 30.03. | 30.03. | 30.3. | bar: 3
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
1 | 318 | V-005418/20 | Hodonín - Zaječí: traťová bez TV, Mutěnice: celá bez TV, Čejč: celá bez TV, Kobylí na Moravě: celá bez TV, Velké Pavlovice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava SK, výh, nástupišť v ŽST Mutěnice a Kobylí na Moravě, údržba TK, oprava propustků v km 0,660; km 22,688; km 22,931; km 23,609; km 24,247; km 24,309; km 24,405; km 24,901 a mostu km 4,593. | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 45d | 02.07. | 15.08. | 2.7.-15.8. | 7: 30; 8: 15
2 | 318 | V-007296/21 | Mutěnice - Hodonín: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržba žel. svršku, svařování, výměna kolejnic, odstranění vegetace | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 11.05. | 12.05. | 11.-12.5. | 5: 2
3 | 318 | V-007309/21 | Mutěnice - Hodonín: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržba žel. svršku, svařování, výměna kolejnic, odstranění vegetace | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 12.10. | 13.10. | 12.-13.10. | 10: 2
4 | 318 | V-012438/21 | Čejč: záhl. traťové koleje směr Mutěnice. | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustku, rekonstrukce přejezdu včetně ž. spodku a doplnění závor v km18,751 (P7152) | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 21d | 12.06. | 02.07. | 12.6.-2.7. | 6: 19; 7: 2
5 | 318 | V-007294/21 | Čejč - Mutěnice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržba žel. svršku, svařování, výměna kolejnic, odstranění vegetace | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 09.05. | 10.05. | 9.-10.5. | 5: 2
6 | 318 | V-007307/21 | Čejč - Mutěnice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržba žel. svršku, svařování, výměna kolejnic, odstranění vegetace | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 10.10. | 11.10. | 10.-11.10. | 10: 2
7 | 318 | V-007292/21 | Kobylí na Moravě - Čejč: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržba žel. svršku, svařování, výměna kolejnic, odstranění vegetace | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 05.05. | 06.05. | 5.-6.5. | 5: 2
8 | 318 | V-007305/21 | Kobylí na Moravě - Čejč: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržba žel. svršku, svařování, výměna kolejnic, odstranění vegetace | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 06.10. | 07.10. | 6.-7.10. | 10: 2
9 | 318 | V-007290/21 | Velké Pavlovice - Kobylí na Moravě: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržba žel. svršku, svařování, výměna kolejnic, odstranění vegetace-SVP | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 03.05. | 04.05. | 3.-4.5. | 5: 2
10 | 318 | V-007303/21 | Velké Pavlovice - Kobylí na Moravě: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržba žel. svršku, svařování, výměna kolejnic, odstranění vegetace-SVP | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 04.10. | 05.10. | 4.-5.10. | 10: 2
11 | 318 | V-007289/21 | Zaječí - Velké Pavlovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržba žel. svršku, svařování, výměna kolejnic, odstranění vegetace | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 02.05. | 02.05. | 2.5. | bar: 5
12 | 318 | V-007302/21 | Zaječí - Velké Pavlovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržba žel. svršku, svařování, výměna kolejnic, odstranění vegetace | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 03.10. | 03.10. | 3.10. | bar: 10
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
1 | 320 | V-022381/20 | Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2 + TV, rekonstrukce |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | čekání na stanovisko SR 1 TK, 2000 m, 50 km/h | dokončení Kú-La | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
2 | 320 | V-022382/20 | Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 1 + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | PÁ 22:30 - PO 4:30 odklon přes Holíč | dokončení Kú-La | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 4d | 04.02. | 07.02. | 4.-7.2. | 2: 4
3 | 320 | V-007329/21 | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 75 | Pokud nebude investice Lanžhot - Kúty | odstranění vegetace, MHS, údržba žel. svršku | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x8h | 19.01. | 20.01. | 19.-20.1. | 1: 2
4 | 320 | V-007527/21 | Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 25 | 75 | pokud nebude investice Lanžhot - Kúty | odstranění vegetace - MHS | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 21.01. | 21.01. | 21.1. | bar: 1
5 | 320 | V-007529/21 | Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 25 | 75 | Pokud nebude investice Lanžhot - Kúty | odstranění vegetace - MHS | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 24.01. | 24.01. | 24.1. | bar: 1
6 | 320 | V-007331/21 | Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 0 | pokud nebude zahájena investice Lanžhot - Kúty | odstranění vgetace, MHS, údržba žel. svršku | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x8h | 18.05. | 19.05. | 18.-19.5. | 5: 2
7 | 320 | V-007532/21 | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 75 | pokud nebude zahájena investice Lanžhot - Kúty | odstranění vegetace, MHS, údržba žel. svršku | BNO 4 | 3 | O |  | D | 8 | 25.05. | 25.05. | 25.5. | bar: 5
8 | 320 | V-007531/21 | Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 75 | pokud nebude zahájena investice Lanžhot - Kúty | odstranění vgetace, MHS, údržba žel. svršku | BNO 4 | 3 | O |  | D | 8 | 26.05. | 26.05. | 26.5. | bar: 5
9 | 320 | V-007324/21 | Břeclav st.hr. - Břeclav: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 75 |  | odstranění vegetace, MHS, údržba žel. svršku | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x8h | 13.01. | 14.01. | 13.-14.1. | 1: 2
10 | 320 | V-007326/21 | Břeclav - Břeclav st.hr.: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 75 |  | odstranění vegetace, MHS, údržba žel. svršku | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x8h | 17.01. | 18.01. | 17.-18.1. | 1: 2
11 | 320 | V-007347/21 | Břeclav st.hr. - Břeclav: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 75 |  | odstranění vegetace, MHS, údržba žel. svršku | BNO 4 | 3 | O |  | D | 8 | 23.05. | 23.05. | 23.5. | bar: 5
12 | 320 | V-007530/21 | Břeclav - Břeclav st.hr.: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 75 |  | odstranění vegetace, MHS, údržba žel. svršku | BNO 4 | 3 | O |  | D | 8 | 24.05. | 24.05. | 24.5. | bar: 5
13 | 320 | V-008183/21 | Napájecí stanice Břeclav Lanžhot st.hr. - Břeclav: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Břeclav st.hr. - Břeclav: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Břeclav - Rohatec: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Břeclav - Popice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 25 | 80 |  | údržba TNS | BNO 4 | 3 | O |  | D | 8x7h | 09.05. | 13.10. | 9.-12.5., 10.-13.10. | 5: 4; 10: 4
14 | 320 | V-005420/20 | Břeclav přednádraží: výh.: 202, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 100 |  | výměna výhybkových součástí a svaření | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x9h | 28.03. | 29.03. | 28.-29.3. | 3: 2
15 | 320 | V-005422/20 | Břeclav přednádraží: výh.: 203, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 |  | výměna výhybkových součástí a svaření | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x9h | 30.03. | 31.03. | 30.-31.3. | 3: 2
16 | 320 | V-007339/21 | Břeclav přednádraží: 209 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 95 |  | výměna upevňovadel | BNO 4 | 3 | O |  | D | 4x12h | 25.04. | 28.04. | 25.-28.4. | 4: 4
17 | 320 | V-007335/21 | Břeclav přednádraží: 207 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 95 |  | výměna upevňovadel | BNO 4 | 3 | O |  | D | 4x12h | 19.04. | 22.04. | 19.-22.4. | 4: 4
18 | 320 | V-005426/20 | Břeclav přednádraží: výh.: 205, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 |  | výměna výhybkových součástek a svaření | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x9h | 03.04. | 04.04. | 3.-4.4. | 4: 2
19 | 320 | V-005428/20 | Břeclav přednádraží: výh.: 207, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 |  | výměna výhybkových součástek a svaření | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x9h | 05.04. | 06.04. | 5.-6.4. | 4: 2
20 | 320 | V-005430/20 | Břeclav přednádraží: výh.: 208, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 |  | výměna výhybkových součástek a svaření | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x9h | 07.04. | 08.04. | 7.-8.4. | 4: 2
21 | 320 | V-005432/20 | Břeclav přednádraží: výh.: 209, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 |  | výměna výhybkových součástek a svaření | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x9h | 09.04. | 10.04. | 9.-10.4. | 4: 2
22 | 320 | V-005434/20 | Břeclav přednádraží: výh.: 216, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 |  | výměna výhybkových součástek a svaření | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x9h | 11.04. | 12.04. | 11.-12.4. | 4: 2
23 | 320 | V-005424/20 | Břeclav přednádraží: výh.: 204, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 |  | výměna výhybkových součástí a svaření | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x9h | 01.04. | 02.04. | 1.-2.4. | 4: 2
24 | 320 | V-007343/21 | Břeclav přednádraží: 211 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 95 |  | výměna upevňovadel | BNO 4 | 3 | O |  | D | 4x10h | 29.04. | 02.05. | 29.4.-2.5. | 4: 2; 5: 2
25 | 320 | V-007534/21 | Břeclav přednádraží: 213 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 95 |  | výměna upevňovadel | BNO 4 | 3 | O |  | D | 4x10h | 03.05. | 06.05. | 3.-6.5. | 5: 4
26 | 320 | V-004767/20 | Břeclav přednádraží: 207.,209.,211.,213.,215. jen TV, výh.: 245,242,241, kolejově od odjezdových návěstidel L209,211,213,215 po výhybku 247 |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 65 |  | TSO výhybek č.241, 242, 245 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 20d | 01.06. | 20.06. | 1.-20.6. | 6: 20
27 | 320 | V-006923/21 | Břeclav přednádraží: 204.,204a,204b,206.,208.,210.,212.,214.,216.,218.,418.,420a,420b,420c jen TV, zhl. severní kolejí 208,210,212,214,216,218. |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 |  | TSO výhybek č. 243, 244, 246, 248, 249 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30
28 | 320 | V-006937/21 | Břeclav přednádraží: 420,422,424,426,428,430,432,434,436,438,440,442,444 + TV, výh.: 423,424,425, není možný vjezd/ odjezd na tyto koleje ze směru Hrušky na výtažnou kolej |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | TSO výhybek 423, 424, 425 - spádoviště | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 12d | 03.10. | 14.10. | 3.-14.10. | 10: 12
29 | 320 | V-007728/20 | Šakvice - Zaječí: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 50 | 100 | 35 |  | sanace svahu v km 105,030 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 22d | 14.04. | 05.05. | 14.4.-5.5. | 4: 17; 5: 5
30 | 320 | V-006924/21 | Vranovice - Pohořelice: traťová bez TV, | X | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 60 |  | oprava přejezdů v km 2,854; km 4,379; km 5,688; km 6,579; km 0,572; km 6,825 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 20d | 04.08. | 23.08. | 4.-23.8. | 8: 20
31 | 320 | V-020645/20 | Hrušovany u Brna - Vranovice: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V |  |  | X | [5 empty] | 10 | 5 | 65 | 100 | 35 | 2. TK, 100 m, 50 km/h. | přípravné práce, úpravy TV, pažení, přeložky demontáže - "Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zast. Žabčice" | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 7d | 31.03. | 06.04. | 31.3.-6.4. | 3: 1; 4: 6
32 | 320 | V-020646/20 | Vranovice - Hrušovany u Brna: 2. + TV, |  | T | X |  |  | V |  |  | X | [5 empty] | 10 | 5 | 65 | 100 | 65 | 1. TK, 100 m, 50 km/h. | přípravné práce, úpravy TV, pažení, přeložky demontáže - "Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zast. Žabčice" | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 7d | 07.04. | 13.04. | 7.-13.4. | 4: 7
33 | 320 | V-008357/21 | Vranovice - Hrušovany u Brna: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 25 | 100 | 45 |  | přípravné práce, úpravy TV, pažení, přeložky demontáže - "Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zast. Žabčice" | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 7d | 03.09. | 09.09. | 3.-9.9. | 9: 7
34 | 320 | V-008355/21 | Hrušovany u Brna - Vranovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 25 | 100 | 45 |  | přípravné práce, úpravy TV, pažení, přeložky demontáže - "Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zast. Žabčice" | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 7d | 10.09. | 16.09. | 10.-16.9. | 9: 7
35 | 320 | V-007945/21 | Modřice - Hrušovany u Brna: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 180 | 20 | 0 |  | Odb. Rajhrad dokončovací práce - 3.podbití | BNO 4 | 3 | I | § | N | 2x4h | 05.07. | 07.07. | 5.-7.7. | 7: 2
36 | 320 | V-007947/21 | Hrušovany u Brna - Modřice: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 180 | 20 | 0 |  | Odb. Rajhrad dokončovací práce - 3.podbití | BNO 4 | 3 | I | § | N | 2x4h | 07.07. | 09.07. | 7.-9.7. | 7: 2
37 | 320 | V-007949/21 | Hrušovany u Brna - Modřice: 2,1 + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 180 | 20 | 0 |  | Odb. Rajhrad dokončovací práce - 3.podbití | BNO 4 | 3 | I | § | N | 2x4h | 09.07. | 11.07. | 9.-11.7. | 7: 2
38 | 320 | V-023061/19 | Modřice: lichá jen TV, 3,5 + TV, 3 SK vyloučena částečně (od Břeclavi) |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 60 | Jízda odbočkou přístup na vlečku úvratí | oprava koleje č.5 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 18d | 29.05. | 15.06. | 29.5.-15.6. | 5: 3; 6: 15
39 | 320 | V-008175/21 | Napájecí stanice Modřice Popice - Modřice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Brno-Maloměřice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Brno-Lesná: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 25 | 80 |  | údržba TNS | BNO 4 | 3 | O |  | D | 8x7h | 25.04. | 22.09. | 25.-28.4., 19.-22.9. | 4: 4; 9: 4
40 | 320 | V-007399/21 | Brno-Horní Heršpice: 11,11a,11b bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 |  | celková oprava koleje č.11, 11a, 11b | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 21d | 11.08. | 31.08. | 11.-31.8. | 8: 21
41 | 320 | V-007398/21 | Brno-Horní Heršpice: 709b,711,711b,713,717 bez TV, 7,9,709 + TV, výh.: 26,730,731,733,734,734Xa, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 |  | celková oprava výhybek | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 40d | 02.07. | 10.08. | 2.7.-10.8. | 7: 30; 8: 10
42 | 320 | V-007400/21 | Brno jih: 104a,108b bez TV, 108b,110,112,114 jen TV, 98 + TV, celková oprava koleje 98 a výhybek č.117,118,120,121 - strojní čištění, výměna kolejnic, ASP |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | nelze kolejově etapizovat, lze rozdělit na 2x 15 dní | celková oprava koleje 98 a výhybek č.117, 118, 120,121 - strojní čištění, výměna kolejnic, ASP | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.10. | 30.10. | 1.-30.10. | 10: 30
43 | 320 | V-019231/20 | Brno-Maloměřice: 3a,3k,5.,5b,7.,9. jen TV, 1a + TV, Brno-Maloměřice: 1.,3. jen TV, jejich část po ÚD číslo 58, 59 v km 159,700 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 4. jen TV, napěťově její část po ÚO 201 v km 158,500 |  | T+S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 |  | VMO zřízení neutrálního pole v koleji 1a | BNO 4 | 3 | C |  | D | 12 | 09.03. | 09.03. | 9.3. | bar: 3
44 | 320 | V-019205/20 | Brno-Maloměřice: záhl. traťové koleje T8 směr Brno-Židenice. Brno-Maloměřice: 1p,1v,113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,121.,122.,123.,125.,126.,127.,128.,129. jen TV, výluka napětí TV kolejí číslo 601,604,605,605a, koleje vlečky číslo 5402, OKV Brno-Maloměřice Brno-Maloměřice: 126b jen TV, její část po ÚD číslo 65 v km 160,500 Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 8. jen TV, kolej T8, napěťově její část od elektrického dělení v km 158,500 ve směru Brno-Maloměřice |  | T+S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 20 | 50 | 85 |  | VMO zřízení neutrálního pole v TV | BNO 4 | 3 | C |  | D | 12 | 10.03. | 10.03. | 10.3. | bar: 3
45 | 320 | V-019079/20 | Brno-Maloměřice: 1p,1v,51.,52.,53.,53a,101.,102.,103.,104.,105.,106.,107.,108.,109.,110.,111.,112.,113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,121.,122.,123. jen TV, výh.: 4,101,102, Brno-Maloměřice: 125.,126.,127.,128.,129. jen TV, Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 45 v km 160,322 Brno-Maloměřice: 126b jen TV, její část po ÚD číslo 65 v km 160,500 |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 |  | VMO vytvoření neutrálního pole v TV v koleji 1p a na jižním zhlaví | BNO 4 | 3 | C |  | D | 12 | 11.03. | 11.03. | 11.3. | bar: 3
46 | 320 | V-019216/20 | Brno-Maloměřice: 1a,3a,3k,5.,5b,7.,9.,51.,52.,53.,101.,102.,103.,104. jen TV, 53a + TV, Brno-Maloměřice: 1.,3. jen TV, jejich část po ÚD číslo 58, 59 v km 159,700 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 2.,4. jen TV, po ÚD číslo 56,57 v km 159,665 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 45 v km 160,332 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 4.,6. jen TV, jejich část po ÚO 201, 202 v km 158,500 ve směru Brno-Židenice |  | T+S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 100 | 95 |  | VMO demontáž TV koleje 53a a převěšení TV | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 2d | 12.03. | 13.03. | 12.-13.3. | 3: 2
47 | 320 | V-019218/20 | Brno-Maloměřice: 1a,3a,3k,5.,5b,7.,9.,51.,52.,53.,53a,101.,102.,103.,104. jen TV, 2a + TV, Brno-Maloměřice: 1.,3. jen TV, jejich část po ÚD číslo 58, 59 v km 159,700 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 2.,4. jen TV, po ÚD číslo 56,57 v km 159,665 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 45 v km 160,332 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 4.,6. jen TV, jejich část po ÚO 201, 202 v km 158,500 ve směru Brno-Židenice |  | T+S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 |  | VMO převěšení TV, demontáž TV koleje 2a | BNO 4 | 3 | C |  | D | 12 | 14.03. | 14.03. | 14.3. | bar: 3
48 | 320 | V-019207/20 | Brno-Maloměřice: 1p,1v jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | VMO vypnutí TV | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 223d | 11.03. | 19.10. | 11.3.-19.10. |  |  | 21 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 19
49 | 320 | V-019222/20 | Brno-Maloměřice: záhl. traťové koleje T8 směr Brno-Židenice. Brno-Maloměřice: 1p,1v,113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,121.,122.,123.,125.,126.,127.,128.,129. jen TV, výluka napětí TV kolejí číslo 601,604,605,605a, koleje vlečky číslo 5402, OKV Brno-Maloměřice Brno-Maloměřice: 126b jen TV, její část po ÚD číslo 65 v km 160,500 Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 8. + TV, kolej T8, napěťově její část od elektrického dělení v km 158,500 ve směru Brno-Maloměřice |  | T+S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 100 | 95 |  | VMO výměna trakčního vedení | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 2d | 14.10. | 15.10. | 14.-15.10. | 10: 2
50 | 320 | V-019223/20 | Brno-Maloměřice: 51.,52.,53.,53a,101.,102.,103.,104.,105.,106.,107.,108.,109.,110.,111.,112.,113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,121.,122.,123. jen TV, 1p,1v + TV, výh.: 4,101,102, Brno-Maloměřice: 125.,126.,127.,128.,129. jen TV, Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 45 v km 160,322 Brno-Maloměřice: 126b jen TV, její část po ÚD číslo 65 v km 160,500 |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | VMO výměna trakčního vedení | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 2d | 16.10. | 17.10. | 16.-17.10. | 10: 2
51 | 320 | V-019228/20 | Brno-Maloměřice: 51.,52.,53.,53a,101.,102.,103.,104.,105.,106.,107.,108.,109.,110.,111.,112.,113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,121.,122.,123. jen TV, 1p,1v + TV, výh.: 4,101,102, Brno-Maloměřice: 125.,126.,127.,128.,129. jen TV, Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 45 v km 160,322 Brno-Maloměřice: 126b jen TV, její část po ÚD číslo 65 v km 160,500 |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | VMO výměna trakčního vedení | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 3d | 18.10. | 20.10. | 18.-20.10. | 10: 3
52 | 320 | V-019230/20 | Brno-Maloměřice: 51.,52.,53.,101.,102.,103.,104. jen TV, 53a + TV, Brno-Maloměřice: 2.,4. jen TV, po ÚD číslo 56,57 v km 159,665 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 45 v km 160,332 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 6. jen TV, jejich část po 202 v km 158,500 ve směru Brno-Židenice |  | T+S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 100 | 95 |  | VMO výměna trakčního vedení | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 2d | 21.10. | 22.10. | 21.-22.10. | 10: 2
53 | 320 | V-019233/20 | Brno-Maloměřice: 1v,51.,52.,53.,53a,101.,102.,103.,104.,105.,106.,107.,108.,109.,110.,111.,112.,113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,121.,122.,123. jen TV, 1p + TV, Brno-Maloměřice: 125.,126.,127.,128.,129. jen TV, Brno-Maloměřice: 126b jen TV, její část po ÚD číslo 65 v km 160,500 |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | VMO demontáž stožárů P2, P3, montáž nového stožáru 101, převěšení TV | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 2d | 23.10. | 24.10. | 23.-24.10. | 10: 2
54 | 320 | V-019234/20 | Brno-Maloměřice: 51.,52.,53.,101.,102.,103.,104. jen TV, 53a + TV, Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 45 v km 160,322 ve směru severního zhlaví |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | VMO demontáž stožáru P4 | BNO 4 | 3 | C |  | D | 12 | 25.10. | 25.10. | 25.10. | bar: 10
55 | 320 | V-019237/20 | Brno-Maloměřice: 2a,3a,3k,5.,5b,7.,9.,51.,52.,53.,53a,101.,102.,103.,104. jen TV, 1a + TV, Brno-Maloměřice: 1.,3. jen TV, jejich část po ÚD číslo 58, 59 v km 159,700 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 2.,4. jen TV, po ÚD číslo 56,57 v km 159,665 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 45 v km 160,332 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 6. jen TV, 4. + TV, jejich část po ÚO 201, 202 v km 158,500 ve směru Brno-Židenice |  | T+S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | VMO výměna trakčního vedení koleje 1a | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 2d | 26.10. | 27.10. | 26.-27.10. | 10: 2
56 | 320 | V-019236/20 | Brno-Maloměřice: 1a,3a,3k,5.,5b,7.,9.,51.,52.,53.,53a,101.,102.,103.,104. jen TV, 2a + TV, Brno-Maloměřice: 1.,3. jen TV, jejich část po ÚD číslo 58, 59 v km 159,700 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 2.,4. jen TV, po ÚD číslo 56,57 v km 159,665 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 45 v km 160,332 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 4. jen TV, 6. + TV, jejich část po ÚO 201, 202 v km 158,500 ve směru Brno-Židenice |  | T+S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 100 | 95 |  | VMO výměna trakčního vedení koleje 2a | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 2d | 28.10. | 29.10. | 28.-29.10. | 10: 2
57 | 320 | V-004777/20 | Brno-Maloměřice: 1c bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 80 |  | souvislá výměna kolejnic | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 8d | 20.04. | 27.04. | 20.-27.4. | 4: 8
58 | 320 | V-004782/20 | Brno-Maloměřice: 2c bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 80 |  | souvislá výměna kolejnic | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 8d | 28.04. | 05.05. | 28.4.-5.5. | 4: 3; 5: 5
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
1 | 322 | V-023176/19 | Znojmo: 12,14,16,18,20 bez TV, výh.: 24,26,29,30, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 0 | Omezení posunových prací | oprava výhybek č. 24, 26, 29, 30 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 10d | 01.10. | 10.10. | 1.-10.10. | 10: 10
2 | 322 | V-016683/20 | Grešlové Mýto - Moravské Budějovice: traťová bez TV, Moravské Budějovice: záhl. a zhl. traťové koleje. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce mostu v km 133,610; oprava mostu v km 137,235; oprava propustku v km 135,544; M.Budějovice-oprava výhybek na zhlaví směr G.Mýto | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 60d | 01.07. | 29.08. | 1.7.-29.8. | 7: 31; 8: 29
3 | 322 | V-007951/21 | Brno-Horní Heršpice - Střelice: 2 + TV, Střelice: 2 + TV, |  | T+S |  |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 30 |  | HE-ZAS následné podbití, broušení | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 2d | 17.04. | 18.04. | 17.-18.4. | 4: 2
4 | 322 | V-007952/21 | Brno-Horní Heršpice - Střelice: 2,1 + TV, Střelice: celá + TV, Střelice - Tetčice: traťová bez TV, Střelice - Silůvky: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | etapizace bude prověřena | HE-ZAS následné podbití, broušení | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 6d | 19.04. | 24.04. | 19.-24.4. | 4: 6
5 | 322 | V-007953/21 | Střelice: 9 bez TV, 5,7 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 |  | HE-ZAS následné podbití, broušení | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 4d | 25.04. | 28.04. | 25.-28.4. | 4: 4
6 | 322 | V-005247/21 | Střelice - Zastávka u Brna: traťová bez TV, záhl. traťové koleje ze směru Tetčice v dopravně Střelice traťové koleje ze směru Tetčice v dopravně Zastávka u Brna. Tetčice: celá bez TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | výřezy, upevňovadla, ruční podbíjení | BNO 4 | 3 | O |  | D | 3x7h | 25.01. | 27.01. | 25.-27.1. | 1: 3
7 | 322 | V-005262/21 | Tetčice - Zastávka u Brna: traťová bez TV, záhl. traťové koleje ze směru Tetčice v dopravně Zastávka u Brna. Tetčice: celá bez TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s N výlukou Střelice - Tetčice 3.podb. | odstranění vegetace, ASP, kolejový pluh, štěrky, upevňovadla, def.vady | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 4d | 19.04. | 22.04. | 19.-22.4. | 4: 4
8 | 322 | V-022273/19 | Třebíč - Jihlava: traťová bez TV, Krahulov: celá bez TV, Bransouze: celá bez TV, Luka nad Jihlavou: celá bez TV, Jihlava: 4a bez TV, 1,1a,1b,2,2a,4,4a,4b,6 jen TV, záhl. a zhl. směr Luka n/J od nám. výh. č. 4,6 po náv. BL. | X | T+S |  |  | N |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | čištění KL v km 56,700-56,900, úprava skalních zářezů v km 171,680-171,780+173,600-173,800, km 180,350-180,450, Jihlava oprava zhlaví směr Luka n/J, oprava mostu v km 177,567 a 56,462, oprava propustku v km 57,019, oprava přejezdu v km 178,860+50,315 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 60d | 02.05. | 30.06. | 2.5.-30.6. | 5: 30; 6: 30
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
1 | 323 | V-005268/21 | Střelice - Moravské Bránice: traťová bez TV, záhl. traťové koleje ze směru Silůvky v dopravně Střelice traťvé koleje ze směru Silůvky v dopravně Moravské Bránice. Silůvky: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | odstranění vegetace, výřezy, kácení, upevňovadla | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 31.01. | 31.01. | 31.1. | bar: 1
2 | 323 | V-005269/21 | Střelice - Moravské Bránice: traťová bez TV, záhl. traťové koleje ze směru Silůvky v dopravně Střelice traťvé koleje ze směru Silůvky v dopravně Moravské Bránice. Silůvky: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | odstranění vegetace, výřezy, kácení, upevňovadla | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 02.02. | 02.02. | 2.2. | bar: 2
3 | 323 | V-005270/21 | Střelice - Moravské Bránice: traťová bez TV, záhl. traťové koleje ze směru Silůvky v dopravně Střelice traťvé koleje ze směru Silůvky v dopravně Moravské Bránice. Silůvky: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | odstranění vegetace, výřezy, kácení, upevňovadla | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 04.02. | 04.02. | 4.2. | bar: 2
4 | 323 | V-005271/21 | Střelice - Moravské Bránice: traťová bez TV, záhl. traťové koleje ze směru Silůvky v dopravně Střelice traťvé koleje ze směru Silůvky v dopravně Moravské Bránice. Silůvky: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | odstranění vegetace, upevňovadla, svařování, ASP | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 10.10. | 10.10. | 10.10. | bar: 10
5 | 323 | V-005272/21 | Střelice - Moravské Bránice: traťová bez TV, záhl. traťové koleje ze směru Silůvky v dopravně Střelice traťvé koleje ze směru Silůvky v dopravně Moravské Bránice. Silůvky: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | odstranění vegetace, upevňovadla, svařování, ASP | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 12.10. | 12.10. | 12.10. | bar: 10
6 | 323 | V-007355/21 | Moravské Bránice - Oslavany: traťová bez TV, Ivančice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržbové práce, odstranění vegetace-MHS | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 07.02. | 07.02. | 7.2. | bar: 2
7 | 323 | V-007356/21 | Moravské Bránice - Oslavany: traťová bez TV, Ivančice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržbové práce, odstranění vegetace-MHS | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 09.02. | 09.02. | 9.2. | bar: 2
8 | 323 | V-007590/20 | Moravské Bránice - Oslavany: traťová bez TV, Ivančice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostních objektů v km 5,043 a km 8,375 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 12.08. | 10.09. | 12.8.-10.9. | 8: 20; 9: 10
9 | 323 | V-008162/21 | Moravské Bránice - Rakšice: traťová bez TV, Moravský Krumlov: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | zřízení BK | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 42d | 01.07. | 11.08. | 1.7.-11.8. | 7: 31; 8: 11
10 | 323 | V-005282/21 | Moravské Bránice - Moravský Krumlov: traťová bez TV, záhl. v dopravně Moravské Bránice ze směru Moravský Krumlov v dopravně Moravský Krumlov ze směru Moravské Bránice. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | výřezy, kácení, upevňovadla | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 13.09. | 13.09. | 13.9. | bar: 9
11 | 323 | V-007370/21 | Moravské Bránice - Moravský Krumlov: traťová bez TV, záhl. v dopravně Moravské Bránice ze směru Moravský Krumlov v dopravně Moravský Krumlov ze směru Moravské Bránice. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | výřezy, kácení, upevňovadla | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 15.09. | 15.09. | 15.9. | bar: 9
12 | 323 | V-007373/21 | Moravský Krumlov - Rakšice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 06.09. | 06.09. | 6.9. | bar: 9
13 | 323 | V-007374/21 | Moravský Krumlov - Rakšice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 08.09. | 08.09. | 8.9. | bar: 9
14 | 323 | V-007365/21 | Rakšice - Miroslav: traťová bez TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | odstranění vegetace - MHS, údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 08.03. | 08.03. | 8.3. | bar: 3
15 | 323 | V-007366/21 | Rakšice - Miroslav: traťová bez TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | odstranění vegetace - MHS, údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 10.03. | 10.03. | 10.3. | bar: 3
16 | 323 | V-007371/21 | Rakšice - Miroslav: traťová bez TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | odstranění vegetace - MHS, údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 20.09. | 20.09. | 20.9. | bar: 9
17 | 323 | V-007372/21 | Rakšice - Miroslav: traťová bez TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | odstranění vegetace - MHS, údržbové práce | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 22.09. | 22.09. | 22.9. | bar: 9
18 | 323 | V-008400/21 | Miroslav: záhl. traťové koleje směr Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov. Miroslav - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Výluka bude do 9.2.2023. | rekonstrukce mostu - akce ŘSD silnice I/53 | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 119d | 05.09. | 01.01. | 5.9.-1.1. | 1: 1; 9: 26; 10: 31; 11: 30; 12: 31
19 | 323 | V-007362/21 | Miroslav - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | do 15.3.2022 | údržbové práce, odstranění vegetace - MHS | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 17.03. | 17.03. | bar: 3
20 | 323 | V-007361/21 | Miroslav - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržbové práce,odstranění vegetace - MHS | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 15.03. | 15.03. | 15.3. | bar: 3
21 | 323 | V-007559/21 | Břeclav - Boří les: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | odstranění vegetace - MHS | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 11.02. | 11.02. | 11.2. | bar: 2
22 | 323 | V-007333/21 | Boří les - Valtice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržbové práce, odstranění vegetace - MHS | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 14.02. | 15.02. | 14.-15.2. | 2: 2
23 | 323 | V-007382/21 | Boří les - Valtice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržbové práce, oprava GPK, svařování | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 25.10. | 25.10. | 25.10. | bar: 10
24 | 323 | V-007368/21 | Sedlec u Mikulova: celá bez TV, Valtice - Mikulov na Moravě: traťová bez TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržbové práce, odstranění vegetace - MHS | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 16.02. | 17.02. | 16.-17.2. | 2: 2
25 | 323 | V-007383/21 | Sedlec u Mikulova: celá bez TV, Valtice - Mikulov na Moravě: traťová bez TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržbové práce, oprava GPK, svařování | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 24.10. | 24.10. | 24.10. | bar: 10
26 | 323 | V-007363/21 | Mikulov na Moravě - Novosedly: traťová bez TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržbové práce, odstranění vegetace - MHS | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 21.02. | 22.02. | 21.-22.2. | 2: 2
27 | 323 | V-007357/21 | Novosedly - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržbové práce, odstanění vegetace - MHS | BNO 4 | 3 | O |  | D | 3x7h | 23.02. | 25.02. | 23.-25.2. | 2: 3
28 | 323 | V-016685/20 | Božice u Znojma - Hodonice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 5d | 25.04. | 29.04. | 25.-29.4. | 4: 5
29 | 323 | V-016684/20 | Hodonice - Znojmo: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 5d | 19.04. | 23.04. | 19.-23.4. | 4: 5
30 | 323 | V-015607/20 | Znojmo: 4 bez TV, výh.: 37,38, záhl. a zhl. traťové koleje ve směru Hodonice. | X | S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO výhybek č.24, 26, 29, 30, 37, 38 a oprava kolejí č 4, 12, 14, 16, 18 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 18d | 12.04. | 29.04. | 12.-29.4. | 4: 18
31 | 323 | V-006928/21 | Boří les - Lednice: traťová bez TV, Poštorná: celá bez TV, Lednice: celá bez TV, | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava trati - výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, sváření a budování BK | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 20d | 12.03. | 31.03. | 12.-31.3. | 3: 20
32 | 323 | V-008359/21 | Boří les - Lednice: traťová bez TV, Poštorná: celá bez TV, Lednice: celá bez TV, | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu v km 2,570 (P7131) | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 08.10. | 17.10. | 8.-17.10. | 10: 10
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
1 | 324 | V-019219/20 | Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Židenice: 1K + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 70 |  | VMO výměna trakčního vedení | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 2d | 13.12. | 14.12. | 13.-14.12. | 12: 2
2 | 324 | V-019220/20 | Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 2K + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 70 |  | VMO výměna trakčního vedení | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 2d | 15.12. | 16.12. | 15.-16.12. | 12: 2
3 | 324 | V-010452/21 | Napájecí stanice Ostrov n.O. Ostrov nad Oslavou - Vlkov u Tišnova: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Ostrov nad Oslavou - Ronov nad Sázavou: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 30 | 80 |  | údržba napájení TNS | BNO 5 | 3 | O |  | D | 8 | 11.06. | 11.06. | 11.6. | bar: 6
4 | 324 | V-010506/21 | Napájecí stanice Ostrov n.O. Ostrov nad Oslavou - Vlkov u Tišnova: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Ostrov nad Oslavou - Ronov nad Sázavou: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 30 | 80 |  | údržba napájení TNS | BNO 5 | 3 | O |  | D | 8 | 10.09. | 10.09. | 10.9. | bar: 9
5 | 324 | V-010365/21 | Napájecí stanice Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod - Ronov nad Sázavou: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Havlíčkův Brod - Sázavka: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Havlíčkův Brod - Jihlava město: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 30 | 80 |  | údržba napájecí stanice | BNO 5 | 3 | O |  | D | 8 | 15.05. | 15.05. | 15.5. | bar: 5
6 | 324 | V-010534/21 | Napájecí stanice Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod - Ronov nad Sázavou: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Havlíčkův Brod - Sázavka: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Havlíčkův Brod - Jihlava město: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 30 | 80 |  | údržba napájecí stanice | BNO 5 | 3 | O |  | D | 8 | 20.11. | 20.11. | 20.11. | bar: 11
325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec
1 | 325 | V-004339/21 | Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava železničního spodku a svršku, výměna kolejnic a pražců | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 01.04. | 20.04. | 1.-20.4. | 4: 20
2 | 325 | V-004340/21 | Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou: traťová bez TV, Veselíčko: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava železničního spodku, svršku, výměna kolejnic a pražců | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 21.04. | 05.05. | 21.4.-5.5. | 4: 10; 5: 5
3 | 325 | V-022237/19 | Studenec - Velké Meziříčí: traťová bez TV, Budišov u Třebíče: celá bez TV, Rudíkov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, oprava přejezdu v km 18,481 (P3919) | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 15.07. | 29.07. | 15.-29.7. | 7: 15
4 | 325 | V-004281/21 | Velké Meziříčí - Křižanov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, svařování, zřízení BK, sanace skalního zářezu | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 01.08. | 20.08. | 1.-20.8. | 8: 20
5 | 325 | V-022225/19 | Havlíčkův Brod - Humpolec: traťová bez TV, Lípa: celá bez TV, Herálec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce koleje, propustků, zřízení BK | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 12d | 11.07. | 22.07. | 11.-22.7. | 7: 12
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
1 | 326 | V-006902/20 | Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 0 | 30 | 65 | projekt v přípravě | Brno most Šámalova betonáž základů TV, montáž podpěr TV | BNO 4 | 3 | I | § | D | 4x8h | 12.02. | 06.03. | 12.-13.2., 5.-6.3. | 2: 2; 3: 2
2 | 326 | V-006906/20 | Brno hlavní nádraží - Brno-Židenice: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 0 | 30 | 65 | projekt v přípravě | Brno most Šámalova betonáž základů TV, montáž podpěr TV | BNO 4 | 3 | I | § | D | 4x8h | 14.02. | 08.03. | 14.-15.2., 7.-8.3. | 2: 2; 3: 2
3 | 326 | V-006916/20 | Brno hlavní nádraží - Brno-Židenice: 2,1 + TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 70 | projekt v přípravě | Brno most Šámalova montáž a demontáž bran TV | BNO 4 | 3 | I | § | N | 2x4h | 08.03. | 27.11. | 8.-9.3., 26.-27.11. | bar: 3; 11
4 | 326 | V-006934/20 | Brno-Židenice: 2,2a,2b jen TV, |  | S |  |  | N |  |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 80 | projekt v přípravě | Brno most Šámalova natažení nové troleje, úpravy a regulace TV | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 2d | 26.11. | 27.11. | 26.-27.11. | 11: 2
5 | 326 | V-006911/20 | Brno hlavní nádraží - Brno-Židenice: 2 + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 10 | 10 | 0 | 100 | 60 | projekt v přípravě | Brno most Šámalova pažení v ose os | BNO 4 | 3 | I | § | D | 2x10h | 02.04. | 03.04. | 2.-3.4. | 4: 2
6 | 326 | V-006931/20 | Brno hlavní nádraží - Brno-Židenice: zab. zař.: TZZ TK1, 2. sděl. zař.: TK 1,2 |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 15 | 15 | 0 | 100 | 60 | projekt v přípravě | Brno most Šámalova přeložky kabelů | BNO 4 | 3 | I | § | D | 2x8h | 20.03. | 24.07. | 20.3., 24.7. | bar: 3; 7
7 | 326 | V-006933/20 | Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1 + TV, Brno hlavní nádraží: 1g,1h + TV, Brno-Židenice: 1,1a,1b jen TV, |  | T+S |  |  | N | P |  | X | X | [5 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 80 | projekt v přípravě | Brno most Šámalova rekonstrukce, natažení nové troleje, regulace TV | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 2d | 03.12. | 04.12. | 3.-4.12. | 12: 2
8 | 326 | V-006905/20 | Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1 + TV, Brno hlavní nádraží: 1g,1h + TV, |  | T+S |  |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 0 | 100 | 65 | projekt v přípravě PJ 50 km/h v km 157,2-157,7 | Brno most Šámalova rekonstrukce | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 123d | 27.03. | 27.07. | 27.3.-27.7. | 3: 5; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 27
9 | 326 | V-006910/20 | Brno hlavní nádraží - Brno-Židenice: 2 + TV, Brno hlavní nádraží: 2g,2h + TV, |  | T+S |  |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 0 | 100 | 60 | projekt v přípravě PJ 50 km/h v km 157,2-157,7 | Brno most Šámalova rekonstrukce | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 124d | 27.07. | 27.11. | 27.7.-27.11. | 7: 5; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 27
10 | 326 | V-019078/20 | Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Brno-Židenice: 1.,2. jen TV, |  | T |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 0 | 100 | 45 | souběh s BC Brno-Blansko | VMO vypnutí TV pro výstavbu mostů | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 223d | 07.03. | 15.10. | 7.3.-15.10. |  |  | 25 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 15
11 | 326 | V-007589/20 | Brno-Židenice: 2.,2a,2b jen TV, záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Brno hlavní nádraží. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 15 | 15 | 0 | 100 | 65 | souběh s nepřetržitou výlukou Brno hl. n. - Brno-Židenice | TSO výhybek č.5,6a/b,8,10,12, oprava izolace na mostě Bubeníčkova | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 31d | 27.07. | 26.08. | 27.7.-26.8. | 7: 5; 8: 26
12 | 326 | V-007588/20 | Brno-Židenice: 1.,1a,1b + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 15 | 15 | 0 | 100 | 65 | souběh s nepřetržitou výlukou Brno-Židenice - Brno hl. n. | TSO výhybek č.1,9,14, oprava izolace na mostě Bubeníčkova a Lazaretní | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 61d | 28.05. | 27.07. | 28.5.-27.7. | 5: 4; 6: 30; 7: 27
13 | 326 | V-023217/19 | Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Adamov: 2,1 + TV, Adamov: celá + TV, | X | T+S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | 100 | 40 |  | BC Malo - Adamov celková rekonstrukce včetně tunelů a mostních objektů | BNO 4 | 9 | I | § | Ne | 344d | 01.01. | 10.12. | 1.1.-10.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10
14 | 326 | V-023214/19 | Adamov - Blansko: 2,1 + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | 100 | 40 |  | BC Adamov - Blansko celková rekonstrukce úseku včetně tunelů a mostních objektů | BNO 4 | 9 | I | § | Ne | 344d | 01.01. | 10.12. | 1.1.-10.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10
15 | 326 | V-007648/21 | Adamov: 4 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | projekt v přípravě pokračuje v 2023 umožněna obsluha vlečky EXPONO | Rekonstrukce nástupišť ŽST Adamov dostavba SK 4 | BNO 4 | 9 | I | § | Ne | 21d | 11.12. | 31.12. | 11.-31.12. | 12: 21
16 | 326 | V-021348/20 | Blansko: celá + TV, | X | S | [6 empty] | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výstavba silničního nadjezdu, úpravy TV | BNO 4 | 9 | C |  | Ne | 6d | 02.06. | 07.06. | 2.-7.6. | 6: 6
17 | 326 | V-007679/21 | Blansko - Rájec-Jestřebí: 2,1 + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě 20:00-4:00 | Náhrada přejezdu P6801 Blansko přeložky kanalizace pod kolejemi, přípravné práce | BNO 4 | 9 | I | § | Ne | 4d | 25.02. | 28.02. | 25.-28.2. | 2: 4
18 | 326 | V-007687/21 | Blansko - Rájec-Jestřebí: 2,1 + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě 20:00-4:00 | Náhrada přejezdu P6801 Blansko realizace bran TV, úpravy kanalizace, zásobování stavby | BNO 4 | 9 | I | § | Ne | 4d | 26.08. | 29.08. | 26.-29.8. | 8: 4
19 | 326 | V-007677/21 | Blansko - Rájec-Jestřebí: 2,1 + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě 20:00-4:00 | Náhrada přejezdu P6801 Blansko zřízení pažících konstrukcí, přípravné práce | BNO 4 | 9 | I | § | Ne | 4d | 18.02. | 21.02. | 18.-21.2. | 2: 4
20 | 326 | V-007683/21 | Blansko - Rájec-Jestřebí: 2,1 + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě 20:00-4:00 koordinace s Rekonstrukcí mostu v km 182,618 | Náhrada přejezdu P6801 Blansko dokončovací práce pro zprovoznění 2. TK + TV s novým přemostěním | BNO 4 | 9 | I | § | Ne | 4d | 15.07. | 18.07. | 15.-18.7. | 7: 4
21 | 326 | V-007684/21 | Rájec-Jestřebí - Blansko: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 70 | projekt v přípravě koordinace se Sanací Březová n. S. - Svitavy a Rekonstrukcí mostu v km 182,618 | Náhrada přejezdu P6801 Blansko realizace podchodu pod kolejí č. 1 | BNO 4 | 9 | I | § | Ne | 110d | 18.07. | 04.11. | 18.7.-4.11. | 7: 14; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 4
22 | 326 | V-007680/21 | Blansko - Rájec-Jestřebí: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 70 | projekt v přípravě koordinace se Sanací Březová n. S. - Svitavy a Rekonstrukcí mostu v km 182,618 | Náhrada přejezdu P6801 Blansko realizace podchodu pod kolejí č. 2 | BNO 4 | 9 | I | § | Ne | 111d | 27.03. | 15.07. | 27.3.-15.7. | 3: 5; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 15
23 | 326 | V-003712/18 | Blansko - Rájec-Jestřebí: 2 + TV, | X | T | [12 empty] | 10 | 10 | 90 | 15 | 90 |  | rekonstrukce mostu v km 182,618 odstranění pažení | BNO 4 | 9 | I | § | N | 4x4h | 14.10. | 18.10. | 14.-18.10. | 10: 4
24 | 326 | V-003635/18 | Rájec-Jestřebí - Blansko: 1 + TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 60 | 25 | 80 |  | rekonstrukce mostu v km 182,618 pažení v ose os | BNO 4 | 9 | I | § | N | 6x4h | 30.03. | 05.04. | 30.3.-5.4. | 3: 2; 4: 4
25 | 326 | V-003657/18 | Rájec-Jestřebí - Blansko: 1 + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 15 | 90 |  | rekonstrukce mostu v km 182,618 snesení nosné konstrukce v 1. TK | BNO 4 | 9 | I | § | D | 4 | 05.04. | 05.04. | 5.4. | bar: 4
26 | 326 | V-003677/18 | Blansko - Rájec-Jestřebí: 2 bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 60 | 15 | 90 |  | rekonstrukce mostu v km 182,618 zásobování stavby | BNO 4 | 9 | I | § | N | 35x2h | 30.07. | 03.09. | 30.7.-3.9. | 7: 2; 8: 31; 9: 2
27 | 326 | V-003634/18 | Blansko - Rájec-Jestřebí: 2 + TV, |  | T | X |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 90 | 100 | 65 | 1 TK, 200 m, 50 km/h. koordinace s investicí „Náhrada přejezdu P6801 Blansko“ | rekonstrukce mostu v km 182,618; oprava přejezdu v km 183,716 | BNO 4 | 9 | I | § | Ne | 112d | 27.03. | 16.07. | 27.3.-16.7. | 3: 5; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 16
28 | 326 | V-003676/18 | Rájec-Jestřebí - Blansko: 1 + TV, |  | T | X |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 90 | 100 | 65 | 2 TK, 200 m, 50 km/h. koordinace s investicí „Náhrada přejezdu P6801 Blansko“ | rekonstrukce mostu v km 182,816; oprava přejezdu v km 183,716 | BNO 4 | 9 | I | § | Ne | 112d | 16.07. | 04.11. | 16.7.-4.11. | 7: 16; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 4
29 | 326 | V-007682/21 | Rájec-Jestřebí - Blansko: 1 + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | 10 | 95 | projekt v přípravě | Náhrada přejezdu P6801 Blansko zásobování stavby | BNO 4 | 9 | I | § | D | 2 | 02.06. | 02.06. | 2.6. | bar: 6
30 | 326 | V-007686/21 | Blansko - Rájec-Jestřebí: 2 + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | 10 | 95 | projekt v přípravě | Náhrada přejezdu P6801 Blansko zásobování stavby | BNO 4 | 9 | I | § | D | 2 | 19.07. | 19.07. | 19.7. | bar: 7
31 | 326 | V-007873/21 | Blansko - Rájec-Jestřebí: 2 + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | 15 | 90 |  | rekonstrukce mostu 182,618 snesení mostní konstrukce v TK 1 | BNO 4 | 9 | I | § | D | 4 | 25.07. | 25.07. | 25.7. | bar: 7
32 | 326 | V-023050/19 | Rájec-Jestřebí: sudá jen TV, 2,4,6 + TV, zhl.skalické od náv.L2,L4 a Se 12 po náv.Se18 |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 90 | 100 | 60 |  | Oprava žel. přejezdu v km 185,390 oprava GPK ASP | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 10d | 02.06. | 11.06. | 2.-11.6. | 6: 10
33 | 326 | V-023049/19 | Rájec-Jestřebí: lichá jen TV, 1,3 + TV, zhl.skalické od náv.L1 a L3 po IS mezi výh.16 a 20 |  | S |  |  | N |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 5 | 60 | 100 | 60 | Nemožné obraty reg. Os vlaků (12x/24 h.), omezení posunu | Oprava žel. přejezdu v km 185,390, oprava GPK ASP | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 10d | 12.06. | 21.06. | 12.-21.6. | 6: 10
34 | 326 | V-004630/20 | Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 10 | 30 | 100 | 60 |  | oprava přejezdů v km 188,870 a 192,290, souvislá výměna kolejnic | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 9d | 03.06. | 11.06. | 3.-11.6. | 6: 9
35 | 326 | V-004633/20 | Skalice nad Svitavou - Rájec-Jestřebí: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 10 | 30 | 100 | 60 |  | oprava přejezdů v km 188,870 a 192,290, souvislá výměna kolejnic, repase technologie PZS, výměna pohonu závor v km 188,870 | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 9d | 12.06. | 20.06. | 12.-20.6. | 6: 9
36 | 326 | V-004637/20 | Skalice nad Svitavou: sudá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 10 | 30 | 100 | 60 |  | oprava přejezdu v km 194,412, oprava GPK | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 7d | 18.05. | 24.05. | 18.-24.5. | 5: 7
37 | 326 | V-004634/20 | Skalice nad Svitavou: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 45 |  | oprava přejezdu v km 194,412, oprava GPK | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 7d | 25.05. | 31.05. | 25.-31.5. | 5: 7
38 | 326 | V-004654/20 | Letovice - Skalice nad Svitavou: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 40 | 100 | 60 |  | oprava přejezdů v km 198,602, km 199,369, km 201,115 | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 14d | 12.08. | 25.08. | 12.-25.8. | 8: 14
39 | 326 | V-004646/20 | Skalice nad Svitavou - Letovice: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 40 | 100 | 60 |  | oprava přejezdů v km 198,602, km 199,369, km 201,115, repase, technologie PZS, výměna pohonu závor PZS v km 195,975 a v km 198,602 | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 14d | 29.07. | 11.08. | 29.7.-11.8. | 7: 3; 8: 11
40 | 326 | V-004658/20 | Březová nad Svitavou - Letovice: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 15 | 40 | 100 | 60 |  | oprava přejezdů v km 204,614, km 207,866, km 208,144, km 208,487, km 209,382 | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 19d | 21.06. | 09.07. | 21.6.-9.7. | 6: 10; 7: 9
41 | 326 | V-004656/20 | Letovice - Březová nad Svitavou: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 15 | 40 | 100 | 60 |  | oprava přejezdů v km 204,614, km 207,866, km 208,144, km 208,487, km 209,382 | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 19d | 10.07. | 28.07. | 10.-28.7. | 7: 19
42 | 326 | V-023055/19 | Březová nad Svitavou: sudá jen TV, 2a,4b,4c + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 10 | 5 | 20 | 100 | 80 |  | Oprava žel. přejezdu v km 213,549, oprava GPK ASP | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 6d | 26.08. | 31.08. | 26.-31.8. | 8: 6
43 | 326 | V-023053/19 | Březová nad Svitavou: lichá jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 95 |  | Oprava žel. přejezdu v km 213,549, oprava GPK ASP | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 6d | 01.09. | 06.09. | 1.-6.9. | 9: 6
44 | 326 | V-023230/19 | Březová nad Svitavou - Svitavy: 2,1 + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | 100 | 40 | projekt v přípravě bude vypnuto TV v úseku Březová nad Svitavou - Blansko | Sanace svahu, oprava přejezdu v km 226,755, oprava mostu v km 215,561 | BNO 4 | 9 | I | § | Ne | 87d | 01.06. | 26.08. | 1.6.-26.8. | 6: 30; 7: 31; 8: 26
45 | 326 | V-026852/20 | Opatov - Svitavy: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 | provoz po 2.TK | Výstavba provizorní přeložky | HKR 7 | 9 | C |  | Ne | 10d | 06.03. | 15.03. | 6.-15.3. | 3: 10
46 | 326 | V-012673/21 | Svitavy - Opatov: 2. + TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | Zastaven provoz při souběhu s výlukou 1. TK. s 1.TK | Výstavba provizorní přeložky - přeložky kabelizace | HKR 7 | 9 | C |  | N | 2x6h | 15.03. | 31.08. | 15.-16.3., 30.-31.8. | bar: 3; 8
47 | 326 | V-026869/20 | Svitavy - Opatov: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 | provoz po přeložce PJ 60 km/hod. | Výstavba dálničního mostu | HKR 7 | 9 | C |  | Ne | 168d | 16.03. | 30.08. | 16.3.-30.8. | 3: 16; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 30
48 | 326 | V-026870/20 | Opatov - Svitavy: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 | provoz po 2.TK | Zrušení provizorní přeložky | HKR 7 | 9 | C |  | Ne | 10d | 31.08. | 09.09. | 31.8.-9.9. | 8: 1; 9: 9
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
1 | 501 | V-005891/21 | Česká Třebová: 16. bez TV, 14.,16.,18. jen TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 |  | Betonáž základů podpěr 398B, 438A, 440A, 442. | HKR 7 | 9 | OS | § | D | 2x10h | 07.04. | 08.04. |  | 4: 2
2 | 501 | V-005878/21 | Česká Třebová: 1. bez TV, 1.,3a,3b,5. jen TV, napěťově jejich pražská a brněnská část |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 |  | Betonáž základů podpěr 395, 437. | HKR 7 | 9 | O | § | D | 3x8h | 21.03. | 23.03. |  | 3: 3
3 | 501 | V-005881/21 | Česká Třebová: 7. bez TV, 1.,3a,3b,5.,7.9. jen TV, napěťově jejich pražská a brněnská část Česká Třebová: zhl. pražské, jeho část od návěstidla L7 po návěstidlo Se64 a námezník výhybky číslo 43. |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 |  | Betonáž základů podpěr 441, 441C, 443, 443C, 443D. | HKR 7 | 9 | OS | § | D | 3x8h | 24.03. | 26.03. |  | 3: 3
4 | 501 | V-005894/21 | Česká Třebová: 2.,14.,16. bez TV, 2.,4a,4b,6.,14.,16.,18. jen TV, napěťově jejich pražská a brněnská část |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 |  | Betonáž základů podpěr 444B, 444C. | HKR 7 | 9 | OS | § | D | 2x8h | 13.04. | 14.04. |  | 4: 2
5 | 501 | V-005884/21 | Česká Třebová: 6. bez TV, 2.,4a,4b,6. jen TV, napěťově jejich pražská a brněnská část |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 |  | Betonáž základů podpěr 394, 400, 410, 422, 430, 436, 438, 440, základy přístřešku u II. nástupiště. | HKR 7 | 9 | OS | § | D | 4x8h | 28.03. | 31.03. |  | 3: 4
6 | 501 | V-005874/21 | Česká Třebová odjezdová skupina: 9. bez TV, 7.,9. jen TV, napěťově jejich pražská a brněnská část |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 |  | Betonáž základů podpěr 393, 395A, 395F, 397A, 397B, 399, 407A, 409, 409A, 421, 427A, 429, 435, K437A, 437A, 439A, 439E, 441F, 443E. | HKR 7 | 9 | OS | § | D | 4x8h | 14.03. | 17.03. |  | 3: 4
7 | 501 | V-005868/21 | Česká Třebová odjezdová skupina: 13. bez TV, 11.,13.,15.,17. jen TV, napěťově jejich pražská a brněnská část |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 |  | Betonáž základů podpěr 393B, 395G, 397C, 407B, 409B, 427B, 435A, 437B, 439B, 441G. | HKR 7 | 9 | OS | § | D | 4x8h | 07.03. | 10.03. |  | 3: 4
8 | 501 | V-005863/21 | Česká Třebová odjezdová skupina: 25. bez TV, 19.,21.,23.,25. jen TV, jejich pražská a brněnská část |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 |  | Betonáž základů podpěr 393C, 395H, 397D, 407C, 409D, 427C, 435B, 437C, 439C, 441H, 443G. | HKR 7 | 9 | OS | § | D | 5x8h | 01.03. | 05.03. |  | 3: 5
9 | 501 | V-005872/21 | Česká Třebová odjezdová skupina: 7. bez TV, 7.,9. jen TV, napěťově jejich pražská a brněnská část |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 |  | Betonáž základů podpěry 439. | HKR 7 | 9 | OS | § | D | 6 | 11.03. | 11.03. | bar: 3
10 | 501 | V-005873/21 | Česká Třebová odjezdová skupina: 17. bez TV, 11.,13.,15.,17. jen TV, apěťově jejich pražská a brněnská část |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 |  | Betonáž základů podpěry 443F. | HKR 7 | 9 | OS | § | D | 6 | 12.03. | 12.03. | bar: 3
11 | 501 | V-005888/21 | Česká Třebová: 12. bez TV, 8.,12. jen TV, napěťově jejich pražská a brněnská část |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 |  | Betonáž základů podpěr 396, 400A, 410A, 422A, 430A, 436A základy přístřešku u II. nástupiště. | HKR 7 | 9 | OS | § | D | 3x8h | 14.05. | 16.05. | 14.-16.5. | 5: 3
12 | 501 | V-003537/21 | Česká Třebová: 12. bez TV, zhl. 1. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidel S8, S12 po návěstidlo Se33. Česká Třebová: 8.,12 jen TV, jejich pražská a brněnská část - lze etapizovat brněnskou část dle práce na 12. SK |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Vybagrování, výměna pražců, svařování, GPK, odvodnění, výměna výhybkových součástek výhybky číslo 22ab , 30. | HKR 7 | 9 | OS | § | Ne | 15d | 02.05. | 16.05. | 2.-16.5. | 5: 15
13 | 501 | V-005902/21 | Česká Třebová: 16. bez TV, 14.,16.,18. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 |  | Betonáž základů podpěr 400B, 410B, 422B, 430B, 436B základy přístřešku I. nástupiště. | HKR 7 | 9 | OS | § | D | 3x8h | 17.05. | 19.05. | 17.-19.5. | 5: 3
14 | 501 | V-005899/21 | Česká Třebová: 18. bez TV, 14.,16.,18. + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 |  | Betonáž základů podpěr 394A, 396A. | HKR 7 | 9 | OS | § | D | 3x10h | 20.05. | 22.05. | 20.-22.5. | 5: 3
15 | 501 | V-005893/21 | Česká Třebová: 14.,16. bez TV, 14.,16.,18. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 |  | Betonáž základu podpěry 444. | HKR 7 | 9 | OS | § | D | 8 | 23.05. | 23.05. | 23.5. | bar: 5
16 | 501 | V-007444/21 | Česká Třebová: zhl. 2. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla Se41 po návěstidla S14, S16. Česká Třebová: 14.,16.,18. jen TV, napěťově jejich brněnská část |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Vybagrování, výměna pražců, svařování, GPK, odvodnění, výměna výhybkových součástek výhybce číslo 24ab. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 7d | 17.05. | 23.05. | 17.-23.5. | 5: 7
17 | 501 | V-023426/19 | Česká Třebová odjezdová skupina: 33. bez TV, výh.: 429, Česká Třebová odjezdová skupina: 33.,35. jen TV, napěťově jejich brněnská část |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Vybagrování, výměna pražců, svařování , GPK , odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 13.06. | 17.06. | 13.-17.6. | 6: 5
18 | 501 | V-023424/19 | Česká Třebová odjezdová skupina: 11. bez TV, Česká Třebová odjezdová skupina: 11.,13.,15.,17. jen TV, napěťově jejich brněnská část Česká Třebová odjezdová skupina: výh.: 424, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Vybagrování, výměna pražců, svařování , GPK , odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 06.06. | 10.06. | 6.-10.6. | 6: 5
19 | 501 | V-023429/19 | Česká Třebová odjezdová skupina: výh.: 417, Česká Třebová odjezdová skupina: 33.,35. jen TV, napěťově jejich brněnská část |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 |  | Vybagrování, výměna pražců, svařování, GPK, odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 20.06. | 24.06. | 20.-24.6. | 6: 5
20 | 501 | V-023419/19 | Česká Třebová odjezdová skupina: 25. bez TV, 19.,21.,23.,25. jen TV, výh.: 409, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Vybagrování, výměna pražců, svařování, GPK odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 21.05. | 25.05. | 21.-25.5. | 5: 5
21 | 501 | V-023420/19 | Česká Třebová odjezdová skupina: 23.,25. bez TV, 19.,21.,23.,25. jen TV, výh.: 423, napěťově jejich brněnská část |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 |  | Vybagrování, výměna pražců, svařování, GPK, odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí na výhybce číslo 423. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 26.05. | 30.05. | 26.-30.5. | 5: 5
22 | 501 | V-023421/19 | Česká Třebová odjezdová skupina: 21. bez TV, výh.: 426AB, 426AB - dvě jednoduché výhybky Česká Třebová odjezdová skupina: 19.,21.,23.,25. jen TV, napěťově jejich brněnská část |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 |  | Vybagrování, výměna pražců, svařování, GPK, odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 01.06. | 05.06. | 1.-5.6. | 6: 5
23 | 501 | V-011046/19 | Česká Třebová: 211.,212.,213.,214. bez TV, 201.-222. jen TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Výměna kolejnic a betonových pražců, zřízení BK, svařování. Výměna výhybek za poměrové. ASP, odvodnění. | HKR 7 | 9 | C/O | § | Ne | 30d | 01.10. | 30.10. | 1.-30.10. | 10: 30
24 | 501 | V-023416/19 | Česká Třebová vjezdová skupina: 110 bez TV, výh.: 125,127,130, Česká Třebová vjezdová skupina: 110,112,114 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | nelze na 112.,114. SK a 91. SK | Vybagrování, výměna pražců, svařování, GPK, odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí na výhybce číslo 130. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 16.05. | 20.05. | 16.-20.5. | 5: 5
25 | 501 | V-024986/19 | Brandýs nad Orlicí - Bezpráví: 1. + TV, Bezpráví: záhl. TK 1. směr Brandýs nad Orlicí + TV. Bezpráví: 1. jen TV, její část od el. dělení v km 261,087 ve směru Brandýs n. O. |  | T+S |  |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 | k 21.7. aktiv. nové TZZ TK 1 PJ 50 km/hod. 3300 m PJ 30 km/hod. 1100 m | BC Ústí - Brandýs, původní stopa rekonstrukce | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 171d | 01.02. | 21.07. | 1.2.-21.7. | 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 21
26 | 501 | V-024984/19 | Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 2. + TV, Bezpráví: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 60 | 100 | 20 | k 18.12. aktiv. nové TZZ TK 2 PJ 50 km/hod. 4100 m PJ 30 km/hod. 1100 m | BC Ústí - Brandýs, původní stopa rekonstrukce mostu, rekonstrukce | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 150d | 22.07. | 18.12. | 22.7.-18.12. | 7: 10; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 18
27 | 501 | V-009268/21 | Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 2. + TV, Brandýs nad Orlicí: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Bezpráví záhlaví a zhlaví 2. TK směr Choceň. Brandýs nad Orlicí - Choceň: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. | BC Ústí - Brandýs, původní stopa demontáž spojek TV a převěsů TV, úprava převýšení, pažení v ose os (spodek) Brandýs nad Orlicí | HKR 7 | 9 | I | § | N | 4x6h | 01.02. | 05.02. | 1.-5.2. | 2: 4
28 | 501 | V-009273/21 | Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 2. + TV, Brandýs nad Orlicí: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Bezpráví záhlaví a zhlaví 2. TK směr Choceň. Brandýs nad Orlicí - Choceň: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. | BC Ústí - Brandýs, původní stopa pažení v ose os (spodek), práce na mostě v km 265,536 | HKR 7 | 9 | I | § | N | 7x6h | 09.02. | 16.02. | 9.-16.2. | 2: 7
29 | 501 | V-009267/21 | Brandýs nad Orlicí: 3 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | pokr. z 2021 | BC Ústí - Brandýs, původní stopa rekonstrukce | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 32d | 01.01. | 01.02. | 1.1.-1.2. | 1: 31; 2: 1
30 | 501 | V-009280/21 | Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 2. + TV, Brandýs nad Orlicí: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Bezpráví záhlaví a zhlaví 2. TK směr Choceň. Brandýs nad Orlicí - Choceň: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. | BC Ústí - Brandýs, původní stopa práce na mostě v km 265,536 | HKR 7 | 9 | I | § | N | 8x6h | 21.03. | 29.03. | 21.-29.3. | 3: 8
31 | 501 | V-009289/21 | Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 2. + TV, Brandýs nad Orlicí: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Bezpráví záhlaví a zhlaví 2. TK směr Choceň. Brandýs nad Orlicí - Choceň: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. | BC Ústí - Brandýs, původní stopa práce na mostě v km 263,594 a propustku v km 264,840 | HKR 7 | 9 | I | § | N | 3x6h | 09.04. | 12.04. | 9.-12.4. | 4: 3
32 | 501 | V-024985/19 | Brandýs nad Orlicí: 6. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | pokračuje z 2021 | BC Ústí - Brandýs, původní stopa rekonstrukce SK 6 | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 222d | 01.01. | 10.08. | 1.1.-10.8. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 10
33 | 501 | V-019500/20 | Brandýs nad Orlicí: 2.,4.,6. + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Bezpráví zhlaví 2. TK směr Choceň od nám. výh. č. 9 po výh. 13 mimo. |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 60 | 100 | 20 | v zákrytu s TK 2. Bezpráví - Brandýs nad Orlicí; možnost jízdy z LKS do TK 2 sm. Choceň; K 18.12. aktiv. def. SZZ PJ 30 km/hod.1900 m | BC Ústí - Brandýs, původní stopa rekonstrukce | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 130d | 11.08. | 18.12. | 11.8.-18.12. | 8: 21; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 18
34 | 501 | V-009293/21 | Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 2. + TV, Brandýs nad Orlicí: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Bezpráví záhlaví a zhlaví 2. TK směr Choceň. Brandýs nad Orlicí - Choceň: 2 + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. | BC Ústí - Brandýs, původní stopa osazení NK mostu v km 265,536, demontáž spojek TV a převěsů TV Brandýs nad Orlicí směr Choceň | HKR 7 | 9 | I | § | N | 5x6h | 15.05. | 20.05. | 15.-20.5. | 5: 5
35 | 501 | V-020501/20 | Brandýs nad Orlicí: 1.,3. + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Bezpráví. |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 | v zákrytu s TK 1. Brandýs nad Orlicí - Bezpráví PJ 30 km/hod.1900 m | BC Ústí - Brandýs, původní stopa rekonstrukce | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 105d | 01.02. | 16.05. | 1.2.-16.5. | 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 16
36 | 501 | V-009298/21 | Choceň - Brandýs nad Orlicí: 1. + TV, Brandýs nad Orlicí: 1.,3. + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Bezpráví záhlaví a zhlaví 1. TK směr Choceň. Brandýs nad Orlicí - Bezpráví: 1. + TV, Bezpráví: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. | BC Ústí - Brandýs, původní stopa převázání pažení podchodu v km 266,230 a v km 266,594, svršek choceňské zhlaví, nové spojky TV a převěsy TV, demolice na mostě v km 265,536 | HKR 7 | 9 | I | § | N | 13x6h | 30.07. | 12.08. | 30.7.-12.8. | 7: 2; 8: 11
37 | 501 | V-024983/19 | Brandýs nad Orlicí - Choceň: 2. + TV, Brandýs nad Orlicí: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Bezpráví záhlaví a zhlaví 2. TK směr Choceň. |  | T+S |  |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 60 | 100 | 20 | k 10.8. aktiv. uprav. TZZ TK 2 a SZZ rozšířené o výh. č. 13 PJ 30 km/hod.1900 m | BC Ústí - Brandýs, původní stopa rekonstrukce | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 20d | 22.07. | 10.08. | 22.7.-10.8. | 7: 10; 8: 10
38 | 501 | V-009313/21 | Choceň - Brandýs nad Orlicí: 1. + TV, Brandýs nad Orlicí: 1.,3. + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Bezpráví záhlaví a zhlaví 1. TK směr Choceň. Brandýs nad Orlicí - Bezpráví: 1 + TV, Bezpráví: 1 + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. | BC Ústí - Brandýs, původní stopa pažení larseny na mostě v km 265,536, osazení rámů propustku v km 264,840 a mostu v km 260,986 | HKR 7 | 9 | I | § | N | 4x6h | 16.09. | 20.09. | 16.-20.9. | 9: 4
39 | 501 | V-016424/21 | Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: zab. zař.: TZZ, PZZ. Brandýs nad Orlicí: zab. zař.: SZZ celá. Brandýs nad Orlicí - Choceň: zab. zař.: TZZ, PZZ. | X | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. etapizace | BC Ústí - Brandýs, původní stopa aktivace ZZ | HKR 7 | 9 | I | § | N | 2x6h | 30.06. | 22.07. | 30.6-1.7., 21.-22.7. | bar: 6 to 7
40 | 501 | V-024987/19 | Choceň - Brandýs nad Orlicí: 1. + TV, Brandýs nad Orlicí: 1.,3. + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Choceň záhlaví a zhlaví 1. TK směr Bezpráví. |  | T+S |  |  |  | P | X |  | X |  |  |  |  | X | 5 | 5 | 60 | 100 | 20 | k 21.7. aktiv. def. SZZ LKS a upravené TZZ TK 1 PJ 30 km/hod.1900 m | BC Ústí - Brandýs, původní stopa rekonstrukce koleje | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 66d | 17.05. | 21.07. | 17.5.-21.7. | 5: 15; 6: 30; 7: 21
41 | 501 | V-009325/21 | Choceň - Brandýs nad Orlicí: 1. + TV, Brandýs nad Orlicí: 1.,3. + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Bezpráví záhlaví a zhlaví 1. TK směr Choceň. Brandýs nad Orlicí - Bezpráví: 1. + TV, Bezpráví: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. | BC Ústí - Brandýs, původní stopa osazení NK mostu v km 265,536, pokládka výhybky | HKR 7 | 9 | I | § | N | 5x6h | 01.11. | 06.11. | 1.-6.11. | 11: 5
42 | 501 | V-009330/21 | Choceň - Brandýs nad Orlicí: 1. + TV, Brandýs nad Orlicí: 1.,3. + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Bezpráví záhlaví a zhlaví 1. TK směr Choceň. Brandýs nad Orlicí - Bezpráví: 1. + TV, Bezpráví: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. | BC Ústí - Brandýs, původní stopa železniční svršek, tažení spojek TV, montáž napájecích převěsů | HKR 7 | 9 | I | § | N | 18x6h | 30.11. | 18.12. | 30.11.-18.12. | 11: 1; 12: 17
43 | 501 | V-021247/20 | Uhersko: celá bez TV, | X | S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. Pomalé jízdy 50km/hod. délka 100 m vždy když není výluka t.j. 3., 5.-21., 24., 26.-30. den. | D35 - Ostrov - Časy. 1.,2. den - otočenmí vahadla -P10, 4. den - rektifikace vahadla- P10, 22.,23. den otočení vahadla -P20, 25. den - rektifikace vahadla -P20 | HKR 7 | 4 | C |  | N | 6x6h | 01.04. | 26.04. | 1.-3.4., 4.-5.4., 22.-24.4., 25.-26.4. | 4: 6
44 | 501 | V-021325/20 | Uhersko: sudá bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 60 | 20 | Pomalá jízda 50 km/hod. ve 3. SK v délce 100 m. | D35 - Ostrov - Časy.Květen -bednění, červen - odbednění komory spojovacího segmentu- levá strana. | HKR 7 | 4 | C |  | D | 2x12h | 02.05. | 25.06. | 2.5., 25.6. | bar: 5 to 6
45 | 501 | V-021329/20 | Uhersko: sudá bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 60 | 20 | Pomalá jízda 50 km/hod. ve 3. SK v délce 100 m. | D35 - Ostrov - Časy. montáž vzpěr spojovacího segmentu-levá strana. | HKR 7 | 4 | C |  | D | 12 | 29.06. | 29.06. | 29.6. | bar: 6
46 | 501 | V-021315/20 | Uhersko: lichá bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 60 | 20 | Pomalá jízda 50 km/hod. ve 4. SK v délce 100 m. | D35 - Ostrov - Časy. Květen- bednění, červen - odbednění komory spojovacího segmentu-pravá strana. | HKR 7 | 4 | C |  | D | 2x12h | 01.05. | 24.06. | 1.5., 24.6. | bar: 5 to 6
47 | 501 | V-021330/20 | Uhersko: lichá bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 60 | 20 | Pomalá jízda 50 km/hod. ve 4. SK v délce 100 m. | D35 - Ostrov - Časy. Montáž vzpěr spojovacího segmentu - pravá strana. | HKR 7 | 4 | C |  | D | 12 | 30.06. | 30.06. | 30.6. | bar: 6
48 | 501 | V-005905/21 | Uhersko: sudá bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 60 | 20 | Pomalá jízda 50 km/hod. ve 3. SK v délce 100 m. | D35 - Ostrov - Časy. Montáž svodidel a PHS - levá strana. | HKR 7 | 4 | C |  | D | 5x12h | 01.10. | 05.10. | 1.-5.10. | 10: 5
49 | 501 | V-005907/21 | Uhersko: lichá bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 60 | 20 | Pomalá jízda 50 km/hod. ve 4. SK v délce 100 m. | D35 - Ostrov - Časy. Montáž svodidel a PHS - pravá strana. | HKR 7 | 4 | C |  | D | 5x12h | 06.10. | 10.10. | 6.-10.10. | 10: 5
50 | 501 | V-006640/21 | Moravany - Uhersko: zab. zař.: TZZ v 1. traťové koleji mezi dopravnami . |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 | Jízda mezistaničně ve vyloučené koleji. | Náhrada starých KO za nové. | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 2d | 11.05. | 12.05. | 11.-12.5. | 5: 2
51 | 501 | V-006641/21 | Uhersko - Moravany: zab. zař.: TZZ v 2. traťové koleji mezi dopravnami . |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 | Jízda mezistaničně ve vyloučené koleji. | Náhrada starých KO za nové. | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 2d | 13.05. | 14.05. | 13.-14.5. | 5: 2
52 | 501 | V-006593/21 | Kostěnice - Moravany: zab. zař.: TZZ v 1. traťové koleji mezi dopravnami . |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 | Jízda mezistaničně ve vyloučené koleji. | Náhrada starých KO za nové. | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 2d | 07.05. | 08.05. |  | 5: 2
53 | 501 | V-006600/21 | Moravany - Kostěnice: zab. zař.: TZZ v 2. traťové koleji mezi dopravnami . |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 | Jízda mezistaničně ve vyloučené koleji. | Náhrada starých KO za nové. | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 2d | 09.05. | 10.05. | 9.-10.5. | 5: 2
54 | 501 | V-006642/21 | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: zab. zař.: TZZ v 1. traťové koleji mezi dopravnami . |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 | Jízda mezistaničně ve vyloučené koleji. Opravné práce koordinace dle HMG stavby Pardubice měsíc 9/10 2022 - v souběhu s výlukami stavby. | Náhrada starých KO za nové. | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 16d | 29.09. | 14.10. | 29.9.-14.10. | 9: 2; 10: 14
55 | 501 | V-006643/21 | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: TZZ v 2. traťové koleji mezi dopravnami . |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 | Jízda mezistaničně ve vyloučené koleji. Opravné práce koordinace dle harmonogramu stavby Pardubice měsíc 9/10 2022 - v souběhu s výlukami stavby. | Náhrada starých KO za nové. | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 6d | 15.10. | 20.10. | 15.-20.10. | 10: 6
56 | 501 | V-008718/21 | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice. |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | 20 | 20 |  | Modernizace Pardubice - svařování, ASP. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 2x6h | 06.03. | 08.03. | 6.-8.3. | 3: 2
57 | 501 | V-019994/20 | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1 bez TV, Pardubice hlavní nádraží: 1a bez TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice. |  | T+S |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 10 | 90 | 30 | 20 |  | Modernizace Pardubice - úprava GPK. | HKR 7 | 4 | I | § | D | 6 | 13.11. | 13.11. | 13.11. | bar: 11
58 | 501 | V-008707/21 | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1 + TV, Pardubice hlavní nádraží: celá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. Bez průjezdu vlaků. | Modernizace Pardubice - brány, převěšení TV. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 4x6h | 02.02. | 06.02. | 2.-6.2. | 2: 4
59 | 501 | V-024995/19 | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1 + TV, Pardubice hlavní nádraží: SK: lichá + TV kusé směr Kostěnice záhlaví 1. TK směr Kostěnice zhlaví 1. TK směr Kostěnice po výh. 21 část zhlaví 2. TK směr Kostěnice |  | T+S |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 | Provizorní část zhlaví TK 2 směr Kostěnice jednokolejná - jednokolejný provoz Kostěnice - Pardubice. PJ 40 km/hod. 800 m. | Modernizace Pardubice - přesmyk pro most km 304,776. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 16d | 17.02. | 04.03. | 17.2.-4.3. | 2: 12; 3: 4
60 | 501 | V-025023/19 | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1 + TV, Pardubice hlavní nádraží: SK: lichá + TV kusé směr Kostěnice část zhlaví 1.,2. TK směr Kostěnice |  | T+S |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 | Provizorní část zhlaví TK 2,1 jednokolejná - jednokolejný provoz Kostěnice - Pardubice po TK 2. PJ 40 km/hod. 800 m. | Modernizace Pardubice - zrušení přesmyku pro most km 304,776. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 16d | 29.09. | 14.10. | 29.9.-14.10. | 9: 2; 10: 14
61 | 501 | V-024992/19 | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2 + TV, Pardubice hlavní nádraží: SK: 2a,6,8a,skupina "400" + TV kusé směr Kostěnice záhlaví a zhlaví 2. TK směr Kostěnice |  | T+S |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 | PJ 40 km/hod. 800 m. | Modernizace Pardubice - přesmyk pro most km 304,776. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 16d | 01.02. | 16.02. | 1.-16.2. | 2: 16
62 | 501 | V-019989/20 | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. 2. TK směr Kostěnice. |  | T+S |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 | PJ 40 km/hod. 800 m. | Modernizace Pardubice - likvidace přesmyku mostu. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 6d | 15.10. | 20.10. | 15.-20.10. | 10: 6
63 | 501 | V-019995/20 | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2 bez TV, Pardubice hlavní nádraží: 2a bez TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice. |  | T+S |  |  |  | P | X | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 10 | 90 | 30 | 20 |  | Modernizace Pardubice - úprava GPK. | HKR 7 | 4 | I | § | D | 6 | 14.11. | 14.11. | 14.11. | bar: 11
64 | 501 | V-019992/20 | Pardubice hlavní nádraží: 1,3 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |  | Modernizace Pardubice - demolice prvků TV, montáž TV nad spojkou 12 - 16X. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 2x4h | 08.10. | 10.10. | 8.-10.10. | 10: 2
65 | 501 | V-019997/20 | Pardubice hlavní nádraží: 1,3 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |  | Modernizace Pardubice - dočasné zakotvení systému TV. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 4 | 16.11. | 17.11. | 16.-17.11. | bar: 11
66 | 501 | V-019973/20 | Pardubice hlavní nádraží: 1,3,11,13,15 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |  | Modernizace Pardubice - montáž bran TV. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 2x4h | 06.05. | 08.05. | 6.-8.5. | 5: 2
67 | 501 | V-019962/20 | Pardubice hlavní nádraží: 2,4,6 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |  | Modernizace Pardubice - montáž bran TV. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 2x4h | 16.02. | 18.02. | 16.-18.2. | 2: 2
68 | 501 | V-019978/20 | Pardubice hlavní nádraží: 1,2,5,6,7,8,11 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |  | Modernizace Pardubice - montáž bran TV. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 2x4h | 08.05. | 10.05. | 8.-10.5. | 5: 2
69 | 501 | V-019981/20 | Pardubice hlavní nádraží: 11,13,15 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |  | Modernizace Pardubice - montáž bran TV. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 4 | 01.07. | 02.07. | 1.-2.7. | bar: 7
70 | 501 | V-019986/20 | Pardubice hlavní nádraží: SK: 1,2 (dočasný přesmyk) + TV | X | S | [5 empty] | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Modernizace Pardubice - montáž bran TV. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 2x4h | 26.09. | 28.09. | 26.-28.9. | 9: 2
71 | 501 | V-019956/20 | Pardubice hlavní nádraží: 1,2,5,6,8 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |  | Modernizace Pardubice - montáž bran. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 4 | 20.02. | 21.02. | 20.-21.2. | bar: 2
72 | 501 | V-019957/20 | Pardubice hlavní nádraží: 7,11 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |  | Modernizace Pardubice - montáž bran. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 4 | 21.02. | 22.02. | 21.-22.2. | bar: 2
73 | 501 | V-019950/20 | Pardubice hlavní nádraží: 2,4,6,8,10,12 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |  | Modernizace Pardubice - montáž TV. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 6x6h | 01.02. | 07.02. | 1.-7.2. | 2: 6
74 | 501 | V-019966/20 | Pardubice hlavní nádraží: 13,15,17,19,21,23,27 jen TV, 5,7,11 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |  | Modernizace Pardubice - montáž TV. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 6x6h | 24.02. | 02.03. | 24.2.-2.3. | 2: 5; 3: 1
75 | 501 | V-019980/20 | Pardubice hlavní nádraží: 1,3,11,13,15 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |  | Modernizace Pardubice - převěšení systémů na novou bránu. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 4 | 10.05. | 11.05. | 10.-11.5. | bar: 5
76 | 501 | V-020535/20 | Pardubice hlavní nádraží: SK: JK + TV vlečky TOPEK OIL, DEXTRA X |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Modernizace Pardubice - rekonstrukce kostěnického zhlaví. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 10d | 19.09. | 28.09. | 19.-28.9. | 9: 10
77 | 501 | V-019985/20 | Pardubice hlavní nádraží: SK: 1,2 (dočasný přesmyk) + TV |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |  | Modernizace Pardubice - stavba stožáru 34N. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 4 | 19.09. | 20.09. | 19.-20.9. | bar: 9
78 | 501 | V-019948/20 | Pardubice hlavní nádraží: 5.,7. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |  | Modernizace Pardubice - stavba stožáru 45N. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 4 | 02.02. | 03.02. | 2.-3.2. | bar: 2
79 | 501 | V-019996/20 | Pardubice hlavní nádraží: SK: JK, 9a |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 |  | Modernizace Pardubice - úprava GPK. | HKR 7 | 4 | I | § | D | 6 | 15.11. | 15.11. | 15.11. | bar: 11
80 | 501 | V-020671/20 | Pardubice hlavní nádraží: SK: kostěnická výtažná její část od výh. č. 2 po výh. č. 17B zhlaví směr Kostěnice jeho část od výh. č. 17B po výh. č. 19A |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Modernizace Pardubice - rekonstrukce koleje, stavba čtyřkolejného mostu. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 224d | 17.02. | 28.09. | 17.2.-28.9. |  | 12 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28
81 | 501 | V-020670/20 | Pardubice hlavní nádraží: 7 + TV, kusá směr Kostěnice |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Modernizace Pardubice - rekonstrukce. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 92d | 30.06. | 29.09. | 30.6.-29.9. | 6: 1; 7: 31; 8: 31; 9: 29
82 | 501 | V-020536/20 | Pardubice hlavní nádraží: 31 bez TV, kusá směr Přelouč |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Modernizace Pardubice. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 134d | 17.02. | 30.06. | 17.2.-30.6. | 2: 12; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30
83 | 501 | V-008712/21 | Pardubice hlavní nádraží: celá + TV, | X | S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. Bez průjezdu vlaků. | Modernizace Pardubicev - převěšení TV, demontáž směrových lan, demontáž a montáž bran, překotvení TV. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 4x6h | 27.02. | 03.03. | 27.2.-3.3. | 2: 2; 3: 2
84 | 501 | V-024990/19 | Pardubice hlavní nádraží: 16 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Přechází do 2023. | Modernizace Pardubice. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
85 | 501 | V-019972/20 | Pardubice hlavní nádraží: 33,35 bez TV, kusé směr Přelouč |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Modernizace Pardubice. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 21d | 17.02. | 09.03. | 17.2.-9.3. | 2: 12; 3: 9
86 | 501 | V-020672/20 | Pardubice hlavní nádraží: část zhlaví 1.,2. TK směr Kostěnice |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 20 | 1.7.-31.8. přerušen trolejbusový provoz; provizorní část zhlaví 1.,2. TK směr Kostěnice dvoukolejná - dvoukolejný provoz Kostěnice - Pardubice. PJ 40 km/hod. 800m v 1. a 2.TK | Modernizace Pardubice - přesmyk pro most km 304,776, stavba čtyřkolejného mostu. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 208d | 05.03. | 28.09. | 5.3.-28.9. | 3: 27; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 28
87 | 501 | V-019998/20 | Pardubice hlavní nádraží: 11a,13a,15 jen TV, zhlaví směr Kostěnice |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | Jízda z SK 11a,13a,15 směr Kostěnice pouze LNT. | Modernizace Pardubice - rekonstrukce kostěnického zhlaví. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 10d | 19.09. | 28.09. | 19.-28.9. | 9: 10
88 | 501 | V-019959/20 | Pardubice hlavní nádraží: SK JK + TV vlečky TOPEK OIL a DEXTRA X |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | Nemožnost obsluhy vleček - nutno projednat. | Modernizace Pardubice - vkládání výhybek, nové napojení koleje JK a vlečky TOPEK OIL. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 21d | 17.02. | 09.03. | 17.2.-9.3. | 2: 12; 3: 9
89 | 501 | V-020674/20 | Pardubice hlavní nádraží: zhl. 2. TK směr Kostěnice + TV. jeho část od nám. výh. 8 po nám. výh. 17X |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 | Směr Kostěnice pouze z LKS. PJ 40 km/hod. 500m. | Modernizace Pardubice likvidace přesmyku mostu | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 16d | 21.10. | 05.11. | 21.10.-5.11. | 10: 11; 11: 5
90 | 501 | V-020680/20 | Pardubice hlavní nádraží: 19,21 jen TV, zřízení SK 19,21 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | Doplněno po poradě v souvislosti se změnou stavebního postupu (technické řešení nástupišť). | Modernizace Pardubice. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 352d | 01.01. | 18.12. | 1.1.-18.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 18
91 | 501 | V-016440/21 | Pardubice hlavní nádraží: 17,23,25 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | Doplněno v souvislosti se změnou stavebního postupu (technické řešení nástupišť). | Modernizace Pardubice - rekonstrukce. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 284d | 10.03. | 18.12. | 10.3.-18.12. |  |  | 22 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 18
92 | 501 | V-016426/21 | Pardubice hlavní nádraží: 7,11a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | Doplněno v souvislosti se změnou stavebního postupu (technické řešení nástupišť). | Modernizace Pardubice výstavba kabelovodu | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 119d | 04.03. | 30.06. | 4.3.-30.6. | 3: 28; 4: 30; 5: 31; 6: 30
93 | 501 | V-016428/21 | Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 17,19,21 směr Přelouč po nám. výh. č. 50 a 65X . Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 23 směr Přelouč po výh. č. 58X. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | Na vlečku Paramo omezená délka posunového dílu - nutno projednat. Doplněno v souvislosti se změnou stavebního postupu (technické řešení nástupišť). | Modernizace Pardubice - snesení a rekonstrukce části zhlaví. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 13d | 06.12. | 18.12. | 6.-18.12. | 12: 13
94 | 501 | V-016431/21 | Pardubice hlavní nádraží: 29,31,33,35,41a,43 bez TV, 27 + TV, kusé směr Kostěnice, vč. navazujícího zhlaví směr Kostěnice po nám. výh. 14 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | Nelze obsluhovat depo ČD - nutno projednat, od Kostěnic nelze na SK 13 a výše. Doplněno v souvislosti se změnou stavebního postupu (technické řešení nástupišť). | Modernizace Pardubice - snesení a rekonstrukce části zhlaví. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 28d | 21.11. | 18.12. | 21.11.-18.12. | 11: 10; 12: 18
95 | 501 | V-016432/21 | Pardubice hlavní nádraží: SK: 33,35 bez TV, kusé směr Přelouč, 37-45,302-320 bez TV |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | Nelze obsluhovat vlečku Enteria - nutno projednat. Přesun z roku 2023. | Modernizace Pardubice zřízení (a odstranění) přístupové komunikace a stanoviště jeřábů, montáž (a demontáž) podpěrné konstrukce, kompletace dílců lávky pro pěší a jejich osazení | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 22d | 15.10. | 05.11. | 15.10.-5.11. | 10: 17; 11: 5
96 | 501 | V-020004/20 | Pardubice hlavní nádraží: 3,11 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | Od 19:00 do 19:00. Přesun z roku 2023. | Modernizace Pardubice - úprava TV, zřízení stanoviště jeřábů, kompletace dílce lávky pro pěší. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 3d | 23.09. | 25.09. | 23.-25.9. | 9: 3
97 | 501 | V-020675/20 | Pardubice hlavní nádraží: 13,13a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | Pokračování v r. 2023. Koleje zdemontované. | Modernizace Pardubice - rekonstrukce. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 184d | 01.07. | 31.12. | 1.7.-31.12. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31
98 | 501 | V-016427/21 | Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 17,19,21,23 směr Přelouč, jeho část od ZV 81 po nám. výh. č. 50. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | V období 21.11.-5.12. souběh s výlukou části zhlaví směr Kostěnice - nelze obsluhovat vlečku Paramo - nutno projednat. Doplněno v souvislosti se změnou stavebního postupu (technické řešení nástupišť). | Modernizace Pardubice - snesení a rekonstrukce části zhlaví. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 30d | 06.11. | 05.12. | 6.11.-5.12. | 11: 25; 12: 5
99 | 501 | V-020537/20 | Pardubice hlavní nádraží: 7a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Modernizace Pardubice - definitivní demontáž SK. | HKR 7 | 4 | I | § | D | 24 | 17.02. | 17.02. | 17.2. | bar: 2
100 | 501 | V-025005/19 | Pardubice hlavní nádraží: 29 bez TV, 27 + TV, kusé směr Přelouč vč. navazujícího zhlaví směr Přelouč po výh. 80, 86 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Modernizace Pardubice - rekonstrukce zhlaví. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 113d | 10.03. | 30.06. | 10.3.-30.6. | 3: 22; 4: 30; 5: 31; 6: 30
101 | 501 | V-020649/20 | Pardubice hlavní nádraží: úsek mezi výh. 42X a 53X |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | Nemožnost jízdy z SK 12 na SK 400. | Modernizace Pardubice. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 287d | 01.01. | 14.10. | 1.1.-14.10. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 14
102 | 501 | V-020654/20 | Pardubice hlavní nádraží: posledních 25 m hrany nástupiště 2 u SK 10 konec nástupiště směr Přelouč |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Pokračování do roku 2023. | Modernizace Pardubice - stavební postupy - nesplnění normové vzdálenosti nástupiště vůči SK 10. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
103 | 501 | V-025014/19 | Pardubice hlavní nádraží: úsek koleje od nám. výh. 27 po nám. výh. 218 (kolejové napojení točny na kostěnické zhlaví) |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Modernizace Pardubice - rekonstrukce zhlaví. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 90d | 01.07. | 28.09. | 1.7.-28.9. | 7: 31; 8: 31; 9: 28
104 | 501 | V-025016/19 | Pardubice hlavní nádraží: 29,31,33,35 bez TV, 27 + TV, kusá směr Kostěnice |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Modernizace Pardubice - rekonstrukce kostěnického zhlaví. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 90d | 01.07. | 28.09. | 1.7.-28.9. | 7: 31; 8: 31; 9: 28
105 | 501 | V-025018/19 | Pardubice hlavní nádraží: 15 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | Přechází do r.2023. | Modernizace Pardubice - rekonstrukce. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 297d | 10.03. | 31.12. | 10.3.-31.12. |  |  | 22 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
106 | 501 | V-025021/19 | Pardubice hlavní nádraží: SK: sudá, skupina "400" + TV kusé směr Kostěnice |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 |  | Modernizace Pardubice - zrušení přesmyku vč. snesení výh., vybudování zhlaví 2. TK směr Kostěnice. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 22d | 15.10. | 05.11. | 15.10.-5.11. | 10: 17; 11: 5
107 | 501 | V-025025/19 | Pardubice hlavní nádraží: 7,11a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Modernizace Pardubice - rekonstrukce. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 22d | 29.09. | 20.10. | 29.9.-20.10. | 9: 2; 10: 20
108 | 501 | V-004536/21 | Přelouč: 5b bez TV, výh.: 14,32, Přelouč: 7,9 + TV, Přelouč: 5.,5a,5b jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Snesení výhybky č. 32 a náhrada kolejovým polem. Snesení koleje č. 5b. Snesení výhybky č. 14 a náhrada kolejovým polem. Snesení kolejí č. 7 a 9. | HKR 7 | 4 | O |  | Ne | 7d | 28.02. | 06.03. | 28.2.-6.3. | 2: 1; 3: 6
109 | 501 | V-007165/21 | Přelouč: zab. zař.: JOP. | X | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz do Prachovic. Projekt v přípravě - se ZP Pardubice. | Rekon. TZZ Přelouč-Prachovice - přehrání SW. | HKR 7 | 4 | I | § | N | 4 | 16.10. | 17.10. | bar: 10
110 | 501 | V-004534/21 | Záboří nad Labem: 5.,7.,9.,11. bez TV, výh.: 9, 10.,11,13,14,15, Záboří nad Labem: lichá jen TV, lze etapizovat s ohledem na výluku TV |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Snesení výhybky č. 9 a náhrada kolejovým polem. Snesení 11. koleje. Snesení výhybky č. 13 a náhrada kolejovým polem. | HKR 7 | 4 | O |  | Ne | 5d | 14.02. | 18.02. | 14.-18.2. | 2: 5
111 | 501 | V-004537/21 | Záboří nad Labem: 9. bez TV, výh.: 14, 11, Záboří nad Labem: 7 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Výměna kolejového roštu, čištění kolejového lože, zřízení BK v 7.SK. | HKR 7 | 4 | O |  | Ne | 7d | 21.02. | 27.02. | 21.-27.2. | 2: 7
112 | 501 | V-024348/19 | Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 95,96, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Výměna výhybkových dílů, výměna kolejnic, výměna pražců, doplnění štěrku, úprava štěrkového lože, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 8d | 19.04. | 26.04. | 19.-26.4. | 4: 8
113 | 501 | V-011734/21 | Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 110.,114., |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | etapizace (rozdělená položka V-24348/19) | Výměna výhybkových dílů, výměna kolejnic, výměna pražců, doplnění štěrku, úprava štěrkového lože, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 14d | 26.07. | 08.08. | 26.7.-8.8. | 7: 6; 8: 8
114 | 501 | V-011733/21 | Kolín seřaďovací nádraží: 18. bez TV, výh.: 44ab,47, Kolín seřaďovací nádraží: 10.,12.,14.,16,18.,20. jen TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | etapizace (rozdělená položka V-24348/19) | Výměna výhybkových dílů, výměna kolejnic, výměna pražců, doplnění štěrku, úprava štěrkového lože, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 10d | 01.07. | 10.07. | 1.-10.7. | 7: 10
115 | 501 | V-011732/21 | Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 79,81,85, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | etapizace (rozdělená položka V-24348/19) | Výměna výhybkových dílů, výměna kolejnic, výměna pražců, doplnění štěrku, úprava štěrkového lože, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 15d | 11.07. | 25.07. | 11.-25.7. | 7: 15
116 | 501 | V-009150/21 | Kolín: 120 bez TV, od km 298,357 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Výstavba kabelovodu | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 211d | 28.02. | 26.09. | 28.2.-26.9. |  | 1 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 26
117 | 501 | V-008628/21 | Kolín: 118,120 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 |  | Přesunutí kotevního stožáru trakce u koleje č.120. | PHA 13 | 4 | I | § | D | 12 | 01.04. | 01.04. | 1.4. | bar: 4
118 | 501 | V-009214/21 | Kolín: 114,114a,116,116a,116b,118,120 jen TV, 116c + TV, |  | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |  | Výstavba pažení ve startovací jámě kabelovodu; ražba kabelovodu, výtažení ražícího štítu. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 12x4h | 23.04. | 30.05. | 23.-25.4., 30.4.-2.5., 7.-9.5., 14.-16.5., 21.-23.5., 28.-30.5. | 4: 3; 5: 9
119 | 501 | V-009227/21 | Kolín: 105 + TV, od km 347,650 do km 347,900 Kolín: 105a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Vytažení ražícího stroje. | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 4d | 28.08. | 31.08. | 28.-31.8. | 8: 4
120 | 501 | V-009228/21 | Kolín: 103,103a,107,109 jen TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |  | Zřízení cílové jámy pro vytažení ražícího stroje. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 2x4h | 08.07. | 01.09. | 8.-9.7., 31.8-1.9. | bar: 7 to 8
121 | 501 | V-020784/19 | Pečky - Cerhenice: 1 + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 | 2 TK, 2800 m, 50 km/h. | Rekonstrukce kolejí, sanace železničního spodku, rekonstrukce mostu v km 362,088. | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 79d | 01.03. | 18.05. | 1.3.-18.5. | 3: 31; 4: 30; 5: 18
122 | 501 | V-005428/19 | Velim: 1.,3. + TV, |  | S | X |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 | 2 SK, 200 m, 50 km/h. | Rekonstrukce ostrovního nástupiště v ŽST Velim. | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 79d | 01.03. | 18.05. | 1.3.-18.5. | 3: 31; 4: 30; 5: 18
123 | 501 | V-020785/19 | Tatce - Pečky: 1 + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 | 2 TK, 2500 m, 50 km/h. | Rekonstrukce kolejí, sanace železničního spodku, rekonstrukce přejezdů. | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 21d | 04.03. | 24.03. | 4.-24.3. | 3: 21
124 | 501 | V-008980/21 | Cerhenice - Velim: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 45 | 30 | 20 |  | Návoz materiálu, odvoz výzisku. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 9x7h | 08.03. | 07.04. | 8.-14.3., 4.-7.4. | 3: 6; 4: 3
125 | 501 | V-008988/21 | Cerhenice - Velim: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 45 | 40 | 20 |  | Návoz materiálu, odvoz výzisku. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 12 | 31.03. | 01.04. | 31.3-1.4. | bar: 3
126 | 501 | V-008989/21 | Pečky: 1 bez TV, lichá jen TV, |  | S |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 45 | 30 | 20 |  | Návoz materiálu, odvoz výzisku. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 16x7h | 13.03. | 27.04. | 13.-21.3., 19.-27.4. | 3: 8; 4: 8
127 | 501 | V-009005/21 | Pečky: 1 bez TV, lichá jen TV, |  | S |  |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 45 | 40 | 20 |  | Návoz materiálu, zakopání sanačního stroje. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 2x12h | 19.03. | 19.04. | 19.-20.3., 18.-19.4. | bar: 3 to 4
128 | 501 | V-009007/21 | Cerhenice - Pečky: 2 + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Návoz materiálu, odvoz výzisku. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 20x4h | 07.03. | 09.05. | 7.-19.3., 1.-9.5. | 3: 12; 5: 8
129 | 501 | V-009027/21 | Pečky - Tatce: 2 + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Návoz materiálu, odvoz výzisku. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 8x4h | 07.03. | 15.03. | 7.-15.3. | 3: 8
130 | 501 | V-009035/21 | Poříčany - Tatce: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 45 | 30 | 20 |  | Návoz materiálu, odvoz výzisku. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 8x7h | 24.03. | 01.04. | 24.3.-1.4. | 3: 8
131 | 501 | V-009043/21 | Poříčany - Tatce: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 45 | 40 | 20 |  | Návoz materiálu, zakopání sanačního stroje. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 12 | 02.03. | 03.03. | 2.-3.3. | bar: 3
132 | 501 | V-005126/19 | Poříčany - Tatce: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 | 2 TK, 2900 m, 50 km/h. 2 TK, 3000 m, 50 km/h. | Rekonstrukce kolejí, podchodu v km 359,175, sanace železničního spodku. | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 29d | 25.03. | 22.04. | 25.3.-22.4. | 3: 7; 4: 22
133 | 501 | V-009044/21 | Poříčany: 1,3 bez TV, lichá jen TV, výh.: 1, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | SSZ Praha-nástupiště nebude vybudováno; 0.SK již podbitá do definitivní výškové úpravy. | Následné podbití, rekonstrukce výhybky č. 1 v žst Poříčany. | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 29d | 25.03. | 22.04. | 25.3.-22.4. | 3: 7; 4: 22
134 | 501 | V-009045/21 | Tatce - Pečky: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 45 | 30 | 20 |  | Návoz materiálu, odvoz výzisku | PHA 13 | 4 | I | § | N | 8x7h | 27.03. | 04.04. | 27.3.-4.4. | 3: 5; 4: 3
135 | 501 | V-009053/21 | Tatce - Pečky: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 45 | 40 | 20 |  | Návoz materiálu, zakopání sanačního stroje. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 12 | 08.04. | 09.04. | 8.-9.4. | bar: 4
136 | 501 | V-009054/21 | Tatce - Poříčany: 2 + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Návoz materiálu, odvoz výzisku. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 8x4h | 04.04. | 12.04. | 4.-12.4. | 4: 8
137 | 501 | V-020787/19 | Cerhenice - Pečky: 2 + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 | 1 TK, 2800 m, 50 km/h. | Rekonstrukce kolejí, sanace železničního spodku, rekonstrukce mostu v km 362,088. | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 79d | 19.05. | 05.08. | 19.5.-5.8. | 5: 13; 6: 30; 7: 31; 8: 5
138 | 501 | V-009062/21 | Pečky - Cerhenice: 1 + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Návoz materiálu, odvoz výzisku. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 8x4h | 20.05. | 28.05. | 20.-28.5. | 5: 8
139 | 501 | V-009070/21 | Pečky: 2 bez TV, sudá jen TV, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 45 | 30 | 20 |  | Návoz materiálu, odvoz výzisku. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 18x7h | 29.05. | 16.06. | 29.5.-16.6. | 5: 3; 6: 15
140 | 501 | V-009088/21 | Pečky: 2 bez TV, sudá jen TV, |  | S |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 45 | 40 | 20 |  | Návoz materiálu, zakopání sanačního stroje. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 2x12h | 16.06. | 18.06. | 16.-18.6. | 6: 2
141 | 501 | V-020786/19 | Pečky - Tatce: 2 + TV, |  | T | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 | 1 TK, 2500 m, 50 km/h. | Rekonstrukce kolejí, sanace železničního spodku, rekonstrukce přejezdů. | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 25d | 22.05. | 15.06. | 22.5.-15.6. | 5: 10; 6: 15
142 | 501 | V-009096/21 | Velim - Cerhenice: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 45 | 30 | 20 |  | Návoz materiálu, odvoz výzisku. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 8x7h | 02.06. | 10.06. | 2.-10.6. | 6: 8
143 | 501 | V-009104/21 | Velim - Cerhenice: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 45 | 40 | 20 |  | Návoz materiálu, zakopání sanačního stroje. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 12 | 12.06. | 13.06. | 12.-13.6. | bar: 6
144 | 501 | V-009105/21 | Velim: 3,5 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Rušení provizorního nástupiště u 5.koleje. | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 3d | 19.05. | 21.05. | 19.-21.5. | 5: 3
145 | 501 | V-009106/21 | Tatce - Pečky: 1 + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Návoz materiálu, odvoz výzisku. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 8x4h | 30.05. | 07.06. | 30.5.-7.6. | 5: 2; 6: 6
146 | 501 | V-009114/21 | Tatce - Poříčany: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 45 | 30 | 20 |  | Návoz materiálu. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 8x7h | 30.05. | 07.06. | 30.5.-7.6. | 5: 2; 6: 6
147 | 501 | V-009122/21 | Tatce - Poříčany: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 45 | 40 | 20 |  | Návoz materiálu, zakopání sanačního stroje. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 12 | 08.06. | 09.06. | 8.-9.6. | bar: 6
148 | 501 | V-020783/19 | Tatce - Poříčany: 2 + TV, Poříčany: 0,2 + TV, výh.: 2,3, |  | T+S | X |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 | 1 TK, 2900 m, 50 km/h. 1 TK, 3000 m, 50 km/h. | Rekonstrukce kolejí, podchodu v km 359,175, sanace železničního spodku, rekonstrukce výhybek 2 a 3 v žst Poříčany. | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 34d | 16.06. | 19.07. | 16.6.-19.7. | 6: 15; 7: 19
149 | 501 | V-009230/21 | Poříčany - Tatce: 1 + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Návoz materiálu, odvoz výzisku. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 8x4h | 17.06. | 25.06. | 17.-25.6. | 6: 8
150 | 501 | V-009238/21 | Pečky - Tatce: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 45 | 30 | 20 |  | Návoz materiálu, odvoz výzisku. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 8x7h | 20.06. | 28.06. | 20.-28.6. | 6: 8
151 | 501 | V-009246/21 | Pečky - Tatce: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 45 | 40 | 20 |  | Návoz materiálu, zakopání sanačního stroje. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 12 | 19.06. | 20.06. | 19.-20.6. | bar: 6
152 | 501 | V-012440/21 | Velim - Kolín: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 45 | 100 | 15 |  | Sanace spodku 1. traťové koleje v úseku Kolín-Velim. Oprava zabezpečovacího zařízení. | PHA 13 | 4 | IO | § | Ne | 12d | 08.08. | 19.08. | 8.-19.8. | 8: 12
153 | 501 | V-009248/21 | Velim: lichá jen TV, |  | S |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 20 | V souběhu s výlukou 1.TK Velim - Kolín. | Výměna TV v liché kolejové skupině. | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 4d | 08.08. | 11.08. | 8.-11.8. | 8: 4
154 | 501 | V-009247/21 | Cerhenice - Velim: 1 + TV, Velim: lichá jen TV, |  | T+S |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 |  | Výměna TV v liché kolejové skupině. | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 3d | 12.08. | 14.08. | 12.-14.8. | 8: 3
155 | 501 | V-009252/21 | Pečky: lichá jen TV, Pečky - Cerhenice: 1 + TV, |  | T+S |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 |  | Výměna TV v liché kolejové skupině. | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 3d | 15.08. | 17.08. | 15.-17.8. | 8: 3
156 | 501 | V-012443/21 | Kolín - Velim: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 45 | 100 | 15 |  | Sanace spodku 2.traťové koleje v úseku Kolín-Velim. Oprava zabezpečovacího zařízení. | PHA 13 | 4 | IO | § | Ne | 12d | 20.08. | 31.08. | 20.-31.8. | 8: 12
157 | 501 | V-009251/21 | Velim: sudá jen TV, |  | S |  |  |  | V |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 20 | V souběhu s výlukou 2.TK Kolín - Velim. | Výměna TV v sudé kolejové skupině. | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 4d | 20.08. | 23.08. | 20.-23.8. | 8: 4
158 | 501 | V-009249/21 | Velim: sudá jen TV, Velim - Cerhenice: 2 + TV, |  | T+S |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 |  | Výměna TV v sudé kolejové skupině. | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 3d | 24.08. | 26.08. | 24.-26.8. | 8: 3
159 | 501 | V-009250/21 | Cerhenice - Pečky: 2 + TV, Pečky: sudá jen TV, |  | T+S |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 |  | Výměna TV v sudé kolejové skupině. | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 3d | 28.08. | 30.08. | 28.-30.8. | 8: 3
160 | 501 | V-009253/21 | Velim - Pečky: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 45 | 30 | 20 |  | Následné podbití, propracování. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 8 | 01.10. | 02.10. | 1.-2.10. | bar: 10
161 | 501 | V-009254/21 | Pečky - Velim: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 45 | 30 | 20 |  | Následné podbití, propracování. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 8 | 02.10. | 03.10. | 2.-3.10. | bar: 10
162 | 501 | V-009257/21 | Velim - Pečky: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 45 | 25 | 20 |  | Následné podbití a propracování odbočky Cerhenice. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 6 | 05.10. | 06.10. | 5.-6.10. | bar: 10
163 | 501 | V-009255/21 | Pečky - Poříčany: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 45 | 30 | 20 |  | Následné podbití, propracování. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 8 | 03.10. | 04.10. | 3.-4.10. | bar: 10
164 | 501 | V-009256/21 | Poříčany - Pečky: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 45 | 30 | 20 |  | Následné podbití, propracování. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 8 | 04.10. | 05.10. | 4.-5.10. | bar: 10
165 | 501 | V-009258/21 | Pečky - Velim: 1 + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Následné podbití a propracování odbočky Cerhenice. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 4 | 05.10. | 06.10. | 5.-6.10. | bar: 10
166 | 501 | V-009259/21 | Poříčany - Pečky: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 5 | 60 | 20 | 20 |  | Následné podbití a propracování odbočky Tatce. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 6 | 06.10. | 07.10. | 6.-7.10. | bar: 10
167 | 501 | V-009260/21 | Pečky - Poříčany: 2 + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 45 | 25 | 20 |  | Následné podbití a propracování odbočky Tatce. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 4 | 06.10. | 07.10. | 6.-7.10. | bar: 10
168 | 501 | V-009262/21 | Poříčany - Pečky: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 45 | 40 | 20 |  | Kontrola sjízdnosti a regulace TV. | PHA 13 | 4 | I | § | D | 8 | 08.10. | 08.10. | 8.10. | bar: 10
169 | 501 | V-009263/21 | Pečky - Poříčany: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 45 | 40 | 20 |  | Kontrola sjízdnosti a regulace TV. | PHA 13 | 4 | I | § | D | 8 | 09.10. | 09.10. | 9.10. | bar: 10
170 | 501 | V-009264/21 | Pečky - Velim: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 45 | 40 | 20 |  | Kontrola sjízdnosti a regulace TV. | PHA 13 | 4 | I | § | D | 8 | 15.10. | 15.10. | 15.10. | bar: 10
171 | 501 | V-009265/21 | Velim - Pečky: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 45 | 40 | 20 |  | Kontrola sjízdnosti a regulace TV. | PHA 13 | 4 | I | § | D | 8 | 16.10. | 16.10. | 16.10. | bar: 10
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
1 | 502 | V-010301/21 | Napájecí stanice Golčův Jeníkov Golčův Jeníkov - Sázavka: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Golčův Jeníkov - Kutná Hora hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 |  | údržba napájecí stanice | BNO 5 | 3 | O |  | N | 5 | 24.04. | 25.04. | 24.-25.4. | bar: 4
2 | 502 | V-010520/21 | Napájecí stanice Golčův Jeníkov Golčův Jeníkov - Sázavka: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Golčův Jeníkov - Kutná Hora hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 |  | údržba napájecí stanice | BNO 5 | 3 | O |  | D | 8 | 01.10. | 01.10. | 1.10. | bar: 10
3 | 502 | V-005682/21 | Kutná Hora hlavní nádraží - Čáslav: 1.,2. bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. | výsuv nosné konstrukce | PHA 13 | 3 | C |  | N | 3x6h | 20.05. | 28.05. | 20.-22.5., 27.-28.5. | 5: 3
4 | 502 | V-005684/21 | Kutná Hora hlavní nádraží - Čáslav: 1. bez TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 20 |  | mnt PREFA římsa 1 | PHA 13 | 3 | C |  | D | 7 | 23.07. | 23.07. | 23.7. | bar: 7
5 | 502 | V-005683/21 | Čáslav - Kutná Hora hlavní nádraží: 2. bez TV, mnt PREFA říms |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 20 |  | mnt PREFA římsa 2 | PHA 13 | 3 | C |  | D | 7 | 24.07. | 24.07. | 24.7. | bar: 7
6 | 502 | V-005680/21 | Kutná Hora hlavní nádraží - Čáslav: 1. bez TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 20 |  | betonování monolitu - římsa 1 | PHA 13 | 3 | C |  | D | 7 | 06.08. | 06.08. | 6.8. | bar: 8
7 | 502 | V-005678/21 | Čáslav - Kutná Hora hlavní nádraží: 2. bez TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 20 |  | betonování monolitu - římsa 2 | PHA 13 | 3 | C |  | D | 7 | 07.08. | 07.08. | 7.8. | bar: 8
8 | 502 | V-015004/20 | Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 1. + TV, | X | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | v technologické přestávce BC Velim - Poříčany | montáž krakorců TV | PHA 13 | 7 | OS | § | N | 6x4h | 18.01. | 24.01. | 18.-24.1. | 1: 6
9 | 502 | V-012240/21 | Poděbrady: lichá jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 40 | 20 | v technologické přestávce BC Velim - Poříčany | práce v dělení ÚO 401 v Poděbradech | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 9x10h | 25.01. | 02.02. | 25.1.-2.2. | 1: 7; 2: 2
10 | 502 | V-012261/21 | Poděbrady: sudá jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 40 | 20 | v technologické přestávce BC Velim - Poříčany | práce v dělení ÚO 402 v Poděbradech | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 9x10h | 14.02. | 22.02. | 14.-22.2. | 2: 9
11 | 502 | V-012249/21 | Libice nad Cidlinou: lichá jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 40 | 20 | v technologické přestávce BC Velim - Poříčany | práce v dělení ÚO 411 v Libici | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 6x10h | 03.02. | 08.02. | 3.-8.2. | 2: 6
12 | 502 | V-012255/21 | Libice nad Cidlinou: sudá jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 40 | 20 | v technologické přestávce BC Velim - Poříčany | práce v dělení ÚO 412 v Libici | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 6x10h | 23.02. | 28.02. | 23.-28.2. | 2: 6
13 | 502 | V-015000/20 | Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 20 | v technologické přestávce BC Velim - Poříčany | výkop a betonáž TP | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 4x10h | 10.01. | 13.01. | 10.-13.1. | 1: 4
14 | 502 | V-015010/20 | Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 1. + TV, Poděbrady: záhl. 1. traťové koleje ze směru Libice nad Cidlinou. Libice nad Cidlinou: záhl. 1. traťové koleje ze směru Poděbrady. |  | T+S | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 | v technologické přestávce BC Velim - Poříčany + denní výluky liché skupiny TV v Poděbradech a Libici n. C. v souběhu | stavba TP, montáž vodičů NL+TD, laníčkování, regulace TV atd. | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 15d | 25.01. | 08.02. | 25.1.-8.2. | 1: 7; 2: 8
15 | 502 | V-015011/20 | Libice nad Cidlinou - Poděbrady: 2. + TV, Poděbrady: záhl. 2. traťové koleje ze směru Libice nad Cidlinou. Libice nad Cidlinou: záhl. 2. traťové koleje ze směru Poděbrady. |  | T+S | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 | v technologické přestávce BC Velim - Poříčany + denní výluky sudé skupiny TV v Poděbradech a Libici n. C. v souběhu | stavba TP, montáž vodičů NL+TD, laníčkování, regulace TV atd. | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 15d | 14.02. | 28.02. | 14.-28.2. | 2: 15
16 | 502 | V-015012/20 | Libice nad Cidlinou - Poděbrady: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 5 | 30 | 70 | 80 | víkend, souběh s BC Velim - Poříčany | demontáže | PHA 13 | 7 | OS | § | N | 2x9h | 05.03. | 07.03. | 5.-7.3. | 3: 2
17 | 502 | V-015014/20 | Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 20 | víkend, souběh s BC Velim - Poříčany | demontáže | PHA 13 | 7 | OS | § | N | 2x9h | 12.03. | 14.03. | 12.-14.3. | 3: 2
18 | 502 | V-015878/21 | Poděbrady: sudá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 |  | TSO staničních kolejí | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 12d | 03.09. | 14.09. | 3.-14.9. | 9: 12
19 | 502 | V-015879/21 | Poděbrady: lichá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | TSO staničních kolejí | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 12d | 15.09. | 26.09. | 15.-26.9. | 9: 12
20 | 502 | V-008900/21 | Nymburk seřaďovací nádraží: zab. zař.: OKB. Nymburk seřaďovací nádraží: zab. zař.: JKB. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Oprava zabezpečovacího zařízení, OKB (oblouková kolejová brzda) č. 104, 105, 108, 109. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 10d | 19.05. | 28.05. | 19.-28.5. | 5: 10
21 | 502 | V-008896/21 | Nymburk seřaďovací nádraží: zab. zař.: TKB. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Oprava zabezpečovacího zařízení, TKB (tíhová kolejová brzda) č. 226, 227, 326, 327. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 10d | 09.05. | 18.05. | 9.-18.5. | 5: 10
22 | 502 | V-020576/20 | Nymburk hlavní nádraží - Babín odb.: zab. zař.: zabezpečovací zařízení v 1.TK. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | jízdy vlaků mezistaničně | Aktivace nového zabezpečovacího zařízení. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 3d | 01.10. | 03.10. | 1.-3.10. | 10: 3
23 | 502 | V-020694/20 | Nymburk hlavní nádraží - Babín odb.: zab. zař.: zabezpečovací zařízení v 2.TK. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | jízdy vlaků mezistaničně | Aktivace nového zabezpečovacího zařízení. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 3d | 08.10. | 10.10. | 8.-10.10. | 10: 3
24 | 502 | V-008872/21 | Nymburk hlavní nádraží: 1. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, svařování, výměna ŠL, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 7d | 01.04. | 07.04. | 1.-7.4. | 4: 7
25 | 502 | V-008875/21 | Nymburk hlavní nádraží: 2.,4. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, svařování, výměna ŠL, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 7d | 08.04. | 14.04. | 8.-14.4. | 4: 7
26 | 502 | V-008876/21 | Nymburk hlavní nádraží: 3.,3a bez TV, 3.,3a,3b jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, svařování, výměna ŠL, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 7d | 15.04. | 21.04. | 15.-21.4. | 4: 7
27 | 502 | V-008878/21 | Nymburk hlavní nádraží: 8.,10. bez TV, 6.,8.,10. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, svařování, výměna ŠL, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 14d | 22.04. | 05.05. | 22.4.-5.5. | 4: 9; 5: 5
28 | 502 | V-009261/21 | Poříčany - Sadská: traťová + TV, Poříčany: sudá jen TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | Následné podbití a propracování Sadského záhlaví, sypání stezek. | PHA 13 | 4 | I | § | N | 12 | 07.10. | 08.10. | 7.-8.10. | bar: 10
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
1 | 503 | V-012277/21 | Dřísy: 2.,4.,6.,8. bez TV, sudá jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 40 | 20 |  | Výkop a betonáž TP, úprava terénu,stavba TP | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 11x10h | 01.03. | 12.04. | 1.-8.3., 10.-12.4. | 3: 8; 4: 3
2 | 503 | V-012285/21 | Dřísy: 1.,3.,5. bez TV, lichá jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 40 | 20 |  | Výkop a betonáž TP, úprava terénu,stavba TP | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 13x10h | 09.03. | 16.04. |  | 3: 10; 4: 3
3 | 503 | V-012304/21 | Stará Boleslav - Dřísy: 2. + TV, záhl. 2. TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi. |  | T |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 20 |  | Výkop a betonáž TP, úprava terénu,stavba TP | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 10x10h | 01.04. | 10.04. | 1.-10.4. | 4: 10
4 | 503 | V-012314/21 | Dřísy: 3.,4.,5. bez TV, celá jen TV, obsazení zhlaví a záhlaví operativně |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | operativní obsazení zhlaví a záhlaví | stavba bran | PHA 13 | 7 | OS | § | N | 9x5h | 22.04. | 01.05. | 22.4.-1.5. | 4: 9
5 | 503 | V-012324/21 | Dřísy - Stará Boleslav: 1. + TV, záhl. záhlaví 1TK ze směru Dřísy v ŽST S. Boleslav; záhlaví a zhlaví 1TK ze směru S. Boleslav v ŽST Dřísy. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 |  | demontáž TV v 1. TK, stavba nových TP, výstroj TP, tažení vodičů NL+TD, laníčkování, regulace TV | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 15d | 17.07. | 31.07. | 17.-31.7. | 7: 15
6 | 503 | V-012323/21 | Stará Boleslav - Dřísy: 2. + TV, záhl. záhlaví 2TK ze směru Dřísy v ŽST S. Boleslav; záhlaví a zhlaví 2TK ze směru S. Boleslav v ŽST Dřísy. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 |  | demontáž TV v 2. TK, stavba nových TP, výstroj TP, tažení vodičů NL+TD, laníčkování, regulace TV | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 12d | 01.07. | 12.07. | 1.-12.7. | 7: 12
7 | 503 | V-012329/21 | Dřísy: lichá jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | V souběhu s nepřetržitou výlukou 1TK Dřísy - Stará Boleslav | práce v elektrickém dělení ÚO 401 v Dřísy | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 5x10h | 18.07. | 30.07. | 18.7., 20.7., 22.7., 28.7., 30.7. | 7: 5
8 | 503 | V-012333/21 | Stará Boleslav: lichá jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 40 | 20 | V souběhu s nepřetržitou výlukou 1TK Dřísy - Stará Boleslav | práce v elektrickém dělení ÚO 411 v St.Boleslav | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 5x10h | 17.07. | 31.07. | 17.7., 19.7., 27.7., 29.7., 31.7. | 7: 5
9 | 503 | V-012371/21 | Stará Boleslav: celá jen TV, Stará Boleslav - Dřísy: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. v soběhu s nepřetržitou výlukou 1TK Dřísy - Stará Boleslav - zastavený provoz | tažení příčného převěsu pro ÚO 23A,23B v S. Boleslavi | PHA 13 | 7 | OS | § | N | 5 | 24.07. | 25.07. | 24.-25.7. | bar: 7
10 | 503 | V-012364/21 | Stará Boleslav: sudá jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | V souběhu s nepřetržitou výlukou 2TK Stará Boleslav-Dřísy | práce v elektrickém dělení ÚO 412 v S. Boleslavi | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 5x10h | 01.07. | 11.07. | 1.7., 3.7., 7.7., 9.7., 11.7. | 7: 5
11 | 503 | V-012359/21 | Dřísy: sudá jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Základní napěťová výluka pro práce - demontáž TV v 2.a4. SK, montáž vodičů NL+TD, laníčkování, regulace TV | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 6d | 26.08. | 31.08. | 26.-31.8. | 8: 6
12 | 503 | V-012391/21 | Dřísy: 2.,4.,6.,8. bez TV, záhl. a zhl. staroboleslavské a všetatské navazující na 2TK v dopravně Dřísy. Stará Boleslav - Dřísy: 2. + TV, Dřísy - Všetaty: 2. + TV, |  | T+S |  |  | N | P | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 40 | 20 | v souběhu s nepřetržitou výlukou Dřísy sudé, jednokolejný provoz ze S.Boleslavi - Všetat | Demontáž TV v 2. a 4. SK, montáž vodičů NL+TD, laníčkování, regulace TV | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 6x10h | 26.08. | 31.08. | 26.-31.8. | 8: 6
13 | 503 | V-012404/21 | Dřísy: 1.,3.,5. bez TV, záhl. a zhl. staroboleslavské a všetatské navazující na 1TK v dopravně Dřísy. Dřísy - Stará Boleslav: 1. + TV, Všetaty - Dřísy: 1. + TV, |  | T+S |  |  | N | P | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 40 | 20 | v souběhu s nepřetržitou výlukou Dřísy liché, jednokolejný provoz ze S.Boleslavi - Všetat | Demontáž TV v 1. a 3., 5. SK, montáž vodičů NL+TD, laníčkování, regulace TV | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 6x10h | 07.09. | 12.09. | 7.-12.9. | 9: 6
14 | 503 | V-012413/21 | Dřísy: lichá jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Základní napěťová výluka pro práce - demontáž TV v 1.a3.,5.. SK, montáž vodičů NL+TD, laníčkování, regulace TV | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 9d | 07.09. | 15.09. | 7.-15.9. | 9: 9
15 | 503 | V-012419/21 | Dřísy: celá + TV, | X | S |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. zastavený provoz | Demontáž a opětovná montáž Sp 1,2,3,4 | PHA 13 | 7 | OS | § | N | 8x5h | 21.09. | 29.09. | 21.-29.9. | 9: 8
16 | 503 | V-012415/21 | Dřísy: 1.,3.,5. bez TV, záhl. a zhl. staroboleslavské navazující na 1TK v dopravně Dřísy. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 40 | 20 | v souběhu s nepřetržitou výlukou Dřísy liché | Demontáž TV v 5. SK, montáž vodičů NL+TD, laníčkování, regulace TV | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 3x10h | 13.09. | 15.09. | 13.-15.9. | 9: 3
17 | 503 | V-012428/21 | Dřísy: 3.,4.,5. bez TV, celá jen TV, obsazení zhlaví a záhlaví operativně |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | operativní obsazení zhlaví a záhlaví | demontáž bran | PHA 13 | 7 | OS | § | N | 4x5h | 01.11. | 05.11. | 1.-5.11. | 11: 4
18 | 503 | V-008815/21 | Mělník - Všetaty: 1. bez TV, Mělník: 1. bez TV, 1.,3. jen TV, záhl. a zhl. směr Všetaty. |  | T+S |  |  | N | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 60 | 100 | 10 | 1 hláska aktivace hlásky | Oprava výhybek č.1,8,10, výměna výhybkových dílů, svařování výměna ŠL, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 15d | 02.05. | 16.05. | 2.-16.5. | 5: 15
19 | 503 | V-008816/21 | Všetaty - Mělník: 2. bez TV, Mělník: 2. bez TV, 2.,4. jen TV, záhl. a zhl. směr Všetaty. |  | T+S |  |  | N | V | X | X | X |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 60 | 100 | 10 | 1 hláska aktivace hlásky | Oprava výhybek č.3,4,5,7, výměna výhybkových dílů, svařování výměna ŠL, úprava GPK strojně. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 15d | 17.05. | 31.05. | 17.-31.5. | 5: 15
20 | 503 | V-007391/20 | Liběchov: lichá + TV, |  | S | X |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 30 | 2. SK, 700 m, 50 km/h. | Strojní čištění ŠL, strojní úprava GPK, zřízení odvodnění, oprava nástupiště. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 12d | 19.04. | 30.04. | 19.-30.4. | 4: 12
21 | 503 | V-007393/20 | Liběchov - Štětí: 2. + TV, Liběchov: sudá + TV, záhl. a zhl. štětské sudých kolejí. |  | T+S | X |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 20 | 1. SK, 700 m, 50 km/h. | Strojní čištění ŠL, strojní úprava GPK, zřízení odvodnění, oprava nástupiště. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 10d | 01.06. | 10.06. | 1.-10.6. | 6: 10
22 | 503 | V-007384/20 | Štětí - Liběchov: 1. + TV, Štětí: lichá jen TV, záhl. liběchovské 1. traťové koleje. |  | T+S | X |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 | 2. TK, 4500 m, 50 km/h. ŽST Štětí - etapizace TV. | Souvislá výměna kolejového roštu včetně strojního čištění štěrkového lože, opětovné zřízení BK oprava odvodnění a úprava GPK strojně. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 20d | 11.06. | 30.06. | 11.-30.6. | 6: 20
23 | 503 | V-007397/20 | Polepy: sudá + TV, |  | S | X |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 30 | 1. SK, 800 m, 50 km/h. | Strojní čištění ŠL, zřízení odvodnění, oprava nástupiště, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 8d | 11.07. | 18.07. | 11.-18.7. | 7: 8
24 | 503 | V-007398/20 | Velké Žernoseky: lichá + TV, |  | S | X |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 30 | 2. SK, 850 m, 50 km/h. | Strojní čištění ŠL, strojní úprava GPK, oprava odvodnění. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 7d | 19.07. | 25.07. | 19.-25.7. | 7: 7
25 | 503 | V-008231/21 | Štětí - Liběchov: 1. + TV, Liběchov: lichá + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 20 |  | Stavba TP. | UNL 11 | 7 | O |  | D | 6x10h | 01.08. | 08.08. | 1.-5.8., 8.8. | 8: 6
26 | 503 | V-008237/21 | Liběchov - Štětí: 2. + TV, Liběchov: sudá + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 20 |  | Stavba TP. | UNL 11 | 7 | O |  | D | 6x10h | 09.08. | 16.08. | 9.-12.8., 15.-16.8. | 8: 6
27 | 503 | V-008243/21 | Liběchov - Mělník: 1. + TV, Liběchov: lichá + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 20 |  | Stavba TP. | UNL 11 | 7 | O |  | D | 3x10h | 17.08. | 19.08. | 17.-19.8. | 8: 3
28 | 503 | V-008246/21 | Mělník - Liběchov: 2. + TV, Liběchov: sudá + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 20 |  | Stavba TP. | UNL 11 | 7 | O |  | D | 3x10h | 22.08. | 24.08. | 22.-24.8. | 8: 3
29 | 503 | V-008249/21 | Liběchov: celá + TV, | X | S |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Stavba bran TV. | UNL 11 | 7 | O |  | N | 22x4h | 28.08. | 08.10. | 28.8.-7.9., 19.-29.9., 6.-8.10. | 8: 4; 9: 16; 10: 2
30 | 503 | V-008271/21 | Liběchov: celá + TV, | X | S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | Zastaven provoz. | Stavba bran TV. | UNL 11 | 7 | O |  | N | 3x8h | 10.09. | 13.09. | 10.-13.9. | 9: 3
31 | 503 | V-008274/21 | Liběchov: lichá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 |  | Stavba bran TV. | UNL 11 | 7 | O |  | D | 10 | 04.10. | 04.10. | 4.10. | bar: 10
32 | 503 | V-008275/21 | Liběchov: sudá + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 |  | Stavba bran TV. | UNL 11 | 7 | O |  | D | 10 | 05.10. | 05.10. | 5.10. | bar: 10
33 | 503 | V-008276/21 | Mělník - Liběchov: 2. + TV, Liběchov: sudá + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 |  | Demontáž starého a montáž nového TV. | UNL 11 | 7 | O |  | Ne | 12d | 06.10. | 17.10. | 6.-17.10. | 10: 12
34 | 503 | V-008277/21 | Liběchov: lichá + TV, | X | S |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. Souběh s výlukou 2.TK Mělník - Liběchov + Liběchov sudá. | Demontáž spojek TV. | UNL 11 | 7 | O |  | N | 2x4h | 08.10. | 10.10. | 8.-10.10. | 10: 2
35 | 503 | V-008279/21 | Liběchov - Štětí: 2. + TV, |  | T |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 10 | 20 | Souběh s výlukou 2.TK Mělník - Liběchov + Liběchov sudá. | Stavba TP. | UNL 11 | 7 | O |  | D | 2x2h | 12.10. | 13.10. | 12.-13.10. | 10: 2
36 | 503 | V-008281/21 | Liběchov - Mělník: 1. + TV, Liběchov: lichá + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 |  | Demontáž starého a montáž nového TV. | UNL 11 | 7 | O |  | Ne | 12d | 20.10. | 31.10. | 20.-31.10. | 10: 12
37 | 503 | V-008287/21 | Štětí - Liběchov: 1. + TV, |  | T |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 10 | 20 | Souběh s výlukou 1. TK Liběchov - Mělník + Liběchov lichá. | Kotvení systému TV. | UNL 11 | 7 | O |  | D | 2x2h | 24.10. | 25.10. | 24.-25.10. | 10: 2
38 | 503 | V-008282/21 | Liběchov: sudá + TV, | X | S |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. Souběh s výlukou 1.TK Liběchov - Mělník + Liběchov lichá. | Montáž spojek TV. | UNL 11 | 7 | O |  | N | 5x4h | 26.10. | 31.10. | 26.-31.10. | 10: 5
39 | 503 | V-008289/21 | Štětí - Liběchov: 1. + TV, Liběchov: lichá + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 |  | Demontáž starého a montáž nového TV + ZV. | UNL 11 | 7 | O |  | Ne | 18d | 05.11. | 22.11. | 5.-22.11. | 11: 18
40 | 503 | V-008292/21 | Liběchov: sudá + TV, | X | S |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. Souběh s výlukou 1.TK Štětí - Liběchov + Liběchov lichá. | Demontáž spojek TV. | UNL 11 | 7 | O |  | N | 2x4h | 05.11. | 07.11. | 5.-7.11. | 11: 2
41 | 503 | V-008291/21 | Liběchov - Štětí: 2. + TV, Liběchov: sudá + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 |  | Demontáž starého a montáž nového TV + ZV. | UNL 11 | 7 | O |  | Ne | 19d | 26.11. | 14.12. | 26.11.-14.12. | 11: 5; 12: 14
42 | 503 | V-008290/21 | Liběchov: lichá + TV, | X | S |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. Souběh s výlukou 2.TK Liběchov - Štětí + Liběchov sudá. | Montáž spojek TV. | UNL 11 | 7 | O |  | N | 5x4h | 09.12. | 14.12. | 9.-14.12. | 12: 5
43 | 503 | V-007300/21 | Hoštka - Štětí: 1. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | 2. TK, 600 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 07.03. | 09.03. | 7.-9.3. | 3: 3
44 | 503 | V-007301/21 | Štětí - Hoštka: 2. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | 1. TK, 600 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 10.03. | 12.03. | 10.-12.3. | 3: 3
45 | 503 | V-007311/21 | Polepy - Hoštka: 1. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | 2 TK, 400 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 2d | 14.03. | 15.03. | 14.-15.3. | 3: 2
46 | 503 | V-007312/21 | Hoštka - Polepy: 2. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | 1. TK, 400 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 2d | 16.03. | 17.03. | 16.-17.3. | 3: 2
47 | 503 | V-007313/21 | Polepy - Litoměřice dolní nádraží: 2. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 | 1. TK, 700 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 21.03. | 23.03. | 21.-23.3. | 3: 3
48 | 503 | V-007314/21 | Velké Žernoseky - Litoměřice dolní nádraží: 1. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 | 2. TK, 400 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 2d | 24.03. | 25.03. | 24.-25.3. | 3: 2
49 | 503 | V-007315/21 | Litoměřice dolní nádraží - Velké Žernoseky: 2. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 | 1. TK, 400 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 2d | 28.03. | 29.03. | 28.-29.3. | 3: 2
50 | 503 | V-007319/21 | Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 | 2. TK, 700 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 30.03. | 01.04. | 30.3.-1.4. | 3: 2; 4: 1
51 | 503 | V-007321/21 | Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 | 1. TK, 700 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 04.04. | 06.04. | 4.-6.4. | 4: 3
52 | 503 | V-007322/21 | Ústí nad Labem-Střekov - Sebuzín: 1. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 | 2. TK, 400 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 2d | 07.04. | 08.04. | 7.-8.4. | 4: 2
53 | 503 | V-007323/21 | Sebuzín - Ústí nad Labem-Střekov: 2. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 | 1. TK, 700 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 11.04. | 13.04. | 11.-13.4. | 4: 3
54 | 503 | V-007328/21 | Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem-Střekov: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 |  | Výměna kolejnic. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 19.04. | 21.04. | 19.-21.4. | 4: 3
55 | 503 | V-010547/19 | Velké Březno - Ústí nad Labem-Střekov: 1. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 30 | 2. TK, 300 m, 50 km/h. | Oprava přejezdů v km 432,948, 434,211 a 434,750. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 6d | 09.05. | 14.05. | 9.-14.5. | 5: 6
56 | 503 | V-010552/19 | Ústí nad Labem-Střekov - Velké Březno: 2. + TV, |  | T | X | [11 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 30 | 1. TK, 300 m, 50 km/h. | Oprava přejezdů v km 432,948, 434,211 a 434,750. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 6d | 15.05. | 20.05. | 15.-20.5. | 5: 6
57 | 503 | V-010089/19 | Děčín východ - Boletice nad Labem: 1. + TV, Děčín východ: 1.,3. jen TV, záhl. boletické 1. traťové koleje. |  | T+S | X |  | N | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 30 | 2. TK, 700 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 25.04. | 27.04. | 25.-27.4. | 4: 3
58 | 503 | V-010090/19 | Boletice nad Labem - Děčín východ: 2. + TV, Děčín východ: 2. jen TV, záhl. boletické 2. traťové koleje. |  | T+S | X |  | N | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 30 | 1. TK, 700 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 28.04. | 30.04. | 28.-30.4. | 4: 3
59 | 503 | V-008395/21 | Děčín hlavní nádraží: 102.,104.,106.,108.,110.,112. + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | Souběh s výlukou V-008392/21 (VR 527). | Výměna ÚO 402, ÚO 412, ÚO 4, ÚO 6, ÚO 8. | UNL 11 | 7 | O |  | D | 3x10h | 18.01. | 20.01. | 18.-20.1. | 1: 3
60 | 503 | V-008402/21 | Děčín hlavní nádraží: 114. bez TV, 20.,22.,24.,26.,28. jen TV, zhl. ústecké kolejí č. 20 - 28. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | Souběh s výlukou V-008395/21. | Výměna ÚO 207. | UNL 11 | 7 | O |  | D | 6 | 20.01. | 20.01. | 20.1. | bar: 1
61 | 503 | V-008416/21 | Děčín hlavní nádraží: 101.,103.,103a jen TV, Napětí trakčního vedení jen nad částmi kolejí č. 101 a 103 po ÚO 411. Děčín hl.n. nákladové nádraží: 204. bez TV, 201.,202.,203.,205.,207. jen TV, 90. + TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 |  | Výměna ÚO 201, ÚO 202, ÚO 203. | UNL 11 | 7 | O |  | D | 2x8h | 02.02. | 03.02. | 2.-3.2. | 2: 2
62 | 503 | V-008418/21 | Děčín hlavní nádraží: 101.,103.,103a,2.,7.,9.,11.,13.,15.,27.,29. jen TV, 21. + TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 |  | Výměna ÚO 411, ÚO 411A, ÚO 13A, ÚO 5, ÚO 7, ÚO 9, ÚO 15, ÚO Z121 | UNL 11 | 7 | O |  | D | 4x10h | 04.02. | 07.02. | 4.-7.2. | 2: 4
63 | 503 | V-004822/21 | Děčín hlavní nádraží: 3. bez TV, 1.,1c,3.,3a jen TV, zhl. střední staniční koleje č. 3 v úseku od hrotů jazyků výhybky č. 422 po námezník výhybky č. 421 (výhybky č. 421 a 422). |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | Po výluce 260N Děčín východ - Prostřední Žleb. | Výměna pražců ve výhybkách č. 421, 422. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 24.11. | 28.11. | 24.-28.11. | 11: 5
64 | 503 | V-004820/21 | Děčín hlavní nádraží: 10.,10b,12.,12a bez TV, 10a,10.,10b,12.,12a jen TV, zhl. směr Děčín východ staničních kolejí č. 10, 10b po námezník výhybky č. 434 (výhybky č. 427, 429 a část výhybky č. 433). napěťově jen část 10a SK po ÚO 209 |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | Po výluce 260N Děčín východ - Prostřední Žleb. | Výměna pražců ve výhybkách č. 427, 429, 433. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 6d | 16.11. | 21.11. | 16.-21.11. | 11: 6
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
1 | 504 | V-007247/21 | Ústí nad Labem západ: 57.,57a + TV, napěťově mezi ÚO 474 a ÚO 475 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Oprava přejezdu v km 0,682. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 4d | 23.05. | 26.05. | 23.-26.5. | 5: 4
2 | 504 | V-007987/21 | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 17.,19.,21.,23.,25.,27. + TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 41 | 50 |  | Regulace TV. | UNL 11 | 8 | O |  | D | 4x10h | 12.01. | 15.01. | 12.-15.1. | 1: 4
3 | 504 | V-007991/21 | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 4c,4.,604a + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 80 |  | Regulace TV. | UNL 11 | 8 | O |  | D | 3x10h | 19.01. | 21.01. | 19.-21.1. | 1: 3
4 | 504 | V-007994/21 | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 2.,602a,602b + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 41 | 80 |  | Regulace TV. | UNL 11 | 8 | O |  | D | 2x10h | 21.01. | 22.01. | 21.-22.1. | 1: 2
5 | 504 | V-007996/21 | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 1.,601a,601b + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 41 | 80 |  | Regulace TV. | UNL 11 | 8 | O |  | D | 2x10h | 25.01. | 26.01. | 25.-26.1. | 1: 2
6 | 504 | V-007998/21 | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 3.,5.,7.,9.,9a,603a,603b + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 41 | 50 |  | Regulace TV. | UNL 11 | 8 | O |  | D | 6x10h | 27.01. | 03.02. | 27.-29.1., 1.-3.2. | 1: 3; 2: 3
7 | 504 | V-008004/21 | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 13.,15. + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 80 |  | Regulace TV. | UNL 11 | 8 | O |  | D | 2x10h | 04.02. | 05.02. | 4.-5.2. | 2: 2
8 | 504 | V-008006/21 | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 603.,603b,605 + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 80 |  | Výměna ÚO | UNL 11 | 8 | O |  | D | 3x10h | 08.02. | 10.02. | 8.-10.2. | 2: 3
9 | 504 | V-008009/21 | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 601.,601b,601c + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 41 | 50 |  | Výměna ÚO | UNL 11 | 8 | O |  | D | 2x10h | 11.02. | 12.02. | 11.-12.2. | 2: 2
10 | 504 | V-008011/21 | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 602.,602b,602c + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 41 | 50 |  | Výměna ÚO | UNL 11 | 8 | O |  | D | 2x10h | 15.02. | 16.02. | 15.-16.2. | 2: 2
11 | 504 | V-007569/21 | Řehlovice - Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 41 | 35 |  | Výkop a betonáž základů TP. | UNL 11 | 8 | O | § | D | 41x10h | 01.03. | 12.07. | 1.-9.3., 15.-23.3., 29.3.-2.4., 16.-18.5., 24.-30.5., 5.-12.7. | 3: 21; 4: 2; 5: 10; 7: 8
12 | 504 | V-007594/21 | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží - Řehlovice: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 41 | 35 |  | Výkop a betonáž základů TP, stavba a vystrojení TP, převěšení TV. | UNL 11 | 8 | O |  | D | 51x10h | 03.04. | 03.08. | 3.-6.4., 12.-20.4., 26.4.-4.5., 10.-15.5., 31.5.-1.6., 7.-15.6., 21.6., 20.-27.7., 1.-3.8. | 4: 18; 5: 11; 6: 11; 7: 8; 8: 3
13 | 504 | V-007768/21 | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží - Řehlovice: 1.,2. + TV, | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Stavba krakorců a bran TV. | UNL 11 | 8 | O | § | N | 7x6h | 22.06. | 29.06. | 22.-29.6. | 6: 7
14 | 504 | V-007777/21 | Řehlovice - Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 1. + TV, Řehlovice: lichá + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 41 | 35 |  | Převěšení TV na nové TP. | UNL 11 | 8 | O |  | D | 2x10h | 13.07. | 19.07. | 13.7., 19.7. | 7: 2
15 | 504 | V-007779/21 | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží - Řehlovice: 2. + TV, Řehlovice: sudá + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 41 | 35 |  | Převěšení TV na nové TP. | UNL 11 | 8 | O |  | D | 2x10h | 04.08. | 05.08. | 4.-5.8. | 8: 2
16 | 504 | V-007403/21 | Světec: lichá + TV, včetně větve "A" vlečky ÚU Ledvice |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Oprava mostu v km 22,335 a propustku v km 22,736. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 40d | 01.08. | 09.09. | 1.8.-9.9. | 8: 31; 9: 9
17 | 504 | V-009413/21 | Světec - Ohníč: 1. + TV, Světec: záhl. a zhl. ohníčské lichých kolejí. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 45 |  | Oprava propustků v km 19,827, 20,137 a 21,333. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 21.08. | 09.09. | 21.8.-9.9. | 8: 11; 9: 9
18 | 504 | V-007404/21 | Ohníč - Světec: 2. + TV, Světec: sudá + TV, záhl. a zhl. ohníčské sudých kolejí. včetně větve "B" vlečky ÚU Ledvice |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Oprava mostu v km 22,335 a propustků v km 19,827, 20,137, 21,333 a 22,736. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 12.09. | 01.10. | 12.9.-1.10. | 9: 19; 10: 1
19 | 504 | V-007406/21 | Bílina - Světec: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 15 | 100 | 55 |  | Oprava propustku v km 23,748. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 16d | 03.10. | 18.10. | 3.-18.10. | 10: 16
20 | 504 | V-007405/21 | Světec - Bílina: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 15 | 100 | 55 |  | Oprava propustku v km 23,748. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 16d | 01.11. | 16.11. | 1.-16.11. | 11: 16
21 | 504 | V-007763/21 | Chabařovice - Ústí nad Labem západ: 1. + TV, |  | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 35 |  | Výměna kolejnic a upevňovadel. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 12.03. | 21.03. | 12.-21.3. | 3: 10
22 | 504 | V-007765/21 | Ústí nad Labem západ - Chabařovice: 2. + TV, |  | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 35 |  | Výměna kolejnic a upevňovadel. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 22.03. | 31.03. | 22.-31.3. | 3: 10
23 | 504 | V-007525/20 | Bílina - České Zlatníky odb.: 0. + TV, Bílina: 2. jen TV, záhl. zlatnické. České Zlatníky odb.: 200.,201. jen TV, záhl. a zhl. bílinské. |  | T+S | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 1. TK, 6700 m, 50 km/h. 2. TK, 6700 m, 50 km/h. | TSO km 35,111-41,850 0.TK (blátivé kol.lože, strojní čištění, výměna pražců a kolejnic, GPK, zřízení a úprava BK). | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 09.05. | 27.05. | 9.-27.5. | 5: 19
24 | 504 | V-007410/21 | České Zlatníky odb. - Obrnice: traťová + TV, | X | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 60 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 233,492 a propustků v km 233,968 a 234,515 (pro zvýšení únosnosti na D4). | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 60d | 01.08. | 29.09. | 1.8.-29.9. | 8: 31; 9: 29
25 | 504 | V-007526/20 | Třebušice - Most nové nádraží odjezd: traťová + TV, Třebušice: 2.,4. jen TV, záhl. mostecké. Most nové nádraží odjezd: 37.,38. jen TV, záhl. třebušické. | X | T+S | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje v km 1,603-3,955 (čištění kolejového lože, výměna kolejnic a betonových pražců, výměna upevňovadel (rozpony, komplety ŽS4), zřízení BK, úprava GPK, číštění příkopů. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 05.09. | 23.09. | 5.-23.9. | 9: 19
26 | 504 | V-006459/21 | Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: 1.,2. + TV, | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Pažení mostních objektů v ose kolejí | UNL 11 | 8 | I | § | N | 10x6h | 18.02. | 28.02. | 18.-28.2. | 2: 10
27 | 504 | V-006469/21 | Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: 1.,2. + TV, | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Pažení mostních objektů v ose kolejí | UNL 11 | 8 | I | § | N | 10x6h | 03.03. | 13.03. | 3.-13.3. | 3: 10
28 | 504 | V-019463/18 | Krupka-Bohosudov - Chabařovice: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 40 | 2 TK, 900 m, 50 km/h. Jednokolejně Chabařovice - Teplice s křižováním v ŽST Bohosudov | Rekonstrukce mostu v km 13,484 a mostu v km 13,697 pod TK1 a vlečkou, provizorní napojení vlečky. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 246d | 01.04. | 02.12. | 1.4.-2.12. |  |  |  | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 2
29 | 504 | V-023006/20 | Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | 2. TK, 3515 m, 50 km/h. Jednokolejně Chabařovice - Teplice s křižováním v ŽST Bohosudov | Vložení mostního provizoria v km 14,350, základy TV. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 20d | 01.04. | 20.04. | 1.-20.4. | 4: 20
30 | 504 | V-023005/20 | Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách: 2. + TV, |  | T | X |  |  | V |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | 1-1a TK, 3515 m, 50 km/h. Jednokolejně Chabařovice - Teplice s křižováním v ŽST Bohosudov | Rekonstrukce TV, mostů v km 15,226, 15,595 a 16,773, propustků, přejezdů, výstavba mostu v km 16,876, úprava GPK. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 90d | 21.04. | 19.07. | 21.4.-19.7. | 4: 10; 5: 31; 6: 30; 7: 19
31 | 504 | V-023007/20 | Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | 2-2a TK, 3515 m, 50 km/h. Jednokolejně Chabařovice - Teplice s křížováním v ŽST Bohosudov. | Rekonstrukce koleje, TV, nástupiště zast. Proboštov, mostů v km 15,226; 15,595 a 16,773, propustků, přejezdů, výstavba mostu v km 16,876 | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 90d | 20.07. | 17.10. | 20.7.-17.10. | 7: 12; 8: 31; 9: 30; 10: 17
32 | 504 | V-019432/18 | Krupka-Bohosudov: 4a,4b,6. bez TV, 4. + TV, zároveň vlečka Fluorit |  | S | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 1,2 SK, 1511 m, 50 km/h. | Demontáž a zrušení koleje, napojení do SK 3a, úprava TV | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 75d | 18.10. | 31.12. | 18.10.-31.12. | 10: 14; 11: 30; 12: 31
33 | 504 | V-012050/21 | Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách: 2 + TV, | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Návoz materiálu, odvoz výzisku | UNL 11 | 8 | I |  | N | 10x6h | 04.04. | 14.04. | 4.-14.4. | 4: 10
34 | 504 | V-012061/21 | Krupka-Bohosudov: celá + TV, | X | S | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Pažení v ose kolejí | UNL 11 | 8 | I | § | N | 5x6h | 06.04. | 11.04. | 6.-11.4. | 4: 5
35 | 504 | V-012067/21 | Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: 1 + TV, | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Sypání štěrku a drtí, skládka kolejnic, úprava TV | UNL 11 | 8 | I | § | N | 12x6h | 30.06. | 12.07. | 30.6.-12.7. | 6: 1; 7: 11
36 | 504 | V-012077/21 | Krupka-Bohosudov: celá + TV, | X | S | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Skládka kolejnic, štětování | UNL 11 | 8 | I | § | N | 10x6h | 01.07. | 11.07. | 1.-11.7. | 7: 10
37 | 504 | V-012089/21 | Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách: 2 + TV, | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Návoz materiálu, odvoz výzisku | UNL 11 | 8 | I | § | N | 5x6h | 15.08. | 20.08. | 15.-20.8. | 8: 5
38 | 504 | V-012094/21 | Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách: 2 + TV, | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Montáž a demontáž TP, těžba štěrkového lože, skládka kolejnic, úprava TV | UNL 11 | 8 | I | § | N | 22x6h | 16.09. | 08.10. | 16.9.-8.10. | 9: 15; 10: 7
39 | 504 | V-012130/21 | Krupka-Bohosudov - Chabařovice: 2 + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Skládka kolejnic, sypání štěrku | UNL 11 | 8 | I | § | N | 2x6h | 26.09. | 28.09. | 26.-28.9. | 9: 2
40 | 504 | V-012116/21 | Krupka-Bohosudov: celá + TV, | X | S | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Sypání štěrků a drtí, skládka kolejnic, štětování, dendrologie | UNL 11 | 8 | I | § | N | 14x6h | 29.09. | 13.10. | 29.9.-13.10. | 9: 2; 10: 12
41 | 504 | V-022161/19 | Kyjice: sudá + TV, ost. zař.: ostrovní nástupiště. |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | dokončení demolice ostrovního nástupiště a podchodu | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 32d | 28.01. | 28.02. | 28.1.-28.2. | 1: 4; 2: 28
42 | 504 | V-009554/19 | Dolní Rybník odb. - Kyjice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 | PJ 50 km/h 800 m | výstavba provizorní odbočky Vrskmaň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 10d | 01.03. | 10.03. | 1.-10.3. | 3: 10
43 | 504 | V-009555/19 | Kyjice - Dolní Rybník odb.: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 | PJ 50 km/h 800 m proti správnému směru až do odb. Chomutov město | výstavba provizorní odbočky Vrskmaň, aktivace ZZ | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 10d | 11.03. | 20.03. | 11.-20.3. | 3: 10
44 | 504 | V-022158/19 | Dolní Rybník odb. - Kyjice: 1. + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |  | TV provizorní odbočky Vrskmaň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 10x5h | 11.03. | 21.03. | 11.-21.3. | 3: 10
45 | 504 | V-022168/19 | Kyjice - Dolní Rybník odb.: 2. + TV, Úsek Kyjice - prov. odb. Vrskmaň Kyjice: záhl. chomutovské 2. TK od návěstidla 2S k návěstidlu Se10 + TV. |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 | PJ 50 km/h 3000 m | sanace železničního spodku a svršku v km 56,343-59,144, rekonstrukce mostu v km 57,255 (estakáda Vrskmaň) | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 120d | 21.03. | 18.07. | 21.3.-18.7. | 3: 11; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 18
46 | 504 | V-023284/19 | Kyjice: zhl. třebušické - výh. č. 11 . |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | SK2,4 kusé od Chomutova | směrová a výšková úprava výh. č. 11 | UNL 11 | 8 | I | § | N | 3 | 09.07. | 10.07. | 9.-10.7. | bar: 7
47 | 504 | V-009557/19 | Dolní Rybník odb. - Kyjice: 1. + TV, Úsek prov. odb. Vrskmaň - Kyjice Kyjice: záhl. chomutovské 1. TK od návěstidla 1S k návěstidlu Se11 + TV. |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 | PJ 50km/h = 3000m | sanace železničního spodku a svršku v km 56,343-59,144, rekonstrukce mostu v km 57,255 (estakáda Vrskmaň) | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 130d | 19.07. | 25.11. | 19.7.-25.11. | 7: 13; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 25
48 | 504 | V-022961/20 | Kyjice - Dolní Rybník odb.: 2. + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | úprava TV | UNL 11 | 8 | I | § | N | 5x5h | 17.09. | 22.09. | 17.-22.9. | 9: 5
49 | 504 | V-022960/20 | Kyjice: zhl. třebušické - výh. č. 12 . |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | SK1,3 kusé od Chomutova | směrová a výšková úprava výh. č. 12 | UNL 11 | 8 | I | § | N | 5x5h | 16.11. | 21.11. | 16.-21.11. | 11: 5
50 | 504 | V-006840/21 | Dolní Rybník odb. - Kyjice: 1. + TV, Dolní Rybník odb. - prov. odb. Vrskmaň |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 50 | 25 |  | stavba základů TV v TK1 Odb. Dolní Rybník - prov. odb. Vrskmaň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 25x12h | 26.11. | 20.12. | 26.11.-20.12. | 11: 5; 12: 20
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
1 | 505 | V-004883/21 | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdu P4880 km 20,340, ASP, oprava BK. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 5d | 04.07. | 08.07. | 4.-8.7. | 7: 5
2 | 505 | V-008414/21 | Borohrádek: 1,2,4 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 4 - příprava provizorního nakládacího místa, demontáž provizor. rozdělení sekce TV SK 1-4, vč. ukolejnění. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 30.03. | 31.03. | 30.-31.3. | 3: 2
3 | 505 | V-008406/21 | Borohrádek: SK: 2 + TV námez. výh. 9 - námez. výh. 24 SK: 4 + TV námez. výh. 11 - hrot výh. 23 SK: 6 bez TV Borohrádek: vlečky V4203 a V4204 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 4 - příprava provizorního nakládacího místa. | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 14d | 16.03. | 29.03. | 16.-29.3. | 3: 14
4 | 505 | V-008407/21 | Borohrádek: 1,2,4 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 4 - příprava provizorního nakládacího místa. provizorní rozdělení sekce TV SK 1-4, vč. ukolejnění. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 14.03. | 15.03. | 14.-15.3. | 3: 2
5 | 505 | V-008495/21 | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: záhl. směr Borohrádek. | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - stožáry TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 28.07. | 29.07. | 28.-29.7. | 7: 2
6 | 505 | V-008532/21 | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: záhl. směr Borohrádek. Týniště nad Orlicí: zhl. SK 3 směr Borohrádek. Týniště nad Orlicí: 3 + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - stožáry TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 31.07. | 31.07. | 31.7. | bar: 7
7 | 505 | V-008439/21 | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: záhl. směr Borohrádek. | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | projekt v přípravě. | Týniště 3 - základy TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 7x6h | 01.07. | 07.07. | 1.-7.7. | 7: 7
8 | 505 | V-008448/21 | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: záhl. směr Borohrádek. Týniště nad Orlicí: zhl. SK 3 směr Borohrádek. Týniště nad Orlicí: 3 + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - základy TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 3x6h | 08.07. | 10.07. | 8.-10.7. | 7: 3
9 | 505 | V-008468/21 | Týniště nad Orlicí: 9a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - snesení koleje (bez náhrady). | HKR 6 | 4 | I | § | D | 24 | 22.07. | 22.07. | 22.7. | bar: 7
10 | 505 | V-008494/21 | Týniště nad Orlicí: 4a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - snesení koleje. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 24 | 29.07. | 29.07. | 29.7. | bar: 7
11 | 505 | V-008454/21 | Týniště nad Orlicí: 13,15a,101,102,201,201a,202 bez TV, 2c,9,11,15,16a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - snesení kolejí (bez náhrady) pro umožnění výstavby základů TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 24 | 01.07. | 01.07. | 1.7. | bar: 7
12 | 505 | V-008592/21 | Týniště nad Orlicí: 2,4b + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - stožáry TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 3x6h | 07.09. | 09.09. | 7.-9.9. | 9: 3
13 | 505 | V-008650/21 | Týniště nad Orlicí: 2,4c + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - stožáry TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 26.10. | 26.10. | 26.10. | bar: 10
14 | 505 | V-008663/21 | Týniště nad Orlicí: vlečka č. 4528 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - stožáry TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 30.10. | 31.10. | 30.-31.10. | 10: 2
15 | 505 | V-008544/21 | Týniště nad Orlicí: 9a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - stožáry TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 3x7h | 09.08. | 11.08. | 9.-11.8. | 8: 3
16 | 505 | V-008547/21 | Týniště nad Orlicí: 3 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - stožáry TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 11.08. | 11.08. | 11.8. | bar: 8
17 | 505 | V-008556/21 | Týniště nad Orlicí: 4a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - stožáry TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 18.08. | 19.08. | 18.-19.8. | 8: 2
18 | 505 | V-008562/21 | Týniště nad Orlicí: 1 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - stožáry TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 20.08. | 20.08. | 20.8. | bar: 8
19 | 505 | V-008571/21 | Týniště nad Orlicí: 4,6,8,10,12,14 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - stožáry TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 23.08. | 23.08. | 23.8. | bar: 8
20 | 505 | V-008572/21 | Týniště nad Orlicí: 1,3 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - stožáry TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 25.08. | 25.08. | 25.8. | bar: 8
21 | 505 | V-008595/21 | Týniště nad Orlicí: 16,18,20 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - stožáry TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 11.09. | 12.09. | 11.-12.9. | 9: 2
22 | 505 | V-008573/21 | Týniště nad Orlicí: 5,9 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - stožáry TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 30.08. | 31.08. | 30.-31.8. | 8: 2
23 | 505 | V-008591/21 | Týniště nad Orlicí: 1,2 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - stožáry TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 01.09. | 01.09. | 1.9. | bar: 9
24 | 505 | V-008688/21 | Týniště nad Orlicí: 2,2c + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - stožáry TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6x6h | 15.11. | 20.11. | 15.-20.11. | 11: 6
25 | 505 | V-008597/21 | Týniště nad Orlicí: 18,20 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - stožáry TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 19.09. | 20.09. | 19.-20.9. | 9: 2
26 | 505 | V-008619/21 | Týniště nad Orlicí: 10,12 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - stožáry TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 4x6h | 06.10. | 09.10. | 6.-9.10. | 10: 4
27 | 505 | V-008645/21 | Týniště nad Orlicí: 2,4c + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - stožáry TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 15.10. | 16.10. | 15.-16.10. | 10: 2
28 | 505 | V-008487/21 | Týniště nad Orlicí: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - úpravy TV před snesením vybraných SK. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 29.07. | 29.07. | 29.7. | bar: 7
29 | 505 | V-008451/21 | Týniště nad Orlicí: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - úpravy TV před snesením vybraných SK. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 01.07. | 02.07. | 1.-2.7. | 7: 2
30 | 505 | V-008453/21 | Týniště nad Orlicí: 16,18,20 jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - úpravy TV před zrušením SK 16a. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 4 | 02.07. | 02.07. | 2.7. | bar: 7
31 | 505 | V-008575/21 | Týniště nad Orlicí: 10,12 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - základy TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 16x6h | 31.08. | 15.09. | 31.8.-15.9. | 8: 1; 9: 15
32 | 505 | V-008469/21 | Týniště nad Orlicí: 4a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - základy TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 5x6h | 24.07. | 28.07. | 24.-28.7. | 7: 5
33 | 505 | V-008629/21 | Týniště nad Orlicí: 2,2c + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - základy TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 16x6h | 10.10. | 25.10. | 10.-25.10. | 10: 16
34 | 505 | V-008513/21 | Týniště nad Orlicí: 1 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - základy TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 30.07. | 30.07. | 30.7. | bar: 7
35 | 505 | V-008534/21 | Týniště nad Orlicí: 4,6,8,10,12,14 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - základy TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 3x6h | 31.07. | 02.08. | 31.7.-2.8. | 7: 1; 8: 2
36 | 505 | V-008537/21 | Týniště nad Orlicí: 1,3 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - základy TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 03.08. | 04.08. | 3.-4.8. | 8: 2
37 | 505 | V-008539/21 | Týniště nad Orlicí: 5,9 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - základy TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 5x6h | 05.08. | 09.08. | 5.-9.8. | 8: 5
38 | 505 | V-008548/21 | Týniště nad Orlicí: 1,2 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - základy TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 10.08. | 11.08. | 10.-11.8. | 8: 2
39 | 505 | V-008550/21 | Týniště nad Orlicí: 2,4b + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - základy TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6x6h | 12.08. | 17.08. | 12.-17.8. | 8: 6
40 | 505 | V-008558/21 | Týniště nad Orlicí: 16,18,20 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - základy TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 4x6h | 18.08. | 21.08. | 18.-21.8. | 8: 4
41 | 505 | V-008563/21 | Týniště nad Orlicí: 18,20 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - základy TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 8x6h | 22.08. | 29.08. | 22.-29.8. | 8: 8
42 | 505 | V-008455/21 | Týniště nad Orlicí: 9a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - základy TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 11x6h | 11.07. | 21.07. | 11.-21.7. | 7: 11
43 | 505 | V-008466/21 | Týniště nad Orlicí: 3 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - základy TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 20.07. | 21.07. | 20.-21.7. | 7: 2
44 | 505 | V-008599/21 | Týniště nad Orlicí: 2,4c + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - základy TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 9x6h | 16.09. | 24.09. | 16.-24.9. | 9: 9
45 | 505 | V-008608/21 | Týniště nad Orlicí: 5 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - základy TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 10x6h | 25.09. | 04.10. | 25.9.-4.10. | 9: 6; 10: 4
46 | 505 | V-008618/21 | Týniště nad Orlicí: 2,4c + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - základy TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 05.10. | 05.10. | 5.10. | bar: 10
47 | 505 | V-008623/21 | Týniště nad Orlicí: vlečka č. 4258 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - základy TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 4x6h | 06.10. | 09.10. | 6.-9.10. | 10: 4
48 | 505 | V-008501/21 | Týniště nad Orlicí: záhl. směr Častolovice. Týniště nad Orlicí: zhl. SK 1 směr Častolovice. Týniště nad Orlicí: 1 + TV, | X | S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Projekt v přípravě; v zákrytu se ZP Týniště-Častolovice | Týniště 3 - základy TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 5x6h | 03.07. | 07.07. | 3.-7.7. | 7: 5
49 | 505 | V-008508/21 | Týniště nad Orlicí: záhl. směr Častolovice. Týniště nad Orlicí: zhl. SK 1 směr Častolovice. Týniště nad Orlicí: 1 + TV, | X | S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Projekt v přípravě; v zákrytu se ZP Týniště-Častolovice. | Týniště 3 - stožáry TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 28.07. | 29.07. | 28.-29.7. | 7: 2
50 | 505 | V-008647/21 | Týniště nad Orlicí: 5 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - stožáry TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 3x6h | 25.10. | 27.10. | 25.-27.10. | 10: 3
51 | 505 | V-008694/21 | Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: záhl. směr Třebechovice p. O.. | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - stožáry TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 4x6h | 27.11. | 30.11. | 27.-30.11. | 11: 4
52 | 505 | V-008651/21 | Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: záhl. směr Třebechovice p. O.. | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - základy TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 12x6h | 26.10. | 06.11. | 26.10.-6.11. | 10: 6; 11: 6
53 | 505 | V-012453/21 | Pardubice-Rosice nad Labem: 5 + TV, část koleje Pardubice-Rosice nad Labem: 11,13,15,17 bez TV, 7,9 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Par.Rosice - Stéblová 3 - modernizace, dokončení 2. nástupiště. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 109d | 10.01. | 28.04. | 10.1.-28.4. | 1: 22; 2: 28; 3: 31; 4: 28
54 | 505 | V-012454/21 | Pardubice-Rosice nad Labem: 2 + TV, Pardubice-Rosice nad Labem: 1 + TV, část koleje |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Par.Rosice - Stéblová 3 - propojení. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 50d | 29.04. | 17.06. | 29.4.-17.6. | 4: 2; 5: 31; 6: 17
55 | 505 | V-020502/20 | Pardubice-Rosice nad Labem: výh.: 101,102, vlečky V4436 a V4437 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rosice - Stéblová, zdvoukolej. propojení vleček. | HKR 7 | 4 | I |  | Ne | 4d | 25.04. | 28.04. | 25.-28.4. | 4: 4
56 | 505 | V-020141/20 | Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová: traťová + TV, stávající Stéblová: 1 bez TV, celá jen TV, Stéblová: záhl. a zhl. rosické. | X | T+S |  |  | L |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Par.Rosice - Stéblová 3 - modernizace, propojení. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 100d | 10.03. | 17.06. | 10.3.-17.6. | 3: 22; 4: 30; 5: 31; 6: 17
57 | 505 | V-012455/21 | Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová: 2 + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | Os vlaky nahradí ND, v noci bude zachována obsluha stěžejních vleček. | Par.Rosice - Stéblová 3 - návoz materiálu, stavba TB. | HKR 7 | 4 | I | § | D | 40x7h | 20.06. | 09.09. | 20.-29.6., 18.-27.7., 8.-17.8., 31.8.-9.9. | 6: 10; 7: 10; 8: 11; 9: 9
58 | 505 | V-020142/20 | Stéblová - Pardubice-Rosice nad Labem: 1 + TV, |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Par.Rosice - Stéblová 3 - modernizace. | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 104d | 18.06. | 29.09. | 18.6.-29.9. | 6: 13; 7: 31; 8: 31; 9: 29
59 | 505 | V-004846/21 | Opatovice nad Labem-Pohřebačka: 1 bez TV, 1,2 jen TV, výh.: 5, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | Jízda LNT, současně se ZP. | Oprava výh. č. 5. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 4d | 22.05. | 25.05. | 22.-25.5. | 5: 4
60 | 505 | V-004845/21 | Opatovice nad Labem-Pohřebačka: 2 bez TV, 1,2 jen TV, výh.: 4,6, |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | Jízda LNT, současně se ZP. | Oprava výhybek č.4 a 6. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 6d | 16.05. | 21.05. | 16.-21.5. | 5: 6
61 | 505 | V-004847/21 | Opatovice nad Labem-Pohřebačka: 3 bez TV, 3,5,7 jen TV, výh.: 7, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | Současně se ZP. | Oprava výh. č. 7. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 4d | 26.05. | 29.05. | 26.-29.5. | 5: 4
62 | 505 | V-004886/21 | Předměřice nad Labem: 3 bez TV, 1,3 jen TV, výh.: 3, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Oprava výh. č. 3 a části kol. č.3. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 14d | 19.07. | 01.08. | 19.7.-1.8. | 7: 13; 8: 1
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
1 | 506 | V-020401/20 | Opočno pod Orlickými horami - Dobruška: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Etapizace, rozsah dle projektu. | Oprava výhybek, kolejí, úpravy SZZ v Opočně. Oprava mostů v km 0,364 a km 4,937 - výměna mostnic, PKO a propustku v km 3,249 - přezdění, sanace. | HKR 6 | 4 | OS | § | Ne | 80d | 14.09. | 02.12. | 14.9.-2.12. | 9: 17; 10: 31; 11: 30; 12: 2
2 | 506 | V-020400/20 | Týniště nad Orlicí - Opočno pod Orlickými horami: traťová bez TV, Opočno pod Orlickými horami: celá bez TV, Opočno pod Orlickými horami - Bohuslavice nad Metují: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Etapizace - obsluha cukrovaru v Opočně, rozsah dle projektu práce ST + SMT+ SSZT. ND Týniště n. O. - N. Město n. M | Etapizace. Oprava výhybek, kolejí, úpravy SZZ, oprava mostů v km 26,515 - nové mostnice, PKO, sanace spodní stavby, oprava propustků v km 32,088; km 32,297; km 38,833 - nová izolace, nové zábradlí, nové římsy, sanace. | HKR 6 | 4 | OS | § | Ne | 80d | 14.09. | 02.12. | 14.9.-2.12. | 9: 17; 10: 31; 11: 30; 12: 2
3 | 506 | V-008699/21 | Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - stožáry TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 3x6h | 16.11. | 18.11. | 16.-18.11. | 11: 3
4 | 506 | V-008702/21 | Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - stožáry TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 3x9h | 30.11. | 02.12. | 30.11.-2.12. | 11: 1; 12: 2
5 | 506 | V-008665/21 | Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, Týniště nad Orlicí: záhl. směr Bolehošť. Týniště nad Orlicí: zhl. SK 3 směr Bolehošť. Týniště nad Orlicí: 19,23,25 bez TV, 3,17,21 + TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - základy TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 18.10. | 18.10. | 18.10. | bar: 10
6 | 506 | V-008666/21 | Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - základy TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 22x6h | 19.10. | 09.11. | 19.10.-9.11. | 10: 13; 11: 9
7 | 506 | V-008698/21 | Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, Týniště nad Orlicí: záhl. směr Bolehošť. Týniště nad Orlicí: zhl. SK 3 směr Bolehošť. Týniště nad Orlicí: 19,23,25 bez TV, 3,17,21 + TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - základy TV. | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 08.11. | 08.11. | 8.11. | bar: 11
8 | 506 | V-017335/20 | Hronov - Police nad Metují: zab. zař.: PZS P5109 v km 69,057. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 40 | 100 | Jízdy na OP. | Výměna stožárů s výstražníky. | HKR 6 | 4 | O |  | D | 8 | 16.05. | 16.05. | 16.5. | bar: 5
9 | 506 | V-017336/20 | Hronov - Police nad Metují: zab. zař.: PZS P5111 v km 69,871. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 40 | 100 | Jízdy na OP. | Výměna stožárů s výstražníky. | HKR 6 | 4 | O |  | D | 8 | 18.05. | 18.05. | 18.5. | bar: 5
10 | 506 | V-017337/20 | Hronov - Police nad Metují: zab. zař.: PZS P5112 v km 70,436. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 40 | 100 | Jízdy na OP. | Výměna stožárů s výstražníky. | HKR 6 | 4 | O |  | D | 8 | 20.05. | 20.05. | 20.5. | bar: 5
11 | 506 | V-004816/21 | Police nad Metují - Teplice nad Metují: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Propracování po OP + úprava ÚT. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 5d | 10.04. | 14.04. | 10.-14.4. | 4: 5
12 | 506 | V-004850/21 | Teplice nad Metují - Meziměstí: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce: SVK, SVP, ASP, oprava BK, oprava přejezdu P5122 km 84,547. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 5d | 10.04. | 14.04. | 10.-14.4. | 4: 5
13 | 506 | V-017334/20 | Meziměstí: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | Jízda na PN nebo kolem neobsluhovaného náv., etapizace výluk a omezení na 1 - 2 návěstidla za den. | Výměna návěstidel. | HKR 6 | 4 | O |  | Ne | 12d | 11.07. | 22.07. | 11.-22.7. | 7: 12
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče
1 | 507 | V-022191/19 | Chotěboř - Ždírec nad Doubravou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostů v km 19,295; km 20,765; údržba infrastruktury, odstranění vegetace | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.07. | 30.07. | 1.-30.7. | 7: 30
2 | 507 | V-016430/21 | Ždírec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava přejezdů km 36,832 (P5293); km 36,593 (P5292); km 36,326 (P5291); km 36,017 (P5290); km 35,359 (P5289); km 34,239 (P5288); km 33,625 (P5287); km 33,183 (P5286) | BNO 5 | 3 | IB | § | Ne | 15d | 30.03. | 13.04. | 30.3.-13.4. | 3: 2; 4: 13
3 | 507 | V-022284/19 | Ždírec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, oprava propustků v km 27,729; km 29,987 a km 36,345 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 10d | 31.07. | 09.08. | 31.7.-9.8. | 7: 1; 8: 9
4 | 507 | V-006454/21 | Chrast u Chrudimi - Slatiňany: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | nové nástupiště je navrženo vpravo ve směru staničení km 73,780 – km 74,870 | výstavba nové železniční zastávky Orel | HKR 7 | 3 | I | § | Ne | 5d | 20.06. | 24.06. | 20.-24.6. | 6: 5
5 | 507 | V-019983/20 | Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Modernizace Pardubice úprava GPK | HKR 7 | 3 | I | § | Ne | 2d | 30.08. | 31.08. | 30.-31.8. | 8: 2
6 | 507 | V-023848/18 | Svitavy - Polička: traťová bez TV, Polička: záhl. a zhl. TK směr Svitavy. Květná: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna výhybek v dopravně Polička na svitavském zhlaví; výměna kolejnic, pražců na trati | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 20d | 11.07. | 30.07. |  | 7: 20
7 | 507 | V-016094/21 | Polička - Borová u Poličky: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu s výlukami Borová u P. - Čachnov a Čachnov - Ždárec u Sk. | oprava MO v km 22,035 a km 24,327 | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 10d | 01.09. | 10.09. | 1.-10.9. | 9: 10
8 | 507 | V-004372/21 | Borová u Poličky - Čachnov: traťová bez TV, záhl. čachnovské v žst. Borová u Poličky. v souběhu s výlukou Čachnov-Ždárec u Skutče Borová u Poličky: záhl. TK směr Čachonov. v souběhu s výlukou Čachnov-Ždárec u Skutče | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců, kolejnic, svařování, GPK, oprava propustků, strojní čištění ŠL | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30
9 | 507 | V-024204/19 | Čachnov - Žďárec u Skutče: traťová bez TV, Skuteč: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | souvislá výměna KL, zřízení BK, oprava GPK, oprava přejezdu P6933 v km 51,110; obnova odvodnění | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 7d | 01.09. | 07.09. | 1.-7.9. | 9: 7
508 - Jaroměř - Liberec
1 | 508 | V-019816/20 | Jaroměř - Stará Paka: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Doplněno a navýšen počet výluk + přesun z r.2021. | Opravné práce v km 48,200 - 48,950: SVK, BK, ASP, oprava železničního svršku a spodku v km 76,582 - 79,990 a 80,600- 82,700; SČ, SVK, SVP, BK. Oprava přejezdů P5254 v km 80,605 a P5255 81,227. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 35d | 10.09. | 14.10. | 10.9.-14.10. | 9: 21; 10: 14
2 | 508 | V-006838/21 | Semily: 1,3,5 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | nelze křižovat současně se ST. Paka - Jaroměř | Uvolnění prostoru pro zařízení kolejiště, demontáž kolejí č.1, 3 a 5, demolice podchodu vložení výh. č. 1 a přesun 3 SK na železnobrodské zhlaví | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 35d | 10.09. | 14.10. | 10.9.-14.10. | 9: 21; 10: 14
3 | 508 | V-012238/21 | Semily: 4 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Demontáž koleje č.4 a její a trvalé snesení | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 270d | 01.03. | 25.11. | 1.3.-25.11. |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 25
4 | 508 | V-003583/21 | Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výstavba mostu v obci Sychrov - v km 132,702 přes železniční trať | HKR 8 | 7 | C |  | Ne | 25d | 15.10. | 08.11. | 15.10.-8.11. | 10: 17; 11: 8
5 | 508 | V-009577/19 | Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou: traťová bez TV, Hodkovice nad Mohelkou: výh.: 1, záhl. TK směr Sychrov. | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | nelze přesun do roku 2021, OŘ v roce 2021 zpracovává projekt k provedení prací | Oprava výhybky č. 1 materiálem novým na betonových pražcích, oprava železničního spodku včetně opravy odvodnění; perlitizace výhybkových součástí, oprava části koleje č. 2 v přilehlém oblouku za v.č. 1, souvislá výměna pražců , zřízení BK. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 8d | 15.10. | 22.10. | 15.-22.10. | 10: 8
6 | 508 | V-007746/20 | Liberec: 114 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | změna vjezdových a odjezdových kolejí vlaků doplněno dodatečně | Sanace žel. spodku, oprava odvodnění, výměna KL, SVP, SVK, úprava GPK koleje a přilehlých výhybek, zřízení BK. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 02.08. | 21.08. | 2.-21.8. | 8: 20
7 | 508 | V-007747/20 | Liberec: 101 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | změna vjezdových a odjezdových kolejí vlaků přesun z roku 2020 doplněno dodatečně | Sanace žel. spodku, oprava odvodnění, výměna KL, SVP, SVK, úprava GPK koleje a přilehlých výhybek, zřízení BK. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 25d | 07.07. | 31.07. | 7.-31.7. | 7: 25
8 | 508 | V-024205/19 | Liberec: 90. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | Nelze provádět obsluhu vleček a složišť na dolním nádraží. | silniční most : I/35 Liberec, most ev.č. 35-024..2 (tzv. estakáda BAUMAX) a I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská – Košická (most ev.č. 35-022..2). | HKR 8 | 7 | C |  | Ne | 63d | 14.03. | 15.05. | 14.3.-15.5. | 3: 18; 4: 30; 5: 15
9 | 508 | V-010891/21 | Liberec: 90. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | silniční most : I/35 Liberec, most ev.č. 35-024..2 (tzv. estakáda BAUMAX) a I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská – Košická (most ev.č. 35-022..2). | HKR 8 | 7 | C |  | Ne | 63d | 11.07. | 11.09. | 11.7.-11.9. | 7: 21; 8: 31; 9: 11
509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Kamienna Góra; Královec - Žacléř
1 | 509 | V-004810/21 | Jaroměř - Česká Skalice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce - SČ, ASP, SVK, SVP. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 20d | 05.04. | 24.04. | 5.-24.4. | 4: 20
2 | 509 | V-005745/21 | Jaroměř - Česká Skalice: zab. zař.: PZZ v km 1,492, 2,005 a 2,573. |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s pol. 1 , potřeba i výluka TK. | doplnění závor P5431 v km 1,492, P 5432 v km 2,005 a P5433 v km 2,573 | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 4d | 05.04. | 08.04. | 5.-8.4. | 4: 4
3 | 509 | V-017333/20 | Trutnov hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | Jízda na PN nebo kolem neobsluhovaného náv., etapizace výluk a omezení na 1 - 2 návěstidla za den. | Výměna návěstidel. | HKR 6 | 4 | O |  | Ne | 5d | 12.09. | 16.09. | 12.-16.9. | 9: 5
4 | 509 | V-006815/21 | Teplice nad Metují - Adršpach: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce dopravny Teplice nad Metují město. | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 50d | 19.09. | 07.11. | 19.9.-7.11. | 9: 12; 10: 31; 11: 7
5 | 509 | V-006825/21 | Janovice u Trutnova: celá bez TV, | X | S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce dopravny. | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 50d | 19.09. | 07.11. | 19.9.-7.11. | 9: 12; 10: 31; 11: 7
6 | 509 | V-022843/20 | Janovice u Trutnova - Radvanice: traťová bez TV, Radvanice: celá bez TV, Radvanice - Trutnov střed: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Příprava akce zvýšení bezpečnosti tratě D3. | Výměna stupňových výhybek za poměrové. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 5d | 19.09. | 23.09. | 19.-23.9. | 9: 5
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
1 | 510 | V-024294/19 | Trutnov hlavní nádraží - Svoboda nad Úpou: traťová bez TV, Trutnov hlavní nádraží: výh.: 35ab,36ab,DSK, záhl. a zhl. svobodské po námezník výh.č.31. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Společně s výlukou na Pilníkov. | Oprava výhybek č.35ab, 36ab a DSK | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 11d | 09.09. | 19.09. | 9.-19.9. | 9: 11
2 | 510 | V-024293/19 | Trutnov hlavní nádraží - Pilníkov: traťová bez TV, Trutnov hlavní nádraží: výh.: 34,37,DSK, záhl. a zhl. pilníkovské po ZV č.33. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | společně s výlukou na Kalnou Vodu + investice | Oprava výhybek č.34, 37 a DSK | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 11d | 09.09. | 19.09. | 9.-19.9. | 9: 11
3 | 510 | V-009378/21 | Hostinné - Pilníkov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s investicí 6N nelze obsluha ŽST Hostinné - bude projednáno | přestavba propustku v km 108,828 | HKR 6 | 7 | C |  | Ne | 20d | 09.09. | 28.09. | 9.-28.9. | 9: 20
4 | 510 | V-022545/18 | Trutnov hlavní nádraží - Kunčice nad Labem: traťová bez TV, rek. zast. Chotěvice Pilníkov: celá bez TV, Hostinné: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě výluka vlečky Krkonošské papírny a vlečky KRPA "M" | Revitalizace Chlumec - Trutnov rekon. v nezbyt. rozsahu pro obsl. vleček, snesení SK 4a v ŽST Hostinné a v ŽST Pilníkov | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 14d | 09.09. | 22.09. | 9.-22.9. | 9: 14
5 | 510 | V-007005/21 | Trutnov hlavní nádraží - Hostinné: traťová bez TV, dokončení zast. Chotěvice Pilníkov: 1 bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | projekt v přípravě mimo výluku umožněna jízda Mn vlaků | Revitalizace Chlumec - Trutnov dokončení zast. Chotěvice a nástupiště ŽST Pilníkov | HKR 6 | 7 | I | § | D | 50x8h | 23.09. | 11.11. | 23.9.-11.11. | 9: 8; 10: 31; 11: 11
6 | 510 | V-004953/18 | Hostinné: 3,5,7a,7b bez TV, Hostinné: 7 bez TV, snesení koleje Kunčice nad Labem: 1,3,5,7,7b bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 30 | projekt v přípravě v závěru aktivace ZZ Kunčice n. L.; 16.-29.8.2022 výluka vlečky Krkonošské vápenky; Vlečka Krkonošské papírny v provozu úvratí přes kusou SK č.5,7a, man. kolej č.4 přednostně pro potřeby vlečky; výluka vlečky KRPA "M" | Revitalizace Chlumec - Trutnov | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 50d | 21.07. | 08.09. | 21.7.-8.9. | 7: 11; 8: 31; 9: 8
7 | 510 | V-007001/21 | Hostinné - Kunčice nad Labem: traťová bez TV, Kunčice nad Labem: záhl. a zhl. Hostinné. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | projekt v přípravě | Revitalizace Chlumec - Trutnov pokládka výhybek | HKR 6 | 7 | I | § | D | 4x8h | 24.08. | 27.08. | 24.-27.8. | 8: 4
8 | 510 | V-022562/18 | Hostinné - Kunčice nad Labem: traťová bez TV, rek zast. Klášterská Lhota a Prosečné Pilníkov: 2,4 bez TV, Hostinné: záhl. a zhl. směr Kunčice n. L.. Hostinné: 1,2,2a,4,7a,7b bez TV, Kunčice nad Labem: záhl. směr Hostinné. Kunčice nad Labem: 1,2,4,6 bez TV, rekonstrukce zhlaví | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě v závěru aktivace ZZ; možnost průjezdu Mn vlaků na vlečku Krkonošské pap., OD vyloučena. Pro potřeby vlečky SK 3,5,5a v min. délce 220m 9.9.-11.11. obsluha Krkonošské vápenky, DEVRO a směr Vrchlabí od S. Paky | Revitalizace Chlumec - Trutnov rekonstrukce stanic a zastávek | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 50d | 23.09. | 11.11. | 23.9.-11.11. | 9: 8; 10: 31; 11: 11
9 | 510 | V-023680/19 | Hostinné - Kunčice nad Labem: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s revitalizací | Oprava železničního svršku v km 97,339 - 99,730; SČ, SVK, SVP, BK, čištění příkopů | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 28d | 23.09. | 20.10. | 23.9.-20.10. | 9: 8; 10: 20
10 | 510 | V-006987/21 | Hostinné: 2,4 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | projekt v přípravě | Revitalizace Chlumec - Trutnov výstavba provizorních nástupišť | HKR 6 | 7 | I | § | D | 14x8h | 08.04. | 21.04. | 8.-21.4. | 4: 14
11 | 510 | V-004959/18 | Kunčice nad Labem: 1,2 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 30 | projekt v přípravě | Revitalizace Chlumec - Trutnov výstavba trativodu | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 10d | 22.04. | 01.05. | 22.4.-1.5. | 4: 9; 5: 1
12 | 510 | V-007055/21 | Kunčice nad Labem: 2,4,6 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | projekt v přípravě | Revitalizace Chlumec - Trutnov demolice provizorních nástupišť | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 10d | 23.09. | 02.10. | 23.9.-2.10. | 9: 8; 10: 2
13 | 510 | V-006973/21 | Kunčice nad Labem: 2,4,6 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | projekt v přípravě | Revitalizace Chlumec - Trutnov výstavba provizorních nástupišť | HKR 6 | 7 | I | § | D | 14x8h | 25.03. | 07.04. | 25.3.-7.4. | 3: 7; 4: 7
14 | 510 | V-004950/18 | Kunčice nad Labem - Martinice v Krkonoších: traťová bez TV, práce na ZZ, rek. zast. Horní Branná Martinice v Krkonoších: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě v závěru aktivace ZZ; vlečka DEVRO zásobena po silnici; výluka vlečky č. 4514 | Revitalizace Chlumec - Trutnov | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 21d | 19.08. | 08.09. | 19.8.-8.9. | 8: 13; 9: 8
15 | 510 | V-004955/18 | Martinice v Krkonoších - Stará Paka: traťová bez TV, Roztoky u Jilemnice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě v závěru aktivace ZZ | Revitalizace Chlumec - Trutnov rekonstrukce vč. zastávek, snesení SK 2,3a | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 130d | 02.05. | 08.09. | 2.5.-8.9. | 5: 30; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 8
16 | 510 | V-011279/19 | Kunčice nad Labem - Martinice v Krkonoších: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | s revitalizací navýšení počtu výluk + přesun z r.2021 | Oprava žel. svršku v km 90,270 - 91,270; SČ, SVK, SVP, BK. | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 18d | 19.08. | 05.09. | 19.8.-5.9. | 8: 13; 9: 5
17 | 510 | V-010475/18 | Martinice v Krkonoších - Roztoky u Jilemnice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | s revitalizací navýšení počtu výluk + přesun z r.2021 | Oprava žel. svršku v km 84,411 - 87,697; SČ, SVK, SVP, BK. Oprava zárubní zdi v km 87,105 - 87,697 | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 30d | 20.07. | 18.08. | 20.7.-18.8. | 7: 12; 8: 18
18 | 510 | V-019202/20 | Jilemnice - Rokytnice nad Jizerou: traťová bez TV, Martinice v Krkonoších - Jilemnice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s investicí, NAD Martinice - Rokytnice | ST - Oprava výhybek č.6 a 8 v Hrabačově. SMT - oprava mostu v km 3,941, 4,039 a 16,053. Oprava propustků v km 4,285, 4,317, 4,633, 4,915, 6,761, 7,283, 7,612 a 7,977 a přestavba propustku km 4,552. Most km 15,157 - oprava chodníkových podlah. | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 21d | 19.08. | 08.09. | 19.8.-8.9. | 8: 13; 9: 8
19 | 510 | V-011305/19 | Lázně Bělohrad: 1 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | nelze křižovat přesun z r.2021 | Oprava koleje. | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 14d | 04.10. | 17.10. | 4.-17.10. | 10: 14
20 | 510 | V-011306/19 | Lázně Bělohrad: 3 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Přesun z r.2021 | Oprava koleje. | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 14d | 18.10. | 31.10. | 18.-31.10. | 10: 14
21 | 510 | V-006698/19 | Lázně Bělohrad - Ostroměř: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | most v km 55,005 a km 55,950 - výměna mostnic | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 8d | 25.03. | 01.04. | 25.3.-1.4. | 3: 7; 4: 1
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice
1 | 511 | V-006303/21 | Všestary: zab. zař.: PZZ v km 5,803. |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Jizda na OP. | Doplnění závor P 5380 v km 5,803. | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 2d | 04.04. | 05.04. | 4.-5.4. | 4: 2
2 | 511 | V-004842/21 | Všestary - Hněvčeves: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce v km 5,810 - 13,380; SVK | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 5d | 04.04. | 08.04. | 4.-8.4. | 4: 5
3 | 511 | V-004853/21 | Butoves - Jičín: traťová bez TV, Jičín: výh.: 16,19,21,22,23, záhl. a zhl. butoveské po námezník výh.č.16. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V zákrytu s výlukou na rameni 541 | Oprava výhybek č.16, 19, 21, 22 a 23. | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 12d | 08.09. | 19.09. | 8.-19.9. | 9: 12
4 | 511 | V-004831/21 | Jičín - Libuň: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce v km 5,500 - 9,200; SVK, SVP | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 5d | 01.09. | 05.09. | 1.-5.9. | 9: 5
5 | 511 | V-020197/20 | Rovensko pod Troskami - Hrubá Skála: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Snesení přejezdu ( P 3170) v km 20,484, příkopy, zábrany | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 2d | 01.09. | 02.09. | 1.-2.9. | 9: 2
512 - Hanušovice - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov; Štíty - Ústí nad Orlicí
1 | 512 | V-024178/19 | Lichkov - Dolní Lipka: traťová bez TV, Dolní Lipka - Červený Potok: traťová bez TV, Dolní Lipka - Štíty: traťová bez TV, Dolní Lipka: celá bez TV, Králíky: celá bez TV, Červená Voda: celá bez TV, Štíty: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Svařování kolejnic, čištění štěrkového lože, oprava GPK, odstranění porostů, údržba rozhledových poměrů. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 15d | 01.06. | 15.06. | 1.-15.6. | 6: 15
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
1 | 513 | V-004885/21 | Týniště nad Orlicí - Častolovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Částečné využití dovolené Škoda, současně s investicí. | Opravné práce v km 52,150 - 54,400: SČ, SVK, ASP, oprava BK. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 10d | 20.07. | 29.07. | 20.-29.7. | 7: 10
2 | 513 | V-021279/19 | Kostelec nad Orlicí: zab. zař.: SZZ. Častolovice - Kostelec nad Orlicí: zab. zař.: TZZ. Častolovice - Kostelec nad Orlicí: zab. zař.: PZZ v km 60,587 a v km 60,297. Kostelec nad Orlicí: zab. zař.: PZZ v km 61,989. Doudleby nad Orlicí - Kostelec nad Orlicí: zab. zař.: PZZ v km 63,126. |  | T+S | [12 empty] | 10 | 0 | 20 | 100 | 100 | Tabule s klíči, PN, vypnutí PZZ, přenosné přejezdníky, etapizace. | Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Kostelec nad Orlicí, provizorní SZZ. | HKR 6 | 4 | OS | § | Ne | 23d | 28.09. | 20.10. | 28.9.-20.10. | 9: 3; 10: 20
3 | 513 | V-019541/20 | Žamberk: 2. bez TV, výh.: 5, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Výměna pražců a kolejnic, svařování, úprava GPK. | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 10d | 19.04. | 28.04. | 19.-28.4. | 4: 10
4 | 513 | V-004848/21 | Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V době dovolené Škoda auto. | Opravné práce: SVK, SVP, ASP, oprava BK. | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 7d | 02.08. | 08.08. | 2.-8.8. | 8: 7
5 | 513 | V-008076/21 | Rychnov nad Kněžnou zastávka - Solnice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s investicí. | Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny. | HKR 6 | 4 | C |  | Ne | 14d | 11.04. | 24.04. | 11.-24.4. | 4: 14
6 | 513 | V-008079/21 | Rychnov nad Kněžnou zastávka - Solnice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s investicí. | Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny. | HKR 6 | 4 | C |  | Ne | 49d | 25.07. | 11.09. | 25.7.-11.9. | 7: 7; 8: 31; 9: 11
7 | 513 | V-008423/21 | Častolovice - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Projekt v přípravě. | Týniště 3 - pažení propustku v km 54,571 Výhybny Rašovice. | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 2d | 30.04. | 01.05. | 30.4.-1.5. | bar: 4 to 5
8 | 513 | V-026573/19 | Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, Častolovice: výh.: 1, záhl. směr Rychnov nad Kněžnou. Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, vlečka ŠKODA AUTO Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, Solnice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Projekt v přípravě; koordinace s podjezdem - investice KHK; vazba na CZD ŠKODA AUTO; provizor. nakl. v ŽST Borohrádek; výh. č. 2 ŽST Častolovice uzamčena do přímého směru. | Týniště 3, 4, Elektrizace most v km 0,740 směr RnK, příprava na elektrizaci, zřízení dopravny Lipovka. | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 60d | 30.07. | 27.09. | 30.7.-27.9. | 7: 2; 8: 31; 9: 27
9 | 513 | V-022136/20 | Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, Častolovice: výh.: 1, záhl. směr Rychnov nad Kněžnou. Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, vlečka ŠKODA AUTO Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, Solnice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Projekt v přípravě; v zákrytu s N výlukou CPS Rychnov - Solnice; výh. č. 2 ŽST Častolovice uzamčena do přímého směru | Týniště 3, 4, Elektrizace hloubení a betonáže základů TV, přeložky sítí most v km 0,740.. | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 2d | 23.04. | 24.04. | 23.-24.4. | 4: 2
10 | 513 | V-008422/21 | Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, Častolovice: výh.: 1, záhl. směr Rychnov nad Kněžnou. Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, vlečka ŠKODA AUTO Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, Solnice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Projekt v přípravě; v zákrytu s N výlukou CPS Rychnov - Solnice; výh. č. 2 ŽST Častolovice uzamčena do přímého směru. | Týniště 3, 4, Elektrizace hloubení a betonáže základů TV, přeložky sítí most v km 0,740. | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 2d | 16.04. | 17.04. | 16.-17.4. | 4: 2
11 | 513 | V-011750/18 | Častolovice - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Projekt v přípravě; odklon směr Letohrad. | Týniště 3, 4 - rekonstrukce TÚ vč. zřízení výhybny Rašovice, příprava na elektrizaci. | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 40d | 20.06. | 29.07. | 20.6.-29.7. | 6: 11; 7: 29
12 | 513 | V-011741/18 | Rychnov nad Kněžnou - Solnice zastávka: traťová bez TV, její část odpovídající nově SK 201 Solnice obvod n.n. |  | T | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Projekt v přípravě; jízdy možné přes nové koleje n.n. | Týniště 4 - práce na žel. svršku a spodku. | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 50d | 28.09. | 16.11. | 28.9.-16.11. | 9: 3; 10: 31; 11: 16
13 | 513 | V-004139/21 | Vamberk: zab. zař.: PZZ v km 2,718. |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 100 | Přenosné přejezdníky. | Výměna stojanů závor a stožárů s výstražníky P4122 v km 2,718. | HKR 6 | 4 | O |  | Ne | 2d | 14.06. | 15.06. | 14.-15.6. | 6: 2
14 | 513 | V-006340/21 | Slatina nad Zdobnicí - Rokytnice v Orlických horách: traťová bez TV, Slatina nad Zdobnicí: zab. zař.: PZZ km 10,635. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Náhrada přejezdu v km 10,635 (P 4133). | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 10d | 03.10. | 12.10. | 3.-12.10. | 10: 10
514 - Trhový Štěpánov - Benešov u Prahy; Olbramovice - Sedlčany
1 | 514 | V-003772/21 | Vlašim - Trhový Štěpánov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce přejezdu P6061 a P6062 v obci Zdislavice. Oprava traťové koleje. | PHA 15 | 5 | IO | § | Ne | 12d | 01.04. | 12.04. | 1.-12.4. | 4: 12
2 | 514 | V-003848/21 | Benešov u Prahy - Vlašim: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce přejezdů P6029 v km 6,448 a P6031 v km 7,340 u obce Struhařov. Oprava traťové koleje. | PHA 15 | 5 | IO | § | Ne | 13d | 13.04. | 25.04. | 13.-25.4. | 4: 13
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
1 | 515 | V-013040/19 | Malešov - Zbraslavice: traťová bez TV, Zbraslavice - Zruč nad Sázavou: traťová bez TV, Zbraslavice: výh.: 1,2,3,4,5, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SMT+ST | Oprava mostu v km 10,764;16,344 ; 17,245; 22,647;27,778;27,918;nové římsy a zábradlí, oprava propustků v km 11,332; 18,334; 21,205; běžná údržba žel.svršku, oprava výhybek, výměna ŠL, pražců, úprava GPK, TSO TK Zruč n/S.- Červené Janovice. | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 60d | 16.05. | 14.07. | 16.5.-14.7. | 5: 16; 6: 30; 7: 14
2 | 515 | V-013039/19 | Skovice - Žleby: traťová bez TV, Žleby - Ronov nad Doubravou: traťová bez TV, Ronov nad Doubravou - Třemošnice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | TÚ Čáslav místní n. - Skovice realizace v roce 2021 ST+ SSZT umožněna obsluha Skovice- Vrdy | souvislá výměna kolejnic, výměna pražců, doplnění ŠL, úprava GPK strojně, oprava zabezpečení a výstroje zab. zař. | PHA 14 | 3 | O | § | Ne | 40d | 26.07. | 03.09. | 26.7.-3.9. | 7: 6; 8: 31; 9: 3
3 | 515 | V-020574/20 | Kolín - Ratboř: traťová bez TV, Ratboř - Bečváry: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Běžná údržba železničního svršku, odstranění vegetace, výměna kolejnic, svařování. | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 5d | 19.04. | 23.04. | 19.-23.4. | 4: 5
4 | 515 | V-004535/21 | Uhlířské Janovice - Ledečko: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou OŘ Praha pro rekonstrukci mostu Rataje nad Sázavou - Ledečko | Rekonstrukce přejezdů P5940 a P5942 u obce Staňkovice | PHA 14 | 5 | I | § | Ne | 9d | 02.05. | 10.05. | 2.-10.5. | 5: 9
5 | 515 | V-006933/21 | Ratboř: celá bez TV, Ratboř - Bečváry: traťová bez TV, Bečváry: celá bez TV, Bečváry - Uhlířské Janovice: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou OŘ Praha pro rekonstrukci mostu v úseku Rataje nad Sázavou - Ledečko | Rekonstrukce přejezdu P5915 v obci Pučery a přejezdu P5925 v obci Hatě | PHA 14 | 5 | I | § | Ne | 11d | 19.04. | 29.04. | 19.-29.4. | 4: 11
6 | 515 | V-006186/21 | Uhlířské Janovice: záhl. ledečské traťové koleje. | X | S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou OŘ Praha pro rekonstrukci mostu Rataje nad Sázavou - Ledečko | Rekonstrukce přejezdu P5932 v obci Uhlířské Janovice | PHA 14 | 5 | I | § | Ne | 5d | 28.04. | 02.05. | 28.4.-2.5. | 4: 3; 5: 2
7 | 515 | V-008814/21 | Ledečko: zhl. kácovské, jeho část od námezníku výhybky č. 102 po návěstidlo Lc101. Ledečko: zhl. janovické, jeho část od námezníku výhybky č. 101 po námezník výhybky č. 102. | X | S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ST+SMT VR 515+516 | Oprava mostní konstrukce v km 1,239; obnova nátěru OK. | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 31d | 15.04. | 15.05. | 15.4.-15.5. | 4: 16; 5: 15
8 | 515 | V-021457/19 | Bošice - Kouřim: traťová bez TV, Bošice: celá bez TV, Kouřim: celá bez TV, výh.: 1,2,3,4,6, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Souvislá výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, svařování, SČ, doplnění ŠL, úprava GPK strojně, úprava upínací teploty, úprava banketů a příkopů, odstranění vegetace,výměna výhybkových součástí. | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 20d | 08.05. | 27.05. | 8.-27.5. | 5: 20
516 - Světlá nad Sázavou - Čerčany
1 | 516 | V-023292/19 | Ledečko - Sázava: traťová bez TV, Samechov - Hvězdonice: traťová bez TV, Hvězdonice - Čerčany: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SMT+ST oprava TÚ Samechov - Čerčany s mostem Rataje na VR 515 | Oprava propustku v km 40,585; 41,739; 60,125; 60,479; 60,678; 62,033; 62,256; souvislá výměna kolejnic, pražců, výměna štěrkového lože, úprava GPK strojně, svařování. | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 60d | 17.03. | 15.05. | 17.3.-15.5. | 3: 15; 4: 30; 5: 15
2 | 516 | V-012439/21 | Čerčany - Hvězdonice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou OŘ Praha pro TSO traťové koleje | Rekonstrukce přejezdu P5804 u obce Lštění | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 7d | 13.04. | 19.04. | 13.-19.4. | 4: 7
517 - Heřmanův Městec - Chrudim město; Chrudim - Borohrádek; Prachovice kolej 1 - Přelouč; Choceň - Litomyšl
1 | 517 | V-007954/21 | Prachovice - Přelouč nákladní nádraží: zab. a sděl. zař. TZZ, PZZ. Prachovice: zab. a sděl. zař. SZZ celá. Kostelec u Heřmanova Městce: zab. a sděl. zař. SZZ celá. Heřmanův Městec: zab. a sděl. zař. SZZ celá. Choltice: zab. a sděl. zař. SZZ celá. |  | T+S | [12 empty] | 20 | 0 | 30 | 100 | 100 | projekt v přípravě etapizace | Rekon. TZZ Přelouč-Prachovice práce na ZZ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 244d | 01.04. | 30.11. | 1.4.-30.11. |  |  |  | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30
2 | 517 | V-007070/21 | Přelouč nákladní nádraží - Heřmanův Městec: traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o celou TK mezi ŽST Přelouč - Heřmanův Městec Heřmanův Městec - Prachovice: traťová bez TV, Choltice: celá bez TV, Heřmanův Městec: celá bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce: celá bez TV, Prachovice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | projekt v přípravě umožněna obsluha vlečky V4440 CEMEX a V4423 Heřmanův Městec mimo dobu výluky | Rekon. TZZ Přelouč-Prachovice přípravné práce, kabelizace. | HKR 7 | 9 | I | § | D | 91x10h | 01.04. | 30.06. | 1.4.-30.6. | 4: 30; 5: 31; 6: 30
3 | 517 | V-007161/21 | Prachovice - Přelouč nákladní nádraží: traťová bez TV, Prachovice: celá bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce: celá bez TV, Heřmanův Městec: celá bez TV, Choltice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě bez obsluhy vlečky V4440 CEMEX a V4423 Heřmanův Městec; podoba bloků výluk v jednání | Rekon. TZZ Přelouč-Prachovice žel. svršek, nástupiště, přejezdy, kabelizace | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 14d | 11.07. | 24.07. |  | 7: 14
4 | 517 | V-007162/21 | Prachovice - Přelouč nákladní nádraží: traťová bez TV, Prachovice: celá bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce: celá bez TV, Heřmanův Městec: celá bez TV, Choltice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě bez obsluhy vlečky V4440 CEMEX a V4423 Heřmanův Městec; podoba bloků výluk v jednání | Rekon. TZZ Přelouč-Prachovice žel. svršek, nástupiště, přejezdy, kabelizace | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 14d | 08.08. | 21.08. |  | 8: 14
5 | 517 | V-007163/21 | Prachovice - Přelouč nákladní nádraží: traťová bez TV, Prachovice: celá bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce: celá bez TV, Heřmanův Městec: celá bez TV, Choltice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě bez obsluhy vlečky V4440 CEMEX a V4423 Heřmanův Městec; podoba bloků výluk v jednání | Rekon. TZZ Přelouč-Prachovice žel. svršek, nástupiště, přejezdy, kabelizace | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 14d | 05.09. | 18.09. |  | 9: 14
6 | 517 | V-007164/21 | Prachovice - Přelouč nákladní nádraží: traťová bez TV, Prachovice: celá bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce: celá bez TV, Heřmanův Městec: celá bez TV, Choltice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě bez obsluhy vlečky V4440 CEMEX a V4423 Heřmanův Městec; podoba bloků výluk v jednání | Rekon. TZZ Přelouč-Prachovice žel. svršek, nástupiště, přejezdy, kabelizace | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 14d | 03.10. | 16.10. |  | 10: 14
7 | 517 | V-007166/21 | Prachovice - Přelouč nákladní nádraží: traťová bez TV, Prachovice: celá bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce: celá bez TV, Heřmanův Městec: celá bez TV, Choltice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | projekt v přípravě umožněna obsluha vlečky V4440 CEMEX a V4423 Heřmanův Městec | Rekon. TZZ Přelouč-Prachovice dokončovací práce | HKR 7 | 9 | I | § | D | 30x8h | 01.11. | 30.11. | 1.-30.11. | 11: 30
8 | 517 | V-006547/21 | Choceň - Vysoké Mýto: zab. zař.: PZZ v km 2,595 (P5156) PZZ v km 4,776 (P5158) PZZ v km 6,897 (P5161). |  | T | [12 empty] | 10 | 0 | 10 | 100 | 100 | přes přejezdy nařízena jízda se zvýšenou opatrností ( 3 krát V=10 km/h) - přenosné přejezdníky | Výstavba a aktivace nového zabezpečovacího zařízení - přestavba z D3 na D1. | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 14d | 01.09. | 14.09. | 1.-14.9. | 9: 14
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
1 | 519 | V-006704/21 | Praha-Uhříněves: 3.,5.,7.,9 bez TV, Praha-Uhříněves: výh.: 20,22,24,25,26,27, zhl. střední směr Praha Hotivař. Praha-Uhříněves: výh.: 8ab,11,12, zhl. střední směr Říčany. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | Ve střednědobém plánování bude upraveno včetně výluky TV a rozetapizováno. | Oprava staničních kolejí, výměna starých výhybek na dřevěných pražcích za nové na betonových pražcích. | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 60d | 01.07. | 29.08. | 1.7.-29.8. | 7: 31; 8: 29
2 | 519 | V-007984/21 | Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 50 | 20 |  | Následné podbití, propracování | PHA 13 | 5 | I | § | D | 12 | 06.05. | 06.05. | 6.5. | bar: 5
3 | 519 | V-007985/21 | Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město: 1,2 + TV, | X | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 10 | 10 | 30 | 29 | 0 |  | Následné podbití, propracování | PHA 13 | 5 | I | § | N | 7 | 07.05. | 08.05. | 7.-8.5. | bar: 5
4 | 519 | V-007986/21 | Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 75 | 35 |  | Následné podbití, propracování | PHA 13 | 5 | I | § | D | 18 | 08.05. | 08.05. | 8.5. | bar: 5
5 | 519 | V-008728/21 | Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 25 | 15 |  | Broušení koleje | PHA 13 | 5 | I | § | D | 6 | 28.05. | 28.05. | 28.5. | bar: 5
6 | 519 | V-008729/21 | Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 25 | 15 | Navazuje na 1.TK | Broušení koleje | PHA 13 | 5 | I | § | D | 6 | 28.05. | 28.05. | 28.5. | bar: 5
7 | 519 | V-008706/21 | Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | X | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 25 | začátek večer, konec ráno | Laníčkování, definitivní úprava TV | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 3d | 28.05. | 30.05. | 28.-30.5. | 5: 3
8 | 519 | V-008730/21 | Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 25 | 15 |  | Laníčkování, definitivní úprava TV | PHA 13 | 5 | I | § | N | 2x6h | 25.05. | 27.05. | 25.-27.5. | 5: 2
9 | 519 | V-008865/21 | Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město: 2 + TV, | X | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 25 | 15 |  | Laníčkování, definitivní úprava TV | PHA 13 | 5 | I | § | N | 2x6h | 02.06. | 04.06. | 2.-4.6. | 6: 2
10 | 519 | V-008869/21 | Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 50 | 20 |  | Laníčkování, definitivní úprava TV | PHA 13 | 5 | I | § | D | 12 | 05.06. | 05.06. | 5.6. | bar: 6
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
1 | 520 | V-012574/21 | Praha-Smíchov - Prokopské údolí: traťová bez TV, Prokopské údolí: celá bez TV, Prokopské údolí - Praha-Řeporyje: traťová bez TV, Praha-Řeporyje: celá bez TV, Praha-Řeporyje - Rudná u Prahy: traťová bez TV, Rudná u Prahy: záhl. a zhl. řeporyjské od náv. L po náv. S1 a S3. Rudná u Prahy: 1.1a,3,3a bez TV, Rudná u Prahy: záhl. a zhl. nučické od náv. L3a po náv. S. Rudná u Prahy - Nučice: traťová bez TV, Nučice: celá bez TV, Nučice - Loděnice: traťová bez TV, Loděnice: celá bez TV, Loděnice - Vráž u Berouna: traťová bez TV, Vráž u Berouna: celá bez TV, Vráž u Berouna - Beroun-Závodí: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Při nepřetržité výluce bude vymezením umožněna jízda v úseku Rudná u Prahy - odb. Jeneček a bude rozetapována na úseky Praha Smíchov - Nučice a Nučice - Beroun Závodí. Obě etapy poběží souběžně. | TSO traťových kolejí, výměna kolejového roštu v délce 4km, čištění a doplnění štěrkového lože v délce 5km, oprava BK a GPK v délce 10km, oprava odvodnění. | PHA 15 | 8 | O | § | Ne | 25d | 11.08. | 04.09. | 11.8.-4.9. | 8: 21; 9: 4
2 | 520 | V-023295/19 | Rakovník - Roztoky u Křivoklátu: traťová bez TV, včetně dopravny Lašovice | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu se SSZ - 7.9.- 11.10. | TSO traťové koleje. | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 63d | 05.09. | 06.11. | 5.9.-6.11. | 9: 26; 10: 31; 11: 6
3 | 520 | V-006072/21 | Rakovník - Roztoky u Křivoklátu: traťová bez TV, včetně dopravny Lašovice | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 stavební objekty dělené dále na 5 úseků (nesouvislé skalní objekty). BPJ 20km/h v období veg. klidu pro kácení (období jaro 22 - postupně po úsecích) + BPJ 20 km/h po hlavní výluce - postupně po úsecích (délka od 30m po 300m) | zvýšení stability skalních masivů - úsek km 34,770 - 34,900 a km 36,200 - 38,155 - očištění skalních bloků, odvoz odtěženého materiálu, zajištění skalních bloků | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 35d | 07.09. | 11.10. | 7.9.-11.10. | 9: 24; 10: 11
4 | 520 | V-006453/21 | Praha-Smíchov - Beroun-Závodí: zab. zař.: JOP - DOZ. včetně vypnutí přejezdů s PZZ |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 35 | Realizace výměny SW a úprav JOP-DOZ bude upřesněna dle postupu projekčních prací včetně případné nutnosti obsazení dopraven/jiného opatření. | výměna SW a úpravy na JOP - DOZ Beroun (mimo) - Rudná u Prahy - Praha-Smíchov (mimo) | PHA 15 | 8 | I | § | N | 5 | 13.08. | 14.08. | 13.-14.8. | bar: 8
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
1 | 521 | V-020662/19 | Praha-Smíchov: 16,16a,16b,18,18b,318-328 bez TV, 12b,12c,14,14a,14b + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | Nemožnost odstavování souprav | Uvolnění prostoru pro zařízení staveniště a výstavbu podchodů | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 202d | 13.06. | 31.12. | 13.6.-31.12. | 6: 18; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31
2 | 521 | V-008223/21 | Praha-Smíchov: 9 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Zrušení stávajících společných prostor pod SK 7,9; přemístění kabelové trasy do provizorní polohy, demontáž stávající části severního křídla, realizace pažící stěny pro severní křídlo | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 135d | 01.03. | 13.07. | 1.3.-13.7. | 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 13
3 | 521 | V-008224/21 | Praha-Smíchov: 7 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | V souběhu s výlukou 9.staniční koleje | Zrušení stávajících společných prostor pod kolejemi 7 a 9; přemístění kabelové trasy do provizorní polohy | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 31d | 01.03. | 31.03. | 1.-31.3. | 3: 31
4 | 521 | V-020681/19 | Praha-Smíchov společné nádraží: 2s,4s,6s,7s,8s + TV, |  | S |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Demontáž kolejiště | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 171d | 14.07. | 31.12. | 14.7.-31.12. | 7: 18; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31
5 | 521 | V-008225/21 | Praha-Smíchov: 2,6 + TV, Praha-Smíchov: ost. zař.: III.nástupiště. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | v provozu provizorní nástupiště u 8.koleje | Demolice části zastřešení nad severním podchodem na III.nástupišti, provizorní zapojení 6.SK do výhybky 67 | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 23d | 14.07. | 05.08. | 14.7.-5.8. | 7: 18; 8: 5
6 | 521 | V-008226/21 | Praha-Smíchov: 3 jen TV, 1,7 + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |  | Zrušení zastřešení nad severním podchodem; prodloužení nástupištní hrany koleje č.2 u SK č.1 na jižním zhlaví | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 14d | 06.08. | 19.08. | 6.-19.8. | 8: 14
7 | 521 | V-020686/19 | Praha-Smíchov společné nádraží: 1s,3s,5s,91 + TV, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | nelze od P.-Vyšehradu do P.-Smíchova spol.n.; od Prahy-Žvahova na kusé koleje, směr Praha-Vyšehrad úvratí | Demontáž kolejiště | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 140d | 14.08. | 31.12. | 14.8.-31.12. | 8: 18; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31
8 | 521 | V-010694/19 | Praha-Radotín: 1.,3. + TV, |  | S |  |  | N |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 35 | PJ 50 km/h = 900 m; omezení vlečky Kondor - omezení a obsluha vlečky předjednána s vlečkařem | modernizace - zhlaví směr Praha-Smíchov, aktivace části SZZ (v zákrytu kolejové výluky) | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 112d | 01.01. | 22.04. | 1.1.-22.4. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 22
9 | 521 | V-009509/21 | Praha-Radotín: 1. bez TV, |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | PJ = 50 km/h 900 m | dokončovací práce | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 8d | 23.04. | 30.04. | 23.-30.4. | 4: 8
10 | 521 | V-009722/21 | Praha-Radotín: 3. bez TV, lichá jen TV, |  | S |  |  | N |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | PJ = 50 km/h 900 m | manipulace | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 49d | 23.04. | 10.06. | 23.4.-10.6. | 4: 8; 5: 31; 6: 10
11 | 521 | V-010697/19 | Praha-Radotín - Tunel odb.: 3. + TV, Praha-Radotín - Odb Barrandov: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | PJ 50 km/h = 5500 m | modernizace | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 161d | 01.01. | 10.06. | 1.1.-10.6. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 10
12 | 521 | V-009544/21 | Odb Barrandov - Praha-Smíchov: 1. bez TV, |  | T |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 41 | 20 |  | návoz/odvoz materiálu | PHA 13 | 5 | I | § | D | 55x10h | 02.03. | 05.05. | 2.-6.3., 9.-24.3., 28.-31.3., 2.-10.4., 14.-24.4., 26.4.-5.5. | 3: 25; 4: 25; 5: 5
13 | 521 | V-009606/21 | Odb Barrandov - Praha-Radotín: 2. + TV, | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 5 | 5 | 15 | 25 | 0 |  | úpravy mostu km 4,680, pokládka výhybek, sypání, překládka kolejnic | PHA 13 | 5 | I | § | N | 60x6h | 03.03. | 23.05. | 3.-11.3., 15.-21.3., 22.-28.3., 3.-11.4., 13.-22.4., 28.4.-1.5., 2.-16.5., 17.-23.5. | 3: 20; 4: 20; 5: 20
14 | 521 | V-011987/21 | Praha-Radotín: sudá + TV, | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | demontáž/montáž trakčních bran, pokládka výhybek, sypání, překládka kolejnic | PHA 13 | 5 | I | § | N | 30x6h | 07.03. | 20.05. | 7.-11.3., 15.-21.3., 4.-11.4., 19.-22.4., 9.-16.5., 17.-20.5. | 3: 10; 4: 10; 5: 10
15 | 521 | V-021956/19 | Odb Barrandov - Praha-Smíchov: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 100 | 25 | PJ = 50 km/h 600 m | zrušení provizorní odb. Barrandov | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 18d | 24.05. | 10.06. | 24.5.-10.6. | 5: 8; 6: 10
16 | 521 | V-009703/21 | Praha-Smíchov - Praha-Radotín: 2. + TV, | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 5 | 5 | 15 | 25 | 0 |  | sypání, odvoz materiálu, překládka kolejnic | PHA 13 | 5 | I | § | N | 10x6h | 27.05. | 08.06. | 27.5.-1.6., 3.-8.6. | 5: 5; 6: 5
17 | 521 | V-021955/19 | Praha-Smíchov - Praha-Radotín: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 100 | 35 | PJ = 50 km/h 600 m | zrušení provizorní odb. Barrandov | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 21d | 10.06. | 30.06. | 10.-30.6. | 6: 21
18 | 521 | V-012019/21 | Tunel odb. - Praha-Radotín: 4. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 60 | 41 | 20 |  | úpravy trakčního vedení | PHA 13 | 5 | I | § | D | 21x10h | 10.06. | 30.06. | 10.-30.6. | 6: 21
19 | 521 | V-009726/21 | Praha-Radotín - Praha-Smíchov: 1. + TV, | X | T | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 5 | 5 | 15 | 25 | 0 |  | sypání, odvoz materiálu, překládka kolejnic | PHA 13 | 5 | I | § | N | 10x6h | 11.06. | 27.06. | 11.-13.6., 16.-20.6., 23.-27.6. | 6: 10
20 | 521 | V-021953/19 | Praha-Radotín - Dobřichovice: 2. + TV, Praha-Radotín: 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Dobřichovice 2. TK. |  | T+S |  |  | N | V | X |  |  |  |  | X | X |  | 10 | 20 | 120 | 100 | 25 | PJ 50 km/h 900 m ETAPIZACE z důvodu obsluhy vlečky Cementárna (ZP) Výluka bude zahájena ve večerních hodinách (předpoklad 19:00 - 19:30 hod.) | propojení staniční koleje č. 2, montáž trakčního vedení, oprava mostu v km 16,700 (přes Berounku) | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 17d | 30.06. | 16.07. | 30.6.-16.7. | 6: 1; 7: 16
21 | 521 | V-009745/21 | Dobřichovice - Praha-Radotín: 1. + TV, |  | T |  |  | N | V | X |  |  |  |  | X | X |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 | PJ 50 km/h 900 m | montáž trakčního vedení, oprava mostu v km 16,700 (přes Berounku) | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 13d | 16.07. | 28.07. | 16.-28.7. | 7: 13
22 | 521 | V-009748/21 | Dobřichovice - Praha-Radotín: 1. + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | propojení staniční koleje č. 2, montáž trakčního vedení | PHA 13 | 5 | I | § | N | 10x6h | 01.07. | 15.07. | 1.-6.7., 10.-15.7. | 7: 10
23 | 521 | V-009758/21 | Praha-Radotín: 1.,3. + TV, |  | S |  |  | N |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | PJ 50 km/h 900 m | modernizace - podchod ul. Prvomájová | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 158d | 16.07. | 20.12. | 16.7.-20.12. | 7: 16; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 20
24 | 521 | V-009773/21 | Praha-Radotín: sudá + TV, | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | demontáž/montáž trakčních bran, pokládka výhybek, sypání, překládka kolejnic | PHA 13 | 5 | I | § | N | 60x6h | 23.07. | 20.12. | 23.-28.7., 2.-8.8., 15.-19.8., 1.11.-1.12., 5.-20.12. | 7: 5; 8: 10; 11: 30; 12: 15
25 | 521 | V-026507/19 | Beroun - Karlštejn: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 25 | 15 | PJ 50 km/h 300 m | přípravné práce, úprava SZZ v žst. Karlštejn pro zabezpečení jízd na nesprávnou kolej | PHA 13 | 6 | I | § | D | 6 | 05.09. | 05.09. | 5.9. | bar: 9
26 | 521 | V-026508/19 | Karlštejn - Beroun: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 25 | 15 | PJ 50 km/h 300 m | přípravné práce, úprava SZZ v žst. Karlštejn pro zabezpečení jízd na nesprávnou kolej | PHA 13 | 6 | I | § | D | 6 | 06.09. | 06.09. | 6.9. | bar: 9
27 | 521 | V-009849/21 | Beroun - Karlštejn: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 33 | 20 | PJ 50 km/h 4500 m | stavba základů TV | PHA 13 | 6 | I | § | D | 10x8h | 07.09. | 16.09. | 7.-16.9. | 9: 10
28 | 521 | V-009874/21 | Beroun - Karlštejn: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 33 | 15 | PJ 50 km/h 4500 m | výstavba základů a stožárů TV | PHA 13 | 6 | I | § | N | 34x8h | 17.09. | 21.10. | 17.9.-21.10. | 9: 14; 10: 20
29 | 521 | V-012316/20 | Karlštejn - Beroun: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 33 | 15 | PJ 50 km/h 300 m | podpěry TV č. 84, 20, 24, 2, 66 | PHA 13 | 6 | I | § | N | 10x8h | 21.10. | 31.10. | 21.-31.10. | 10: 10
30 | 521 | V-026521/19 | Beroun - Karlštejn: 1 bez TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 33 | 20 | PJ 50 km/h 2000 m, v souběhu s V-026522/19. | Výluka pro dočasnou demontáž TV v km 36,360 - 36,787. | PHA 13 | 6 | I | § | D | 8 | 31.10. | 31.10. | 31.10. | bar: 10
31 | 521 | V-012145/21 | Karlštejn - Beroun: 2 bez TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 33 | 20 | PJ 50 km/h 2000 m, v souběhu s V-026523/19. | Výluka pro dočasnou demontáž TV. | PHA 13 | 6 | I | § | D | 2x8h | 01.11. | 02.11. | 1.-2.11. | 11: 2
32 | 521 | V-026522/19 | Beroun - Karlštejn: 1 jen TV, |  | T |  |  | N |  | X | [5 empty] | X |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 35 | PJ 50 km/h 2000 m | Snesené TV v km 36,360 - 36,787 z důvodu sanace skal. | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 38d | 31.10. | 07.12. | 31.10.-7.12. | 10: 1; 11: 30; 12: 7
33 | 521 | V-026523/19 | Karlštejn - Beroun: 2 jen TV, |  | T |  |  | N |  | X | [5 empty] | X |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 35 |  | Snesené TV v km 36,360 - 36,787 z důvodu sanace skal. | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 39d | 01.11. | 09.12. | 1.11.-9.12. | 11: 30; 12: 9
34 | 521 | V-012267/20 | Beroun - Karlštejn: 1 bez TV, |  | T |  |  |  | P | X | [5 empty] | X |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 35 | PJ 50 km/h 2000 m | Sanace skalních masivů s ochranou rostlin, snesení TV a bran v km 36,360 - 36,787 vložení výh. č. 2 a 3 v odb. Lom, stavba podpěr TV. | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 35d | 03.11. | 07.12. | 3.11.-7.12. | 11: 28; 12: 7
35 | 521 | V-009909/21 | Karlštejn - Beroun: 2 bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | V souběhu s vyloučenou 1. TK. | Sanace skalních masivů s ochranou rostlin, snesení TV a bran v km 36,360 - 36,787. | PHA 13 | 6 | I | § | D | 15x7h | 03.11. | 17.11. | 3.-17.11. | 11: 15
36 | 521 | V-012303/20 | Karlštejn - Beroun: 2 bez TV, |  | T |  |  |  | P | X | [5 empty] | X |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 35 | PJ 50 km/h 2000 m | Zpětná montáž TV. | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 2d | 08.12. | 09.12. | 8.-9.12. | 12: 2
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
1 | 522 | V-005252/21 | Zavidov: záhl. a zhl. směr Čistá, od návěstidla LT po námezník výh. č. 5. | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení s celými závorami na přejezdu P1740 v km 11,285, zřízení přejezdníků, rekonstrukce přejezdové konstrukce přejezdu, zřízení elektrické přípojky a nového reléového domku | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 10d | 13.06. | 22.06. | 13.-22.6. | 6: 10
2 | 522 | V-024801/19 | Blatno u Jesenice - Bečov nad Teplou: traťová bez TV, včetně celých mezilehlých dopraven | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostů v km 53,947, 53,988, 54,276, 56,255, 56,564, TSO TK a výhybek, výměna def. vadných kolejnic, údržba odvodnění. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30
3 | 522 | V-007654/21 | Blatno u Jesenice - Lubenec: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s "30N" Blatno - Bečov | Oprava přejezdu v km 29,082 - zvýšení bezpečnosti. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 01.09. | 10.09. | 1.-10.9. | 9: 10
4 | 522 | V-007652/21 | Lubenec - Chyše: zab. zař.: přejezdové v km 35,308. | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s "30N" Blatno - Bečov | Oprava PZS v km 35,308 - zvýšení bezpečnosti. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 7d | 21.09. | 27.09. | 21.-27.9. | 9: 7
5 | 522 | V-007651/21 | Protivec - Žlutice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s "30N" Blatno - Bečov | Oprava přejezdu v km 48,942 - zvýšení bezpečnosti. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 11.09. | 20.09. | 11.-20.9. | 9: 10
523 - Dobříš - Odb Skochovice; Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha-Vršovice
1 | 523 | V-021267/20 | Jílové u Prahy - Krhanice: traťová bez TV, Krhanice: celá bez TV, Krhanice - Týnec nad Sázavou: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Souvislá výměna kolejnic, oprava výhybky "DOBET" a přejezdu Krhanice. | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 5d | 16.05. | 20.05. | 16.-20.5. | 5: 5
2 | 523 | V-012143/21 | Davle - Skochovice odb.: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 34,085 vložením nových konstrukcí na upravenou spodní stavbu. | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 40d | 19.09. | 28.10. | 19.9.-28.10. | 9: 12; 10: 28
3 | 523 | V-012141/21 | Vrané nad Vltavou - Praha-Zbraslav: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 34,763 vložením nových konstrukcí na upravenou spodní stavbu. | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 40d | 19.09. | 28.10. | 19.9.-28.10. | 9: 12; 10: 28
4 | 523 | V-006722/21 | Praha-Braník - Praha-Modřany: traťová bez TV, Praha-Braník: záhl. a zhl. směr Praha Modřany. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Práce SMT+ST. | Sanace nosné konstrukce a spodní stavby, obnova SVI, obnova PKO na mostě v km 9,053 v žst. Praha Braník, výměna dřevěných pražců za betonové, úprava GPK | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 40d | 19.09. | 28.10. | 19.9.-28.10. | 9: 12; 10: 28
5 | 523 | V-003923/21 | Měchenice - Čisovice: traťová bez TV, Měchenice: záhl. čišovické traťové koleje. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech P5768 v km 26,780 a P5769 v km 28,090 trati Dobříš - Měchenice, rekonstrukce propustku v km 28,093 | PHA 15 | 5 | I | § | Ne | 14d | 01.11. | 14.11. | 1.-14.11. | 11: 14
524 - Milovice - Praha-Vysočany
1 | 524 | V-008474/21 | Čelákovice: lichá jen TV, Čelákovice: záhl. lysecké 1.traťové koleje. |  | S |  |  |  | P | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 |  | Montáž zesilovacího vedení | PHA 13 | 5 | I | § | D | 10 | 12.01. | 12.01. | 12.1. | bar: 1
2 | 524 | V-008475/21 | Čelákovice - Odb Káraný: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 0 | 0 | 30 | 40 | 20 |  | Montáž zesilovacího vedení | PHA 13 | 5 | I | § | D | 3x10h | 12.01. | 14.01. | 12.-14.1. | 1: 3
3 | 524 | V-008478/21 | Čelákovice - Lysá nad Labem: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 40 | 20 |  | Montáž zesilovacího vedení | PHA 13 | 5 | I | § | D | 10 | 15.01. | 15.01. | 15.1. | bar: 1
4 | 524 | V-008479/21 | Odb Káraný - Lysá nad Labem: 1. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 0 | 0 | 30 | 40 | 20 |  | Montáž zesilovacího vedení | PHA 13 | 5 | I | § | D | 4x10h | 16.01. | 19.01. | 16.-19.1. | 1: 4
5 | 524 | V-008483/21 | Čelákovice: sudá jen TV, Čelákovice: záhl. lysecké 2.traťové koleje. |  | S |  |  |  | P | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 |  | Montáž zesilovacího vedení | PHA 13 | 5 | I | § | D | 10 | 26.01. | 26.01. | 26.1. | bar: 1
6 | 524 | V-008484/21 | Odb Káraný - Čelákovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 0 | 0 | 30 | 40 | 20 |  | Montáž zesilovacího vedení | PHA 13 | 5 | I | § | D | 3x10h | 26.01. | 28.01. | 26.-28.1. | 1: 3
7 | 524 | V-008488/21 | Lysá nad Labem - Čelákovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 40 | 20 |  | Montáž zesilovacího vedení | PHA 13 | 5 | I | § | D | 10 | 29.01. | 29.01. | 29.1. | bar: 1
8 | 524 | V-008490/21 | Lysá nad Labem - Odb Káraný: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 0 | 0 | 30 | 40 | 20 |  | Montáž zesilovacího vedení | PHA 13 | 5 | I | § | D | 4x10h | 30.01. | 02.02. | 30.1.-2.2. | 1: 2; 2: 2
9 | 524 | V-008497/21 | Čelákovice: lichá jen TV, záhl. lysecké 1.traťové koleje. |  | S |  |  |  | P | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 |  | 3.podbití, broušení, propracování | PHA 13 | 5 | I | § | N | 10 | 01.03. | 02.03. | 1.-2.3. | bar: 3
10 | 524 | V-008498/21 | Čelákovice - Odb Káraný: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 20 |  | 3.podbití, broušení, propracování | PHA 13 | 5 | I | § | N | 3x12h | 02.03. | 05.03. | 2.-5.3. | 3: 3
11 | 524 | V-008499/21 | Odb Káraný: 1 + TV, |  | S |  |  |  | P | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 |  | 3.podbití, broušení, propracování | PHA 13 | 5 | I | § | N | 10 | 05.03. | 06.03. | 5.-6.3. | bar: 3
12 | 524 | V-008506/21 | Čelákovice: sudá jen TV, Čelákovice: záhl. lysecké 2.traťové koleje. |  | S |  |  |  | P | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 |  | 3.podbití, broušení, propracování | PHA 13 | 5 | I | § | N | 10 | 06.03. | 07.03. | 6.-7.3. | bar: 3
13 | 524 | V-008507/21 | Odb Káraný - Čelákovice: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | 3.podbití, broušení, propracování | PHA 13 | 5 | I | § | N | 4x12h | 07.03. | 11.03. | 7.-11.3. | 3: 4
14 | 524 | V-008512/21 | Čelákovice: lichá jen TV, Čelákovice: záhl. lysecké 1.traťové koleje. |  | S |  |  |  | P | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 |  | Laníčkování | PHA 13 | 5 | I | § | N | 4x10h | 11.03. | 15.03. | 11.-15.3. | 3: 4
15 | 524 | V-008514/21 | Čelákovice - Odb Káraný: 1 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 0 | 0 | 30 | 40 | 20 |  | Laníčkování, definitivní úprava TV | PHA 13 | 5 | I | § | N | 3x10h | 15.04. | 18.04. | 15.-18.4. | 4: 3
16 | 524 | V-008517/21 | Čelákovice - Lysá nad Labem: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 40 | 20 |  | Laníčkování | PHA 13 | 5 | I | § | N | 10 | 23.04. | 24.04. | 23.-24.4. | bar: 4
17 | 524 | V-008522/21 | Čelákovice - Lysá nad Labem: 1,2 + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Zastaven provoz. | Laníčkování spojek na odb. Káraný | PHA 13 | 5 | I | § | N | 2x10h | 17.04. | 19.04. | 17.-19.4. | 4: 2
18 | 524 | V-008523/21 | Čelákovice: sudá jen TV, Čelákovice: záhl. lysecké 2.traťové koleje. |  | S |  |  |  | P | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 |  | Laníčkování, definitivní úprava TV | PHA 13 | 5 | I | § | N | 10 | 17.04. | 18.04. | 17.-18.4. | bar: 4
19 | 524 | V-008524/21 | Odb Káraný - Čelákovice: 2 + TV, |  | T |  |  |  | P | [8 empty] | 0 | 0 | 30 | 40 | 20 |  | Laníčkování, definitivní úprava TV | PHA 13 | 5 | I | § | N | 2x10h | 23.04. | 25.04. | 23.-25.4. | 4: 2
20 | 524 | V-008527/21 | Lysá nad Labem - Čelákovice: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 40 | 20 |  | Laníčkování, definitivní úprava TV | PHA 13 | 5 | I | § | N | 10 | 18.04. | 19.04. | 18.-19.4. | bar: 4
21 | 524 | V-023452/18 | Mstětice: 8.,10. bez TV, 6. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | nelze na vlečku ČEPRO, následně 6.SK kusá od Prahy | Provizorní přepojení vlečky ČEPRO, demontáž TV 6.SK | PHA 14 | 5 | I | § | Ne | 15d | 30.05. | 13.06. | 30.5.-13.6. | 5: 2; 6: 13
22 | 524 | V-020756/19 | Praha-Horní Počernice: 1,2 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 20 |  | Výstavba vsakovacích žeber mezi 1. a 2.SK | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 14d | 18.01. | 31.01. | 18.-31.1. | 1: 14
23 | 524 | V-021689/18 | Balabenka odbočka - Praha-Vysočany: 302. + TV, Praha-Libeň - Praha-Vysočany: traťová + TV, |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 20 | 301 TK, 600 m, 50 km/h. v souběhu s VR 537 | Rekonstrukce části zhlaví a propustku v km 5,916 | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 16d | 13.02. | 28.02. | 13.-28.2. | 2: 16
24 | 524 | V-021686/18 | Skály odb. - Praha-Vysočany: 101 bez TV, |  | T |  |  |  | V | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 60 | 100 | 20 |  | Rekonstrukce koleje, TV, mostů v km 23,254, 23,525, 24,050, 25,324, 26,136, 23,617, propustků, výstavba nástupiště zast. P.-Rajská Zahrada | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 158d | 13.02. | 20.07. | 13.2.-20.7. | 2: 16; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 20
25 | 524 | V-009123/21 | Skály odb. - Praha-Vysočany: 2. + TV, ve skutečnosti odb. Černý Most - Praha-Vysočany |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 20 | jednokolejný provoz odb. Černý Most - P.-Vysočany | Zprovoznění odb. Hloubětín | PHA 13 | 5 | I | § | D | 2x24h | 12.02. | 13.02. | 12.-13.2. | 2: 2
26 | 524 | V-021687/18 | Skály odb. - Průmyslová: 2. + TV, ve skutečnosti odb. Černý Most - odb. Hloubětín |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 100 | 20 | 1. TK, 5000 m, 50 km/h. | Rekonstrukce koleje, TV, mostů v km 23,254, 23,525, 24,050, 25,324, propustků, výstavba nástupiště zast. P.-Rajská Zahrada | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 156d | 15.02. | 20.07. | 15.2.-20.7. | 2: 14; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 20
27 | 524 | V-021052/20 | Praha-Vysočany - Odb Černý Most: 1 + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Zastaven provoz. | Odvoz výzisku, sypání štěrku | PHA 13 | 5 | I | § | N | 10x4h | 16.02. | 26.02. | 16.-26.2. | 2: 10
28 | 524 | V-009124/21 | Praha-Horní Počernice - Skály odb.: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 |  | Přesun PKP | PHA 13 | 5 | I | § | N | 5x4h | 14.02. | 19.02. | 14.-19.2. | 2: 5
29 | 524 | V-009129/21 | Praha-Vysočany - Průmyslová: 1 + TV, ve skutečnosti Praha-Vysočany - Odb.Hloubětín 1.TK+TV | X | T |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Zastaven provoz. | Odvoz kolejových polí | PHA 13 | 5 | I | § | N | 3x4h | 19.02. | 22.02. | 19.-22.2. | 2: 3
30 | 524 | V-021685/18 | Praha-Horní Počernice - Praha-Vysočany: zab. zař.: TZZ. Skály odb.: zab. zař.: SZZ. Praha-Satalice - Skály odb.: zab. zař.: TZZ. Průmyslová: zab. zař.: SZZ. ve skutečnosti odb. Hloubětín |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 100 | V souběhu ze zastaveným provozem směr Praha-Satalice mezistaničně | Aktivace MPZZ provizorní odbočky Hloubětín | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 13.02. | 17.02. | 13.-17.2. | 2: 5
31 | 524 | V-009132/21 | Praha-Vysočany - Balabenka odbočka: 301 + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Zastaven provoz. | Sypání štěrku, stezek | PHA 13 | 5 | I | § | N | 4x4h | 24.02. | 28.02. | 24.-28.2. | 2: 4
32 | 524 | V-009136/21 | Praha-Horní Počernice - Odb Černý Most: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |  | Odvoz kolejových polí | PHA 13 | 5 | I | § | N | 4 | 28.02. | 01.03. | 28.2-1.3. | bar: 2
33 | 524 | V-009137/21 | Balabenka odbočka - Praha-Vysočany: 302 + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Zastaven provoz. | Sypání, napojení spojky 19/21 + záhlaví + zhlaví | PHA 13 | 5 | I | § | N | 4x4h | 01.03. | 05.03. | 1.-5.3. | 3: 4
34 | 524 | V-009141/21 | Odb Zeleneč - Praha-Horní Počernice: 1 + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Zastaven provoz. | Odvoz vyzisku, návoz materiálu | PHA 13 | 5 | I | § | N | 5x4h | 16.03. | 21.03. | 16.-21.3. | 3: 5
35 | 524 | V-020753/19 | Praha-Vysočany: 4,6,8,10 + TV, |  | S | X | [11 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 20 | 1,3 SK, 1320 m, 50 km/h. k dispozici tři dopravní koleje s ostrovním nástupištěm | Rekonstrukce kolejiště, TV, výstavba podchodů (2x), nástupišť | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 142d | 01.03. | 20.07. | 1.3.-20.7. | 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 20
36 | 524 | V-021690/18 | Praha-Vysočany - Balabenka odbočka: 301. + TV, |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 20 | 302 TK, 600 m, 50 km/h. event. odklony Libeň | Rekonstrukce části zhlaví a propustku v km 5,916 | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 14d | 01.03. | 14.03. | 1.-14.3. | 3: 14
37 | 524 | V-020757/19 | Odb Zeleneč - Praha-Horní Počernice: 2. + TV, |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 20 | 1 TK, 2600 m, 50 km/h. | Rekonstrukce koleje, TV, propustků, mostů (3x) | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 128d | 15.03. | 20.07. | 15.3.-20.7. | 3: 17; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 20
38 | 524 | V-020972/20 | Praha-Vysočany: 1,3,5 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 20 | Vysočany pouze po sudé skupině; na Balabenku jen 301.SK | Vložení výhybky č.14 a definitivní zapojení koleje č.5 | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 9d | 20.02. | 28.02. | 20.-28.2. | 2: 9
39 | 524 | V-012595/21 | Průmyslová - Skály odb.: 1. + TV, ve skutečnosti odb. Hloubětín - odb. Černý Most Průmyslová - Praha-Vysočany: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Zastaven provoz. | Demontáže bran TV | PHA 13 | 5 | I |  | N | 15x4h | 11.04. | 26.04. |  | 4: 15
40 | 524 | V-020758/19 | Praha-Horní Počernice: 2,4,6 + TV, SK 2,4 do km 19,8 (6.SK = dnešní 8.SK) |  | S | X | [11 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 20 | 1 SK, 400 m, 50 km/h. vlečky Neber Praha a Pragorent vyloučeny 21.6. - 11.7.; SK 2,4 kusé od Prahy-Vysočan | Rekonstrukce zhlaví a části staničních kolejí, přejezdu, výstavba kabelovodu | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 30d | 21.06. | 20.07. | 21.6.-20.7. | 6: 10; 7: 20
41 | 524 | V-020755/19 | Balabenka odbočka - Praha-Vysočany: 302 + TV, Praha-Libeň - Praha-Vysočany: traťová + TV, Praha-Vysočany: 1,3,5 + TV, |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 20 |  | Dokončení rekonstrukce mostu v km 6,187 a balabensko-libeňského zhlaví | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 4d | 20.07. | 23.07. | 20.-23.7. | 7: 4
42 | 524 | V-009146/21 | Balabenka odbočka - Praha-Vysočany: 2 + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Zastaven provoz. | Návoz pražců a kolejnic | PHA 13 | 5 | I | § | N | 4x4h | 22.03. | 26.03. | 22.-26.3. | 3: 4
43 | 524 | V-020761/19 | Praha-Horní Počernice: 5a bez TV, 1,3 + TV, |  | S | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 2 SK, 500 m, 50 km/h. SK 1 kusá od Prahy-Vysočan; po skončení výluky dočasné zkrácení nást. u 3.SK na 80 m | Rekonstrukce zhlaví a části staničních kolejí, přejezdu, výstavba kabelovodu | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 48d | 20.07. | 05.09. | 20.7.-5.9. | 7: 12; 8: 31; 9: 5
44 | 524 | V-010095/21 | Praha-Horní Počernice: celá + TV, | X | S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Montáž a demontáž bran TV | PHA 13 | 5 | I | § | N | 21x6h | 21.03. | 11.04. | 21.3.-11.4. | 3: 11; 4: 10
45 | 524 | V-021765/18 | Praha-Vysočany - Skály odb.: 1. + TV, ve skutečnosti Praha-Vysočany - odb. Černý Most |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 100 | 20 | 2. TK, 2600 m, 50 km/h. | Rekonstrukce koleje, TV, mostů v km 23,254, 23,525, 24,050, 25,324, 26,136, 23,617, propustků, výstavba nástupiště zast. P.-Rajská Zahrada | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 115d | 20.07. | 11.11. | 20.7.-11.11. | 7: 12; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 11
46 | 524 | V-009993/21 | Odb Zeleneč - Mstětice: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 0 | 0 | 30 | 25 | 20 |  | Rozkotvení TV | PHA 13 | 5 | I | § | N | 2x10h | 12.03. | 14.03. | 12.-14.3. | 3: 2
47 | 524 | V-021766/18 | Průmyslová - Praha-Vysočany: 2. + TV, ve skutečnosti odb. Hloubětín - Praha-Vysočany |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 100 | 20 | 101. TK, 5000 m, 50 km/h. | Rekonstrukce koleje, TV, mostů v km 26,136, 23,617, propustků | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 115d | 20.07. | 11.11. | 20.7.-11.11. | 7: 12; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 11
48 | 524 | V-020762/19 | Praha-Horní Počernice - Odb Zeleneč: 1. + TV, ve skutečnosti P.-Horní Počernice - odb. Zeleneč |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 20 | 2 TK, 2500 m, 50 km/h. | Rekonstrukce koleje, TV, propustků, mostů (3x) | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 100d | 20.07. | 27.10. | 20.7.-27.10. | 7: 12; 8: 31; 9: 30; 10: 27
49 | 524 | V-021772/18 | Skály odb. - Praha-Vysočany: 0. + TV, ve skutečnosti výh. Skály - Praha-Vysočany |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 |  | Náhrada výhybky odb. Hloubětín kolejovým polem | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 3d | 12.11. | 14.11. | 12.-14.11. | 11: 3
50 | 524 | V-020763/19 | Odb Zeleneč - Praha-Horní Počernice: 2. + TV, ve skutečnosti odb. Zeleneč - P.-Horní Počernice |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 20 | 1 TK, 400 m, 50 km/h. | Rekonstrukce propustku v km 17,811; odsun osy koleje rušení provizorní odb. Zeleneč | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 40d | 27.10. | 05.12. | 27.10.-5.12. | 10: 5; 11: 30; 12: 5
51 | 524 | V-021771/18 | Skály odb. - Průmyslová: 2. + TV, ve skutečnosti výh. Skály - odb. Hloubětín |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 20 |  | Rušení odb. Hloubětín | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 4d | 14.11. | 17.11. | 14.-17.11. | 11: 4
52 | 524 | V-020764/19 | Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 20 |  | Dokončení zrušení provizorní odb. Zeleneč | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 16d | 05.12. | 20.12. | 5.-20.12. | 12: 16
53 | 524 | V-010071/21 | Praha-Vysočany - Balabenka odbočka: 301,302 + TV, Praha-Libeň - Praha-Vysočany: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Demontáž bran, převěšení, úprava TV | PHA 13 | 5 | I | § | N | 8x6h | 21.03. | 29.03. | 21.-29.3. | 3: 8
54 | 524 | V-010026/21 | Praha-Vysočany: 1,2 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 |  | Montáž TV | PHA 13 | 5 | I | § | D | 10 | 08.07. | 08.07. | 8.7. | bar: 7
55 | 524 | V-010024/21 | Mstětice - Praha-Horní Počernice: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 0 | 0 | 30 | 35 | 20 |  | Úprava TV | PHA 13 | 5 | I | § | N | 2x8h | 09.07. | 11.07. | 9.-11.7. | 7: 2
56 | 524 | V-020760/19 | Praha-Horní Počernice: 6 jen TV, zhl. vysočanské 6.SK. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 6.SK kusá od Mstětic; pokračuje do r.2023 | Uvolnění prostoru pro výstavbu TV | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 165d | 20.07. | 31.12. | 20.7.-31.12. | 7: 12; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31
57 | 524 | V-010008/21 | Praha-Horní Počernice: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 10 | 35 | 20 |  | Montáž vodičů + úprava stávajících systémů | PHA 13 | 5 | I | § | N | 5x10h | 11.07. | 16.07. | 11.-16.7. | 7: 5
58 | 524 | V-010090/21 | Praha-Vysočany - Odb Černý Most: 1,2 + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Montáž bran na Rajské Zahradě | PHA 13 | 5 | I | § | N | 5x6h | 15.07. | 20.07. | 15.-20.7. | 7: 5
59 | 524 | V-010087/21 | Praha-Vysočany - Skály odb.: 2 + TV, nová 2.TK Skály odb. - Praha-Satalice: traťová bez TV, Praha-Vysočany - Odb Černý Most: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ND Směr Praha-Satalice | Příprava na vkládání bran v zastávce Rajská Zahrada | PHA 13 | 5 | I | § | N | 3x6h | 04.07. | 07.07. | 4.-7.7. | 7: 3
60 | 524 | V-009960/21 | Praha-Vysočany: 1 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |  | Sypání štěrku, stezek | PHA 13 | 5 | I | § | N | 5x5h | 23.05. | 28.05. | 23.-28.5. | 5: 5
61 | 524 | V-010079/21 | Praha-Horní Počernice: celá + TV, Praha-Horní Počernice - Odb Zeleneč: 1,2 + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Aktivace spojek 4/3 + 2/1 a jejich zatrolejování | PHA 13 | 5 | I | § | N | 8x6h | 26.10. | 03.11. | 26.10.-3.11. | 10: 6; 11: 2
62 | 524 | V-009957/21 | Odb Zeleneč - Mstětice: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |  | Návoz pražců a kolejnic | PHA 13 | 5 | I | § | N | 3x4h | 20.06. | 23.06. | 20.-23.6. | 6: 3
63 | 524 | V-010004/21 | Praha-Vysočany - Praha-Horní Počernice: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 0 | 0 | 30 | 30 | 20 |  | Úprava TV | PHA 13 | 5 | I | § | D | 2x6h | 30.07. | 31.07. | 30.-31.7. | 7: 2
64 | 524 | V-009952/21 | Odb Černý Most - Praha-Horní Počernice: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |  | Návoz pražců a kolejnic | PHA 13 | 5 | I | § | N | 5x4h | 13.06. | 18.06. | 13.-18.6. | 6: 5
65 | 524 | V-010000/21 | Praha-Vysočany: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 |  | Úprava TV | PHA 13 | 5 | I | § | D | 4x6h | 22.08. | 25.08. | 22.-25.8. | 8: 4
66 | 524 | V-009986/21 | Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |  | Sypání štěrku, stezek | PHA 13 | 5 | I | § | N | 5x5h | 07.11. | 12.11. | 7.-12.11. | 11: 5
67 | 524 | V-010006/21 | Praha-Horní Počernice - Skály odb.: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 0 | 0 | 30 | 30 | 20 |  | Převěšení TV | PHA 13 | 5 | I | § | D | 2x6h | 25.07. | 26.07. | 25.-26.7. | 7: 2
68 | 524 | V-009991/21 | Mstětice - Praha-Horní Počernice: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |  | Sypání stezek | PHA 13 | 5 | I | § | N | 2x5h | 06.12. | 08.12. | 6.-8.12. | 12: 2
69 | 524 | V-010118/21 | Praha-Horní Počernice: celá + TV, | X | S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Tahání spojek | PHA 13 | 5 | I | § | N | 7x6h | 10.10. | 17.10. | 10.-17.10. | 10: 7
70 | 524 | V-010125/21 | Praha-Vysočany - Odb Černý Most: 1,2 + TV, Praha-Vysočany - Skály odb.: 101 + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Rušení odb. Hloubětín | PHA 13 | 5 | I | § | N | 2x6h | 12.11. | 14.11. | 12.-14.11. | 11: 2
71 | 524 | V-009965/21 | Odb Zeleneč - Praha-Horní Počernice: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |  | Sypání štěrku, stezek | PHA 13 | 5 | I | § | N | 21x5h | 21.10. | 11.11. | 21.10.-11.11. | 10: 11; 11: 10
72 | 524 | V-012596/21 | Mstětice - Odb Zeleneč: 2. + TV, Odb Zeleneč - Praha-Horní Počernice: 1.,2. + TV, Praha-Horní Počernice: celá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Zastaven provoz. | Montáže a demontáže bran TV | PHA 13 | 5 | I | § | N | 6x4h | 03.08. | 09.08. |  | 8: 6
73 | 524 | V-012613/21 | Průmyslová - Praha-Vysočany: 101. + TV, ve skutečnosti odb. Hloubětín - Praha-Vysočany | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Zastaven provoz. víkend | Demontáž nosné konstrukce mostu v km 9,062 (Kbelská) | PHA 13 | 5 | I |  | D | 2x24h | 13.08. | 14.08. |  | 8: 2
74 | 524 | V-021768/18 | Průmyslová - Praha-Vysočany: 101. + TV, ve skutečnosti odb. Hloubětín - Praha-Vysočany | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | víkend | Montáž nosné konstrukce mostu v km 9,062 (Kbelská) | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 05.11. | 06.11. | 5.-6.11. | 11: 2
75 | 524 | V-010235/21 | Praha-Vysočany - Odb Černý Most: 1 + TV, Skály odb. - Praha-Vysočany: 101 bez TV, 2 + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Montáž bran, převěšení a úprava TV | PHA 13 | 5 | I | § | N | 16x7h | 12.01. | 28.01. | 12.-28.1. | 1: 16
76 | 524 | V-010029/21 | Praha-Vysočany - Odb Černý Most: 1 + TV, Praha-Vysočany - Průmyslová: 2 + TV, ve skutečnosti Praha-Vysočany - Odb. Hloubětín | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. | Demontáž bran, provizorní převěšení a úprava TV | PHA 13 | 5 | I | § | N | 45x7h | 14.02. | 16.04. | 14.2.-16.3., 1.-16.4. | 2: 15; 3: 15; 4: 15
77 | 524 | V-009997/21 | Praha-Vysočany - Odb Černý Most: 1 + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. cca 21:10-4:20 hod. | Převěšení, regulace TV, překotvení na nové stožáry | PHA 13 | 5 | I | § | N | 4x7h | 21.02. | 25.02. | 21.-25.2. | 2: 4
78 | 524 | V-023012/20 | Praha-Vysočany - Praha-Horní Počernice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 60 | 100 | 20 | mimo Poříčany - NBK | Vložení výhybky odbočky Hloubětín a odbočky Skály | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 07.01. | 11.01. | 7.-11.1. | 1: 5
79 | 524 | V-010027/21 | Praha-Vysočany - Balabenka odbočka: 301 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 20 |  | Montáž TV | PHA 13 | 5 | I | § | N | 2x10h | 06.07. | 08.07. | 6.-8.7. | 7: 2
80 | 524 | V-009995/21 | Odb Zeleneč - Mstětice: 2 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 0 | 0 | 30 | 25 | 20 |  | Zakotvení TV | PHA 13 | 5 | I | § | N | 2x10h | 20.08. | 22.08. | 20.-22.8. | 8: 2
81 | 524 | V-010116/21 | Odb Zeleneč - Mstětice: 1 + TV, |  | T |  |  |  | V | [8 empty] | 0 | 0 | 30 | 35 | 20 |  | Zakotvení TV | PHA 13 | 5 | I | § | N | 2x10h | 22.10. | 24.10. | 22.-24.10. | 10: 2
82 | 524 | V-020754/19 | Praha-Vysočany: 0,2 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 20 | k dispozici tři dopravní koleje s nástupištěm | Vložení výhybky č.12, definitivní zapojení kolejě č.0 a zrušení provizorního propojení | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 9d | 11.08. | 19.08. | 11.-19.8. | 8: 9
83 | 524 | V-008230/21 | Balabenka odbočka - Praha-Holešovice: 502 + TV, Balabenka odbočka: 301K + TV, včetně výhybky č. 6 |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | V souběhu se stavbou Mstětice - P. Vysočany | Výměna výhybky č. 6. | PHA 16 | 5 | O | § | Ne | 8d | 07.03. | 14.03. | 7.-14.3. | 3: 8
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
1 | 525 | V-008627/21 | Praha-Zahradní Město: 303,305,307,309 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |  | Rekonstrukce "čekacích" kolejí | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 120d | 01.04. | 29.07. | 1.4.-29.7. | 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 29
2 | 525 | V-008711/21 | Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 102 + TV, Praha-Eden: 102 + TV, Praha-Eden - Praha-Vršovice: 912 spojovací kolej + TV, Praha-Vršovice: 2 + TV, Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 102 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | Následné podbití, propracování | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 3d | 06.05. | 08.05. | 6.-8.5. | 5: 3
3 | 525 | V-008716/21 | Praha-Eden - Praha-Vršovice: 911 + TV, Praha-Vršovice: 1 + TV, Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 101 + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 15 | 25 | 15 | ZP 101/102 TK | Následné podbití, propracování | PHA 13 | 5 | I | § | N | 2x6h | 03.05. | 05.05. | 3.-5.5. | 5: 2
4 | 525 | V-008732/21 | Praha hlavní nádraží - Praha-Vršovice: 101 + TV, Praha-Vršovice: 1 + TV, Praha-Vršovice - Praha-Eden: 911 + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 25 | 10 | ZP na kolejích 101+102 v úseku Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží | Následné podbití, propracování | PHA 13 | 5 | I | § | N | 2x6h | 02.05. | 04.05. | 2.-4.5. | 5: 2
5 | 525 | V-008734/21 | Praha hlavní nádraží - Praha-Vršovice: 101 + TV, Praha-Vršovice: 1 + TV, Praha-Vršovice - Praha-Eden: 911 + TV, Praha-Eden: 101 + TV, Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 101 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | Následné podbití, propracování | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 3d | 05.05. | 07.05. | 5.-7.5. | 5: 3
6 | 525 | V-008765/21 | Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 202 + TV, Praha-Eden: 202 + TV, Praha-Eden - Praha-Vršovice: 922 + TV, Praha-Vršovice: 3 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | Následné podbití, propracování | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 4d | 11.05. | 14.05. | 11.-14.5. | 5: 4
7 | 525 | V-008766/21 | Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 103 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 50 | 20 |  | Následné podbití, propracování | PHA 13 | 5 | I | § | D | 12 | 14.05. | 14.05. | 14.5. | bar: 5
8 | 525 | V-008768/21 | Praha hlavní nádraží - Praha-Vršovice: 105 + TV, Praha-Vršovice: 5 + TV, Praha-Vršovice - Praha-Eden: 921 + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 25 | 10 | ZP v kolejích 103 a 105 v úseku Praha-Hlavní nádraží - Praha-Vršovice | Následné podbití, propracování | PHA 13 | 5 | I | § | N | 3x6h | 07.05. | 10.05. | 7.-10.5. | 5: 3
9 | 525 | V-008771/21 | Praha-Vršovice: 5 + TV, Praha-Vršovice - Praha-Eden: 921 + TV, Praha-Eden: 201 + TV, Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 201 + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | Následné podbití, propracování | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 4d | 10.05. | 13.05. | 10.-13.5. | 5: 4
10 | 525 | V-008772/21 | Praha-Eden: 203,205,207 + TV, |  | S | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 | ZP Praha-jih odjezd | Následné podbití, propracování | PHA 13 | 5 | I | § | D | 12 | 12.05. | 12.05. | 12.5. | bar: 5
11 | 525 | V-008773/21 | Praha-Vršovice: 7 + TV, Praha-Vršovice - Praha-Vyšehrad výh.: 203 + TV, |  | T+S | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Následné podbití, propracování | PHA 13 | 5 | I | § | N | 3x6h | 10.05. | 13.05. | 10.-13.5. | 5: 3
12 | 525 | V-008777/21 | Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 105 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 50 | 20 |  | Následné podbití, propracování | PHA 13 | 5 | I | § | D | 12 | 13.05. | 13.05. | 13.5. | bar: 5
13 | 525 | V-008788/21 | Praha-Vršovice: 7,9,11,13,15 + TV, Praha-Vršovice - Praha-Vyšehrad výh.: 203 + TV, |  | T+S | [5 empty] | X | [6 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 50 | Etapizace | Následné podbití, propracování | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 14.05. | 18.05. | 14.-18.5. | 5: 5
14 | 525 | V-008789/21 | Praha-Vršovice - Praha-Krč: traťová + TV, Praha-Vršovice - Praha jih: traťová + TV, vjezd | X | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | Následné podbití, propracování | PHA 13 | 5 | I | § | D | 12 | 18.05. | 18.05. | 18.5. | bar: 5
15 | 525 | V-008705/21 | Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město: 1,2 + TV, Praha-Zahradní Město: 201,202 + TV, | X | T+S | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | Následné podbití, propracování | PHA 13 | 5 | I | § | D | 12 | 19.05. | 19.05. | 19.5. | bar: 5
16 | 525 | V-008229/21 | Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 102 + TV, Praha-Eden: 102 + TV, Praha-Eden - Praha-Vršovice: 912 + TV, Praha-Vršovice: 2 + TV, Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 102 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 0 | 50 | 20 |  | Broušení koleje | PHA 13 | 5 | I | § | D | 12 | 20.05. | 20.05. | 20.5. | bar: 5
17 | 525 | V-008735/21 | Praha hlavní nádraží - Praha-Vršovice: 101 + TV, Praha-Vršovice: 1 + TV, Praha-Vršovice - Praha-Eden: 911 + TV, Praha-Eden: 101 + TV, Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 101 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 0 | 50 | 20 |  | Broušení koleje | PHA 13 | 5 | I | § | D | 2x12h | 21.05. | 22.05. | 21.-22.5. | 5: 2
18 | 525 | V-008737/21 | Praha-Vršovice: 3 + TV, Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 103 + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 50 | 20 |  | Broušení koleje | PHA 13 | 5 | I | § | D | 12 | 21.05. | 21.05. | 21.5. | bar: 5
19 | 525 | V-008738/21 | Praha-Vršovice: 5 + TV, Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 105 + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 50 | 20 |  | Broušení koleje | PHA 13 | 5 | I | § | D | 12 | 22.05. | 22.05. | 22.5. | bar: 5
20 | 525 | V-008739/21 | Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město: 2 + TV, Praha-Zahradní Město: 202 + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 20 |  | Broušení koleje | PHA 13 | 5 | I | § | D | 2x12h | 23.05. | 24.05. | 23.-24.5. | 5: 2
21 | 525 | V-008741/21 | Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 102 + TV, Praha-Eden: 102 + TV, Praha-Eden - Praha-Vršovice: 912 + TV, Praha-Vršovice: 2 + TV, Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 102 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | Laníčkování, definitivní úprava TV | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 8d | 25.05. | 01.06. | 25.5.-1.6. | 5: 7; 6: 1
22 | 525 | V-008792/21 | Praha hlavní nádraží - Praha-Vršovice: 101 + TV, Praha-Vršovice: 1 + TV, Praha-Vršovice - Praha-Eden: 911 + TV, Praha-Eden: 101 + TV, Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 101 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | Laníčkování, definitivní úprava TV | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 11d | 02.06. | 12.06. | 2.-12.6. | 6: 11
23 | 525 | V-008793/21 | Praha-Zahradní Město: 202 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 70 |  | Laníčkování, definitivní úprava TV | PHA 13 | 5 | I | § | N | 2x6h | 02.06. | 04.06. | 2.-4.6. | 6: 2
24 | 525 | V-008795/21 | Praha-Eden - Praha-Vršovice: 912 + TV, Praha-Vršovice: 2 + TV, Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 102 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 0 | 50 | 20 |  | Laníčkování, definitivní úprava TV | PHA 13 | 5 | I | § | D | 12 | 11.06. | 11.06. | 11.6. | bar: 6
25 | 525 | V-008796/21 | Praha-Eden - Praha-Vršovice: 922 + TV, Praha-Vršovice: 3 + TV, Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 103 + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 50 | 20 |  | Laníčkování, definitivní úprava TV | PHA 13 | 5 | I | § | D | 12 | 16.06. | 16.06. | 16.6. | bar: 6
26 | 525 | V-008798/21 | Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město: 2 + TV, Praha-Zahradní Město: 202 + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | Laníčkování, definitivní úprava TV | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 3d | 13.06. | 15.06. | 13.-15.6. | 6: 3
27 | 525 | V-008056/21 | Praha-Zahradní Město - Praha-Malešice: 1 + TV, Praha-Zahradní Město: 201 + TV, |  | T+S | [5 empty] | X | [6 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | 15.5. v souběhu s 2.TK, tedy ZP Praha-Malešice - Praha-Zahradní město | Laníčkování, definitivní úprava TV | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 3d | 15.06. | 17.06. | 15.-17.6. | 6: 3
28 | 525 | V-008039/21 | Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 202 + TV, Praha-Eden: 202 + TV, Praha-Eden - Praha-Vršovice: 922 + TV, |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 45 |  | Laníčkování, definitivní úprava TV | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 4d | 18.06. | 21.06. | 18.-21.6. | 6: 4
29 | 525 | V-008036/21 | Praha-Vršovice: 3 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 |  | Laníčkování, definitivní úprava TV | PHA 13 | 5 | I | § | D | 12 | 20.06. | 20.06. | 20.6. | bar: 6
30 | 525 | V-008037/21 | Praha-Vršovice - Praha-Eden: 921 + TV, Praha-Eden: 201 + TV, Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 201 + TV, |  | T+S |  |  |  | P | [8 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 45 |  | Laníčkování, definitivní úprava TV | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 21.06. | 25.06. | 21.-25.6. | 6: 5
31 | 525 | V-008035/21 | Praha-Eden: 203,205,207 + TV, |  | S | [5 empty] | X | [6 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 40 | ZP směr ONJ odjezd | Laníčkování, definitivní úprava TV | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 21.06. | 22.06. | 21.-22.6. | 6: 2
32 | 525 | V-008032/21 | Praha-Vršovice: 5 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 45 |  | Laníčkování, definitivní úprava TV | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 29.06. | 30.06. | 29.-30.6. | 6: 2
33 | 525 | V-008030/21 | Praha-Vršovice: 3 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 |  | Laníčkování, definitivní úprava TV | PHA 13 | 5 | I | § | D | 12 | 01.07. | 01.07. | 1.7. | bar: 7
34 | 525 | V-008028/21 | Praha-Vršovice: 7,9,11,13,15 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 50 | Etapizace | Laníčkování, definitivní úprava TV | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 02.07. | 06.07. | 2.-6.7. | 7: 5
35 | 525 | V-008027/21 | Praha-Vršovice - Praha-Vyšehrad výh.: traťová + TV, |  | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 15 | 15 | 0 | 100 | 0 | etapizace | Laníčkování, definitivní úprava TV | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 02.07. | 06.07. | 2.-6.7. | 7: 5
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
1 | 526 | V-006771/21 | Praha-Bubny: 4a bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Výměna nosné ocelové konstrukce včetně úpravy spodní stavby na mostě v km 412,700 pod šturcovou 4a kolejí. | PHA 16 | 5 | O | § | Ne | 30d | 02.05. | 31.05. | 2.-31.5. | 5: 30
2 | 526 | V-021967/19 | Praha-Bubny: 8,9,10,15,17,3a,5b,9b,9c,9d,11b,11c bez TV, 5,7,12,14 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | provoz po SK 1,2,3,4,11,13 | Uvolnění prostoru pro zařízení staveniště a výstavbu nové odbavovací budovy; demolice objektů | PHA 16 | 5 | I | § | Ne | 363d | 03.01. | 31.12. | 3.1.-31.12. | 29 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
3 | 526 | V-021968/19 | Praha-Bubny: 4 + TV, Praha-Holešovice zastávka: ost. zař.: nástupiště u 2.SK. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 35 |  | Napojení provizorní přeložky | PHA 16 | 5 | I | § | Ne | 7d | 22.03. | 28.03. | 22.-28.3. | 3: 7
4 | 526 | V-006185/21 | Praha-Bubny - Praha-Dejvice: traťová bez TV, Praha-Bubny: 1.,2.,3.,11.,13. + TV, | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Vlaky od Kladna obracejí v žst Praha-Dejvice | Výstavba odbavovací budovy, vč. nového kolejiště a TV, výstavba estakád (3x), zřízení zárubních zdí, výstavba zast. P.-Výstaviště | PHA 16 | 5 | I | § | Ne | 278d | 29.03. | 31.12. | 29.3.-31.12. |  |  | 3 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
1 | 527 | V-009943/21 | Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy: 1 + TV, Roztoky u Prahy: lichá + TV, |  | T+S |  |  |  | V | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 60 | 50 | 25 |  | Následné podbití, propracování | PHA 13 | 7 | I | § | D | 2x12h | 15.04. | 16.04. | 15.-16.4. | 4: 2
2 | 527 | V-009946/21 | Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy: 1 + TV, Roztoky u Prahy: lichá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Následné podbití, propracování | PHA 13 | 7 | I | § | N | 6 | 16.04. | 17.04. | 16.-17.4. | bar: 4
3 | 527 | V-009945/21 | Roztoky u Prahy - Libčice nad Vltavou: 2 + TV, Roztoky u Prahy: sudá + TV, |  | T+S |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | 16.4. se překlápí po dokončení liché skupiny a 1.TK Libčice - Roztoky | Následné podbití, propracování | PHA 13 | 7 | I | § | Ne | 2d | 16.04. | 17.04. | 16.-17.4. | 4: 2
4 | 527 | V-009947/21 | Roztoky u Prahy - Libčice nad Vltavou: 2 + TV, Roztoky u Prahy: sudá + TV, |  | T+S |  |  | N | V | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 60 | 50 | 25 |  | Následné podbití, propracování | PHA 13 | 7 | I | § | D | 12 | 18.04. | 18.04. | 18.4. | bar: 4
5 | 527 | V-007217/21 | Roudnice nad Labem: 2.,4a,6.,8. + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 |  | Rekonstrukce kolejí, podchodu a nástupiště, výstavba výtahu | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 105d | 09.02. | 24.05. | 9.2.-24.5. | 2: 20; 3: 31; 4: 30; 5: 24
6 | 527 | V-007316/21 | Roudnice nad Labem: celá + TV, | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  | Dokončovací práce, úpravy TV | UNL 11 | 7 | I | § | N | 4 | 24.05. | 25.05. | 24.-25.5. | bar: 5
7 | 527 | V-006936/21 | Roudnice nad Labem: 1.,3.,5b + TV, Roudnice nad Labem: 5. + TV, do km 476,450 Roudnice nad Labem: ost. zař.: podchod na III.nástupiště. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | Pro trať do Straškova nebude k dispozici nástupištní hrana - předpoklad ND v úseku Roudnice - Roudnice město. | Rekonstrukce kolejí, podchodu, výstavba ostrovního a vnějšího nástupiště | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 190d | 25.05. | 30.11. | 25.5.-30.11. | 5: 7; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30
8 | 527 | V-007320/21 | Roudnice nad Labem: zab. zař.: staniční. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 35 | jízdy na PN, etapizace | Aktivace SZZ | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 10d | 01.12. | 10.12. | 1.-10.12. | 12: 10
9 | 527 | V-004493/19 | Lovosice: 4.,6. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |  | Výstavba kabelovodu | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 25d | 01.02. | 25.02. | 1.-25.2. | 2: 25
10 | 527 | V-006793/21 | Lovosice: 9.,11. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 |  | Betonáž TZ | UNL 11 | 7 | I | § | D | 8 | 01.02. | 01.02. | 1.2. | bar: 2
11 | 527 | V-006795/21 | Lovosice: 11.,13. bez TV, 9.,11.,13.,15.,17. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 50 |  | Betonáž TZ | UNL 11 | 7 | I | § | D | 8 | 02.02. | 02.02. | 2.2. | bar: 2
12 | 527 | V-006797/21 | Lovosice: 15.,17. bez TV, 13.,15.,17. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 50 |  | Betonáž TZ | UNL 11 | 7 | I | § | D | 2x8h | 03.02. | 04.02. | 3.-4.2. | 2: 2
13 | 527 | V-007397/21 | Lovosice: 6.,8. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 90 |  | Úprava TV | UNL 11 | 7 | I | § | N | 4 | 23.02. | 24.02. | 23.-24.2. | bar: 2
14 | 527 | V-007395/21 | Lovosice: 2.,4. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 90 |  | Úprava TV | UNL 11 | 7 | I | § | N | 4 | 24.02. | 25.02. | 24.-25.2. | bar: 2
15 | 527 | V-004494/19 | Lovosice: 1.,2. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |  | Výstavba kabelovodu | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 25d | 26.02. | 22.03. | 26.2.-22.3. | 2: 3; 3: 22
16 | 527 | V-006799/21 | Lovosice: 9.,11. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 90 |  | Stavba trakčních podpěr, úprava TV | UNL 11 | 7 | I | § | N | 4 | 03.03. | 04.03. | 3.-4.3. | bar: 3
17 | 527 | V-004495/19 | Lovosice: 3.,5.,7. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |  | Výstavba kabelovodu | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 30d | 23.03. | 21.04. | 23.3.-21.4. | 3: 9; 4: 21
18 | 527 | V-010627/18 | Lovosice: 13.,15.,17. + TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | 100 | 70 |  | Prodloužení podchodu. Výměna upevňovadel ŽS4, úprava BK, úprava stezek. | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 81d | 22.04. | 11.07. | 22.4.-11.7. | 4: 9; 5: 31; 6: 30; 7: 11
19 | 527 | V-010624/18 | Lovosice: 5.,7.,9.,11. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |  | Rekonstrukce nástupiště a podchodu, prodloužení podchodu, zřízení výtahu, úprava zastřešení. SK11 - výměna upevňovadel ŽS4, úprava BK, úprava stezek. | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 88d | 12.07. | 07.10. | 12.7.-7.10. | 7: 20; 8: 31; 9: 30; 10: 7
20 | 527 | V-010623/18 | Lovosice: 1.,3. + TV, |  | S | X |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 2 SK, 550 m, 50 km/h. | Rekonstrukce nástupiště a podchodu, zřízení výtahu, úprava zastřešení. | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 75d | 08.10. | 21.12. | 8.10.-21.12. | 10: 24; 11: 30; 12: 21
21 | 527 | V-007230/20 | Prackovice nad Labem - UNL hlavní nádraží jih: 2. + TV, |  | T | X |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 120 | 100 | 40 | 1. TK, 400 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 28.05. | 30.05. | 28.-30.5. | 5: 3
22 | 527 | V-007229/20 | UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. + TV, |  | T | X |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 120 | 100 | 40 | 2. TK, 400 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 04.06. | 06.06. | 4.-6.6. | 6: 3
23 | 527 | V-008392/21 | Povrly - Děčín hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 5 | 60 | 25 | 15 | ND Současně s výlukou 102.-112.SK DC hl.n. (VR 503). | Výměna ÚO 402. | UNL 11 | 7 | O |  | D | 6 | 18.01. | 18.01. | 18.1. | bar: 1
24 | 527 | V-008403/21 | Povrly - Děčín hlavní nádraží: 1. jen TV, 2. + TV, |  | T |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 16 | 10 |  | Výměna ÚO 3A, ÚO 3B. | UNL 11 | 7 | O |  | N | 2x4h | 21.01. | 23.01. | 21.-23.1. | 1: 2
25 | 527 | V-008409/21 | Povrly - Děčín hlavní nádraží: 2. jen TV, 1. + TV, Děčín hlavní nádraží: 90.,103.,102.,104.,104a jen TV, 101. + TV, napětí trakčního vedení jen nad částmi kolejí č. 90, 101, 103, 102, 104 ústecká strana po ÚO 201, ÚO 411 a ÚO 412 |  | T+S |  |  | L | V |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | 16 | 10 |  | Výměna ÚO 401, ÚO N101, ÚO N102, ÚO N111, ÚO 112. | UNL 11 | 7 | O |  | N | 5x4h | 25.01. | 30.01. | 25.-30.1. | 1: 5
26 | 527 | V-011965/21 | Povrly - Děčín hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T | X | [5 empty] | X | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | 1. TK, 900 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic, zřízení BK, strojní úprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 03.12. | 05.12. | 3.-5.12. | 12: 3
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
1 | 528 | V-020638/20 | Praha-Bubny - Hostivice: traťová bez TV, včetně dopraven Praha Dejvice, Praha Veleslavín, Praha Ruzyně Jeneček odb. - Kladno: traťová bez TV, včetně dopravny Jeneč, Unhošť | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Etapizace | Oprava traťových kolejí. | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 2d | 09.07. | 10.07. | 9.-10.7. | 7: 2
2 | 528 | V-007439/21 | Řevničov - Rakovník: traťová bez TV, včetně části dopraveny Lužná u Rakovníka Lužná u Rakovníka: 3,5,7,7a,9a bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO staničních kolejí a výhybek v žst.Lužná u Rakovníka, část řevničovského a celé rakovnické. | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 11d | 20.04. | 30.04. | 20.-30.4. | 4: 11
3 | 528 | V-007442/21 | Lužná u Rakovníka: 1,2,4,6,8,10,8a bez TV, zhl. část řevničovského a celé krupské. | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | etapizace 1.-11.5. provoz jen po SK 3! | TSO staničních kolejí a výhybek v žst.Lužná u Rakovníka, část řevničovského a celé krupské zhlaví. | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 49d | 01.05. | 18.06. | 1.5.-18.6. | 5: 31; 6: 18
4 | 528 | V-009472/21 | Kladno: 25a,31,33,35 bez TV, výh.: 38,42,50,54, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 |  | Uvolnění prostoru pro stavbu TB a TNS, demontáž a snesení kolejí | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 293d | 14.03. | 31.12. | 14.3.-31.12. |  |  | 18 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
5 | 528 | V-009473/21 | Kladno - Kladno-Ostrovec: traťová bez TV, Kladno-Ostrovec: celá bez TV, Kladno-Ostrovec - Kladno-Dubí: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba kanalizace pro horkovody v km 2,966 a v km 3,169; demolice části nástupiště u stávající 1.SK v ŽST Kladno-Ostrovec; realizace podchodů v km 2,004 a v km 3,651; výstavba pažící stěny pro most v km 1,576, pažení mezi stávající a novou TK | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 28d | 03.05. | 30.05. | 3.-30.5. | 5: 28
6 | 528 | V-009498/21 | Kladno: 5,7 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |  | Výstavba provizorního nástupiště u koleje č.7 | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 7d | 10.06. | 16.06. | 10.-16.6. | 6: 7
7 | 528 | V-012498/21 | Kladno: 1,2,4 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |  | Výstavba kabelovodu a kanalizačních svodů pod staničními kolejemi | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 28d | 17.06. | 14.07. | 17.6.-14.7. | 6: 14; 7: 14
8 | 528 | V-012499/21 | Kladno: 3 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Výstavba kabelovodu a kanalizačních svodů pod staniční kolejí | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 28d | 15.07. | 11.08. | 15.7.-11.8. | 7: 17; 8: 11
9 | 528 | V-012504/21 | Kladno: 5,7 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |  | Výstavba kabelovodu a kanalizačních svodů pod staničními kolejemi, demontáž provizorního nástupiště u 7.koleje | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 63d | 12.08. | 13.10. | 12.8.-13.10. | 8: 20; 9: 30; 10: 13
10 | 528 | V-012512/21 | Kladno: 9,11,13 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |  | Výstavba kabelovodu a kanalizačních svodů pod staničními kolejemi | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 63d | 14.10. | 15.12. | 14.10.-15.12. | 10: 18; 11: 30; 12: 15
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice
1 | 529 | V-006770/21 | Středokluky - Noutonice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s Noutonice-Podlešín-Slaný - 60N | TSO traťové koleje včetně vlečky v Tuchoměřicích dne 22.7.2022 od 10:00 do 1.8.2022 do 14:00. | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 11d | 22.07. | 01.08. | 22.7.-1.8. | 7: 10; 8: 1
2 | 529 | V-003166/21 | Noutonice: celá bez TV, Noutonice - Podlešín: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ND v úseku Středokluky - Podlešín, obsluha vlečky FM Česká bude možná | Rekonstrukce mostů v km 31,295 v obci Lichoceves a v km 39,019 v obci Zákolany | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 60d | 12.07. | 09.09. | 12.7.-9.9. | 7: 20; 8: 31; 9: 9
3 | 529 | V-006769/21 | Noutonice - Podlešín: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s Noutonice-Podlešín-Slaný - 60N - SSZ | Oprava mostu v km 32,956 a v km 33,823. | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 42d | 12.07. | 22.08. | 12.7.-22.8. | 7: 20; 8: 22
4 | 529 | V-020639/20 | Kralupy nad Vltavou předměstí - Podlešín: traťová bez TV, včetně dopraven Olovnice, Zvoleněves | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s Podlešín-Slaný - 60N - SSZ | Oprava mostů v km 2,408 a 6,418. | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 25d | 18.07. | 11.08. | 18.7.-11.8. | 7: 14; 8: 11
5 | 529 | V-003055/21 | Podlešín - Slaný: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostů v km 53,161 a 53,910 v obci Slaný | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 60d | 01.07. | 29.08. | 1.7.-29.8. | 7: 31; 8: 29
6 | 529 | V-015849/21 | Klobuky v Čechách - Peruc: traťová bez TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustku v km 76,934. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 11d | 11.10. | 21.10. | 11.-21.10. | 10: 11
7 | 529 | V-015850/21 | Peruc - Vrbno nad Lesy: traťová bez TV, Vrbno nad Lesy: záhl. perucké. |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostních objektů v km 82,058 a 82,707. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 02.10. | 21.10. | 2.-21.10. | 10: 20
8 | 529 | V-021534/20 | Vrbno nad Lesy - Chlumčany u Loun: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu v km 89,477 - výměna stávající mostní konstrukce, oprava mostních objektů v km 85,337, 86,066, 87,080, 88,314 a 92,348. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 40d | 12.09. | 21.10. | 12.9.-21.10. | 9: 19; 10: 21
9 | 529 | V-007416/21 | Chlumčany u Loun - Louny: traťová bez TV, Louny: 1a bez TV, záhl. a zhl. chlumčanské. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Současně s výlukou Radonice - Louny + Louny (VR 539) a Vrbno n. L. - Chlumčany u L. | Oprava propustku v km 95,412 v žst. Louny (společný propustek s tratí Libochovice - Louny). | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 12.09. | 01.10. | 12.9.-1.10. | 9: 19; 10: 1
10 | 529 | V-005384/21 | Louny: 1.,3. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |  | TSO SK1,3. - postupně (výměna štěrkového lože, pražců, kolejnic, zřízení BK, zřízení nástupišť). | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 40d | 01.08. | 09.09. | 1.8.-9.9. | 8: 31; 9: 9
11 | 529 | V-005386/21 | Louny: 2.,4. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |  | TSO SK2,4 - postupně (výměna štěrkového lože, pražců, kolejnic, zřízení BK, zřízení nástupišť). | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 40d | 12.09. | 21.10. | 12.9.-21.10. | 9: 19; 10: 21
12 | 529 | V-007418/21 | Louny - Lenešice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou Obrnice - Most (VR 531). | Oprava propustků v km 98,471 a 99,116. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 21d | 02.05. | 22.05. | 2.-22.5. | 5: 21
13 | 529 | V-007489/21 | Lenešice - Břvany: traťová bez TV, Lenešice: záhl. břavské traťové koleje. Břvany: záhl. lenešické traťové koleje. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce přejezdů P2155 a P2159 v obci Lenešice a v obci Břvany | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 14d | 06.05. | 19.05. | 6.-19.5. | 5: 14
14 | 529 | V-007417/21 | Lenešice - Břvany: traťová bez TV, Lenešice: 1.,5. bez TV, záhl. a zhl. břvanské. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Současně s výlukou Obrnice - Most (VR 531). | Oprava propustků v km 101,001, 102,531 a 102,851, TSO 1. a 5. SK v ŽST Lenešice (výměna dřev. a bet. pražců, čištění a doplnění štěrkového lože, zřízení BK, úprava GPK). | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 21d | 02.05. | 22.05. | 2.-22.5. | 5: 21
15 | 529 | V-005277/21 | Lenešice - Břvany: traťová bez TV, Břvany: celá bez TV, Břvany - Bečov u Mostu: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou Obrnice - Most (VR 531) a Bečov - Obrnice | Rekonstrukce SK1 + ORI Břvany (snesení kolejí č. 5, 7 a výh. č. 3, 7, výh č. 2, 8 budou nahrazeny kolejovým polem. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 02.05. | 21.05. | 2.-21.5. | 5: 20
16 | 529 | V-007420/21 | Břvany - Bečov u Mostu: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou Obrnice - Most (VR 531). | Oprava propustků v km 108,534 a 111,028. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 21d | 02.05. | 22.05. | 2.-22.5. | 5: 21
17 | 529 | V-007521/20 | Bečov u Mostu - Obrnice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou Obrnice - Most (VR 531). | TSO (strojní čištění km 114,300-117,350, výměna pražců SB3 příp. přehmoždinkování, výměna dřevěných pražců, čištění příkopů a zřízení BK), oprava propustku v km 112,884 a souběhových propustků v km 229,837 a 231,725. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 26d | 02.05. | 27.05. | 2.-27.5. | 5: 26
530 - Vraňany - Libochovice; Vraňany - Lužec nad Vltavou; Roudnice nad Labem - Zlonice
1 | 530 | V-004819/21 | Vraňany - Lužec nad Vltavou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce přejezdu P2439 v obci Lužec nad Vltavou | PHA 13 | 7 | I | § | Ne | 7d | 13.04. | 19.04. | 13.-19.4. | 4: 7
2 | 530 | V-010559/19 | Vraňany - Straškov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Souvislá výměna pražců včetně částí upevnění, zřízení BK, úprava GPK, oprava přejezdů v km 29,517, 33,928 a 34,786. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 03.10. | 07.10. | 3.-7.10. | 10: 5
3 | 530 | V-006940/21 | Vraňany - Straškov: traťová bez TV, Straškov: záhl. a zhl. roudnicko-vraňanské - část po výhybku č. 2. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "61N" Roudnice - Straškov. | Rekonstrukce přejezdu P2511 a P2512 v obci Straškov | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 14d | 01.11. | 14.11. | 1.-14.11. | 11: 14
4 | 530 | V-006939/21 | Straškov - Budyně nad Ohří: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce přejezdů P2509 a P2510 v obcích Straškov a Račiněves | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 14d | 01.11. | 14.11. | 1.-14.11. | 11: 14
5 | 530 | V-007422/21 | Bříza obec - Budyně nad Ohří: traťová bez TV, Budyně nad Ohří: celá bez TV, Budyně nad Ohří - Libochovice: traťová bez TV, | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců ve výh.č. 1, 2, 3, 4 v dopravně Budyně nad Ohří, výměna upevnění, úprava GPK strojně, oprava propustků v km 0,862; 1,409; 1,630; 1,640; 2,788; 2,885; 2,950; 3,326; 3,914 a 4,098. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 26d | 01.11. | 26.11. | 1.-26.11. | 11: 26
6 | 530 | V-006941/21 | Roudnice nad Labem - Straškov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu s výlukou liché skupiny v ŽST Roudnice nad Labem | Rekonstrukce 10 přejezdů (P2539, P2540, P2541, P2542, P2543, P2544, P2547, P2548, P2549 a P2550) | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 61d | 01.10. | 30.11. | 1.10.-30.11. | 10: 31; 11: 30
7 | 530 | V-006938/21 | Straškov - Zlonice: traťová bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Před zahájením turistické sezony | Rekonstrukce přejezdu P2560 u obce Černuc | PHA 16 | 7 | I | § | Ne | 7d | 19.03. | 25.03. | 19.-25.3. | 3: 7
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
1 | 531 | V-020641/20 | Lužná u Rakovníka: záhl. krupské. Lužná u Rakovníka - Krupá: traťová bez TV, Krupá: záhl. a zhl. luženské. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu s Krupá - Milostín a OŘ Ústí n.L. 16.5.- 19.6. po 14 dnech bude umožněna obsluha ŽST Krupá | TSO traťové koleje a výhybek. | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 19d | 16.05. | 03.06. | 16.5.-3.6. | 5: 16; 6: 3
2 | 531 | V-007806/21 | Krupá - Milostín: traťová bez TV, včetně žst. Krupá | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | s OŘ Ústí 16.5.- 19.6. | TSO traťové koleje. | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 19d | 16.05. | 03.06. | 16.5.-3.6. | 5: 16; 6: 3
3 | 531 | V-007706/20 | Krupá - Měcholupy: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO TK Milostín-Měcholupy km 77,415-80,300 (strojní čištění štěrkového lože, výměna upevňovadel, ojedinělá výměna pražců, odstr.def.vad, úprava UT BK, oprava přejezdu P51 v km 80,278). | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 16.05. | 03.06. | 16.5.-3.6. | 5: 16; 6: 3
4 | 531 | V-006097/21 | Krupá - Měcholupy: traťová bez TV, zab. zař.: přejezdové v km 77,200 (P49) a v km 80,278 (P51). | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce PZZ na přejezdu P49 v km 77,200 a P51 v km 80,278 s doplněním závor, rekonstrukce přejezdových konstrukcí a žel. svršku v místě přejezdů, odvodnění | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 10d | 06.06. | 15.06. | 6.-15.6. | 6: 10
5 | 531 | V-006099/21 | Měcholupy - Žatec: traťová bez TV, zab. zař.: přejezdové v km 92,515 (P55). | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce PZZ na přejezdu P55 v km 92,515 s doplněním závor, rekonstrukce přejezdové konstrukce a žel. svršku v místě přejezdu, odvodnění. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 10d | 16.05. | 25.05. | 16.-25.5. | 5: 10
6 | 531 | V-007686/20 | Měcholupy - Žatec: traťová bez TV, Lišany u Žatce - Žatec: traťová bez TV, Žatec: celá jen TV, výh.: č. 2, 3, 4, 5, záhl. a zhl. měcholupskolišanské. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO výhybek č.2,3,4,5 a DKS v žst. Žatec (souvislá výměna pražců včetně pročištění štěrkového lože, regenerace výh. součástí). | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 16.05. | 27.05. | 16.-27.5. | 5: 12
7 | 531 | V-007704/20 | Žatec západ: 204.,206. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | TSO částí SK 204 a 206 (výměna dřevěných pražců, výměna štěrkového lože, úprava stezek+úprava GPK) | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 08.08. | 26.08. | 8.-26.8. | 8: 19
8 | 531 | V-006103/21 | Žatec - Hořetice: zab. zař.: přejezdové v km 106,686 (P64). Hořetice: zab. zař.: přejezdové v km 108,978 (P65). Hořetice - Březno u Chomutova: zab. zař.: přejezdové v km 111,139 (P67). |  | T+S | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 80 | jízda přes přejezdy na rozkaz "Op", úpravy SW - vlakové pauzy, noční výluka | Rekonstrukce PZZ na přejezdu P64 v km 106,686, P65 v km 108,978 a P67 v km 111,139 s doplněním závor, úpravy vazeb přejezdů, přejezd P65 - úprava technologie ESA 11 ŽST Hořetice a souvis. vazeb ESA 11 ŽST Žatec | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 5d | 14.03. | 18.03. | 14.-18.3. | 3: 5
9 | 531 | V-007436/21 | Žatec - Lišany u Žatce: traťová + TV, Lišany u Žatce: celá + TV, Lišany u Žatce - Postoloprty: traťová + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s výlukou odb. Č. Zlatníky - Obrnice | Rekonstrukce mostu v km 204,560 (investice), oprava mostu v km 207,998 a propustků v km 209,909; 210,757; 211,380 (ŽST Lišany); 212,910; 213,362 a 214,092. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 45d | 18.07. | 31.08. | 18.7.-31.8. | 7: 14; 8: 31
10 | 531 | V-007427/20 | Postoloprty: celá + TV, kolejově mimo 2. (4.) SK = vjezdy ze směru Louny |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 15 | 100 | 30 |  | Kolejové úpravy včetně TV, peronizace, úpravy SZZ. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 01.08. | 30.08. | 1.-30.8. | 8: 30
11 | 531 | V-004466/21 | Březno u Postoloprt - Bažantnice odb.: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou Louny - Radonice (VR 539). | Rekonstrukce mostu v km 1,075, kompletní výměna stávající konstrukce za novou | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 88d | 29.08. | 24.11. | 29.8.-24.11. | 8: 3; 9: 30; 10: 31; 11: 24
12 | 531 | V-007426/20 | Louny předměstí - Březno u Postoloprt: traťová bez TV, Březno u Postoloprt: výh.: č. 3, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Současně s výlukou Louny - Radonice (VR 539). | Oprava výhybky č. 3. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 5d | 02.09. | 06.09. | 2.-6.9. | 9: 5
13 | 531 | V-007524/20 | Louny předměstí: 91.,93. bez TV, výh.: č. 3, 4, 5, 6, | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSOV č.3,4,5,6 a DKS v ŽST Louny předměstí (oprava GPK, výměna výh. pražců), ORI. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 02.09. | 20.09. | 2.-20.9. | 9: 19
14 | 531 | V-024818/19 | Louny předměstí - Hřivice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 39,340, 39,735, 40,023, 40,488, 41,195 a 43,507. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 25d | 02.09. | 26.09. | 2.-26.9. | 9: 25
15 | 531 | V-007360/21 | Louny předměstí - Hřivice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce přejezdů P2355, P2357 a P2358 v obci Jimlín | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 21d | 02.09. | 22.09. | 2.-22.9. | 9: 21
16 | 531 | V-005632/21 | Rakovník - Chrášťany: zab. zař.: přejezdové v km 3,900 (P2331). |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 90 | Jízda přes přejezd na rozkaz "Op" | rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P2331 v km 3,900 s doplněním závor, pokládka a úprava kabelizace, úprava reléového domku, úprava počítačů náprav (indikace DK Rakovník) | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 7d | 09.06. | 15.06. | 9.-15.6. | 6: 7
17 | 531 | V-007413/21 | Obrnice - Most: traťová + TV, | X | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 10 | 0 | 30 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 119,580 a v km 119,775 | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 45d | 02.05. | 15.06. | 2.5.-15.6. | 5: 30; 6: 15
18 | 531 | V-003167/21 | Obrnice - Most: traťová + TV, Obrnice: 1a jen TV, záhl. mostecké. | X | T+S |  |  | N |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu v km 119,170, výměna stávající ocelové konstrukce za novou, sanace pražcového podloží, sanace spodní stavby mostu. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 45d | 02.05. | 15.06. | 2.5.-15.6. | 5: 30; 6: 15
532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výh.č. 104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou
1 | 532 | V-004193/21 | Kralupy nad Vltavou - Chvatěruby: traťová + TV, Chvatěruby: celá jen TV, napěťově TV vypnuto včetně vlečky Kaučuk Kralupy nad Vltavou: 102.,104.,106.,106a,108. jen TV, záhl. a zhl. traťové koleje ze směru Chvatěruby. | X | T+S |  |  | N |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | výměna izolátorů, kotvení, bočních držáků, bleskojistek, strojových lan, nátěry TP a armatur, ukolejnění | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 10x10h | 18.05. | 27.05. | 18.-27.5. | 5: 10
2 | 532 | V-004174/21 | Kralupy nad Vltavou - Chvatěruby: traťová + TV, Chvatěruby: celá jen TV, napěťově TV vypnuto včetně vlečky Kaučuk | X | T+S |  |  | N |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | výměna izolátorů, kotvení, bočních držáků, bleskojistek, strojových lan, nátěry TP a armatur, ukolejnění | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 5x10h | 03.06. | 07.06. | 3.-7.6. | 6: 5
3 | 532 | V-004183/21 | Chvatěruby: celá jen TV, napěťově TV vypnuto včetně vlečky Kaučuk |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 |  | výměna izolátorů, kotvení, bočních držáků, bleskojistek, strojových lan, nátěry TP a armatur, ukolejnění | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 6x10h | 08.06. | 13.06. | 8.-13.6. | 6: 6
4 | 532 | V-023307/19 | Kralupy nad Vltavou - Chvatěruby: traťová bez TV, Kralupy nad Vltavou: záhl. a zhl. chvatěrubské. | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 1,508. | PHA 16 | 7 | O | § | Ne | 65d | 10.05. | 13.07. | 10.5.-13.7. | 5: 22; 6: 30; 7: 13
5 | 532 | V-020635/20 | Chvatěruby - Úžice: traťová bez TV, Úžice: 1. bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO části traťové koleje, výměna kolejnic 1000 m, výměna pražců 500 ks, výměna upevňovadel, oprava BK a GPK 1000 m, čištění štěrkového lože 750 m, oprava odvodnění, oprava propustku v 1.staniční koleji v km 7,431. 1.st.k. zůstane nesjízdná. | PHA 16 | 7 | O | § | Ne | 22d | 26.03. | 16.04. | 26.3.-16.4. | 3: 6; 4: 16
6 | 532 | V-022252/20 | Úžice - Neratovice: traťová bez TV, Úžice: 1. bez TV, Úžice: zhl. neratovické do km 7,380. | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic 1000 m, výměna pražců 500 ks, výměna upevňovadel, oprava BK a GPK 1000 m, čištění štěrkového lože 750 m, oprava odvodnění, oprava propustku v 2. a 4. staniční koleji v km 7,431. | PHA 16 | 7 | O | § | Ne | 23d | 17.04. | 09.05. | 17.4.-9.5. | 4: 14; 5: 9
7 | 532 | V-006187/21 | Čelákovice - Brandýs nad Labem: traťová bez TV, do km 7,335 | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce přejezdu P2735 a P2739 v obci Lázně Toušeň | PHA 16 | 5 | I | § | Ne | 10d | 20.07. | 29.07. | 20.-29.7. | 7: 10
8 | 532 | V-007515/21 | Brandýs nad Labem - Neratovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V částečném souběhu s výlukou OŘ Praha pro opravu propustku v km 3,759 | Rekonstrukce přejezdu P2729, P2747, P2752, P2753 a rekonstrukce PZZ na dalších 4 přejezdech v obci Neratovice | PHA 16 | 5 | I | § | Ne | 28d | 29.04. | 26.05. | 29.4.-26.5. | 4: 2; 5: 26
9 | 532 | V-023309/19 | Brandýs nad Labem - Neratovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustku v km 3,759 vložením žel. betonové trouby. | PHA 16 | 5 | O | § | Ne | 8d | 02.05. | 09.05. | 2.-9.5. | 5: 8
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
1 | 533 | V-007656/21 | Stráž nad Ohří - Perštejn: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 50 |  | Výměna def. vadných kolejnic. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 3d | 02.05. | 04.05. | 2.-4.5. | 5: 3
2 | 533 | V-007657/21 | Perštejn - Stráž nad Ohří: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 50 |  | Výměna def. vadných kolejnic. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 2d | 05.05. | 06.05. | 5.-6.5. | 5: 2
3 | 533 | V-007659/21 | Stráž nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | Výměna def. vadných kolejnic. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 2d | 12.05. | 13.05. | 12.-13.5. | 5: 2
4 | 533 | V-010597/21 | Vojkovice nad Ohří - Stráž nad Ohří: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | Výměna def. vadných kolejnic. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 3d | 14.05. | 16.05. | 14.-16.5. | 5: 3
5 | 533 | V-007661/21 | Vojkovice nad Ohří - Ostrov nad Ohří: 2. + TV, Vojkovice nad Ohří: sudá + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | Výměna def. vadných kolejnic. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 5d | 04.04. | 08.04. | 4.-8.4. | 4: 5
6 | 533 | V-007660/21 | Ostrov nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 1. + TV, Vojkovice nad Ohří: lichá + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | Výměna def. vadných kolejnic. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 11.04. | 30.04. | 11.-30.4. | 4: 20
7 | 533 | V-004934/21 | Ostrov nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 1. + TV, Vojkovice nad Ohří: 1.,3. + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 15 |  | betonáž základů trakčního vedení (30.4.), úprava dispečerské řídící techniky, úpravy a změny ukolejnění, úprava dálkového ovládání úsekových odpojovačů (23.-25.5.), práce na neutrálním poli | UNL 11 | 8 | I | § | D | 4x6h | 30.04. | 25.05. | 30.4., 23.-25.5. | 4: 1; 5: 3
8 | 533 | V-004940/21 | Vojkovice nad Ohří - Ostrov nad Ohří: 2. + TV, Vojkovice nad Ohří: 2.,4. + TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 15 |  | betonáž základů trakčního vedení (1.5.), úprava dispečerské řídící techniky, úpravy a změny ukolejnění, úprava dálkového ovládání úsekových odpojovačů (26.-28.5.), práce na neutrálním poli | UNL 11 | 8 | I | § | D | 4x6h | 01.05. | 28.05. | 1.5., 26.-28.5. | 5: 4
9 | 533 | V-004945/21 | Ostrov nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 1.,2. + TV, Vojkovice nad Ohří: celá + TV, | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | noční výluka v čase 0:00-4:00 hod. | montáž stožárů trakčního vedení, montáž brány trakčního vedení (1x), montáž napájecích převěsů | UNL 11 | 8 | I | § | D | 2x4h | 21.05. | 22.05. | 21.-22.5. | 5: 2
10 | 533 | V-007662/21 | Sokolov - Nové Sedlo u Lokte: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | výměna def. vadných kolejnic | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 5d | 11.07. | 15.07. | 11.-15.7. | 7: 5
11 | 533 | V-007663/21 | Nové Sedlo u Lokte - Sokolov: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | výměna def. vadných kolejnic | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 5d | 18.07. | 22.07. | 18.-22.7. | 7: 5
12 | 533 | V-007664/21 | Sokolov seřaďovací nádraží: 19a,29a jen TV, 203,205.,207. + TV, Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 93. spojovací kolej jen TV, |  | T+S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 |  | TSO SK 203, 205, 207 | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30
13 | 533 | V-007665/21 | Sokolov seřaďovací nádraží: 9. bez TV, 9.-17. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 |  | TSO SK9 | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 05.10. | 14.10. | 5.-14.10. | 10: 10
14 | 533 | V-007658/21 | Tršnice - Kynšperk nad Ohří: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | výměna def. vadných kolejnic | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 2d | 03.10. | 04.10. | 3.-4.10. | 10: 2
15 | 533 | V-007666/21 | Kynšperk nad Ohří - Tršnice: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | výměna def. vadných kolejnic | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 3d | 05.10. | 07.10. | 5.-7.10. | 10: 3
16 | 533 | V-007670/21 | Cheb: 2.,4a,4b,6. jen TV, výh.: 28,29,33, koleje střed |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | TSO výhybek č. 28, 29 a 33. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 15d | 05.04. | 19.04. | 5.-19.4. | 4: 15
17 | 533 | V-010659/21 | Cheb: 3.,5.,7b jen TV, výh.: 62,63,66,69,71,73, koleje sever |  | S |  |  | N |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | ND: Pendolino Chb - FL a zpět | TSO výhybek č. 62, 63, 66, 69 a oprava izolace mostu v km 236,895. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 01.06. | 20.06. | 1.-20.6. | 6: 20
18 | 533 | V-007668/21 | Cheb: 1. jen TV, výh.: 70,75,76, kolej sever |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | TSO výhybek č. 70, 75, 76 a oprava izolace mostu v km 236,895. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 25d | 24.06. | 18.07. | 24.6.-18.7. | 6: 7; 7: 18
19 | 533 | V-007669/21 | Cheb: 2.,4b,6. jen TV, výh.: 64,77, koleje sever |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | TSO výhybek č. 64, 77 a oprava izolace mostu v km 236,895. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 20.07. | 08.08. | 20.7.-8.8. | 7: 12; 8: 8
20 | 533 | V-010663/21 | Cheb: 8.-14. jen TV, výh.: 65,67, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 |  | oprava izolace mostu v km 236,895. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 15d | 09.08. | 23.08. | 9.-23.8. | 8: 15
21 | 533 | V-007671/21 | Cheb: 30.,32.,92. jen TV, výh.: 84, koleje spojovací |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 50 |  | TSO výhybky č. 84. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 5d | 25.08. | 29.08. | 25.-29.8. | 8: 5
22 | 533 | V-005291/21 | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, jeho část od námezníku výhybky č. 17 po návěstidlo Se25. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 |  | montáže lisů s překlenutím | UNL 11 | 8 | I | § | D | 5 | 20.04. | 20.04. | 20.4. | bar: 4
23 | 533 | V-005298/21 | Cheb: 4a bez TV, zhl. směr Lipová u Chebu, jeho část od námezníku výhybky č. 28 po návěstidlo Se32, S4a a S6. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 |  | montáže lisů s překlenutím | UNL 11 | 8 | I | § | D | 8 | 21.04. | 21.04. | 21.4. | bar: 4
24 | 533 | V-005299/21 | Cheb: 4b bez TV, zhl. směr Tršnice, jeho část od námezníku výhybky č. 77 po návěstidlo L2, L4b a L6. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 |  | montáže lisů s překlenutím | UNL 11 | 8 | I | § | D | 8 | 22.04. | 22.04. | 22.4. | bar: 4
25 | 533 | V-005300/21 | Cheb: 4b bez TV, zhl. směr Tršnice, jeho část od námezníku výhybky č. 74 po návěstidlo L2, L4b a L6. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 |  | montáže lisů s překlenutím | UNL 11 | 8 | I | § | D | 8 | 23.04. | 23.04. | 23.4. | bar: 4
26 | 533 | V-005303/21 | Cheb: zhl. směr Tršnice, jeho část od námezníku výhybky č. 81 po námezník výh. č. 91. Cheb: zhl. směr Františkovy Lázně, jeho část od námezníku výhybky č. 81 po námezník výh. č. 88. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 |  | montáže lisů s překlenutím | UNL 11 | 8 | I | § | D | 8 | 24.04. | 24.04. | 24.4. | bar: 4
27 | 533 | V-006906/21 | Cheb: 1V bez TV, její část od námezníku výh. č. 6 po námezník výh. č. 11 a č. 15 Cheb: 1V,16.,18.,20.,22a jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 |  | betonáž základů trakčních podpěr | UNL 11 | 8 | I | § | D | 2x8h | 13.07. | 14.07. | 13.-14.7. | 7: 2
28 | 533 | V-006909/21 | Cheb: 16. bez TV, zhl. směr Lipová u Chebu, jeho část od námezníku výh. č. 16 po námezník výh. č. 24 a návěstidlo S14,S16. Cheb: 8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 |  | betonáž základů trakčních podpěr | UNL 11 | 8 | I | § | D | 2x8h | 15.07. | 16.07. | 15.-16.7. | 7: 2
29 | 533 | V-006912/21 | Cheb: 92. bez TV, od námezníku výh. č. 79 po návěstidlo Se141 Cheb: 30.,32.,92.,602.-622. jen TV, včetně napětí TV 1. a 2. spouštěcí koleje |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 | nelze z/do seř. n. od/do Tršnic (na koleje č. 130 a výše) | betonáž základů trakčních podpěr | UNL 11 | 8 | I | § | D | 2x8h | 17.07. | 18.07. | 17.-18.7. | 7: 2
30 | 533 | V-006917/21 | Cheb: zhl. směr Tršnice, jeho část od námezníku výh. č. 76 po návěstidlo Se77. napěťově od ÚD 103 k ÚO 421 |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 50 | jednokolejně Cheb - Tršnice po 1.TK, z/do Františkových Lázní na koleje 3,5,7a,7b,11 | betonáž základů trakčních podpěr | UNL 11 | 8 | I | § | D | 2x8h | 19.07. | 20.07. | 19.-20.7. | 7: 2
31 | 533 | V-006919/21 | Cheb: 1V bez TV, její část od námezníku výh. č. 6 po námezník výh. č. 11 a č. 15 Cheb: 1V,16.,18.,20.,22a jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 |  | montáž a vystrojení nových trakčních podpěr | UNL 11 | 8 | I | § | D | 2x8h | 16.08. | 17.08. | 16.-17.8. | 8: 2
32 | 533 | V-006921/21 | Cheb: 16. bez TV, zhl. směr Lipová u Chebu, jeho část od námezníku výh. č. 16 po námezník výh. č. 24 a návěstidlo S14,S16. Cheb: 8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 |  | montáž a vystrojení nových trakčních podpěr | UNL 11 | 8 | I | § | D | 2x8h | 18.08. | 19.08. | 18.-19.8. | 8: 2
33 | 533 | V-006934/21 | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, jeho část od námezníku výh. č. 32 po návěstidlo S7a,S9a,S11. Cheb: 3.,5.,7a,7b,9a,9b,11. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | 33 | 30 | 2 hrany durch od/do Plzně a Schirndingu nelze z/na koleje č. 7a/7b, 9a/9b, 11 | montáž a vystrojení nových trakčních podpěr | UNL 11 | 8 | I | § | D | 2x8h | 20.08. | 21.08. | 20.-21.8. | 8: 2
34 | 533 | V-006931/21 | Cheb: 92. bez TV, od námezníku výh. č. 79 po návěstidlo Se141 Cheb: 30.,32.,92.,602.-622. jen TV, včetně napětí TV 1. a 2. spouštěcí koleje |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 | nelze z/do seř. n. od/do Tršnic (na koleje č. 130 a výše) | montáž a vystrojení nových trakčních podpěr | UNL 11 | 8 | I | § | D | 2x8h | 22.08. | 23.08. | 22.-23.8. | 8: 2
35 | 533 | V-006926/21 | Cheb: zhl. směr Tršnice, jeho část od námezníku výh. č. 68 po návěstidlo L8,L10,L12,L14,L16,L18,L20 a námezník výh. č. 55. Cheb: 8.,10.,12.,14. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 |  | montáž a vystrojení nových trakčních podpěr | UNL 11 | 8 | I | § | D | 2x8h | 24.08. | 25.08. | 24.-25.8. | 8: 2
36 | 533 | V-006929/21 | Cheb: zhl. směr Tršnice, jeho část od námezníku výh. č. 76 po návěstidlo Se77. napěťově od ÚD 103 k ÚO 421 |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 | jednokolejný provoz Cheb - Tršnice po 1. TK, z/do Františkových Lázní na koleje 3,5,7a,7b,11 | montáž a vystrojení nových trakčních podpěr | UNL 11 | 8 | I | § | D | 2x8h | 26.08. | 27.08. | 26.-27.8. | 8: 2
37 | 533 | V-008015/21 | Cheb: 158. bez TV, 146.-158. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Stavba lávky km 454,693. | UNL 11 | 8 | C | § | Ne | 219d | 01.05. | 05.12. | 1.5.-5.12. |  |  |  |  | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 5
38 | 533 | V-008016/21 | Cheb: 150.,152 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 |  | Stavba lávky km 454,693. | UNL 11 | 8 | C | § | Ne | 199d | 21.05. | 05.12. | 21.5.-5.12. |  |  |  |  | 11 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 5
39 | 533 | V-008017/21 | Cheb: 140.,142. bez TV, 138.-144. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 |  | Stavba lávky km 454,693. | UNL 11 | 8 | C | § | Ne | 199d | 21.05. | 05.12. | 21.5.-5.12. |  |  |  |  | 11 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 5
40 | 533 | V-008022/21 | Cheb: 14.,16. bez TV, 8.-20. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 |  | Stavba lávky km 454,693. | UNL 11 | 8 | C | § | Ne | 108d | 20.08. | 05.12. | 20.8.-5.12. | 8: 12; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 5
41 | 533 | V-008029/21 | Cheb: 1.,2. bez TV, 1.,2.,4b jen TV, koleje střed |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 |  | Stavba lávky km 454,693. | UNL 11 | 8 | C | § | Ne | 92d | 05.09. | 05.12. | 5.9.-5.12. | 9: 26; 10: 31; 11: 30; 12: 5
42 | 533 | V-008018/21 | Cheb: 154.-158. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 80 |  | Výsuv lávky km 454,693. | UNL 11 | 8 | C |  | D | 10 | 19.08. | 19.08. | 19.8. | bar: 8
43 | 533 | V-008019/21 | Cheb: 154.-158. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 80 |  | Výsuv lávky km 454,693. | UNL 11 | 8 | C |  | D | 10 | 04.09. | 04.09. | 4.9. | bar: 9
44 | 533 | V-008023/21 | Cheb: 128.-148. bez TV, 130.-136. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 80 |  | Výsuv lávky km 454,693. | UNL 11 | 8 | C |  | D | 10 | 04.09. | 04.09. | 4.9. | bar: 9
45 | 533 | V-008025/21 | Cheb: 18.-20. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 80 |  | Výsuv lávky km 454,693. | UNL 11 | 8 | C |  | D | 10 | 04.09. | 04.09. | 4.9. | bar: 9
46 | 533 | V-008020/21 | Cheb: 154.-158. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 80 |  | Výsuv lávky km 454,693. | UNL 11 | 8 | C |  | D | 10 | 04.12. | 04.12. | 4.12. | bar: 12
47 | 533 | V-008024/21 | Cheb: 128.-148. bez TV, 130.-136. jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 80 |  | Výsuv lávky km 454,693. | UNL 11 | 8 | C |  | D | 10 | 04.12. | 04.12. | 4.12. | bar: 12
48 | 533 | V-008026/21 | Cheb: 18.-20. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 80 |  | Výsuv lávky km 454,693. | UNL 11 | 8 | C |  | D | 10 | 04.12. | 04.12. | 4.12. | bar: 12
49 | 533 | V-008031/21 | Cheb: 8.-12. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 80 |  | Výsuv lávky km 454,693. | UNL 11 | 8 | C |  | D | 10 | 04.12. | 04.12. | 4.12. | bar: 12
50 | 533 | V-008033/21 | Cheb: 2.,4a,6. bez TV, 2.,4a,4b,6. jen TV, koleje střed |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 80 |  | Výsuv lávky km 454,693. | UNL 11 | 8 | C |  | D | 10 | 04.12. | 04.12. | 4.12. | bar: 12
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice
1 | 534 | V-007437/21 | Křimov - Vejprty: traťová bez TV, včetně celých mezilehlých dopraven | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 12,925 a přestavba propustku v km 19,148. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 15d | 03.10. | 17.10. | 3.-17.10. | 10: 15
2 | 534 | V-007520/20 | Rusová - Kovářská: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Zřízení BK v km 11,300-22,129, 22,790-23,575, 24,235-25,360, výměna pryžovek, svěrkových kompletů, pražcové kotvy). | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 03.10. | 21.10. | 3.-21.10. | 10: 19
536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín
1 | 536 | V-019636/20 | Bečov nad Teplou - Karlovy Vary dolní nádraží: traťová bez TV, Krásný Jez: celá bez TV, Teplička u Karlových Varů: celá bez TV, Karlovy Vary-Březová: celá bez TV, Karlovy Vary dolní nádraží: 1.,3. bez TV, záhl. a zhl. bečovské. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce bečovského tunelu + ST K.Vary: Oprava SZZ K. Vary d.n. - 1. a 2. etapa: přeložka bečovského zhlaví K.Vary d.n., stav.obnova žel.svršku včetně sanace MO v úseku Březová - K.Vary d.n. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 90d | 01.09. | 29.11. | 1.9.-29.11. | 9: 30; 10: 31; 11: 29
2 | 536 | V-007672/21 | Nejdek - Potůčky: traťová bez TV, včetně celých mezilehlých dopraven | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava žel. svršku, oprava tunelů Nejdecký a Vysokopecký (II. etapa), oprava mostů a propustků (II. etapa). | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 80d | 15.08. | 02.11. | 15.8.-2.11. | 8: 17; 9: 30; 10: 31; 11: 2
3 | 536 | V-007673/21 | Nejdek - Potůčky: traťová bez TV, včerně celých mezilehlých dopraven | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdů v km 20,548; 24,331; 34,661; 45,281 - zvýšení bezpečnosti. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 15.08. | 03.09. | 15.8.-3.9. | 8: 17; 9: 3
4 | 536 | V-007213/21 | Chodov úvrať km 0,4 - Nová Role: traťová bez TV, její část od vlečky v km 4,287 do Nové Role | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 4,384; 5,664 a propustků v km 4,931; 5,327; 5,398 a 5,717. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 25d | 06.06. | 30.06. | 6.-30.6. | 6: 25
5 | 536 | V-007675/21 | Chodov úvrať km 0,4 - Božičany: zab. zař.: přejezdové v km 1,919. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava PZS v km 1,919 - zvýšení bezpečnosti. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 13.06. | 22.06. | 13.-22.6. | 6: 10
6 | 536 | V-007676/21 | Božičany - Nová Role: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdu v km 5,008 - zvýšení bezpečnosti. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 13.06. | 22.06. | 13.-22.6. | 6: 10
7 | 536 | V-007674/21 | Chodov úvrať km 0,4 - Nová Role: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přes víkend | výměna defektoskopicky vadných kolejnic | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 5d | 10.06. | 14.06. | 10.-14.6. | 6: 5
8 | 536 | V-007215/21 | Loket předměstí - Nové Sedlo u Lokte: traťová bez TV, Loket: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 16,775 a oprava propustku v km 17,357. | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 10d | 09.05. | 18.05. | 9.-18.5. | 5: 10
9 | 536 | V-007678/21 | Dalovice - Merklín: traťová bez TV, včetně celých mezilehlých dopraven | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna def. vadných kolejnic, oprava přejezdů v km 0,047; 5,445; 6,672; 8,218 a 10,079. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 05.10. | 24.10. | 5.-24.10. | 10: 20
10 | 536 | V-007681/21 | Hroznětín - Merklín: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdu v km 2,250 - zvýšení bezpečnosti. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 05.10. | 14.10. | 5.-14.10. | 10: 10
537 - Praha-Vysočany - Turnov
1 | 537 | V-021688/18 | Skály odb. - Praha-Satalice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Provizorní zapojení Satalické koleje | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 16d | 12.02. | 27.02. | 12.-27.2. | 2: 16
2 | 537 | V-021696/18 | Skály odb. - Praha-Satalice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Definitivní propojení Satalické koleje do odbočky Skály | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 16.07. | 20.07. | 16.-20.7. | 7: 5
3 | 537 | V-020643/20 | Praha-Satalice - Měšice u Prahy: traťová bez TV, včetně dopravny Praha Čakovice | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu se stavbou Mstětice - P. Vysočany | TSO traťové koleje | PHA 16 | 7 | O | § | Ne | 16d | 12.02. | 27.02. | 12.-27.2. | 2: 16
4 | 537 | V-022254/20 | Praha-Satalice - Neratovice: traťová bez TV, včetně dopravny Praha Čakovice, Měšice u Prahy | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | současně se stavbou | TSO traťové koleje. | PHA 16 | 7 | O | § | Ne | 5d | 16.07. | 20.07. | 16.-20.7. | 7: 5
5 | 537 | V-016500/21 | Neratovice - Všetaty: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO traťové koleje. | PHA 16 | 7 | O | § | Ne | 17d | 01.10. | 17.10. | 1.-17.10. | 10: 17
6 | 537 | V-013302/18 | Všetaty - Byšice: traťová bez TV, Byšice - Kropáčova Vrutice: traťová bez TV, Kropáčova Vrutice - Chotětov: traťová bez TV, Chotětov - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SMT+ST | Oprava mostu v km 56,738;propustku v km 65,755;66,940;TSO koleje Všetaty-Chotětov. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 60d | 01.10. | 29.11. | 1.10.-29.11. | 10: 31; 11: 29
7 | 537 | V-023298/19 | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 1. bez TV, výh.: 28, Mladá Boleslav hlavní nádraží: 3.,5. bez TV, výh.: 25,27, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | etapizace, s OŘ HK | Výměna a regenerace výhybkových dílů, výměna pražců, svařování, doplnění štěrkového lože, úprava GPK, oprava staničních kolejí. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 40d | 02.05. | 10.06. | 2.5.-10.6. | 5: 30; 6: 10
8 | 537 | V-004051/21 | Bakov nad Jizerou: 5. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | oprava staniční koleje č. 5 - výměna pražců, kolejnic, svařování | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 10d | 23.05. | 01.06. | 23.5.-1.6. | 5: 9; 6: 1
9 | 537 | V-021981/19 | Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem: traťová bez TV, Bakov nad Jizerou - Mnichovo Hradiště: traťová bez TV, Zálučí odb. - Dolní Bousov: traťová bez TV, Bakov nad Jizerou: výh.: 22,23,24,25, Bakov nad Jizerou: záhl. TK směr Mnichovo Hradiště. | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | s OŘ HKR etapizace | Oprava vjezdové výhybky č. 22,23,24, 25 včetně přípojů. Křížení v žst. Bakov a výh.č.1 na odb. Zálučí; sanace spodku včetně odvodnění; výměna kol. lože; úprava GPK, zřízení BK. | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 20d | 04.04. | 23.04. | 4.-23.4. | 4: 20
539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalhostice - Velké Žernoseky
1 | 539 | V-007239/21 | Litoměřice horní nádraží - Žalhostice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdu v km 42,883. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 4d | 02.05. | 05.05. | 2.-5.5. | 5: 4
2 | 539 | V-010553/19 | Čížkovice - Libochovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdů v km 8,777; 10,340; 10,654 a 11,605, odstraňování def.vad a vegetace, čištění příkopů, oprava GPK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 28.11. | 02.12. | 28.11.-2.12. | 11: 3; 12: 2
3 | 539 | V-005396/21 | Radonice nad Ohří - Louny: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Sanace žel. spodku a zřízení BK, strojní čištění km 0,695-3,150, výměna poškozených pražců SB5, výměna vadných a ojetých kolejnic, rozšíření pláně, oprava povrchu přejezdů P2283 - P2290 (8ks), oprava nástupišť Slavětín a Veltěže, oprava 11x MO. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 88d | 29.08. | 24.11. | 29.8.-24.11. | 8: 3; 9: 30; 10: 31; 11: 24
4 | 539 | V-007384/21 | Radonice nad Ohří - Louny: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce přejezdu P2284 u obce Veltěže | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 7d | 29.08. | 04.09. | 29.8.-4.9. | 8: 3; 9: 4
5 | 539 | V-011325/19 | Radejčín - Úpořiny: část traťové koleje bez TV, Chotiměř - Úpořiny (v úseku od km 22,300 po návěstidlo ŽS v ŽST Úpořiny) | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Pokud začnou výluky v roce 2023 na obnově trati v úseku Radejčín – Chotiměř po sesuvu z roku 2013, tento úsek musí být v provozu z důvodu navážení materiálu. | Výměna kolejového roštu, strojní čištění štěrkového lože, zřízení BK, oprava přejezdu v km 11,405 snesení výhybek č. 1, 2, 4, 5 a nahrazení kolejovým polem v dopravně Žim. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 40d | 04.04. | 13.05. | 4.4.-13.5. | 4: 27; 5: 13
6 | 539 | V-010601/21 | Radejčín - Úpořiny: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "40N" Radejčín - Úpořiny | Rekonstrukce PZS přejezdů P2060 a P2061 u obce Žim | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 12d | 02.05. | 13.05. | 2.-13.5. | 5: 12
7 | 539 | V-024821/19 | Úpořiny - Řetenice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 6,657 a 8,880. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 03.10. | 14.10. | 3.-14.10. | 10: 12
8 | 539 | V-010602/21 | Úpořiny - Řetenice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "12N" Úpořiny - Řetenice (na opravu propustků) | Doplnění závor na přejezdech P2095 a P2096 v Teplicích v Čechách | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 12d | 03.10. | 14.10. | 3.-14.10. | 10: 12
9 | 539 | V-011433/18 | Litoměřice horní nádraží: celá bez TV, Litoměřice horní nádraží - Žalhostice: traťová bez TV, Žalhostice: celá bez TV, Žalhostice - Lovosice: traťová bez TV, Žalhostice - Velké Žernoseky: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce koleje v km 40,600-42,852, rekonstrukce ŽST Žalhostice, rekonstrukce mostu v km 42,604, propustků (9x), přejezdů (4x). | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 115d | 07.03. | 29.06. | 7.3.-29.6. | 3: 25; 4: 30; 5: 31; 6: 29
10 | 539 | V-011434/18 | Litoměřice horní nádraží - Liběšice: traťová bez TV, Liběšice: celá bez TV, Liběšice - Úštěk: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce koleje v km 44,283 - 47,212 a km 47,790 - 57,598, rekonstrukce mostů v km 50,058, 50,306 a 51,311, propustků (10x), přejezdů (7x - vč. km 47,949 a km 55,751), úpravy ZZ | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 151d | 07.03. | 04.08. | 7.3.-4.8. | 3: 25; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 4
11 | 539 | V-011435/18 | Úštěk: celá bez TV, Úštěk - Blíževedly: traťová bez TV, Blíževedly: celá bez TV, Blíževedly - Česká Lípa hlavní nádraží: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce propustků (5x), demolice mostu v km 83,475, rekonstrukce přejezdů P3360 a P3361 v obci Úštěk | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 47d | 07.03. | 22.04. | 7.3.-22.4. | 3: 25; 4: 22
12 | 539 | V-008692/19 | Česká Lípa hlavní nádraží - Blíževedly: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | spolu s investicí | oprava mostu v km 82,697 - izolace, římsy, zábradlí, sanace spodní stavby | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 10d | 07.03. | 16.03. | 7.-16.3. | 3: 10
13 | 539 | V-004061/21 | Úštěk - Česká Lípa hlavní nádraží: traťová bez TV, Úštěk: celá bez TV, Blíževedly: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava výhybek č. 1,2,3,10,11 v dopravně Úštěk; oprava přejezdu v km 67,487 (P3367)- na trase ND; oprava staniční kleje č. 1 v dopravně Blíževedly; | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 15d | 07.03. | 21.03. | 7.-21.3. | 3: 15
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
1 | 540 | V-019209/20 | Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | s VR 537 | mosty v km 3,209; 4,614; 4,872; 5,189; 8,751 - sanace spodní stavby a obnova hydroizolace. Propustky v km 2,786; 7,008; 9,190; - přestavba propustků | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 28d | 04.04. | 01.05. | 4.4.-1.5. | 4: 27; 5: 1
2 | 540 | V-004064/21 | Okna - Doksy: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava přejezdu v km 27,646 (P3225); oprava GPK; svařování; | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 3d | 25.04. | 27.04. | 25.-27.4. | 4: 3
3 | 540 | V-004066/21 | Doksy - Jestřebí: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SČ v km 31,575 - 32,575; oprava GPK; oprava BK, svařování; | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 5d | 20.04. | 24.04. | 20.-24.4. | 4: 5
4 | 540 | V-004226/21 | Srní u České Lípy: zab. zař.: SZZ. Oprava návěstidel |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | etapizace | Oprava návěstidel | HKR 8 | 7 | O | § | D | 5x10h | 02.05. | 06.05. | 2.-6.5. | 5: 5
5 | 540 | V-004261/21 | Jestřebí - Srní u České Lípy: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Strojní čištění, oprava GPK, Oprava BK, svařování | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 5d | 02.05. | 06.05. | 2.-6.5. | 5: 5
6 | 540 | V-004067/21 | Česká Lípa střelnice - Nový Bor: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | mimo výluky Benešov n/Pl. - Česká Kamenice | SVP, oprava GPK, oprava BK, oprava přejezdu v km 53,569 (P3247); | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 3d | 19.09. | 21.09. | 19.-21.9. | 9: 3
7 | 540 | V-016646/20 | Brniště: zab. zař.: PZS v km 107,262. Oprava PZS v km 107,262 |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | jízda vlaků na Op | Oprava PZS v km 107,262 | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 3d | 19.04. | 21.04. | 19.-21.4. | 4: 3
8 | 540 | V-004455/21 | Mimoň - Mimoň staré nádraží: traťová bez TV, | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Most v km 2,216; 2,281 - výměna mostnic, oprava horních pásnic hl. nosníků | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 29d | 01.07. | 29.07. | 1.-29.7. | 7: 29
9 | 540 | V-004059/21 | Zákupy - Mimoň: traťová bez TV, Mimoň: záhl. TK směr Zákupy. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava přejezdu v km 99,783 (P3401); oprava GPK | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 2d | 19.04. | 20.04. | 19.-20.4. | 4: 2
10 | 540 | V-007261/21 | Děčín východ - Benešov nad Ploučnicí: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdu v km 5,904. | UNL 11 | 7 | OS | § | Ne | 3d | 09.05. | 11.05. | 9.-11.5. | 5: 3
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora
1 | 541 | V-006828/21 | Rožďalovice - Obora odb.: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce nástupiště na zastávce Ledečky | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 15d | 03.09. | 17.09. | 3.-17.9. | 9: 15
2 | 541 | V-006822/21 | Kopidlno: zab. zař.: SSZ. | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | rekonstrukce SZZ | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 5d | 08.09. | 12.09. | 8.-12.9. | 9: 5
3 | 541 | V-004813/21 | Kopidlno - Jičín: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | Propracování po OP. | HKR 6 | 7 | O | § | D | 2x10h | 08.09. | 09.09. | 8.-9.9. | 9: 2
4 | 541 | V-004830/21 | Kopidlno - Jičín: traťová bez TV, Jičín: výh.: 16,19,21,22,23, záhl. a zhl. kopidlnské po námezník výh.č.16. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V zákrytu s výlukou na rameni 511 | Oprava výhybek č.16, 19, 21, 22 a 23. | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 12d | 08.09. | 19.09. | 8.-19.9. | 9: 12
5 | 541 | V-006265/21 | Kopidlno - Jičín: traťová bez TV, Kopidlno - Jičín: zab. zař.: PZZ v km 36,324 a 37,323. |  | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výstavba PZS v km 36,324 ( P 4632) a v km 37,323 ( P 4633) | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 10d | 10.09. | 19.09. | 10.-19.9. | 9: 10
6 | 541 | V-016444/21 | Jičín - Kopidlno: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | zadáno pro případ neuskutečnění stavby v 2021 | Zřízení výhybny Bartoušov | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 60d | 03.09. | 01.11. | 3.9.-1.11. | 9: 28; 10: 31; 11: 1
542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí
1 | 542 | V-004049/21 | Libuň - Lomnice nad Popelkou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava přejezdu v km 63,624 (P4714); oprava GPK, svařování | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 3d | 20.04. | 22.04. | 20.-22.4. | 4: 3
2 | 542 | V-004047/21 | Lomnice nad Popelkou - Stará Paka: traťová bez TV, Lomnice nad Popelkou: záhl. TK směr Stará Paka. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVP, SVK, oprava GPK, zřízení BK | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 10d | 20.04. | 29.04. | 20.-29.4. | 4: 10
3 | 542 | V-011762/21 | Libuň: zab. zař.: SZZ. Oprava návěstidel |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 |  | Oprava návěstidel | HKR 8 | 7 | O |  | D | 5x10h | 20.04. | 24.04. | 20.-24.4. | 4: 5
4 | 542 | V-004050/21 | Dolní Bousov - Libuň: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava přejezdu v km 41,720 (P4676 ); oprava GPK, svařování | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 5d | 25.04. | 29.04. | 25.-29.4. | 4: 5
5 | 542 | V-004742/21 | vl. v km 21,195 - Dolní Bousov: část traťové koleje bez TV, Mladá Boleslav město - Dolní Bousov | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba přejezdu km 24,300 (P4646), rek.propustku km 24,306. | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 9d | 04.04. | 12.04. | 4.-12.4. | 4: 9
6 | 542 | V-004743/21 | vl. v km 21,195 - Dolní Bousov: část traťové koleje bez TV, Mladá Boleslav město - Dolní Bousov | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba přejezdu km 22,145 (P4642), rek.propustku km 22,150. | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 12d | 04.04. | 15.04. | 4.-15.4. | 4: 12
7 | 542 | V-004528/21 | Dolní Bousov - Zálučí odb.: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 25,857 - výměna podélných dřev, podlah, oprava závěrných zdí, sanace spodní stavby | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 15d | 13.07. | 27.07. | 13.-27.7. | 7: 15
8 | 542 | V-008690/19 | Kolomuty - Dolní Bousov: traťová bez TV, část od km 21,195 | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 28,155 - sanace; km 31,593 - zatrubnění; km 39,460 - vložení trouby do otvoru a MK v km 23,004 - izolace, sanace; zábradlí, úprava GPK | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 12d | 04.04. | 15.04. | 4.-15.4. | 4: 12
9 | 542 | V-004057/21 | Kolomuty - Dolní Bousov: traťová bez TV, od km 21,195 | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVK, zřízení BK, oprava GPK, svařování | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 5d | 11.04. | 15.04. | 11.-15.4. | 4: 5
543 - Cheb - Hranice v Čechách; Tršnice - Bad Brambach; Tršnice - Luby u Chebu
1 | 543 | V-007690/21 | Františkovy Lázně - Hazlov: traťová + TV, napětí TV nad částí TK od ÚO č. 403 (km 67,250) Fr.Lázně a koncem TV v km 10,709 = 62,775 | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdu v km 17,647 - zvýšení bezpečnosti. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 03.06. | 12.06. | 3.-12.6. | 6: 10
2 | 543 | V-007689/21 | Františkovy Lázně - Hazlov: traťová + TV, napětí TV nad částí TK od ÚO č. 403 (km 67,250) Fr.Lázně a koncem TV v km 10,709 = 62,775 | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje v km 8,350- 9,388 a km 17,660 -17,979. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 25d | 03.06. | 27.06. | 3.-27.6. | 6: 25
3 | 543 | V-007218/21 | Františkovy Lázně - Aš: traťová + TV, napětí TV nad částí TK od ÚO č. 403 (km 67,250) Fr.Lázně a koncem TV v km 10,709 = 62,775 | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostů km 18,324 a 18,787, propustků km 17,440 a 26,204. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 25d | 03.06. | 27.06. | 3.-27.6. | 6: 25
4 | 543 | V-005103/21 | Aš: záhl. a zhl. směr Aš město, od návěstidla L6 a L8 po návěstidlo HS. zab. zař.: přejezdové v km 0,078 (P330). | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce PZZ přejezdu P330 v km 0,078 s doplněním závor, rekonstrukce přejezdové konstrukce a žel. svršku v místě přejezdu, zřízení BK, úprava odvodnění přejezdu. | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 10d | 14.06. | 23.06. | 14.-23.6. | 6: 10
5 | 543 | V-007688/21 | Tršnice - Luby u Chebu: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdů v km 3,792 a 9,950 - zvýšení bezpečnosti. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 05.09. | 14.09. | 5.-14.9. | 9: 10
6 | 543 | V-007685/21 | Tršnice - Luby u Chebu: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Strojní čištění, oprava žel. svršku, oprava přejezdů v km 7,094 a 17,784. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 01.09. | 20.09. | 1.-20.9. | 9: 20
544 - Děčín východ dolní n. - Děčín-Prostřední Žleb; (Děčín hl.n. nákl.n.) - Děčín hl.n. - Bad Schandau
1 | 544 | V-024076/18 | Děčín východ - Děčín-Prostřední Žleb: traťová + TV, vč. záhlaví obou navazujících ŽST | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu v km 458,756, tunelu v km 458,363 (Děčínského), koleje, TV a ZZ, vč. přeložek sítí. | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 260d | 01.03. | 15.11. | 1.3.-15.11. |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 15
546 - Benešov nad Ploučnicí - Sebnitz (Sachs); Rumburk - Ebersbach (Sachs); Mikulášovice dolní n. - Rumburk; Panský - Krásná Lípa
1 | 546 | V-010955/21 | Jedlová: 5. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Výstavba provizorního sypaného nástupiště u SK5. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 05.09. | 07.09. | 5.-7.9. | 9: 3
2 | 546 | V-010956/21 | Jedlová: 1.,1a,2. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Demontáž nástupiště u SK1,2, výměna pražců v SK2, úprava GPK SK1,1a,2, zřízení nástupiště u SK2. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 24d | 08.09. | 01.10. | 8.9.-1.10. | 9: 23; 10: 1
3 | 546 | V-010957/21 | Jedlová: 1.,1a,3. bez TV, |  | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | Výluku konat v souběhu s ND při výluce v ŽST Č.Kamenice (bude-li). | Demontáž nástupiště u SK3, zřízení ostrovního nástupiště mezi SK1,3. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 25d | 02.10. | 26.10. | 2.-26.10. | 10: 25
4 | 546 | V-007233/21 | Rumburk: 3.,5. bez TV, část staničních kolejí č. 3 a 5 v úseku od Kr.Lípy po oboustranné nástupiště |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Výstavba provizorního oboustranného nástupiště mezi kolejemi č. 3 a 5. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 04.04. | 08.04. | 4.-8.4. | 4: 5
5 | 546 | V-007236/21 | Rumburk: 3.,5. bez TV, část staničních kolejí č. 3 a 5 v úseku od Jiříkova po provizorní oboustranné nástupiště |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Zřízení poloostrovních nástupišť 2x 100 m mezi kolejemi č. 3 a 5. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 40d | 09.04. | 18.05. | 9.4.-18.5. | 4: 22; 5: 18
6 | 546 | V-007237/21 | Rumburk: 1. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Zřízení nástupiště u 1.SK. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 28d | 19.05. | 15.06. | 19.5.-15.6. | 5: 13; 6: 15
7 | 546 | V-007288/21 | Rumburk: zhl. část směr Panský a depo Rumburk v úseku mezi námezníky výhybek č. 3 a 1 (výhybka č. 1 a část výhybky č. 100). | X | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | Není možná jízda po traťové koleji Rumburk - Panský a do depa. Současně s výlukou Benešov - Č. Kamenice - Mlýny. | Oprava přejezdu v km 17,791. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 21.11. | 25.11. | 21.-25.11. | 11: 5
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
1 | 547 | V-004231/21 | Višňová - Černousy: zab. zař.: PZS v km 199,683 a 199,945. Oprava PZS v km 199,683 a 199,945 doplnění přejezdníku |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 20 |  | Oprava PZS v km 199,683 a 199,945 | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 9d | 01.08. | 09.08. | 1.-9.8. | 8: 9
2 | 547 | V-004044/21 | Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem: traťová bez TV, Nové Město pod Smrkem: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava výhybky č. 6,7 v dopravně Nové Město pod Smrkem; oprava nástupiště u koleje č. 1. | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 10d | 01.08. | 10.08. | 1.-10.8. | 8: 10
3 | 547 | V-004053/21 | Nové Město pod Smrkem: 3. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | oprava staniční koleje - SVP, SVK, svařování | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 10d | 11.08. | 20.08. | 11.-20.8. | 8: 10
4 | 547 | V-007226/21 | Varnsdorf - Rybniště: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Výluku konat v souběhu s ND při výluce v ŽST Č.Kamenice (bude-li). | Výměna pražců a kolejnic, strojní čištění ŠL, oprava odvodnění, úprava GPK, oprava zdí, oprava mostu v km 4,474 a propustků v km 2,236; 4,257; 4,835 a 10,011. | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 90d | 29.08. | 26.11. | 29.8.-26.11. | 8: 3; 9: 30; 10: 31; 11: 26
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
1 | 548 | V-024206/19 | Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, Liberec: 410 bez TV, Liberec: 400 bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | silniční mosty: I/35 Liberec, most ev.č. 35-024..2 (tzv. estakáda BAUMAX) a I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská – Košická (most ev.č. 35-022..2). | HKR 8 | 7 | C |  | Ne | 7d | 04.04. | 10.04. | 4.-10.4. | 4: 7
2 | 548 | V-011766/21 | Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, Liberec: 410 bez TV, Liberec: 400 bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |  | silniční mosty: I/35 Liberec, most ev.č. 35-024..2 (tzv. estakáda BAUMAX) a I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská – Košická (most ev.č. 35-022..2). | HKR 8 | 7 | C | § | D | 14x12h | 25.07. | 07.08. | 25.7.-7.8. | 7: 7; 8: 7
3 | 548 | V-024214/19 | Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, Liberec: 410 bez TV, Liberec: 400 bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |  | silniční mosty: I/35 Liberec, most ev.č. 35-024..2 (tzv. estakáda BAUMAX) a I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská – Košická (most ev.č. 35-022..2). | HKR 8 | 7 | C | § | D | 7x12h | 11.04. | 17.04. | 11.-17.4. | 4: 7
4 | 548 | V-024221/19 | Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, Liberec: 410 bez TV, Liberec: 400 bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |  | silniční mosty: I/35 Liberec, most ev.č. 35-024..2 (tzv. estakáda BAUMAX) a I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská – Košická (most ev.č. 35-022..2). | HKR 8 | 7 | C | § | D | 7x12h | 04.07. | 10.07. | 4.-10.7. | 7: 7
5 | 548 | V-024235/19 | Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, Liberec: 410 bez TV, Liberec: 400 bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |  | silniční mosty: I/35 Liberec, most ev.č. 35-024..2 (tzv. estakáda BAUMAX) a I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská – Košická (most ev.č. 35-022..2). | HKR 8 | 7 | C | § | D | 7x12h | 15.08. | 21.08. | 15.-21.8. | 8: 7
6 | 548 | V-024243/19 | Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, Liberec: 410 bez TV, Liberec: 400 bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |  | silniční mosty: I/35 Liberec, most ev.č. 35-024..2 (tzv. estakáda BAUMAX) a I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská – Košická (most ev.č. 35-022..2). | HKR 8 | 7 | C | § | D | 12 | 12.09. | 12.09. | 12.9. | bar: 9
7 | 548 | V-024242/19 | Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, Liberec: 410 bez TV, Liberec: 400 bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |  | silniční mosty: I/35 Liberec, most ev.č. 35-024..2 (tzv. estakáda BAUMAX) a I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská – Košická (most ev.č. 35-022..2). | HKR 8 | 7 | C | § | D | 12 | 05.09. | 05.09. | 5.9. | bar: 9
8 | 548 | V-011746/21 | Smržovka - Tanvald: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | CPS; možno úsek Smržovka - Smržovka Luční | Rekonstrukce silničního nadjezdu ulice Luční | HKR 8 | 7 | C |  | Ne | 56d | 02.05. | 26.06. | 2.5.-26.6. | 5: 30; 6: 26
9 | 548 | V-004052/21 | Smržovka - Josefův Důl: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVK, svařování | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 3d | 23.05. | 25.05. | 23.-25.5. | 5: 3
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
1 | 701 | V-024913/19 | Veselí nad Lužnicí - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, Doňov: celá + TV, Kardašova Řečice: celá + TV, Velký Ratmírov: celá + TV, Jindřichův Hradec: celá jen TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Kamenný Malíkov výh.: celá + TV, Popelín: celá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Bez vlivu na JHMD s výjimkou nočních výluk SK101,1a (20./21.9 a 21./22.9. v době cca 18:30-5:00, souhlas dopravce JHMD dán) | SVP+SVK v km 5,3-7,3 (vým. pražců SB5 za SB8 s výměnou kol.lože), TSO výh. č.2,3,6,7 v ŽST K.Řečice (SVP bez snášení, výměna kol.lože, OV výh. součástí), svařování + UTBK, konečná GPK strojně, údržbové práce, ověření sjízdnosti TV | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 20d | 17.09. | 06.10. | 17.9.-6.10. | 9: 14; 10: 6
2 | 701 | V-004107/20 | Kardašova Řečice - Jindřichův Hradec: traťová + TV, Velký Ratmírov: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu s "20N" (Veselí - Počátky) | výměna závěsů TV na šikmých otočných konzolách | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 9d | 17.09. | 25.09. | 17.-25.9. | 9: 9
3 | 701 | V-003527/21 | Jindřichův Hradec: záhl. a zhl. směr Velký Ratmírov, od návěstidla L po hrot výhybky č. 1. zab. zař.: přejezdové v km 26,304 (P6163). Jindřichův Hradec: celá jen TV, | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu s "20N" (Veselí - Počátky). ZP vlečka č. 2285 odbočující z hlavní koleje výhybkou č. P1. | rekonstrukce PZZ přejezdu P6163 v km 26,304; rek. přejezdové konstrukce s rozšířením o chodník pro pěší, rek. žel. svršku a spodku v místě přejezdu, úprava počítacích bodů | PLZ 10 | 3 | I | § | Ne | 15d | 17.09. | 01.10. | 17.9.-1.10. | 9: 14; 10: 1
4 | 701 | V-003531/21 | Kamenný Malíkov výh. - Popelín: traťová + TV, zab. zař.: přejezdové v km 42,135 (P6182). | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | v souběhu s "20N" (Veselí - Počátky) | rekonstrukce PZZ přejezdu P6182 v km 42,135; rek. přejezdové konstrukce a žel. spodku a svršku v místě přejezdu | PLZ 10 | 3 | I | § | Ne | 10d | 18.09. | 27.09. | 18.-27.9. | 9: 10
5 | 701 | V-003528/21 | Jarošov nad Nežárkou - Kamenný Malíkov výh.: zab. zař.: přejezdové v km 37,235 (P6176). |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 95 | v souběhu s "20N" (Veselí - Počátky) jízda přes přejezd na rozkaz "Op" | rekonstrukce PZZ přejezdu P6176 v km 37,235 s doplněním závor | PLZ 10 | 3 | I | § | Ne | 5d | 19.09. | 23.09. | 19.-23.9. | 9: 5
6 | 701 | V-002909/21 | Jindřichův Hradec: 101. bez TV, včetně navazujícího zhlaví od námezníku výhybky č. 22 k návěstildlu Sc 1 Jindřichův Hradec: 1a bez TV, včetně obou navazujících zhlaví a včetně záhlaví směr Jarošov nad Nežárkou | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | vliv na JHMD v noční době cca. 18:30-5:00 - ND v souběhu s "20N" (Veselí - Počátky) | oprava lokálních závad, strojní podbíjení s doplněním štěrkového lože, údržbové práce ve výhybkách č. 22, 23 a 24, údržba TV s kontrolou sjízdnosti | PLZ 10 | 3 | O |  | N | 2x9h | 20.09. | 22.09. | 20.-22.9. | 9: 2
7 | 701 | V-002378/21 | Veselí nad Lužnicí - Jindřichův Hradec: traťová + TV, Doňov: celá + TV, Kardašova Řečice: celá + TV, Velký Ratmírov: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | úprava průjezdného průřezu - kácení stromů, ořez větví, odstraňování vegetace, svoz dřevní hmoty z nepřístupných míst | PLZ 10 | 3 | O |  | D | 4x6h | 19.01. | 29.11. | 19.-20.1., 28.-29.11. | 1: 2; 11: 2
8 | 701 | V-002872/21 | Jindřichův Hradec - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Kamenný Malíkov výh.: celá + TV, Popelín: celá + TV, Počátky-Žirovnice: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | bez vlivu na JHMD v souběhu s výlukami OŘ Brno | úprava průjezdného průřezu - kácení stromů, ořez větví, odstraňování vegetace, svoz dřevní hmoty z nepřístupných míst | PLZ 10 | 3 | O |  | D | 4x6h | 17.01. | 01.12. | 17.-18.1., 30.11.-1.12. | 1: 2; 11: 1; 12: 1
9 | 701 | V-002917/21 | Jindřichův Hradec: celá + TV, Jindřichův Hradec - Jarošov nad Nežárkou: traťová + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | v souběhu s denní výlukou Veselí - J.Hradec ND u rychlíků v úseku Veselí - Jarošov bez vlivu na JHMD | běžná údržba TV - kotevní systémy, napájení převěsy, úsekové odpojovače a děliče TV, údržba a oprava osvětlení | PLZ 10 | 3 | O |  | D | 6 | 29.11. | 29.11. | 29.11. | bar: 11
10 | 701 | V-002888/21 | Veselí nad Lužnicí - Jindřichův Hradec: traťová + TV, Doňov: celá + TV, Kardašova Řečice: celá + TV, Velký Ratmírov: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |  | odstranění def. vadných kolejnic a KKV, doštěrkování koleje, oprava GPK ASP včetně úpravy štěrkového lože, svařování, údržba výhybek a TV | PLZ 10 | 3 | O |  | N | 2x7h | 10.06. | 12.06. | 10.-12.6. | 6: 2
11 | 701 | V-002892/21 | Jindřichův Hradec - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Kamenný Malíkov výh.: celá + TV, Popelín: celá + TV, | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | Bez vlivu na JHMD. | výměna def. vadných kolejnic, svařování a úprava upínací teploty BK, úprava GPK strojně, doplnění a úprava ŠL, údržba a regulace TV | PLZ 10 | 3 | O |  | N | 2x7h | 18.06. | 20.06. | 18.-20.6. | 6: 2
12 | 701 | V-006232/21 | Počátky-Žirovnice - Horní Cerekev: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržba TV, odstranění vegetace | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x8h | 17.01. | 18.01. | 17.-18.1. | 1: 2
13 | 701 | V-010453/21 | Napájecí stanice Horní Cerekev Horní Cerekev - Jindřichův Hradec: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Horní Cerekev - Jihlava město: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 30 | 80 |  | údržba napájení TNS | BNO 5 | 3 | O |  | D | 8 | 18.06. | 18.06. | 18.6. | bar: 6
14 | 701 | V-010521/21 | Napájecí stanice Horní Cerekev Horní Cerekev - Jindřichův Hradec: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Horní Cerekev - Jihlava město: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 30 | 80 |  | údržba napájecí stanice | BNO 5 | 3 | O |  | D | 8 | 02.10. | 02.10. | 2.10. | bar: 10
15 | 701 | V-006304/21 | Napájecí stanice Horní Cerekev Horní Cerekev - Jindřichův Hradec: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Horní Cerekev - Jihlava město: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 30 | 80 |  | údržba TNS Horní cerekev | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x8h | 07.12. | 08.12. | 7.-8.12. | 12: 2
16 | 701 | V-006279/21 | Počátky-Žirovnice - Kostelec u Jihlavy: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, úpravy kolejového lože, GPK, zřízení BK | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 17.09. | 06.10. | 17.9.-6.10. | 9: 14; 10: 6
17 | 701 | V-006240/21 | Horní Cerekev - Batelov: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | údržba TV, odstranění vegetace | BNO 5 | 3 | O |  | D | 8 | 23.02. | 23.02. | 23.2. | bar: 2
18 | 701 | V-006236/21 | Kostelec u Jihlavy - Rantířov: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | údržba TV, odstranění vegetace | BNO 5 | 3 | O |  | D | 8 | 15.01. | 15.01. | 15.1. | bar: 1
19 | 701 | V-006249/21 | Rantířov - Jihlava město: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | údržba TV, odstranění vegetace | BNO 5 | 3 | O |  | D | 8 | 22.02. | 22.02. | 22.2. | bar: 2
20 | 701 | V-006285/21 | Jihlava - Havlíčkův Brod: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava trakčních podpěr, údržba TV, údržba infrastruktury, odstranění vegetace | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 10d | 06.09. | 15.09. | 6.-15.9. | 9: 10
21 | 701 | V-022297/19 | Jihlava - Havlíčkův Brod: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava přejezdu v km 210,726 (P3676), údržba TV, odstranění vegetace | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 10d | 21.03. | 30.03. | 21.-30.3. | 3: 10
22 | 701 | V-006307/21 | Dobronín - Šlapanov: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | údržba TV, odstranění vegetace | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x8h | 03.12. | 04.12. | 3.-4.12. | 12: 2
23 | 701 | V-006237/21 | Šlapanov - Havlíčkův Brod: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | údržba TV, odstranění vegetace | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x8h | 22.01. | 23.01. | 22.-23.1. | 1: 2
24 | 701 | V-004297/21 | Slavonice - Dačice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce koleje, výměna kolejového roštu, zřízení BK | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 12.10. | 31.10. | 12.-31.10. | 10: 20
25 | 701 | V-022241/19 | Dačice - Telč: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, zřízení BK | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 6d | 12.10. | 17.10. | 12.-17.10. | 10: 6
26 | 701 | V-022243/19 | Třešť - Kostelec u Jihlavy: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, zřízení BK | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 5d | 07.10. | 11.10. | 7.-11.10. | 10: 5
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
1 | 702 | V-003685/21 | Balkova Lhota - Božejovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "22N" (Božejovice - Milevsko). | Demolice stávajícího zděného přístřešku zast. Padařov, výstavba nového přístřešku, úprava nástupiště zastávky včetně rekonstrukce žel. svršku v místě nástupiště v délce 60 m, zřízení nového osvětlení zastávky, terénní úpravy. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 15d | 12.05. | 26.05. | 12.-26.5. | 5: 15
2 | 702 | V-020205/20 | Božejovice - Milevsko: traťová bez TV, Milevsko: záhl. směr Božejovice. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "24N" na VR 704 (oprava výhybek č.125-133 v ŽST Tábor). | Oprava koleje formou SVK a SVP v km 24,000-25,870, oprava odvodnění v km 25,300-25,760, TSO žel. přejezdu v km 25,723 formou výměny kol.roštu, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, svařování a zřízení UTBK, svoz materiálu. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 22d | 06.05. | 27.05. | 6.-27.5. | 5: 22
3 | 702 | V-020206/20 | Milevsko: záhl. směr Branice. Milevsko - Branice: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava koleje formou SVK a SVP v km 27,057-28,400, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, svařování a zřízení UTBK, svoz materiálu. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 20d | 04.08. | 23.08. | 4.-23.8. | 8: 20
4 | 702 | V-012845/21 | Červená nad Vltavou - Vlastec: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu v km 41,791 (příp.práce) - zřizování zápor. pažení, vrtání, odstřel a odtěžování skalního výchozu, odvoz hmot, zřízení ochrany žel. svršku a stávajícího mostu (levý břeh), budování násypového tělesa pro přeložku trati (pravý břeh). | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 46d | 28.02. | 14.04. | 28.2.-14.4. | 2: 1; 3: 31; 4: 14
5 | 702 | V-003548/21 | Vlastec - Záhoří: traťová bez TV, zab. zař.: přejezdové v km 46,349 (P6279). | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "10N" (Záhoří - Písek město - investice). ND Vlastec - Písek město | Rekonstrukce PZZ přejezdu P6279 v km 46,349, doplnění závor, rek. konstrukce přejezdu. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 10d | 12.07. | 21.07. | 12.-21.7. | 7: 10
6 | 702 | V-003684/21 | Záhoří - Písek město: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "10N" (Vlastec - Záhoří - investice) ND Vlastec - Písek město | Demolice stávajícího zděného přístřešku zast. Vrcovice, výstavba nového přístřešku, úprava nástupiště zastávky v délce 60 m, zřízení nového osvětlení zastávky, terénní úpravy. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 10d | 12.07. | 21.07. | 12.-21.7. | 7: 10
7 | 702 | V-003146/21 | Písek město - Písek: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | V souběhu s výlukou "10N" (Záhoří - Písek město - investice). ND Vlastec - Písek | Údržba žel. svršku včetně odstraňování závad zjištěných kontrolní činností nebo jízdou MD, svařování, strojní podbíjení. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 8 | 12.07. | 12.07. | 12.7. | bar: 7
8 | 702 | V-024906/19 | Tábor - Bechyně: traťová + TV, Slapy: celá + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukami "16N" a "10N" (investice SSZ). | SVP+SVK v km 9,320-9,390, 9,500-9,650, 19,782-19,882, 21,350-21,940. TSO výhybek č. 4 a 5 v dopravně Sudoměřice u Bechyně, doplnění KL kamenivem, svaření kolejnic do BK a úprava ÚT, osazení pražcových kotev, výměna výstroje dráhy. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 10d | 20.09. | 29.09. | 20.-29.9. | 9: 10
9 | 702 | V-006155/20 | Malšice - Bechyně: traťová + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukami "10N" (rekonstrukce PZZ (SSZ) + opravné práce OŘ). | Rekonstrukce koleje v km 11,500-11,650 včetně žel. přejezdu v km 11,600 (P 6310), odtěžení pravostranného zářezu + rekonstrukce odvodnění, výstavba PZS, nová přej. konstrukce, svařování, strojní úprava GPK, kontrola sjízdnosti TV. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 16d | 14.09. | 29.09. | 14.-29.9. | 9: 16
10 | 702 | V-003541/21 | Malšice - Sudoměřice u Tábora: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukami "16N" a "10N" (investice + opravné práce). | Zabezpečení přejezdu P6311 v km 12,993 - náhrada výstražných křížů novým PZS typu 3ZBL, rek. přejezdové konstrukce přejezdu, výstavba nové přípojky NN. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 10d | 20.09. | 29.09. | 20.-29.9. | 9: 10
11 | 702 | V-003543/21 | Sudoměřice u Tábora - Bechyně: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukami "16N" a "10N" (investice + opravné práce). | Zabezpečení přejezdu P6322 v km 20,180 - náhrada výstražných křížů novým PZS typu 3ZBL, rek. konstrukce přejezdu, výstavba nové přípojky NN. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 10d | 20.09. | 29.09. | 20.-29.9. | 9: 10
12 | 702 | V-003539/21 | Slapy: zabezpečení přejezdu P6303 v km 5,854 - nově aktivace PZS 3ZBL |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | V souběhu s výlukami "10N" (investice + opravné práce). | Zabezpečení přejezdu P6303 v km 5,854 - náhrada výstražných křížů novým PZS typu 3ZBL včetně zabezpečení posunu přes přejezd na vlečku OSEVA. | PLZ 10 | 5 | I | § | D | 8 | 29.09. | 29.09. | 29.9. | bar: 9
703 - Horní Cerekev - Tábor
1 | 703 | V-022240/19 | Dobrá Voda u Pelhřimova - Pelhřimov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, zřízení BK | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 16d | 15.05. | 30.05. | 15.-30.5. | 5: 16
2 | 703 | V-022239/19 | Pelhřimov - Nová Cerekev: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, zřízení BK | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 05.08. | 24.08. | 5.-24.8. | 8: 20
3 | 703 | V-006268/21 | Nová Cerekev - Obrataň: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce novocerekevského zhlaví | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 10d | 18.07. | 27.07. | 18.-27.7. | 7: 10
4 | 703 | V-020209/20 | Obrataň - Chýnov: traťová bez TV, Chýnov: 1.,3 bez TV, Chýnov: záhl. a zhl. směr Obrataň. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v ŽST Chýnov k dispozici pouze SK2 s nástupištní hranou délky 52 m, nelze otáčet vlakové soupravy | SVP+SVK km 48,212-48,421; km 52,840-53,160; km 53,300-53,800; km 55,931-56,500; SVK km 46,356-46,750; km 56,750-57,145; doplnění KL, svaření do BK a úprava ÚT, osazení pražc. kotev, výměna výstr. dráhy, TSO přej. v km 56,231 a km 53,499 | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 20d | 08.07. | 27.07. | 8.-27.7. | 7: 20
5 | 703 | V-003683/21 | Chýnov - Tábor: traťová bez TV, zab. zař.: přejezdové v km 68,080 (P6405). | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu s výlukou "20N" Obrataň - Chýnov (opravné práce) | rekonstrukce PZZ přejezdu P6405 v km 68,080; doplnění závor, rek. konstrukce přejezdu a žel. svršku v místě přejezdu, úprava GPK | PLZ 10 | 3 | I | § | Ne | 10d | 11.07. | 20.07. | 11.-20.7. | 7: 10
6 | 703 | V-003804/21 | Obrataň - Chýnov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | údržba žel. svršku po zimním období, svařování, oprava BK, odstraňování závad v GPK po jízdě MD, doštěrkování, oprava RK v obloucích, strojní podbíjení | PLZ 10 | 3 | O |  | D | 3x8h | 19.04. | 21.04. | 19.-21.4. | 4: 3
7 | 703 | V-003814/21 | Chýnov - Tábor: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | strojní podbíjení žel. svršku po opravné práci z roku 2021 včetně doplnění a úpravy ŠL; oprava UT BK po strojní úpravě parametrů GPK; údržba žel. svršku po zimním období | PLZ 10 | 3 | O |  | D | 10 | 26.04. | 26.04. | 26.4. | bar: 4
8 | 703 | V-003816/21 | Tábor: záhl. směr Chýnov. Tábor: 6,8,8a jen TV, záhl. a zhl. směr Chýnov. včetně TV obvodu depa | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | v souběhu s denní výlukou (10 hod Chýnov - Tábor) | strojní podbíjení žel. svršku na záhlaví v ŽST Tábor po opravné práci z roku 2021 včetně doplnění a úpravy ŠL; ověření sjízdnosti TV | PLZ 10 | 3 | O | § | D | 5 | 26.04. | 26.04. | 26.4. | bar: 4
9 | 703 | V-003807/21 | Chýnov - Tábor: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | údržba žel. svršku, svařování, oprava BK, odstraňování závad v GPK po jízdě MD, doštěrkování, oprava RK v obloucích, strojní podbíjení, odstraňování def. vad | PLZ 10 | 3 | O |  | D | 2x8h | 12.10. | 13.10. | 12.-13.10. | 10: 2
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
1 | 704 | V-018585/20 | České Budějovice: zab. zař.: JOP. včetně přemístění sdělovacího zařízení | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  | Přemístění výpravčího žst. Č. Budějovice z provizorní dopravní kanceláře do nové dopravní kanceláře po rekonstrukci výpravní budovy v Č. Budějovicích. | PLZ 10 | 5 | I | § | N | 4 | 15.08. | 16.08. | 15.-16.8. | bar: 8
2 | 704 | V-003635/21 | České Budějovice: lichá jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 70 |  | Demontáž krytiny přístřešku nástupiště 7. SK s následnou montáží lešení kolem přístřešku a budovy - zhotovení fasády středního rizalitu. | PLZ 10 | 5 | I | § | N | 2x4h | 14.10. | 16.10. | 14.-16.10. | 10: 2
3 | 704 | V-004108/20 | Nemanice I - Nemanice II: zab. zař.: PZZ v km 0,406 (P1080). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 70 | Nedojde k omezení při jízdách po SK 101 a v obvodu dopravny Nemanice II ve/ze směru Č.Budějovice. | Oprava technologie, technologické skříně, výměna výstražníků na PZZ v km 0,406 (P1080). | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 5d | 10.10. | 14.10. | 10.-14.10. | 10: 5
4 | 704 | V-019082/20 | Nemanice I: zab. zař.: PZS. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "15N" (Nemanice - Dynín) | Celková oprava PZZ v km 4,742 s výměnou venkovních prvků. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 5d | 08.09. | 12.09. | 8.-12.9. | 9: 5
5 | 704 | V-019083/20 | Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: zab. zař.: PZS. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "15N" (Nemanice - Dynín). | Celková oprava PZZ v km 5,682 s výměnou venkovních prvků. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 5d | 02.09. | 06.09. | 2.-6.9. | 9: 5
6 | 704 | V-024921/19 | Nemanice I - Dynín: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, Dobřejovice odb.: celá + TV, Dobřejovice odb. - Chotýčany: 1.,2. + TV, Chotýčany: celá + TV, Ševětín: celá + TV, Ševětín - Dynín: 1.,2. + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SČ 1. a 2.TK v km 22,7-25,0 s odvozem podsítného, TSOV č.12,13,15 (SVP bez snášení) a zrušení výh.č.10 v ŽST Ševětín, svařování a UT BK, výměna komponentů ŽSv, konečná GPK, TSO žel. přejezdů v km 5,255; 5,682 a 7,616, údržba žel. svršku, BOTV. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 15d | 02.09. | 16.09. | 2.-16.9. | 9: 15
7 | 704 | V-002925/21 | Nemanice I - Ševětín: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, Dobřejovice odb.: celá + TV, Dobřejovice odb. - Chotýčany: 1.,2. + TV, Chotýčany: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  | Údržba žel. svršku, výměna def. vadných kolejnic, svařování a úprava upínací teploty BK, úprava GPK strojně, doplnění a úprava ŠL, údržba a regulace TV. | PLZ 10 | 5 | O |  | N | 4 | 24.06. | 25.06. | 24.-25.6. | bar: 6
8 | 704 | V-002947/21 | Nemanice I - Ševětín: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, Dobřejovice odb.: celá + TV, Dobřejovice odb. - Chotýčany: 1.,2. + TV, Chotýčany: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |  | Úprava průjezdného průřezu - kácení stromů, ořez větví, odstraňování vegetace, svoz dřevní hmoty. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 4x7h | 09.02. | 07.12. | 9.-10.2., 6.-7.12. | 2: 2; 12: 2
9 | 704 | V-002993/21 | Soběslav - Doubí u Tábora: traťová + TV, Roudná: celá + TV, Doubí u Tábora: celá + TV, Doubí u Tábora odbočka - Planá nad Lužnicí: 1.2 + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  | Údržba žel. svršku, výměna def. vadných kolejnic, svařování a úprava upínací teploty BK, úprava GPK strojně, doplnění a úprava ŠL, údržba a regulace TV. | PLZ 10 | 5 | O |  | N | 4 | 25.06. | 26.06. | 25.-26.6. | bar: 6
10 | 704 | V-002989/21 | Soběslav - Doubí u Tábora: traťová + TV, Roudná: celá + TV, Doubí u Tábora: celá + TV, Doubí u Tábora odbočka - Planá nad Lužnicí: 1.,2. + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | V 11/22 v souběhu s výlukou SSZ v ŽST Soběslav - úpravy TV (ND Veselí - Tábor). | Úprava průjezdného průřezu - kácení stromů, ořez větví, odstraňování vegetace, svoz dřevní hmoty. Údržba žel. svršku. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 4x8h | 07.02. | 27.11. | 7.-8.2., 26.-27.11. | 2: 2; 11: 2
11 | 704 | V-006183/21 | Soběslav: 2.,4. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 |  | elektrické oddělení SK4 ze sudé sekce | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 3d | 01.03. | 03.03. | 1.-3.3. | 3: 3
12 | 704 | V-017215/20 | Soběslav: 4. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |  | napojení přeložky tratě včetně pokládky koleje, zřízení TV a aktivace ZZ na přeložce trati | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 30d | 03.03. | 01.04. | 3.3.-1.4. | 3: 29; 4: 1
13 | 704 | V-006184/21 | Soběslav: celá + TV, | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | ND v úseku Veselí - Planá | Demontáž spojky stávajících 1. a 2.TK v Odb. Doubí, demontáž TV nad stávající 2.SK v ŽST Soběslav, včetně elektrického kotvení v liché skupině. | PLZ 10 | 5 | I | § | D | 8 | 01.04. | 01.04. | 1.4. | bar: 4
14 | 704 | V-019022/18 | Soběslav: 4. bez TV, 2. + TV, Doubí u Tábora odbočka - Planá nad Lužnicí: 2. + TV, |  | T+S | X |  |  | P | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 1 SK, 400 m, 50 km/h. | Pokračování napojení přeložky tratě, pokládka nové 2.TK, zřízení TV a aktivace ZZ na přeložce trati, rekonstrukce planského zhlaví, zrušení odbočky Doubí, zprovoznění nové 2.TK. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 154d | 01.04. | 01.09. | 1.4.-1.9. | 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 1
15 | 704 | V-019025/18 | Planá nad Lužnicí - Soběslav: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 | 2 TK, 9600 m, 50 km/h. | Demontáž staré TK a SK Soběslav - Roudná - odb. Doubí u Tábora, napojení přeložky trati včetně zřízení TV a aktivace ZZ v 1.TK. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 50d | 01.09. | 20.10. | 1.9.-20.10. | 9: 30; 10: 20
16 | 704 | V-019026/18 | Soběslav: lichá + TV, |  | S | X |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | 2 SK, 360 m, 50 km/h. | Dostavba podchodu v km 62,422, rekonstrukce planského zhlaví, zrušení přejezdu v km 62,423. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 93d | 01.09. | 02.12. | 1.9.-2.12. | 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 2
17 | 704 | V-019024/18 | Planá nad Lužnicí - Soběslav: 1. + TV, |  | T | X |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 | 1 TK, 550 m, 50 km/h. | Úpravy TV v Soběslavi na lichém planském záhlaví a zhlaví. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 3d | 23.11. | 25.11. | 23.-25.11. | 11: 3
18 | 704 | V-007284/21 | Soběslav: celá + TV, | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | V souběhu s denními výlukami (Planá - Tábor - údržba) ND v úseku Veselí - Tábor | Úprava TV v celé ŽST Soběslav | PLZ 10 | 5 | I | § | D | 2x8h | 26.11. | 27.11. | 26.-27.11. | 11: 2
19 | 704 | V-003021/21 | Planá nad Lužnicí: celá + TV, Planá nad Lužnicí - Tábor: 1.,2. + TV, Tábor: záhl. 1. a 2. TK směr Planá n.L.. včetně části navazujícího zhlaví směr Planá n.L. v úseku od vjezdových návěstidel 1L, 2L do km 81,400. v dopravně Tábor Tábor: napěťově záhlaví 1. a 2. TK směr Planá n.L. včetně části navazujícího zhlaví směr Planá n.L. v úseku od úrovně vjezdových návěstidel 1L, 2L k děličům TV č. 2, 3 v dopravně Tábor | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | Souběh s výlukou SSZ v ŽST Soběslav. ND Veselí - Tábor | Údržba TV - údržba kotevních systémů, napájecích převěsů, úsekových odpojovačů a děličů TV. Údržba a oprava osvětlovacích stožárů + tlakové čištění bočních skel podchodů v ŽST Planá. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 2x8h | 26.11. | 27.11. | 26.-27.11. | 11: 2
20 | 704 | V-009355/21 | Tábor: zhl. v části od návěstidel L26, L28, L30, L32 k návěstidlu S36 směr Chotoviny v dopravně Tábor. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | Částečný souběh s "17N" (SČ kolejí č. 24, 26, 28) | TSO výhybek č. 120, 121, 122, 123 a 124 včetně přípojných polí formou SVP, výměna výh. součástí, kolejnic, upevňovadel, drobného kolejiva, svařování, zřízení BK, strojní podbití GPK, úprava posun. obvodů. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 15d | 28.05. | 11.06. | 28.5.-11.6. | 5: 4; 6: 11
21 | 704 | V-024918/19 | Tábor: 16a,18,20,22,24 bez TV, v částech od km 82,570 k návěstidlům L16a, L18, L20, L22 a L24 + zhlaví v části od návěstidel L16a, L18, L20, L22 a L24 k návěstidlu Se37 a ke hrotu výh.č.132 směr Chotoviny v dopravně Tábor |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 60 | 100 | 20 | V souběhu s výlukou "22N" na VR 702 (Milevsko - Božejovice). | TSO výhybek č. 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132 a 133 včetně přípojných polí formou SVP, výměna výh. součástí, kolejnic, upevňovadel, drobného kolejiva, svařování, zřízení BK, strojní podbití GPK, úprava posun. obvodů. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 24d | 05.05. | 28.05. | 5.-28.5. | 5: 24
22 | 704 | V-009358/21 | Tábor: 16,16a,18,20,22,22a,24,26,28,30,32,34,36,38,40 jen TV, Tábor: 2b,2c,2d,2e,2f,2g jen TV, včetně části koleje 2a od ÚO 212 a včetně části obcházecího vedení TV v dopravně Tábor Tábor - Chotoviny: 2. jen TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | Vypnutí TV a zajištění pracoviště pro výluky "24N" a "15N" (TSO výhybek), v částečném souběhu s "7N" (CPS oprava mostu v km 83,140). Provoz po 1.TK Chotoviny - Tábor v el. trakci - mimo výluky "7N" 23.-29.5.2022. | TSO výhybek č. 120, 121, 122, 123, 124 a 125 - 133 včetně přípojných polí. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 38d | 05.05. | 11.06. | 5.5.-11.6. | 5: 27; 6: 11
23 | 704 | V-009350/21 | Tábor: 24.,26.,28. bez TV, 22.-40.,6.,8.,8a jen TV, včetně TV DKV |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | V částečném souběhu s "15N" (TSO výh. č.120-124) | Strojní čištění kolejí s odvozem podsítného, částečná výměna svrškových komponentů, úprava UT BK, strojní úprava GPK, doštěrkování, úprava drážních stezek, kontrola sjízdnosti TV. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 17d | 07.06. | 23.06. | 7.-23.6. | 6: 17
24 | 704 | V-007525/21 | Tábor - Chotoviny: 1.,2. jen TV, Tábor: 1d,1e,1f,1g,2d,2e,2f,2g jen TV, napěťově 1c, 2c v části od el. dělení ÚO 411, ÚO 412 směrem ke kolejím 1d, 2d v dopravně Tábor |  | T+S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "90N" (Votice - Sudoměřice - investice). | CPS - oprava dřevěné mostovky mostu v km cca 83,140 (ulice k Vodárně) - akce města Tábor na SOD. | PLZ 10 | 5 | C | § | Ne | 7d | 23.05. | 29.05. | 23.-29.5. | 5: 7
25 | 704 | V-003050/21 | Chotoviny - Sudoměřice u Tábora: 1.,2. + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | V souběhu s "90N" (Sudoměřice - Votice) ND Tábor - Benešov | Roční kontrola nezavodněného požárního potrubí - tunel v km 93,226-93,670 + údržba SEE. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 4 | 14.06. | 14.06. | 14.6. | bar: 6
26 | 704 | V-025053/19 | Votice - Heřmaničky: traťová + TV, Heřmaničky: celá + TV, Heřmaničky - Ješetice: traťová + TV, Ješetice: celá + TV, Ješetice - Střezimíř: traťová + TV, Střezimíř: celá + TV, Střezimíř - Chotoviny: traťová + TV, ve skutečnosti Červený Újezd - Chotoviny 1.TK+TV | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Komplexní rekonstrukce pro rychlost 200 km/h, pokládka nové 2.traťové koleje | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 90d | 02.04. | 30.06. | 2.4.-30.6. | 4: 29; 5: 31; 6: 30
27 | 704 | V-019029/18 | Červený Újezd u Votic - Votice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Dokončovací práce na nově vybudované koleji | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 64d | 30.06. | 01.09. | 30.6.-1.9. | 6: 1; 7: 31; 8: 31; 9: 1
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
1 | 705 | V-003920/21 | Gmünd NÖ - České Velenice: traťová + TV, BETRA České Velenice: kolejově část gmündského záhlaví v dopravně České Velenice od km 163,100 ke hrotu výhybky č. 2 České Velenice: napěťově část gmündského záhlaví v doprav České Velenice od děliče č. 2 k elektrickému dělení ÚO 401 | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | Pro úsek Gmünd NÖ - Č.Velenice zažádat ÖBB o zpracování rozkazu BETRA. | Údržba TV v neutrálním poli na styku proudových soustav SŽ a ÖBB. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 4 | 07.11. | 07.11. | 7.11. | bar: 11
2 | 705 | V-015299/20 | Nové Hrady - Borovany: traťová + TV, Jílovice: celá + TV, České Velenice - Nové Hrady: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, | X | T+S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu v km 185,819 - nově navržena prefabrikovaná rámová konstrukce, rek. stávajících opěr mostu, výměna kolej. roštu (1000 m), svařování, úprava GPK. Rekonstrukce mostu v km 192,202 - demolice stávajícího mostu a výstavba nového. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 40d | 17.09. | 26.10. | 17.9.-26.10. | 9: 14; 10: 26
3 | 705 | V-024907/19 | Nové Hrady: záhl. směr Jílovice. Nové Hrady - Borovany: traťová + TV, Jílovice: celá + TV, České Velenice - Nové Hrady: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, | X | T+S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu s investicí "40N" (N.Hrady - Borovany) | TSO žel. přejezdu v km 177,464 s výměnou kolejového roštu, nová přejezdová konstrukce, montáž závěrných zídek, svařování, strojní podbití, zřízení odvodnění přejezdu. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 6d | 17.09. | 22.09. | 17.-22.9. | 9: 6
4 | 705 | V-004101/21 | Borovany - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová bez TV, Nová Ves u Českých Budějovic: záhl. a zhl. směr Borovany. České Velenice - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, Borovany: celá jen TV, Nová Ves u Českých Budějovic: celá jen TV, | X | T+S |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ND Č.Budějovice - Borovany | TSO žel. přejezdu v km 204,838 (P1116) - snesení a výměna kol. roštu, těžení ŠL (bez sanace žel. spodku), přejezdová konstrukce "STRAIL", montáž závěrných zídek, svařování, konečná GPK strojně, doplnění ŠL dokončovací práce, kontrola sjízdnosti TV. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 3d | 23.08. | 25.08. | 23.-25.8. | 8: 3
5 | 705 | V-018583/20 | České Velenice - České Budějovice: zab. zař.: JOP - DOZ. včetně přemístění sdělovacího zařízení | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  | přemístění dispečera DOZ Č. Velenice - Č. Budějovice z provizorní dopravní kanceláře do nové dopravní kanceláře po rekonstrukci výpravní budovy v Č. Budějovicích | PLZ 10 | 5 | I | § | N | 4 | 16.08. | 17.08. | 16.-17.8. | bar: 8
6 | 705 | V-004847/19 | České Budějovice seřaďovací nádraží: výh.: 135XA, 137, 139, 140, 143, 147, + včetně TV nad částí SK 103a a 111+ TV SK 320a v obvodu SOKV České Budějovice seřaďovací nádraží: 103.,105.,107.,109.,111a,111b jen TV, TV nad částí SK 103a, 111 + 320a v obvodu SOKV |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | Výluka není kolizní s výlukou ŐBB v úseku Summerau - Linz "51N" 2.7.-21.8.2022 (sdělení ČD Cargo). Pro opravu výh.č. 147 nutné vypnutí TV na vlastní opatření ČD Cargo. | TSO výhybek č. 135XA, 137, 139, 140, 143, 147 (souvislá výměna pražců bez snášení, kompletní výměna kolejového lože, ojedinělá výměna výh. součástí), svařování, konečná GPK s kontrolou sjízdnosti TV. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 20d | 08.07. | 27.07. | 8.-27.7. | 7: 20
7 | 705 | V-003900/21 | České Velenice - Suchdol nad Lužnicí: traťová bez TV, Nová Ves nad Lužnicí: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | v 10-11/22 v souběhu s výlukou "6N" (opravné práce) | Výměna def. vadných kolejnic, svařování a úprava ÚT BK, úprava GPK strojně, doplnění a úprava ŠL, oprava RK s výměnou nebo doplněním upevňovadel. Kácení stromů a odstraňování vegetace. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 6x8h | 07.03. | 02.11. | 7.-9.3., 31.10.-2.11. | 3: 3; 10: 1; 11: 2
8 | 705 | V-003906/21 | Suchdol nad Lužnicí - Třeboň: traťová bez TV, Majdalena: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | v 11/22 v souběhu výlukou "6N" (opravné práce) | Výměna def. vadných kolejnic, svařování a úprava ÚT BK, úprava GPK strojně, doplnění a úprava ŠL, oprava RK s výměnou nebo doplněním upevňovadel. Kácení stromů a odstraňování vegetace. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 6x8h | 10.03. | 05.11. | 10.-11.3., 14.3., 3.-5.11. | 3: 3; 11: 3
9 | 705 | V-024908/19 | České Velenice - Třeboň: traťová bez TV, Nová Ves nad Lužnicí: celá bez TV, Suchdol nad Lužnicí: celá bez TV, Majdalena: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO výhybek č. 1 a 8 v žst. N. Ves nad Lužnicí, OVK a OVP, SČ v km 16,300-16,500 a 29,300-26,800. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 6d | 31.10. | 05.11. | 31.10.-5.11. | 10: 1; 11: 5
10 | 705 | V-024909/19 | Třeboň - Veselí nad Lužnicí: traťová bez TV, Lomnice nad Lužnicí: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO přejezdů v km 46,428, 50,060 a 50,560 s výměnou kol.roštu a těžením ŠL, nové přejezdové konstrukce, svařování, konečná úprava GPK strojně s doplněním kol.lože, úprava UT BK. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 9d | 07.11. | 15.11. | 7.-15.11. | 11: 9
11 | 705 | V-003913/21 | Třeboň - Veselí nad Lužnicí: traťová bez TV, Lomnice nad Lužnicí: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | v 11/22 v souběhu s výlukou "9N" (opravné práce) | Výměna def. vadných kolejnic, svařování a úprava ÚT BK, úprava GPK strojně, doplnění a úprava ŠL, oprava RK s výměnou nebo doplněním upevňovadel. Kácení stromů a odstraňování vegetace. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 6x8h | 15.03. | 09.11. | 15.-17.3., 7.-9.11. | 3: 3; 11: 3
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
1 | 706 | V-024922/19 | Horní Dvořiště st.hr. - České Budějovice: traťová + TV, Horní Dvořiště: celá + TV, Rybník: celá + TV, Omlenice: celá + TV, Kaplice: celá + TV, Velešín: celá + TV, Holkov: celá + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, Včelná: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Bez vlivu na VR 707. V zákrytu výluky "28N" ÖBB v úseku H.Dvořiště st.hr. - Pregarten (2.-29.7.2022), ND Pregarten - Č. Budějovice | TSO koleje v km 94,185-98,524 a 113,000-115,700 (strojní čištění s odvozem podsítného, SVK se zřízením BK vč. UT, souvislá výměna upevňovadel, doplnění kol. lože), úprava GPK strojně, údržba žel. svršku, BOTV. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 16d | 13.07. | 28.07. | 13.-28.7. | 7: 16
2 | 706 | V-003228/21 | Holkov - Včelná: traťová + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "16N" (H.Dvořiště - Č.Budějovice) | Oprava ovládání úsekových odpojovačů v ŽST Kamenný Újezd u Českých Budějovic včetně výměny napájecích převěsů, táhel a úsekových odpojovačů. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 4d | 13.07. | 16.07. | 13.-16.7. | 7: 4
3 | 706 | V-003638/21 | Včelná: celá + TV, zab. zař.: staniční. | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "16N" H.Dvořiště - Č.Budějovice | Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 včetně přípojných polí (části kolejí č. 1, 2, 3), znovuzřízení bezstykové koleje, úprava GPK, úprava EOV výh. č. 4 a 6, úprava ZZ, úprava přej. P5578 (GPK). | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 16d | 13.07. | 28.07. | 13.-28.7. | 7: 16
4 | 706 | V-020649/19 | Včelná - České Budějovice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Investor JčK. Bez vlivu na VR 707. V zákrytu výluky "16N" H.Dvořiště - Č.Budějovice. | "Jižní tangenta Č.Budějovice" - zrušení provizorní přeložky v km 113,250-113,748 a zpětné zapojení trať. kol. do původní stopy přes nově vybudovaný žel. nadjezd v km 113,490, konečná úprava GPK, zřízení BK vč. UT, úprava TV. | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 9d | 13.07. | 21.07. | 13.-21.7. | 7: 9
5 | 706 | V-003147/21 | Horní Dvořiště st.hr. - Rybník: traťová + TV, Horní Dvořiště: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Kácení stromů, ořez větví, odstraňování vegetace, svoz dřevní hmoty. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 6 | 10.01. | 10.01. | 10.1. | bar: 1
6 | 706 | V-003150/21 | Horní Dvořiště st.hr. - Rybník: traťová + TV, Horní Dvořiště: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |  | Odstraňování vegetace, ořez větví a běžná údržba žel. svršku s odstraňováním závad v rozchodu koleje a lokální opravy GPK, svoz dřevní hmoty, údržba TV. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 2x8h | 07.11. | 08.11. | 7.-8.11. | 11: 2
7 | 706 | V-003152/21 | Rybník - Kaplice: traťová + TV, Omlenice: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Kácení stromů, ořez větví, odstraňování vegetace, svoz dřevní hmoty. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 6 | 11.01. | 11.01. | 11.1. | bar: 1
8 | 706 | V-004411/21 | Rybník - Kaplice: traťová + TV, Omlenice: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |  | Odstraňování vegetace, ořez větví a běžná údržba žel. svršku s odstraňováním závad v rozchodu koleje a lokální opravy GPK, svoz dřevní hmoty, údržba TV. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 2x8h | 09.11. | 10.11. | 9.-10.11. | 11: 2
9 | 706 | V-003157/21 | Kaplice - Holkov: traťová + TV, Velešín: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Kácení stromů, ořez větví, odstraňování vegetace, svoz dřevní hmoty. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 6 | 12.01. | 12.01. | 12.1. | bar: 1
10 | 706 | V-003159/21 | Kaplice - Holkov: traťová + TV, Velešín: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |  | Odstraňování vegetace, ořez větví a běžná údržba žel. svršku s odstraňováním závad v rozchodu koleje a lokální opravy GPK, svoz dřevní hmoty, údržba TV. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 2x8h | 11.11. | 14.11. | 11.11., 14.11. | 11: 2
11 | 706 | V-003183/21 | Holkov - Včelná: traťová + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Kácení stromů, ořez větví, odstraňování vegetace, svoz dřevní hmoty. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 2x6h | 13.01. | 14.01. | 13.-14.1. | 1: 2
12 | 706 | V-003187/21 | Holkov - Včelná: traťová + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |  | Údržba žel. svršku, odstranění def. vad, oprava GPK strojně a doplnění a úprava štěrkového lože, svařování, údržba TV s kontrolou sjízdnosti. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 2x8h | 11.03. | 14.03. | 11.3., 14.3. | 3: 2
13 | 706 | V-003189/21 | Holkov - Včelná: traťová + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | V částečném souběhu s denními výlukami SEE (výměna odpojovačů v ŽST Včelná). | Údržba žel. svršku s odstraňováním závad v rozchodu koleje a lokální opravy GPK, odstraňování def. závad po jízdě NDT, svařování a oprava BK, údržba TV a kontrola sjízdnosti. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 2x8h | 11.10. | 12.10. | 11.-12.10. | 10: 2
14 | 706 | V-003232/21 | Kamenný Újezd u Č. Budějovic - České Budějovice: traťová + TV, Včelná: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | Z technologických důvodů nelze konat v souběhu s výlukou "16N" (investice v ŽST Včelná). Výluky budou konány v částečném souběhu s výlukami (údržba Holkov - Včelná). | Oprava ovládání úsekových odpojovačů v ŽST Včelná včetně výměny napájecích převěsů, táhel a úsekových odpojovačů. | PLZ 10 | 5 | O | § | D | 3x8h | 10.10. | 12.10. | 10.-12.10. | 10: 3
15 | 706 | V-003234/21 | Kamenný Újezd u Č. Budějovic - České Budějovice: traťová + TV, Včelná: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | Z technologických důvodůí nelze konat v souběhu s výlukou "16N" (investice v ŽST Včelná). | Oprava ovládání úsekových odpojovačů v ŽST Včelná včetně výměny napájecích převěsů, táhel a úsekových odpojovačů. | PLZ 10 | 5 | O | § | N | 2x8h | 07.10. | 09.10. | 7.-9.10. | 10: 2
16 | 706 | V-003200/21 | Včelná - České Budějovice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | Bez vlivu na VR 707 V částečném souběhu s denní výlukou SEE (výměna odpojovačů v NP Rožnov). | Odstraňování vegetace strojně a údržba žel. svršku s odstraňováním závad v rozchodu koleje a lokální opravy GPK. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 8 | 14.10. | 14.10. | 14.10. | bar: 10
17 | 706 | V-003192/21 | Včelná - České Budějovice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Bez vlivu na VR 707. | Kácení stromů, ořez větví, odstraňování vegetace, svoz dřevní hmoty. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 6 | 17.01. | 17.01. | 17.1. | bar: 1
18 | 706 | V-003242/21 | Včelná - České Budějovice: traťová + TV, České Budějovice: 502.,501a,501 jen TV, včetně navazujících částí zhlaví v úseku od úrovně vjezdového návěstidla L k elektrickému dělení ÚO 401A. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | Bez vlivu na VR 707. Z technologických důvodů nelze konat v souběhu s výlukou "16N" (opravné práce). V částečném souběhu s výlukou na údržbu. | Oprava ovládání úsekových odpojovačů NP Rožnov včetně výměny napájecích převěsů, táhel a úsekových odpojovačů. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 2x8h | 14.10. | 15.10. | 14.-15.10. | 10: 2
19 | 706 | V-003211/21 | Včelná - České Budějovice: traťová jen TV, v části od děliče TV č. 1 v NP Rožnov do úrovně vjezdového návěstidla L České Budějovice: 502.,501a,501,95,95a bez TV, České Budějovice: 502,501a,501,95 jen TV, České Budějovice: 95a jen TV, v části od návěstidla Sc 95a k elektrickému dělení ÚO 401 | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | Vliv na VR 707. | Kácení stromů, ořez větví, odstraňování vegetace, svoz dřevní hmoty. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 2x8h | 06.01. | 05.12. | 6.1., 5.12. | bar: 1; 12
20 | 706 | V-003241/21 | Včelná - České Budějovice: traťová jen TV, v části od děliče TV č. 1 v NP Rožnov do úrovně vjezdového návěstidla L České Budějovice: 502.,501a,501,95,95a bez TV, České Budějovice: 502,501a,501,95 jen TV, České Budějovice: 95a jen TV, v části od návěstidla Sc 95a k elektrickému dělení ÚO 401 | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | Vliv na VR 707. V souběhu s denní výlukou pro údržbu žel. svršku. | Oprava ovládání úsekových odpojovačů Spínací stanice Rožnov včetně výměny napájecích převěsů, táhel a úsekových odpojovačů. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 8 | 13.10. | 13.10. | 13.10. | bar: 10
21 | 706 | V-003210/21 | Včelná - České Budějovice: traťová jen TV, v části od děliče TV č. 1 v NP Rožnov do úrovně vjezdového návěstidla L České Budějovice: 502.,501a,501,95,95a bez TV, České Budějovice: 502,501a,501,95 jen TV, České Budějovice: 95a jen TV, v části od návěstidla Sc 95a k elektrickému dělení ÚO 401 | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | Vliv na VR 707. V souběhu s výlukou SEE - oprava ÚO Spínací stanice Rožnov. | Údržba žel. svršku s odstraňováním závad a zjištěných def. vad, svařování, def. vady, údržba TV. | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 8 | 13.10. | 13.10. | 13.10. | bar: 10
22 | 706 | V-018584/20 | Horní Dvořiště - České Budějovice: zab. zař.: JOP - DOZ. včetně přemístění sdělovacího zařízení | X | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  | přemístění dispečera DOZ H. Dvořiště - Č. Budějovice z provizorní dopravní kanceláře do nové dopravní kanceláře po rekonstrukci výpravní budovy v Č. Budějovicích | PLZ 10 | 5 | I | § | N | 4 | 17.08. | 18.08. | 17.-18.8. | bar: 8
23 | 706 | V-003565/21 | Rybník - Rožmberk nad Vltavou: zab. zař.: přejezdové v km 5,019 (P6111). |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | jízda přes přejezd na rozkaz "Op". Úprava a výměna SW ŽST Rybník (noční ZP nebo vlak. přestávka) | rekonstrukce PZZ přejezdu P6111 v km 5,019, doplnění závor, výstavba přípojky NN, výměna SW | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 5d | 04.04. | 08.04. | 4.-8.4. | 4: 5
24 | 706 | V-003566/21 | Rožmberk nad Vltavou - Vyšší Brod klášter: traťová + TV, zab. zař.: přejezdové v km 8,523 (P6116). | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nelze konat v souběhu s pol. V-003567/21 - objízdné trasy a uzavírky přejezdu. Úprava a výměna SW ŽST Rybník (noční ZP nebo vlak. přestávka). | rekonstrukce PZZ přejezdu P6116 v km 8,523, doplnění závor, výstavba přípojky NN, rek. konstrukce přejezdu a žel. svršku v místě přejezdu, výměna SW | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 10d | 04.04. | 13.04. | 4.-13.4. | 4: 10
25 | 706 | V-024910/19 | Vyšší Brod klášter - Lipno nad Vltavou: traťová + TV, Loučovice: celá + TV, Lipno nad Vltavou: celá + TV, Vyšší Brod klášter: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO SK1,3 a TSO výh.č.1sv,2,3,4 vč. zřízení BK s UT v dopr. Lipno; TSO přej. km 20,012 s vým. kol.roštu (pražce "Y"), zrušení výh. č. P1 s náhr. propojením; zřízení BK v km 21,100-21,350; TSO přejezdu v km 21,166. Rizikové kácení stromů + snášení TV. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 22d | 10.10. | 31.10. | 10.-31.10. | 10: 22
26 | 706 | V-003567/21 | Vyšší Brod klášter - Loučovice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "22N" (opravné práce). Úprava a výměna SW ŽST Rybník (noční ZP nebo vlak. přestávka). | zabezpečení přejezdů P6124 v km 13,827 a P6125 v km 14,732 - náhrada křížů novým PZS se závorami, rek. konstrukce přejezdu a žel. svršku v místě přejezdu (pouze P6124), výstavba nových přípojek NN, výměna SW | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 12d | 20.10. | 31.10. | 20.-31.10. | 10: 12
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
1 | 707 | V-023146/20 | Strakonice - Strunkovice nad Volyňkou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukami "20N" Strakonice - Strunkovice - Volyně (opravné práce), nelze obsluhovat vlečku kamenolomu "Černětice" v úseku Volyně - Čkyně. | rekonstrukce mostu v km 2,316 - odstranění původní ocelové nosné konstrukce, sanace opěr, osazení nové ocelové nosné konstrukce, úprava přej. konstrukce přejezdu P946 v km 2,171, výměna žel. svršku v délce 800m | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 45d | 07.09. | 21.10. | 7.9.-21.10. | 9: 24; 10: 21
2 | 707 | V-025024/19 | Strakonice - Strunkovice nad Volyňkou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "45N" (rekonstrukce mostu v km 2,316 - investice), nelze obsluhovat vlečku kamenolomu "Černětice" v úseku Volyně - Čkyně. | TSO koleje v km 1,692-2,022 a v km 3,400-4,400 formou výměny pražců a kolejnic, svařování se zřízením BK s UT, TSO přejezdu P948 s výměnou kol. roštu, nové přej. konstrukce, strojní úprava GPK, doplnění ŠL a svoz výzisku z tratě. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 20d | 07.09. | 26.09. | 7.-26.9. | 9: 20
3 | 707 | V-020256/20 | Strunkovice nad Volyňkou: celá bez TV, Strunkovice nad Volyňkou - Volyně: traťová bez TV, Volyně: záhl. směr Strunkovice nad Volyňkou. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "45N" (Strakonice - Strunkovice), nelze obsluhovat vlečku kamenolomu "Černětice" v úseku Volyně - Čkyně. | Oprava svršku v km 7,110-8,500 formou výměny pražců a kolejnic, svařování se zřízením BK s UT, TSO přejezdů (3x) s výměnou kolejového roštu, nové přej. konstrukce, strojní úprava GPK, doplnění ŠL a svoz výzisku z tratě. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 20d | 07.09. | 26.09. | 7.-26.9. | 9: 20
4 | 707 | V-004388/20 | Vimperk - Kubova Huť: traťová bez TV, Lipka: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | PJ 10 km/h okolo pracovních míst (3 úseky celkem 720 m) cca 20 dní před a 20 dní po výluce. | Zvýšení stability skalních masivů v km 36,280-37,290 a v km 43,970-44,100. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 40d | 21.04. | 30.05. | 21.4.-30.5. | 4: 10; 5: 30
5 | 707 | V-020227/20 | Kubova Huť: celá bez TV, | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "40N" (sanace skal) | TSO výhybek 1, 2, 4 (bez snášení) formou SVP, výměna kol. roštu, příp. polí, těžení kolejového lože, strojní úprava GPK, svařování, zřízení BV vč. ÚT, doplnění kol. lože, úprava drážních stezek. TSO přejezdu P1014. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 12d | 09.05. | 20.05. | 9.-20.5. | 5: 12
6 | 707 | V-022779/18 | Lenora - Volary: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "40N" (sanace skal). | Oprava koleje - strojní čištění s odvozem podsítného, SVP, SVK, celková výměna upevňovadel, úprava GPK v km 67,150-68,950, doplnění a úprava ŠL, svoz výzisku. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 20d | 07.05. | 26.05. | 7.-26.5. | 5: 20
7 | 707 | V-020213/20 | Volary - Černý Kříž: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava koleje: SVP + SVK v km 59,200-61,679, výměna upevňovadel, výměna KL, doštěrkování, svaření kolejnic do BK, úprava GPK strojně, svoz materiálu. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 20d | 21.10. | 09.11. | 21.10.-9.11. | 10: 11; 11: 9
8 | 707 | V-006205/20 | Černý Kříž - Nová Pec: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Celková oprava traťové koleje - SVP, SVK se strojním čištěním, zřizování BK. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 43d | 08.04. | 20.05. | 8.4.-20.5. | 4: 23; 5: 20
9 | 707 | V-022777/18 | Černá v Pošumaví - Polná na Šumavě: traťová bez TV, Polečnice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava koleje v km 54,050-54,750 a v km 55,650-56,510 - SVP, SVK, kompletní výměna upevňovadel, úprava GPK strojně doplnění a úprava ŠL, svařování, oprava BK, svoz výzisku z tratě. TSO výhybek č. 1, 5, 6 v dopravně Polečnice. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 22d | 10.11. | 01.12. | 10.11.-1.12. | 11: 21; 12: 1
10 | 707 | V-009580/19 | Zlatá Koruna - Křemže: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 19,327 (výměna konstrukce) + oprava ocelového mostu v km 20,116 (výměna konstrukce) + snesení / montáž žel.svršku, konečná úprava parametrů GPK po vložení mostních konstrukcí, doplnění ŠL. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 30d | 01.03. | 30.03. | 1.-30.3. | 3: 30
11 | 707 | V-024954/19 | Zlatá Koruna - Křemže: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "30N" (oprava mostu Z.Koruna - Křemže) | Oprava koleje v obloucích v km 15,810-17,800 a v km 17,960-18,200 formou úplné výměny žel. svršku a odtěžením ŠL, SVK + SVP, svařování se zřízením BK včetně UT, úprava GPK strojně s doplněním ŠL, svoz výzisku. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 11d | 20.03. | 30.03. | 20.-30.3. | 3: 11
12 | 707 | V-020652/19 | Boršov nad Vltavou: celá bez TV, Boršov nad Vltavou - České Budějovice: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Investor Jihočeský kraj. | Jižní tangenta Č.Budějovice" - zrušení provizorní přeložky v km 1,740-2,270 a zpětné zapojení trať. kol. do původní stopy přes nově vybudované žel. nadjezdy v km 2,003 a km 2,083, konečná úprava GPK, zřízení BK, úprava drážní stezky. | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 9d | 11.07. | 19.07. | 11.-19.7. | 7: 9
708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
1 | 708 | V-024964/19 | Číčenice - Vodňany: traťová bez TV, Vodňany: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce žel. přejezdu P1417 v km 4,233 s jeho rozšířením s úplnou výměnou kolejového roštu, rekonstrukce propustku v km 4,203, snesení výhybky č.1 s propojením, strojní podbíjení - svařování, TSO koleje v km 3,924 – 4,220. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 18d | 07.06. | 24.06. | 7.-24.6. | 6: 18
2 | 708 | V-024958/19 | Bavorov - Strunkovice nad Blanicí: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběh s výlukou "18N" (investice - rek.přejezdu v km 4,233). | Oprava koleje v km 14,740-15,400 formou úplné výměny žel.svršku a odtěžením ŠL, SVK + SVP, úprava dilatačních spar, úprava GPK strojně s doplněním ŠL, svoz výzisku. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 13d | 09.06. | 21.06. | 9.-21.6. | 6: 13
3 | 708 | V-003568/21 | Bavorov - Strunkovice nad Blanicí: traťová bez TV, zab. zař.: přejezdové v km 13,462 (P1436). | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "18N" (Vodňany - přejezd 4,233). | Rekonstrukce PZZ přejezdu P1436 v km 13,462, doplnění závor, rekonstrukce přejezdové konstrukce a železničního svršku v místě přejezdu. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 10d | 13.06. | 22.06. | 13.-22.6. | 6: 10
4 | 708 | V-024962/19 | Strunkovice nad Blanicí: 1. bez TV, záhl. a zhl. směr Bavorov. | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukami "13N" (Strunkovice - Prachatice) a "18N" (Vodňany - rek.přejezdu v km 4,233). | Oprava výhybek č.1 a 2 (bez snášení) formou SVP a odtěžením ŠL včetně př.pole za výh.č.2, výměna výh.součástí vč.upevňovadel, TSO SK1 formou úplné výměny kol.roštu a ŠL, konečná GPK strojně, svařování, oprava nástupiště. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 8d | 07.06. | 14.06. | 7.-14.6. | 6: 8
5 | 708 | V-024969/19 | Strunkovice nad Blanicí: 3. bez TV, záhl. a zhl. směr Prachatice. | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukami "13N" (Strunkovice - Prachatice) a "18N" investice (Vodňany - rek.přejezdu v km 4,233). | Oprava výhybek č.6 a 7 (bez snášení) formou SVP a odtěžením ŠL, výměna výh.součástí vč.upevňovadel, TSO SK3 v dl. 160m formou úplné výměny kol.roštu a ŠL, konečná GPK strojně, svařování, oprava nástupiště. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 9d | 15.06. | 23.06. | 15.-23.6. | 6: 9
6 | 708 | V-011808/20 | Chroboly - Zbytiny: traťová bez TV, záhl. směr Zbytiny v dopravně Chroboly. | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "50N" (Zbytiny - Volary). Nelze konat v souběhu s položkou V-003570/21 - objízdné trasy a uzavírky přejezdů. | Výstavba PZS v km 37,303 (P1467), 38,188 (P1468) a 36,795 (P1466), rekonstrukce přejezdové konstrukce se sanací žel. spodku a svršku v místě přejezdů (2x), sanace propustku v km 36,751, rekonstrukce odvodnění. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 10d | 13.09. | 22.09. | 13.-22.9. | 9: 10
7 | 708 | V-003570/21 | Zbytiny: záhl. a zhl. směr Chroboly, od návěstidla LT po námezník výhybky č. 1 a 2. zab. zař.: přejezdové v km 45,400 (P1479). | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "50N" (Zbytiny - Volary). Nelze konat v souběhu s položkou V-011808/21 - objízdné trasy a uzavírky přejezdu. | Rekonstrukce PZZ přejezdu P1479 v km 45,400, doplnění závor, rek. přejezdové konstrukce a žel. svršku v místě přejezdu. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 10d | 03.09. | 12.09. | 3.-12.9. | 9: 10
8 | 708 | V-025086/19 | Zbytiny - Volary: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava koleje v obloucích v km 45,660-55,750 formou úplné výměny žel.svršku, strojní čištění, TSO žel. přejezdů, úprava dilat. spár, konečná GPK strojně s dopl.ŠL, svařování vč. ÚT BK, svoz výzisku, běžná údržba žel.svršku. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 50d | 29.08. | 17.10. | 29.8.-17.10. | 8: 3; 9: 30; 10: 17
9 | 708 | V-003569/21 | Číčenice - Záboří u Číčenic: zab. zař.: přejezdové v km 3,164 (P1514). |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 80 | jízda přes přejezd na rozkaz "Op" | Rekonstrukce PZZ přejezdu P1514 v km 3,164 včetně doplnění závor. | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 5d | 06.06. | 10.06. | 6.-10.6. | 6: 5
10 | 708 | V-020270/20 | Temelín: celá bez TV, Temelín - Týn nad Vltavou: traťová bez TV, | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Výluka bude zahájena cca v 13:30 a ukončena cca v 6:30 (požadavek ČD Cargo z důvodu obsluhy). V souběhu s výlukou "11N" (TSO výhybek v ŽST Týn nad Vltavou) | TSO výhybek č. 8,9,10,11 v ŽST Temelín (bez snášení) formou SVP, výměna kol.roštu přípojných polí, výměna výh.součástí, svařování výhybek, strojní úprava GPK, doplnění kolejového lože, úprava drážních stezek. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 11d | 07.10. | 17.10. | 7.-17.10. | 10: 11
11 | 708 | V-020269/20 | Týn nad Vltavou: celá bez TV, | X | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Výluka bude zahájena cca v 13:30 a ukončena cca v 6:30 hod (požadavek ČD Cargo z důvodu obsluhy). V souběhu s výlukou "11N" (TSO výhybek v ŽST Temelín). | TSO výhybek č. 1,2,3,4 (bez snášení) formou SVP, výměna kol.roštu přípojných polí, výměna výh.součástí, svařování výhybek, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, úprava drážních stezek. | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 11d | 07.10. | 17.10. | 7.-17.10. | 10: 11
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
1 | 709 | V-003459/21 | Nemanice II - Zliv: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Kácení stromů, ořez větví, odstraňování vegetace, svoz dřevní hmoty. | PLZ 10 | 6 | O |  | D | 2x6h | 13.01. | 09.12. | 13.1., 9.12. | bar: 1; 12
2 | 709 | V-003469/21 | Nemanice II - Zliv: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |  | Odstranění def. vad kolejnic, svařování, oprava BK s úpravou UT, SPK s doštěrkováním a úpravou lože do profilu, údržba TV a kontrola sjízdnosti. | PLZ 10 | 6 | O |  | D | 8 | 27.03. | 27.03. | 27.3. | bar: 3
3 | 709 | V-007526/21 | Nemanice II - Zliv: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Odstranění def. vad kolejnic, svařování, oprava BK s úpravou UT, SPK s doštěrkováním a úpravou lože do profilu, údržba TV a kontrola sjízdnosti. | PLZ 10 | 6 | O |  | N | 6 | 13.05. | 14.05. | 13.-14.5. | bar: 5
4 | 709 | V-003427/21 | Dívčice: 1b bez TV, lichá jen TV, |  | S |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | V ŽST Dívčice bude k dispozici pouze 1 nástupištní hrana u SK2. Vývoz svrškového materiálu v průběhu výluky z SK7,9 přes výh. č. 13,14,15,16,17. Nutné posouzení vlakovým dynamikem. | TSO SK1b - celková výměna kolejového roštu formou SVP a SVK, výměna kolejového lože, svařování se zřízením BK vč. UT, strojní podbíjení, úprava štěrkového lože a drážních stezek, ověření sjízdnosti TV. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 11d | 19.04. | 29.04. | 19.-29.4. | 4: 11
5 | 709 | V-003423/21 | Číčenice: zhl. směr Protivín v části od návěstidel Se20, L11, L9 ke hrotu výhybky č. 29. Číčenice: 7.,9.,11.,13 jen TV, včetně navazujících částí zhlaví od děliče TV č .6 k děličům TV č. 7 a 8 Číčenice: Obcházecí vedení TV |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 |  | TSO výh.č. 28,29 vč. přípojných polí (bez snášení) formou SVP, výměna výh. součástí, těžení ŠL, svařování včetně zřízení BK, konečná úprava GPK strojně, kontrola sjízdnosti. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 7d | 29.03. | 04.04. | 29.3.-4.4. | 3: 3; 4: 4
6 | 709 | V-003421/21 | Číčenice: zhl. směr Dívčice v části od hrotu výhybky č. 20 k návěstidlům S11, Se18 a Se19 . Číčenice: 7.,9.,11.,13 jen TV, včetně navazujících částí zhlaví od děliče TV č .6 k děličům TV č. 7 a 8 Číčenice: Obcházecí vedení TV |  | S |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 |  | TSO výh.č.20,23,24 vč. příp.polí (bez snášení) formou SVP, výměna výh. součástí, těžení ŠL, svařování včetně zřízení BK, konečná úprava GPK strojně, kontrola sjízdnosti TV. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 10d | 05.04. | 14.04. | 5.-14.4. | 4: 10
7 | 709 | V-003462/21 | Číčenice - Protivín: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Kácení stromů, ořez větví, odstraňování vegetace, svoz dřevní hmoty. | PLZ 10 | 6 | O |  | D | 2x6h | 12.01. | 12.12. | 12.1., 12.12. | bar: 1; 12
8 | 709 | V-003471/21 | Číčenice - Protivín: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |  | Odstranění def. vad kolejnic, svařování, oprava BK s úpravou UT, SPK s doštěrkováním a úpravou lože do profilu, údržba TV a kontrola sjízdnosti. | PLZ 10 | 6 | O |  | D | 8 | 31.03. | 31.03. | 31.3. | bar: 3
9 | 709 | V-007528/21 | Číčenice - Protivín: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Odstranění def. vad kolejnic, svařování, oprava BK s úpravou UT, SPK s doštěrkováním a úpravou lože do profilu, údržba TV a kontrola sjízdnosti. | PLZ 10 | 6 | O |  | N | 6 | 14.05. | 15.05. | 14.-15.5. | bar: 5
10 | 709 | V-003474/21 | Protivín - Ražice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Kácení stromů, ořez větví, odstraňování vegetace, svoz dřevní hmoty. | PLZ 10 | 6 | O |  | D | 2x6h | 15.02. | 05.12. | 15.2., 5.12. | bar: 2; 12
11 | 709 | V-008953/21 | Protivín - Ražice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Výměna def. vadných kolejnic, svařování a úprava upínací teploty BK, úprava GPK strojně, doplnění a úprava ŠL, údržba a regulace TV. | PLZ 10 | 6 | O |  | N | 6 | 01.04. | 02.04. | 1.-2.4. | bar: 4
12 | 709 | V-003485/21 | Ražice - Čejetice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Kácení stromů, ořez větví, odstraňování vegetace, svoz dřevní hmoty. | PLZ 10 | 6 | O |  | D | 2x6h | 14.02. | 02.12. | 14.2., 2.12. | bar: 2; 12
13 | 709 | V-003481/21 | Ražice - Čejetice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | Výměna def. vadných kolejnic, svařování a úprava upínací teploty BK, úprava GPK strojně, doplnění a úprava ŠL, údržba a regulace TV. | PLZ 10 | 6 | O |  | N | 6 | 02.04. | 03.04. | 2.-3.4. | bar: 4
14 | 709 | V-025083/19 | Ražice - Čejetice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava koleje (1.etapa) - SVK (oba pasy) v km 259,100-260,200 a 263,500-264,560, OVP (cca 400 ks), svařování, zřízení BK vč.UT, úprava GPK strojně, doštěrkování, svoz výzisku, údržba žel.svršku, BOTV. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 20d | 27.10. | 15.11. | 27.10.-15.11. | 10: 5; 11: 15
15 | 709 | V-022785/18 | Ražice - Čejetice: zab. zař.: PZS v km 264,051. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "20N" (Ražice - Čejetice). | Celková oprava PZS v km 264,051 včetně výměny komponentů. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 5d | 27.10. | 31.10. | 27.-31.10. | 10: 5
16 | 709 | V-008952/21 | Čejetice - Strakonice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | Výměna def. vadných kolejnic, svařování a úprava upínací teploty BK, úprava GPK strojně, doplnění a úprava ŠL, údržba a regulace TV. | PLZ 10 | 6 | O |  | N | 6 | 03.04. | 04.04. | 3.-4.4. | bar: 4
17 | 709 | V-022693/20 | Strakonice - Katovice: traťová + TV, Katovice: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |  | Výstavba nových základů pro trakční podpěry a běžná údržba žel. svršku po zimním období, odstraňování def. vad. kolejnic, svařování (2.etapa). | PLZ 10 | 6 | O |  | D | 18x10h | 04.03. | 24.03. | 4.-13.3., 17.-24.3. | 3: 18
18 | 709 | V-020650/19 | Strakonice: záhl. směr Katovice. kolejově + TV Strakonice - Katovice: traťová + TV, Katovice: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Celková oprava TV v úseku Strakonice- Katovice (2. část). | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 20d | 10.07. | 29.07. | 10.-29.7. | 7: 20
19 | 709 | V-017395/20 | Strakonice - Horažďovice předměstí: traťová + TV, Katovice: celá + TV, Střelské Hoštice: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "20N" (Strakonice- Katovice) | TSO výhybek v žst. Katovice č. 1,2,3,4 a výhybky č.1 v ŽST S.Hoštice (bez snášení) včetně přípojných polí formou výměny pražců, výměna ŠL, výměna výh. součástí, úprava GPK strojně a s doplněním ŠL, svařování, úprava drážních stezek. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 15d | 11.07. | 25.07. | 11.-25.7. | 7: 15
20 | 709 | V-019084/20 | Strakonice: záhl. směr Katovice. kolejově + TV Strakonice - Katovice: traťová + TV, Katovice: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |  | Přípravné práce pro opravu TV - osazení a montáž TP na nově zřízené základy včetně jejich vystrojování, montáž otočných konzol, příprava kotvení. | PLZ 10 | 6 | O |  | N | 5x8h | 04.07. | 09.07. | 4.-9.7. | 7: 5
21 | 709 | V-003417/21 | Strakonice: záhl. směr Katovice. kolejově + TV Strakonice - Katovice: traťová + TV, Katovice: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |  | Dokončovací práce po opravě TV - bourání starých základů, regualce TV, revize a měření, ověření sjízdnosti TV. | PLZ 10 | 6 | O |  | D | 3x10h | 20.08. | 22.08. | 20.-22.8. | 8: 3
22 | 709 | V-020651/19 | Strakonice - Katovice: traťová + TV, Strakonice: záhl. směr Katovice. kolejově + TV Katovice: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |  | Dokončovací práce po opravě TV, regulace včetně klikatosti TV s kontrolou sjízdnosti. | PLZ 10 | 6 | O |  | N | 2x8h | 17.08. | 19.08. | 17.-19.8. | 8: 2
23 | 709 | V-008720/21 | Nepomuk - Starý Plzenec: traťová + TV, Ždírec u Plzně: celá + TV, Blovice: celá + TV, Nezvěstice: 3,1,2,4,6a,6b,8a,8,8b,8c,10 bez TV, celá jen TV, Starý Plzenec: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, oprava DVK, oprava GPK, odstranění vegetace, BOTV | PLZ 9 | 6 | O | § | D | 9x8h | 04.04. | 14.04. | 4.-8.4., 11.-14.4. | 4: 9
24 | 709 | V-024634/19 | Nepomuk - Starý Plzenec: traťová + TV, Ždírec u Plzně: celá + TV, Blovice: celá + TV, Nezvěstice: 3,1,2,4,6a,6b,8a,8,8b,8c,10 bez TV, celá jen TV, Starý Plzenec: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, čištění ŠL, BOTV | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 07.10. | 21.10. | 7.-21.10. | 10: 15
25 | 709 | V-024635/19 | Starý Plzenec: zab. zař.: PZS km 338,774; 339,658. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 80 |  | opravné práce na PZS km 338,774 a 339,658 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 7d | 14.10. | 20.10. | 14.-20.10. | 10: 7
26 | 709 | V-010845/19 | Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, Plzeň hlavní nádraží: záhl. 2.TK směr Plzeň-Koterov mezi návěstidly 2KL - Se204. Plzeň hlavní nádraží: 202. jen TV, E12 dle příl. 2 SŘ |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 40 | PJ 50km/h 3800m | snesení 2.TK, rekonstrukce 2.TK, výstavba provizorní přeložky a výstavba zastávky Plzeň-Slovany u 2.TK | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 104d | 01.01. | 14.04. | 1.1.-14.4. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 14
27 | 709 | V-010843/19 | Plzeň-Koterov: 401,402,2 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | PJ 50km/h 800m | dokončení nových staničních kolejí | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 104d | 01.01. | 14.04. | 1.1.-14.4. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 14
28 | 709 | V-003956/21 | Plzeň hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Plzeň-Koterov 1. a 2. traťové koleje. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1. + TV, Plzeň-Koterov: celá + TV, Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | práce na trakčním vedení | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 15x6h | 17.01. | 30.03. | 17.-18.1., 21.-24.1., 31.1-1.2., 2.-3.2., 25.-26.2., 28.2-1.3., 2.-3.3., 12.-13.3., 14.-16.3., 25.-26.3., 28.-30.3. | 1: 5; 2: 3; 3: 7
29 | 709 | V-003971/21 | Plzeň hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Plzeň-Koterov 1. a 2. traťové koleje. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1. + TV, Plzeň-Koterov: celá + TV, včetně nové SK 2a Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | práce na trakčním vedení | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 6 | 14.04. | 15.04. | 14.-15.4. | bar: 4
30 | 709 | V-006234/21 | Plzeň hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Plzeň-Koterov 1. a 2. traťové koleje. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1. + TV, Plzeň-Koterov: celá + TV, včetně nové SK 2a Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | V souběhu s denními výlukami pro OŘ (Nepomuk - Plzeň-Koterov). | práce na trakčním vedení, dokončovací práce před překlopením stavebního postupu | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 2x8h | 05.04. | 06.04. | 5.-6.4. | 4: 2
31 | 709 | V-008377/19 | Plzeň-Koterov: zab. zař.: SZZ - zhlaví směr Plzeň hl.n.. |  | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 50 | ND za osobní vlaky | aktivace staničního zabezpečovacího zařízení | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 5d | 05.04. | 09.04. | 5.-9.4. | 4: 5
32 | 709 | V-008378/19 | Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: TZZ TK 2. |  | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | ND za osobní vlaky | aktivace traťového zabezpečovacího zařízení | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 2d | 08.04. | 09.04. | 8.-9.4. | 4: 2
33 | 709 | V-004804/21 | Starý Plzenec - Plzeň hlavní nádraží: sděl. zař. traťový rádiový systém, provozní aplikace, informační systémy, sdělovací systémy. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | přepojení kabelizace sdělovacích zařízení | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 12 | 09.04. | 09.04. | 9.4. | bar: 4
34 | 709 | V-008379/19 | Plzeň-Koterov: zab. zař.: SZZ - zhlaví směr Starý Plzenec. |  | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 50 | ND za osobní vlaky | aktivace staničního zabezpečovacího zařízení | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 4d | 10.04. | 13.04. | 10.-13.4. | 4: 4
35 | 709 | V-008380/19 | Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: zab. zař.: TZZ. |  | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | ND za osobní vlaky | aktivace traťového zabezpečovacího zařízení | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 2d | 13.04. | 14.04. | 13.-14.4. | 4: 2
36 | 709 | V-012701/21 | Plzeň hlavní nádraží: 203a bez TV, část 203a staniční koleje od km 347,365 k zarážedlu |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | manipulace pro účely stavby | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 56d | 15.04. | 09.06. | 15.4.-9.6. | 4: 16; 5: 31; 6: 9
37 | 709 | V-010839/19 | Plzeň-Koterov: 1a + TV, nová |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 50 |  | rekonstrukce mostu a koleje, vyjmutí mostního provizoria | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 204d | 01.04. | 21.10. | 1.4.-21.10. | 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 21
38 | 709 | V-008381/19 | Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1. + TV, Plzeň-Koterov: 1.,3. + TV, záhl. a zhl. směr Plzeň hl.n. + TV. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 50 | PJ 50km/h 3800m a 800m ŽST | snesení 1.TK, rekonstrukce koleje, výstavba zastávky Plzeň-Slovany u 1.TK, výstavba tunelového mostu, snesení kolejí, rekonstrukce plzeňského zhlaví, výstavba staniční koleje 3N a propojení staniční koleje 1N | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 261d | 15.04. | 31.12. | 15.4.-31.12. |  |  |  | 16 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
39 | 709 | V-003974/21 | Plzeň-Koterov: celá + TV, včetně nové SK 2a Plzeň hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Plzeň-Koterov 1. a 2. traťové koleje. Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | práce na trakčním vedení | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 48x6h | 22.04. | 05.10. | 22.-25.4., 2.-4.5., 6.-7.5., 9.-11.5., 16.-18.5., 20.-21.5., 23.-24.5., 30.5.-1.6., 3.-4.6., 6.-8.6., 13.-15.6., 17.-18.6., 20.-22.6., 27.-29.6., 1.-2.7., 4.-6.7., 11.-13.7., 15.-16.7., 18.-20.7., 25.-27.7., 29.-30.7., 1.-3.8., 8.-10.8., 12.-13.8., 15.-17.8., 26.-27.8., 29.-31.8., 30.9-1.10., 3.-5.10. | 4: 3; 5: 11; 6: 10; 7: 11; 8: 10; 9: 1; 10: 2
40 | 709 | V-003661/20 | Plzeň-Koterov: celá + TV, včetně nové SK 2a Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "15N" (Nepomuk - Koterov). ETAPIZACE - bude umožněna obsluha VNVK, vleček a kolejiště OŘ v Plzni-Koterově | práce na trakčním vedení - kotvení úseků | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 9d | 13.10. | 21.10. | 13.-21.10. | 10: 9
710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice
1 | 710 | V-016784/20 | Horažďovice předměstí - Horažďovice: traťová bez TV, Horažďovice: celá bez TV, Horažďovice - Velké Hydčice: traťová bez TV, Velké Hydčice: celá bez TV, Velké Hydčice - Žichovice: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |  | následné podbití | PLZ 9 | 6 | O |  | D | 3x9h | 11.04. | 13.04. | 11.-13.4. | 4: 3
2 | 710 | V-024641/19 | Sušice - Hrádek u Sušice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic (v délce 2000m), úprava GPK, zřízení BK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 09.05. | 27.05. | 9.-27.5. | 5: 19
3 | 710 | V-024639/19 | Kolinec - Nemilkov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava přejezdu v km 38,928 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 22d | 12.07. | 02.08. | 12.7.-2.8. | 7: 20; 8: 2
4 | 710 | V-024640/19 | Nemilkov - Klatovy: traťová bez TV, Běšiny: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic v délce cca. 2500m, čištění kolejové lože, úprava GPK, zřízení BK, | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 40d | 12.07. | 20.08. | 12.7.-20.8. | 7: 20; 8: 20
5 | 710 | V-004815/21 | Běšiny - Klatovy: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce PZZ v km 56,559 (P941) a 56,202 (P8385) s doplněním závor, úprava přejezdové konstrukce, úprava chodníku u P8385, rekonstrukce žel.spodku a odtěžení svahu (P941) | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 10d | 12.07. | 21.07. | 12.-21.7. | 7: 10
6 | 710 | V-008723/20 | Běšiny - Klatovy: zab. zař.: TZZ. Klatovy: zab. zař.: SZZ. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 80 |  | výstavba PZS na přejezdu v km 54,959 (P939) + doplnění závor PZS v km 57,204 (P942) | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 5d | 01.08. | 05.08. | 1.-5.8. | 8: 5
7 | 710 | V-004817/21 | Běšiny - Klatovy: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |  | následné podbití | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 2x6h | 24.10. | 25.10. | 24.-25.10. | 10: 2
8 | 710 | V-024644/19 | Janovice nad Úhlavou - Pocinovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostů v km 3,275 a 7,718 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 28d | 04.05. | 31.05. | 4.-31.5. | 5: 28
9 | 710 | V-007634/21 | Pocinovice: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna staničního zab. zař., nová ESA, nové elektromotorické přestavníky a návěstidla. | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 17.05. | 31.05. | 17.-31.5. | 5: 15
10 | 710 | V-004821/21 | Pocinovice - Kdyně: zab. zař.: PZZ km 15,552 (P813). |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce PZZ v km 15,552 s doplněním závor | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 5d | 23.05. | 27.05. | 23.-27.5. | 5: 5
11 | 710 | V-024645/19 | Pocinovice - Kdyně: traťová bez TV, Kdyně: celá bez TV, Kdyně - Domažlice: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic; oprava SK1,2, nástupišť a oprava výhybek v dopravně Kdyně, oprava nástupiště na zastávce Kout na Šumavě | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 40d | 22.04. | 31.05. | 22.4.-31.5. | 4: 9; 5: 31
12 | 710 | V-024646/19 | Kdyně - Domažlice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostů v km 23,429 a v km 24,922 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 40d | 22.04. | 31.05. | 22.4.-31.5. | 4: 9; 5: 31
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
1 | 711 | V-024655/19 | Plzeň hlavní nádraží - Dobřany: traťová + TV, Plzeň-Valcha: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK, BOTV | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 08.09. | 26.09. | 8.-26.9. | 9: 19
2 | 711 | V-024654/19 | Švihov u Klatov - Klatovy: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic, čištění KL, odvodnění, příkopy, oprava GPK, údržba žel. svršku, BOTV | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 14.06. | 28.06. | 14.-28.6. | 6: 15
3 | 711 | V-024650/19 | Nýrsko - Železná Ruda-Alžbětín: traťová bez TV, Zelená Lhota: celá bez TV, Hamry-Hojsova Stráž: celá bez TV, Špičák: celá bez TV, Železná Ruda-Alžbětín: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu km 1,175; výměna pražců a kolejnic, čištění KL, oprava tunelu v km 3,611 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 28d | 12.05. | 08.06. | 12.5.-8.6. | 5: 20; 6: 8
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
1 | 712 | V-008298/21 | Vejprnice - Nýřany: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | oprava DVK, odstranění vegetace, výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | PLZ 9 | 6 | O | § | D | 2x6h | 21.03. | 22.03. | 21.-22.3. | 3: 2
2 | 712 | V-009213/21 | Nýřany - Stod: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | oprava def. vadných kolejnic, odstranění vegetace, výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | PLZ 9 | 6 | O | § | D | 6 | 23.03. | 23.03. | 23.3. | bar: 3
3 | 712 | V-008300/21 | Stod - Holýšov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | oprava DVK, odstranění vegetace, výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | PLZ 9 | 6 | O | § | D | 2x6h | 24.03. | 25.03. | 24.-25.3. | 3: 2
4 | 712 | V-008302/21 | Holýšov - Staňkov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | oprava DVK, odstranění vegetace, výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | PLZ 9 | 6 | O | § | D | 2x6h | 28.03. | 29.03. | 28.-29.3. | 3: 2
5 | 712 | V-008303/21 | Staňkov - Blížejov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | oprava DVK, odstranění vegetace, výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | PLZ 9 | 6 | O | § | D | 2x6h | 30.03. | 31.03. | 30.-31.3. | 3: 2
6 | 712 | V-008305/21 | Blížejov - Domažlice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | oprava def. vadných kolejnic, odstranění vegetace, výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | PLZ 9 | 6 | O | § | D | 6 | 01.04. | 01.04. | 1.4. | bar: 4
7 | 712 | V-024684/19 | Vejprnice - Nýřany: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 14d | 21.08. | 03.09. | 21.8.-3.9. | 8: 11; 9: 3
8 | 712 | V-024683/19 | Nýřany - Stod: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava def. vadných kolejnic, údržba žel. svršku | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 20d | 01.08. | 20.08. | 1.-20.8. | 8: 20
9 | 712 | V-024681/19 | Holýšov - Staňkov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 20d | 01.08. | 20.08. | 1.-20.8. | 8: 20
10 | 712 | V-024680/19 | Radonice výh.: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 80 |  | opravné práce na SZZ | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 03.10. | 17.10. | 3.-17.10. | 10: 15
11 | 712 | V-024676/19 | Nýřany - Heřmanova Huť: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 30d | 05.09. | 04.10. | 5.9.-4.10. | 9: 26; 10: 4
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
1 | 713 | V-019919/20 | Beroun: zab. zař.: SZZ - JOP. Karlštejn - Beroun: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. Beroun - Beroun-Závodí: zab. zař.: TZZ. Beroun - Zdice: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. včetně vypnutí 2x PZS - P279, P280 |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | zastaven provoz ZP - operativně 60 min.; dopravnu je třeba obsadit dopr.zaměstnancem | výměna SW - včetně souběžných úprav na CDP Praha | PHA 13 | 6 | I | § | N | 5 | 09.07. | 10.07. | 9.-10.7. | bar: 7
2 | 713 | V-006452/21 | Zdice: zab. zař.: SZZ - JOP. včetně vypnutí 1x PZS - P281 Beroun - Zdice: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK . včetně vypnutí 2x PZS - P279, P280 Zdice - Hořovice: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ZP - operativně 60 min.; dopravnu je třeba obsadit dopr.zaměstnancem | výměna SW - včetně souběžných úprav na CDP Praha | PHA 13 | 6 | I | § | N | 5 | 18.06. | 19.06. | 18.-19.6. | bar: 6
3 | 713 | V-006738/21 | Hořovice: zab. zař.: SZZ - zhlaví směr Kařízek. návěstidla Lc1,Lc2,Lc3,Lc4,Sc1b,Sc2b,L1b,L2b,1S,2S,Se10,Se11,Se12,Se13,Se14,Se15,Se16,Se17; elektrické přestavníky výhybek č. 12,13,14,15,16,17/19,18,20/21; kolejové obvody příslušných výhybek a staničních kolejí č. 1,2,3,4, počítače náprav výhybek č. 19 a 21 Hořovice: sděl. zař. informační a přenosové systémy. |  | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | 50 | 30 | ETAPIZACE (výluky v čase 17:00 - 05:00 hod.). Nutnost obsazení ŽST Hořovice/ŽST Kařízek zaměstnanci řízení provozu, jízdy vlaků na rozkazy/PN, vypnuté výhybky osazeny uzamykatelnými přenosnými výměnovými zámky, tel. dorozumívání, ND za Os vlaky. | přeložky a přepojování kabelizace zabezpečovacího a sdělovacího zařízení - postupné zapojování a zkoušení jednotlivých prvků | PHA 13 | 6 | I | § | N | 4x12h | 25.06. | 01.07. | 25.-28.6., 30.6-1.7. | 6: 4
4 | 713 | V-009266/21 | Zdice - Hořovice: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. |  | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | 50 | 30 | V souběhu s položkou V-006738/21. ND za Os vlaky. | přepojení dálkového optického kabelu | PHA 13 | 6 | I | § | N | 12 | 27.06. | 28.06. | 27.-28.6. | bar: 6
5 | 713 | V-006741/21 | Hořovice - Kařízek: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. oddílová návěstidla 1-634, 2-634, 1-627, 2-627, 1-613, 2-613 včetně příslušných kolejových obvodů Hořovice - Kařízek: sděl. zař. informační a přenosové systémy. |  | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | 50 | 35 | ETAPIZACE (výluky v čase 17:00 - 05:00 hod.). Nutnost obsazení ŽST Hořovice/ŽST Kařízek zaměstnanci řízení provozu, zavedení telefonického dorozumívání, jízdy vlaků na rozkazy/PN, 2./3.7. bude provedeno přepojení opt. kab. HOŘ - KAŘ. ND za Os vlaky. | přeložky a přepojování kabelizace zabezpečovacího a sdělovacího zařízení - postupné zapojování a zkoušení jednotlivých prvků | PHA 13 | 6 | I | § | N | 2x12h | 01.07. | 03.07. | 1.-3.7. | 7: 2
6 | 713 | V-006502/21 | Hořovice: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. zdické a kařízské . napěťově od ÚO 402 po ÚO 412 - mezi ÚD č. 1,2,7,8 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |  | přípravné práce před zahájením realizace prodloužení podchodu v ŽST Hořovice, úpravy trakčního vedení | PHA 13 | 6 | I | § | N | 2x5h | 04.07. | 06.07. | 4.-6.7. | 7: 2
7 | 713 | V-015152/20 | Hořovice: 2. bez TV, kolejově část staniční koleje od km 58,039 do km 58,161 Hořovice: 2. jen TV, napěťově část staniční koleje - bude vloženo neutrální pole v km 58,039 - 58,161 Hořovice: 4. bez TV, kolejově část staniční koleje od km 58,039 do km 58,184 Hořovice: 4. jen TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | Jízdy vlaků po lichých kolejích ŽST Hořovice, sudé koleje kusé - neprůjezdné. | demontáž části staniční koleje č. 2 a č. 4, stavební práce na prodloužení podchodu pro cestující | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 90d | 06.07. | 03.10. | 6.7.-3.10. | 7: 26; 8: 31; 9: 30; 10: 3
8 | 713 | V-006511/21 | Hořovice: 2. bez TV, kolejově část staniční koleje od návěstidla S2 do km 58,039 a od km 58,161 k návěstidlu Lc2 Hořovice: 4. bez TV, kolejově část staniční koleje od návěstidla S4 do km 58,039 a od km 58,184 k návěstidlu Lc4 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 50 | Jízdy vlaků po lichých kolejích ŽST Hořovice. | zřizování nového železničního svršku nad místem prodloužení podchodu | PHA 13 | 6 | I | § | D | 3x10h | 29.09. | 01.10. | 29.9.-1.10. | 9: 2; 10: 1
9 | 713 | V-006516/21 | Zdice - Hořovice: 2. + TV, Hořovice - Kařízek: 2. + TV, Hořovice: záhl. a zhl. směr Zdice 2. traťové koleje, od návěstidla 2L po návěstidlo S2 a S4. Hořovice: záhl. a zhl. směr Kařízek 2. traťové koleje, od návěstidla 2S po návěstidlo Lc2 a Lc4. Hořovice: 2.,4. + TV, napěťově od ÚO 402 po ÚO 412 - mezi ÚD č. 1,2,7,8 |  | T+S |  |  |  | P |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | 91 | 40 | Jízdy vlaků po lichých kolejích ŽST Hořovice. ND u části Os vlaků. | dokončovací práce po prodloužení podchodu pro cestující - úpravy trakčního vedení | PHA 13 | 6 | I | § | N | 22 | 02.10. | 03.10. | 2.-3.10. | bar: 10
10 | 713 | V-006446/21 | Hořovice: zab. zař.: SZZ - JOP. Zdice - Hořovice: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. Hořovice - Kařízek: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. včetně Odb. Zbiroh |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ZP - operativně 60 min.; dopravnu je třeba obsadit dopr.zaměstnancem | výměna SW - včetně souběžných úprav na CDP Praha | PHA 13 | 6 | I | § | N | 5 | 11.06. | 12.06. | 11.-12.6. | bar: 6
11 | 713 | V-006428/21 | Kařízek: zab. zař.: SZZ - JOP. včetně vypnutí 1x PZS - P284 Hořovice - Kařízek: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. včetně Odb. Zbiroh Kařízek - Holoubkov: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 20 | 10 | ZP (operativně 60 min), dopravnu je třeba obsadit dopr.zaměstnancem | výměna SW - včetně souběžných úprav na CDP Praha, doplnění počítačů náprav, investiční akce výměna PCN v lokalitě OŘ PLZ | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 5 | 04.06. | 05.06. | 4.-5.6. | bar: 6
12 | 713 | V-006387/21 | Holoubkov: zab. zař.: SZZ - JOP. včetně vypnutí 1x PZS - P285 Kařízek - Holoubkov: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. Holoubkov - Rokycany: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 20 | 10 | ZP (operativně 60 min), dopravnu je třeba obsadit dopr.zaměstnancem | výměna SW - včetně souběžných úprav na CDP Praha, doplnění počítačů náprav, investiční akce výměna PCN v lokalitě OŘ PLZ | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 5 | 28.05. | 29.05. | 28.-29.5. | bar: 5
13 | 713 | V-006360/21 | Rokycany: zab. zař.: SZZ - JOP. včetně vypnutí 6x PZS - P1207, P1210, P1211, P1212, P1213, P1214 Holoubkov - Rokycany: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. Rokycany - Ejpovice: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. Rokycany - Mirošov: zab. zař.: TZZ. včetně vypnutí 6x PZS - P1216, P1217, P1218, P1219, P1220, P1221 |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ZP (operativně 60 min), dopravnu je třeba obsadit dopr.zaměstnancem | výměna SW - včetně souběžných úprav na CDP Praha, doplnění počítačů náprav, investiční akce výměna PCN v lokalitě OŘ PLZ | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 5 | 21.05. | 22.05. | 21.-22.5. | bar: 5
14 | 713 | V-006344/21 | Ejpovice: zab. zař.: SZZ - JOP. Rokycany - Ejpovice: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ZP (operativně 60 min), dopravnu je třeba obsadit dopr.zaměstnancem | výměna SW - včetně souběžných úprav na CDP Praha | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 5 | 07.05. | 08.05. | 7.-8.5. | bar: 5
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
1 | 714 | V-011192/21 | Rokycany: 11a bez TV, zhl. směr Mirošov od Se9 ke hrotu výh.č.2, od hrotu výh.č.4 ke hrotu výh.č.8. včetně napětí TV | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP ve směr Mirošov | výměna pražců a KL ve výhybkách č.4, 8 a kolejové spojce výh.4/8 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 7d | 21.07. | 27.07. | 21.-27.7. | 7: 7
2 | 714 | V-006348/21 | Mirošov - Příkosice: zab. zař.: TZZ. včetně vypnutí 3x PZS - P1228, P1229, P1230 |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ZP operativně 60 min, dopravnu je třeba obsadit dopr.zaměstnance, místní ovládání z DNO | výměna SW (traťové stavědlo TST Mirošov - Příkosice) včetně souběžných úprav na CDP Praha, stavba ASVC | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 5 | 14.05. | 15.05. | 14.-15.5. | bar: 5
3 | 714 | V-024669/19 | Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 16,960, výměna pražců a kolejnic, čištění KL | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 20d | 19.05. | 07.06. | 19.5.-7.6. | 5: 13; 6: 7
4 | 714 | V-004331/21 | Příkosice - Nezvěstice: zab. zař.: přejezdové v km 14,464 (P1237), v km 20,517 (P1248). na konci výluky aktivace PZZ přejezdů P1237, P1239, P1246, P1248 |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Přes přejezdy P1237 a P1248 možná jízda na rozkaz "Op". V souběhu s "20N" Příkosice - Nezvěstice. | rekonstrukce PZZ na přejezdu P1237 s doplněním závor, výstavba PZZ se závorami na přejezdu P1239, výstavba PZZ se závorami na přejezdu P1246, rekonstrukce PZZ na přejezdu P1248 s doplněním závor (bez přejezdových konstrukcí), výst. přejezdníků | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 10d | 23.05. | 01.06. | 23.5.-1.6. | 5: 9; 6: 1
5 | 714 | V-018078/20 | Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s V-024669/19 | Přejezd v km 17,454 (P1243) z důvodu výstavby PZS, rekonstrukce přejezdu, výstavba nástupiště, zrušení dopravny Lipnice; rekonstrukce PZZ v km 23,481 (P1254) a 23,997 (P1256) s doplněním závor, rekonstrukce přejezdu a žel.svršku a spodku (P1256) | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 10d | 24.05. | 02.06. | 24.5.-2.6. | 5: 8; 6: 2
6 | 714 | V-012737/21 | Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL | PLZ 9 | 6 | O | § | D | 9x10h | 24.10. | 04.11. | 24.-27.10., 31.10.-4.11. | 10: 5; 11: 4
7 | 714 | V-018079/20 | Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |  | následné podbití | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 2x8h | 25.10. | 26.10. | 25.-26.10. | 10: 2
8 | 714 | V-011179/21 | Ejpovice - Chrást u Plzně: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava DVK | PLZ 9 | 6 | O | § | D | 5x6h | 04.04. | 08.04. | 4.-8.4. | 4: 5
9 | 714 | V-024674/19 | Chrást u Plzně: 1 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 9,432 - zřízení nové izolace, oprava podhledů a opěr | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 20d | 20.05. | 08.06. | 20.5.-8.6. | 5: 12; 6: 8
10 | 714 | V-026471/19 | Chrást u Plzně: 3 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 9,432 - zřízení nové izolace, oprava podhledů a opěr | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 20d | 08.06. | 27.06. | 8.-27.6. | 6: 20
11 | 714 | V-024672/19 | Chrást u Plzně - Stupno: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 12d | 23.05. | 03.06. | 23.5.-3.6. | 5: 9; 6: 3
12 | 714 | V-024673/19 | Stupno - Radnice: traťová bez TV, Radnice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava přejezdů v km 6,057 (P472) a 6,288 (P473) | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 12d | 12.09. | 23.09. | 12.-23.9. | 9: 12
13 | 714 | V-024679/19 | Pňovany - Bezdružice: traťová bez TV, Trpísty: celá bez TV, Cebiv: celá bez TV, Kokašice: celá bez TV, Bezdružice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, údržba žel. svršku, zřízení BK, úprava GPK, oprava kolejí v dopravně Kokašice, komplexní oprava propustků v km 15,713; 15,927; 16,357 a 17,569; přestavba deskového propustku na trubní km 23,406 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 28d | 21.04. | 18.05. | 21.4.-18.5. | 4: 10; 5: 18
14 | 714 | V-011183/21 | Cebiv - Bezdružice: traťová bez TV, Kokašice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic v km 18,400-20,970 | PLZ 9 | 6 | O | § | D | 10x6h | 10.10. | 21.10. | 10.-14.10., 17.-21.10. | 10: 10
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
1 | 715 | V-005843/21 | Všeradice - Hostomice pod Brdy: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení s celými závorami na přejezdu P588 v km 15,746, rekonstrukce přejezdové konstrukce přejezdu, výstavba nového reléového domku, výstavba nové el. přípojky | PHA 15 | 6 | I | § | Ne | 12d | 20.06. | 01.07. | 20.6.-1.7. | 6: 11; 7: 1
2 | 715 | V-005842/21 | Všeradice - Hostomice pod Brdy: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení se závorami na přejezdu P585 v km 13,518, rekonstrukce přejezdové konstrukce přejezdu, výstavba nového reléového domku, výstavba nové el. přípojky | PHA 15 | 6 | I | § | Ne | 12d | 20.06. | 01.07. | 20.6.-1.7. | 6: 11; 7: 1
3 | 715 | V-021246/20 | Zdice - Lochovice: traťová bez TV, Lochovice: 1.,2.,3. bez TV, Lochovice - Jince: traťová bez TV, Jince: celá bez TV, Jince - Bratkovice: traťová bez TV, Bratkovice: celá bez TV, Bratkovice - Příbram: traťová bez TV, Příbram: záhl. zdické. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Po celou dobu výluky bude umožněna jízda z Hostomic pod Brdy do Lochovic na 5. staniční kolej a bude umožněn provoz Depa v Lochovicích. | Výměna kolejového roštu, oprava přejezdů, oprava odvodnění, výměna pražců, strojní čištění a podbíjení, rekonstrukce přejezdové konstrukce přejezdu v km 84,542. | PHA 15 | 6 | IO | § | Ne | 60d | 16.09. | 14.11. | 16.9.-14.11. | 9: 15; 10: 31; 11: 14
4 | 715 | V-003912/21 | Lochovice - Jince: traťová bez TV, zab. zař.: přejezdové v km 87,149 (P551). | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu s 60N Zdice - Příbram | rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení přejezdu P551 v km 87,149 s doplněním závor, rekonstrukce přejezdové konstrukce přejezdu, úprava GPK, úprava odvodnění přejezdu, výměna SW | PHA 15 | 6 | I | § | Ne | 10d | 20.09. | 29.09. | 20.-29.9. | 9: 10
5 | 715 | V-003919/21 | Zdice - Lochovice: traťová bez TV, zab. zař.: přejezdové v km 97,397 (P562). | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu s 60N Zdice - Příbram | rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení přejezdu P562 v km 97,397 s doplněním závor, rekonstrukce přejezdové konstrukce přejezdu, úprava odvodnění přejezdu, úprava přístupu na nástupiště zast. Libomyšl, výměna SW | PHA 15 | 6 | I | § | Ne | 10d | 20.09. | 29.09. | 20.-29.9. | 9: 10
6 | 715 | V-023314/19 | Příbram - Milín: traťová bez TV, Milín: celá bez TV, Milín - Tochovice: traťová bez TV, Tochovice: celá bez TV, Tochovice - Březnice: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Etapizace. V souběhu se ST. Obsluha ŽST Milín bude umožněna. | Přemístění SZZ v dopravně Milín do nové budouvy. Oprava mostu v km 72,834, sanace nosné konstrukce a spodní stavby, obnova SVI a odvodnění objektu. | PHA 15 | 6 | O | § | Ne | 30d | 16.09. | 15.10. | 16.9.-15.10. | 9: 15; 10: 15
7 | 715 | V-007235/21 | Milín: zab. zař.: celá. | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s SMT Praha. | Přemístění veškeré technologie ze stavebně nevyhovujících prostor. | PHA 15 | 6 | O | § | Ne | 30d | 16.09. | 15.10. | 16.9.-15.10. | 9: 15; 10: 15
8 | 715 | V-021965/19 | Březnice - Mirovice: traťová bez TV, Mirovice: záhl. směr Březnice, od návěstidla L k návěstidlu Se1. zab. zař.: přejezdové v km 45,785 (P516). | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "27N" (Čimelice - Vráž u Písku). | Rekonstrukce PZZ přejezdu P516 v km 45,785 s doplněním závor, rekonstrukce přejezdové konstrukce, sanace žel. spodku a svršku v místě přejezdu, odvodnění přejezdu, výstavba trativodu, výměna SW. | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 10d | 24.08. | 02.09. | 24.8.-2.9. | 8: 8; 9: 2
9 | 715 | V-003932/21 | Mirovice: záhl. směr Březnice, od návěstidla L k návěstidlu Se2. zab. zař.: přejezdové v km 45,606 (P515). | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "27N" (Čimelice - Vráž u Písku). | Rekonstrukce PZZ přejezdu P515 v km 45,606 s doplněním závor, rekonstrukce přejezdové konstrukce (nový asfaltobetonový povrch), výstavba nové přípojky NN, výměna SW. | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 10d | 03.09. | 12.09. | 3.-12.9. | 9: 10
10 | 715 | V-025084/19 | Čimelice: celá bez TV, | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "27N" (Čimelice - Vráž u Písku). | TSO výh. č.3,5,6 vč. přípoj.polí (cca 150m) se snášením, TSO SK1 v km 38,050-38,300 (SVP+SVK), těžení ŠL, oprava nástupiště, svařování, zřízení BK včetně UT, strojní úprava GPK, doplnění ŠL. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 10d | 24.08. | 02.09. | 24.8.-2.9. | 8: 8; 9: 2
11 | 715 | V-025085/19 | Čimelice: 3. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "27N" (Čimelice - Vráž u Písku). | TSO SK3 (cca 550m) formou úplné výměny žel.svršku (SVP, SVK, montáž v ose) s těžením ŠL, svařování, zřízení BK včetně UT, úprava GPK strojně, doplnění ŠL a drážních stezek. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 13d | 02.09. | 14.09. | 2.-14.9. | 9: 13
12 | 715 | V-025028/19 | Čimelice - Vráž u Písku: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 32,312, sanace a nová izolace mostu s opravou beton. povrchů, snesení / vložení žel.svršku v délce cca 100m s úplnou výměnou ŠL, svařování, strojní úprava GPK v okolí mostu, doplnění ŠL. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 27d | 20.08. | 15.09. | 20.8.-15.9. | 8: 12; 9: 15
13 | 715 | V-003955/21 | Čimelice - Vráž u Písku: traťová bez TV, zab. zař.: přejezdové v km 34,115 (P502). | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "27N" (Čimelice - Vráž u Písku). | Rekonstrukce PZZ přejezdu P502 v km 34,115 s doplněním závor, rekonstrukce přejezdové konstrukce a žel. svršku v délce 25 m, odvodnění, výměna SW. | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 10d | 04.09. | 13.09. | 4.-13.9. | 9: 10
14 | 715 | V-020204/20 | Vráž u Písku: celá bez TV, | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "27N" (Čimelice - Vráž u Písku). | TSO výhybek č. 1,2,4,5 (bez snášení) včetně přípojných polí formou výměny pražců, výměna ŠL, výměna výh.součástí, úprava GPK strojně a s doplněním ŠL, svařování, úprava drážních stezek, TSO žel. přejezdu v km 26,970. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 16d | 21.08. | 05.09. | 21.8.-5.9. | 8: 11; 9: 5
15 | 715 | V-021964/19 | Čížová - Písek: traťová bez TV, zab. zař.: přejezdové v km 17,132 (P488). | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "27N" (Čimelice - Vráž u Písku). | Rekonstrukce PZZ přejezdu P488 v km 17,132 s doplněním závor, rekonstrukce přejezdové konstrukce, sanace žel. spodku a svršku v místě přejezdu, odvodnění přejezdu, výstavba trativodu, výměna SW, rekonst. propustku v km 17,147. | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 10d | 20.08. | 29.08. | 20.-29.8. | 8: 10
16 | 715 | V-003143/21 | Písek - Putim: traťová + TV, Písek: celá + TV, | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | Zajištění pracoviště a montáž návěstidel pro el. provoz před výlukou "21N" (TSO SK3,3b). | PLZ 10 | 6 | O |  | N | 5 | 10.05. | 11.05. | 10.-11.5. | bar: 5
17 | 715 | V-003136/21 | Písek: 3. bez TV, včetně části středního zhlaví od návěstidla Sc 3b k návěstidlu Lc 3 Písek: 3b bez TV, včetně části navazujícho zhlaví od námezníku výhybky č.19 k návěstidlu L 3b Písek: 5b bez TV, výh.: 14, Písek: 5 bez TV, v části od návěstidla Se9 k námezníku výhybky č. 11 Písek: 1.,1b,3.,3b jen TV, včetně části TV navazujících zhlaví a záhlaví v úseku od el. dělení ÚO 401 A od děliče TV č. 4 k děliči TV č. 1 a ke koncům TV směr Zdice a Tábor |  | S |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | Nutné posouzení vlakovým dynamikem. | TSO SK3,3b - výměna kolejového roštu formou SVP a SVK, výměna kolejového lože, zřízení odvodnění SK3b, zřízení BK vč. UT, strojní podbíjení, úprava ŠL a drážních stezek, ověření sjízdnosti TV. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 21d | 11.05. | 31.05. | 11.-31.5. | 5: 21
18 | 715 | V-003141/21 | Písek: kolejově část zhlaví 3. SK od návěstidla S3 k námezníku výhybky č. 3 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | V souběhu s výlukou "21N" (TSO SK3,3b), napěťově řešeno vymezením výluky "21N". | TSO výhybky č.5 vč. přípojných polí (bez snášení), úplná výměna štěrkového lože, výměna výhybkových součástí, těžení ŠL, svařování včetně zřízení BK, konečná úprava GPK strojně. Kontrola sjízdnosti TV. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 5d | 26.05. | 30.05. | 26.-30.5. | 5: 5
19 | 715 | V-003144/21 | Písek - Putim: traťová + TV, Písek: celá + TV, | X | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Navazuje na výluku "21N" (TSO SK3,3b). | Odjištění pracoviště a demontáž návěstidel pro el. provoz po výluce "21N" (TSO SK3,3b). | PLZ 10 | 6 | O |  | N | 3 | 31.05. | 01.06. | 31.5-1.6. | bar: 5
716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná
1 | 716 | V-020272/20 | Březnice - Bělčice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s výlukami "13N" (Bělčice - Blatná) a "18N" (Blatná - Sedlice). ND Březnice - Sedlice. | Oprava žel. svršku v km 2,400-2,700 formou výměny pražců a kolejnic, svařování se zřízením BK s UT, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, úprava drážních stezek, svoz výzisku z tratě. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 6d | 03.08. | 08.08. | 3.-8.8. | 8: 6
2 | 716 | V-003687/21 | Bělčice - Blatná: traťová bez TV, Blatná: záhl. a zhl. směr Bělčice, od návěstidla L po námezník výh. č. 1. zab. zař.: přejezdové v km 21,823 (P1344) a v km 21,938 (P1345). | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "18N" (Blatná - Sedlice), ND Březnice - Sedlice. Úprava a výměna SW JOP Blatná 1x noční ZP pro všechny tři dotčené přejezdy! | Rekonstrukce PZZ s doplněním závor (P1344, P1345), výstavba nového PZZ se závorami (P1323), rekonstrukce přejezdových konstrukcí (P1323, P1345), výstavba přípojek NN. | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 13d | 03.08. | 15.08. | 3.-15.8. | 8: 13
3 | 716 | V-012831/20 | Blatná - Sedlice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce koleje se sanací včetně odvodnění v km 28,590-28,920, osazování "J" žlabů, výstavba PZZ (P1361) v km 28,870 s výměnou kolejového roštu, nová přejezdová konstrukce, svařování, zřízení BK, strojní úprava GPK, úprava drážní stezky. | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 18d | 01.08. | 18.08. | 1.-18.8. | 8: 18
4 | 716 | V-012787/20 | Blatná - Sedlice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | . | Rekonstrukce koleje včetně sanace a odvodnění žel. spodku v km 24,240-24,360, výstavba PZZ (P1352) v km 24,254 s výměnou kolejového roštu, nová přejezdová konstrukce, svařování, zřízení BK, strojní úprava GPK. | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 18d | 01.08. | 18.08. | 1.-18.8. | 8: 18
5 | 716 | V-003688/21 | Sedlice - Radomyšl: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "17N" (Sedlice - Radomyšl). Úprava a výměna SW JOP Blatná 1x noční ZP! | Výstavba nového PZZ se závorami u přejezdu P1371 v km 35,051, rekonstrukce přejezdové konstrukce a žel. svršku v délce 25m, úprava GPK, výstavba přípojky NN. | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 13d | 17.06. | 29.06. | 17.-29.6. | 6: 13
6 | 716 | V-006207/20 | Sedlice - Radomyšl: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "21N" (Radomyšl) a "13N" (Sedlice - Strakonice), ND Blatná - Strakonice | SVP + SVK (oba pasy) v km 35,400-37,000 s opravou RK v obloucích vč. dilatačních spár, svařování, úprava UT BK, konečná GPK strojně, sypání štěrku, svoz vyzískaného materiálu. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 17d | 13.06. | 29.06. | 13.-29.6. | 6: 17
7 | 716 | V-003689/21 | Radomyšl - Strakonice: traťová bez TV, zab. zař.: přejezdové v km 42,253 (P1387) a v km 46,112 (P1397). | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "17N" (Sedlice - Radomyšl). Úprava a výměna SW JOP Blatná 1x noční ZP pro oba dotčené přejezdy! | Rekonstrukce PZZ přejezdů P1387 v km 42,253 a P1397 v km 46,112 s doplněním závor, rekonstrukce přejezdových konstrukcí a žel. svršku v délce 25m (P1387, P1397), úprava GPK. | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 13d | 17.06. | 29.06. | 17.-29.6. | 6: 13
8 | 716 | V-003803/21 | Radomyšl: záhl. a zhl. směr Strakonice, od návěstidla LT po námezník výh. č. 4. | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "21N" (Radomyšl). Úprava a výměna SW JOP Blatná 1x noční ZP! | Výstavba nového PZZ se závorami u přejezdu P1383 v km 39,830, rekonstrukce přejezdové konstrukce a žel. svršku a spodku v délce 25 m, výměna pražců na výhybce č.4. | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 12d | 09.06. | 20.06. | 9.-20.6. | 6: 12
9 | 716 | V-003822/21 | Radomyšl: celá bez TV, | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP vlečka č. 2003. | výstavba nového vnějšího nástupiště u 1. SK, demontáž původního nástupiště mezi 1. a 2. SK, prodloužení úrovňového přechodu pro cestující přes obě SK, rekonstrukce 1. SK a 2a SK, demontáž výh. č. 1 (náhrada kolejovým polem), výměna výh. č. 3 | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 21d | 09.06. | 29.06. | 9.-29.6. | 6: 21
10 | 716 | V-020271/20 | Kasejovice - Blatná: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava koleje formou SVK a SVP v km 8,800-9,300, strojní úprava GPK, doplnění ŠL, svařování a zřízení UTBK, svoz materiálu. | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 7d | 21.07. | 27.07. | 21.-27.7. | 7: 7
717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice
1 | 717 | V-007955/21 | Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |  | následné podbití koleje po rekonstrukci žel. svršku a spodku v místě přejezdu P701 v km 16,168 | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 10 | 19.03. | 19.03. | 19.3. | bar: 3
2 | 717 | V-024687/19 | Domažlice - Poběžovice: traťová bez TV, Klenčí pod Čerchovem: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava DVK | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 03.10. | 17.10. | 3.-17.10. | 10: 15
3 | 717 | V-008309/21 | Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce mostu km 20,691 - výměna nosné konstrukce a provedení sanace spodní stavby, rekonstrukce žel. svršku, úprava žel. spodku a GPK, úprava kabelových tras | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 40d | 08.09. | 17.10. | 8.9.-17.10. | 9: 23; 10: 17
4 | 717 | V-024668/19 | Poběžovice - Bělá nad Radbuzou: traťová bez TV, Hostouň: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 12d | 27.08. | 07.09. | 27.8.-7.9. | 8: 5; 9: 7
5 | 717 | V-024665/19 | Bělá nad Radbuzou: záhl. a zhl. směr Třemešné pod Přimdou. Bělá nad Radbuzou - Třemešné pod Přimdou: traťová bez TV, Třemešné pod Přimdou: celá bez TV, Třemešné pod Přimdou - Stráž u Tachova: traťová bez TV, Stráž u Tachova: celá bez TV, Stráž u Tachova - Bor: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL (2200m) | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 30d | 14.04. | 13.05. | 14.4.-13.5. | 4: 17; 5: 13
6 | 717 | V-004337/21 | Třemešné pod Přimdou - Stráž u Tachova: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "30N" (Bělá - Bor) | Výstavba nového PZZ se závorami na přejezdu P734 v km 43,471, rekonstrukce nástupiště zast. Dubec, úprava pozemní komunikace v prostoru přejezdu (živičná vozovka - bez zásahů do konstrukce) | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 12d | 02.05. | 13.05. | 2.-13.5. | 5: 12
7 | 717 | V-008307/21 | Stráž u Tachova - Bor: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce PZZ v km 56,357 (P751) s doplněním závor, rekonstrukce přejezdové konstrukce a žel. svršku a spodku v místě přejezdu | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 15d | 18.10. | 01.11. | 18.10.-1.11. | 10: 14; 11: 1
8 | 717 | V-024666/19 | Bor - Staré Sedliště: traťová bez TV, Staré Sedliště: celá bez TV, Staré Sedliště - Tachov: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců (1200 ks pražců), čištění KL, oprava přejezdu v km 65,275 (přejezdová konstrukce), oprava SK1 a nástupiště v dopravně Staré Sedliště | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 10d | 16.06. | 25.06. | 16.-25.6. | 6: 10
9 | 717 | V-004338/21 | Staré Sedliště - Tachov: traťová bez TV, zab. zař.: přejezdové v km 71,923 (P771). | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "30N" (Staré Sedliště - Tachov). | Rekonstrukce PZZ na přejezdu P771 v km 71,823 s doplněním závor (přenos indikací přejezdu do DK Tachov), rekonstrukce přejezdové konstrukce, úprava žel. svršku a spodku v místě přejezdu (včetně vleč. koleje). | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 10d | 21.06. | 30.06. | 21.-30.6. | 6: 10
10 | 717 | V-008724/20 | Staré Sedliště - Tachov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba PZS se závorami v km 68,493 (P766), rekonstrukce nástupiště na zastávce Pernolec. | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 30d | 16.06. | 15.07. | 16.6.-15.7. | 6: 15; 7: 15
11 | 717 | V-008725/20 | Staré Sedliště - Tachov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |  | úprava GPK strojně - 3. podbití | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 2x8h | 02.11. | 03.11. | 2.-3.11. | 11: 2
12 | 717 | V-024667/19 | Tachov - Planá u Mariánských Lázní: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL, oprava GPK, odstranění vegetace | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 5d | 22.08. | 26.08. | 22.-26.8. | 8: 5
13 | 717 | V-024661/19 | Svojšín - Bor: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění ŠL | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 29.09. | 17.10. | 29.9.-17.10. | 9: 2; 10: 17
14 | 717 | V-024660/19 | Staňkov - Poběžovice: traťová bez TV, Horšovský Týn: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic (2500m) | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 28d | 17.05. | 13.06. | 17.5.-13.6. | 5: 15; 6: 13
15 | 717 | V-008308/21 | Staňkov - Horšovský Týn: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Zabezpečení PZZ v km 8,288 (P673) náhrada křížů novým PZS se závorami, rekonstrukce přejezdové konstrukce a žel. svršku a spodku v místě přejezdu, úprava propustku v km 2,282, zrušení přejezdu v km 7,474 včetně konstrukce a úpravy žel.svršku. | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 15d | 17.05. | 31.05. | 17.-31.5. | 5: 15
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
1 | 719 | V-024664/19 | Kaznějov - Blatno u Jesenice: traťová bez TV, Kaznějov: záhl. a zhl. směr Plasy. Plasy: celá bez TV, Mladotice: celá bez TV, Žihle: celá bez TV, Blatno u Jesenice: záhl. směr Žihle. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, čištění KL | PLZ 9 | 8 | O | § | Ne | 30d | 01.07. | 30.07. | 1.-30.7. | 7: 30
2 | 719 | V-007691/21 | Blatno u Jesenice - Petrohrad: traťová bez TV, Petrohrad: záhl. a zhl. směr Blatno u Jesenice. | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Obnova žel. svršku. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 70d | 01.03. | 09.05. | 1.3.-9.5. | 3: 31; 4: 30; 5: 9
3 | 719 | V-007692/21 | Blatno u Jesenice: zab. zař.: přejezdové v km 155,956. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 80 | Současně s "90N" Kaštice - Žatec záp. | Oprava PZS v km 155,956 - zvýšení bezpečnosti. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 14d | 03.08. | 16.08. | 3.-16.8. | 8: 14
4 | 719 | V-007693/21 | Petrohrad - Vroutek: zab. zař.: přejezdová v km 163,692 a 169,358. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 80 | Současně s "90N" Kaštice - Žatec záp. | Oprava PZS v km 163,692 a 169,358 - zvýšení bezpečnosti. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 14d | 03.08. | 16.08. | 3.-16.8. | 8: 14
5 | 719 | V-007694/21 | Kaštice: zab. zař.: přejezdové v km 186,463. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 80 | Současně s "90N" Kaštice - Žatec záp. | Oprava PZS v km 186,463 - zvýšení bezpečnosti. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 14d | 03.08. | 16.08. | 3.-16.8. | 8: 14
6 | 719 | V-007695/21 | Kaštice - Žatec západ: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Současně s "90N" Kaštice - Žatec záp. | Oprava přejezdů v km 190,480; 192,736; 195,984; 196,926 - zvýšení bezpečnosti. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 03.08. | 12.08. | 3.-12.8. | 8: 10
7 | 719 | V-007438/21 | Kaštice - Žatec západ: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Současně s "90N" Kaštice - Žatec záp. | Oprava mostu v km 192,293 a propustku v km 200,688. | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 03.08. | 22.08. | 3.-22.8. | 8: 20
8 | 719 | V-015693/21 | Kaštice - Žatec západ: traťová bez TV, včetně celé dopravny Žabokliky | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce mostů v km 190,152 a v km 200,916 | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 90d | 03.08. | 31.10. | 3.8.-31.10. | 8: 29; 9: 30; 10: 31
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
1 | 720 | V-007718/20 | Pňovany - Stříbro: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | čištění skal | PLZ 9 | 6 | O |  | D | 5x6h | 25.04. | 29.04. | 25.-29.4. | 4: 5
2 | 720 | V-007639/21 | Stříbro - Svojšín: traťová + TV, Svojšín: celá + TV, Svojšín - Ošelín: traťová + TV, Ošelín: 1 bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. svojšínské a pavlovické. Ošelín - Pavlovice: traťová + TV, Pavlovice: celá + TV, Pavlovice - Brod nad Tichou: traťová + TV, Brod nad Tichou: celá + TV, Brod nad Tichou - Planá u Mariánských Lázní: traťová + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |  | Oprava izolací svojšínského a pavlovického tunelu, čištění skal, údržba žel. svršku. | PLZ 9 | 6 | O | § | D | 7x10h | 21.10. | 27.10. | 21.-27.10. | 10: 7
3 | 720 | V-007645/21 | Ošelín: 2 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 0 |  | výměna pražců | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 11d | 21.10. | 31.10. | 21.-31.10. | 10: 11
4 | 720 | V-012622/21 | Svojšín: zab. zař.: staniční (JOP - DOZ). | X | S | [12 empty] | 0 | 0 | 180 | 16 | 0 | Výluka bude konána v čase 0:00-4:00 hod. | úprava SW SZZ a SW RBC po výměně počítačů náprav | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 4 | 10.04. | 10.04. | 10.4. | bar: 4
5 | 720 | V-009129/20 | Napájecí stanice Planá u Mariánských Lázní Ošelín - Lázně Kynžvart: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | napájí Jindřichov a Vranov u S. | oprava přívodního vedení 110kV | PLZ 9 | 6 | C | § | Ne | 91d | 01.04. | 30.06. | 1.4.-30.6. | 4: 30; 5: 31; 6: 30
6 | 720 | V-007667/21 | Mariánské Lázně: celá + TV, | X | S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |  | Oprava a údržba. | UNL 11 | 6 | O | § | D | 10 | 25.03. | 25.03. | 25.3. | bar: 3
7 | 720 | V-007698/21 | Mariánské Lázně: celá + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | Etapizace SK+TV | Oprava a údržba. | UNL 11 | 6 | O | § | D | 9x10h | 26.03. | 03.04. | 26.3.-3.4. | 3: 6; 4: 3
8 | 720 | V-007707/21 | Mariánské Lázně - Lipová u Chebu: traťová + TV, Lipová u Chebu: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |  | Oprava a údržba. | UNL 11 | 6 | O | § | D | 20x10h | 25.03. | 13.04. | 25.3.-13.4. | 3: 7; 4: 13
9 | 720 | V-010698/21 | Cheb - Lipová u Chebu: 1. + TV, Cheb: záhl. mezi náv. 1L a Se4. |  | T+S | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 41 | 25 | V souběhu s V-007707/21. | Oprava a údržba. | UNL 11 | 6 | O |  | D | 10x10h | 25.03. | 03.04. | 25.3.-3.4. | 3: 7; 4: 3
10 | 720 | V-010709/21 | Lipová u Chebu - Cheb: 2. + TV, Lipová u Chebu: záhl. mezi náv. 2L a Se5. |  | T+S | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 41 | 25 | V souběhu s V-007707/21. | Oprava a údržba. | UNL 11 | 6 | O |  | D | 10x10h | 04.04. | 13.04. | 4.-13.4. | 4: 10
11 | 720 | V-012623/21 | Lázně Kynžvart: zab. zař.: staniční (JOP - DOZ). | X | S | [12 empty] | 0 | 0 | 180 | 16 | 0 | Noční výluka v čase 0:00-4:00 hod. | úprava SW SZZ a SW RBC po výměně počítačů náprav | UNL 11 | 6 | I | § | D | 4 | 17.04. | 17.04. | 17.4. | bar: 4
12 | 720 | V-012624/21 | Dolní Žandov: zab. zař.: staniční (JOP - DOZ). | X | S | [12 empty] | 0 | 0 | 180 | 16 | 0 | Noční výluka v čase 0:00-4:00 hod. | úprava SW SZZ a SW RBC po výměně počítačů náprav | UNL 11 | 6 | I | § | D | 4 | 24.04. | 24.04. | 24.4. | bar: 4
13 | 720 | V-005273/21 | Cheb - Lipová u Chebu: 1. bez TV, Cheb: záhl. a zhl. 1. TK směr Lipová u Chebu, od návěstidla 1L po návěstidlo Se12. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 30 |  | montáž LIS s překlenutím | UNL 11 | 6 | I | § | D | 8 | 18.04. | 18.04. | 18.4. | bar: 4
14 | 720 | V-005274/21 | Lipová u Chebu - Cheb: 2. bez TV, Cheb: záhl. a zhl. 2. TK směr Lipová u Chebu, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 30 |  | montáž LIS s překlenutím | UNL 11 | 6 | I | § | D | 8 | 19.04. | 19.04. | 19.4. | bar: 4
15 | 720 | V-010666/21 | Cheb - Schirnding: traťová + TV, část TV | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |  | Odstraňování dřevin. | UNL 11 | 8 | O |  | D | 10x10h | 21.02. | 04.03. | 21.-25.2., 28.2.-4.3. | 2: 6; 3: 4
16 | 720 | V-010676/21 | Cheb - Schirnding: traťová + TV, část TV | X | T | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |  | Úprava GPK, oprava a údržba. | UNL 11 | 8 | O |  | D | 10x10h | 21.10. | 30.10. | 21.-30.10. | 10: 10

## Seznam zkratek
Seznam zkratek:
| VR | Výlukové rameno
| OVDP | Omezení váhy, délky, profilu
| LNT | Lokomotivy nezávislé trakce
| NVÚ | Napěťově vyloučený úsek
| PVNJŘ | Požadavek o výlukový nákresný jízdní řád
| VNJŘ | Výlukový nákresný jízdní řád
| ND | Náhradní doprava
| ZČPT | Změna časové polohy trasy
| ODOD | Odhadovaný denní objem dopravy
| KD | Kapacita dráhy