###### Popis realizace klíčových aktivit

|  |  |
| --- | --- |
| **Registrační číslo projektu** | CZ.03.2.63/0.0/15\_007/0015987 |
| **Název projektu** | Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VII |
| **Číslo monitorovací zprávy** | 01/2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA1 |
| **Název klíčové aktivity** | Podpora náhradní rodinné péče, posilování spolupráce mezi zainteresovanými subjekty zabývající se NRP a rozvoj sociálně právní ochrany dětí v Královéhradeckém kraji |
| Seznam zrealizovaných činností:   * 1. Koordinace aktivit kampaně „Staň se náhradním rodičem“ na podporu NRP v Královéhradeckém kraji   Pracovní skupina se sešla online 2x v tomto období a to 12. 1. a 11. 2. 2021.  Na jednání se řešila především:  - zajištění lektora pro vzdělávání na vzdělávací akci pro stávající pěstouny – ideálně Štefan Sarközy  - přehled vzdělávacích akcí provázejících organizací  - strukturu plánovaných propagačních předmětů  - plánované propagační nástroje, možnost propagace přes FB   * 1. Mediální obraz náhradní rodinné péče v Královéhradeckém kraji   Aktualizace webových stránek   * 1. Podpora Týdne pěstounství | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA2 |
| **Název klíčové aktivity** | Vzdělávání sociálních pracovníků KÚ KHK |
| Seznam zrealizovaných činností:   * 1. Akreditované vzdělávací kurzy pro sociální pracovníky KÚ KHK   V rámci veřejné zakázky na zajištění vzdělávání byly dne 3. 11. 2020 a opakovaně 1. 12. 2020 uveřejněny výzvy k podání nabídek. Poté co se nepodařilo veřejnou zakázku zadat formou otevřeného řízení, se zadavatel rozhodl využít výjimky v zákoně a v souladu s § 18 odst. 3 ZZVZ a bodem 20.11.2 Metodiky OPŽ, jenž umožňuje, aby tyto části (neboť jejich předpokládaná hodnota nepřesahuje 20 % souhrnné hodnoty všech částí VZ), byly zadány postupem odpovídajícím předpokládané hodnotě těchto dílčích částí. V souladu se směrnicí KHK se jedná o VZMR I. a lze tedy tyto části zadat přímo určenému dodavateli.   * Efektivní vedení porad – Sociofaktor s.r.o. * Prezentační dovednosti – Diakonická akademie s.r.o.   1. Zajištění supervizí pro zaměstnance KÚ KHK - OSPOD   Byla vybrána supervizorka MUDr. Alena Vosečková, zatím se žádná supervize neuskutečnila. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA3 |
| **Název klíčové aktivity** | Odchod dětí z dětských domovů |
| Seznam zrealizovaných činností:  Pracovní skupina se sešla online 4. 11. 2020.  Na jednání se řešila struktura a témata manuálu pro odchod dětí z dětských domovů. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA4 |
| **Název klíčové aktivity** | Podpora rozvoje doprovázení na území Královéhradeckého kraje |
| Seznam zrealizovaných činností:  Byla zpracována rešerše na klíčová slova, která byla vyhodnocena, a dále byly vybrány klíčové zdroje a provedena jejich analýza.  Pracovní skupina se sešla online 3x v tomto období a to 3. a 25. 11. a 8. 12. 2020  Na jednání se řešila struktura metodiky a komentáře k pracovní verzi.  Kulatý stůl, který se zabýval zjišťováním potřeb, se uskutečnil online 23. 2. 2021. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA5 |
| **Název klíčové aktivity** | Zlepšení kvality systému péče o duševní zdraví a lidská práva |
| Seznam zrealizovaných činností:   * 1. Metodické setkání zainteresovaných stran na obcích s rozšířenou působnosti   V rámci aktivity se uskutečnilo 8 metodických jednání, všechna formou online, která moderovali metodici kvality J. Koldinská a J. Veselka. Součástí setkání je také prezentace MUDr. Simony Papežové, Oddělení reformy péče o duševní zdraví, Ministerstvo zdravotnictví ČR.   * 15.1.201 – pro ORP Rychnov nad Kněžnou * 20. 1. 2021 – pro ORP Kostelec nad Orlicí * 22. 1. 2021 – pro ORP Dobruška * 27. 1. 2021 – Nové Město nad Metují * 29. 1. 2021 – pro ORP Náchod * 2. 2. 2021 – pro ORP Hořice * 16. 2. 2021 – pro ORP Jičín * 19. 2. 2021 – pro ORP Nová Paka   1. Nastavení spolupráce s poskytovateli sociálních služeb   2. Reflexe sebehodnocení a tvorba rozvojových plánů poskytovatelů sociálních služeb | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA6 |
| **Název klíčové aktivity** | Podpora veřejných opatrovníků a rozvoj veřejného opatrovnictví na území Královéhradeckého kraje |
| Seznam zrealizovaných činností:   |  | | --- | | * 1. **Vzdělávání dle Metodiky výkonu veřejného opatrovnictví v ORP – akreditované**   V rámci veřejné zakázky na zajištění vzdělávání byl vysoutěžen dodavatel Kalis s.r.o.  Vzdělávací témata:   * Vybraná ustanovení zdravotního a sociálního práva pro veřejné opatrovníky/sociální pracovníky * Sociálně právní pomoc osobě, která ohrožuje sebe a okolí * Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby s omezenými právy * Možnosti zastupování člověka v právních věcech z pohledu sociální práce a opatrovnictví   1. Pracovní setkání veřejných opatrovníků a zástupců poskytovatelů sociálních služeb   2. Posilování spolupráce veřejných opatrovníků v území prostřednictvím pravidelné spolupráce - kazuistické semináře   3. **Metodická setkání pro veřejné opatrovníky**   4. Podpora spolupráce na mezikrajské úrovni | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA7 |
| **Název klíčové aktivity** | Podpora rozvoje sociální práce na obcích |
| Seznam zrealizovaných činností:   * 1. Rozvoj spolupráce mezi sociálními pracovníky obcí a služeb   Příprava workshopů pro osoby se zdravotním postižením a osoby závislé na návykových látkách   * 1. Podpora pečujících osob   Probíhala komunikace ohledně personálního zabezpečení koordinátorů. V tuto chvíli jsou zasmluvněni koordinátoři pro oblast Jaroměře, Trutnova, Vrchlabí a Hradec Králové.   * Svépomocné skupiny * Workshopy   1. Propagace sociálního bydlení na úrovni obcí   2. **Zvyšování odborné způsobilosti sociálních pracovníků obcí** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA8 |
| **Název klíčové aktivity** | Podpora veřejných opatrovníků a rozvoj veřejného opatrovnictví na území Královéhradeckého kraje |
| Seznam zrealizovaných činností:   * 1. Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny (DOZP, CHB) * Konzultační podpora * k podpoře procesu TRASS * pro vedení služeb na úrovni vzniklých domácností v rámci procesu transformace a současně budoucích restrukturalizovaných týmů služby DOZP ve stávajícím zařízení * k podpoře případové práce * supervize * zajištění odborného (akreditované) vzdělávání   V rámci veřejné zakázky Zajištění vzdělávání - dílčí část 1 - Práce s předsudky a stereotypy v sociálních službách byl vysoutěžen dodavatel Portus Praha, z.ú.   * 1. Domov sociálních služeb Chotělice (DOZP, budoucí služba CHB) * externí konzultační podpora při aktualizaci/revizi nastavení a dokumentace služby chráněné bydlení * externí konzultační podpora k podpoře přechodů uživatelů do služeb s nižší mírou podpory * zajištění odborného (akreditované) vzdělávání pro PSS   V rámci veřejné zakázky Zajištění vzdělávání - dílčí část 3 – Individuální plánování byl vysoutěžen dodavatel Sociofaktor s.r.o.  V rámci veřejné zakázky Zajištění vzdělávání - dílčí část 7 – Nácvik dovedností pro běžný život a vedení domácnosti byl vysoutěžen dodavatel SKOK do života, o.p.s.  V rámci veřejné zakázky Zajištění vzdělávání - dílčí část 8 – Vztahy a sexualita lidí s mentálním postižením - úvod byl vysoutěžen dodavatel Freya,z.s.   * 1. Domov bez bariér (DOZP) * externí konzultační podpora pro poskytování služby * supervize vedoucích pracovníků, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách * zajištění odborného (akreditované) vzdělávání pracovníků v sociálních službách   V rámci veřejné zakázky Zajištění vzdělávání - dílčí část 9 – Bezpečná péče a manipulace s osobami s omezenou hybností byl vysoutěžen dodavatel CITYGRAPH s.r.o.  V rámci veřejné zakázky Zajištění vzdělávání - dílčí část 10 – Zásady práce s agresivním klientem, prevence a řešení konfliktů byl vysoutěžen dodavatel Bc. Martin Florián   * 1. Barevné domky Hajnice (DOZP, CHB, SR, STD) * externí konzultační podpora - nastavení služby DZR   15. 2. 2021 se uskutečnila konzultace na téma Rekapitulace dokončených metodik DZR a garantovaná nabídka služeb pod vedením J. Koldinské.   * externí konzultační podpora – zkvalitnění stávajících služeb CHB, DOZP, SR   24. 2. 2021 se uskutečnila konzultace na téma Individuální plánování pod vedením J. Syrového.   * externí konzultační podpora s využitím techniky „stínování“ v předpokládané struktuře: * jednání multidisciplinárních setkání * stáže vedoucích pracovníků * Supervize * zajištění odborného akreditovaného vzdělávání   V rámci veřejné zakázky Zajištění vzdělávání - dílčí část 8 – Vztahy a sexualita lidí s mentálním postižením - úvod byl vysoutěžen dodavatel Freya,z.s.  V rámci veřejné zakázky Zajištění vzdělávání - dílčí část 12 – Vztahy a sexualita lidí s mentálním postižením - rozšiřující byl vysoutěžen dodavatel Freya,z.s.  V rámci veřejné zakázky Zajištění vzdělávání - dílčí část 13 – Ochrana práv uživatelů sociálních služeb byl vysoutěžen dodavatel PROFIMA EDUCATION, s.r.o.   * 1. Domov Dolní zámek * Kazuistická setkání – spolupráce při podpoře přechodu uživatelů * odborné vzdělávání   V rámci veřejné zakázky na zajištění vzdělávání byla dne 3. 11. 2020 uveřejněna výzva k podání nabídek. Poté co se nepodařilo veřejnou zakázku zadat formou otevřeného řízení, se zadavatel rozhodl využít výjimky v zákoně a v souladu s § 18 odst. 3 ZZVZ a bodem 20.11.2 Metodiky OPŽ, jenž umožňuje, aby tyto části (neboť jejich předpokládaná hodnota nepřesahuje 20 % souhrnné hodnoty všech částí VZ), byly zadány postupem odpovídajícím předpokládané hodnotě těchto dílčích částí. V souladu se směrnicí KHK se jedná o VZMR I. a lze tedy tyto části zadat přímo určenému dodavateli.  – Duševní obtíže uživatelů návykových látek (alkoholu) - Společnost podané ruce, o.p.s. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA8 |
| **Název klíčové aktivity** | Evaluace |
| Seznam zrealizovaných činností:  Dne 21. 1. 2021 byla vyhlášena veřejná zakázka na zajištění evaluace projektu. Výsledek do konce období nebyl znám, probíhala fáze hodnocení a posouzení nabídek. | |