###### Popis realizace klíčových aktivit

|  |  |
| --- | --- |
| **Registrační číslo projektu** | CZ.03.2.63/0.0/15\_007/0015987 |
| **Název projektu** | Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VII |
| **Číslo monitorovací zprávy** | 01/2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA1 |
| **Název klíčové aktivity** | Podpora náhradní rodinné péče, posilování spolupráce mezi zainteresovanými subjekty zabývající se NRP a rozvoj sociálně právní ochrany dětí v Královéhradeckém kraji |
| Seznam zrealizovaných činností:* 1. Koordinace aktivit kampaně „Staň se náhradním rodičem“ na podporu NRP v Královéhradeckém kraji

Pracovní skupina se sešla online 2x v tomto období a to 12. 1. a 11. 2. 2021.Na jednání se řešila především:- zajištění lektora pro vzdělávání na vzdělávací akci pro stávající pěstouny – ideálně Štefan Sarközy- přehled vzdělávacích akcí provázejících organizací- strukturu plánovaných propagačních předmětů- plánované propagační nástroje, možnost propagace přes FB* 1. Mediální obraz náhradní rodinné péče v Královéhradeckém kraji

Aktualizace webových stránek* 1. Podpora Týdne pěstounství
 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA2 |
| **Název klíčové aktivity** | Vzdělávání sociálních pracovníků KÚ KHK |
| Seznam zrealizovaných činností:* 1. Akreditované vzdělávací kurzy pro sociální pracovníky KÚ KHK

V rámci veřejné zakázky na zajištění vzdělávání byly dne 3. 11. 2020 a opakovaně 1. 12. 2020 uveřejněny výzvy k podání nabídek. Poté co se nepodařilo veřejnou zakázku zadat formou otevřeného řízení, se zadavatel rozhodl využít výjimky v zákoně a v souladu s § 18 odst. 3 ZZVZ a bodem 20.11.2 Metodiky OPŽ, jenž umožňuje, aby tyto části (neboť jejich předpokládaná hodnota nepřesahuje 20 % souhrnné hodnoty všech částí VZ), byly zadány postupem odpovídajícím předpokládané hodnotě těchto dílčích částí. V souladu se směrnicí KHK se jedná o VZMR I. a lze tedy tyto části zadat přímo určenému dodavateli.* Efektivní vedení porad – Sociofaktor s.r.o.
* Prezentační dovednosti – Diakonická akademie s.r.o.
	1. Zajištění supervizí pro zaměstnance KÚ KHK - OSPOD

Byla vybrána supervizorka MUDr. Alena Vosečková, zatím se žádná supervize neuskutečnila. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA3 |
| **Název klíčové aktivity** | Odchod dětí z dětských domovů |
| Seznam zrealizovaných činností:Pracovní skupina se sešla online 4. 11. 2020.Na jednání se řešila struktura a témata manuálu pro odchod dětí z dětských domovů. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA4 |
| **Název klíčové aktivity** | Podpora rozvoje doprovázení na území Královéhradeckého kraje |
| Seznam zrealizovaných činností:Byla zpracována rešerše na klíčová slova, která byla vyhodnocena, a dále byly vybrány klíčové zdroje a provedena jejich analýza.Pracovní skupina se sešla online 3x v tomto období a to 3. a 25. 11. a 8. 12. 2020Na jednání se řešila struktura metodiky a komentáře k pracovní verzi.Kulatý stůl, který se zabýval zjišťováním potřeb, se uskutečnil online 23. 2. 2021. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA5 |
| **Název klíčové aktivity** | Zlepšení kvality systému péče o duševní zdraví a lidská práva  |
| Seznam zrealizovaných činností:* 1. Metodické setkání zainteresovaných stran na obcích s rozšířenou působnosti

V rámci aktivity se uskutečnilo 8 metodických jednání, všechna formou online, která moderovali metodici kvality J. Koldinská a J. Veselka. Součástí setkání je také prezentace MUDr. Simony Papežové, Oddělení reformy péče o duševní zdraví, Ministerstvo zdravotnictví ČR.* 15.1.201 – pro ORP Rychnov nad Kněžnou
* 20. 1. 2021 – pro ORP Kostelec nad Orlicí
* 22. 1. 2021 – pro ORP Dobruška
* 27. 1. 2021 – Nové Město nad Metují
* 29. 1. 2021 – pro ORP Náchod
* 2. 2. 2021 – pro ORP Hořice
* 16. 2. 2021 – pro ORP Jičín
* 19. 2. 2021 – pro ORP Nová Paka
	1. Nastavení spolupráce s poskytovateli sociálních služeb
	2. Reflexe sebehodnocení a tvorba rozvojových plánů poskytovatelů sociálních služeb
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA6 |
| **Název klíčové aktivity** | Podpora veřejných opatrovníků a rozvoj veřejného opatrovnictví na území Královéhradeckého kraje |
| Seznam zrealizovaných činností:

|  |
| --- |
| * 1. **Vzdělávání dle Metodiky výkonu veřejného opatrovnictví v ORP – akreditované**

V rámci veřejné zakázky na zajištění vzdělávání byl vysoutěžen dodavatel Kalis s.r.o.Vzdělávací témata:* Vybraná ustanovení zdravotního a sociálního práva pro veřejné opatrovníky/sociální pracovníky
* Sociálně právní pomoc osobě, která ohrožuje sebe a okolí
* Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby s omezenými právy
* Možnosti zastupování člověka v právních věcech z pohledu sociální práce a opatrovnictví
	1. Pracovní setkání veřejných opatrovníků a zástupců poskytovatelů sociálních služeb
	2. Posilování spolupráce veřejných opatrovníků v území prostřednictvím pravidelné spolupráce - kazuistické semináře
	3. **Metodická setkání pro veřejné opatrovníky**
	4. Podpora spolupráce na mezikrajské úrovni
 |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA7 |
| **Název klíčové aktivity** | Podpora rozvoje sociální práce na obcích |
| Seznam zrealizovaných činností:* 1. Rozvoj spolupráce mezi sociálními pracovníky obcí a služeb

Příprava workshopů pro osoby se zdravotním postižením a osoby závislé na návykových látkách * 1. Podpora pečujících osob

Probíhala komunikace ohledně personálního zabezpečení koordinátorů. V tuto chvíli jsou zasmluvněni koordinátoři pro oblast Jaroměře, Trutnova, Vrchlabí a Hradec Králové.* Svépomocné skupiny
* Workshopy
	1. Propagace sociálního bydlení na úrovni obcí
	2. **Zvyšování odborné způsobilosti sociálních pracovníků obcí**
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA8 |
| **Název klíčové aktivity** | Podpora veřejných opatrovníků a rozvoj veřejného opatrovnictví na území Královéhradeckého kraje |
| Seznam zrealizovaných činností:* 1. Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny (DOZP, CHB)
* Konzultační podpora
* k podpoře procesu TRASS
* pro vedení služeb na úrovni vzniklých domácností v rámci procesu transformace a současně budoucích restrukturalizovaných týmů služby DOZP ve stávajícím zařízení
* k podpoře případové práce
* supervize
* zajištění odborného (akreditované) vzdělávání

V rámci veřejné zakázky Zajištění vzdělávání - dílčí část 1 - Práce s předsudky a stereotypy v sociálních službách byl vysoutěžen dodavatel Portus Praha, z.ú.* 1. Domov sociálních služeb Chotělice (DOZP, budoucí služba CHB)
* externí konzultační podpora při aktualizaci/revizi nastavení a dokumentace služby chráněné bydlení
* externí konzultační podpora k podpoře přechodů uživatelů do služeb s nižší mírou podpory
* zajištění odborného (akreditované) vzdělávání pro PSS

V rámci veřejné zakázky Zajištění vzdělávání - dílčí část 3 – Individuální plánování byl vysoutěžen dodavatel Sociofaktor s.r.o.V rámci veřejné zakázky Zajištění vzdělávání - dílčí část 7 – Nácvik dovedností pro běžný život a vedení domácnosti byl vysoutěžen dodavatel SKOK do života, o.p.s.V rámci veřejné zakázky Zajištění vzdělávání - dílčí část 8 – Vztahy a sexualita lidí s mentálním postižením - úvod byl vysoutěžen dodavatel Freya,z.s.* 1. Domov bez bariér (DOZP)
* externí konzultační podpora pro poskytování služby
* supervize vedoucích pracovníků, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách
* zajištění odborného (akreditované) vzdělávání pracovníků v sociálních službách

V rámci veřejné zakázky Zajištění vzdělávání - dílčí část 9 – Bezpečná péče a manipulace s osobami s omezenou hybností byl vysoutěžen dodavatel CITYGRAPH s.r.o.V rámci veřejné zakázky Zajištění vzdělávání - dílčí část 10 – Zásady práce s agresivním klientem, prevence a řešení konfliktů byl vysoutěžen dodavatel Bc. Martin Florián* 1. Barevné domky Hajnice (DOZP, CHB, SR, STD)
* externí konzultační podpora - nastavení služby DZR

15. 2. 2021 se uskutečnila konzultace na téma Rekapitulace dokončených metodik DZR a garantovaná nabídka služeb pod vedením J. Koldinské.* externí konzultační podpora – zkvalitnění stávajících služeb CHB, DOZP, SR

24. 2. 2021 se uskutečnila konzultace na téma Individuální plánování pod vedením J. Syrového.* externí konzultační podpora s využitím techniky „stínování“ v předpokládané struktuře:
* jednání multidisciplinárních setkání
* stáže vedoucích pracovníků
* Supervize
* zajištění odborného akreditovaného vzdělávání

V rámci veřejné zakázky Zajištění vzdělávání - dílčí část 8 – Vztahy a sexualita lidí s mentálním postižením - úvod byl vysoutěžen dodavatel Freya,z.s.V rámci veřejné zakázky Zajištění vzdělávání - dílčí část 12 – Vztahy a sexualita lidí s mentálním postižením - rozšiřující byl vysoutěžen dodavatel Freya,z.s.V rámci veřejné zakázky Zajištění vzdělávání - dílčí část 13 – Ochrana práv uživatelů sociálních služeb byl vysoutěžen dodavatel PROFIMA EDUCATION, s.r.o.* 1. Domov Dolní zámek
* Kazuistická setkání – spolupráce při podpoře přechodu uživatelů
* odborné vzdělávání

V rámci veřejné zakázky na zajištění vzdělávání byla dne 3. 11. 2020 uveřejněna výzva k podání nabídek. Poté co se nepodařilo veřejnou zakázku zadat formou otevřeného řízení, se zadavatel rozhodl využít výjimky v zákoně a v souladu s § 18 odst. 3 ZZVZ a bodem 20.11.2 Metodiky OPŽ, jenž umožňuje, aby tyto části (neboť jejich předpokládaná hodnota nepřesahuje 20 % souhrnné hodnoty všech částí VZ), byly zadány postupem odpovídajícím předpokládané hodnotě těchto dílčích částí. V souladu se směrnicí KHK se jedná o VZMR I. a lze tedy tyto části zadat přímo určenému dodavateli.– Duševní obtíže uživatelů návykových látek (alkoholu) - Společnost podané ruce, o.p.s. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA8 |
| **Název klíčové aktivity** | Evaluace |
| Seznam zrealizovaných činností:Dne 21. 1. 2021 byla vyhlášena veřejná zakázka na zajištění evaluace projektu. Výsledek do konce období nebyl znám, probíhala fáze hodnocení a posouzení nabídek. |