###### Popis realizace klíčových aktivit

|  |  |
| --- | --- |
| **Registrační číslo projektu** | CZ.03.2.63/0.0/15\_007/0010322 |
| **Název projektu** | Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VI |
| **Číslo monitorovací zprávy** | 03/2020 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA1 |
| **Název klíčové aktivity** | Podpora zvyšování kvality a deinstitucionalizace vybraných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro osoby s postižením |
| Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR a přijetí mimořádných opatření za účelem ochrany veřejného zdraví a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 byla realizace většiny plánovaných aktivit na měsíce březen – květen posunuta do dalších měsíců.  Seznam zrealizovaných činností:   * 1. Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny * Konzultace k podpoře TRASS vede J. Veselka. Pracovní skupina má 5 členů včetně ředitelky.   Konzultace se uskutečnila dne 21. 1. 2020 a byla zaměřena na práci s Transformačním plánem a jeho přílohami.   * Konzultace k podpoře přechodů uživatelů, které vede J. Koldinská se uskutečnily v rámci setkání multidisciplinárních týmů ve dnech 17. 1., 14. a 20. 2. a 16. 6. 2020. * Konzultace pro přípravu a vedení služeb na úrovni vybraných domácností vznikajících v rámci procesu transformace a současně budoucích restrukturalizovaných týmů služby DOZP ve stávajícím zázemí vede K. Drábková Bíbusová. Uskutečnily se celkem 2 konzultace: konzultace dne 29. 1. byla zaměřená na základní dokumenty CHB ke stravování a řízení domácnosti, konzultace dne 28. 2. byla zaměřena na dohody spolubydlících. * 10 supervizí supervizorem M. Havlíkem ve struktuře:   + - 1 supervize pro sociální pracovníky (21. 1. 2020)     - 7 supervizí pro týmy přímé péče (21. 1., 2x 11. 2., 10. 3., 8. 6. a 2x 29. 6. 2020)     - 2 supervize pro vedoucí pracovníky (10. 3. a 8. 6. 2020) * 1 běh akreditovaného vzdělávání na téma Právní odpovědnost při poskytování sociálních služeb a práce s rizikem, který je složen z tří samostatných akreditovaných vzdělávacích kurzů   + - Právní odpovědnost při poskytování sociálních služeb, č. A2017/0760-SP/PC (dodavatel Naděje), v rozsahu 8 výukových hodin dne 19. 6. 2020 – 17 osob     - Zvyšování kompetencí klienta - ochrana práv, č. A2019/0947-SP/PC (dodavatel Naděje), v rozsahu 8 výukových hodin dne 22. 6. 2020 – 17 osob     - Úvod do komunikace s klientem s rizikem v chování a metody de-eskalace napětí, č. A2017/0510-SP/PC/VP (dodavatel Naděje), v rozsahu 8 výukových hodin dne 25. 6. 2020 – 17 osob   1. Domov sociálních služeb Chotělice * Konzultace k řízení procesu změny vede A. Goisová, konaly se v těchto dnech: * 28. 2. 2020 na téma Projektová dokumentace DOZP Jičín * 30. 4., 15. a 23. 6. 2020 na téma Plán realizace změny - DOZP Jičín, CHB Jičín a Nová Paka. * Konzultace k nastavení služby chráněné bydlení vede K. Drábková Bíbusová se uskutečnily ve dnech 17. 1. a 26. 2. 2020 na téma Finance ve službě CHB. * Byli vysoutěženi dodavatelé vzdělávání na témata:   + - Vztahy a sexualita lidí s postižením – úvod     - Bazální stimulace – základní a nadstavbový kurz     - Individuální plánování * 1 běh akreditovaného vzdělávacího programu Základní kurz Bazální stimulace, č. A2017/0215-SP/PC/VP (dodavatel Institut Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.), v rozsahu 24 výukových hodin, ve dnech 25. – 27. 2. 2020 – 13 osob   1. Domov bez bariér * 5 běhů akreditovaného vzdělávacího kurzu Podpora multidisciplinárního práce v sociálních službách, č. 2016/0213-PC/SP/VP (dodavatel Asociace poskytovatelů sociálních služeb, z.s.), v rozsahu 8 výukových hodin, ve dnech:   + - 5. 2. 2020 – 6 osob     - 6. 2. 2020 – 7 osob     - 7. 2. 2020 – 8 osob     - 27. 2. 2020 – 7 osob     - 28. 2. 2020 – 10 osob * Byli vysoutěženi dodavatelé vzdělávání na témata:   + - Uplatňování práv uživatelů, problematické situace a střety zájmů     - Komunikace s klientem v obtížných situacích     - Spolupráce a vzájemná podpora pracovníků v rámci týmů přímé obslužné péče   1. Barevné domky Hajnice * Konzultace ke zkvalitnění stávajících služeb, které vede J. Syrový, se konaly v těchto dnech: * 20. 1. 2020 s cílem přezkoumat stávající metody hodnocení poslání a cílů organizace * 7. 2. 2020 na téma Systém individuálního plánování procesu poskytování sociálních služeb * 5. 3., 27. 4., 28. 5. a 18. 6. 2020 na téma pracovní postupy, sjednocení pohledu na obsah a rozsah pracovních postupů ve službě Chráněné bydlení a sociální rehabilitace. * Konzultace k nastavení služby Domov se zvláštním režimem, které vedla J. Koldinská a H. Jůn ve dnech:   + - 15. 1., 3. 2. a 2. 3. 2020 na téma Jednání se zájemcem o službu a konzultace základních činností – garantovaná nabídka     - 14. a 15. 4., 13. 5. 2020 na téma Jednání se zájemcem o službu – aktualizace procesu     - 10. a 19. 6. 2020 na téma Individuální plánování * 1 běh akreditovaného vzdělávacího programu Přiměřená sebeobrana při poskytování sociálních služeb, č. A2018/0618-SP/PC/VP (dodavatel NADĚJE), v rozsahu 16 výukových hodin, ve dnech 15. -16. 1. 2020 – 15 osob * 1 běh akreditovaného vzdělávacího programu Využití asertivity při jednání s klientem (úvod do problematiky), č. 2017/0088-PC/SP (dodavatel bfz o.p.s.), v rozsahu 8 výukových hodin dne 3. 3 2020 – 13 osob. * 1 běh akreditovaného vzdělávacího programu Jak správně komunikovat při poskytování sociální služby, č. A2018/0040-PC/SP (dodavatel bfz o.p.s.), v rozsahu 8 výukových hodin dne 4. 3 2020 – 13 osob. * 1 běh akreditovaného vzdělávacího programu Sexualita lidí s hendicepem, č. A2017/0059-SP/PC/VP (dodavatel Freya), v rozsahu 8 výukových hodin dne 15. 6. 2020 – 14 osob * 1 běh akreditovaného vzdělávacího programu Protokol sexuality a jeho zavádění do praxe, č. A2019/0213-SP/PC/VP (dodavatel Freya), v rozsahu 8 výukových hodin dne 18. 6. 2020 – 14 osob * 6 supervizí se supervizorkou A. Žilkovou ve struktuře:   + - 4 skupinové supervize pro pracovníky v přímé péči ve dnech 4. 3. (2x) a 11. 3. 2020(2x)     - 2 individuální supervize pro pracovníky ve dnech 6. 3. 2020 (2x) * Konzultace zaměřené na techniku stínování, které vede M. Čihák, se uskutečnily takto:   + - pro DOZP dne 24. 1. 2020 ve Žlutém domku     - pro CHB dne 19. 2. 2020 v Tyrkysovém a Azurovém bytě * Byli vysoutěženi dodavatelé vzdělávání na témata:   + - Komunikační dovednosti v přímé práci s klientem     - Vztahy a sexualita lidí s mentálním postižením   1. Ústav sociální péče Domečky * Byli vysoutěženi dodavatelé vzdělávání na témata:   + - Motivace a aktivizace uživatelů     - Vztahy a sexualita lidí s mentálním postižením * 1 běh akreditovaného vzdělávacího programu Sexualita lidí s hendicepem, č. A2017/0059-SP/PC/VP (dodavatel Freya), v rozsahu 8 výukových hodin dne 10. 6. 2020 – 13 osob * 1 běh akreditovaného vzdělávacího programu Protokol sexuality a jeho zavádění do praxe, č. A2019/0213-SP/PC/VP (dodavatel Freya), v rozsahu 8 výukových hodin dne 11. 6. 2020 – 13 osob | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA2 |
| **Název klíčové aktivity** | Zvyšování kvality sociálních služeb |
| Seznam zrealizovaných činností:  Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR a přijetí mimořádných opatření za účelem ochrany veřejného zdraví a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 byla realizace části plánovaných jednání pracovních skupin a konzultací odložena na pozdější fázi realizace projektu, část konzultací pak proběhla v elektronické nebo telefonické formě.  **2.1 Dlouhodobé konzultace**  Celkem se v tomto období uskutečnilo 59 konzultací. Konzultace jsou zaměřeny na témata:   * rozvoj dokumentace služby (formulován zadavatelem v Pověření službou obecného hospodářského zájmu), * zpracování garantované nabídky, * dokumentace postupu jednání se zájemcem o službu, * proces individuálního plánování, * dokumentace poskytování úkonů služby  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Poskytovatel | Konzultant |  |  |  |  |  | | Centrum sociálních služeb Naděje Broumov | Koldinská | 29.1.2020 | 26.2.2020 | 31.3.2020 | 29.4.2020 | 19.5.2020 | | Diakonie ČCE – středisko BETANIE | Lorencová | 24.2.2020 | 26.5.2020 |  |  |  | | Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí - ostatní | Hauke | 30.1.2020 | 29.6.2020 |  |  |  | | Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem | Syrový | 15.1.2020 | 14.2.2020 | 13.3.2020 | 17.4.2020 | 15.5.2020 | | Domov důchodců Humburky | Veselka | 22.1.2020 | 3.3.2020 |  |  |  | | Domov důchodců Mlázovice | Panenková | 20.2.2020 | 9.6.2020 |  |  |  | | Domov odpočinku ve stáří Justynka | Koldinská | 6.2.2020 | 9.3.2020 |  |  |  | | Domov v Podzámčí | Ondráčková | 18.2.2020 | 24.6.2020 |  |  |  | | Domovy na Třešňovce | Koldinská | 14.1.2020 | 21.4.2020 | 18.6.2020 |  |  | | Hradecké centrum | Kožíšková | 5.5.2020 | 11.6.2020 |  |  |  | | Město Česká Skalice | Brzková | 25.2.2020 |  |  |  |  | | Město Nové Město nad Metují | Kožíšková | 11.3.2020 |  |  |  |  | | Město Police nad Metují | Škarková | 14.2.2020 | 8.6.2020 |  |  |  | | Naše Ulita | Škarková | 24.1.2020 | 16.6.2020 |  |  |  | | Občanské sdružení Salinger | Veselka | 27.4.2020 |  |  |  |  | | Občanské sdružení Salinger | Čupka | 28.5.2020 | 4.6.2020 |  |  |  | | Oblastní charita Hradec Králové | Čupka | 30.4.2020 | 26.5.2020 | 19.6.2020 |  |  | | Oblastní charita Jičín - NZDM | Kožíšková | 27.5.2020 |  |  |  |  | | Oblastní charita Náchod | Koutníková | 21.1.2020 | 17.6.2020 |  |  |  | | Oblastní nemocnice Náchod | Scháněl | 24.2.2020 |  |  |  |  | | Pferda z.ú. | Koldinská | 5.5.2020 | 9.6.2020 |  |  |  | | Salesiánský klub mládeže | Kožíšková | 29.1.2020 | 26.2.2020 | 5.5.2020 |  |  | | Sociální služby města Jičín | Koutníková | 16.4.2020 |  |  |  |  | | Sociální služby obce Chomutice | Veselka | 6.2.2020 | 16.6.2020 |  |  |  | | Společné cesty - o.s. | Veselka | 3.2.2020 | 2.3.2020 | 8.6.2020 |  |  | | Spokojený domov | Hauke | 22.1.2020 |  |  |  |  | | Ústav sociálních služeb města Nové Paky | Lorencová | 3.3.2020 |  |  |  |  | | Život bez bariér | Hauke | 30.6.2020 |  |  |  |  | | Život Hradec Králové, o.p.s. | Veselka | 15.4.2020 | 20.5.2020 |  |  |  |   **2.2 podpora koordinace deinstitucionalizace a transformace pobytových sociálních služeb**   * hodnocení nabídek k zakázce vzdělávání v oblasti sociálních služeb a sociální práce (obsah akreditovaného kurzu - nabídka, zkušenosti člena realizačního týmu/obdobné služby); * konzultace průběhu realizace aktivity č. 8; * připomínkování vybraných dokumentů v souvislosti s tvorbou Střednědobého plánu sociálních služeb KHK 2021-2023, průběžná zpráva o naplňování střednědobého plánu, SWOT analýza pro oblast OZP; * připomínkování návrhu Střednědobého plánu sociálních služeb KHK 2021-2023, pro oblast služeb pro osoby s postižením; * účast na jednání pracovní skupiny pro pobytové služby pro OZP včetně revize výstupů; * příprava podkladů k hodnocení průběhu realizace aktivit a účast na jednání; * komunikace s poskytovateli ohledně průběhu realizace aktivity 1; * stanovisko k možnostem využití pozemků pro zázemí služby DOZP v lokalitě Hradec Králové   **2.3 Sjednocení procesu sociálního šetření a evidence žádostí vybraných pobytových služeb sociální péče v KHK**   * 4 jednání pracovní skupiny pro pobytové služby sociální péče pro seniory závislé na péči pod vedením odborného garanta J. Syrového v termínech 24. 1., 27. 2., 19. 5. a 19. 6. 2020. Na jednáních se řešilo téma elektronické databáze žádostí. * 4 jednání pracovní skupiny pro pobytové služby pro osoby s postižením pod vedením odborného garanta A. Goisové v termínech: 21. 1., 24. 2., 28. 5. a 30. 6. 2020. Na jednáních se řešilo téma elektronické databáze žádostí. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA3 |
| **Název klíčové aktivity** | Podpora rozvoje sociální práce na obcích |
| Seznam zrealizovaných činností:  Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR a přijetí mimořádných opatření za účelem ochrany veřejného zdraví a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 byla realizace části plánovaných jednání pracovních skupin a konzultací odložena na pozdější fázi realizace projektu.  **3.1 Případové konference**  Ve sledovaném období se uskutečnily dvě případové konference a to 5. a 30. 6. 2020, jejichž svolavatelem byl MM Hradec Králové.  **3.2 Metodika realizace případových konferencí**  Ve sledovaném období byla zpracovaná pracovní verze metodiky případových konferencí.  **3.3 Zvyšování odborné způsobilosti sociálních pracovníků**   * 2 kazuistické semináře pro sociální pracovníky obcí a sociálních služeb se uskutečnily v termínech 19. 5. a 25. 6. 2020. Seminářů se zúčastnilo 9 osob. * 2 běhy akreditovaného vzdělávacího programu Základ krizové intervence v sociální práci č. A 2019/0014-SP/PC/VP (dodavatel Caritas – Vyšší odborná škola Olomouc).), v rozsahu 16 výukových hodin, ve dnech:   + - 13. 3. a 28. 5. 2020 – 11 osob;     - 22. a 26. 5. 2020 – 15 osob. * jednání pracovní skupiny pro přípravu na proces standardizace pod vedením je A. Havlíkové dne 6. 2. 2020. Dále byl zpracován návrh materiálu Standardy sociální práce na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem. * v území ORP proběhlo 18 případových setkání takto:  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Broumov | Lupoměská | 6. 2. 2020 | 19. 5. 2020 | 15. 6. 2020 | | Náchod | Švadlenová | 14. 1. 2020 | 18. 2. 2020 |  | | Jaroměř | Macháček | 5. 3. 2020 |  |  | | Hradec Králové | Gilarová | 21. 1. 020 | 10. 3. 2020 | 16. 6. 2020 | | Kostelec nad Orlicí | Tomášová | 2. 1. 2020 23. 1. 2020 | 11. 2. 2020 27. 2. 2020 | 2.6.2020 30.6.2020 | | Rychnov nad Kněžnou | Janečková | 20. 2. 2020 | 18. 6. 2020 |  | | Nové Město nad Metují | Matoušová | 17. 1. 2020 | 21. 2. 2020 |  | |  * seminář v oblasti sociální prevence dne 23. 1. 2020, na téma Nespecifické poruchy jednání (E. Klabanová) – 21 osob. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA4 |
| **Název klíčové aktivity** | Podpora veřejných opatrovníků a rozvoj veřejného opatrovnictví na území KHK |
| Seznam zrealizovaných činností:  Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR a přijetí mimořádných opatření za účelem ochrany veřejného zdraví a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 byla realizace části plánovaných aktivit odložena na pozdější fázi realizace projektu.  **4.1 Doplnění a šíření metodiky výkonu veřejného opatrovnictví KHK**  Ve sledovaném období byla dokončena aktualizace Metodiky výkonu veřejného opatrovnictví.  **4.2 Vzdělávání pro veřejné opatrovníky obcí**   * seminář pro veřejné opatrovníky obcí:   + - 30. 1. 2020, téma Neplatná právní jednání u opatrovanců (Radka Pešlová) – 22 osob   **4.3 Pracovní setkání veřejných opatrovníků**   * pracovní setkání veřejných opatrovníků a zástupců poskytovatelů sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením se uskutečnilo 14. 2. 2020. Pracovního setkání se zúčastnilo celkem 32 osob. Tématem jednání byla spolupráce veřejných opatrovníků a sociálních pracovníků služeb.   **4.6 Metodické porady pro veřejné opatrovníky**  Ve dnech 18. -19. 6. 2020 se uskutečnila v Dolní Brusnici výjezdní metodická porada pro veřejné opatrovníky, kterou vedly M. Machová aj. Ouřetská z KÚ KHK. Součástí porady byl vzdělávací seminář na téma dluhové problematiky, který vedla R. Janková.  Program:   * Dluhy, insolvence – úvod * Dluhová problematika z pohledu opatrovnictví * Možnosti insolvence v opatrovnictví * Výsledky kontrol výkonu VO v kraji * Výsledky opatrovanců v KHK * Ukončení opatrovnictví – úmrtí opatrovaného * Dědictví, opatrovaný dědic   Metodické porady se zúčastnilo první den 32 osob a druhý 26 osob. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA5 |
| **Název klíčové aktivity** | Zvyšování kvality náhradní rodinné péče, posilování spolupráce mezi zainteresovanými subjekty zabývajícími se náhradní rodinnou péčí a rozvoj sociálně právní ochrany dětí v Královéhradeckém kraji |
| Seznam zrealizovaných činností:  Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR a přijetí mimořádných opatření za účelem ochrany veřejného zdraví a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 se plánovaná realizace besed na středních školách neuskutečnila.   * 1. **Zajištění kampaně a osvětová činnost v náhradní rodinné péči** * Tým pro rozvoj náhradního rodičovství v Královéhradeckém kraji se sešel dvakrát a to v termínech 23. 1. a 16. 6. 2020. Dne 19. 3. byla pracovní skupina seznámena s aktuálním stavem aktivit prostřednictvím emailu. Pracovní skupina se zabývala těmito tématy: * Aktualizace a změny webových stránek * Organizace besed na středních školách * Kampaň Staň se náhradním rodičem * Týden pěstounství 2020 - Tématem byla příprava Týdne pěstounství a jeho zhodnocení. * Dne 20. 1. 2020 bylo 5 zaměstnanců OSPOD KÚ KHK proškoleno k editaci webových stránek. * Dne 14. 4. 2020 byly zveřejněny inzeráty, v rámci kampaně Staň se náhradním rodičem, v Hradeckém deníku a Mladé frontě DNES.   **5.2 Supervize**   * Došlo ke změně supervizora, nově vedla supervize doc. MUDr. Alena Vosečková. * Supervizní podpora 7 pracovnicím OSPOD KÚ KHK byla poskytnuta v termínech: 13. a 27. 2., 18. a 23. 6. 2020. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA6 |
| **Název klíčové aktivity** | Podpora realizace protidrogové politiky na území KHK |
| Seznam zrealizovaných činností:   * byl zfinalizován sumář Legislativa v oblasti návykových látek a hazardního hraní se zaměřením na postavení obcí.  |  | | --- | |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA7 |
| **Název klíčové aktivity** | Zvyšování povědomí v oblasti práv obětí trestných činů |
| Ve sledované období se žádná aktivita neuskutečnila. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA8 |
| **Název klíčové aktivity** | Evaluace |
| V uvedeném období pokračovaly evaluační aktivity a probíhala komunikace mezi evaluátory, garanty aktivit a realizačními týmy jednotlivých aktivit. Jako překážku lze hodnotit, že v některých případech došlo k posunutí evaluačních aktivit s ohledem na situaci způsobenou koronavirem.  KA1:  V lednu 2020 byla uskutečněna schůzka a rozhovor, kde bylo vyhodnoceno plnění harmonogramu KA1, schůzka proběhla mezi garantkou aktivity, manažerem projektu a evaluátorem. Na schůzce bylo vyhodnoceno, že plnění harmonogramu KA1 probíhá bez větších komplikací, manažerem projektu byly poskytnuty také materiály k harmonogramu. Na schůzce byl konzultován také probíhající sběr evaluačních dotazníků. Průběžně probíhá sběr evaluačních dotazníků na aktivitách KA1. Sběr dotazníků probíhá metodou CAWI a PAPI, účastníci aktivit jsou při vyplňování aktivní. V dalším monitorovacím období proběhnou rozhovory se zástupci realizačního týmu, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a externími konzultanty. V dalším období bude pokračovat sběr dotazníků, také dojde k analýze všech sesbíraných dat a k sepsání závěrečné zprávy. Evaluátorem byl zjišťován vliv koronaviru na KA1, realizační tým KA1 reagoval na vzniklou situaci zajištěním náhradních termínů pro pod aktivity.  KA2:  V únoru 2020 pracovní schůzka. Cílem setkání evaluátorky s realizačním týmem KA2 bylo zhodnotit plnění cílů a výstupů uvedené klíčové aktivity. Shrnutí dosavadních zjištění: KA2.1 k únoru 2020 bylo zapojeno 36 poskytovatelů sociálních služeb. Evaluátorka sleduje kvantitativní a kvalitativní ukazatele plnění plánovaných výstupů. KA2.2 Existuje pravděpodobnost, že plánovaných 600 hodin konzultací nebude kompletně vyčerpáno. Evaluátorka doporučila projednání této otázky s projektovým manažerem. KA2.3 Pracovní skupiny se schází pravidelně, komunikace probíhá. Úkoly jsou průběžně plněny. Nebylo zjištěno zpoždění v práci obou skupin. Během března byl realizační tým KA2 osloven s dotazem na možné komplikace v plnění naplánovaných aktivit. Realizační tým evaluátorku informoval o probíhajících úkolech a konstatoval, že omezení pramenící z epidemiologické situace neovlivní harmonogram KA 02.  KA3:  V aktivitě probíhal postupný sběr a zpracovávání evaluačích dotazníků. Oproti původnímu plánu není nyní možný plošný sběr dat formou dotazníkového šetření. Z důvodu pandemie nebyla řada pod aktivit ukončena, jsou plánovány na letní či podzimní období. Aktuálně probíhá plánování rozhovorů s experty a účastníky školení a seminářů. Individuální rozhovory budou probíhat postupně dle toho, jak budou jednotlivé aktivity ukončovány.  KA4:  Dne 25. 6. 2020 se uskutečnila pracovní schůzka. Cílem setkání evaluátorky s realizačním týmem KA4 bude zhodnotit plnění cílů a výstupů uvedené klíčové aktivity. Během sledovaného období evaluátorka obdržela vyplněné evaluační dotazníky z realizovaných seminářů, pracovních skupin, kazuistických seminářů. Během období březen – květen 2020 se evaluátorka dotazovala na stav plnění KA4. Bylo zjištěno, že plnění dílčích aktivit pokračuje. Během červnové schůzky budou předány k nahlédnutí zápisy z pracovních skupin a také bude projednána otázka realizace zbývajících výstupů. Evaluátorka se obrátila také na realizační tým s prosbou o zprostředkování kontaktů na subjekty, se kterými budou v následujících měsících realizovány individuální rozhovory. Individuální rozhovory proběhnou se zástupci realizačního týmu KA, zástupci pracovních skupin a vybranými zástupci obcí a soudů spolu distribuujícími letáky vytvořené v rámci KA 4.7  KA5:  Stav realizace jednotlivých aktivit a jejich evaluace:  5.1.1 Poslední setkání pracovní skupiny proběhlo 16. 6. 2020. Během měsíce března evaluátor kontaktoval bývalou koordinační pracovnici klíčové aktivity s žádostí o provedení krátkého evaluačního rozhovoru. Bývalá koordinační pracovnice však tuto žádost odmítla. 5.1.2 Úspěšně byly dodány všechny reklamní předměty dle zadání v projektu. Podařilo se také spustit web stansenahradnimrodicem.cz. V dubnu proběhla placená inzerce v tisku. 5.1.3 Setkání pěstounských rodin se nebude realizovat, na základě oslovení doprovázejících organizací bylo zjištěno, že pěstouni nemají o setkání zájem. Evaluátor projektu se proto rozhodl během května 2020 oslovit emailem všechny osoby pověřené uzavíráním dohod o výkonu pěstounské péče v Královéhradeckém kraji s cílem lépe porozumět důvodům nezájmu těchto organizací a pěstounů o nabízenou aktivitu. Získané informace byly předány v červnu 2020 formou doporučení odbornému garantovi klíčové aktivity. 5.1.4 Na prvotní výzvu se žádná škola nepřihlásila, následně byly domluveny 2 besedy na školách na měsíc duben, tyto besedy se z důvodu uzavření škol neuskutečnily. Na další školní rok jsou předjednány besedy na dvou SŠ. K této aktivitě bylo předáno doporučení ze strany evaluátora. 5.2 Čerpání supervizí pro zaměstnance krajského úřadu probíhalo s výjimkou omezení „koronavirové krize“ bez větších omezení.  Směřování evaluace v nejbližší době: provedení individuálních polostrukturovaných rozhovorů s vybranými členy pracovní skupiny – září 2020, Provedení individuálních polostrukturovaných rozhovorů se zaměstnanci OSPOD KÚ KHK, kteří absolvovali KA 5.2 - září 2020, provedení individuálních polostrukturovaných rozhovorů se zástupci realizačního týmu - říjen 2020.  KA6:  V únoru 2020 nastoupil nový garant KA6, který se potřeboval v aktuální situaci zorientovat. Hloubkové polostrukturované rozhovory se zástupci realizačního týmu plánované na březen 2020 z tohoto důvodu nebyly realizovány. Garant a evaluátor společně vyhodnotili jako smysluplné a adekvátní udělat rozhovor v dalším plánovaném termínu, kterým je červenec 2020. Dotazníkové šetření pro příjemce sumáře legislativních norem plánované na období březen-duben 2020 neproběhlo. Sumář nebyl ještě v této době distribuován. Překážkami v distribuci sumáře byl nejprve problém, že materiál obsahuje diskutabilní pasáž, která není legislativně doposud vyřešena ani MV a MZ. Následně plánovaná distribuce sumáře v březnu neproběhla vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a opatření proti šíření Covid-19, neboť odezva dle garanta KA6 ze strany potenciálních příjemců byla minimální. Dotazníkové šetření se uskuteční po distribuci sumáře. Ta je plánovaná na květen 2020 elektronickou formou. Dotazníkové šetření mezi účastníky 2. vzdělávacího bloku plánované na červenec-srpen 2020 neproběhne, neboť 2. vzdělávací blok se přesouvá na podzim 2020. Překážkou pro realizaci bylo najít lektora, který se věnuje probírané problematice. Přesunutím vzniká riziko, že nebude možné dotazníkové šetření realizovat a hodnocení nebude možné zahrnout do evaluace. Hloubkové polostrukturované rozhovory se členy mezioborové pracovní skupiny naplánované červenec-srpen 2020 proběhnou v daném termínu. V rozhovorech bude reflektováno první výjezdní setkání, druhé výjezdní setkání nebude reflektováno, neboť druhé výjezdní setkání plánované na květen/červen 2020 je přesunuto na říjen/listopad 2020. Reflexe druhého výjezdního setkání vzhledem ke stanovenému termínu nebude možné zahrnut do evaluace.  KA7:  Rozhovory se zástupci realizačního týmu plánované na leden 2020 se neuskutečnily, neboť v té době docházelo k změně garanta KA7, který nastoupil v únoru 2020, evaluátor se se zástupci realizačního týmu domluvil na přesunutí rozhovorů na další plánovaný termín září 2020. Nicméně evaluátor a garant byli ve spojení a vzájemně si předávali potřebné informace. Dotazníkové šetření mezi příjemci letáku na pomoc obětem trestných činů plánované na leden-únor 2020 bylo přesunuto, spuštěno bylo v dubnu 2020. K přesunutí došlo, neboť evaluátor neměl dříve k dispozici kontakty na příjemce, kterým by dotazník distribuoval - seznam příjemců nebyl garantem vytvářen průběžně, ale byl vytvářen až zpětně, kontakty byly zpětně dohledávány. Nyní dotazníkové šetření probíhá. Dotazníkové šetření mezi účastníky vzdělávacích seminářů plánované na prosinec 2019 - leden 2020 neproběhlo. Tento seminář byl přesunut na květen 2020, následně na září 2020. Překážkou v realizaci v květnu byl minimální zájem (2 účastníci). Přesunutím na září vzniká riziko, že nebude možné dotazníkové šetření realizovat a hodnocení nebude možné zahrnout do evaluace. | |